

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы, сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 22.10.2021 № 4070 с изменениями (далее – муниципальная программа, Программа)

Цель муниципальной программы - обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

Задачи, реализуемые в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- обеспечить доступность дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования;

- совершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений, создать безопасные условия функционирования образовательных учреждений;

- обеспечить сферу образования квалифицированными кадрами, повысить социальную защищенность работников муниципальной системы образования, увеличить долю молодых педагогов, повысить профессиональный имидж профессии педагога, закрепить педагогические кадры в муниципальных образовательных учреждениях;

- обновить стратегию воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования;

- совершенствовать систему выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развития инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города;

- совершенствовать систему сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- создавать условия для социализации, социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;

- создать в системе образования условия для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего поколения;

- создать условия для получения качественного дошкольного и общего образования, обеспечить обновление содержания и технологий образования, внедрение единой независимой системы оценки качества образования.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) и расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 1 полугодие 2024 года отражены в таблице 1.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной

программы/подпрограмм за 1 полугодие 2024 года

За 1 полугодие 2024 года в ходе реализации муниципальной программы управлением образования мэрии и подведомственными учреждениями достигнуты следующие результаты:

- охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет и старше программами дошкольного образования составил 98,5%;

- доля детей от 1 года до 7 лет и старше, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности, составила 82,9%.

В рамках основного мероприятия 1 «Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии» состоялся торжественный прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в учении» (65 - I степени, 40 – II степени) – 105 выпускников-медалистов.

В рамках основного мероприятия 2 «Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях» в первом полугодии 2024 года горячим питанием обеспечено 100% обучавшихся начальных классов, льготным питанием обеспечено 100% обучающихся, подавших заявления.

В рамках основного мероприятия 3 «Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы» проведен анализ выполнения всех мероприятий муниципальной программы, оценка эффективности их реализации. План деятельности управления образования мэрии будет выполнен на 100% по итогу 2024 года.

В рамках основного мероприятия 4 «Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений» обеспечено представление статистической отчетности подведомственным учреждениям.

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» (далее – подпрограмма 1)

Цель подпрограммы 1 - обеспечение доступности дошкольного образования.

За 1 полугодие 2024 года в ходе реализации подпрограммы управлением образования мэрии и подведомственными учреждениями достигнуты следующие результаты:

- обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных организациях составила 1559 мест на 1000 детей;

- доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего, составила 95,2%;

- доля доступности дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составила 33,8%.

В рамках основного мероприятия 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» обеспечен дополнительный прием детей в дошкольные учреждения за счет реализации мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

В рамках основного мероприятия 2 «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования» созданы необходимые условия для осуществления присмотра и ухода за детьми.

В рамках основного мероприятия 3 «Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования» осуществлена компенсация части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования.

Подпрограмма 2 «Общее образование»

(далее – подпрограмма 2)

Цель подпрограммы 2 - повышение доступности качественного общего образования детей, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина.

За 1 полугодие 2024 года в ходе реализации подпрограммы управлением образования мэрии и подведомственными учреждениями достигнуты следующие результаты:

- доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников составила 100% (7 из 7 человек);

- доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов составила 88,2%.

В рамках основного мероприятия 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 100% учащимся предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (по общеобразовательным программам).

В рамках основного мероприятия 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» обеспечена реализаций социальных гарантий и льгот, установленных законодательством Российской Федерации.

В рамках основного мероприятия 3 «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов» в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 7 обучающихся, по итогам: 2 победителя и 5 призеров.

В рамках основного мероприятия 4 «Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики» исполнение запланировано до конца 2024 года.

В рамках основного мероприятия 6 «Реализация регионального проекта «Современная школа» ([федеральный проект](https://internet.garant.ru/document/redirect/72192486/41) «Современная школа»)» на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» создается детских технопарков «Кванториум», осуществляется оснащение общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания, в том числе высокотехнологичным современным оборудованием, для реализации предметных областей «Естественнонаучные предметы» («Естественные науки»), «Математика и информатика», «Технология», реализации программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей.

В рамках основного мероприятия 9 «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)» (федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»)» обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями во всех общеобразовательных организациях.

В рамках основного мероприятия 10 «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» (федеральный проект «Успех каждого ребенка»)» создаются новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включающих: организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации) в части приобретения средств обучения и воспитания для реализации дополнительных общеразвивающих программ. Мероприятие будет выполнено до конца 2024 года.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»

(далее – подпрограмма 3)

Цель подпрограммы 3 - повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина.

За 1 полугодие 2024 года в ходе реализации подпрограммы управлением образования мэрии и подведомственными учреждениями достигнуты следующие результаты:

- доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов составила 55%.

В рамках основного мероприятия 1 «Организация предоставления дополнительного образования детям» обеспечен охват программами дополнительного образования более 17 тыс. учащихся.

В рамках основного мероприятия 2 «Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня» учреждениями дополнительного образования проведено более 250 мероприятий различных уровней; в 55% мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования) обучающиеся достигли повышенных результатов.

В рамках основного мероприятия 3 «Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики» запланировано увеличение количества обучающихся - победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, увеличение количества победителей, лауреатов международных, всероссийских конкурсов, конференций, фестивалей. Мероприятие будет выполнено до конца 2024 года.

В рамках основного мероприятия 4 «Формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей» запланирован охват детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории города Череповца, сертификатами ПФДО - 15,06%. Мероприятие будет выполнено до конца 2024 года.

Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования»

(далее – подпрограмма 4)

Цель подпрограммы 4 - создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования.

За 1 полугодие 2024 года в ходе реализации подпрограммы управлением образования мэрии и подведомственными учреждениями достигнуты следующие результаты:

- доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия должности составила 100%.

В рамках основного мероприятия 1 «Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений», основного мероприятия 2 «Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений» осуществлены выплаты:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление 881 работнику муниципальных образовательных учреждений в сумме 9 523,5 тыс. руб.;

- 100-процентной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 913 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 8 487,2 тыс. руб.;

- ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 197 педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в сумме 10 571,6 тыс. руб.

Мероприятие будет выполнено до конца 2024 года.

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных

учреждений города и обеспечение их безопасности»

(далее – подпрограмма 5)

Цель подпрограммы 5 - укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности.

За 1 полугодие 2024 года в ходе реализации подпрограммы управлением образования мэрии и подведомственными учреждениями достигнуты следующие результаты:

- проведены текущие ремонты и работы по благоустройству территорий в 34 дошкольных образовательных организациях, 22 общеобразовательных организациях и 1 учреждении дополнительного образования;

- в 7 образовательных организациях улучшены условия для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках.

В рамках основного мероприятия 1 «Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений» запланировано исполнение до конца 2024 года.

В рамках основного мероприятия 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций» запланировано исполнение до конца 2024 года.

В рамках основного мероприятия 3 «Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города» учреждения оснащаются новым торгово-технологическим оборудованием. Мероприятие будет выполнено до конца 2024 года.

В рамках основного мероприятия 4 «Городской конкурс «Твори, что задумал!» осуществляется закупка оборудования учреждениями-участниками проекта. Мероприятие будет выполнено до конца 2024 года.

В рамках основного мероприятия 5 «Мероприятия по модернизации школьных систем образования» осуществляется проведение комплексного капитального ремонта в муниципальных образовательных организациях: МАОУ "СОШ N 25" (ул. Набережная, 55); МАОУ "СОШ N 30" (ул. К. Белова, 51); МАОУ "СОШ N 40" (ул. Любецкая, 19).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы представлены в таблице 2.

Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 июля 2024

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы за 1 полугодие 2024 года представлен в таблице 3.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы за 1 полугодие 2024 года представлена в таблице 4.

Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии 2024 года

изменениях в муниципальную программу

В I полугодии 2024 года в муниципальную программу внесены следующие изменения.

На основании уведомления Департамента образования Вологодской области от 29.12.2023 в муниципальную программу «Развитие образования» на 2022-2024 годы» внесены изменения на 2023 год в части перераспределения средств между федеральным и областным бюджетами по основному мероприятию 3.6 «Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" (федеральный проект "Успех каждого ребенка")».

На основании решения протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 07.02.2023 года № 1 в муниципальную программу «Развитие образования» на 2022-2024 годы» внесены изменения на 2024 год в ча-сти уточнения значений объемов финансирования мероприятий муниципальной про-граммы:

основного мероприятия 1.2 «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и до-школьных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования», основного мероприятия 2.1 «Организация предоставления обще-доступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях», основного мероприятия 3.1 «Организация предоставления дополнительного образования детям», основного мероприятия 3.4 «Формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей», основного мероприятия 5.1 «Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений»;

уточнено наименование основного мероприятия 5.2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций».

На основании решения протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 03.04.2024 года № 2 в муниципальную программу «Развитие образования» на 2022-2024 годы» внесены изменения на 2024 год в части уточнения значений объемов финансирования мероприятий муниципальной программы:

основного мероприятия 2 «Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях», основного мероприятия 3 «Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы», основного мероприятия 1.2 «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования», основного мероприятия 1.3 «Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования», основного мероприятия 2.1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях», основного мероприятия 2.2 «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования», основного мероприятия 2.3 «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов», основного мероприятия 3.1 «Организация предоставления дополнительного образования детям», основного мероприятия 3.4 «Формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей», основного мероприятия 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений», основного мероприятия 5.1 «Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений», основного мероприятия 5.2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций».

Сведения о планируемых до конца 2024 года изменениях

в муниципальной программе

До конца 2024 года в муниципальную программу планируется внести ряд корректировок.

В случае корректировки бюджета, на основании протоколов заседаний Экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе, планируется внесение изменений в муниципальную программу, подпрограммы в части уточнения объемов финансирования мероприятий.

В показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Приложение 1 к муниципальной программе) в связи с перераспределением финансовых средств для выполнения предписаний контролирующих органов, устранения аварийных ситуаций, замены вышедшего из строя оборудования в образовательных учреждениях.

Образовательные учреждения, подведомственные управлению образования, систематически участвуют в федеральных конкурсах на грантовую поддержку учреждений. В случае победы, будут внесены изменения в мероприятия программы, показатели с учетом Соглашений, заключенных между Департаментом образования Вологодской области и мэрией города.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| п/п | Цель, задача направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограмм | | | | | | | Расчет значения показателя (индикатора | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | | | текущий год | | |
| план | факт | % исполнения | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1: Обеспечение доступности дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования | Охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет и старше программами дошкольного образования. | % | 98,1 | 100,0 | 98,9 | 98,9 | 100,0 | 98,5 | 100,0 | Расчет:  15886/16134\*100=98,5% | Показатель выполнен не в полном объеме в связи с отказом родителей ЗШК от предлагаемых для посещения мест в дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО), расположенных в других микрорайонах ЗШК (предлагаются местах в ДОО, не закрепленных за местом проживания) |
| 2. |  | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет и старше, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности | % | 86,6 | 100,0 | 88,3 | 88,3 | 100,0 | 82,9 | 100,0 | Расчет:  15265/18407\*100=82,9% | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 3. | Задача 4: Обновление стратегии воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования;  Задача 5: совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, формирование инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города;  Задача 6: совершенствование системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в государственной итоговой аттестации | % | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 180,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 4. |  | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья | % | 81,83 | 67,5 | 75,5 | 111,9 | 67,5 |  | 67,5 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 5. | Задача 1: Обеспечение доступности дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования;  Задача 3: обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами, повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования, увеличение доли молодых педагогов, повышение профессионального имиджа профессии педагога, закрепление педагогических кадров в муниципальных образовательных организациях | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
|  |  | - по дошкольным образовательным учреждениям; | % | 97,6 | 98,0 | 91,8 | 93,7 | 98,0 |  | 98,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
|  |  | - по общеобразовательным учреждениям; | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
|  |  | - по учреждениям дополнительного образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 6. | Задача: 8 создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего поколения | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием | % | 82,0 | 83,0 | 83,0 | 100,0 | 83,0 |  | 83,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 7. | Задача 9: создание условий для получения качественного дошкольного и общего образования, обеспечение обновления содержания и технологий образования, внедрения единой независимой системы оценки качества образования | Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | % | 100,0 | - | - | - | - | - | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 8. | Задача 1: Обеспечение доступности дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования;  Задача 9: создание условий для получения качественного дошкольного и общего образования, обеспечение обновления содержания и технологий образования, внедрения единой независимой системы оценки качества образования  Задач 2: совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, создание безопасных условий функционирования образовательных организаций; Задача 7: создание условий для социализации, социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 9. | Задача 9: создание условий для получения качественного дошкольного и общего образования, обеспечение обновления содержания и технологий образования, внедрения единой независимой системы оценки качества образования | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии |  | 100,0 | - | **-** | - | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 10. | Задача 8: создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего поколения | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 24,8 | 24,3 | 25,6 | 105,3 | 24,3 |  | 24,3 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 11. |  | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием, от общего количества обучающихся, которым положено льготное питание | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 12. |  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 13. |  | Доля обучающихся с 5 по 11 классы муниципальных общеобразовательных организаций, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке после 18 февраля 2022 года, обеспеченных бесплатным горячим питанием, к общему количеству обучающихся с 5 по 11 классы муниципальных общеобразовательных организаций, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке после 18 февраля 2022 года | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| Цель: обеспечение доступности дошкольного образования | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1: развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного образования детей | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях | мест на 1000 детей | 1188 | 1300 | 1396 | 107,4 | 1300 | 1559 | 1300 | Расчет: 18130/11626\*1000=1559 | Показатель перевыполнен в связи с созданием новых мест дошкольного образования |
| 2. | Задача 2: модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования в рамках внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, обеспечение обновления содержания и технологий дошкольного образования | Доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего | % | 95,4 | 93,0 | 94,6 | 101,7 | 95,0 | 95,2 | 95,0 | 3597/3779\*100=95,2 | Перевыполнение показателя связано с проведением комплекса мероприятий по подготовке воспитанников к школе |
| 3. | Задача 3: Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста | Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) | дето-дни | 18,5 | 18,0 | 18,5 | 97,3 | 18,0 |  | 18,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| *4.* | Задача 1: развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного образования детей. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 21,3 | 20,7 | 22,6 | 109,2 | 20,7 |  | 20,7 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 5. |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 6. |  | Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование | % | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 76,2 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | Расчеты: 356/18130\*100=1,9 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 7. |  | Обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 | 33,8 | 100,0 | Одо3 = УЗРдо3 / ПРдо3\*100 %,  Расчет:  2244/6624\*100=33,8% | Комплектование на 2024-2025 чу.года продолжается. По итогам года планируется исполнение показателя |
| 8. |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | чел. | 2961 | 4 556 | 3239 | 71,1 | 4 556 | 2045 | 4 556 | Расчет (суммарное значение): 2045 | Показатель выполнен не в полном объеме в связи нежеланием родителей водить детей до 3-х лет в ДОО, расположенных в других микрорайонах ЗШК и других районов города |
| 11 | Задача 1: развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного образования детей. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 | 54,7 | 100,0 | Д = К / О\*100 %,  Расчет: 2225/4068\*100=54,7% | Вновь направленные дети зачисляются в учреждения с началом учебного года. По итогам года планируется исполнение показателя |
| 12 |  | Количество удовлетворённых заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 до 3 лет | ед. | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Расчет: 100,0=610/610\*100 |  |
| 13 |  | Доля удовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет | % | 68,2 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Расчет:  100,0=459/459\*100 |  |
| 14 |  | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. | место | 47 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  | Показатель не выполнен в связи с недоведением средств из области (расторжение Соглашения о предоставлении субсидии) |
| 15 | Задача 3: Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных рециркуляторами (лампами) бактерицидными. | % | 91,4 | 91,7 | 91,7 | 100,0 | 91,7 |  | 91,7 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| Цель: Повышение доступности качественного общего образования детей, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 2: модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 99,9 | 98,5 | 99,8 | 101,3 | 99,0 |  | 99,0 |  | Расчет показателя осуществляется по итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ с учетом сентябрьского периода |
| 2 |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников | % | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 50,0 | 0,1 |  | 0,1 |  | Расчет показателя осуществляется по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ с учетом сентябрьского периода |
| 3. |  | Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» | % | 50,0 | 50,0 | 50 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | %,  Расчет:  50,0=18200/36387\*100 | - |
| 4. | Задача 1: развитие сети и инфраструктуры учреждений общего образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) | чел. | 28,0 | 27,5 | 28 | 98,2 | 27,5 |  | 27,5 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 5. | Задача 4: совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развитие инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города | Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 6. |  | Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов | % | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 50,0 | 0,4 |  | 0,4 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 7. | Задача 1: развитие сети и инфраструктуры учреждений общего образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья | Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену | % | 25,6 | 17,0 | 27,1 | 62,7 | 17,0 |  | 17,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 05.09.2024 |
| 8. | Задача 2: модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 100,0 | - | - | - | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 9. |  | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 20.09.2024 |
| 10. | Задача 1: развитие сети и инфраструктуры учреждений общего образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 89,0 | 91,0 | 89 | 97,8 | 91,5 |  | 91,5 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 11. | Задача 4: совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развитие инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | % | 42,9 | 28,0 | 50 | 178,6 | 28,5 | 100 | 100 | 7/7\*100=100% | Увеличение процента за счет активного участия школьников и качественной их подготовки педагогами |
| 12. |  | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | 81,3 | 80,0 | 75,5 | 94,4 | 80,0 | 88,2 | 90,0 | 15 /17 \*100%= 88,2% | Достижение показателя запланировано по итогам 2024 года |
| 13. | Задача 1: развитие сети и инфраструктуры учреждений общего образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 100,0 | 27,9 |  | 27,9 |  | Расчет показателя осуществляется на 15.08.2024 |
| 14. |  | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 15.08.2024 |
| 15. | Задача 4: совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развитие инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 16. | Задача 6: формирование здорового образа жизни подрастающего поколения | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по предмету «Технология», в год получения субсидии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 17. |  | Численность детей, коррекционных школ, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего количества детей коррекционных школ указанной категории | Чел. | 475 | 450 | 493 | 109,6 | 451 |  | 451 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 18. |  | Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в муниципальном образовании в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей | Чел. | 889 | 780 | 967 | 124,0 | 780 |  | 780 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 19. | Задача 4: совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развитие инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | млн. чел. | 0,056183 | 0,012132 | 0,053132 | 437,9 | 0,014560 |  | 0,014560 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 20. |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | тыс. чел. | 18,758 | 20,624 | 20,564 | 99,7 | 22,993 |  | 22,993 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 21. |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 56,0 | 56 | 56 | 100,0 | 56 |  | 56 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 22. |  | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 93 | 93 | 93 | 100,0 | 93 |  | 93 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 23. |  | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 19 | 19 | 19 | 100,0 | 19 |  | 19 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 24. |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования» | % | 16 | 16 | 0 | 0,0 | 16 |  | 16 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 25. | Задача 2: модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 26. |  | Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 27. |  | Число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | чел. | 38222 | 19 275 | 41 930 | 217,5 | 19275 |  | 19275 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 28. | Задача 6: формирование здорового образа жизни подрастающего поколения | Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; обновлена материально-техническая база | ед. | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 3 |  | 3 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 29. | Задача 5: обновление стратегии воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, повышение эффективности воспитательной деятельности для ценностного самоопределения и успешной социализации обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, формирования чувства патриотизма и гражданственности, бережного отношения к национально-культурным традициям и историко-культурному наследию региона | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества | % | 35 | 50 | 50 | 100,0 | 55 |  | 55 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 30. |  | Доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | % | 35 | 50 | 50 | 100,0 | 55 |  | 55 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 31. | Задача 7: создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные пред-меты», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курса внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума | человек в год | 1457 | 1000 | 950 | 95,0 | 1000 |  | 1000 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 32. |  | Численность детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума | человек в год | 565 | 400 | 400 | 100,0 | 400 |  | 400 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 33. |  | Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных школьным Кванториумом внеклассных мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума | человек в год | 3036 | 4000 | 4000 | 100,0 | 4000 |  | 4000 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 34. |  | Количество проведенных внеклассных мероприятий (в том числе дистанционных) для детей от 5 до 18 лет, тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума | единица в год | 17 | 20 | 25 | 125,0 | 20 |  | 20 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 35. |  | Количество обучающихся 5-11 классов, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников или олимпиадах школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти не ниже регионального уровня по предметам естественнонаучной, математической или технологической направленности | человек в год | 136 | 20 | 124 | 620,0 | 20 |  | 20 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 36. |  | Доля педагогических работников Школьного Кванториума, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации Федерального оператора. | % | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 37. | Задача 5: обновление стратегии воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, повышение эффективности воспитательной деятельности для ценностного самоопределения и успешной социализации обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, формирования чувства патриотизма и гражданственности, бережного отношения к национально-культурным традициям и историко-культурному наследию региона | Доля выпускников 11 классов, оставшихся для получения образования в области | % | 72,0 | 85,0 | 85,2 | 100,2 | 85,0 |  | 85,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 38. |  | Доля выпускников 11 классов, оставшихся для получения образования в городе | % | 58,0 | 64,1 | 64,4 | 100,5 | 64,2 |  | 64,2 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 39. |  | Доля выпускников 9-х классов, поступивших в образовательные организации области | % | 98,2 | 98,0 | 98,9 | 100,9 | 98,0 |  | 98,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 40. |  | Доля выпускников 9 классов, оставшихся для получения образования в городе | % | 95,7 | 94,2 | 96,8 | 102,8 | 94,3 |  | 94,3 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 41. |  | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия региональных планов по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 42. |  | Численность детских и молодежных общественных объединений, действующих в образовательных организациях | Кол-во объединений | 206 | 43 | 208 | 483,7 | 43 |  | 43 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 43. |  | Доля обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений, добровольческих (волонтерских) отрядов, органов школьного ученического самоуправления; | % | 55 | 15 | 65 | 433,3 | 17 |  | 17 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 44. | Задача 3: развитие независимой и прозрачной для общества оценки качества образования, гласности и коллегиальности в области оценки качества образования | Доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях по психолого-педагогическому просвещению | % | 65 | 15 | 64 | 426,7 | 17 |  | 17 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 45. | Задача 5: обновление стратегии воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, повышение эффективности воспитательной деятельности для ценностного самоопределения и успешной социализации обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, формирования чувства патриотизма и гражданственности, бережного отношения к национально-культурным традициям и историко-культурному наследию региона | Доля несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прекращена индивидуальная профилактическая работа в связи с улучшением ситуации | % | 0,5 | 1,0 | 1 | 100,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 46. |  | Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ед. | - | 43 | 43 | 100,0 | 43 |  | 43 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| Цель: повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1: развитие сети и инфраструктуры учреждений дополнительного образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 85,29 | 79,2 | 79,3 | 100,1 | 80,0 |  | 80,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 2. | Задача 4: оказание методической помощи педагогическим работникам | Количество учреждений, обслуживаемых МАОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам | ед. | 43 | 43 | 43 | 100,0 | 43 |  | 43 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 3. | Задача 5: обеспечение эффективного расходования бюджетных средств;  задача 1: развитие сети и инфраструктуры учреждений дополнительного образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % |  | 25 | 32,6 | 130,4 | 25 | 15,06 | 25 | %, где:  Расчет: 15,06=7795/51744\*100 | Достижение показателя запланировано по итогам 2024 года |
| 4. | Задача 1: развитие сети и инфраструктуры учреждений дополнительного образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | 63,0 | 55,1 | 55,1 | 100,0 | 55,2 |  | 55,2 |  | Расчет показателя осуществляется на 15.08.2024 |
| 5. | Задача 6: создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся | Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности | % | 23,9 | 30,1 | 24 | 79,7 | 30,2 |  | 30,2 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 6. |  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации[[1]](#footnote-1) | тыс. чел. | 3,1 | 7,5 | 3,7 | 49,3 | 7,5 |  | 7,5 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 7. | Задача 2: совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 62,0 | 64,0 | 64 | 100,0 | 64,0 |  | 64,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 8. | Задача 6: создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации (федерального бюджета и (или) бюджетов субъекта Российской Федерации, и (или) местных бюджетов, и (или) средств организации) по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования «IT-куб» | чел. | 276 | 500 | 862 | 172,4 | 500 |  | 500 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 9. |  | Доля педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 10. |  | Численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д., на базе центра цифрового образования «IT-куб» | чел. в год | 564 | 2000 | 1653 | 82,7 | 2000 |  | 2000 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 11. |  | Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ | программ в год | 5 | 7 | 7 | 100,0 | 7 |  | 7 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 12. |  | Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования «IT-куб» | мероприятий в год | 6 | 10 | 10 | 100,0 | 10 |  | 10 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 13. |  | Численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум» | чел. | 1427 | 1500 | 612 | 40,8 | 1500 |  | 1500 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 14. |  | Количество групп, обучающихся по предметной области «Технология» с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» | ед. | 26 | 25 | 0 | 0,0 | 25 |  | 25 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 15. |  | Количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной и технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» | ед. | 50 | 50 | 0 | 0,0 | 50 |  | 50 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 16. |  | Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка «Кванториум» | чел. | 5984 | 6000 | 612 | 10,2 | 6000 |  | 6000 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 17. | Задача 1: развитие сети и инфраструктуры учреждений дополнительного образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья | Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа) | ед. | 35 | 10 | 40 | 400,0 | 10 |  | 10 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 18. |  | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополни­тельным общеобразовательным программам на базе новых мест | чел. в год | 1011 | 147 | 891 | 606,1 | 1337 |  | 1337 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 19. |  | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям), в т.ч. педагогические работники, в том числе наставники без педагогическо­го образования | % | 17,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 20. |  | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям), в т.ч. руководители | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 21. |  | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям), в т.ч. привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. | % | 0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 22. | Задача 3: совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприя­тий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: число мероприятий | ед. в год | 35 | 20 | 57 | 285,0 | 20 |  | 20 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 23. |  | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприя­тий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: в них участников | чел. в год | 210 | 74 | 292 | 394,6 | 669 |  | 669 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| Цель: создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 5: закрепление педагогических кадров в муниципальных образовательных учреждениях | Текучесть кадров | % | 12,0 | 11,5 | 13,7 | 83,9 | 11,5 |  | 11,5 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.10.2024 |
| 2. | Задача 3: увеличение доли молодых педагогов | Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников | % | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 91,3 | 2,6 |  | 2,6 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.09.2024 |
| 3. |  | Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет | % | 17,0 | 16,05 | 16,7 | 104,0 | 16,1 |  | 16,1 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.10.2024 |
| 4. | Задача 1: обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами; задача 2: повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования; задача 4: повышение профессионального имиджа профессии педагог;  задача 5: закрепление педагогических кадров в муниципальных образовательных учреждениях | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.10.2024 |
| 5. |  | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 6. |  | Доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников | % | 91,0 | 95,0 | 85,4 | 89,9 | 95,0 |  | 95,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.10.2024 |
| 7. |  | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 20 | 30 | 30 | 100,0 | 35 |  | 35 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 8. |  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % | 2 | 5 | 5 | 100,0 | 7 |  | 7 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 9. |  | Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | % | 20 | 30 | 30 | 100,0 | 35 |  | 35 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 10. |  | Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | % | 40 | 55 | 55 | 100,0 | 60 |  | 60 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.10.2024 |
| Цель: укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1: выполнение требований законодательства по созданию условий для обеспечения образовательного процесса;  задача 2: приведение зданий и территорий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами;  задача 3: удовлетворение потребностей образовательных учреждений в необходимом оснащении и ремонтах;  задача 4: совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений. | Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты и работы по благоустройству территорий  в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - детские сады | % | 90,91 | 65,80 | 84 | 127,7 | 65,81 |  | 65,81 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
|  |  | - общеобразовательные школы | % | 90,70 | 41,86 | 76,7 | 183,2 | 41,87 |  | 41,87 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
|  |  | - учреждения дополнительного образования | % | 100,0 | 75,0 | 33,3 | 44,4 | 75,1 |  | 75,1 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 2. | Задача 5: сохранение и улучшение здоровья детей; задача 6: создание условий для совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей без отклонений | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды | % | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 100,0 | 27,9 |  | 27,9 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 3. |  | Доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды | % | 66,7 | 50,0 | 66,7 | 133,4 | 50,0 |  | 50,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 4. | Задача 1: выполнение требований законодательства по созданию условий для обеспечения образовательного процесса;  задача 2: приведение зданий и территорий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами;  задача 3: удовлетворение потребностей образовательных учреждений в необходимом оснащении и ремонтах;  задача 4: совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений | Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели, малых архитектурных форм для образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Детские сады | % | 6,49 | 6,58 | 6,7 | 101,8 | 6,58 |  | 6,58 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
|  |  | Общеобразовательные  школы | % | 46,51 | 46,51 | 0 | 0,0 | 46,51 |  | 46,51 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 5. |  | Доля образовательных учреждений (с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - детские сады | % | 83,78 | 58,3 | 87,8 | 150,6 | - |  | - |  | Значение показателя на 2024 год не установлено |
|  |  | - общеобразовательные школы | % | 77,27 | 50,0 | 85,7 | 171,4 | 50,0 |  | 50,0 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 6. |  | Количество отремонтированных образовательных учреждений | ед. | 111 | 7 | 99 | 1 414,3 | 8 |  | 8 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
| 7. |  | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках общеобразовательных организаций, в отчетном финансовом году | ед. | 16 | 1 | 20 | 2 000,0 | - |  | - |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2025 |
|  |  | Количество общеобразовательных организаций, в которых осуществлены комплексные капитальные ремонты |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |

**Т**аблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм

| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответствен исполнитель | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля 2024 года | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |  |
| 1. Муниципальная программа «Развитие образования» на 2022 – 2024 годы | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов), Учитель года, День учителя, прием и обучение молодых специалистов, организация мероприятия, посвященного Дню Знаний) | Управление образования мэрии | Повышение профессионального имиджа профессии педагога. | В 2024 году состоялся торжественный прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в учении» (65 - I степени, 40 – II степени) – 105 выпускников-медалистов. | Ряд мероприятий запланирован к проведению до конца 2023 года | 4.1  2.1 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в МОУ | Управление образования мэрии | Обеспечение условий получения доступного и качественного образования детям из малоимущих и многодетных семей, а также детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере | Горячим питанием обеспечено 100% обучавшихся начальных классов, льготным питанием обеспечено 100% обучающихся, подавших за-явления. |  | 6  11  12  13 |
| 4 | Основное мероприятие 3. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Управление образования мэрии | Выполнение плана деятельности управления, администрирование сферы образования | План деятельности управления образования мэрии будет выполнен на 100% по итогу 2024 года. |  | 1  2  4  5  8  9  10, 2.6, 2.8, 2.10 |
| 5 | Основное мероприятие 4 «Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений». | Управление образования мэрии | Реализация данного мероприятия обеспечит соблюдение норм законодательства в юридических вопросах, статистической отчетности, позволит предоставлять информацию по экономическим вопросам подведомственным учреждениям. | Обеспечено представление статистической отчетности подведомственным учреждениям. |  | 2.10, 7 |
| 6 | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» | | | | |  |  |  |  | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |
| 7 | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования мэрии | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным дошкольным образованием | Обеспечен дополнительный прием детей в дошкольные учреждения за счет реализации мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений. |  | 1.1, 1.4, 1.5  1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11  1.12, 1.13, 1.14, 1.3, 1.15 |
| 8 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным дошкольным образованием | В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города и общеобразовательных организациях с дошкольными группами созданы все необходимые условия для осуществления присмотра и ухода за детьми. |  | 1.1, 1.3, 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 |
| 9 | Основное мероприятие 1.3.  Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии | Компенсация части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Осуществляется компенсация части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования |  | 1.1  1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11  1.12, 1.13, 1.14, 1.9, 1.10 |
| 10 | Основное мероприятие 1.4.  Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам), государственных центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты) | Управление образования мэрии | Создание в ОУ условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Проводятся мероприятия, направленные на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. | Расторжение соглашения между Департаментом образования ВО и мэрией города | 1.4  1.5 |
| 11 | Основное мероприятие 1.5.  Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости»). | Управление образования мэрии | Созданы дополнительные группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Проводятся мероприятия, направленные на создание дополнительных групп для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. | Мероприятие будет снято в связи с подписанием дополнительного соглашения о расторжении соглашения | 1.6. 1.14 |
| 12 | Подпрограмма 2 «Общее образование» | | | | |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Общее образование» |
| 13 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования мэрии | Реализация общеобразовательных программ муниципальными образовательными учреждениями города | 100% учащимся предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (по общеобразовательным программам) |  | 3, 8, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования | Управление образования мэрии | Обеспечение реализаций социальных гарантий и льгот, установленных законодательством Российской Федерации | Обеспечена реализаций социальных гарантий и льгот, установленных законодательством Российской Федерации |  | 8, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.15, 2.20, 2.21, 2.27, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 6, 11 |
| 14 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | Управление образования мэрии | Создание благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей | В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 7 обучающихся |  | 2.6. 2.11, 2.12 |
| 15 | Основное мероприятие 2.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий с сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии | Увеличение количества обучающихся - победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, увеличение количества победителей, лауреатов международных, всероссийских конкурсов, конференций, фестивалей |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | 2.6. 2.11, 2.12, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36 |
| 16 | Основное мероприятие 2.5 Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда») | Управление образования мэрии | Приобретение программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизации и повышения эффективности организационно-управленческих процессов в общеобразовательных организациях, в том числе повышение квалификации административно-управленческого персонала и педагогов | Проводятся мероприятия по обеспечению доступа обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизации и повышения эффективности организационно-управленческих процессов в общеобразовательных организациях, в том числе повышение квалификации административно-управленческого персонала и педагогов. 40 образовательных организаций города обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, создан центр цифрового образования детей «IT-куб». | Мероприятие будет выполнено до конца года | 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 |
| 17 | Основное мероприятие 2.6 Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа") | Управление образования мэрии | Оснащение общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания, в том числе высокотехнологичным современным оборудованием, для реализации предметных областей "Естественнонаучные предметы" ("Естественные науки"), "Математика и информатика", "Технология", реализации программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей | На базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» создается детских технопарков «Кванториум», осуществляется оснащение общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания, в том числе высокотехнологичным современным оборудованием, для реализации предметных областей «Естественнонаучные предметы» («Естественные науки»), «Математика и информатика», «Технология», реализации программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей. | Мероприятие будет выполнено до конца года | 2.36, 2.34, 2.33, 2.32, 2.31 |
| 18 | Основное мероприятие 2.9 Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | Школы города, в том числе их структурные подразделения, обеспечены деятельностью советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. | Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями во всех общеобразовательных организациях. |  | 2.47 |
| 19 | Основное мероприятие 2.10 Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» (федеральный проект «Успех каждого ребенка») | Управление образования мэрии | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включающих: организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации) в части приобретения средств обучения и воспитания для реализации дополнительных общеразвивающих программ | Создаются новые места в 5 образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включающих: организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации) в части приобретения средств обучения и воспитания для реализации дополнительных общеразвивающих программ. | Мероприятие будет выполнено до конца года | 2.18, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54 |
| 20 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» | | | | |  |  |  |  | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |
| 21 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования | Управление образования мэрии | Реализация дополнительных образовательных программ | Обеспечен охват программами дополнительного образования более 17 тыс. учащихся. |  | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23 |
| 22 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня | Управление образования мэрии | Обеспечение доступности качественного дополнительного образования | Учреждениями дополнительного образования проведено более 250 мероприятий различных уровней.  В 55% мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования) обучающиеся достигли повышенных результатов. |  | 3.3 |
| 23 | Основное мероприятие 3.3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий с сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии | Увеличение количества обучающихся - победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, увеличение количества победителей, лауреатов международных, всероссийских конкурсов, конференций, фестивалей |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | 3.3 |
| 24 | Основное мероприятие 3.4. Формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей | Управление образования мэрии | Придание системе дополнительного образования нового качества открытого образования, работающего на формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики | Обеспечен охват детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории города Череповца, сертификатами ПФДО - 15,06%. | Мероприятие будет выполнено до конца 2024 года. | 3.1, |
| 25 | Основное мероприятие 3.5. Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" (федеральный проект "Цифровая образовательная среда") | Управление образования мэрии | Создание центра цифрового образования "IT-куб". | Создан и функционирует центр цифрового образования детей «IT-куб». |  | 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 |
| 26 | Основное мероприятие 3.6. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» (федеральный проект «Успех каждого ребенка») | Управление образования мэрии | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включающих: организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации) в части приобретения средств обучения и воспитания для реализации дополнительных общеразвивающих программ | Запанировано создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включающих: организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации) в части приобретения средств обучения и воспитания для реализации дополнительных общеразвивающих программ. | Мероприятие будет выполнено до конца года | 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23 |
| 27 | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» | | | | |  |  |  |  | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |
| 28 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии | Повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования: осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 |
| 29 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования: осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | 4.1, 4.2, 4.3, |
| 30 | Основное мероприятие 4.3. Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Повышение профессионального имиджа профессии педагога: представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | Проведен конкурс профессионального мастерства для руководителей образовательных организаций «Руководитель года – 2024 (Заместитель года)». | Мероприятие будет выполнено до конца года | 4.1, 4.2, 4.3, 4.8, 4.9, 4.5 |
| 31 | Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» | | | | | |
| 32 | Основное мероприятие 5.1. Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений. | Управление образования, МАУ «Центр комплексного обслуживания» | В рамках реализации данного мероприятия планируется проведение ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях по различным видам работ: замена оконных блоков, косметический ремонт помещений по предписаниям Роспотребнадзора, ремонт кровель в рамках аварийных ситуаций, выполнение мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды, работ по благоустройству территории, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации и т.д. Приобретение основных средств и материальных запасов |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 |
| 33 | Основное мероприятие 5.2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций | Управление образования, МАУ «Центр комплексного обслуживания» | В рамках реализации данного мероприятия планируется проведение ремонта и капитального ремонта в муниципальных образовательных организациях:  - ремонт объектов: МБДОУ "Детский сад N 90" (ул. Вологодская, 28); МАОУ "СОШ N 17" (Медиацентр) (ул. К. Беляева, 48); МАОУ "Центр образования N 44" (ул. Вологодская, 48) |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | 5.1, 5.4, 5.5, 5.6 |
| 34 | 5.3. Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | Соответствие муниципальных общеобразовательных учреждений нормам СанПиН | Учреждения оснащаются новым торгово-технологическим оборудованием. | Мероприятие будет выполнено до конца года | 5.7 |
| 35 | Основное мероприятие 5.4. «Городской конкурс «Твори, что задумал!». | Управление образования | Развитие материально-технической базы образовательных организаций, создание предметно-развивающей образовательной среды | Осуществлена закупка части оборудования учреждений-участников проекта. | Мероприятие будет выполнено до конца года | 5.1 |
| 36 | Основное мероприятие 5.5. «Мероприятия по модернизации школьных систем образования». | Управление образования, МКУ «УКСиР» | Осуществлены комплексные капитальные ремонты общеобразовательных организаций | Осуществляется проведение комплексного капитального ремонта в муниципальных образовательных организациях: МАОУ "СОШ N 25" (ул. Набережная, 55); МАОУ "СОШ N 30" (ул. К. Белова, 51); МАОУ "СОШ N 40" (ул. Любецкая, 19). |  | 5.8 |

Таблица 3

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы за 2024 год, тыс. руб. | | |
| Сводная бюджетная роспись план на 1 января | Сводная бюджетная роспись по состоянию на 01 июля | Кассовое исполнение по состоянию на 01 июля |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2022-2024 годы | всего, в т.ч. | 1 652 310,5 | 1 683 913,2 | 767 645,5 |
| Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 1 504 660,6 | 1 509 408,3 | 736 828,6 |
| МАУ "Центр комплексного обслуживания" | 128 309,0 | 155 164,0 | 30 815,1 |
| МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов" | 19 340,9 | 19 340,9 | 1,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии | Управление образования мэрии | 871,3 | 871,3 | 33,9 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 208 841,4 | 210 297,6 | 100 291,6 |
| 4 | Основное мероприятие 3. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Управление образования мэрии | 19 887,2 | 20 926,4 | 9 410,3 |
| 5 | Основное мероприятие 4. Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии | 26 872,4 | 26 872,4 | 12 884,8 |
| 6 | Подпрограмма 1. Дошкольное образование | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 643 677,4 | 635 423,3 | 325 297,1 |
| 7 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 643 677,4 | 635 423,3 | 325 297,1 |
| 8 | Подпрограмма 2. Общее образование | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 377 661,0 | 388 288,1 | 206 183,0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 376 015,1 | 386 271,2 | 205 468,4 |
| 10 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 629,0 | 1 000,0 | 150,0 |
| 11 | Основное мероприятие 2.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 1 014,5 | 1 014,5 | 564,5 |
| 12 | Основное мероприятие 2.6. Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа") | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 2,1 | 2,1 | 0,0 |
| 13 | Основное мероприятие 2.10. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка" (федеральный проект "Успех каждого ребенка") | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| 14 | Подпрограмма 3. Дополнительное образование | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 146 372,5 | 146 372,5 | 53 895,6 |
| 15 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 108 294,7 | 93 293,8 | 30 750,1 |
| 16 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 258,0 | 258,0 | 20,0 |
| 17 | Основное мероприятие 3.3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 485,5 | 485,5 | 100,0 |
| 18 | Основное мероприятие 3.4. Формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 37 334,3 | 52 335,2 | 23 025,5 |
| 19 | Подпрограмма 4. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 75 477,4 | 75 106,4 | 28 582,3 |
| 20 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 875,0 | 875,0 | 0,0 |
| 21 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии | 74 602,4 | 74 231,4 | 28 582,3 |
| 22 | Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности | всего, в т.ч. | 152 649,9 | 179 755,2 | 31 066,9 |
| Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 5 000,0 | 5 250,3 | 250,0 |
| МАУ "Центр комплексного обслуживания" | 128 309,0 | 155 164,0 | 30 815,1 |
| МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов" | 19 340,9 | 19 340,9 | 1,8 |
| 23 | Основное мероприятие 5.1. Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений | всего, в т.ч. | 98 309,0 | 94 081,0 | 23 358,1 |
| МАУ "Центр комплексного обслуживания" | 98 309,0 | 93 830,7 | 23 108,1 |
| Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 0,0 | 250,3 | 250,0 |
| 24 | Основное мероприятие 5.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций | МАУ "Центр комплексного обслуживания" | 30 000,0 | 61 333,3 | 7 707,0 |
| 25 | Основное мероприятие 5.4. "Городской конкурс "Твори, что задумал!" | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 26 | Основное мероприятие 5.5. Мероприятия по модернизации школьных систем образования | Управление образования мэрии, МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов" | 19 340,9 | 19 340,9 | 1,8 |

Таблица 4

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2024 год, тыс. руб. | | |
| План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2022-2024 годы | всего | 8 338 250,8 | 3 988 621,9 | *47,84* |
| городской бюджет | 1 683 913,2 | 767 645,5 | *45,59* |
| внебюджетные источники | 360 000,0 | 174 217,0 | *48,39* |
| областной бюджет | 5 738 904,3 | 2 810 279,6 | *48,97* |
| федеральный бюджет | 555 433,3 | 236 479,8 | *42,58* |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии | городской бюджет | *871,3* | *33,9* | *3,89* |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях | всего | *652 357,6* | *300 531,9* | *46,07* |
| городской бюджет | 210 297,6 | 100 291,6 | *47,69* |
| областной бюджет | 243 491,5 | 89 924,5 | *36,93* |
| федеральный бюджет | 198 568,5 | 110 315,8 | *55,56* |
| 4 | Основное мероприятие 3. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | городской бюджет | *20 926,4* | *9 410,3* | *44,97* |
| 5 | Основное мероприятие 4. Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений | городской бюджет | *26 872,4* | *12 884,8* | *47,95* |
| 6 | Подпрограмма 1. Дошкольное образование | всего | *3 495 786,1* | *1 772 662,4* | *50,71* |
| городской бюджет | *635 423,3* | *325 297,1* | *51,19* |
| внебюджетные источники | *360 000,0* | *174 217,0* | *48,39* |
| областной бюджет | *2 500 362,8* | *1 273 148,3* | *50,92* |
| 7 | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | областной бюджет | 2 490 609,1 | 1 270 548,6 | *51,01* |
| 8 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | всего | 995 423,3 | 499 514,1 | *50,18* |
| городской бюджет | 635 423,3 | 325 297,1 | *51,19* |
| внебюджетные источники | 360 000,0 | 174 217,0 | *48,39* |
| 9 | Основное мероприятие 1.3. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | областной бюджет | 9 753,7 | 2 599,7 | *26,65* |
| 10 | Подпрограмма 2. Общее образование | всего | *2 808 351,8* | *1 701 194,8* | *60,58* |
| городской бюджет | *388 288,1* | *206 183,0* | *53,10* |
| областной бюджет | *2 216 573,9* | *1 375 663,4* | *62,06* |
| федеральный бюджет | *203 489,8* | *119 348,4* | *58,65* |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | всего | 2 721 259,4 | 1 668 379,1 | *61,31* |
| городской бюджет | 386 271,2 | 205 468,4 | *53,19* |
| областной бюджет | 2 171 598,0 | 1 357 185,8 | *62,50* |
| федеральный бюджет | 163 390,2 | 105 724,9 | *64,71* |
| 12 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования | областной бюджет | 43 305,1 | 17 910,0 | *41,36* |
| 13 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | городской бюджет | 1 000,0 | 150,0 | *15,00* |
| 14 | Основное мероприятие 2.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | городской бюджет | 1 014,5 | 564,5 | *55,64* |
| 15 | Основное мероприятие 2.6. Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа") | всего | 21 175,6 | 188,0 | *0,89* |
| городской бюджет | 2,1 | 0,0 | *0,00* |
| областной бюджет | 847,0 | 7,5 | *0,89* |
| федеральный бюджет | 20 326,5 | 180,5 | *0,89* |
| 16 | Основное мероприятие 2.9. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)» (федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации») | всего | 17 378,7 | 12 795,9 | *73,63* |
| областной бюджет | 695,1 | 511,8 | *73,63* |
| федеральный бюджет | 16 683,6 | 12 284,1 | *73,63* |
| 17 | Основное мероприятие 2.10. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка" (федеральный проект "Успех каждого ребенка") | всего | 3 218,5 | 1 207,3 | *37,51* |
| городской бюджет | 0,3 | 0,1 | *33,33* |
| областной бюджет | 128,7 | 48,3 | *37,53* |
| федеральный бюджет | 3 089,5 | 1 158,9 | *37,51* |
| 18 | Подпрограмма 3. Дополнительное образование | всего | *146 372,5* | *53 895,6* | *36,82* |
| городской бюджет | *146 372,5* | *53 895,6* | *36,82* |
| 19 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям | городской бюджет | 93 293,8 | 30 750,1 | *32,96* |
| 20 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня | городской бюджет | 258,0 | 20,0 | *7,75* |
| 21 | Основное мероприятие 3.3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | городской бюджет | 485,5 | 100,0 | *20,60* |
| 22 | Основное мероприятие 3.4. Формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей | городской бюджет | 52 335,2 | 23 025,5 | *44,00* |
| 23 | Подпрограмма 4. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования | всего | *75 106,4* | *28 582,3* | *38,06* |
| городской бюджет | *75 106,4* | *28 582,3* | *38,06* |
| 24 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | городской бюджет | 875,0 | 0,0 | *0,00* |
| 25 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | городской бюджет | 74 231,4 | 28 582,3 | *38,50* |
| 26 | Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности | *всего* | *1 111 606,3* | *109 425,9* | *9,84* |
| *городской бюджет* | *179 755,2* | *31 066,9* | *17,28* |
| *областной бюджет* | *778 476,1* | *71 543,4* | *9,19* |
| *федеральный бюджет* | *153 375,0* | *6 815,6* | *4,44* |
| 27 | Основное мероприятие 5.1. Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений | всего | 95 732,0 | 23 358,1 | *24,40* |
| городской бюджет | 94 081,0 | 23 358,1 | *24,83* |
| областной бюджет | 1 651,0 | 0,0 | *0,00* |
| 28 | Основное мероприятие 5.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций | *всего* | 613 333,3 | 77 070,3 | *12,57* |
| *городской бюджет* | 61 333,3 | 7 707,0 | *12,57* |
| *областной бюджет* | 552 000,0 | 69 363,3 | *12,57* |
| 29 | Основное мероприятие 5.4. "Городской конкурс "Твори, что задумал!" | городской бюджет | 5 000,0 | 0,0 | *0,00* |
| 30 | Основное мероприятие 5.5. Мероприятия по модернизации школьных систем образования | *всего* | 397 541,0 | 8 997,5 | *2,26* |
| *городской бюджет* | 19 340,9 | 1,8 | *0,01* |
| *областной бюджет* | 224 825,1 | 2 180,1 | *0,97* |
| федеральный бюджет | 153 375,0 | 6 815,6 | *4,44* |

*\* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (±0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.*

1. При условии федерального и областного финансирования [↑](#footnote-ref-1)