Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы, сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 22.10.2021 № 4070 с изменениями (далее – муниципальная программа, Программа)

Цель муниципальной программы - обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

Задачи, реализуемые в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- обеспечить доступность дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования;

- совершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений, создать безопасные условия функционирования образовательных учреждений;

- обеспечить сферу образования квалифицированными кадрами, повысить социальную защищенность работников муниципальной системы образования, увеличить долю молодых педагогов, повысить профессиональный имидж профессии педагога, закрепить педагогические кадры в муниципальных образовательных учреждениях;

- обновить стратегию воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования;

- совершенствовать систему выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развития инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города;

- совершенствовать систему сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- создавать условия для социализации, социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;

- создать в системе образования условия для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего поколения;

- создать условия для получения качественного дошкольного и общего образования, обеспечить обновление содержания и технологий образования, внедрение единой независимой системы оценки качества образования.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) и расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 1 полугодие 2023 года отражены в таблицах 1, 2.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной

программы/подпрограмм за 1 полугодие 2023 года

За 1 полугодие 2023 года в ходе реализации муниципальной программы управлением образования мэрии и подведомственными учреждениями достигнуты следующие результаты:

- охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет и старше программами дошкольного образования составил 96,6%;

- доля детей от 1 года до 7 лет и старше, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности, составила 80,2%.

В рамках основного мероприятия 1 «Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии» состоялся торжественный прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов) – 51 выпускник.

В рамках основного мероприятия 2 «Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях» в первом полугодии 2023 года горячим питанием обеспечено 100% обучавшихся начальных классов, льготным питанием обеспечено 100% обучающихся, подавших заявления.

В рамках основного мероприятия 3 «Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы» проведен анализ выполнения всех мероприятий муниципальной программы, оценка эффективности их реализации. План деятельности управления образования мэрии будет выполнен на 100% по итогу 2023 года.

В рамках основного мероприятия 4 «Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений» обеспечено представление статистической отчетности подведомственным учреждениям.

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» (далее – подпрограмма 1)

Цель подпрограммы 1 - обеспечение доступности дошкольного образования.

За 1 полугодие 2023 года в ходе реализации подпрограммы управлением образования мэрии и подведомственными учреждениями достигнуты следующие результаты:

- обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных организациях составила 1099 мест на 1000 детей;

- доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего, составила 94,6%;

- доля доступности дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составила 28,3%.

В рамках основного мероприятия 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» обеспечен дополнительный прием детей в дошкольные учреждения за счет реализации мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

В рамках основного мероприятия 2 «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования» созданы необходимые условия для осуществления присмотра и ухода за детьми.

В рамках основного мероприятия 3 «Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования» осуществлена компенсация части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования.

В рамках основного мероприятия 4  «Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам), государственных центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты)» проводятся работы по приобретению специального оборудования для оснащения кабинетов специалистов (учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед), создание архитектурной доступности в МАДОУ «Детский сад № 102». В рамках мероприятия будут установлены пандусы, расширены дверные проемы, проведен ремонт внутренних помещений (в том числе санитарно-гигиенических помещений), выполнены проектные работы. Мероприятие будет выполнено по итогу 2023 года.

В рамках основного мероприятия 5  «Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости») подписано дополнительное соглашение о расторжении соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета (включая субсидию из федерального бюджета) бюджету муниципального образования области. Мероприятие будет снято.

Подпрограмма 2 «Общее образование»

(далее – подпрограмма 2)

Цель подпрограммы 2 - повышение доступности качественного общего образования детей, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина.

За 1 полугодие 2023 года в ходе реализации подпрограммы управлением образования мэрии и подведомственными учреждениями достигнуты следующие результаты:

-  доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников составила 50%;

- доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов составила 55,5%.

В рамках основного мероприятия 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 100% учащимся предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (по общеобразовательным программам).

В рамках основного мероприятия 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» обеспечена реализаций социальных гарантий и льгот, установленных законодательством Российской Федерации.

В рамках основного мероприятия 3 «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов» в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 10 обучающихся.

В рамках основного мероприятия 4 «Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики» исполнение запланировано до конца 2023 года.

- В рамках основного мероприятия 5 «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда»)» осуществляется приобретение программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизации и  повышения эффективности организационно-управленческих процессов в общеобразовательных организациях, в том числе повышение квалификации административно-управленческого персонала и педагогов. Мероприятие будет выполнено до конца 2023 года.

В рамках основного мероприятия 9 «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)» (федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»)» все школы города оснащены государственными символами Российской Федерации.

В рамках основного мероприятия 10 «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» (федеральный проект «Успех каждого ребенка»)» создаются новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включающих: организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации) в части приобретения средств обучения и воспитания для реализации дополнительных общеразвивающих программ. Мероприятие будет выполнено до конца 2023 года.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»

(далее – подпрограмма 3)

Цель подпрограммы 3 - повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина.

За 1 полугодие 2023 года в ходе реализации подпрограммы управлением образования мэрии и подведомственными учреждениями достигнуты следующие результаты:

- доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов составила 55,5%.

В рамках основного мероприятия 1 «Организация предоставления дополнительного образования» обеспечен охват программами дополнительного образования более 10 тыс. учащихся (на базе подведомственных управлению образования учреждений дополнительного образования).

В рамках основного мероприятия 2 «Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня» учреждениями дополнительного образования проведено более 700 мероприятий различных уровней; в 55% мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования) обучающиеся достигли повышенных результатов.

В рамках основного мероприятия 3 «Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики» запланировано увеличение количества обучающихся - победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, увеличение количества победителей, лауреатов международных, всероссийских конкурсов, конференций, фестивалей. Мероприятие будет выполнено до конца 2023 года.

В рамках основного мероприятия 4 «Формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей» запланирован охват детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории города Череповца, сертификатами ПФДО  - 25%. Мероприятие будет выполнено до конца 2023 года.

В рамках основного мероприятия 6 «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» (федеральный проект «Успех каждого ребенка»)» запанировано сиздание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включающих: организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации) в части приобретения средств обучения и воспитания для реализации дополнительных общеразвивающих программ. Мероприятие будет выполнено до конца 2023 года.

Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования»

(далее – подпрограмма 4)

Цель подпрограммы 4 - создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования.

За 1 полугодие 2023 года в ходе реализации подпрограммы управлением образования мэрии и подведомственными учреждениями достигнуты следующие результаты:

- доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия должности составила 100%.

В рамках основного мероприятия 1 «Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений», основного мероприятия 2 «Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений» осуществлены выплаты:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление 974 работникам муниципальных образовательных учреждений в сумме 9 404,3 тыс. руб.;

- 100-процентной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 1 150 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 9 287,1 тыс. руб.;

- ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 220 педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в сумме 11 414,2 тыс. руб.

Мероприятие будет выполнено до конца 2023 года.

В рамках основного мероприятия 3 «Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней» проведен рад мероприятий:

проведение конкурса профессионального мастерства для руководителей образовательных организаций «Руководитель года - 2023». Мероприятие будет выполнено до конца 2023 года.

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных

учреждений города и обеспечение их безопасности»

(далее – подпрограмма 5)

Цель подпрограммы 5 - укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности.

За 1 полугодие 2023 года в ходе реализации подпрограммы управлением образования мэрии и подведомственными учреждениями достигнуты следующие результаты:

- проведены текущие ремонты и работы по благоустройству территорий в 40 дошкольных образовательных организациях, 25 общеобразовательных организациях и 1 учреждении дополнительного образования;

- в 9 образовательных организациях улучшены условия для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках.

В рамках основного мероприятия 1 «Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений» запланировано исполнение до конца 2023 года.

В рамках основного мероприятия 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций» запланировано исполнение до конца 2023 года.

В рамках основного мероприятия 3 «Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города» учреждения оснащаются новым торгово-технологическим оборудованием. Мероприятие будет выполнено до конца 2023 года.

В рамках основного мероприятия 4 «Городской конкурс «Твори, что задумал!» осуществлена закупка части оборудования учреждениями-участниками проекта. Мероприятие будет выполнено до конца 2023 года.

В рамках основного мероприятия 5 «Мероприятия по модернизации школьных систем образования» запланировано исполнение до конца 2023 года.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы представлены в таблице 3.

Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 июля 2023

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы за 1 полугодие 2023 года представлен в таблице 4.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы за 1 полугодие 2023 года представлена в таблице 5.

Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии 2023 года

изменениях в муниципальную программу

В I полугодии 2023 года в муниципальную программу внесены следующие изменения.

Постановлением мэрии города от 18.01.2023 № 61 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 22.10.2021 № 4070», на основании решения Череповецкой городской Думы от 31.01.2023 № 1 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2022 № 165 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в муниципальную программу «Развитие образования» на 2022-2024 годы» внесены изменения:

уточнено наименование основного мероприятия 1 «Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии»;

добавлено новое основное мероприятие 5.5 «Мероприятия по модернизации школьных систем образования»;

в части уточнения значений объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2023 год: основного мероприятия 1.2 «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования», основного мероприятия 1.3 «Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования», основного мероприятия 2.9 «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)» (федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»)»,  основного мероприятия 3.1 «Организация предоставления дополнительного образования детям», основного мероприятия 3.2 «Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского и международного)», основного мероприятие 3.4 «Формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей».

Постановлением мэрии города от 10.03.2023 № 617 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 22.10.2021 № 4070», на основании решения Череповецкой городской Думы от 21.03.2023 № 29 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2022 № 165 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в муниципальную программу «Развитие образования» на 2022-2024 годы» внесены изменения:

в части уточнения значений объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2023 год: основного мероприятия 4 «Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений», основного мероприятия 1.2 «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования», основного мероприятия 2.1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях», основного мероприятия 5.1 «Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений».

Сведения о планируемых до конца 2023 года изменениях

в муниципальной программе

До конца 2023 года в муниципальную программу планируется внести ряд корректировок.

В случае корректировки бюджета, на основании протоколов заседаний Экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе, планируется внесение изменений в муниципальную программу, подпрограммы в части уточнения объемов финансирования мероприятий.

В показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Приложение 1 к муниципальной программе) в связи с перераспределением финансовых средств для выполнения предписаний контролирующих органов, устранения аварийных ситуаций, замены вышедшего из строя оборудования в образовательных учреждениях.

Образовательные учреждения, подведомственные управлению образования, систематически участвуют в федеральных конкурсах на грантовую поддержку учреждений. В случае победы, будут внесены изменения в мероприятия программы, показатели с учетом Соглашений, заключенных между Департаментом образования Вологодской области и мэрией города.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонения недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному - 2022 год⃰ | Текущий год – 2023 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт по состоянию на 1 июля | Ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет и старше программами дошкольного образования. | % | 98,1 | 100,0 | 96,6 | 100,00 | Отсутствие достаточного количества мест в детских образовательных организациях (далее – ДОО) ЗШК для принятия детей дошкольного возраста. Отказ родителей ЗШК от предлагаемых для посещения мест в ДОО в других районах города |
| 2. | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет и старше, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности | % | 86,6 | 100,0 | 80,2 | 100,0 | Отсутствие достаточного количества мест в ДОО ЗШК для принятия детей дошкольного возраста. Отказ родителей ЗШК от предлагаемых для посещения мест в ДОО в других районах города |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, в единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в государственной итоговой аттестации | % | 0,1 | 1,0 | - | 1,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 4. | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья | % | 81,83 | 67,5 | - | 67,5 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 5. | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: | % |  |  |  |  |  |
|  | - по дошкольным образовательным учреждениям; | % | 97,6 | 98,0 | - | 98,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.10.2023 |
|  | - по общеобразовательным учреждениям; | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.10.2023 |
|  | - по учреждениям дополнительного образования | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.10.2023 |
| 6. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием | % | 82,0 | 83,0 | - | 83,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.10.2023 |
| 7. | Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 8. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет ведется на 05.09.2023 |
| 9. | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии |  | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 10. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 24,8 | 24,3 | - | 24,3 | Расчет показателя осуществляется на 15.08.2023 |
| 11. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием, от общего количества обучающихся, которым положено льготное питание | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 12. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 13. | Доля обучающихся с 5 по 11 классы муниципальных общеобразовательных организаций, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке после 18 февраля 2022 года, обеспеченных бесплатным горячим питанием, к общему количеству обучающихся с 5 по 11 классы муниципальных общеобразовательных организаций, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке после 18 февраля 2022 года | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях | мест на 1000 детей | 1188 | 1300 | 1099 | 1300 | Достижение показателя запланировано по итогам 2023 года |
| 2. | Доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего | % | 95,4 | 93,0 | 94,6 | 94,6 | Перевыполнение показателя связано с проведением комплекса мероприятий по подготовке воспитанников к школе |
| 3. | Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) | дето-дни | 18,5 | 18,0 | - | 18,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 4. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 21,3 | 20,7 | - | 20,7 | Расчет показателя осуществляется на 15.08.2023 |
| 5. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 15.08.2023 |
| 6. | Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование | % | 2,1 | 2,1 | - | 2,1 | Расчет показателя осуществляется на 15.01.2024 |
| 7. | Обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ | % | 100,0 | 100,0 | 28,3 | 100,0 | Достижение показателя запланировано по итогам 2023 года |
| 8. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | чел. | 2961 | 4 556 | 2044 | 4 556 | Достижение показателя запланировано по итогам 2023 года |
| 9 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом | ед. | 29020 | 34 965 | 29020 | 34 965 | Достижение показателя запланировано по итогам 2023 года |
| 10 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | % | 94,2 | 95,5 | 94,2 | 99,5 | Эффективность оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи |
| 11 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | % | 100,0 | 100,0 | 46,8 | 100,0 | Достижение показателя запланировано по итогам 2023 года |
| 12 | Количество удовлетворённых заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 до 3 лет | ед. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 13 | Доля удовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет | % | 68,2 | 100,0 | 100,00 | 100,0 | - |
| 14 | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. | место | 47 | 122 | 0 | 0 | Плановое значение показателя будет откорректировано в связи с расторжением соглашения о предоставлении субсидии |
| 15 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных рециркуляторами (лампами) бактерицидными. | % | 91,4 | 91,7 | - | 91,7 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 99,9 | 98,5 | - | 98,5 | Расчет показателя осуществляется по итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ с учетом сентябрьского периода |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников | % | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | Расчет показателя осуществляется по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ с учетом сентябрьского периода |
| 3. | Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 4. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) | чел. | 28,0 | 27,5 | - | 27,5 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 5. | Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов | % | 0,2 | 0,4 | - | 0,4 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 7. | Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену | % | 25,6 | 17,0 | - | 17,0 | Расчет показателя осуществляется на 05.09.2023 |
| 8. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 20.09.2023 |
| 9. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 20.09.2023 |
| 10. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 89,0 | 91,0 | - | 91,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 11. | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | % | 42,9 | 28,0 | 50,0 | 50,0 | Увеличение процента за счет активного участия школьников и качественной их подготовки |
| 12. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | 81,3 | 80,0 | 55,5 | 80,0 | Достижение показателя запланировано по итогам 2023 года |
| 13. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 27,9 | 27,9 | - | 27,9 | Расчет показателя осуществляется на 15.08.2023 |
| 14. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 15.08.2023 |
| 15. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 16. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по предмету «Технология», в год получения субсидии | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 17. | Численность детей, коррекционных школ, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего количества детей коррекционных школ указанной категории | Чел. | 475 | 450 | - | 450 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 18. | Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в муниципальном образовании в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей | Чел. | 889 | 780 | - | 780 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 19. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | млн. чел. | 0,056183 | 0,031156 | - | 0,031156 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 20. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | тыс. чел. | 18,758 | 20,624 | - | 20,624 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 21. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 56,0 | 56 | - | 56 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 22. | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 93 | 93 | - | 93 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 23. | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 19 | 19 | - | 19 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 24. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования» | % | 16 | 16 | - | 16 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 25. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 26. | Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 27. | Число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | чел. | 38222 | 19 275 | - | 19 275 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 28. | Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; обновлена материально-техническая база | ед. | 3 | 3 | - | 3 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 29. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества | % | 35 | 50 | - | 50 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 30. | Доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | % | 35 | 50 | - | 50 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 31. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные пред-меты», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курса внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума | человек в год | 1457 | 1000 | - | 1000 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 32. | Численность детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума | человек в год | 565 | 400 | - | 400 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 33. | Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных школьным Кванториумом внеклассных мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума | человек в год | 3036 | 4000 | - | 4000 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 34. | Количество проведенных внеклассных мероприятий (в том числе дистанционных) для детей от 5 до 18 лет, тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума | единица в год | 17 | 20 | - | 20 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 35. | Количество обучающихся 5-11 классов, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников или олимпиадах школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти не ниже регионального уровня по предметам естественнонаучной, математической или технологической направленности | человек в год | 136 | 20 | - | 20 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 36. | Доля педагогических работников Школьного Кванториума, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации Федерального оператора. | % | 100 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 37. | Доля выпускников 11 классов, оставшихся для получения образования в области | % | 72,0 | 85,0 | - | 85,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 38. | Доля выпускников 11 классов, оставшихся для получения образования в городе | % | 58,0 | 64,1 | - | 64,1 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 39. | Доля выпускников 9-х классов, поступивших в образовательные организации области | % | 98,2 | 98,0 | - | 98,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 40. | Доля выпускников 9 классов, оставшихся для получения образования в городе | % | 95,7 | 94,2 | - | 94,2 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 41. | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия региональных планов по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 42. | Численность детских и молодежных общественных объединений, действующих в образовательных организациях | Кол-во объединений | 206 | 43 | - | 43 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 43. | Доля обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений, добровольческих (волонтерских) отрядов, органов школьного ученического самоуправления; | % | 55 | 15 | - | 15 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 44. | Доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях по психолого-педагогическому просвещению | % | 65 | 15 | - | 15 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 45. | Доля несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прекращена индивидуальная профилактическая работа в связи с улучшением ситуации | % | 0,5 | 1,0 | - | 1,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 46. | Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ед. | - | 43 | - | 43 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | % | 85,29 | 79,2 | - | 79,2 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 2. | Количество учреждений, обслуживаемых МАОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам | ед. | 43 | 43 | - | 43 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 3. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | 100,0 | 80,0 | 55,5 | 80,0 | Достижение показателя запланировано по итогам 2023 года |
| 4. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | 63,0 | 55,0 | - | 55,0 | Расчет показателя осуществляется на 15.08.2023 |
| 5. | Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности | % | 23,9 | 30,0 | - | 30,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 6. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | тыс. чел. | 3,1 | 7,5 | - | 7,5 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 7. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 62,0 | 64,0 | - | 64,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 8. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации (федерального бюджета и (или) бюджетов субъекта Российской Федерации, и (или) местных бюджетов, и (или) средств организации) по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования «IT-куб» | чел. | 276 | 500 | - | 500 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 9. | Доля педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 10. | Численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д., на базе центра цифрового образования «IT-куб» | чел. в год | 564 | 2000 | - | 2 000 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 11. | Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ | программ в год | 5 | 7 | - | 7 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 12. | Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования «IT-куб» | мероприятий в год | 6 | 10 | - | 10 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 13. | Численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум» | чел. | 1427 | 1500 | - | 1500 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 14. | Количество групп, обучающихся по предметной области «Технология» с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» | ед. | 26 | 25 | - | 25 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 15. | Количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной и технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» | ед. | 50 | 50 | - | 50 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 16. | Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка «Кванториум» | чел. | 5984 | 6000 | - | 6000 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 17. | Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа) | ед. | 35 | 10 | - | 10 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 18. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест | чел. в год | 1011 | 147 | - | 147 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 19. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям), в т.ч. педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования | % | 17,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 20. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям), в т.ч. руководители | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 21. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям), в т.ч. привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. | % | 0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 22. | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: число мероприятий | ед. в год | 35 | 20 | - | 20 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 23. | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: в них участников | чел. в год | 210 | 74 | - | 74 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текучесть кадров | % | 12,0 | 11,5 | - | 11,5 | Расчет показателя осуществляется на 01.10.2023 |
| 2. | Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников | % | 2,2 | 2,3 | - | 2,3 | Расчет показателя осуществляется на 01.09.2023 |
| 3. | Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет | % | 17,0 | 16,05 | - | 16,05 | Расчет показателя осуществляется на 01.10.2023 |
| 4. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников | % | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 6. | Доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников | % | 91,0 | 95,0 | - | 95,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.10.2023 |
| 7. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 20 | 30 | - | 30 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 8. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % | 2 | 5 | - | 5 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 9. | Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | % | 20 | 30 | - | 30 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 10. | Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | % | 40 | 55 | - | 55 | Расчет показателя осуществляется на 01.10.2023 |
| Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты и работы по благоустройству территорий в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  |  |
|  | - детские сады | % | 90,91 | 65,79 | - | 65,79 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
|  | - общеобразовательные школы | % | 90,70 | 41,86 | - | 41,86 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
|  | - учреждения дополнительного образования | % | 100,0 | 75,0 | - | 75,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды | % | 27,9 | 27,9 | - | 27,9 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 3. | Доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды | % | 66,7 | 50,0 | - | 50,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 4. | Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели, малых архитектурных форм для образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские сады | % | 6,49 | 6,58 | - | 6,58 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
|  | Общеобразовательные школы | % | 46,51 | 46,51 | - | 46,51 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
|  | Учреждения дополнительного образования | % | - | - | - | - | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 5. | Доля образовательных учреждений (с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  |  |
|  | - детские сады | % | 83,78 | 58,3 | - | 58,3 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
|  | - общеобразовательные школы | % | 77,27 | 50,0 | - | 50,0 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 6. | Количество отремонтированных образовательных учреждений | ед. | 111 | 7 | - | 7 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 7. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках общеобразовательных организаций, в отчетном финансовом году | ед. | 16 | 1 | - | 1 | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 |
| 8. | Количество общеобразовательных организаций, в которых осуществлены комплексные капитальные ремонты | ед. | - | - | - | - | Показатель не установлен на 2023 год |

Таблица 2

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования» на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования |  | проценты | показатель характеризует уровень обеспечения доступности дошкольного образования в городе, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на увеличение охвата детей от 3-х до 7 лет и старше программами дошкольного образования | ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным; по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года. | Y=Ч3−7Чобщ⋅100 Расчет: 100% = 14040 / 14528 * 100=96,6 | Y - охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования; Ч3−7- численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в дошкольных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования; Чобщ - общая численность детей в возрасте 3 – 7 лет | 3 - ведомственная отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2. | Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |  | проценты | показатель характеризует уровень обеспечения доступности дошкольного образова-ния в городе, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 7 лет и старше, полу-чающих услуги дошкольного образования в дошкольных учреждениях всех форм собственности | ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным; по итогам полугодия, по состо-янию на 1 июля текущего года | Y=Ч1−7Чобщ⋅100 1-7 лет Расчет: 16084/20046*100=80,2 | Y- доля охвата детей дошкольным образованием Ч1−7-отношение численности детей в возрасте 1-7 лет, охваченных общественным дошкольным образованием Чобщ общая | 3 - ведомственная отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |  | проценты | показатель характеризует уровень качества общего образования в городе, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на внедрение единой независимой системы оценки качества образования | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. | Y=ТТобщ⋅100%, Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; Т - численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»; Тобщ – общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования» | 3 - ведомственная отчетность | численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- база результатов Единого государственного экзамена, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями. | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 4. | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья |  | проценты | показатель характеризует уровень развития творческой среды для выявления талантливых детей, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на выявление, поддержку одаренных детей, талантливой молодежи. | 1 раз в год, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. | Y=XN⋅100%, Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; X - численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; N - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. | 3 - ведомственная отчетность | данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями. | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 5. | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; |  | проценты | Показатель характеризует уровень укомплектованности дошкольных образовательных организаций педагогическими кадрами | 1 раз в год, по состоянию на 1 октября текущего года | Ук=КпрШч⋅100%, Расчет показателя осуществляется на 01.10.2023 | Ук – укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений педагогическими работниками; Кпр – фактическое количество занятых ставок педагогических работников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; Шч – общее количество ставок педагогических работников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. | 3 - ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
|  | - по общеобразовательным учреждениям |  | проценты | Показатель характеризует уровень укомплектованности общеобразовательных организаций педагогическими кадрами | 1 раз в год, по состоянию на 1 октября текущего года | Ук=КпрШч⋅100%, Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.10.2023 | Ук – укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений педагогическими работниками; Кпр – фактическое количество часов, преподаваемых в муниципальных общеобразовательных учреждениях; Шч – общее количество часов в соответствии с учебными планами муниципальных общеобразовательных учреждений. | 3 - ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
|  | - по учреждения дополнительного образования |  | проценты | Показатель характеризует уровень укомплектованности организаций дополнительного образования педагогическими кадрами | 1 раз в год, по состоянию на 1 октября текущего года | Ук=КпрШч⋅100%, Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.10.2023 | Ук – укомплектованность муниципальных учреждений дополнительного образования педагогическими работниками; Кпр – фактическое количество часов, преподаваемых в муниципальных учреждениях дополнительного образования; Шч – общее количество часов в соответствии с учебными планами муниципальных учреждений дополнительного образования. | 3 - ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 6. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием |  | проценты | показатель характеризует уровень созданных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни подрастающего поколения. | 1 раз в год, по состоянию на 1 октября текущего года | Y=ТТобщ⋅100% Расчет показателя осуществляется на 01.10.2023 | Y - доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием; Т - численность обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием; Тобщ – общая численность обучающихся общеобразовательных школ | 3 - ведомственная отчетность | численность обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием - отчеты общеобразовательных учреждений; общая численность обучающихся общеобразовательных школ - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые образовательными учреждениями | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 7. | Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) |  | проценты | показатель характеризует качество выполнения работ по организации и ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и отчетности | 1 раз в год, по состоянию на 1 апреля за прошлый финансовый год. | Y=ТТобщ⋅100%, Расчет: 100=121/121*100 | Y – доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности; Т – количество учреждений, обслуживаемых МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования», в которых бухгалтерский, бюджетный учет и налоговая и статистическая отчетность ведутся без нарушений и жалоб; Тобщ – общее количество образовательных учреждений, обслуживаемых МКУ «Централизованная бухгалерия по обслуживанию учреждений образования» | 3 - ведомственная отчетность | статистическая информация, письма финансовых органов, налоговых органов, фондов | директор МКУ «ЦБ» |  |  |  |  |
| 8. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |  | проценты | показатель характеризует численность детей, подлежащих обучению в ДОУ и ОШ, охваченных образованием, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования | 1 раз в год, по состоянию на 5 сентября текущего года. | Y=XN⋅100%, Расчет: Расчет ведется на 05.09.2023 | Y – удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием; X – численность населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием в ДОУ и ОШ; N –общая численность населения в возрасте 5-18 лет | 3 - ведомственная отчетность | численность населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в ДОУ и ОШ – отчетность общеобразовательных учреждений; общая численность населения в возрасте 5-18 лет – данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые образовательными учреждениями | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 9. | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии |  | проценты | показатель характеризует степень выполнения плана деятельности управления образования мэрии, исполнения возложенных на него полномочий. | 1 раз в год, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. | Д=КфКп⋅100%, Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Д – доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления образования мэрии; Кф – количество выполненных мероприятий; Кп – количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления образования мэрии | 3 - ведомственная отчетность | ежегодный отчет о выполнении планов работы в соответствии с планом деятельности управления образования мэрии на текущий год | заместитель начальника, |  |  |  |  |
| 10. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций |  | проценты | показатель характеризует количество образовательных учреждений, в которых создана доступная среда, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на создание условий для получения детьми - инвалидами качественного образования. | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года | Расчет показателя осуществляется на 15.08.2023 | Y-доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций; A – общее количество дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для получения детьми качественного образования; Q – общее количество образовательных организаций в городе. | 3 - ведомственная отчетность | отчеты о реализации ГП «Доступная среда» на 2011-2020 годы | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 11. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием, от общего количества обучающихся, которым положено льготное питание |  | проценты | показатель характеризует долю обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием, от общего количества обучающихся, которым положено льготное питание | 1 раз в год | Y=XN⋅100%, Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием, от общего количества обучающихся, которым положено льготное питание; X– число обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием; N – общее количество обучающихся, которым положено льготное питание. | 3 - ведомственная отчетность | Источник информации: данные ОУ. | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 12. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | проценты | показатель характеризует долю обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 1 раз в год | Y=XN⋅100%, Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях; X – число обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание; N – общее количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | 3 - ведомственная отчетность | Источник информации: данные ОУ. | Специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 13. | Доля обучающихся с 5 по 11 классы муниципальных общеобразовательных организаций, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке после 18 февраля 2022 года, обеспеченных бесплатным горячим питанием, к общему количеству обучающихся с 5 по 11 классы муниципальных общеобразовательных организаций, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке после 18 февраля 2022 года |  | проценты | показатель характеризует долю обучающихся с 5 по 11 классы муниципальных общеобразовательных организаций, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке после 18 февраля 2022 года, обеспеченных бесплатным горячим питанием, к общему количеству обучающихся с 5 по 11 классы муниципальных общеобразовательных организаций, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке после 18 февраля 2022 года | 1 раз в год | Y=XN⋅100%, Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - обучающихся с 5 по 11 классы муниципальных общеобразовательных организаций, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке после 18 февраля 2022 года, обеспеченных бесплатным горячим питанием, к общему количеству обучающихся с 5 по 11 классы муниципальных общеобразовательных организаций, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке после 18 февраля 2022 года; X – число обучающихся с 5 по 11 классы муниципальных общеобразова-тельных органи-заций, вынуж-денно покинув-ших территории Украины, До-нецкой Народ-ной Республики, Луганской Народной Рес-публики, при-бывших на тер-риторию Рос-сийской Федера-ции в экстренном массовом поряд-ке после 18 февраля 2022 года, обеспеченных бесплатным горячим питанием; N – общее количество обучающихся с 5 по 11 классы муниципальных общеобразовательных организаций, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке после 18 февраля 2022 года | 3 - ведомственная отчетность | Источник информации: данные ОУ. | Специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования мэрии города Череповца |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях |  | Мест на 1000 де-тей | показатель характеризует уровень обеспечения доступности дошкольного образова-ния в городе, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на увеличения охвата детей в возрасте 1-6 лет услугами дошкольного образования | по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Y=МОбщееЧ1−6⋅1000 Расчет: 21462/ 19513 * 1000 = 1099 | Y- обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях МОбщее- общее число мест в дошкольных учреждениях Ч1−6- число детей в возрасте 1-6 лет, обеспеченных местами в дошкольных учреждениях | 3 - ведомственная отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2. | Доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего |  | проценты | показатель характеризует качество получаемого дошкольного образования | по итогам учебного года | Y=ЧСВЧОбщее⋅100% 4027/4255*100=94,6 | Y- доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего; ЧСВ- количество детей-выпускников МДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего; ЧОбщее- общее количество детей-выпускников ДОУ, обследованных по уровню психологической готовности к школе: | Обследование уровня психологической готовности детей-выпускников МДОУ | Результаты обследования уровня психологической готовности детей-выпускников МДОУ | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 3. | Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) |  | Дето-дни | показатель характеризует качество физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья воспитанников | ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Y=DБСРЧ Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y- уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год): DБ- количество дней, пропущенных всеми детьми МДОУ по болезни; СРЧ- среднегодовая численность всех детей, посещающих МДОУ. | 3 - ведомственная отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |  | проценты | показатель характеризует количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на создание условий для получения детьми - инвалидами качественного образования | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года. | %, Расчет показателя осуществляется на 15.08.2023 | Y - Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; X – число дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; N – общее количество дошкольных образовательных организаций | 3 - ведомственная отчетность | Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  | проценты | показатель характеризует количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года. | Y=ДиохватДОДиобщее⋅100% Расчет показателя осуществляется на 15.08.2023 | Y- доля детей-инвалидов, в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; ДиохватДО -количество детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; Диобщее общее количество детей-инвалидов с 1,5 до 7 лет. | 3 - ведомственная отчетность | Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; общая численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет - данные статистических отчетов, данные, предоставляемые дошкольными образовательными учреждениями | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 6. | Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей числен ности детей, получающих дошкольное образование |  | проценты | показатель характеризует количество детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе | 1 раза в год, по состоянию на 15 января года, следующего за отчетным. | Учдн = Чдн / Очдо *100% Расчет показателя осуществляется на 15.01.2024 | Учдн – удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе; Чдн – численность детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе; Очдо – общая численность детей, получающих дошкольное образование | Статистическая отчетность, предоставляемая негосударственными дошкольными образовательными учреждениями | Численность детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе; общая численность детей, получающих дошкольное образование | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 7. | Обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ |  | проценты | показатель характеризует обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях. | ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным; ежеквартально | Одо3 = УЗРдо3 / ПРдо3*100 %, Расчет: 2044/7213*100 = 28,3 | Одо3 - обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ; УЗРдо3 – удовлетворенные заявления родителей детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет на предоставление места в ДОУ; ПРдо3 – потребности родителей в предоставлении места ребенку в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в ДОУ | 3 - ведомственная отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 8. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход |  | чел. | показатель характеризует численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход. | ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным; ежеквартально | Расчет: 2044 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход рассчитывается как суммарное значение. | 3 - ведомственная отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 9. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года |  | ед. | показатель характеризует количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без по-печения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарас-тающим итогом | ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным; ежеквартально | Расчёт= 29020 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2020 года. | Межведомственный запрос | Данные межведомственного запроса | специалист отдела дошкольного образования управления образования |  |  |  |  |
| 10. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги |  | проценты | показатель характеризует качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным; ежеквартально | Расчет: 94,2% | Проведение и анализ анкетирования, опрос родителей (законных представителей) по оценке качества полученной услуги. | Межведомственный запрос | Данные межведомственного запроса | специалист отдела дошкольного образования управления образования |  |  |  |  |
| 11. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет |  | проценты | показатель характеризует доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет. | ежегодно на 1 января года, следующего за от-четным; ежеквартально | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет рассчитывается в % по формуле: Д = К / О*100 %, Расчет: 1334/2851*100 = 46,8% | Д – Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет; К – удовлетворенные заявления родителей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на предоставление места в ДОУ; О – потребности родителей в предоставлении места ребенку в возрасте от 1,5 до 3 лет в ДОУ. | 3 - ведомственная отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К);еЕжеквартальные отчеты | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 12. | Количество удовлетворённых заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 до 3 лет |  | ед. | показатель характеризует уровень обеспечения доступности дошкольного образования в городе, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на увеличение охвата детей в возрасте 1-3 года услугами дошкольного образования | по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным. | Расчет: 3069/3069*100=100 | Отношение суммарного количества удовлетворенных заявлений родителей детей с 1 до 3 лет к общему числу заявлений на предоставление места в ДОУ детям с 1 до 3-х лет на 100 %. | Данные автоматизированной информационной системы | Заявления, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1,5 до 3 лет. | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 13. | Доля удовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет |  | проценты | показатель характеризует уровень обеспечения доступности дошкольного образова-ния в городе, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на увеличения охвата детей в возрасте 1,5-3 лет услугами дошкольного образования | по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Расчет: 2569/2569*100 = 100,0 | Отношение суммарного количества удовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет к общему числу заявлений на предоставление места в ДОУ детям с 1,5 до 3-х лет на 100 %. | Данные автоматизированной информационной системы | Заявления, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе на предоставление места в ДОУ детям с 1,5 до 3 лет. | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| 14. | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |  | мест | показатель характеризует количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих об-разовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. | по итогам полугодия, на 1 января года, следующего за отчетным. | Расчет: 0 мест Значение показателя будет обнулено в связи с расторжением соглашения о предоставлении субсидии | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми рассчитывается как суммарное значение. | Межведомственный запрос | Межведомственный запрос | специалист отдела дошкольного образования управления образования |  |  |  |  |
| 15 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных рециркуляторами (лампами) бактерицидными. |  | проценты | показатель характеризует долю муниципальных дошкольных образовательных учре-ждений, обеспеченных рециркуляторами (лампами) бактерицидными для обеззаражи-вания воздуха | ежегодно, за отчётный период. | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Количество рециркуляторов (ламп) бактерицидных, имеющихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях / общее количество рециркуляторов (ламп) бактерицидных, необходимых для 100 % обеспеченности муниципальных дошкольных образовательных учреждений x 100 %. | 3 - ведомственная отчетность |  | специалист отдела дошкольного образования |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | проценты |  | показатель характеризует уровень качества общего образования в городе, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на внедрение единой независимой системы оценки качества образования. | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. | Y=XN⋅100%, Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам; X – численность обучающихся, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»; N –общая численность обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования» | 3 - ведомственная отчетность | численность обучающихся, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- база результатов Единого государственного экзамена, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников | проценты |  | показатель характеризует уровень качества общего образования в городе, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на создание условий для получения качественного общего образования. | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов. | Y=XN⋅100%, Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников; X – численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования»; N –общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» | 3 - ведомственная отчетность | численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» - данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 3. | Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» | проценты |  | показатель характеризует уровень качества общего образования в городе, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на создание условий для получения качественного общего образования. | 1 раз в год, по итогам учебного года | Y=XN⋅100%, Расчет: 50,0%=(18200/36387)*100% | Y - доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5»; X – численность обучающихся, закончивших год на «4» и «5», без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N –общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы | 3 - ведомственная отчетность | численность обучающихся, закончивших год на «4» и «5», без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями. общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 4. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) | человек |  | показатель характеризует степень наполняемости общеобразовательных учреждений, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования. | 1 раз в год | Y=XN, Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая); X – среднегодовая численность обучающихся общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – среднегодовое количество классов в общеобразовательных учреждениях без учета классов МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы | 3 - ведомственная отчетность | среднегодовая численность обучающихся общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; среднегодовое количество классов в общеобразовательных учреждениях без учета классов МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 5. | Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения | проценты |  | показатель характеризует уровень доступности профильного и предпрофильного образования в городе, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на обновление содержания образования. | 1 раз в год | Y=XN⋅100%, Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения; X – численность обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы | 3 - ведомственная отчетность | численность обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов | проценты |  | показатель характеризует уровень развития талантливых и одаренных детей, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на выявление, поддержку одаренных детей, талантливой молодежи и развития инновационного потенциала педагогов. | годовая, на 1 января года, следующего за отчетным | Y=XN⋅100%, где: Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов; X – численность обучающихся 9-11 классов- участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения; N – общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся по очно-заочной форме обучения, школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. | 3 - ведомственная отчетность | отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 7. | Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену | проценты |  | показатель характеризует степень наполняемости общеобразовательных учреждений, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования. | 1 раз в год, по данным на 5 сентября текущего года | Y=XN⋅100%, где: Расчет: Расчет показателя осуществляется на 05.09.2023 | Y - доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену; X – численность обучающихся, занимающихся во 2-ю смену, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», включая обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – общая численность обучающихся 1-11 классов без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы | 3 - ведомственная отчетность | численность обучающихся, занимающихся во 2-ю смену, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», включая обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 1-11 классов без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 8. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | проценты |  | показатель характеризует уровень качества общего образования в городе, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на обновление содержания образования | 1 раз в год, по данным на 20 сентября текущего года. | Y=XN⋅100%, где: Расчет показателя осуществляется на 20.09.2023 | Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам; N –общая численность школьников | 3 - ведомственная отчетность | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 9. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | проценты |  | показатель характеризует уровень обеспечения школьников новыми технологиями в образовании, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на организационное обеспечение внедрения современных технологий. | 1 раз в год, по данным на 20 сентября текущего года | Y=XN⋅100%, где: х учреждений Расчет показателя осуществляется на 20.09.2023 | Y - доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений; X – количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся; N –общее количество общеобразовательны | 3 - ведомственная отчетность | количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально; общее количество общеобразовательных учреждений - статистический отчет формы ОО-1. | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 10. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования мэрии города Череповца |  | показатель характеризует степень укомплектованности общеобразовательных учреждений в соответствии с современными требованиями, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на создание условий по совершенствованию материально-технической базы | 1 раз в год, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. | Y=XN⋅100%, где: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; X – количество общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения; N –общее количество общеобразовательных учреждений. | 3 - ведомственная отчетность | количество общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения - отчетность общеобразовательных учреждений, мониторинг КПМО; общее количество общеобразовательных учреждений - данные статистических отчетов ОО-1 | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 11. | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | проценты |  | показатель характеризует долю победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников (от города) в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, что позволяет в динамике оценить результаты мероприятия, направленного на выявление одаренных и талантливых детей в области учебной деятельности, совершенствование системы работы с участниками всероссийской олимпиады школьников. | квартальная, на дату начала следующего квартала | , 50,0=5/10*100 | Y – доля победителей и призеров заключительного этапа; T – количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников ; T общ –количество участников заключительного этапа | 3 - ведомственная отчетность | количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников - данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями, приказы Министерства образования и науки Российской Федерации | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 12. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | проценты |  | показатель характеризует долю мероприятий, в которых обучающиеся стали победителями, призерами, дипломантами, лауреатами, что позволяет в динамике оценить результаты мероприятий, направленных на выявление одаренных и талантливых детей в различных областях деятельности, совершенствование системы работы с одаренными детьми. | квартальная, на дату начала следующего квартала | , Расчет: 9/16=55,5 | Y - доля мероприятий; T – количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов; T общ – общее количество мероприятий. | 3-ведомственная отчетность | количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов - данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 13. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | проценты |  | показатель характеризует количество общеобразовательных учреждений, в которых создана доступная среда, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на создание условий для получения детьми - инвалидами качественного образования | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года | %, где: Расчет: Расчет показателя осуществляется на 15.08.2023 | Y - Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; X – число общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; N – общее количество общеобразовательных организаций | 3 - ведомственная отчетность | Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 14. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | проценты |  | количество детей-инвалидов школьного возраста, охваченных начальным, основным, средним общим образованием | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года | %, Расчет: Расчет показателя осуществляется на 15.08.2023 | Y - Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования; X – численность детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования; N – общая численность детей-инвалидов школьного возраста | 3 - ведомственная отчетность | отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 15. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профори-ентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | проценты |  | показатель характеризует уровень организации профориентационной работы | 1 раз в год | Y=XN⋅100%, Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов; X – численность выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой; N – общая численность выпускников-инвалидов 9 и 11 классов. | 3 - ведомственная отчетность | Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 16. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе предмету «Технология» | проценты |  | показатель характеризует повышение квалификации педагогических работников | 1 раз в год | %, . Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе предмету «Технология»; X – общее количество педагогических работников отдельной образовательной организации в муниципальном образовании, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в текущем году (чел.); N – количество педагогических работников отдельной образовательной организации в муниципальном образовании, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе предмету "Технология", в текущем году | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально. | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 17 | Численность детей коррекционных школ, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным примерным основным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе от общего количества детей коррекционных школ, указанной категории | человек |  | показатель характеризует численность детей, которые осваивают предметную область «Технология» | 1 раз в год. | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Численность детей коррекционных школ, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным примерным основным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего количества детей, указанной категории» рассчитывается в чел. как численность детей, осваивающих предметную область "Технология", i-ой школе, в которой обновлены примерные основные образовательные программы общего образования и материально-техническая база | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально. | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 18. | Численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в коррекционных школах в муниципальном образовании в условиях современной здоровье сберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей | человек |  | показатель характеризует численность детей, обучающихся в коррекционных школах в муниципальном образовании в условиях современной здоровье сберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей | 1 раз в год | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Показатель рассчитывается в чел. как численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в i-ой школе, в которой созданы условия современной здоровье сберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально. | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 19. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | человек |  | показатель характеризует число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | 1 раз в год | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Расчет показателя: Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию - суммарное значение. | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений по фактической численности участников | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 20 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | человек |  | показатель характеризует число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее». | 1 раз в год | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Расчет показателя: Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» - суммарное значение. | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений по фактической численности участников | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 21. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | проценты |  | показатель характеризует долю обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам. | 1 раз в год | %, где: Расчет Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам; X – количество обучающихся по программам общего образования (5-11 классы), дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам; N – общее количество обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей. | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 22 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | проценты |  | показатель характеризует долю образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций. | 1 раз в год | %, где: Расчет Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций; X – количество образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций; N – общее количество образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей. | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 23 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | проценты |  | показатель характеризует долю обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам. | 1 раз в год | %, где: . Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам; X – количество обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования (9-11 классы), в общем числе обучающихся по указанным программам; N – общее количество обучающихся по программам общего образования | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 24 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования» | проценты |  | показатель характеризует долю педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования» | 1 раз в год | %, где: . Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования»; X – количество педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования»; N – общее количество педагогических работников общего образования | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 25 | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком | проценты |  | показатель характеризует долю общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком | 1 раз в год | %, где: Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком; X – количество общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком; N – общее количество общеобразовательных организаций. | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 26 | Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | проценты |  | показатель характеризует долю образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»). | 1 раз в год. | %, Расчет Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"); X – количество образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"); N – общее количество образовательных организаций. | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 27 | Число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | человек |  | показатель характеризует число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | 1 раз в год. | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Расчет показателя: Число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии суммарное значение. Показатели ФП/РП «Цифровая образовательная среда» не достигнуты, т.к. федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды на федеральном уровне не введена в действие | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 28. | Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; обновлена материально-техническая база | количество |  | показатель характеризует организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; обновлена материально-техническая база. | 1 раз в год | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; обновлена материально-техническая база - суммарное значение. | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 29. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченых в различные формы сопровождения и наставничества | проценты |  | показатель характеризует долю обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества | 1 раз в год | Y=XN⋅100%, где: Расчеты: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества; X – количество обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества; N – общее количество обучающихся общеобразовательных организаций. | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 30. | Доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | проценты |  | показатель характеризует долю организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 1 раз в год | %, Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме; X – количество организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме; N – общее количество организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. | 3 - ведомственная отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 31. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные пред-меты», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курса внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума | человек в год |  | показатель характеризует численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курса внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума. | годовая, на 1 января года, следующего за отчетным | Расчет показателя: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024. | численность обучающихся общеобразова-тельной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа пред-метных областей «Естественнонаучные пред-меты», «Естественные науки», «Ма-тематика и ин-форматика», «Общество-знание и есте-ствознание», «Технология» и (или) курса внеурочной деятельности общеинтеллек-туальной направленно-сти с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 32. | Численность детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума | человек в год |  | показатель характеризует Численность детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума | годовая, на 1 января года, следующего за отчетным | Расчет показателя: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Численность детей, осваивающих до-полнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности с испольованием средств обучения и вос-питания Школьного Кванториума | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 33. | Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных школьным Кванториумом внеклассных мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума | человек в год |  | показатель характеризует численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных школьным Кванториумом внеклассных мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума | годовая, на 1 января года, следующего за отчетным | Расчет показателя: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Численность детей от 5 до 18 лет, при-нявших участие в проведенных школьным Кванториумом вне-классных мероприяти-ях (в том числе ди-станционных), тема-тика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 34. | Количество проведенных внеклассных мероприятий (в том числе дистанционных) для детей от 5 до 18 лет, тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума | единица в год |  | показатель характеризует количество проведенных внеклассных мероприятий (в том числе дистанционных) для детей от 5 до 18 лет, тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума | годовая, на 1 января года, следующего за отчетным | Расчет показателя: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Количество проведенных внеклассных мероприятий (в том числе дистанционных) для детей от 5 до 18 лет, тематика которых соответствует направле-ниям деятельности Школьного Кванториума | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 35. | Количество обучающихся 5-11 классов, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников или олимпиадах школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти не ниже регионального уровня по предметам естественнонаучной, математической или технологической направленности | человек в год |  | показатель характеризует количество обучающихся 5-11 классов, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников или олимпиадах школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти не ниже регионального уровня по предметам естественнонаучной, математической или технологической направленности. | годовая, на 1 января года, следующего за отчетным | Расчет показателя: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Количество обучающихся 5-11 классов, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников или олимпиадах школьни-ков, проводимых в порядке, устанавливае-мом федеральным органом исполнитель-ной власти не ниже регионального уровня по предметам естествен-нонаучной, ма-тематической или технолгической направленности | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 36. | Доля педагогических работников Школьного Кванториума, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации Федерального оператора. | проценты |  | показатель характеризует доля педагогических работников Школьного Кванториума, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации Федерального оператора | годовая, на 1 января года, следующего за отчетным | Расчет показателя: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Доля педагогических работников Школь-ного Квантриума, про-шедших обучение по программам из реестра про-грамм пошения квалификации Феде-рального оператора | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 37. | Доля выпускников 11 классов, оставшихся для получения образования в области | проценты |  | показатель характеризует долю выпускников 11 классов, оставшихся для получения образования в области, позволяет в динамике оценить результаты реализации меро-приятий, направленных на выполнение показателей МП «Комплекс мер по развитию кадрового потенциала города» или утвержденных в Паспорте РС «Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся ВО». | 1 раз в год. | Y=XN⋅100 Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y – Доля выпускников 11 классов, оставшихся для получения образования в области. X – Количество выпускников 11 классов, оставшихся для получения образования в области. N – Общее количество выпускников 11 классов общеобразовательных организаций. | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 38. | Доля выпускников 11 классов, оставшихся для получения образования в городе | проценты |  | показатель характеризует Долю выпускников 11 классов, поступивших в образова-тельные организации города, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на выполнение показателей МП «Комплекс мер по разви-тию кадрового потенциала города» или утвержденных в Паспорте РС «Профориен-тация как основа управления процессами миграции обучающихся ВО». | 1 раз в год. | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y – Доля выпускников 11 классов, поступивших в образовательные организации города. X – Количество выпускников 11 классов, поступивших в образовательные орга-низации города. N – Общее количество выпускников 11 классов общеобразовательных организаций города. | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 39. | Доля выпускников 9-х классов, поступивших в образовательные организации области | проценты |  | показатель характеризует Долю выпускников 9 классов, оставшихся для получения образования в области, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на выполнение показателей МП «Комплекс мер по развитию кадрового потенциала города» или утвержденных в Паспорте РС «Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся ВО». | 1 раз в год | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y – Доля выпускников 9 классов, оставшихся для получения образования в области. X – Количество выпускников 9 классов, оставшихся для получения образования в области. N – Общее количество выпускников 9 классов общеобразовательных организаций города. | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 40. | Доля выпускников 9 классов, оставшихся для получения образования в городе | проценты |  | показатель характеризует долю выпускников 9 классов, поступивших в образователь-ные организации города, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на выполнение показателей МП «Комплекс мер по развитию кадрового потенциала города» или утвержденных в Паспорте РС «Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся ВО». | 1 раз в год | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y – Доля выпускников 9 классов, поступивших в образовательные организации города. X – Количество выпускников 9 классов, поступивших в образовательные организации города. N – Общее количество выпускников 9 классов общеобразовательных организаций города. | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 41. | Доля обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в мероприятия муниципальных и региональных планов по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года | проценты |  | показатель характеризует долю обучающихся образовательных организаций, вовле-ченных в мероприятия муниципальных и региональных планов по реализации Страте-гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности воспитательной деятельности в образовательных организациях. | 1 раз в год | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y – Доля обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в меропри-ятия муниципальных и региональных планов по реализации Стратегии развития вос-питания в Российской Федерации на период до 2025 года. X – Количество обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в мероприятия муниципальных и региональных планов по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. N – Общее количество обучающихся общеобразовательных организаций города. | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 42. | Численность детских и молодежных общественных объединений, действующих в образовательных организациях | кол-во объединений |  | показатель характеризует количество детских и молодежных общественных объеди-нений, действующих в образовательных организациях, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности воспитательной деятельности в образовательных организациях. | 1 раз в год | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Численность детских и молодежных общественных объединений, действующих в образовательных организациях, как суммарное значение. суммарное значение. | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 43. | Доля обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений, добровольческих (волонтерских) отрядов, органов школьного ученического самоуправления, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности воспитательной деятельности в образовательных организациях | проценты |  | показатель характеризует долю обучающихся образовательных организаций, вовлечённых в деятельность детских общественных объединений, добровольческих (волонтерских) отрядов, органов школьного ученического самоуправления. | 1 раз в год | Y=XN⋅100 Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y – Доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвую-щих в мероприятиях по психолого-педагогическому просвещению, от числа всех ро-дителей (законных представителей) несовершеннолетних в образовательных организациях. X – Количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях по психолого-педагогическому просвещению, от числа всех родителей (законных представителей) несовершеннолетних. N – Общее количество родителей (законных представителей) несовершеннолет-них в образовательных ор ганизациях. | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 44 | Доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях по психолого-педагогическому просвещению, от числа всех родителей (законных представителей) несовершеннолетних | проценты |  | показатель характеризует долю родителей (законных представителей) несовершенно-летних, участвующих в мероприятиях по психолого-педагогическому просвещению, от числа всех родителей (законных представителей) несовершеннолетних, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности воспитательной деятельности в образовательных организациях. | 1 раз в год | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y – Доля несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прекращена индивидуальная профилактическая работа. X – Количество несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-летних прекращена индивидуальная профилактическая работа. N – Общее количество несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 45 | Доля несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прекращена индивидуальная профилактическая работа в связи с улучшением ситуации | проценты |  | показатель характеризует долю несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прекращена индивидуальная профилактическая работа в связи с улучшением ситуации. | 1 раз в год | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y – Доля несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прекращена индивидуальная профилактическая работа. X – Количество несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-летних прекращена индивидуальная профилактическая работа. N – Общее количество несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 46. | Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ед. |  | показатель характеризует количество образовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | годовая, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | фактическое количество образовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3 - ведомственная отчетность | данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |  | проценты | показатель характеризует уровень доступности дополнительного образования, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступности дополнительного образования | годовая, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Y=XN⋅100%, где: Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; X – численность детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей; N –общая численность детей в возрасте 5-18 лет | 3 - ведомственная отчетность | численность детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей - статистический отчет федерального статистического наблюдения формы 1-ДО, отчеты, предоставляемые образовательными учреждениями в управление образования мэрии, данные по комитету по физической культуре и спорту мэрии, управлению по делам культуры мэрии предоставляются по запросу управления образования мэрии; общая численность детей в возрасте 5-18 лет - данные Вологдастат | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 2. | Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам |  | количество учреждений | показатель характеризует уровень оказания методической помощи педагогическим работникам | 1 раз в год, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. | Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам, рассчитывается как сумма учреждений, которым оказана методическая помощь | 3 - ведомственная отчетность | количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам – данные, предоставляемые образовательными учреждениями | заместитель начальника управления образования |  |  |  |  |
| 3. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов |  | проценты | показатель характеризует долю мероприятий, в которых обучающиеся стали победителями, призерами, дипломантами, лауреатами, что позволяет в динамике оценить результаты мероприятий, направленных на выявление одаренных и талантливых детей в различных областях деятельности, совершенствование системы работы с одаренными детьми | квартальная, на дату начала следующего квартала | , . Расчет: 9/16=55,5 | Y - доля мероприятий; T – количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов; T общ – общее количество мероприятий | 3 - ведомственная отчетность | количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов - данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 4 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  | проценты | показатель характеризует количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года | %, где: Расчет: Расчет показателя осуществляется на 15.08.2023 | Y - Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование X – численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование; N – общая численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет | 3 - ведомственная отчетность | отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 5 | Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности |  | проценты | показатель характеризует количество детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности, в общем количестве детей, занятых дополнительным образованием. | раз в год | %, где: Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности X – численность детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности; N – общая численность детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования | 3 - ведомственная отчетность | статистические отчеты на 15 октября каждого года | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 6 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации |  | человек | показатель характеризует число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации. | ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным; ежегодно | Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации рассчитывается как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 7 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | проценты | показатель характеризует процент детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным; ежегодно | Д=Х/Y*100% Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Д - Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий X – детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Y – общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 8 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет привлечения средств соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации (федерального бюджета и (или) бюджетов субъекта Российской Федерации, и (или) местных бюджетов, и (или) средств организации) по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования «IT- куб» |  | человек в год | показатель характеризует численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет привлечения средств соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации (федерального бюджета и (или) бюджетов субъекта Российской Федерации, и (или) местных бюджетов, и (или) средств организации) по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования «IT-куб». | ежегодно на 1 января года, следующего за от-четным; ежегодно | Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет привлечения средств соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации (федерального бюджета и (или) бюджетов субъекта Российской Федерации, и (или) местных бюджетов, и (или) средств организации) по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования «IT-куб» рассчитывается как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 9 | Доля педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам |  | проценты | показатель характеризует процент педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам. | ежегодно на 1 января года, следующего за от-четным; ежегодно | Д=Х/Y*100%, Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Д - Доля педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам X – численность педагогических работников, прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам; Y – общая численность педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб» | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 10 | Численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д. на базе центра цифрового образования «IT-куб» |  | человек в год | показатель характеризует численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д. на базе центра цифрового образования «IT-куб». | ежегодно на 1 января года, следующего за от-четным; ежегодно | Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Указывается фактическое численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д. на базе центра цифрового образования «IT-куб» | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 11 | Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ |  | программ в год | показатель характеризует количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ | ежегодно на 1 января года, следующего за от-четным; ежегодно | Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Указывается фактическое количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ, как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 12 | Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования «IT-куб» |  | программ в год | показатель характеризует количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования «IT-куб». | ежегодно на 1 января года, следующего за от-четным; ежегодно | Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Указывается фактическое количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования «IT-куб», как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 13 | Численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум» |  | человек в год | показатель характеризует численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум». Источник информации: данные образовательных учреждений. | ежегодно на 1 января года, следующего за от-четным; ежегодно | Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Указывается фактическое численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум», как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 14 | Количество групп, обучающихся по предметной области «Технология» с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» |  | единиц | показатель характеризует количество групп, обучающихся по предметной области «Технология» с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум». | ежегодно на 1 января года, следующего за от-четным; ежегодно | Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Указывается фактическое количество групп, обучающихся обучающихся по предметной области «Технология» с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум», как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 15 | Количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной и технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» |  | единиц | показатель характеризует количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной и технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум». | ежегодно на 1 января года, следующего за от-четным; ежегодно | Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Указывается фактическое количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной и технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум, как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 16 | Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимых с участием мобильного технопарка «Кванториум» |  | человек в год | показатель характеризует численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимых с участием мобильного технопарка «Кванториум» | ежегодно на 1 января года, следующего за от-четным; ежегодно | Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Указывается фактическое количество детей, вовлеченных в мероприятия, проводимых с участием мобильного технопарка «Кванториум», как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 17 | Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа) |  | единиц | показатель характеризует численность проведенных массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа). | ежегодно на 1 января года, следующего за от-четным; ежегодно | Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Указывается фактическое количество массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа), как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные образовательных учреждений | Специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 18 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест |  | человек | показатель характеризует численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест | годовая, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Указывается фактическое количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест, как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 19 | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования |  | проценты | показатель характеризует долю отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования. | годовая, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | %, где: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y – Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования X – количество отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования; N – общее количество педагогических работников, в том числе наставников без педагогического образования | 3 - ведомственная отчетность | Данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 20 | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): руководители |  | проценты | показатель характеризует долю отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): руководители | годовая, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | %, где: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y – Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): руководители X –количество отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): руководители; N – общее количество педагогических работников: руководители | 3 - ведомственная отчетность | Данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 21 | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. |  | проценты | показатель характеризует долю отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. | годовая, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | %, где: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y – Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. X –количество групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. N – общее количество привлекаемых специалистов, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. | 3 - ведомственная отчетность | Данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 22 | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: число мероприятий |  | единиц в год | показатель характеризует участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах. | годовая, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Указывается фактическое количество обучающихся, участвующих в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: число мероприятий, как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 23 | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: участников |  | человек в год | показатель характеризует участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах. | годовая, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Указывается фактическое количество участников региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: участников, как суммарное значение | 3 - ведомственная отчетность | Данные муниципальных образовательных учреждений | специалист отдела общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текучесть кадров |  | проценты | показатель характеризует процент уволившихся педагогических работников из муниципальных образовательных организаций, позволяет в динамике оценить результаты мероприятий, направленных на обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами | 1 раз в год на 1 октября текущего года | Тк=КувКпр⋅100%, где: Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.10.2023 | Тк – текучесть кадров; Кув – количество уволившихся педагогических работников за год; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. | 3 - ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 2. | Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников |  | проценты | показатель характеризует долю выпускников начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные организации, позволяет в динамике оценить результаты мероприятий, направленных на обеспечение системы образования молодыми специалистами | 1 раз в год на 1 сентября текущего года | Дв=КвКпр⋅100%, где: Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.09.2023 | Дв–доля выпускников; Кв – количество выпускников; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях | 3 - ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 3. | Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет |  | проценты | показатель характеризует долю педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет, позволяет в динамике оценить результаты мероприятий, направленных на обеспечение системы образования молодыми специалистами | 1 раз в год на 1 октября текущего года | Дмп=МпКпр⋅100%, где: Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.10.2023 | Дмп–доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет; Мп – количество педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях | 3 - ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 4. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников |  | проценты | показатель характеризует долю педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, позволяет в динамике оценить результаты мероприятий, направленных на обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами | ежеквартально | Дпр=ПрКпр⋅100%, где: Расчет: 100,0%= 5876/5876*100 | Дпр– доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности; Пр – количество педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях | 3 - ведомственная отчетность | Отчет об аттестации педагогических кадров | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 5. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников |  | проценты | показатель характеризует долю педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, позволяет в динамике оценить результаты мероприятий, направленных на обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами | 1 раз в год | Дпк=КпкКпр⋅100%, где: Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Дпк– доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку; Кпк – количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях | 3 - ведомственная отчетность | Отчет о повышении квалификации | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 6. | Доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников |  | проценты | показатель характеризует долю педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование, позволяет в динамике оценить результаты мероприятий, направленных на обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами | 1 раз в год на 1 октября текущего года | Дпво=КпвоКпр⋅100%, Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.10.2023 | Дпво – доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование; Кпво – количество педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях | 3 - ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 7 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников |  | Единиц в год | показатель характеризует долю учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | 1 раз в год | , Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Дпр – доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников; Пр – количество учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников; Кпр – количество учителей, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. | 3 - ведомственная отчетность | данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями ведомственный отчет К.07.1 | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 8 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации |  | проценты | показатель характеризует долю педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 1 раз в год | , Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Дпк – доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации; Кпк – количество педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. | 3 - ведомственная отчетность | данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями ведомственный отчет К.07.1 | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 9 | Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |  | проценты | показатель характеризует долю педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, которые повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования. | 1 раз в год | , Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Дпк – доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, которые повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования; Кпк – количество педагогических работников системы общего, дополнительного, которые повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. | 3 - ведомственная отчетность | данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями ведомственный отчет К.07.1 | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| 10 | Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы |  | проценты | показатель характеризует долю учителей в возрасте до 35 лет, которые вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, позволяет в динамике оценить результаты мероприятий, направленных на обеспечение системы образования молодыми специалистами | 1 раз в год на 1 октября текущего года | , Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.10.2023 | Дмп– доля учителей в возрасте до 35 лет, которые вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы; Мп – количество учителей в возрасте до 35 лет, которые вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы; Кпр – количество учителей в возрасте до 35 лет, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. | 3 - ведомственная отчетность | данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями ведомственный отчет К.07.1 | специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и обеспечение их безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием |  | проценты | Показатель характеризует долю учреждений, в которых про-ведены текущие ремонты в соответствии с финансированием (без учета образовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды). | Периодичность сбора данных: еже-годно |  |  | 3 - ведомственная отчетность | данные МАУ «ЦКО» | МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
|  | - детские сады |  |  |  |  | Y=XN⋅100%, где: Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля дошкольных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием; X – количество дошкольных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием; N –общее количество дошкольных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - общеобразовательные школы |  |  |  |  | Y=XN⋅100%, где: Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты N –общее количество общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - учреждения дополнительного образования |  |  |  |  | Y=XN⋅100%, где: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля учреждений дополнительного образования, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием X – количество учреждений дополнительного образования, в которых проведены текущие ремонты N –общее количество учреждений дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды |  | Проценты | Показатель характеризует долю общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды в соответствии с финансированием с нарастающим итогом | Периодичность сбора данных: еже-годно | Y=XN⋅100%, где: Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды с нарастающим итогом. N –общее количество общеобразовательных учреждений. | 3 - ведомственная отчетность | данные МАУ «ЦКО» | МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
| 3. | Доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды |  | Проценты | Показатель характеризует долю учреждений, в которых выполнены требования Роспотребнадзора по замене оборудования и мебели и проведена заме-на аварийного оборудования и мебели | Периодичность сбора данных: ежегодно. | Y=XN⋅100%, где: Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды в соответствии с финансированием X – количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды с нарастающим итогом. N –общее количество учреждений дополнительного образования. | 3 - ведомственная отчетность | данные МАУ «ЦКО» | МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
| 4. | Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели, малых архитектурных форм образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием |  | Проценты | Показатель характеризует долю учреждений, в которых выполнены требования Роспо-требнадзора по замене торгово-технологического оборудования и мебели, проведена замена аварийного оборудования, мебели, малых архитектурных форм в соответствии с финансированием. | Периодичность сбора данных: ежегодно |  |  | 3 - ведомственная отчетность | данные МАУ «ЦКО» | МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
|  | Детские сады |  |  |  |  | Y=XN⋅100%, где: Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля дошкольных учреждений, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; X – количество до-школьных учреждений, требующих замены обо-рудования, мебели в со-ответствии с финансиро-ванием; N –общее количество дошкольных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  | Y=XN⋅100%, где: Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля общеобразовательных учреждений, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, требующих замены оборудования, мебели N –общее количество общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения дополнительного образования |  |  | - | - | Y=XN⋅100%, где: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля учреждений дополнительного образования, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; X – количество учреждений дополнительного образования, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; N –общее количество учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля образовательных учреждений (с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием |  | Проценты | показатель характеризует долю учреждений (с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием | Периодичность сбора данных: ежегодно |  | показатель характеризует долю учреждений (с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием | 3 - ведомственная отчетность | данные МАУ «ЦКО» | МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
|  | - детские сады |  |  |  |  | Y=XN⋅100%, где: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля дошкольных учреждений (с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием; X – количество дошкольных учреждений (с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием; N –общее количество дошкольных учреждений (с износом здания более 50 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - общеобразовательные школы |  |  |  |  | Y=XN⋅100%, где: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Y - доля общеобразовательных учреждений(с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений с износом здания более 50 %), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием; N –общее количество общеобразовательных учреждений (с износом здания более 50 %). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество отремонтированных образовательных учреждений |  | ед. | Показатель характеризует количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках общеобразовательных организаций, в отчетном финансовом году. | Периодичность сбора данных: еже-годно | Расчет: Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Количество отремонтированных образовательных учреждений рассчитывается как суммарное значение. | 3 - ведомственная отчетность | данные МАУ «ЦКО» | МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
| 7 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках общеобразовательных организаций, в отчетном финансовом году |  | ед. | Показатель характеризует количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках общеобразовательных организаций, в отчетном финансовом году. | Периодичность сбора данных: еже-годно | Расчет показателя осуществляется на 01.01.2024 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций рассчитывается как суммарное значение. | 3 - ведомственная отчетность | данные МАУ «ЦКО» | МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |
| 8. | Количество общеобразовательных организаций, в которых осуществлены комплексные капитальные ремонты |  | ед. | Показатель характеризует количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых в которых осуществлены комплексные капитальные ремонты | Периодичность сбора данных: еже-годно | Показатель не установлен на 2023 год | Количество муниципальных общеобразовательных организаций рассчитывается как суммарное значение. | 3 - ведомственная отчетность | данные МАУ «ЦКО» | МАУ «ЦКО» |  |  |  |  |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответствен исполнитель | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля 2023 года |  | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Развитие образования» на 2022 – 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов), Учитель года, День учителя, прием и обучение молодых специалистов, организация мероприятия, посвященного Дню Знаний) | Управление образования мэрии | Повышение профессионального имиджа профессии педагога. | В 2023 году состоялся торжественный прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов) – 51 выпускник. | Ряд мероприятий запланирован к проведению до конца 2023 года | 4.1 2.1 |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в МОУ | Управление образования мэрии | Обеспечение условий получения доступного и качественного образования детям из малоимущих и многодетных семей, а также детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере | Льготным питанием в обеспечено 100% человек, подавших заявления |  | 6 11 12 13 |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Управление образования мэрии | Выполнение плана деятельности управления, администрирование сферы образования | Исполнение мероприятия будет достигнуто на конец года |  | 1 2 4 5 8 9 10, 2.6, 2.8, 2.10 |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 4 «Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений». | Управление образования мэрии | Реализация данного мероприятия обеспечит соблюдение норм законодательства в юридических вопросах, статистической отчетности, позволит предоставлять информацию по экономическим вопросам подведомственным учреждениям. | Все мероприятия, запланированные на 1 полугодие 2023 года выполнены в срок и без замечаний |  | 2.10, 7 |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |
| 7 | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования мэрии | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным дошкольным образованием | Реализация системы мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Дополнительный прием детей в дошкольные учреждения за счет реализации мероприятий по развитии сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений. |  | 1.1, 1.4, 1.5 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11 1.12, 1.13, 1.14, 1.3, 1.15 |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным дошкольным образованием | В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города и общеобразовательных организациях с дошкольными группами созданы все необходимые условия для осуществления присмотра и ухода за детьми. |  | 1.1, 1.3, 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.3. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии | Компенсация части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Осуществляется компенсация части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования |  | 1.1 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11 1.12, 1.13, 1.14, 1.9, 1.10 |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам), государственных центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты) | Управление образования мэрии | Приобретение специального оборудования для оснащения кабинетов специалистов (учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед), создание архитектурной доступности в МАДОУ «Детский сад № 102». | Мероприятие будет реализовано по итогу 2023 года. | Расторжение соглашения между Департаментом образования ВО и мэрией города | 1.4 1.5 |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.5. Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости»). | Управление образования мэрии | Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. | Мероприятие будет снято в связи с подписанием дополнительного соглашения о расторжении соглашения | Мероприятие будет снято в связи с подписанием дополнительного соглашения о расторжении соглашения | 1.6. 1.14 |  |  |  |  |
| 12 | Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Общее образование» |
| 13 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования мэрии | Реализация общеобразовательных программ муниципальными образовательными учреждениями города | 100% учащимся предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (по общеобразовательным программам) |  | 3, 8, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования | Управление образования мэрии | Обеспечение реализаций социальных гарантий и льгот, установленных законодательством Российской Федерации | Обеспечена реализаций социальных гарантий и льгот, установленных законодательством Российской Федерации |  | 8, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.15, 2.20, 2.21, 2.27, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 6, 11 |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | Управление образования мэрии | Создание благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей | В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 10 обучающихся |  | 2.6. 2.11, 2.12 |  |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий с сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии | Увеличение количества обучающихся - победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, увеличение количества победителей, лауреатов международных, всероссийских конкурсов, конференций, фестивалей |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | 2.6. 2.11, 2.12, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36 |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.5 Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда») | Управление образования мэрии | Приобретение программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизации и повышения эффективности организационно-управленческих процессов в общеобразовательных организациях, в том числе повышение квалификации административно-управленческого персонала и педагогов |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.9 Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | Школы города, в том числе их структурные подразделения, оснащены государственными символами Российской Федерации |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | 2.47 |  |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 2.10 Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» (федеральный проект «Успех каждого ребенка») | Управление образования мэрии | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включающих: организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации) в части приобретения средств обучения и воспитания для реализации дополнительных общеразвивающих программ |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | 2.18, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54 |  |  |  |  |
| 19 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |
| 20 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования | Управление образования мэрии | Реализация дополнительных образовательных программ | На базе учреждений дополнительного образования занимались более 10 тыс. учащихся |  | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23 |  |  |  |  |
| 21 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня | Управление образования мэрии | Обеспечение доступности качественного дополнительного образования | Учреждениями дополнительного образования проведено более 700 мероприятий различных уровней. В 55% мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования) обучающиеся достигли повышенных результатов. |  | 3.3 |  |  |  |  |
| 22 | - Основное мероприятие 3.3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий с сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии | Увеличение количества обучающихся - победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, увеличение количества победителей, лауреатов международных, всероссийских конкурсов, конференций, фестивалей |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | 3.3 |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 3.4. Формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей | Управление образования мэрии | Придание системе дополнительного образования нового качества открытого образования, работающего на формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики | Проведен проект по персонифицированному финансированию (13038 сертификатов выдано) |  | 3.1, |  |  |  |  |
| 24 | Основное мероприятие 3.6. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» (федеральный проект «Успех каждого ребенка») | Управление образования мэрии | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включающих: организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации) в части приобретения средств обучения и воспитания для реализации дополнительных общеразвивающих программ |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23 |  |  |  |  |
| 25 | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |
| 26 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии | Повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования: осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 |  |  |  |  |
| 27 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования: осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | 4.1, 4.2, 4.3, |  |  |  |  |
| 28 | Основное мероприятие 4.3. Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Повышение профессионального имиджа профессии педагога: представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | 4.1, 4.2, 4.3, 4.8, 4.9, 4.5 |  |  |  |  |
| 29 | Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Основное мероприятие 5.1. Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений. | Управление образования, МАУ «Центр комплексного обслуживания» | В рамках реализации данного мероприятия планируется проведение ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях по различным видам работ: замена оконных блоков, косметический ремонт помещений по предписаниям Роспотребнадзора, ремонт кровель в рамках аварийных ситуаций, выполнение мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды, работ по благоустройству территории, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации и т.д. Приобретение основных средств и материальных запасов |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 |  |  |  |  |
| 31 | Основное мероприятие 5.2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций | Управление образования, МАУ «Центр комплексного обслуживания», МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | В рамках реализации данного мероприятия в течение 1 полугодия 2023 года проведены текущие ремонты и работы по благоустройству территорий в 40 дошкольных образовательных организациях, 25 общеобразовательных организациях и 1 учреждении дополнительного образования, в 9 образовательных организациях улучшены условия для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках. |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | 5.1, 5.4, 5.5, 5.6 |  |  |  |  |
| 32 | 5.3. Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | Соответствие муниципальных общеобразовательных учреждений нормам СанПиН | Учреждения оснащаются новым торгово-технологическим оборудованием. | Мероприятие будет выполнено до конца года | 5.7 |  |  |  |  |
| 33 | Основное мероприятие 5.4. «Городской конкурс «Твори, что задумал!». | Управление образования | Развитие материально-технической базы образовательных организаций, создание предметно-развивающей образовательной среды | Осуществлена закупка части оборудования в 13 учреждений-участников проекта. | Мероприятие будет выполнено до конца года | 5.1 |  |  |  |  |
| 34 | Основное мероприятие 5.5. «Мероприятия по модернизации школьных систем образования». | Управление образования, МКУ «УКСиР» | Осуществлены комплексные капитальные ремонты общеобразовательных организаций |  | Мероприятие будет выполнено до конца года | 5.8 |  |  |  |  |

Таблица 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы за текущий 2023 год, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись план на 1 января | Сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | Кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2022-2024 годы | всего, в т.ч. | 1 441 882,5 | 1 514 233,5 | 772 319,2 |
|  |  | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 1 382 073,5 | 1 382 978,7 | 720 405,8 |
|  |  | МАУ "Центр комплексного обслуживания" | 59 809,0 | 131 254,8 | 51 913,4 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии | Управление образования мэрии | 633,5 | 633,5 | 22,5 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 152 076,7 | 152 076,7 | 77 149,7 |
| 4 | Основное мероприятие 3. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Управление образования мэрии | 20 341,9 | 20 341,9 | 9 111,5 |
| 5 | Основное мероприятие 4. Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии | 32 461,3 | 32 098,6 | 15 989,6 |
| 6 | Подпрограмма 1. Дошкольное образование | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 593 776,9 | 594 465,6 | 307 641,9 |
| 7 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 592 921,6 | 593 610,3 | 307 641,9 |
| 8 | Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам), государственных центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты) | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 853,8 | 853,8 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.5. Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости») | Управление образования мэрии | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| 10 | Подпрограмма 2. Общее образование | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 361 561,5 | 362 140,6 | 200 876,4 |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-щеобразовательных учреждениях | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 359 343,1 | 359 922,3 | 200 084,2 |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 776,0 | 776,0 | 100,0 |
| 13 | Основное мероприятие 2.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 1 014,5 | 1 014,5 | 467,7 |
| 14 | Основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда») | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 427,8 | 427,8 | 224,5 |
| 15 | Основное мероприятие 2.10. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» (федеральный проект «Успех каждого ребенка») | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Подпрограмма 3. Дополнительное образование | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 141 566,0 | 141 566,1 | 78 286,1 |
| 17 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 41 787,6 | 41 787,6 | 25 751,5 |
| 18 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 258,0 | 258,0 | 75,0 |
| 19 | Основное мероприятие 3.3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 485,5 | 485,5 | 370,0 |
| 20 | Основное мероприятие 3.4. Формирование организационно-финансовых механизмов в системе до-полнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 99 034,9 | 99 034,9 | 52 089,5 |
| 21 | Основное мероприятие 3.6. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» (федеральный проект «Успех каждого ребенка») | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 22 | Подпрограмма 4. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 74 648,5 | 74 648,5 | 30 105,7 |
| 23 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных об-разовательных учреждений | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 875,0 | 875,0 | 0,0 |
| 24 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии | 73 773,5 | 73 773,5 | 30 105,7 |
| 25 | Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности | всего, в т.ч. | 64 816,2 | 136 262,0 | 53 135,8 |
|  |  | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 5 007,2 | 5 007,2 | 1 222,4 |
|  |  | МАУ "Центр комплексного обслуживания" | 59 809,0 | 131 254,8 | 51 913,4 |
| 26 | Основное мероприятие 5.1. Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений | МАУ "Центр комплексного обслуживания" | 59 809,0 | 131 216,0** | 51 913,4 |
| 27 | Основное мероприятие 5.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций | МАУ "Центр комплексного обслуживания" | 0,00 | 38,8** | 0,00 |
| 28 | Основное мероприятие 5.3. Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 7,2 | 7,2 | 6,8 |
| 29 | Основное мероприятие 5.4. "Городской конкурс "Твори, что задумал!" | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии | 5 000,0 | 5 000,0 | 1 215,6 |

Таблица 5

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию целей муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за текущий 2023 год, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2022-2024 годы | всего | 6 629 583,1* | 3 849 399,4 | 58,06 |
|  |  | городской бюджет | 1 514 233,5 | 772 319,2 | 51,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 360 000,0 | 194 353,4 | 53,99 |
|  |  | областной бюджет | 4 381356,9** | 2 661 716,8 | 60,75 |
|  |  | федеральный бюджет | 373 992,7 | 221 010,0 | 59,09 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии | городской бюджет | 633,5 | 22,5 | 3,55 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 518 875,3 | 261 163,8 | 50,33 |
|  |  | городской бюджет | 152 076,7 | 77 149,7 | 50,73 |
|  |  | областной бюджет | 190 683,8 | 84 215,7 | 44,17 |
|  |  | федеральный бюджет | 176 114,8 | 99 798,4 | 56,67 |
| 4 | Основное мероприятие 3. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | городской бюджет | 20 341,9 | 9 111,5 | 44,79 |
| 5 | Основное мероприятие 4. Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений | городской бюджет | 32 098,6 | 15 989,6 | 49,81 |
| 6 | Подпрограмма 1. Дошкольное образование | всего | 3 268 017,1 | 1 843 715,2 | 56,42 |
|  |  | городской бюджет | 594 465,6 | 307 641,9 | 51,75 |
|  |  | внебюджетные источники | 360 000,0 | 194 353,4 | 53,99 |
|  |  | областной бюджет | 2 299 098,9 | 1 341 719,9 | 58,36 |
|  |  | федеральный бюджет | 14 452,6 | 0,0 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | областной бюджет | 2 277 457,2 | 1 337 834,3 | 58,74 |
| 8 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | всего | 953 610,3 | 501 995,3 | 52,64 |
|  |  | городской бюджет | 593 610,3 | 307 641,9 | 51,83 |
|  |  | внебюджетные источники | 360 000,0 | 194 353,4 | 53,99 |
| 9 | Основное мероприятие 1.3. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | областной бюджет | 19 939,5 | 3 885,6 | 19,49 |
| 10 | Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам), государственных центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты) | всего | 1 953,8 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | городской бюджет | 853,8 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 100,0 | 0,0 | 0,00 |
| 11 | Основное мероприятие 1.5. Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости») | всего | 15 056,3 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | городской бюджет | 1,5 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 602,2 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 14 452,6 | 0,0 | 0,00 |
| 12 | Подпрограмма 2. Общее образование | всего | 2 435 532,4 | 1 556 686,6 | 63,92 |
|  |  | городской бюджет | 362 140,6 | 200 876,4 | 55,47 |
|  |  | областной бюджет | 1 890 835,2 | 1 235 413,5 | 65,34 |
|  |  | федеральный бюджет | 182 556,6 | 120 396,7 | 65,95 |
| 13 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | всего | 2 385 844,4 | 1 526 672,8 | 63,99 |
|  |  | городской бюджет | 359 922,3 | 200 084,2 | 55,59 |
|  |  | областной бюджет | 1 868 607,9 | 1221 714,4 | 65,38 |
|  |  | федеральный бюджет | 157 314,2 | 104 874,2 | 66,67 |
| 14 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» | областной бюджет | 21 175,5 | 13 052,4 | 61,64 |
| 15 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | городской бюджет | 776,0 | 100,0 | 12,89 |
| 16 | Основное мероприятие 2.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | городской бюджет | 1 014,5 | 467,7 | 46,10 |
| 17 | Основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда») | всего | 10 018,4 | 5 257,7 | 52,48 |
|  |  | городской бюджет | 427,8 | 224,5 | 52,48 |
|  |  | областной бюджет | 383,6 | 201,3 | 52,48 |
|  |  | федеральный бюджет | 9 207,0 | 4 831,9 | 52,48 |
| 18 | Основное мероприятие 2.9. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)» (федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации») | всего | 16 703,6 | 11 136,0 | 66,67 |
|  |  | областной бюджет | 668,2 | 445,4 | 66,66 |
|  |  | федеральный бюджет | 16 035,4 | 10 690,6 | 66,67 |
| 19 | Подпрограмма 3. Дополнительное образование | всего | 142 471,1 | 79 135,0 | 55,54 |
|  |  | городской бюджет | 141 566,1 | 78 286,1 | 55,30 |
|  |  | областной бюджет | 36,3 | 34,0 | 93,66 |
|  |  | федеральный бюджет | 868,7 | 814,9 | 93,81 |
| 20 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям | городской бюджет | 41 787,6 | 25 751,5 | 61,62 |
| 21 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня | городской бюджет | 258,0 | 75,0 | 29,07 |
| 22 | Основное мероприятие 3.3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | городской бюджет | 485,5 | 370,0 | 76,21 |
| 23 | Основное мероприятие 3.4. Формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей | городской бюджет | 99 034,9 | 52 089,5 | 52,60 |
| 24 | Основное мероприятие 3.6. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» (федеральный проект «Успех каждого ребенка») | всего | 905,1 | 849,0 | 93,80 |
|  |  | городской бюджет | 0,1 | 0,1 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 36,3 | 34,0 | 93,66 |
|  |  | федеральный бюджет | 868,7 | 814,9 | 93,81 |
| 25 | Подпрограмма 4. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования | всего | 74 648,5 | 30 105,7 | 40,33 |
|  |  | городской бюджет | 74 648,5 | 30 105,7 | 40,33 |
| 26 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | городской бюджет | 875,0 | 0,0 | 0,00 |
| 27 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | городской бюджет | 73 773,5 | 30 105,7 | 40,81 |
| 28 | Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности | всего | 136 964,7** | 53 469,5 | 39,04 |
|  |  | городской бюджет | 136 262,0 | 53 135,8 | 39,00 |
|  |  | областной бюджет | 702,7 | 333,7 | 47,49 |
| 29 | Основное мероприятие 5.1. Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений | всего | 131 216,0 | 51 913,4 | 39,56 |
|  |  | городской бюджет | 131 216,0 | 51 913,4 | 39,56 |
| 30 | Основное мероприятие 5.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций | всего | 387,8 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | городской бюджет | 38,8 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 349,0 | 0,0 | 0,00 |
| 31 | Основное мероприятие 5.3. Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города | всего | 360,9 | 340,5 | 94,35 |
|  |  | городской бюджет | 7,2 | 6,8 | 94,44 |
|  |  | областной бюджет | 353,7 | 333,7 | 94,35 |
| 32 | Основное мероприятие 5.4. "Городской конкурс "Твори, что задумал!" | городской бюджет | 5 000,0 | 1 215,6 | 24,31 |

* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (±0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.

**в постановлении мэрии города от 22.10.2021 № 4070 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2022 – 2024 годы» (в редакции постановления мэрии города от 10.03.2023 № 617) план по основному мероприятию 5.2. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций» отражен с учетом уведомления финансового управления мэрии от 31.03.2023 № 157-р, при внесении изменений в финансовые показатели программы план 2023 года будет откорректирован с учетом данного уведомления.

Фактические данные показателей за 2022 год включены их отчётной информации по муниципальной программе «Развитие образования» на 2022-2024 годы, утверждённой постановлением мэрии города от 22.10.2021 № 4070 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2022-2024 годы».

При условии федерального и областного финансирования

При условии федерального и областного финансирования