Муниципальная программа

«Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы

Исполнение за 2024 год по муниципальной программе «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы составило 903 507 008,30 рублей или 96,71% от годового уточненного плана (934 285 499,08 рублей).

Исполнение за 2024 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 0 01 00120 | Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | 9 456 000,00 | 9 455 983,50 | 100,00 |
| 02 0 01 70030 |  | 1 923 700,00 | 1 923 700,00 | 100,00 |
| 02 0 01 55490 |  | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| 02 0 02 00110 | Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии | 46 283 800,00 | 45 207 787,93 | 97,68 |
| 02 0 02 70030 |  | 66 010 100,00 | 66 010 100,00 | 100,00 |
| 02 0 A1 54540 | Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | 10 498 974,71 | 10 498 974,71 | 100,00 |
| 02 0 A1 55842 |  | 10 468 333,33 | 10 468 333,33 | 100,00 |
| 02 1 02 00110 | Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | 102 976 850,00 | 82 262 619,09 | 79,88 |
| 02 1 02 70030 |  | 21 191 000,00 | 21 191 000,00 | 100,00 |
| 02 1 03 00110 | Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Объединение библиотек» | 73 637 200,00 | 73 637 200,00 | 100,00 |
| 02 1 03 70030 |  | 42 534 000,00 | 42 534 000,00 | 100,00 |
| 02 1 07 S1960 | Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений города отрасли культуры | 4 416 375,00 | 4 416 375,00 | 100,00 |
| 02 2 01 00110 | Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 92 482 900,00 | 92 482 900,00 | 100,00 |
| 02 2 01 70030 |  | 65 074 000,00 | 65 074 000,00 | 100,00 |
| 02 2 02 00110 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы «Культура» | 98 783 200,00 | 98 783 200,00 | 100,00 |
| 02 2 02 70030 |  | 74 789 700,00 | 74 789 700,00 | 100,00 |
| 02 2 03 L5170 | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города | 3 126 416,07 | 3 126 416,07 | 100,00 |
| 02 3 01 00110 | Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | 57 166 200,00 | 48 177 968,70 | 84,28 |
| 02 3 01 70030 |  | 114 162 000,00 | 114 162 000,00 | 100,00 |
| 02 3 02 00110 | Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | 39 239 749,97 | 39 239 749,97 | 100,00 |
|  | ВСЕГО | 934 285 499,08 | 903 507 008,30 | 96,71 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, управления по делам культуры мэрии, выполнение в 2024 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год план | 2024 год факт |  |  |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий | тыс. посещений | 1 810,8 | 1 910,0 | 105,48 | Перевыполнение показателя связано с активной гражданской позицией горожан, выразившейся в посещении массовых патриотических мероприятий, увеличением массовых мероприятий в парках города в летний период, активной работой по федеральной программе «Пушкинская карта» |
| 2. | Количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры» | человек | 950 | 1 044 | 109,89 | Перевыполнение показателя связано с активной пропагандой сайта DOBRO.RU, и как следствие активной регистрацией жителей на сайте и участием в городских массовых мероприятиях |
| 3. | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 4. | Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура» | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 1 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества ОКН, находящихся в муниципальной собственности | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 6. | Количество посещений музеев | тыс. посещений | 342,0 | 359,9 | 105,23 | Показатель перевыполнен в связи востребованностью музейных услуг у населения города (в 2024 году было организовано 65 выставок) |
| 7. | Количество посещений библиотек | тыс. посещений | 743,3 | 735,1 | 98,90 | Недовыполнение показателя связано с закрытием на ремонт с января по сентябрь библиотеки №1 |
| 8. | Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек | экземпляров | 620 200 | 623 541 | 100,54 | Библиотечный фонд увеличивается за счёт приобретения новых книг за счёт городского, федерального бюджетов. В 2024 году приобретено более 14341 новых книг |
| Подпрограмма 2 «Искусство» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Число посещений театров | тыс. посещений | 107,0 | 136,6 | 127,66 | Перевыполнение показателя связано с увеличением числа посещений театров в связи с активным посещением молодёжи театров по ФП «Пушкинская карта», маркетинговой политикой учреждений, 14–тью новыми спектаклями Камерного театра и Театра для детей и молодёжи |
| 10. | Число посещений концертных организаций | тыс. посещений | 52,0 | 49,4 | 95,00 | Показатель выполнен на 95,00% в связи с отменой выездных мероприятий в дошкольных учреждениях образования из-за карантинов |
| 11. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств | % | 12,7 | 11,9 | 93,70 | Невыполнение показателя связано с сокращением численности учащихся в связи с конкуренцией с частными образовательными организациями |
| Подпрограмма 3 «Досуг» |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений | % | 3,15 | 2,47 | 78,41 | Невыполнение показателя связано с сокращением численности участников клубных формирований в связи большой конкуренцией с частными организациями (хореографическими школами, творческими объединениями) |
| 13. | Количество участий творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. | единиц | 132 | 152 | 115,15 | Показатель перевыполнен в связи с активной концертно-конкурсной деятельностью коллективов МАУК «Дворец химиков» и МАУК «Дворец культуры «Строитель» |
| 14. | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | тыс. посещений | 921,4 | 629,4 | 68,31 | Невыполнение показателя в полном объеме связано с отменой уличных массовых мероприятий в связи с проведением СВО (Новогодние мероприятия (январь), шествия бессмертного полка в День Победы (май), Воскресенской ярмарки в День города (ноябрь) |
| 15. | Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города | % | 82 | 150 | 182,93 | Перевыполнение показателя связано с проведением 179 массовых мероприятий с общей посещаемостью 445,6 тыс. пос. Огромный интерес жителей города к проведению массовых мероприятий, а также проведением в 2024 году значимых городских мероприятий – День открытия города, патриотических мероприятий |
| 16. | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | балл | Не менее 70 | 73 | 104,29 | Перевыполнение показателя связано с высоким уровнем проведения городских массовых мероприятий (наибольшую оценку получили мероприятия, посвящённые Дню Победы, День химика, День металлурга) |
| 17. | Количество посещений муниципальных парков | тыс. посещений | 1 140,0 | 1 141,3 | 100,11 | Количество посетителей парков увеличилось в связи с открытием после реконструкции благоустройства парка КиО «Соляной сад», благоустройством парка 200 летия г. Череповца, стабильной работой муниципальных аттракционов, проведением в парках массовых мероприятий, реализации проекта «Кинопарк» |