

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце»

на 2022-2024 годы

Ответственный исполнитель: комитет по физической культуре и спорту мэрии

Отчетный период – 2024 год

Дата составления отчета 28.02.2025

Непосредственный исполнитель:

Консультант комитета по физической культуре и спорту мэрии

Филипенко Валерия Сергеевна

Тел.77-13-42

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель органа мэрии (учреждения),ответственного исполнителя муниципальной программы, председатель комитета |  |  |  | Е.С. Королёва |
|  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  |  |

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год,

сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Комитет по физической культуре и спорту мэрии (далее также – комитет) в рамках своих полномочий организует деятельность подведомственных учреждений и взаимодействие с другими организациями в ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии от 28.10.2021 № 4150 (в редакции от 26.12.2024 № 3665) (далее – муниципальная программа).

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на территории города Череповца относятся: пропаганда и популяризация физической культуры и спорта, развитие детско-юношеского и массового спорта, подготовка спортивного резерва.

Целью данной муниципальной программы является создание условий для максимального привлечения разновозрастных групп горожан к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе;

- вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- повышение эффективности подготовки спортивного резерва, в том числе обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки на территории города;

- повышение уровня влияния физической культуры и спорта на формирование у населения города мотивации к физической активности.

Решение этих задач является непременным условием улучшения качества социальной среды и условий жизни людей, сохранения и укрепления здоровья населения, создания условий для самореализации в спорте и поддержки талантливых горожан, в целом – развития человеческого потенциала.

1. В рамках задачи «Обеспечение доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе» были достигнуты следующие результаты:

количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения составило 2,68 ед.;

уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 51,62%;

количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом составило 112 ед.;

количество часов доступа, предоставляемых к спортивным объектам, составило 51 844,5 час.

2. В рамках задачи «Вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в отчетном году были достигнуты следующие результаты:

численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, составила 19 395 чел.;

доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет, составила 62,6%;

доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, составила 88,7%;

доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, составила 62,0%;

доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, составила 24,0%;

количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города составило 9 227 чел.;

количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, составило 543 ед.;

количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, составило 72 017 чел.;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, составила 18,9%;

доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составила 64,4%, из них учащихся и студентов 65,9%;

численность систематически занимающихся в организованных группах составила 898 чел.;

численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в рамках проекта, составила 90 чел.;

доля исполнения выписок индивидуальных программ реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) в части информирования составила 100%;

доля исполнения выписок ИПРА в части интегрирования составила 43%.

3. В рамках задачи «Повышение эффективности подготовки спортивного резерва, в том числе обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки на территории города» были достигнуты следующие результаты:

количество спортивных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов составило 486 ед.;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, составила 10,4%;

количество организаций спортивной подготовки, в том числе спортивных школ по хоккею, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, составило 1 ед.;

количество команд, принявших участие в финале Кубка и/или чемпионата России по волейболу среди женских команд, составило 3 ед.

4. В рамках задачи «Повышение уровня влияния физической культуры и спорта на формирование у населения города мотивации к физической активности» за отчетный год план деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии выполнен на 100%.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год представлены в таблице 1 к отчету.

Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

за 2024 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 2 к отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы, а также информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города представлены в таблицах 3 и 4 к отчету.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города

В отчетном году в отношении муниципальной программы мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля органами внутреннего и внешнего финансового контроля города в рамках своих полномочий не проводились.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,

и информация о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году

изменениях в муниципальную программу

В 2024 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

1. Постановлением мэрии от 29.02.2024 № 507:

уточнены показатели ресурсного обеспечения муниципальной программы в соответствии с изменениями, вносимыми в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2023 № 158 «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

уточнена методика расчета показателя 3 «Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом» в связи с необходимостью учета объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом, находящихся в муниципальной собственности, но не обслуживаемых подведомственными комитету учреждениями;

в связи с внесением изменений в отчетность по выполнению показателей муниципальной программы уточнена методика расчета показателя 4 «Количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта» и показателя 5 «Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан»;

уточнено значение показателя 20 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки» в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Вологодской области на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области от 28.12.2023 № 2 на 2024 год – 9,0%, а также методика расчета указанного показателя в связи с внесением изменений в Постановление Правительства Вологодской области от 22.04.2019 № 387 «О государственной программе «Развитие физической культуры и спорта Вологодской области»;

в соответствии с изменениями Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области от 28 марта 2022 года № 19730000-1-2020-026 (дополнительное соглашение от 19.01.2024 № 19730000-1-2020-026/5) добавлено значение показателя 21 «Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь» на 2024 год – 1 ед., а также уточнен ожидаемый результат реализации муниципальной программы по указанному показателю – 3 организации к 2024 году;

в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области от 05.02.2024 № 1 уточнено описание основного мероприятия 10 «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»)», а также добавлены следующие показатели на 2024 год:

- 23 «Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в рамках проекта» – не менее 15 чел.;

- 24 «Доля исполнения выписок индивидуальных программ реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) в части информирования» – 100%;

- 25 «Доля исполнения выписок ИПРА в части интегрирования» – не менее 1%.

2. Постановлением мэрии от 16.04.2024 № 1011:

в связи с созданием нового учреждения, подведомственного комитету по физической культуре и спорту мэрии – муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по футболу» (дата регистрации 25.03.2024), соответствующие изменения внесены по тексту муниципальной программы;

уточнена характеристика основного мероприятия 2 «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд»;

уточнены ответственные за сбор данных по целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы.

3. Постановлением мэрии от 25.04.2024 № 1118:

уточнено ресурсное обеспечение муниципальной программы в соответствии с решениями, принятыми на заседании Экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 03.04.2024;

в связи с изменением показателя, характеризующего объем муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ исключено значение показателя 4 «Количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта» на 2024 год; включен показатель 26 «Количество часов доступа, предоставляемых к спортивным объектам» и установлено его значение на 2024 год – 47 949,45 час.;

исключено значение показателя 17 «Количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд» на 2024 год; включен показатель 27. «Количество команд, принявших участие в финале Кубка и/или чемпионата России по волейболу среди женских команд» и установлено его значение на 2024 год – не менее 1 ед. – в соответствии с Постановлением мэрии от 20.05.2024 № 1334 «Об утверждении Порядка предоставления из городского бюджета субсидии физкультурно-спортивным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие волейбола в городе Череповце, обеспечение подготовки и участия команд в Кубке и/или чемпионате России по волейболу среди женских команд».

4. Постановлением мэрии от 18.07.2024 № 1942:

уточнено ресурсное обеспечение муниципальной программы в соответствии с изменениями, вносимыми в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2023 № 158 «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Вологодская область)» на территории города Череповца № 2021-P50033-18/6 от 07.06.2024 уточнено значение показателя 6 «Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет» на 2024 год;

уточнена характеристика основных мероприятий 5 «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» и 10 «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»)».

5. Постановлением мэрии от 20.11.2024 № 3176:

уточнено ресурсное обеспечение муниципальной программы в соответствии с изменениями, вносимыми в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2023 № 158 «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

6. Постановлением мэрии от 11.12.2024 № 3413:

уточнено ресурсное обеспечение муниципальной программы в соответствии с изменениями, вносимыми в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2023 № 158 «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Вологодская область)» на территории города Череповца № 2021-P50033-18/7 от 19.11.2024 уточнено значение показателя 6 «Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет» на 2024 год.

7. Постановлением мэрии от 26.12.2024 № 3665:

уточнено ресурсное обеспечение муниципальной программы в соответствии с изменениями, вносимыми в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2023 № 158 «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий муниципальной программы,

в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы

Период реализации муниципальной программы окончен в 2024 году.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов муниципальной программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф / Зп \* 100%, где:

П - степень достижения планового значения показателя;

Зф - фактическое значение показателя;

Зп - плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

 Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы за 2023 год представлены в таблице:

| № | Наименование показателя (индикатора) | Степеньдостиженияпоказателя | Эффективное/неээфективное выполнениепоказателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | 129,5 | Эффективное |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 113,9 | Эффективное |
| 3 | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | 121,7 | Эффективное |
| 4 | Количество часов доступа, предоставляемых к спортивным объектам | 108,1 | Эффективное |
| 5 | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | 101,3 | Эффективное |
| 6 | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | 100,2 | Эффективное |
| 7 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи  | 104,4 | Эффективное |
| 8 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | 111,5 | Эффективное |
| 9 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | 114,3 | Эффективное |
| 10 | Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города | 83,9 | Неэффективное |
| 11 | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | 129,3 | Эффективное |
| 12 | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | 99,7 | Неэффективное |
| 13 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | 113,2 | Эффективное |
| 14 | Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 108,2 | Эффективное |
| 15 | из них учащихся и студентов | 96,1 | Неэффективное |
| 16 | Численность систематически занимающихся в организованных группах | 112,3 | Эффективное |
| 17 | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в рамках проекта | 600,0 | Эффективное |
| 18 | Доля исполнения выписок ИПРА в части информирования | 100,0 | Эффективное |
| 19 | Доля исполнения выписок ИПРА в части интегрирования | 4 300,0 | Эффективное |
| 20 | Количество спортивных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов  | 103,4 | Эффективное |
| 21 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | 115,6 | Эффективное |
| 22 | Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | 100,0 | Эффективное |
| 23 | Количество команд, принявших участие в финале Кубка и/или чемпионата России по волейболу среди женских команд | 300,0 | Эффективное |
| 24 | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии  | 100,0 | Эффективное |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании анализа достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов), конечных результатов муниципальной программы и осуществляется по итогам каждого календарного года муниципальной программы и в целом по итогам муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

, где:

 - совокупная эффективность реализации муниципальной программы;

 - фактическое значение показателя № 1;

 - плановое значение показателя № 1;

 - фактическое значение показателя № 2;

 - плановое значение показателя № 2;

 - фактическое значение показателя n;

 - плановое значение показателя n;

 - количество показателей.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

- если значение Эс равно 95% и выше, то уровень реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

- если значение Эс ниже 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Эс= (2,68/2,07 + 51,62/45,34 + 112/92 + 51 844,50/47 949,45 + 19 395/19 140 + 62,6/62,5 + 88,7/85,0 + 62,0/55,6 + 24,0/21,0 + 9 227/11 000 + 543/420 + 72 017/72 200 + 18,9/16,7 + 64,4/59,5 + 65,9/68,6 + 898/800 + 90/15 + 100/100 + 43/1 + 486/470 + 10,4/9 + 1/1 + 3/1 + 100/100) / 24 \* 100% = 311,1%.

Показатель совокупной эффективности реализации мероприятий муниципальной программы составил > 95%, а именно 311,1%, что свидетельствует о высоком уровне эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ \* 100%, где:

ЭБ – значение индекса степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов;

БИ – кассовое исполнение бюджетных средств по обеспечению реализации муниципальной программы;

БУ – объем бюджетных средств, утвержденный на реализацию муниципальной программы.

Таким образом, индекс степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов составил 98,9%:

ЭБ = 650 252,7 / 657 499,6 \* 100% = 98,9%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом за весь период реализации муниципальной программы рассчитывается в соответствии со следующей формулой:

Эобщ = (Э1+Э2+...+Эj)/*j*

Эобщ = (101,8% + 108,5% + 311,1%)/3 = 173,8%.

Для выявления степени достижения цели муниципальной программы (СДЦМП) за весь период реализации муниципальной программы с 2022 года по 2024 год – фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) конечного результата муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями (СДРМП) и рассчитывается в соответствии со следующей формулой.

$$СДЦ\_{МП}=\sum\_{1}^{n}\frac{СДР\_{МП\_{n}}}{n}×100\%$$

СДЦМП = (2,68/2,07 + 51,62/45,34 + 112/92 + 488 049/391 770 + 19 395/19 140 + 62,6/62,5 + 88,7/85,0 + 62,0/55,6 + 24,0/21,0 + 9 227/11 000 + 543/420 + 72 017/72 200 + 18,9/16,7 + 64,4/59,5 + 65,9/68,6 + 100/100 + 486/470 + 3/3 + 67,7/73 + 100/100 + 10,4/9 + 1/1 + 898/800 + 90/15 + 100/100 + 43/1 + 51 844,50/47 949,45 + 3/1) / 28 \* 100% = 281,6%.

Степень достижения цели муниципальной программы «Создание условий для максимального привлечения разновозрастных групп горожан к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце» составила 281,6%.

При этом не все конечные результаты выполнены:

- результат «Увеличение количества занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города до 11 000 человек к 2024 году» фактически составил 9 227 человек, что составило 83,9%. Выполнение показателя, характеризующего конечный результат, не в полном объеме обусловлено переходом учреждений на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, и как следствие, отчислением обучающихся старше 18 лет, а также уменьшением количества тренеров-преподавателей;

- результат «Увеличение количества участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, до 72 200 человек к 2024 году» фактически составил 72 017 человек, что составило 99,7%. Выполнение показателя, характеризующего конечный результат, не в полном объеме обусловлено совпадением сроков проведения городских мероприятий с мероприятиями на выезде, болезнями спортсменов и т.д.;

- результат «Увеличение доли лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 59,5% к 2024 году, из них учащихся и студентов до 68,6% к 2024 году» (в части учащихся и студентов) фактически составил 65,9%, что составило 96,1%. Выполнение показателя, характеризующего конечный результат, не в полном объеме обусловлено тем, что методика расчета учитывает только тех, кто сдал на знак впервые, однако, есть категория горожан, которые сдают нормативы ежегодно, выполняя их на знак отличия, однако, золотой знак может быть присвоен один раз в определенной возрастной ступени. Таким образом, в общее количество жителей города, принявших участие в сдаче нормативов эти люди входят, а в сдавших на знаки отличия уже нет, в связи с тем, что знак отличия у них уже имеется;

- результат «Увеличение доли горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, до 73% к 2022 году» фактически составил 67,7%, что составило 92,7%. Выполнение показателя, характеризующего конечный результат, не в полном объеме связано с рядом факторов, основным из которых является то, что опрос не учитывает категорию населения в возрасте от 3 до 17 лет, активно участвующую в физкультурно-спортивной жизни города. Кроме того, согласно социологическому опросу часть жителей города прекратили посещать платные занятия на базе спортивных учреждений, а с новым видом двигательной активности еще не определились.

Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы в 2024 году

в федеральных целевых программах, государственных программах

Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах,

мероприятиях и иных специальных механизмах отбора

с целью привлечения дополнительных средств

В отчетном году комитет и его подведомственные учреждения принимали участие в реализации национального проекта «Демография» (региональная составляющая федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)», государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Вологодской области на 2021 – 2025 годы»), а также в конкурсах с целью привлечения в сферу дополнительных средств.

В 2024 году в сферу из федерального и областного бюджетов привлечено 26 399 900,00 руб.; за счет участия учреждений, подведомственных комитету, в конкурсах, мероприятиях и программах – 5 705 614,00 руб.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Цель, задача,направленнаяна достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальнойпрограммы | Ед.изм. | Значение показателя (индикатора)муниципальной программы | Расчет значенияпоказателя(индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год(факт) | 2024 год |
| план | факт | %исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе | Показатель 1. Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | ед. | 2,51 | 2,07 | 2,68 | 129,5 | К = 801 / 298 790 \*1000 = 2,68 | Показатель перевыполнен в связи с реконструкцией пяти пришкольных стадионов (физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (далее - ФОКОТ)) на территориях школ №№ 2, 16, 17, 31, 39 и 40, а также в связи с увеличением количества отчитавшихся организаций. |
| Показатель 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 48,44 | 45,34 | 51,62 | 113,9 | Уо = 17 773 / (122\*282,23) \*100 = 51,62 | Перевыполнение показателя связано с увеличением количества отчитавшихся организаций, т.е. с увеличением количества впервые учтенных объектов спорта. |
| Показатель 3. Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед. | 107 | 92 | 112 | 121,7 | В отчетном году количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом, находящихся в муниципальной собственности, а также обслуживаемых подведомственными комитету учреждениями, в городе составило 112 ед | Перевыполнение показателя обусловлено реконструкцией ФОКОТов на территориях школ №№ 2, 16, 17, 31, 39 и 40. |
| Показатель 26. Количество часов доступа, предоставляемых к спортивным объектам | час. | Значение показателя рассчитывается с 2024 года | 47 949,45 | 51 844,50 | 108,1 | За отчетный период спортивные объекты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта предоставили 51 844,5 час. доступа. | Перевыполнение показателя обусловлено увеличением заявок для организации тренировочного процесса от спортивных школ города, а также растущей популярностью занятий физической культурой и спортом. |
| 2 | Задача 2. Вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Показатель 5. Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | 19 647 | 19 140 | 19 395 | 101,3 | В отчетном году численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, составила 19 395 чел. | Незначительное перевыполнение показателя связано с развитием внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе общеобразовательных учреждений города. |
| Показатель 6. Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | 56,5 | 62,5 | 62,6 | 100,2 | Дз = 172 654 / (282 231 - 6 470) \*100 = 62,6 | Перевыполнение показателя обусловлено увеличением внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений города, развитием спортивного направления на крупных предприятиях города, работой по популяризации физической культуры и спорта. На увеличение показателя также повлияло проведение работ по реконструкции и благоустройству лыжного стадиона за ТЦ «Аксон», реконструкция пришкольных стадионов. |
| Показатель 7. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи  | % | 84,0 | 85,0 | 88,7 | 104,4 | Дз = 81 139 \*100 / 91 490 = 88,7 | Незначительное перевыполнение показателя связано с развитием внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений города. |
| Показатель 8. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 54,0 | 55,6 | 62,0 | 111,5 | Дз = 74 635 \*100 / 120 474 = 62,0 | Перевыполнение показателя обусловлено развитием спортивного направления на крупных предприятиях города, работой по популяризации физической культуры и спорта, организованной на территории города через систему комплексных мероприятий (Спартакиада трудовых коллективов, мероприятия среди государственных и муниципальных служащих). На увеличение показателя также повлияло проведение работ по реконструкции и благоустройству лыжного стадиона за ТЦ «Аксон», реконструкция пришкольных стадионов. |
| Показатель 9. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 19,0 | 21 | 24,0 | 114,3 | Дз = 16 880 \*100 / 70 267 = 24,0 | Перевыполнение показателя связано с развитием отдельного спортивного ветеранского движения на территории города, высокой популярностью организованных занятий с инструктором по различным видам двигательной активности (скандинавская ходьба, оздоровительная гимнастика) у старшего поколения.Кроме того, на территории города ежегодно проводится Спартакиада среди ветеранов, пенсионеры являются активными пользователями объектов свободного доступа, а так же закрытых физкультурно-спортивных объектов, которые являются доступными в связи с развитой системой скидок. |
| Показатель 10. Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города | чел. | 10 056 | 11 000 | 9 227 | 83,9 | По состоянию на 31 декабря 2024 года в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города занимались 9 227 чел. | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено переходом учреждений на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, и как следствие, отчислением обучающихся старше 18 лет, а также уменьшением количества тренеров-преподавателей. |
| Показатель 11. Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | 508 | 420 | 543 | 129,3 | За отчетный период на территории города были организованы и проведены 543 мероприятий | Увеличение показателя связано с проведением большего количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий за счет внебюджетных источников финансирования, включением мероприятий в календарный план с целью повышения уровня спортивного мастерства и выполнения разрядных требований, изменением места проведения стартов, планируемых изначально к проведению за пределами территории города. |
| Показатель 12. Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел. | 70 232 | 72 200 | 72 017 | 99,7 | В отчетном году количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, составило 72 017 чел. | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено совпадением сроков проведения городских мероприятий с мероприятиями на выезде, болезнями спортсменов и т.д. Однако в связи с увеличением количества мероприятий на территории города в сравнении с 2023 годом выросло и общее количество участников. |
| Показатель 13. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 18,6 | 16,7 | 18,9 | 113,2 | Ди = 2 499 / (19 724 - 6 470) \*100 = 18,9 | Перевыполнение показателя связано с развитием Отдела по адаптивной физической культуре МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец». |
| Показатель 14. Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 68,3 | 59,5 | 64,4 | 108,2 | Двн = 2 420 / 3 757 \*100 = 64,4 | Увеличение показателя обусловлено более высоким уровнем подготовки лиц, выполнявших нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, а также организованной работой Центра тестирования ГТО по информированию и подготовке населения. |
| из них учащихся и студентов | % | 69,9 | 68,6 | 65,9 | 96,1 | Дгус = 2 147 / 3 258 \*100 = 65,9 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено тем, что методика расчета учитывает только тех, кто сдал на знак впервые, однако, есть категория горожан, которые сдают нормативы ежегодно, выполняя их на знак отличия, однако, золотой знак может быть присвоен один раз в определенной возрастной ступени. Таким образом, в общее количество жителей города, принявших участие в сдаче нормативов эти люди входят, а в сдавших на знаки отличия уже нет, в связи с тем, что знак отличия у них уже имеется. |
| Показатель 22. Численность систематически занимающихся в организованных группах | чел. | 983 | не менее 800 | 898 | 112,3 | В 2024 году численность систематически занимающихся в организованных группах составила 898 чел. | Показатель перевыполнен в связи с популярностью видов спорта, занятия по которым организованы в рамках реализации проекта «Народный тренер» (футбол, бег, волейбол, скандинавская ходьба и др.). |
| Показатель 23. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в рамках проекта | чел. | Значение показателя рассчитывается с 2024 года | не менее 15 | 90 | 600,0 | В отчетном году численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в рамках проекта, составила 90 чел. | Значительное перевыполнение показателя обусловлено высокой потребностью оказания услуг по адаптивной физической культуре горожанам. |
| Показатель 24. Доля исполнения выписок ИПРА в части информирования | % | Значение показателя рассчитывается с 2024 года | 100 | 100 | 100,0 | Динф = 244 / 244 \* 100 = 100 | Показатель исполнен в полном объеме. |
| Показатель 25. Доля исполнения выписок ИПРА в части интегрирования | % | Значение показателя рассчитывается с 2024 года | не менее 1 | 43 | 4300,0 | Ди = 105 / (244 - 0) \* 100 = 43 | Показатель перевыполнен в связи с высокой потребностью услуг по адаптивной физической культуре у горожан, а также с эффективной работой Отдела по адаптивной физической культуре МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец». |
| 3 | Задача 3. Повышение эффективности подготовки спортивного резерва, в том числе обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки на территории города | Показатель 16. Количество спортивных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов  | ед. | 450 | не менее 470 | 486 | 103,4 | В отчетном периоде череповецкие спортсмены приняли участие в 486 мероприятиях на выезде | Перевыполнение показателя обусловлено перераспределением средств между мероприятиями, а также увеличением количества мероприятий за счет внебюджетных источников. |
| Показатель 20. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | % | 10,5 | 9 | 10,4 | 115,6 | Дд = 5 368 / 51 685 \*100 = 10,4 | Перевыполнение показателя обусловлено организацией работы по популяризации физической культуры и спорта, пропагандой здорового образа жизни. |
| Показатель 21. Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0 | В отчетном году новое спортивное оборудование и инвентарь за счет средств указанной субсидии поставлены в 1 организацию | Показатель исполнен в полном объеме. |
| Показатель 27. Количество команд, принявших участие в финале Кубка и/или чемпионата России по волейболу среди женских команд | ед. | Значение показателя рассчитывается с 2024 года | не менее 1 | 3 | 300,0 | В 2024 году в финальных соревнованиях Кубка и/или Чемпионата России по волейболу среди женских команд приняли участие команды Северянка, Северянка-2 и Северянка-3 | Перевыполнение показателя связано с эффективной подготовкой и успешными выступлениями череповецких команд в Кубках и Чемпионатах России по волейболу среди женских команд. |
| 4 | Задача 4. Повышение уровня влияния физической культуры и спорта на формирование у населения города мотивации к физической активности | Показатель 19. Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии  | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | В отчетном году план деятельности комитета выполнен на 100% | Показатель исполнен в полном объеме. |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель,соисполнитель | Результат от реализации мероприятия за 2024 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | Основное мероприятие 1.Обеспечение доступа к спортивным объектам | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Ледовый дворец», МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» | Увеличение количества посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта; обеспечение доступности и качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению города на спортивных объектах; увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, и их участников | В отчетном периоде горожанам предоставлено 51 844,5 часов доступа к спортивным объектам.В рамках выполнения мероприятия выполнены следующие виды работ:- приобретение ледозаливочной машины (ледового комбайна) и бортоподрезной машины в МАУ «Ледовый дворец»;- приобретение электронного табло и нанесение разметки на беговой дорожке на стадионе «Металлург» (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец»). | - |
| 2 | Основное мероприятие 2.Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР» | Развитие системы подготовки спортивного резерва: повышение уровня спортивного мастерства занимающихся для участия и успешного выступления в спортивных мероприятиях и соревнованиях различного уровня; увеличение количества призеров соревнований и спортсменов-разрядников | В 2024 году на территории города образовательные программы спортивной подготовки реализовывалась на базе 4 спортивных школ и 3 спортивных школ олимпийского резерва, в которых дополнительные образовательные программы спортивной подготовки реализовывались на базе 33 отделений по 30 видам спорта. Обучающиеся проходят спортивную подготовку по утвержденным планам, повышается уровень спортивного мастерства.В отчетном периоде 5 743 череповецких спортсмена приняли участие в 486 соревнованиях различного уровня от межмуниципального до международного за пределами города (на выезде), занимали призовые места и выполняли нормативы спортивных разрядов. | Не в полном объеме выполнены показатели:- «Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов», что связано с отменой соревнований организаторами, совпадением сроков с другими официальными стартами, болезнью спортсменов;- «Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города», что обусловлено переходом учреждений на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, и как следствие, отчислением обучающихся старше 18 лет, а также уменьшением количества тренеров-преподавателей. |
| 3 | Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Обеспечение условий для участия команд в Кубке и Чемпионате России по волейболу среди женских команд, завоевание призовых мест; поддержка и стимулирование молодых спортсменов - получение стипендий | В рамках данного мероприятия в 2024 году по результатам конкурсного отбора предоставлена субсидия ФСНКО на поддержку и развитие волейбола в городе Череповце, обеспечение участия команд в Кубке и Чемпионате России по волейболу среди женских команд – количество занимающихся увеличивается, спортсмены принимают участие в соревнованиях, а также предоставлены 20 стипендий лучшим спортсменам города (публичные нормативные обязательства).Череповецкие волейболистки в очередной раз доказали своё мастерство, представляя город на российском уровне. Команда «Северянка-2» завоевала бронзовые медали Чемпионата Высшей лиги «Б» и золотые медали Кубка России Высшей лиги «Б», а команда «Северянка-3» завоевала золотые медали Чемпионата России 1 Лиги – чемпионата ЦФО. | - |
| 4 | Основное мероприятие 4.Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШОР по волейболу» | Увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, увеличение количества участников мероприятий | В 2024 году на территории города организовано и проведено 543 физкультурных и спортивных мероприятий за счет средств бюджета и внебюджетных источников, с общим охватом 72 017 чел., в том числе:- Всероссийские акции – «Лыжня России», «10 000 шагов к жизни», «Всероссийский день здоровья» и «Кросс нации»;- городские соревнования в рамках 6 комплексных мероприятий для разновозрастных групп населения (Спартакиада дошкольных образовательных учреждений, Спартакиада школьников среди школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений, Спартакиада молодежи, Спартакиада среди трудовых коллективов, объединений, высших учебных заведений, Спартакиада ветеранов, Спортивно-массовые мероприятия среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья).  | В 2024 году мероприятие реализовывалось не в полном объеме, в части количества участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, что связано с совпадением сроков проведения городских мероприятий с мероприятиями на выезде, болезнями спортсменов и т.д. Однако в связи с увеличением количества мероприятий на территории города в сравнении с 2023 годом выросло и общее количество участников. |
| 5 | Основное мероприятие 5.Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» | Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом и поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, повышение уровня двигательной активности населения; повышение уровня физической подготовленности населения, увеличение численности систематически занимающихся в организованных группах | В рамках указанного мероприятия осуществлялись:- вовлечение горожан разновозрастных групп в организованные занятия различными видами двигательной активности, в том числе на базе школьных спортивных клубов;- реализация проекта «Народный тренер», участниками которого стали 898 чел. разных возрастов;- организация спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения на базе МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец. | - |
| 6 | Основное мероприятие 6.Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» | Увеличение количества жителей города, занимающихся физической культурой и спортом; повышение уровня физической подготовленности населения, увеличение доли лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО | В отчетном периоде организованы тестирования в рамках ВФСК ГТО, различные испытания которого насчитывают 3 757 участников (из них выполнили нормативы на знаки отличия 2 420 чел. = 64,4%), а также проведены 10 спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий в рамках ВФСК ГТО. | Не в полном объеме выполнен показатель по доле учащихся и студентов в общей доле лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), что обусловлено тем, что методика расчета учитывает только тех, кто сдал на знак впервые, однако, есть категория горожан, которые сдают нормативы ежегодно, выполняя их на знак отличия, однако, золотой знак может быть присвоен один раз в определенной возрастной ступени. Таким образом, в общее количество жителей города, принявших участие в сдаче нормативов эти люди входят, а в сдавших на знаки отличия уже нет, в связи с тем, что знак отличия у них уже имеется. |
| 7 | Основное мероприятие 7.Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР» | Ремонт и модернизация объектов физической культуры и спорта; создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом; увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом | В рамках мероприятия в 2024 году выполнены:- ремонтные работ в спортивном зале (ул. К. Беляева, 42А);- ремонт внутренних помещений, входной группы, отмостки (ФОК в Зашекснинском районе, ул. Монтклер, 9А);- приобретение душевой кабины, замена межкомнатных дверей, приобретение мебели и оргтехники (ул. Архангельская, д. 62);- устройство потолка на втором этаже здания, покупка опор СВ-95 (ул. Любецкая, 52);- замена двери основного входа (ул. Городецкая, 26);- замена оконных блоков в помещениях (ул. К. Белова, 49; пр-кт Победы, 194, ул. Архангельская, 62); - ремонт входной группы, установка системы теплоснабжения (ул. Краснодонцев, 66а);- замена двери основного входа (ул. К. Белова, 49);- организация дополнительного санитарного узла, доступа в душевую в раздевалке девочек, ремонт душевых;- подготовка проектной документации и проведение кадастровых работ по изготовлению технического паспорта помещений (ул. Краснодонцев, 49, ул. Архангельская, 33);- установка противопожарных клапанов для системы вентиляции (ул. Труда, 33А);- замена дверей на противопожарные (ул. Труда, 33А, пр-кт Октябрьский, 56);- проектирование и монтаж аварийного освещения (пр-кт Октябрьский, 56);- текущий ремонт (включая приобретение оборудования, основных средств, расходных материалов и послестроительную уборку) по адресам: ул. Труда, 33А, ул. Краснодонцев, 49, ул. Архангельская, 33, ул. Олимпийская, 11, ул. К.Либкнехта, 36;- замена пожарных дымовых извещателей (ул. Архангельская, 33, пр-кт Октябрьский, 56);- работы по асфальтированию территории, ремонт тамбуров запасного выхода, выполнение проектных работ системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, монтаж системы экстренного оповещения и управления эвакуацией (ул. Маяковского, 11, к. 1);- приобретение и установка двери противопожарной дымогазонепроницаемой (ул. Маяковского, 11, к. 1, ул. Ленина, 125);- приобретение аппарата для ударно-волновой терапии ShockMaster 500 (ШокМастер 500);- ремонт в здании «Универсальный спортивный зал» (ул. Ленина, 125);- приобретение оборудования и монтаж системы видеонаблюдения, замена кабелей и пусковой аппаратуры на осветительных мачтах, замена теплосчетчика в тепловом пункте ТП4 в здании «Восточная трибуна», разработка проектно-сметной документации по модернизации системы освещения искусственного футбольного поля, восстановление гидроизоляции помещений душевых, монтаж кондиционеров в помещениях (стадион «Металлург», ул. Ленина, 125);- приобретение навеса на территории лыжероллерной трассы в парке Победы;- монтаж аварийного (эвакуационного) освещения (ФОК, ул. Сталеваров, 45А);- утепление чердачного перекрытия здания лыжной базы (ул. Лесопильная, 1);- приобретение аккумуляторов и источников питания (для систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей). | - |
| 8 | Основное мероприятие 8.Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии, координация и контроль над деятельностью подведомственных учреждений | В отчетном 2024 году план деятельности комитета исполнен в полном объеме. | - |
| 9 | Основное мероприятие 9.Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР» | Создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом на территории города.Содержание мест для занятий физической культурой и спортом с целью создания условий для занятий горожан различными видами спорта и двигательной активностью. | Проводилась работа, направленная на развитие объектов массовой доступности, что позволяет привлечь к занятиям разными видами двигательной активности все больше горожан.В 2024 году осуществлялось обслуживание 112 объектов спорта.В рамках мероприятия в 2024 году приобретены снегоходы и трактор с навесным оборудованием, квадроциклы (снегоболотоходы) с дополнительным оборудованием (2 шт.), бортовой двухосный прицеп с дополнительным оборудованием, снегоуборщики бензиновые (5 шт.), многофункциональный укладчик лыжных трасс «Урал Профи 1,6». | - |
| 10 | Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» (федеральный проект «Спорт - норма жизни») | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР» | Создание качественных условий для реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, улучшение материально-технической базы спортивных учреждений, повышение уровня спортивного мастерства занимающихся и привлекательности спортивных школ | В процессе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» учреждения, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по базовым видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, обеспечивали участие спортсменов в официальных спортивных и учебно-тренировочных мероприятиях, приобретали спортивную экипировку, спортивное оборудование и инвентарь. | - |
| 11 | Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта  | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта; создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом; увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом | В 2024 году на территории города реконструированы ФОКОТы на территориях школ №№ 2, 16, 17, 31, 39 и 40 за счет средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Развитие образования» на 2022-2024 годы по ГРБС «Мэрия города» (МАУ «ЦКО»). | - |

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы,основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год |
| --- | --- | --- | --- |
| Сводная бюджетная роспись на 01.01.2024 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 | Кассовоеисполнение |
| «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы | ВСЕГО: | 461 568,9 | 631 099,7 | 623 852,8 |
| 1 | [Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам](file:///C%3A%5CUsers%5Cfilipenko.vs%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CIUZE2JUB%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%20%D0%BD%D0%B0%2001.01.2025.xlsx#RANGE!sub_511) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ «Ледовый дворец», МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец») | 143 633,4 | 180 542,1 | 180 542,1 |
| 2 | [Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд](file:///C%3A%5CUsers%5Cfilipenko.vs%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CIUZE2JUB%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%20%D0%BD%D0%B0%2001.01.2025.xlsx#RANGE!sub_512) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР») | 250 135,2 | 317 677,5 | 317 677,5 |
| 3 | [Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта](file:///C%3A%5CUsers%5Cfilipenko.vs%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CIUZE2JUB%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%20%D0%BD%D0%B0%2001.01.2025.xlsx#RANGE!sub_5110) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 31 200,0 | 33 600,0 | 33 600,0 |
| в том числе: публичные нормативные обязательства | 1 200,0 | 3 600,0 | 3 600,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР») | 10 842,7 | 17 212,7 | 17 212,7 |
| 5 | [Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения](file:///C%3A%5CUsers%5Cfilipenko.vs%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CIUZE2JUB%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%20%D0%BD%D0%B0%2001.01.2025.xlsx#RANGE!sub_515) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец») | 11 462,0 | 14 254,6 | 14 254,6 |
| 6 | Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец») | 2 553,6 | 2 978,0 | 2 978,0 |
| 7 | Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР») | 2 597,9 | 43 287,1 | 37 915,1 |
| 8 | [Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы](file:///C%3A%5CUsers%5Cfilipenko.vs%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CIUZE2JUB%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%20%D0%BD%D0%B0%2001.01.2025.xlsx#RANGE!sub_518) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 6 807,9 | 8 476,0 | 8 471,2 |
| 9 | [Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом](file:///C%3A%5CUsers%5Cfilipenko.vs%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CIUZE2JUB%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%20%D0%BD%D0%B0%2001.01.2025.xlsx#RANGE!sub_519) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР») | 0,0 | 10 774,4 | 8 904,3 |
| 10 | [Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»)](file:///C%3A%5CUsers%5Cfilipenko.vs%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CIUZE2JUB%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%20%D0%BD%D0%B0%2001.01.2025.xlsx#RANGE!sub_5110) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР») | 2 336,2 | 2 297,3 | 2 297,3 |

Таблица 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы за 2024 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 - 2024 годы | всего | 959 185,6 | 951 938,7 | 99,2% |
| городской бюджет | 631 099,7 | 623 852,8 | 98,9% |
| областной бюджет | 24 027,8 | 24 027,8 | 100,0% |
| федеральный бюджет | 2 372,1 | 2 372,1 | 100,0% |
| внебюджетные источники | 301 686,0 | 301 686,0 | 100,0% |
| 1 | [Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам](file:///C%3A%5CUsers%5Cfilipenko.vs%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CIUZE2JUB%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%20%D0%BD%D0%B0%2001.01.2025.xlsx#RANGE!sub_511) | всего | 399 786,3 | 399 786,3 | 100,0% |
| городской бюджет | 180 542,1 | 180 542,1 | 100,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 219 244,2 | 219 244,2 | 100,0% |
| 2 | [Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд](file:///C%3A%5CUsers%5Cfilipenko.vs%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CIUZE2JUB%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%20%D0%BD%D0%B0%2001.01.2025.xlsx#RANGE!sub_512) | всего | 400 119,3 | 400 119,3 | 100,0% |
| городской бюджет | 317 677,5 | 317 677,5 | 100,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 82 441,8 | 82 441,8 | 100,0% |
| 3 | [Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта](file:///C%3A%5CUsers%5Cfilipenko.vs%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CIUZE2JUB%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%20%D0%BD%D0%B0%2001.01.2025.xlsx#RANGE!sub_5110) | всего | 33 600,0 | 33 600,0 | 100,0% |
| городской бюджет | 33 600,0 | 33 600,0 | 100,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| в том числе: публичные нормативные обязательства | всего | 3 600,0 | 3 600,0 | 100,0% |
| городской бюджет | 3 600,0 | 3 600,0 | 100,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | всего | 17 212,7 | 17 212,7 | 100,0% |
| городской бюджет | 17 212,7 | 17 212,7 | 100,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | [Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения](file:///C%3A%5CUsers%5Cfilipenko.vs%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CIUZE2JUB%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%20%D0%BD%D0%B0%2001.01.2025.xlsx#RANGE!sub_515) | всего | 17 304,6 | 17 304,6 | 100,0% |
| городской бюджет | 14 254,6 | 14 254,6 | 100,0% |
| областной бюджет | 3 050,0 | 3 050,0 | 100,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 6 | Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | всего | 2 978,0 | 2 978,0 | 100,0% |
| городской бюджет | 2 978,0 | 2 978,0 | 100,0% |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 7 | Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта | всего | 45 787,1 | 40 415,1 | 88,3% |
| городской бюджет | 43 287,1 | 37 915,1 | 87,6% |
| областной бюджет  | 2 500,0 | 2 500,0 | 100,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 8 | [Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы](file:///C%3A%5CUsers%5Cfilipenko.vs%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CIUZE2JUB%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%20%D0%BD%D0%B0%2001.01.2025.xlsx#RANGE!sub_518) | всего | 8 650,2 | 8 645,4 | 99,9% |
| городской бюджет | 8 476,0 | 8 471,2 | 99,9% |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 174,2 | 174,2 | 100,0% |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 9 | [Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом](file:///C%3A%5CUsers%5Cfilipenko.vs%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CIUZE2JUB%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%20%D0%BD%D0%B0%2001.01.2025.xlsx#RANGE!sub_519) | всего | 10 774,4 | 8 904,3 | 82,6% |
| городской бюджет | 10 774,4 | 8 904,3 | 82,6% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 10 | [Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»)](file:///C%3A%5CUsers%5Cfilipenko.vs%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CIUZE2JUB%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%20%D0%BD%D0%B0%2001.01.2025.xlsx#RANGE!sub_5110) | всего | 22 973,0 | 22 973,0 | 100,0% |
| городской бюджет | 2 297,3 | 2 297,3 | 100,0% |
| областной бюджет | 18 477,8 | 18 477,8 | 100,0% |
| федеральный бюджет | 2 197,9 | 2 197,9 | 100,0% |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |