

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце»

на 2022-2024 годы

Ответственный исполнитель: комитет по физической культуре и спорту мэрии

Отчетный период – 1 полугодие 2024 года

Дата составления отчета 31.07.2024

Непосредственный исполнитель:

Консультант комитета по физической культуре и спорту мэрии

Филипенко Валерия Сергеевна

Тел.77-13-42

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель органа мэрии (учреждения),  ответственного исполнителя муниципальной программы |  |  |  | А.В. Мурогин |
|  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  |  |

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за первое полугодие 2024 года, сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Комитет по физической культуре и спорту мэрии (далее также – комитет) в рамках своих полномочий организует деятельность подведомственных учреждений и взаимодействие с другими организациями в ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии от 28.10.2021 № 4150 (в редакции от 18.07.2024 № 1942) (далее – муниципальная программа).

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на территории города Череповца относятся: пропаганда и популяризация физической культуры и спорта, развитие детско-юношеского и массового спорта, подготовка спортивного резерва.

Целью данной муниципальной программы является создание условий для максимального привлечения разновозрастных групп горожан к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе;

- вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- повышение эффективности подготовки спортивного резерва, в том числе обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки на территории города;

- повышение уровня влияния физической культуры и спорта на формирование у населения города мотивации к физической активности.

Решение этих задач является непременным условием улучшения качества социальной среды и условий жизни людей, сохранения и укрепления здоровья населения, создания условий для самореализации в спорте и поддержки талантливых горожан, в целом – развития человеческого потенциала.

1. В рамках задачи «Обеспечение доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе» были достигнуты следующие результаты:

количество часов доступа, предоставляемых к спортивным объектам, составило 24 435,5 час.

2. В рамках задачи «Вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в отчетном году были достигнуты следующие результаты:

количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, составило 305 ед.;

количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, составило 38 143 чел.;

3. В рамках задачи «Повышение эффективности подготовки спортивного резерва, в том числе обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки на территории города» были достигнуты следующие результаты:

количество спортивных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов составило 269 ед.;

4. В рамках задачи «Повышение уровня влияния физической культуры и спорта на формирование у населения города мотивации к физической активности» в отчетном периоде выполняется работа по реализации плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за первое полугодие 2024 года представлены в таблице 1 к отчету.

Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

за первое полугодие 2024 года

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 2 к отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 июля 2024 года

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы, а также информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города представлены в таблицах 3 и 4 к отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем в первом полугодии 2024 года

изменениях в муниципальную программу

В первом полугодии 2024 года в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

1. Постановлением мэрии от 29.02.2024 № 507:

уточнены показатели ресурсного обеспечения муниципальной программы в соответствии с изменениями, вносимыми в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2023 № 158 «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

уточнена методика расчета показателя 3 «Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом» в связи с необходимостью учета объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом, находящихся в муниципальной собственности, но не обслуживаемых подведомственными комитету учреждениями;

в связи с внесением изменений в отчетность по выполнению показателей муниципальной программы уточнена методика расчета показателя 4 «Количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта» и показателя 5 «Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан»;

уточнено значение показателя 20 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки» в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Вологодской области на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области от 28.12.2023 № 2 на 2024 год – 9,0%, а также методика расчета указанного показателя в связи с внесением изменений в Постановление Правительства Вологодской области от 22.04.2019 № 387 «О государственной программе «Развитие физической культуры и спорта Вологодской области»;

в соответствии с изменениями Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области от 28 марта 2022 года № 19730000-1-2020-026 (дополнительное соглашение от 19.01.2024 № 19730000-1-2020-026/5) добавлено значение показателя 21 «Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь» на 2024 год – 1 ед., а также уточнен ожидаемый результат реализации муниципальной программы по указанному показателю – 3 организации к 2024 году;

в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области от 05.02.2024 № 1 уточнено описание основного мероприятия 10 «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»)», а также добавлены следующие показатели на 2024 год:

- 23 «Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в рамках проекта» – не менее 15 чел.;

- 24 «Доля исполнения выписок индивидуальных программ реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) в части информирования» – 100%;

- 25 «Доля исполнения выписок ИПРА в части интегрирования» – не менее 1%.

2. Постановлением мэрии от 16.04.2024 № 1011:

в связи с созданием нового учреждения, подведомственного комитету по физической культуре и спорту мэрии – муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по футболу» (дата регистрации 25.03.2024), соответствующие изменения внесены по тексту муниципальной программы;

уточнена характеристика основного мероприятия 2 «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд»;

уточнены ответственные за сбор данных по целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы.

3. Постановлением мэрии от 25.04.2024 № 1118:

уточнено ресурсное обеспечение муниципальной программы в соответствии с решениями, принятыми на заседании Экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 03.04.2024;

в связи с изменением показателя, характеризующего объем муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ исключено значение показателя 4 «Количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта» на 2024 год; включен показатель 26 «Количество часов доступа, предоставляемых к спортивным объектам» и установлено его значение на 2024 год – 47 949,45 час.;

исключено значение показателя 17 «Количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд» на 2024 год; включен показатель 27. «Количество команд, принявших участие в финале Кубка и/или чемпионата России по волейболу среди женских команд» и установлено его значение на 2024 год – не менее 1 ед. – в соответствии с Постановлением мэрии от 20.05.2024 № 1334 «Об утверждении Порядка предоставления из городского бюджета субсидии физкультурно-спортивным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие волейбола в городе Череповце, обеспечение подготовки и участия команд в Кубке и/или чемпионате России по волейболу среди женских команд».

Сведения о планируемых до конца текущего 2024 года изменениях

в муниципальной программе

Изменения в муниципальную программу планируется вносить в рамках осуществления текущей деятельности.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| №  п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора)  муниципальной программы | | | | Расчет значения  показателя  (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год  (факт) | 2024 год | | |
| план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы» | | | | | | | | | |
| Цель: Создание условий для максимального привлечения разновозрастных групп горожан к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1. Обеспечение доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе | Показатель 1. Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | ед. | 2,51 | 2,07 | - | 2,07 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| Показатель 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 48,44 | 45,34 | - | 45,34 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| Показатель 3. Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед. | 107 | 92 | - | 92 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| Показатель 26. Количество часов доступа, предоставляемых к спортивным объектам | час. | - | 47 949,45 | 24 435,5 | 47 949,45 | За отчетный период подведомственные комитету учреждения предоставили 24 435,5 час. доступа к спортивным объектам | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| 2 | Задача 2. Вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Показатель 5. Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | 19 647 | 19 140 | - | 19 140 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| Показатель 6. Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | 56,5 | 57,2 | - | 57,2 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| Показатель 7. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи | % | 84,0 | 85,0 | - | 85,0 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| Показатель 8. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 54,0 | 55,6 | - | 55,6 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| Показатель 9. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 19,0 | 21,0 | - | 21,0 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| Показатель 10. Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города | чел. | 10 056 | 11 000 | - | 11 000 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| Показатель 11. Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | 508 | 420 | 305 | 420 | За отчетный период на территории города были организованы и проведены 305 мероприятий | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| Показатель 12. Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел. | 70 232 | 72 200 | 38 143 | 72 200 | В отчетном периоде количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, составило 38 151 чел. | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| Показатель 13. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 18,6 | 16,7 | - | 16,7 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| Показатель 14. Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 68,3 | 59,5 | - | 59,5 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| из них учащихся и студентов | % | 69,9 | 68,6 | - | 68,6 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| Показатель 22. Численность систематически занимающихся в организованных группах | чел. | 983 | не менее  800 | - | не менее  800 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| Показатель 23. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в рамках проекта | чел. | - | не менее  15 | - | не менее  15 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| Показатель 24. Доля исполнения выписок ИПРА в части информирования | % | - | 100 | - | 100 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| Показатель 25. Доля исполнения выписок ИПРА в части интегрирования | % | - | не менее  1 | - | не менее  1 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| 3 | Задача 3. Повышение эффективности подготовки спортивного резерва, в том числе обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки на территории города | Показатель 16. Количество спортивных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов | ед. | 450 | не менее  470 | 269 | не менее  470 | В отчетном периоде череповецкие спортсмены приняли участие в 269 мероприятиях на выезде | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| Показатель 20. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | % | 10,5 | 9,0 | - | 9,0 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| Показатель 21. Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | ед. | 1 | 1 | - | 1 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| Показатель 27. Количество команд, принявших участие в финале Кубка и/или чемпионата России по волейболу среди женских команд | ед. | - | не менее  1 | - | не менее  1 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Значение показателя планируется достичь по итогам года |
| 4 | Задача 4. Повышение уровня влияния физической культуры и спорта на формирование у населения города мотивации к физической активности | Показатель 19. Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии | % | 100 | 100 | - | 100 | Значение показателя рассчитывается по итогам года | Значение показателя планируется достичь по итогам года |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №  п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель,  соисполнитель | Результат от реализации мероприятия за 2024 год по состоянию на 1 июля | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | Основное мероприятие 1.  Обеспечение доступа к спортивным объектам | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Ледовый дворец», МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» | Увеличение количества посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта; обеспечение доступности и качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению города на спортивных объектах; увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, и их участников | В рамках выполнения мероприятия муниципальными учреждениями сферы физической культуры и спорта были предоставлены 24 435,5 час. доступа к спортивным объектам  К концу года мероприятие планируется выполнить в полном объёме. | - |
| 2 | Основное мероприятие 2.  Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР» | Развитие системы подготовки спортивного резерва: повышение уровня спортивного мастерства занимающихся для участия и успешного выступления в спортивных мероприятиях и соревнованиях различного уровня; увеличение количества призеров соревнований и спортсменов-разрядников | В первом полугодии 2024 года  на территории города спортивная подготовка реализовывалась на базе 3 спортивных школ, 3 спортивных школ олимпийского резерва, а также структурного подразделения МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» (Центр спортивного развития) в которых дополнительные образовательные программы спортивной подготовки реализовывались на базе 34 отделений по 30 видам спорта. Обучающиеся проходят спортивную подготовку по утвержденным планам, повышается уровень спортивного мастерства.  В отчетном периоде 3 227 череповецких спортсменов приняли участие в 269 мероприятиях различного уровня от межмуниципального до международного за пределами города (на выезде), занимали призовые места и выполняли нормативы спортивных разрядов. | - |
| 3 | Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Обеспечение условий для участия команд в Кубке и Чемпионате России по волейболу среди женских команд, завоевание призовых мест; поддержка и стимулирование молодых спортсменов - получение стипендий | В рамках данного мероприятия в первом полугодии 2024 года по результатам конкурсного отбора предоставлена субсидия ФСНКО на поддержку и развитие волейбола в городе Череповце, обеспечение подготовки и участия команд в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд – количество занимающихся увеличивается, спортсмены принимают участие в соревнованиях, а также предоставлены 20 стипендий лучшим спортсменам города (публичные нормативные обязательства). | - |
| 4 | Основное мероприятие 4.  Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШОР по волейболу» | Увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, увеличение количества участников мероприятий | В первом полугодии 2024 года на территории города организовано и проведено 305 физкультурных и спортивных мероприятий за счет средств бюджета и внебюджетных источников, с общим охватом 38 143 чел., в том числе:  - три Всероссийские акции – Спортивный праздник в рамках XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»; Спортивный праздник в рамках Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», массовая зарядка в рамках Всероссийского дня здоровья;  - соревнования в рамках 6 комплексных мероприятий для разновозрастных групп населения (Спартакиада дошкольных образовательных учреждений города, Спартакиада школьников среди школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений города, Спартакиада молодежи города, Спартакиада трудовых коллективов, объединений, общественных организаций города, Спартакиада ветеранов города, Спортивно-массовые мероприятия среди людей с ограниченными возможностями здоровья). | - |
| 5 | Основное мероприятие 5.  Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» | Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом и поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, повышение уровня двигательной активности населения; повышение уровня физической подготовленности населения, увеличение численности систематически занимающихся в организованных группах | В рамках указанного мероприятия осуществлялись:  - вовлечение горожан разновозрастных групп в организованные занятия различными видами двигательной активности, в том числе на базе школьных спортивных клубов;  - реализация проекта «Народный тренер», участниками которого стали 773 человека разных возрастов;  - организация спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения на базе МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец. | - |
| 6 | Основное мероприятие 6.  Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» | Увеличение количества жителей города, занимающихся физической культурой и спортом; повышение уровня физической подготовленности населения, увеличение доли лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО | В отчетном периоде организованы тестирования в рамках ВФСК «ГТО», различные испытания которого насчитывают около 4 000 участников. | - |
| 7 | Основное мероприятие 7.  Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР» | Ремонт и модернизация объектов физической культуры и спорта; создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом; увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом | В рамках мероприятия в отчетном периоде выполнены:  - работы по асфальтированию территории (ул. Маяковского, 11, к. 1);  - приобретение оборудования и монтаж системы видеонаблюдения (стадион «Металлург», ул. Ленина, 125). | - |
| 8 | Основное мероприятие 8.  Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии, координация и контроль над деятельностью подведомственных учреждений | Мероприятие выполняется в соответствии с планом, к концу года планируется выполнить в полном объёме. | - |
| 9 | Основное мероприятие 9.  Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР» | Создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом на территории города.  Содержание мест для занятий физической культурой и спортом с целью создания условий для занятий горожан различными видами спорта и двигательной активностью. | Проводилась работа, направленная на развитие объектов массовой доступности, что позволяет привлечь к занятиям разными видами двигательной активности все больше горожан (данные по количеству объектов рассчитываются по итогам года).  В первом полугодии 2024 года организованы и проведены осмотры спортивного оборудования, точечные ремонты, покраска, подготовка лыжных трасс, установка навигации. | - |
| 10 | Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» (федеральный проект «Спорт - норма жизни») | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР» | Создание качественных условий для реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, улучшение материально-технической базы спортивных учреждений, повышение уровня спортивного мастерства занимающихся и привлекательности спортивных школ | В процессе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» учреждения, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по базовым видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, обеспечивали участие спортсменов в официальных спортивных и учебно-тренировочных мероприятиях, приобретали спортивную экипировку, спортивное оборудование и инвентарь. | - |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы за 1 полугодие 2024 года,  (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводная  бюджетная  роспись  на 01.01.2024 | Сводная  бюджетная  роспись  на 01.07.2024 | Кассовое  исполнение |
| «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы | | ВСЕГО: | 461 568,9 | 481 706,1 | 260 266,9 |
| 1 | [Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам](file:///C:\Users\koroleva.es\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\1614D1F2.xlsx#RANGE!sub_511) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ «Ледовый дворец», МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец») | 143 633,4 | 143 633,4 | 75 276,0 |
| 2 | [Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд](file:///C:\Users\koroleva.es\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\1614D1F2.xlsx#RANGE!sub_512) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР») | 250 135,2 | 263 000,3 | 158 155,7 |
| 3 | [Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта](file:///C:\Users\koroleva.es\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\1614D1F2.xlsx#RANGE!sub_5110) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 31 200,0 | 33 600,0 | 6 500,0 |
| в том числе:  публичные нормативные обязательства | 1 200,0 | 3 600,0 | 1 500,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР») | 10 842,7 | 12 656,1 | 6 983,1 |
| 5 | [Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения](file:///C:\Users\koroleva.es\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\1614D1F2.xlsx#RANGE!sub_515) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец») | 11 462,0 | 11 462,0 | 5 225,4 |
| 6 | Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец») | 2 553,6 | 2 553,6 | 1 279,3 |
| 7 | Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР») | 2 597,9 | 5 006,9 | 951,2 |
| 8 | [Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы](file:///C:\Users\koroleva.es\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\1614D1F2.xlsx#RANGE!sub_518) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 6 807,9 | 7 457,6 | 4 102,4 |
| 9 | [Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом](file:///C:\Users\koroleva.es\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\1614D1F2.xlsx#RANGE!sub_519) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | [Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»)](file:///C:\Users\koroleva.es\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\1614D1F2.xlsx#RANGE!sub_5110) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР») | 2 336,2 | 2 336,2 | 1 793,8 |

Таблица 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за 1 полугодие 2024 года, (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт  по состоянию  на 01.07.2024 | % освоения |
| «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 - 2024 годы | | всего | 783 723,3 | 415 764,4 | 53,0% |
| городской бюджет | 481 706,1 | 260 266,9 | 54,0% |
| областной бюджет | 24 027,8 | 17 498,1 | 72,8% |
| федеральный бюджет | 2 197,9 | 2 197,9 | 100,0% |
| внебюджетные источники | 275 791,5 | 135 801,5 | 49,2% |
| 1 | [Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам](file:///C:\Users\koroleva.es\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\1614D1F2.xlsx#RANGE!sub_511) | всего | 345 440,2 | 169 742,8 | 49,1% |
| городской бюджет | 143 633,4 | 75 276,0 | 52,4% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 201 806,8 | 94 466,8 | 46,8% |
| 2 | [Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд](file:///C:\Users\koroleva.es\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\1614D1F2.xlsx#RANGE!sub_512) | всего | 336 985,0 | 199 490,4 | 59,2% |
| городской бюджет | 263 000,3 | 158 155,7 | 60,1% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 73 984,7 | 41 334,7 | 55,9% |
| 3 | [Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта](file:///C:\Users\koroleva.es\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\1614D1F2.xlsx#RANGE!sub_5110) | всего | 33 600,0 | 6 500,0 | 19,3% |
| городской бюджет | 33 600,0 | 6 500,0 | 19,3% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| в том числе:  публичные нормативные обязательства | всего | 3 600,0 | 1 500,0 | 41,7% |
| городской бюджет | 3 600,0 | 1 500,0 | 41,7% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | всего | 12 656,1 | 6 983,1 | 55,2% |
| городской бюджет | 12 656,1 | 6 983,1 | 55,2% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | [Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения](file:///C:\Users\koroleva.es\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\1614D1F2.xlsx#RANGE!sub_515) | всего | 14 162,0 | 6 278,8 | 44,3% |
| городской бюджет | 11 462,0 | 5 225,4 | 45,6% |
| областной бюджет | 2 700,0 | 1 053,4 | 39,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 6 | Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | всего | 2 553,6 | 1 279,3 | 50,1% |
| городской бюджет | 2 553,6 | 1 279,3 | 50,1% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 7 | Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта | всего | 7 506,9 | 3 451,2 | 46,0% |
| городской бюджет | 5 006,9 | 951,2 | 19,0% |
| областной бюджет | 2 500,0 | 2 500,0 | 100,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 8 | [Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы](file:///C:\Users\koroleva.es\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\1614D1F2.xlsx#RANGE!sub_518) | всего | 7 457,6 | 4 102,4 | 55,0% |
| городской бюджет | 7 457,6 | 4 102,4 | 55,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 9 | [Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом](file:///C:\Users\koroleva.es\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\1614D1F2.xlsx#RANGE!sub_519) | всего | 0,0 | 0,0 | х |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |
| 10 | [Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»)](file:///C:\Users\koroleva.es\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\1614D1F2.xlsx#RANGE!sub_5110) | всего | 23 361,9 | 17 936,4 | 76,8% |
| городской бюджет | 2 336,2 | 1 793,8 | 76,8% |
| областной бюджет | 18 827,8 | 13 944,7 | 74,1% |
| федеральный бюджет | 2 197,9 | 2 197,9 | 100,0% |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х |