

**ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ**

**МЭРИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.10.2021 № 4150

(с изменениями от 01.12.2021 № 4660; от 30.12.2021 № 5117; от 10.03.2022 № 570; от 07.06.2022 № 1654; от 28.07.2022 № 2253; от 27.10.2022 № 3104; от 29.11.2022 № 3394; от 22.12.2022 № 3697; от 28.02.2023 № 536; от 14.07.2023 № 2091; от 09.11.2023 № 3259; от 07.12.2023 № 3580; от 26.12.2023 № 3861; от 29.02.2024 № 507; от 16.04.2024 № 1011; от 25.04.2024 № 1118; от 18.07.2024 № 1942; от 20.11.2024 № 3176; от 11.12.2024 № 3413)

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города», в целях обеспечения условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города от:

10.10.2012 № 5368 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2023 годы»;

20.11.2012 № 5977 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

31.07.2013 № 3576 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

23.09.2013 № 4421 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

10.10.2013 № 4800 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

11.11.2013 № 5320 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

31.12.2013 № 6504 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

02.06.2014 № 3024 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

10.10.2014 № 5461 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

08.04.2015 № 2173 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

10.06.2015 № 3328 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

19.08.2015 № 4546 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

09.10.2015 № 5370 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

28.12.2015 № 6816 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

10.10.2016 № 4506 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

01.12.2016 № 5494 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

22.12.2016 № 5944 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

06.06.2017 № 2654 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

18.10.2017 № 5011 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

08.12.2017 № 5947 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

28.12.2017 № 6452 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

31.01.2018 № 371 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

30.07.2018 № 3411 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

30.10.2018 № 4651 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

21.11.2018 № 5004 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

13.12.2018 № 5504 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

25.12.2018 № 5735 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

28.02.2019 № 780 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

28.06.2019 № 3106 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

19.07.2019 № 3565 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

18.10.2019 № 4968 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

08.11.2019 № 5368 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

23.12.2019 № 6194 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

03.02.2020 № 336 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

15.05.2020 № 1953 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

22.07.2020 № 2965 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

22.10.2020 № 4296 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

24.11.2020 № 4792 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

22.12.2020 № 5378 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

26.12.2020 № 5508 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

08.02.2021 № 427 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

10.03.2021 № 1032 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

18.05.2021 № 2059 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

31.05.2021 № 2268 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368»;

24.09.2021 № 3750 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5368».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 и применяется к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего социальные вопросы.

5. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города В.Е. Германов

УТВЕРЖДЕНА

[постановлением](#sub_0) мэрии города

от 28.10.2021 № 4150

(с изменениями от 01.12.2021 № 4660;

от 30.12.2021 № 5117; от 10.03.2022 № 570;

от 07.06.2022 № 1654; от 28.07.2022 № 2253;

от 27.10.2022 № 3104; от 29.11.2022 № 3394;

от 22.12.2022 № 3697; от 28.02.2023 № 536;

от 14.07.2023 № 2091; от 09.11.2023 № 3259;

от 07.12.2023 № 3580; от 26.12.2023 № 3861;

от 29.02.2024 № 507; от 16.04.2024 № 1011;

от 25.04.2024 № 1118; от 18.07.2024 № 1942;

от 20.11.2024 № 3176; от 11.12.2024 № 3413)

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце»

# на 2022 – 2024 годы

Ответственный исполнитель: комитет по физической культуре и спорту мэрии

Дата составления проекта муниципальной программы: 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственныйисполнитель | Ф.И.О. | Телефон,электронный адрес |
| Председатель комитета по физической культуре и спорту мэрии | МурогинАлександрВладимирович | тел./факс (8202) 77-13-40pr\_kfis@cherepovetscity.ru |

# Паспорт муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце»

на 2022 **–** 2024 годы (далее **–** муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственныйисполнительмуниципальнойпрограммы | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (далее – комитет)  |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 1» (далее – МАОУ ДО «СШ № 1»), муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Центр боевых искусств» (далее – МАОУ ДО «СШ «Центр боевых искусств»), муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа по футболу» (далее – МАОУ ДО «СШ по футболу»); (далее совместно – МАОУ ДО «СШ»); муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва по волейболу» (далее – МАОУ ДО «СШОР по волейболу»), муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 3» (далее – МАОУ ДО «СШОР № 3»), муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 4» (далее – МАОУ ДО «СШОР № 4»), (далее совместно – МАОУ ДО «СШОР»); муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Спортивный клуб Череповец» (далее – МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец»); муниципальное автономное учреждение «Ледовый дворец» (далее – МАУ «Ледовый дворец»);комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») |
| Участники муниципальной программы | Спортивные автономные некоммерческие организации |
| Подпрограммы муниципальной программы | Нет |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для максимального привлечения разновозрастных групп горожан к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе.2. Вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).3. Повышение эффективности подготовки спортивного резерва, в том числе обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки на территории города.4. Повышение уровня влияния физической культуры и спорта на формирование у населения города мотивации к физической активности. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения.2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.3. Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом.4. Количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта. 5. Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан. 6. Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет.7. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи.8. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста.9. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста.10. Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города.11. Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города.12. Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города. 13. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом.14. Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов.15. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта.16. Количество спортивных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов.17. Количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд.18. Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений.19. Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии.20. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки.21. Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.22. Численность систематически занимающихся в организованных группах.23. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в рамках проекта.24. Доля исполнения выписок индивидуальных программ реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) в части информирования.25. Доля исполнения выписок ИПРА в части интегрирования.26. Количество часов доступа, предоставляемых к спортивным объектам.27. Количество команд, принявших участие в финале Кубка и/или чемпионата России по волейболу среди женских команд. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Период реализации муниципальной программы: 2022 **–** 2024 гг. |
| Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы | Всего – 2 536 502,3 тыс. руб., в т.ч.:2022 год – 805 045,6 тыс. руб.,2023 год – 774 490,3 тыс. руб.,2024 год – 956 966,4 тыс. руб. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет «собственных» средств городского бюджета | Всего – 1 614 191,2 тыс. руб., в т.ч.:2022 год – 494 048,6 тыс. руб.,2023 год – 491 262,1 тыс. руб.,2024 год – 628 880,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение количества спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения до 2,07 ед. к 2024 году.2. Рост уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 45,34% к 2024 году.3. Увеличение количества объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом до 92 к 2024 году. 4. Увеличение количества посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта до 391 770 человек к 2023 году.5. Увеличение численности горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, до 19 140 человек к 2024 году.6. Увеличение доли горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет до 62,5% к 2024 году.7. Увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 85% к 2024 году. 8. Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 55,6% к 2024 году. 9. Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста до 21 % к 2024 году. 10. Увеличение количества занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города до 11 000 человек к 2024 году.11. Увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, до 420 к 2024 году. 12. Увеличение количества участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, до 72 200 человек к 2024 году. 13. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, до 16,7% к 2024 году.14. Увеличение доли лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 59,5% к 2024 году, из них учащихся и студентов до 68,6 % к 2024 году.15. Сохранение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта на уровне 100% в 2022 году.16. Сохранение количества спортивных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов на уровне не менее 470 ед. к 2024 году. 17. Количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд – не менее 3-х призовых мест ежегодно до 2023 года.18. Увеличение доли горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, до 73 % к 2022 году.19. Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии – 100% ежегодно.20. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки до 9,0% к 2024 году.21. Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь - 3 организации к 2024 году. 22. Численность систематически занимающихся в организованных группах - не менее 800 человек в 2024 году.23. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в рамках проекта – не менее 15 человек в 2024 году.24. Доля исполнения выписок ИПРА в части информирования – 100% в 2024 году.25. Доля исполнения выписок ИПРА в части интегрирования – не менее 1% в 2024 году.26. Количество часов доступа, предоставляемых к спортивным объектам – 47 949,45 часов в 2024 году.27. Количество команд, принявших участие в финале Кубка и/или чемпионата России по волейболу среди женских команд – не менее 1 в 2024 году. |

# 1. Общая характеристика сферы физической культуры и спорта, включая описание

# текущего состояния, основных проблем в сфере физической культуры и спорта

# города Череповца, и прогноз ее развития

1.1. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения и качество жизни, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого человека. В этой связи важной составной частью социальной политики всего государства является развитие физической культуры и спорта.

На современном этапе основой для определения приоритетов, целей и задач развития сферы физической культуры и спорта Череповца является Стратегия социально-экономического развития городского округа город Череповец Вологодской области до 2035 года «Череповец – территория роста», федеральный проект «Спорт – норма жизни», государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2021 – 2025 годы», где определены ключевые ориентиры развития спорта.

1.2. Текущее состояние развития сферы физической культуры и спорта в городе характеризуется ростом потребности населения на услуги физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности.

В развитии сферы физической культуры и спорта города определены 3 основных направления, по которым ведется работа:

I. Спорт.

В городе функционируют 3 спортивные школы, 3 спортивные школы олимпийского резерва, а также структурное подразделение МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» – Центр спортивного развития, в которых занимается порядка 9 000 горожан (преимущественно дети и подростки). Все учреждения реализуют дополнительные образовательные программы спортивной подготовки. Спортсмены города регулярно занимают призовые места на соревнованиях различного уровня. Также в городе работают спортивные автономные некоммерческие организации «Волейбольный Клуб «Северсталь», «Хоккейный Клуб «Северсталь», которые занимаются развитием спорта высших достижений

II. Физическая культура и двигательная активность.

На территории города развита система мероприятий, которая представляет собой непрерывный процесс, охватывающий горожан всех возрастов. Ежегодно проводится более 400 городских физкультурных и спортивных стартов. Наиболее значимые из них: «Лыжня России», «Кросс Нации», «Российский Азимут», в которых город Череповец регулярно выступает центральной площадкой.

Возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (далее также – ВФСК «ГТО»). Сегодня ВФСК «ГТО» в Череповце – это не только тестирование населения по графику, но и система мероприятий и проектов для разновозрастных групп.

Одним из популярных и успешных направлений развития физической культуры и двигательной активности населения является система работы с гражданами по месту проживания, как в части создания условий для организованного физкультурно-спортивного досуга, так и в части создания условий для самостоятельных занятий.

На базе общеобразовательных школ организованы школьные спортивные клубы, кроме того в городе функционируют секции по таким направлениям как фехтование на колясках, фитнес АФК, танцы на колясках, спортивные игры «Бочча», плавание, иппотерапия, городошный спорт, гандбол, хоккей с шайбой, бег, скандинавская ходьба и пр.

Ежегодно ведется работа, направленная на развитие объектов массовой доступности, в части точечных ремонтов, благоустройства, покраски, осмотра объектов, подготовки лыжных трасс, установки навигации и т.п.

III. Спортивная инфраструктура.

Третьим направлением, тесно взаимосвязанным с двумя другими, является спортивная инфраструктура. Создание современных комфортных условий дает импульс для занятий населения физической культурой, спортом и двигательной активностью, то есть влияет на всю деятельность сферы.

С целью обновления, расширения спортивной инфраструктуры, город регулярно участвует в градостроительных советах, взаимодействует со спонсорами и частными инвесторами. Результатом данной работы является создание новых спортивных объектов (площадок, тренажерных комплексов, спортивных залов и т.п.) и ежегодный точечный процесс обновления существующих.

1.3. Основными проблемами развития сферы физической культуры и спорта на территории города являются:

- недостаточное финансирование на приобретение спортивного оборудования и инвентаря по небазовым видам спорта (субсидия из областного бюджета бюджету муниципального образования на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области предоставляется на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта, включенным в перечень базовых видов спорта для Вологодской области), недостаточное финансирование спортивных школ в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, износ материально-технической базы, нехватка спортивной инфраструктуры, недостаточное финансирование содержания объектов свободного доступа (для решения проблемы в сферу ежегодно привлекаются средства за счет участия в национальном проекте «Демография» и за счет участия учреждений сферы в конкурсах и грантах; привлеченные таким образом средства расходуются учреждениями на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, на обеспечение учебно-тренировочного процесса, на осуществление текущих ремонтов объектов и т.д.);

- низкая двигательная активность населения в возрасте от 30 до 59 лет в связи с отсутствием мотивации, времени, денежных средств, нежеланием заниматься видами спорта (для решения проблемы прорабатываются мероприятия по мотивации работодателей к созданию и реализации корпоративных программ по вовлечению работников в систематические занятия физической культурой и спортом, организуются бесплатные занятия с населением (стратегический проект «Здоровый образ жизни»), значительные суммы бюджетных средств и средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности, вкладываются в содержание спортивных объектов, в том числе объектов, находящихся в открытом доступе).

# 2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

2.1. Приоритетами в сфере реализации муниципальной программы являются:

развитие детско-юношеского и массового спорта;

участие в подготовке спортивного резерва;

популяризация физической культуры и спорта, в том числе путем организации и проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий, организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.

2.2. Срок реализации муниципальной программы: 2022 – 2024 гг. в 1 этап.

# 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Для достижения цели и решения задач, установленных муниципальной программой, в рамках муниципальной программы реализуются следующие основные мероприятия муниципальной программы (далее – основные мероприятия):

Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам.

Цель мероприятия – создание условий для занятий массовой физической культурой и спортом на спортивных объектах муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта.

Мероприятие направлено на решение задачи обеспечения качественного доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе.

В рамках данного мероприятия осуществляется:

предоставление физическим и/или юридическим лицам услуги по обеспечению доступа к спортивным объектам для занятий физической культурой и спортом;

техническое сопровождение и обслуживание мероприятий учебно-тренировочного характера, спортивных, физкультурных и массовых мероприятий;

содержание и эксплуатация спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, включающие проведение текущих ремонтов;

предоставление в пользование спортивных сооружений, спортивного оборудования и инвентаря;

содержание, оснащение, ремонт и благоустройство территорий (включая ремонт асфальтового покрытия) открытых объектов спорта (мест для занятий физической культурой и спортом), которые используются для проведения физкультурных, спортивных мероприятий и для занятий граждан.

Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд.

Цель мероприятия – создание условий для повышения уровня спортивного мастерства череповецких спортсменов.

В рамках данного мероприятия осуществляется:

реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;

организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;

обеспечение подготовки и участие спортивных сборных команд и спортсменовгорода в спортивных мероприятиях и соревнованиях различного уровня;

транспортное и техническое обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов города, принимающих участие в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного);

спортивная экипировка команд и спортсменов для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня;

организация и проведение спортивных мероприятий, фестивалей;

расходы на командирование;

заявочные взносы на участие в мероприятиях.

Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта.

В рамках данного мероприятия осуществляется:

предоставление субсидий физкультурно-спортивным некоммерческим организациям на поддержку и развитие волейбола в городе Череповце, обеспечение подготовки и участия команд в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд;

предоставление стипендий лучшим спортсменам города (публичные нормативные обязательства);

грантовая поддержка по результатам проведения конкурсов.

Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

В рамках данного мероприятия осуществляется организация и проведение официальных спортивных мероприятий в соответствии с утвержденным календарном планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города, за исключением мероприятий, которые проводятся в рамках:

- реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта;

- проведения мероприятий спортивными федерациями по видам спорта.

Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

Мероприятие проводится с целью привлечения горожан к занятиям физической культурой и спортом и направлено на вовлечение различных категорий населения в систематические занятия массовым спортом и двигательной активностью, пропаганду физической культуры и спорта.

В рамках данного мероприятия осуществляется:

организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;

организация и проведение на территории муниципального образования по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой в рамках подпрограммы «Физическая культура и массовый спорт»;

создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом;

содержание отдела адаптивной физической культуры и спорта.

Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Цель мероприятия – привлечение горожан к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

В рамках данного мероприятия осуществляется:

проведение тестирования в рамках ВФСК «ГТО»;

проведение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий в рамках ВФСК «ГТО».

Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта.

В рамках данного мероприятия предусматривается проведение работ на муниципальных объектах физической культуры и спорта, находящихся в оперативном управлении подведомственных комитету учреждений, с целью ремонта и модернизации объектов, в т.ч. с учетом выполнения работ по:

составлению проектно-сметной документации;

проведению изыскательских работ, выполняемых для подготовки проектно-сметной документации;

проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов изысканий;

проверке достоверности определения сметной стоимости объекта;

ремонту и установке систем сигнализации (пожарной, охранной), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (в т.ч. с учетом работ по изготовлению и монтажу информационных табличек и плана эвакуации);

приведению объектов в соответствие с Правилами противопожарного режима.

Основное мероприятие 8: Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

обеспечение деятельности и выполнение комитетом по физической культуре и спорту мэрии возложенных на него полномочий;

определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта;

организация деятельности подведомственных учреждений;

осуществление взаимодействия и сотрудничества с другими органами мэрии, со спортивными автономными некоммерческими организациями, федерациями по видам спорта, физкультурно-спортивными организациями по вопросам развития спорта.

Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом.

В рамках данного мероприятия осуществляется:

приобретение и установка универсальных спортивных площадок, гимнастических и тренажерных комплексов;

содержание, оснащение, ремонт и благоустройство территорий (включая ремонт асфальтового покрытия) открытых объектов спорта (мест для занятий физической культурой и спортом), которые используются для проведения физкультурных, спортивных мероприятий и для занятий граждан;

реализация мероприятий по обустройству объектов городской инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде, в рамках подпрограммы «Физическая культура и массовый спорт».

Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»).

В рамках данного мероприятия осуществляются:

участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области, а именно: участие спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей и иных специалистов, обеспечивающих подготовку спортивного резерва, в официальных спортивных мероприятиях, приобретение спортивного оборудования, обеспечение спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей и иных специалистов, обеспечивающих подготовку спортивного резерва, спортивной формой и спортивным инвентарем;

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.

Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта.

В рамках указанного основного мероприятия муниципальной программы реализуются мероприятия по строительству, реконструкции и оснащению физкультурно-оздоровительных комплексов, пришкольных стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и других объектов физической культуры и спорта.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы в увязке с показателями и результатами муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

# 4. Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых

# внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы

С целью достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы и решения поставленных целей и задач планируется продолжение взаимодействия и сотрудничества с управлением образования мэрии, управлением по работе с общественностью мэрии, департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управлением архитектуры и градостроительства мэрии, иными органами мэрии, со спортивными автономными некоммерческими организациями, федерациями по видам спорта, физкультурно-спортивными организациями.

Предметом сотрудничества является популяризация и развитие на территории города Череповца различных видов спорта, формирование составов спортивных сборных команд города, организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, а также организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

# 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

# муниципальной программы

При определении объема финансового обеспечения муниципальной программы учтены цены, с учетом уровня инфляции, потребности в закупаемых товарах (работах, услугах), требования действующего законодательства, предъявляемые к оборудованию (системам) или их укомплектованности, закупка или создание которых предусмотрены муниципальной программой.

|  |  |
| --- | --- |
| Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы | Объемы бюджетных ассигнованиймуниципальной программы за счет«собственных» средств городского бюджета |
| Всего – 2 536 502,3 тыс. руб., в т.ч.:2022 год – 805 045,6 тыс. руб.,2023 год – 774 490,3 тыс. руб.,2024 год – 956 966,4 тыс. руб. | Всего – 1 614 191,2 тыс. руб., в т.ч.:2022 год – 494 048,6 тыс. руб.,2023 год – 491 262,1 тыс. руб.,2024 год – 628 880,5 тыс. руб. |

# 6. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета

# (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным

# мероприятиям муниципальной программы, по годам реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования

Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования представлена в приложениях [3](#sub_1004), 4 к муниципальной программе.

Расчеты по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат, осуществляемых за счет средств городского бюджета приведены в приложении 5 к муниципальной программе.

## 7. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы,

## характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни

## населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности,

## степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей

## в сфере физической культуры и спорта города Череповца

Реализация муниципальной программы позволит совершенствовать инфраструктуру физической культуры и спорта города, расширять возможности для систематических занятий населения физической культурой и спортом, создавать условия для активного развития спорта в городе.

Конечной целью достижения показателей является вовлечение максимального количества жителей города в систематические занятия физической культурой и спортом, создание качественных условий для занятий физической культурой и спортом, положительное влияние физической культуры и спорта на развитие человеческого потенциала, сохранение и укрепление здоровья граждан.

Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы изложены в паспорте муниципальной программы.

# 8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер

# управления рисками реализации муниципальной программы

С целью достижения результатов в процессе реализации муниципальной программы возможны определенные риски, в результате которых может быть снижен уровень эффективности муниципальной программы.

К объективным причинам снижения уровня эффективности муниципальной программы относятся:

недостаток организаторов, молодых тренеров-преподавателей и менеджеров в области физической культуры и спорта;

слабая, устаревшая материально-техническая база учреждений;

слабая активность и инициативность общественных организаций в развитии физической культуры и спорта;

недостаточная обеспеченность города спортивными сооружениями и рекреационными зонами;

недостаточное бюджетное финансирование;

недостаточная информированность населения о комплексе услуг физкультурно-оздоровительной направленности в г. Череповце.

С целью минимизации рисков в процессе реализации муниципальной программы планируются следующие действия и меры:

усиление агитации и пропаганды здорового образа жизни и двигательной активности с помощью проведения физкультурных и спортивных мероприятий, выпуска печатной информационной продукции, расширения взаимодействия и сотрудничества со средствами массовой информации города, размещения информации в социальных сетях;

привлечение инвестиций из различных источников (федеральные, региональные программы, грантовые конкурсы и др.) на развитие материально-технической базы;

применение механизма государственно-частного партнерства при организации проведения спортивных и физкультурных мероприятий;

привлечение квалифицированных специалистов в сферу физической культуры и спорта;

участие в перспективном планировании застройки территорий города;

реализация системы сотрудничества с организациями физкультурно-оздоровительной направленности различных форм собственности.

# 9. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений

# целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении 6 к муниципальной программе.

10. Методика оценки эффективности муниципальной программы

10.1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов муниципальной программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф / Зп\*100%, где:

П - степень достижения планового значения показателя;

Зф - фактическое значение показателя;

Зп - плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

10.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании анализа достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов), конечных результатов муниципальной программы, и осуществляется по итогам каждого календарного года муниципальной программы и в целом по итогам муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

, где:

Эс - совокупная эффективность реализации муниципальной программы;

Пф1 - фактическое значение показателя № 1;

П*n*1 - плановое значение показателя № 1;

Пф2 - фактическое значение показателя № 2;

П*n*2 - плановое значение показателя № 2;

Пфn - фактическое значение показателя n;

П*nn* - плановое значение показателя n;

*n* - количество показателей.

Перечень показателей, используемых при оценке эффективности реализации муниципальной программы, отражен в [приложении 1](#sub_1001) к муниципальной программе.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение Эс равно 95% и выше, то уровень реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

- если значение Эс ниже 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

10.3 Оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов;

БИ - кассовое исполнение бюджетных средств по обеспечению реализации муниципальной программы;

БУ - объем бюджетных средств, утвержденный на реализацию муниципальной программы.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95 % и выше.

Приложение 1
к муниципальной программе

# Информация о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| №п/п | Цель, задача,направленнаяна достижение цели | Наименование целевого показателя(индикатора) | Ед.изм. | Значение целевого показателя (индикатора) | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год(факт) | 2021 год(оценка) | 2022год | 2023год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы» |
| Цель: Создание условий для максимального привлечения разновозрастных групп горожан к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце |
| 1 | Задача 1. Обеспечение доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе | Показатель 1. Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | ед. | 2,04 | 1,70 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2.1, 4.1 |
| Показатель 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 41,00 | 38,2 | 45,24 | 45,24 | 45,34 | 2.1, 4.1 |
| Показатель 3. Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед. | 81 | 78 | 90 | 91 | 92 | 2.1, 4.1 |
| Показатель 4. Количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | чел | - | - | 386 241 | 391 770 | - | 2.1, 2.2 |
| Показатель 26. Количество часов доступа, предоставляемых к спортивным объектам | час. | - | - | - | - | 47 949,45 | 2.1, 2.2 |
| 2 | Задача 2. Вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Показатель 5. Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | 18 883 | 12 000 | 19 000 | 19 135 | 19 140 | 2.1, 2.2, 2.3 |
| Показатель 6. Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | 41,2 | 44,0 | 49,8 | 51,9 | 62,5 | 2.1, 2.2, 2.3 |
| Показатель 7. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи  | % | 81,0 | 78,3 | 81,2 | 84,0 | 85,0 | 2.1, 2.3 |
| Показатель 8. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 26,7 | 35,2 | 42,6 | 49,5 | 55,6 | 2.1, 2.3 |
| Показатель 9. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 13,5 | 12,0 | 13,7 | 18,0 | 21,0 | 2.1, 2.2 |
| Показатель 10. Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города | чел. | 8 353 | 10 700 | 10 878 | 10 950 | 11 000 | 2.1 |
| Показатель 11. Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | 257 | 405 | 410 | 415 | 420 | 2.1, 2.2, 3.2 |
| Показатель 12. Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | Чел. | 35 709 | 68 000 | 70 000 | 72 000 | 72 200 | 2.1, 2.2, 3.2 |
| Показатель 13. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 12,1 | 16,0 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 2.1 |
| Показатель 14. Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Все­россий­ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении норма­тивов испыта­ний (тестов) Всероссийского физ­культурно-спор­тив­ного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО) | % | 33,9 | 59,2 | 59,3 | 59,4 | 59,5 | 2.1, 2.2, 2.3 |
| из них учащихся и студентов | % | 32,4 | 68,3 | 68,4 | 68,5 | 68,6 | 2.1 |
| Показатель 22. Численность систематически занимающихся в организованных группах | чел. | - | - | не менее 400 | не менее 800 | не менее 800 | 2.1, 2.2 |
| Показатель 23. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в рамках проекта | чел. | - | - | - | - | не менее 15 | 2.1 |
| Показатель 24. Доля исполнения выписок ИПРА в части информирования | % | - | - | - | - | 100 | 2.1 |
| Показатель 25. Доля исполнения выписок ИПРА в части интегрирования | % | - | - | - | - | не менее 1 | 2.1 |
| 3 | Задача 3. Повышение эффективности подготовки спортивного резерва, в том числе обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки на территории города | Показатель 15. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | - | - | 2.1 |
| Показатель 16. Количество спортивных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов  | ед. | 252 | 470 | не менее 470 | не менее 470 | не менее 470 | 2.1, 2.2 |
| Показатель 17. Количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2.1 |
| Показатель 20. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | % | - | - | - | 8,6 | 9,0 | 2.1 |
| Показатель 21. Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 2.1 |
| Показатель 27. Количество команд, принявших участие в финале Кубка и/или чемпионата России по волейболу среди женских команд | ед. | - | - | - | - | не менее 1 | 2.1 |
| 4 | Задача 4. Повышение уровня влияния физической культуры и спорта на формирование у населения города мотивации к физической активности | Показатель 18. Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | % | - | 72 | 73 | - | - | 2.1, 2.2, 2.3 |
| Показатель 19. Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.1, 2.2, 3.2, 4.1 |

Приложение 2

к муниципальной программе

# Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок | Ожидаемый непосредственный результат, в том числе краткое описание | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | Основное мероприятие 1.Обеспечение доступа к спортивным объектам | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Ледовый дворец», МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШОР по волейболу» | 2022 | 2024 | Увеличение количества посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта; обеспечение доступности и качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению города на спортивных объектах; увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, и их участников | Уменьшение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, уменьшение поступлений от платной деятельности, рост уровня неудовлетворенности граждан качеством физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых на спортивных объектах | Показатели:4, 11, 12, 26 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР» | 2022 | 2024 | Развитие системы подготовки спортивного резерва: повышение уровня спортивного мастерства занимающихся для участия и успешного выступления в спортивных мероприятиях и соревнованиях различного уровня; увеличение количества призеров соревнований и спортсменов-разрядников | Уменьшение количества жителей города Череповца, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, снижение количества занимающихся в МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР», уменьшение количества призеров соревнований и спортсменов-разрядников, отток перспективных спортсменов в другие города/регионы | Показатели:6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 20  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, спортивные автономные некоммерческие организации | 2022 | 2024 | Обеспечение условий для участия команд в Кубке и Чемпионате России по волейболу среди женских команд, завоевание призовых мест; поддержка и стимулирование молодых спортсменов – получение стипендий | Отсутствие призовых мест на соревнованиях различного уровня, уменьшение численности спортсменов в городе (отток перспективных спортсменов) | Показатели:6, 17, 27 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШОР по волейболу» | 2022 | 2024 | Увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, увеличение количества участников мероприятий | Уменьшение количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, уменьшение количества участников мероприятий, возможностей для самореализации в спорте | Показатели:6, 11, 12 |
| 5 | Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» | 2022 | 2024 | Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом и поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, повышение уровня двигательной активности населения; повышение уровня физической подготовленности населения, увеличение численности систематически занимающихся в организованных группах | Снижение имиджа здорового образа жизни, двигательной активности горожан и уровня физической подготовки населения, уменьшение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, уменьшение численности систематически занимающихся в организованных группах | Показатели:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22 |
| 6 | Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» | 2022 | 2024 | Увеличение количества жителей города, занимающихся физической культурой и спортом; повышение уровня физической подготовленности населения, увеличение доли лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО | Уменьшение количества жителей города, занимающихся физической культурой и спортом; снижение уровня физической подготовленности населения, уменьшение доли лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО | Показатели:6, 7, 8, 9, 14 |
| 7 | Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР» | 2022 | 2024 | Ремонт и модернизация объектов физической культуры и спорта; создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом; увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом | Ухудшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом; уменьшение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом | Показатели:1, 2 |
| 8 | Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 2022 | 2024 | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии, координация и контроль над деятельностью подведомственных учреждений | Ослабление контроля над деятельностью подведомственных учреждений, невыполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии | Показатель:19 |
| 9 | Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР» | 2022 | 2024 | Создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом на территории города.Содержание мест для занятий физической культурой и спортом с целью создания условий для занятий горожан различными видами спорта и двигательной активностью | Уменьшение количества мест для занятий физической культурой и спортом и, как следствие, уменьшение количества занимающихся горожан | Показатели:1, 2, 3, 6, 18 |
| 10 | Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» (федеральный проект «Спорт - норма жизни») | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР» | 2022 | 2024 | Создание качественных условий для реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, улучшение материально-технической базы спортивных учреждений, повышение уровня спортивного мастерства занимающихся и привлекательности спортивных школ | Сохранение условий для занятий физической культурой и спортом и уровня спортивного мастерства занимающихся на том же уровне, износ материально-технической базы учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, снижение привлекательности спортивных школ, отток занимающихся | Показатели:6, 7, 10, 15, 20, 21, 23, 24, 25 |
| 11 | Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), Комитет по физической культуре и спорту мэрии, «МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец» | 2022 | 2024 | Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта; создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом; увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом | Ухудшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом; уменьшение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом | Показатели:1, 2, 3, 6, 18 |

Приложение 3
к муниципальной программе

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет «собственных» средств городского бюджета

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы | ВСЕГО: | 494 048,6 | 491 262,1 | 628 880,5 |
| 1 | [Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C4BBA91CF.xlsx#RANGE!sub_511) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ «Ледовый дворец», МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШОР по волейболу») | 150 941,0 | 146 352,5 | 180 542,1 |
| 2 | [Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C4BBA91CF.xlsx#RANGE!sub_512) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР») | 226 999,8 | 259 151,4 | 315 458,3 |
| 3 | [Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C4BBA91CF.xlsx#RANGE!sub_5110) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 31 200,0 | 31 200,0 | 33 600,0 |
| в том числе: публичные нормативные обязательства | 1 200,0 | 1 200,0 | 3 600,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР») | 2 124,5 | 2 124,5 | 17 212,7 |
| 5 | [Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C4BBA91CF.xlsx#RANGE!sub_515) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец») | 9 194,8 | 10 566,9 | 14 254,6 |
| 6 | Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец») | 478,2 | 478,2 | 2 978,0 |
| 7 | Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР») | 17 064,4 | 31 607,2 | 43 287,1 |
| 8 | [Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C4BBA91CF.xlsx#RANGE!sub_518) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 6 895,4 | 7 829,0 | 8 476,0 |
| 9 | [Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C4BBA91CF.xlsx#RANGE!sub_519) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР») | 25 664,9 | 0,0 | 10 774,4 |
| 10 | [Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»)](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C4BBA91CF.xlsx#RANGE!sub_5110) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», МАОУ ДО «СШ» и МАОУ ДО «СШОР») | 20 292,4 | 1 952,4 | 2 297,3 |
| 11 | [Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C4BBA91CF.xlsx#RANGE!sub_5110)  | Комитет по физической культуре и спорту мэрии / Комитет по управлению имуществом города | 3 193,2 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по объектам: |   |   |   |   |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 522,7 | 0,0 | 0,0 |
| Физкультурно-оздоровительный комплексы открытого типа | 2 670,5 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4
к муниципальной программе

# Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского, областного,

# федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

| №п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 - 2024 годы | всего | 805 045,6 | 774 490,3 | 956 966,4 |
| городской бюджет | 494 048,6 | 491 262,1 | 628 880,5 |
| областной бюджет | 42 848,0 | 19 876,7 | 24 027,8 |
| федеральный бюджет | 14 893,1 | 395,3 | 2 372,1 |
| внебюджетные источники | 253 255,9 | 262 956,2 | 301 686,0 |
| 1 | [Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C90D045C8.xlsx#RANGE!sub_511) | всего | 339 750,6 | 339 282,9 | 399 786,3 |
| городской бюджет | 150 941,0 | 146 352,5 | 180 542,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 188 809,6 | 192 930,4 | 219 244,2 |
| 2 | [Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C90D045C8.xlsx#RANGE!sub_512) | всего | 291 446,1 | 329 177,2 | 397 900,1 |
| городской бюджет | 226 999,8 | 259 151,4 | 315 458,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 64 446,3 | 70 025,8 | 82 441,8 |
| 3 | [Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C90D045C8.xlsx#RANGE!sub_5110) | всего | 31 200,0 | 31 200,0 | 33 600,0 |
| городской бюджет | 31 200,0 | 31 200,0 | 33 600,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: публичные нормативные обязательства | всего | 1 200,0 | 1 200,0 | 3 600,0 |
| городской бюджет | 1 200,0 | 1 200,0 | 3 600,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | всего | 2 124,5 | 2 124,5 | 17 212,7 |
| городской бюджет | 2 124,5 | 2 124,5 | 17 212,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | [Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C90D045C8.xlsx#RANGE!sub_515) | всего | 10 544,8 | 13 266,9 | 17 304,6 |
| городской бюджет | 9 194,8 | 10 566,9 | 14 254,6 |
| областной бюджет | 1 350,0 | 2 700,0 | 3 050,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | всего | 478,2 | 478,2 | 2 978,0 |
| городской бюджет | 478,2 | 478,2 | 2 978,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта | всего | 17 064,4 | 31 607,2 | 45 787,1 |
| городской бюджет | 17 064,4 | 31 607,2 | 43 287,1 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | [Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C90D045C8.xlsx#RANGE!sub_518) | всего | 7 195,4 | 7 829,0 | 8 650,2 |
| городской бюджет | 6 895,4 | 7 829,0 | 8 476,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 300,0 | 0,0 | 174,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | [Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C90D045C8.xlsx#RANGE!sub_519) | всего | 25 664,9 | 0,0 | 10 774,4 |
| городской бюджет | 25 664,9 | 0,0 | 10 774,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | [Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»)](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C90D045C8.xlsx#RANGE!sub_5110) | всего | 58 747,2 | 19 524,4 | 22 973,0 |
| городской бюджет | 20 292,4 | 1 952,4 | 2 297,3 |
| областной бюджет | 23 861,7 | 17 176,7 | 18 477,8 |
| федеральный бюджет | 14 593,1 | 395,3 | 2 197,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | [Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта](file:///C%3A%5CUsers%5Ckoroleva.es%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C90D045C8.xlsx#RANGE!sub_5110) | всего | 20 829,5 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 3 193,2 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 17 636,3 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по объектам: |   |   |   |   |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе | всего | 4 816,9 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 522,7 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4 294,2 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | всего | 16 012,6 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 2 670,5 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 13 342,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5
к муниципальной программе

Информация

по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение

публичных нормативных обязательств и социальных выплат,

осуществляемых за счет средств городского бюджета в соответствии

с законодательством отдельным категориям граждан

по муниципальной программе города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Показатель | Год |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Публичные нормативные обязательства |
| 1 | Меры социальной поддержки в виде ежегодных городских стипендий лучшим спортсменам городского округа город Череповец Вологодской области | Размер выплаты(тыс. руб./ чел.) | 120,0 | 120,0 | 180,0 |
| Оценка численности получателей (чел.) | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств (тыс. руб.) | 1 200,0 | 1 200,0 | 3 600,0 |

Приложение 6

к муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временныехарактеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данныхпо целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | ед. | Учету подлежат спортивные сооружения, включая объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, всех форм собственности, независимо от их организационно-правовой формы, предназначенные для учебно-тренировочных занятий и физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий, как действующие, так и находящиеся на реконструкции и капитальном ремонте, отдельно стоящие или входящие в состав комплексных сооружений, отвечающие правилам соревнований по видам спорта, имеющие паспорта или учетные карточки (плоскостные спортивные сооружения), зарегистрированные в установленном порядке | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения количества спортивных сооружений к численности населения города Череповца по формуле:К = Кс / Чн \* 1000 | К - количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек города Череповца;Кс - количество спортивных сооружений;Чн - численность населения города Череповца | 3 | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | Показывает обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения фактической единовременной пропускной способности спортивных объектов к нормативной единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта по формуле:Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорматив \* 100 | Уо - уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;ЕПСфакт - фактическая единовременная пропускная способность спортивных объектов в соответствии с данными годового статистического отчета по форме № 1-ФК;ЕПСнорматив - нормативная единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта, рассчитываемая в соответствии с Приказом Министерства спорта от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» и составляющая 122 человека на 1000 человек населения города в возрасте от 3-79 лет. | 3 | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 3 | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | Ед. | Показатель отражает количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом, находящихся в муниципальной собственности, а также обслуживаемых подведомственными комитету учреждениями | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Рассчитывается как суммарное количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом (площадки (хоккейные, универсальные), тропы здоровья, лыжни, веломаршруты, гимнастические комплексы), находящихся в муниципальной собственности, а также обслуживаемых подведомственными комитету учреждениями | - | 3 | Отчеты подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 4 | Количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | чел | Показатель отражает количество посетителей спортивных объектов подведомственных комитету учреждений  | Полугодовая,за отчетный период | Рассчитывается фактическое количество лиц, занимающихся физической культурой и спортом на спортивных объектах в отчетном периоде | - | 3 | Отчеты о выполнении муниципальных заданий подведомственных комитету учреждений в части выполнения муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 5 | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | Показатель отражает общее количество лиц, посещающих занятия по физической культуре и спорту по месту проживания | Годовая,за отчетный период | Учитывается общее количество горожан, посещающих занятия в организованных группах по всем видам спорта и двигательной активности. | В группах с постоянным контингентом занимающихся учет ведется по спискам занимающихся. В группах, где контингент занимающихся меняется, действует следующая методика: по спискам занимающихся высчитывается среднее арифметическое значение | 3 | Отчеты подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета; сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 1-ФК (в части сводной информации по численности детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности в общеобразовательных учреждениях города) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 6 | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | К числу горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица разных возрастных групп, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий, кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях, при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:

|  |  |
| --- | --- |
| Возраст | Временной объем двигательной активности в неделю |
| 3-5 лет | 75 мин. |
| 6-15 лет | 90 мин. |
| 16-29 лет | 125 мин. |
| 30-59 лет | 115 мин. |
| 60-90 лет | 90 мин. |

 | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте от 3 до 79 лет по формуле:Дз = Чз / (Чн – Чнп) \* 100 | Дз - доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Череповца в возрасте от 3 до 79 лет;Чз - численность горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3-79 лет;Чн - численность населения города Череповца в возрасте от 3-79 лет;Чнп - численность населения в возрасте 3-79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения | 3 | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК;информация Вологдастата о численности населения города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 7 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи  | % | К числу детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица в возрасте от 3 до 29 лет, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий, кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях, при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:

|  |  |
| --- | --- |
| Возраст | Временной объем двигательной активности в неделю |
| 3-5 лет | 75 мин. |
| 6-15 лет | 90 мин. |
| 16-29 лет | 125 мин. |

 | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 3-29 лет по формуле:Дз = Чз\*100 / Чн | Дз - доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (3-29 лет) города Череповца;Чз - численность детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чн – общая численность детей и молодежи города Череповца в возрасте 3-29 лет | 3 | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК;информация Вологдастата о численности населения города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 8 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | К гражданам среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица в возрасте 30-54 лет (женщины) и 30-59 лет (мужчины), занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий, при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:

|  |  |
| --- | --- |
| Возраст | Временной объем двигательной активности в неделю |
| 30-59 лет | 115 мин. |

 | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения города Череповца в возрасте 30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины) по формуле:Дз = Чз\*100 / Чн | Дз - доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет) города Череповца;Чз - численность граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чн - общая численность граждан среднего возраста города Череповца в возрасте 30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины) | 3 | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК;информация Вологдастата о численности населения города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 9 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | К числу граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся женщины в возрасте 55-79 лет и мужчины 60-79 лет, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных занятий при соблюдении следующего двигательного режима в неделю:

|  |  |
| --- | --- |
| Возраст | Временной объем двигательной активности в неделю |
| 30-59 лет | 115 мин. |
| 60-90 лет | 90 мин. |

 | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин 60-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения города Череповца в возрасте 55-79 женщины и 60-79 лет мужчины по формуле:Дз = Чз\*100 / Чн | Дз - доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет и мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет и мужчины 60-79 лет) города Череповца;Чз - численность женщин в возрасте 55-79 лет и мужчин 60-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чн - общая численность населения города Череповца в возрасте 55-79 лет (женщины) и мужчин 60-79 лет (мужчины) | 3 | Сводный годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме №1-ФК;информация Вологдастата о численности населения города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 10 | Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города | чел. | К числу занимающихся в учреждениях сферы физической культуры и спорта города относятся жители города разновозрастных групп населения, посещающие учреждения, подведомственные комитету, как на платной, так и на бесплатной основе, занимающиеся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки и/или другими видами физкультурной (оздоровительной) и спортивной деятельности, зачисленные в учреждения приказом директора, на договорной основе, на основе заявлений и списков занимающихся (для занимающихся среди различных групп населения) | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Рассчитывается суммарное количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города за отчетный период | - | 3 | Отчеты подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 11 | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | К числу спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий относятся спортивные, учебно-тренировочные, физкультурные мероприятия, проводимые на территории города за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности подведомственных комитету учреждений, в том числе те соревнования, в которых учреждения участвуют в организации и проведении (для мероприятий от межмуниципального уровня и выше) | Месячная,за отчетный период | Рассчитывается суммарное количество спортивных, учебно-тренировочных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города за отчетный период за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности подведомственных учреждений, в том числе те мероприятия, в которых учреждения участвуют в организации и проведении (для мероприятий от межмуниципального уровня и выше). В расчет показателя входит уникальное количество мероприятий, т.е. если организаторами мероприятия выступали две и/или более спортивные организации, то мероприятие учитывается как одно | - | 3 | Отчеты подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 12 | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел | К участникам спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий относятся череповецкие спортсмены, а также спортсмены из других регионов, принимающие участие в спортивных, учебно-тренировочных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях, проводимых на территории города за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности подведомственных комитету учреждений, в том числе в тех мероприятиях, в которых учреждения участвуют в организации и проведении (для мероприятий от межмуниципального уровня и выше) | Месячная,за отчетный период | Рассчитывается суммарное количество участников спортивных, учебно-тренировочных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города за отчетный период, за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности подведомственных комитету учреждений, в том числе тех мероприятий, в которых учреждения участвуют в организации и проведении (для мероприятий от межмуниципального уровня и выше). В расчет показателя входит уникальное количество участников (т.е. если один спортсмен выступил на соревновании в 5 дисциплинах, он учитывается как 1 человек, а не 5) | - | 3 | Отчеты подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 13 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | Показатель отражает долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории города | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, по формуле:Ди = Чзи / (Чни - Чнп) \* 100 | Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом;Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК;Чни - общая численность населения города Череповца с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;Чнп - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, которые имеют противопоказания для занятия физической культурой и спортом | 3 | Годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте»;данные Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области;данные Департамента здравоохранения Вологодской области | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 14 | Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Все­россий­ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении норма­тивов испыта­ний (тестов) Всероссийского физ­культурно-спор­тив­ного комплекса «Готов к труду и обо­роне» (ГТО) | % | Показатель отражает долю населения города, выполнившую нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» из общего числа выполнявших нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», к общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» по формуле:Двн = Чвн / Чуч \* 100 | Двн - доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);Чвн - численность выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», согласно данным федерального статистического наблюдения;Чуч - общая численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», согласно данным федерального статистического наблюдения | 3 | Годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
|  | из них учащихся и студентов | % | Показатель отражает долю учащихся и студентов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности учащихся и студентов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 1-8 ступеней ВФСК «ГТО», к общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 1-8 ступеней ВФСК «ГТО» по формуле:Дгус = Чгус / Чус \* 100 | Дгус – доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);Чгус - численность учащихся и студентов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 1-8 ступеней ВФСК «ГТО»;Чус - общая численность учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 1-8 ступеней ВФСК «ГТО» | 3 | Годовой статистический отчет федерального государственного статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 15 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | Показатель отражает долю лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся различными видами спорта и двигательной активности в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта к общей численности занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта по формуле:Дз = Чзсп / Чз\*100 | Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;Чзсп - численность занимающихся по программам спорт подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;Чз - общая численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | 3 | Годовые статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по форме № 5-ФК, представляемые в комитет подведомственными учреждениями | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 16 | Количество спортивных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов  | ед. | К числу спортивных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов относятся спортивные (в том числе учебно-тренировочные) мероприятия, проводимые за пределами города, участие череповецких спортсменов в которых было обеспечено за счет средств городского бюджета и иной приносящей доход деятельности подведомственных комитету учреждений | Месячная,за отчетный период | Рассчитывается как суммарное количество спортивных (в том числе учебно-тренировочных) мероприятий на выезде с участием спортсменов города за отчетный период. В общее количество мероприятий входят мероприятия в соответствии с календарем спортивных мероприятий подведомственных комитету учреждений, внутренними планами и (или) календарями спортивных мероприятий подведомственных учреждений. В расчет показателя входит уникальное количество мероприятий, т.е. если в одном и том же мероприятии приняли участие 2 и/или более учреждения, то мероприятие учитывается как одно | - | 3 | Отчеты подведомственных комитету учреждений по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 17 | Количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд | ед. | Показатель отражает количество призовых мест, завоеванных женскими командами в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу | Годовая,за отчетный период  | Рассчитывается как общее количество призовых мест, завоеванных женскими командами в календарном году в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд | - | 3 | Отчеты организаций о количестве завоеванных призовых мест по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 18 | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | % | Показатель отражает долю горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, основанную на данных социологического опроса среди населения | Годовая,показатель за период | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений = (Число ответивших «Да, занимаюсь физической культурой и спортом» / Общее количество опрошенных)\*100% | Показатель рассчитывается на основе ответов на вопрос: «Лично Вы занимаетесь физической культурой и спортом?» путем отношения количества горожан старше 18 лет, ответивших «Да, занимаюсь физической культурой и спортом в спортивных учреждениях/ в спортивных секциях/ в спортивных школах, дома/ на открытом воздухе» (кроме урочных форм занятий), к числу опрошенных респондентов старше 18 лет | 4 | Данные социологического исследования, проводимого МКУ ИМА «Череповец» по месту жительства среди горожан старше 18 лет методом анкетирования, объем выборки опроса среди горожан старше 18 лет – не менее 500 человек | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МКУ ИМА «Череповец» |
| 19 | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии  | % | Показатель характеризует степень выполнения плана деятельности комитета, исполнение возложенных на него полномочий | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Определяется на основании количества выполненных мероприятий из числа работ, предусмотренных планом деятельности комитета на текущий год по формуле:Д = Кф\*100 / Кп | Д - доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета;Кф - количество выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета;Кп - общее количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета | 3 | Отчет по форме, утвержденной приказом комитета | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 20 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | % | Показатель отражает долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, в общей численности детей от 5 до 18 лет города Череповца | Годовая, по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки к общей численности детей от 5 до 18 лет города Череповца по формуле:Дд = Чо / Чд\*100 | Дд - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в общей численности детей от 5 до 18 лет города Череповца;Чо - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки;Чд - общая численность детей от 5 до 18 лет города Череповца | 3 | Годовые отчеты федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, и форме № 1-ДОД организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности;информация Вологдастата о численности населения города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 21 | Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | ед. | Показатель отражает значение результата предоставления из бюджета Вологодской области бюджету городского округа города Череповец субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние | Годовая, за отчетный период | Рассчитывается как суммарное количество организаций, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь за счет средств указанной субсидии в году предоставления субсидии | -  | 3 | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии (в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 22 | Численность систематически занимающихся в организованных группах | чел. | Показатель отражает значение результата предоставления из областного бюджета бюджету городского округа «Город Череповец Вологодской области» субсидии на реализацию мероприятий по организации и проведению на территории муниципального образования по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий физической культурой | Годовая, за отчетный период | При расчете показателя учитывается количество занимающихся в организованных группах по видам спорта и двигательной активности согласно спискам и/или журналам посещаемости в году предоставления субсидии | -  | 3 | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии (в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 23 | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в рамках проекта | Чел. | Показатель отражает значение результата предоставления из бюджета Вологодской области бюджету городского округа города Череповец субсидии на создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Рассчитывается суммарное количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в рамках проекта | - | 3 | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 24 | Доля исполнения выписок ИПРА в части информирования | % | Показатель отражает значение результата предоставления из бюджета Вологодской области бюджету городского округа города Череповец субсидии на создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения количества выписок ИПРА, по которым осуществлено информирование, к общему количеству поступивших выписок ИПРАпо формуле:Динф=Винф/Вп \* 100 | Динф - доля выписок ИПРА, исполненных в части информирования;Винф - количество выписок ИПРА, по которым осуществлено информирование;Вп - количество поступивших выписок ИПРА | 3 | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 25 | Доля исполнения выписок ИПРА в части интегрирования | % | Показатель отражает значение результата предоставления из бюджета Вологодской области бюджету городского округа города Череповец субсидии на создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом | Годовая,по состоянию на конец отчетного периода | Показатель исчисляется путем отношения количества выписок ИПРА, по которым осуществлено интегрирование, к общему количеству поступивших выписок ИПРА за вычетом количества выписок ИПРА, по которым от инвалидов получены отказы от занятий спортом,по формулеДи=Винт/(Вп-Во) \* 100 | Ди - доля выписок ИПРА, исполненных в части интегрирования;Винт - количество выписок ИПРА, по которым осуществлено интегрирование;Вп - количество поступивших выписок ИПРАВо - количество выписок ИПРА, по которым от инвалидов получены отказы от занятий спортом | 3 | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 26 | Количество часов доступа, предоставляемых к спортивным объектам | час. | Показатель отражает количество часов доступа, предоставляемых подведомственными комитету учреждениями к спортивным объектам  | Полугодовая,за отчетный период | Рассчитывается фактическое количество часов работы объектов спорта в отчетном периоде, на бесплатной для потребителя основе | - | 3 | Отчеты о выполнении муниципальных заданий подведомственных комитету учреждений в части выполнения муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
| 27 | Количество команд, принявших участие в финале Кубка и/или чемпионата России по волейболу среди женских команд | ед. | Показатель отражает значение результата предоставления из городского бюджета субсидии физкультурно-спортивным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие волейбола в городе Череповце, обеспечение подготовки и участия команд в Кубке и/или чемпионате России по волейболу среди женских команд | Годовая,за отчетный период  | Рассчитывается общее количество команд, принявших участие в финале Кубка и/или чемпионата России по волейболу среди женских команд | - | 3 | Отчет о достижении значений планируемых результатов предоставления субсидии (в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии) | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, физкультурно-спортивная не-коммерческая организация - получатель субсидии |