

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2024 год, сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

В 2024 году в городе Череповце действовала муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022 - 2026 годы», утвержденная постановлением мэрии города от 22.10.2021 № 4071 (далее – Программа).

 Ответственный исполнитель Программы – финансовое управление мэрии.

 Соисполнители муниципальной программы - Мэрия города (Управление делами мэрии).

 Участники Программы – мэрия города, комитет по управлению имуществом города (далее – КУИ), автономная некоммерческая организация поддержки предпринимательства «Агентство Городского Развития» (далее – АНО АГР, Агентство Городского Развития), контрольно-правовое управление мэрии (далее – КПУ).

Цель программы: создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города.

В 2024 году реализация Программы позволила достичь следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» осуществлялась деятельность АНО АГР – организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Для осуществления деятельности АНО АГР предоставлены помещения. В мероприятиях АНО АГР, направленных на развитие предпринимательства, инвестиционного и туристического потенциала приняли участие 4 588 человек, было размещено 2 364 информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).
2. В рамках решения задачи «Содействие развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и появлению новых субъектов малого и среднего предпринимательства» оказано 3 455 консультаций и услуги, организовано и проведено 549 мероприятий, направленных на создание и развитие МСП, повышение инвестиционного и туристического потенциала. Количество новых субъектов МСП (в т.ч. самозанятых), получивших поддержку, составило 265 ед. Осуществлялся процесс обновления базы данных по субъектам МСП, подготовлен «Обзор малого и среднего предпринимательства в Череповце за 2023 год», мониторинг МСП за 1-е полугодие 2024 года на регулярной основе готовятся отраслевые анализы.

Имущественная поддержка: утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Общее количество объектов, включенных в перечень – 16, из них предоставлено в пользование 9 объектов недвижимости.

Мэрией города Череповца оказана финансовая поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат на приобретение 2-х мобильных пунктов общественного питания.

1. В рамках решения задачи «Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» проведено 27 кооперационных встреч, семинар для поставщиков по государственным и муниципальным закупкам, оказано содействие АО «Аппатит» в организации и проведении Дня подрядчика, организовано участие бизнеса в Форуме по торгово-экономическому сотрудничеству между провинцией Шэнси (КНР) и РФ, оказано содействие в организации визита официальной делегации Провинции Цзянсу Китая в Вологодскую область, организован визит делегации КНР на ООО «ТД ЧФМК», осуществляется реализация проекта «Электронная бизнес-кооперация».
2. В рамках решения задачи «Привлечение инвестиций в экономику города»

действовал режим «одного окна» для инвесторов, работал инвестиционный портал и сайт Индустриального парка «Череповец». Объем заявленных инвесторами инвестиций составил 23 977,665 млн. рублей. На постоянной основе АНО АГР проводится мониторинг городских территорий (в том числе свободных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в инвестиционный процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности города Череповца. Актуальная информация по существующим формам поддержки инвесторов представлена на порталах <https://agr-city.ru/>, <http://ia-cher.ru/>, [http://ipark.ia-cher.ru/;](http://ipark.ia-cher.ru/) актуализировалась информация на инвестиционной карте на сайте АНО АГР.

1. В рамках решения задачи «Содействие в реализации инвестиционных проек-

тов» осуществлена работа по 65 проектам, в т.ч. проведена экспертиза 27 проектов, оказано содействие в реализации 5 проектов, реализуемых городом, 33 проекта в стадии проработки и сопровождения. На регулярной основе проводился мониторинг Фонда МОНОГОРОДА.РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Вологодской Торгово-промышленной палаты, АО «Корпорация развития Вологодской области», сайт Ростуризма, Фонда развития промышленности, федеральный ресурс «Индустриальные парки и технопарки России», геоинформационная система «Индустриальные парки. Технопарки и кластеры»).

Суммарное количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете нарастающим итогом составило 74 единицы.

1. В рамках решения задачи «Формирование положительного инвестиционного и туристического имиджа города» городом предлагалось 50 инвестиционных площадок, поддерживался инвестиционный портал, сайт Индустриального парка, сайт поддержки малого и среднего предпринимательства Агентства Городского Развития, вкладки «Туризм» на официальном сайте города, туристического портала; подготовлены и выпущено 217 пресс-релизов, рассказывающих о развитии МСП, инвестиционного и туристического потенциала, разработана концепция технопарка и концепция НТЦ с инвестпредложением развития территорий, проведено награждение в рамках Дня российского предпринимательства, награждение победителей конкурса Новогодних витрин.
2. В рамках решения задачи «Снижение административных барьеров, повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства» осуществлялось вовлечение бизнес-сообщества в процесс правового регулирования через проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Череповца и экспертизу действующих нормативно-правовых актов (далее – НПА). Подготовлено 51 заключение об ОРВ и 3 заключения по итогам проведения экспертизы. В рамках проведения экспертизы направлялись запросы в адрес организаций и лиц, целью деятельности которых является защита и предоставление интересов субъектов предпринимательской деятельности, размещалась информация в официальной группе мэрии города в социальной сети ВКонтакте. Обращений от бизнеса об избыточном и/или негативном влиянии принятых НПА на ведение предпринимательской деятельности не поступало. По итогам рейтинга муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных правовых актов за 2024 год Городу Череповцу присвоено 2-ое место (по данным на 01.09.2024)

С целью построения эффективного взаимодействия бизнеса и власти проведено 3 Совета предпринимателей под руководством мэра города, Экспертный бизнес-совет, Инвестиционные советы и другие встречи.

8. В рамках решения задачи «Развитие внутреннего и въездного туризма» в структуре Агентства Городского Развития работает туристско-информационный центр, которым оказано 765 консультаций по вопросам туристического профиля. Поддерживается работа интерактивного турконструктора, проведено 120 мероприятий туристического профиля. Количество туристов, посетивших город составило 115,421 тыс.человек.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов), в 2024 году отражены в приложении 1 к отчету.

Непосредственные результаты реализации основных мероприятий

Программы, достигнутые за 2024 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы отражены в приложении 2 к отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию Программы по состоянию на 31 декабря 2024 года

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы города представлены в Приложениях 3,4 к отчету.

На 2024 год на реализацию Программы за счет бюджетных средств предусмотрено и освоено 36 367,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств городского бюджета - 35 487,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 880,0 тыс. рублей. За счет внебюджетных источников предусмотрено и освоено 4 649,0 тыс. руб.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля

В соответствии с планом контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2024 год, утвержденному постановлением мэрии города от 18.12.2023 № 3726, в 2024 году контрольно-правовым управлением мэрии города в АНО АГР проведена выездная проверка осуществления расходов городского бюджета на реализацию основного мероприятия 1 «Формирование инфраструктуры поддержки МСП».

По результатам проверки нарушения не установлены.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и информацию о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин

[Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/409434649/entry/0)м мэрии города от 25.07.2024 №  2028 внесены изменения в части увеличения объемов финансового обеспечения в 2024 году по основному мероприятию 1 Программы «Формирование инфраструктуры поддержки МСП» в рамках субсидии АНО АГР, а также выделены объемы финансового обеспечения на основное мероприятие 4 «Возмещение части затрат на приобретение мобильных пунктов быстрого питания города». Одновременно с этим уточнены значения показателей в 2024 году «Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, инвестиционного и туристического потенциала» и «Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, инвестиционного и туристического потенциала», а также введен новый показатель «Количество приобретенных мобильных пунктов быстрого питания города».

[Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/409644157/entry/0)м мэрии города от 05.09.2024 № 2380 уточнен соисполнитель по основному мероприятию 4 «Возмещение части затрат на приобретение мобильных пунктов быстрого питания города». Одновременно с этим уточнена информация по налоговым расходам на 2023- 2026 годы в связи с оценкой эффективности налоговых расходов, проведенной в текущем году.

[Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/411011146/entry/0)м мэрии города от 26.11.2024 № 3249 увеличены объемы финансового обеспечения на 2024 год основного мероприятия 1 Программы «Формирование инфраструктуры поддержки МСП» в рамках субсидии АНО АГР. Одновременно с этим увеличены значения показателей «Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, инвестиционного и туристического потенциала» и «Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, инвестиционного и туристического потенциала».

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы

С 01.01.2025 муниципальная программа досрочно прекращена в связи с принятием новой муниципальной программы с 2025 года

Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы субъекта бюджетного планирования в отчетном году в федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств

В отчетном году АНО АГР принимало участие в конкурсном отборе на заключение договоров на оказание консультационных услуг, проводимом АНО «Мой бизнес». В результате было привлечено 22 000 рублей, что позволило оказать 10 безвозмездных консультаций по вопросам правового обеспечения деятельности субъектов МСП  и 1 консультацию по вопросам финансового планирования  субъектов МСП

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год (с приведением алгоритма расчета)

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы и оценки степени достижения запланированного уровня затрат.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующими формулами:



Пэф - степень достижения показателя эффективности реализации Программы, (%);

Пi - степень достижения целевого показателя реализации Программы, (%),

n - количество целевых показателей реализации Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение Пэф равно 95% и выше, то уровень реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Степень достижения значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей за отчетный период по формуле:

,

Пплi - плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы;

Пфi - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей Программы;

от 95% и выше - эффективное выполнение показателей Программы.

По результатам 2024 года достижение плановых показателей оценивается следующим образом:

Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 1 Программы:

(549/450)\*100% =122,0% –эффективное выполнение показателя;

Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 2 Программы:

(4 588/3 350)\*100% =137,0% – эффективное выполнение показателя;

Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 3 Программы:

(3 455/2 960)\*100% =116,7% – эффективное выполнение показателя;

в том числе (765/500)\*100%=153,0% – эффективное выполнение показателя

Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 4 Программы:

(265/170)\*100% = 155,9% – эффективное выполнение показателя;

Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 5 Программы:

(2364/1500)\*100% = 157,6% – эффективное выполнение показателя;

Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 6 Программы:

(2/2)\*100% = 100% – эффективное выполнение показателя;

Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 7 Программы:

(23 977,665/2760\*100% = 868,8% – эффективное выполнение показателя;

Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 8 Программы:

(74/62)\*100% =119,4% – эффективное выполнение показателя;

Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 9 Программы:

(50/50)\*100% =100,0% – эффективное выполнение показателя;

Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 10 Программы:

(10/10)\*100% = 100,0% – эффективное выполнение показателя;

Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 11 Программы:

(2/2)\*100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;

Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 12 Программы:

(1/1)\*100% = 100,0% – эффективное выполнение показателя;

Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 13 Программы:

(115,421/95)\*100% = 121,5% – эффективное выполнение показателя.

Расчет эффективности Программы за 2024 год:

(122,0%+137,0%+116,7%+153,0%+155,9%+157,6%+100,0%+868,8%+119,4%+100,0%+100,0%+100,0%+100,0%+ 121,5%)/14 = 175,1%

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств на реализацию Программы при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Расчет степени достижения запланированного уровня затрат за 2024 год:

36 367,0 /36 367,0 \*100%=100%.

Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов

Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов за 2024 год приведены в приложении 5.

Приложение 1

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| №п/п | Цель, задача направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | Расчет значения показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год |
| план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |
| Цель: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города |
| 1 | Задачи:1. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;2. Содействие развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и появлению новых субъектов малого и среднего предпринимательства;3. Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;5. Содействие в реализации инвестиционных проектов;6. Формирование положительного инвестиционного и туристического имиджа города;8. Развитие внутреннего и въездного туризма. |  Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, инвестиционного и туристического потенциала | Ед. | 517 | Не менее 450 | 549 | 122,0 | Суммарное количество проведенных мероприятий за отчетный период нарастающим итогом | Перевыполнение показателя связано с организацией большего количества мероприятий, чем запланировано |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства. инвестиционного и туристического потенциала | Чел. | 3 047 | Не менее 3 350 | 4 588 | 137,0 | Суммарное количество участников за отчетный период нарастающим итогом в течение года.К участникам относятся представители субъектов МСП, физические лица, заинтересованные в создании бизнеса, физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», представители общественных объединений предпринимателей, представители НКО, ведущих или планирующих вести предпринимательскую деятельность, зарегистрированные в городе Череповце, инвесторы. При участии от одного субъекта МСП нескольких представителей, в расчет показателя включается количество представителей.В расчет показателей не входят представители органов власти, инфраструктуры поддержки МСП.При организации мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, могут быть учтены представители юридических лиц, НКО, органов власти, инфраструктуры поддержки МСП и пр., в т.ч. незарегистрированные в городе Череповце  | Перевыполнение показателя связано с организацией большего количества мероприятий, чем запланировано |
| 3 | Количество оказанных консультаций и услуг**,** в том числе для туристов | Ед. | 3 615, в т.ч. 525 | Не менее 2 960, в т.ч. 500 | 3 455, в т.ч. 765 | 116,7, в т.ч. 153,0 | Суммарное количество проведенных консультаций и оказанных услуг за отчетный период, с выделением том числе количества консультаций и услуг туристического профиля, нарастающим итогом в течение года. Получателями консультаций и услуг могут быть зарегистрированные в городе Череповце субъекты МСП, НКО, физические лица, обратившиеся по вопросам создания собственного дела и деятельности АНО АГР, физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», инвесторы (в т.ч. не зарегистрированные в городе Череповце). Также получателями консультаций и услуг могут быть физические и юридические лица, НКО, обратившиеся по вопросам туристического профиля в туристско-информационный центр (независимо от места регистрации)  | Перевыполнение показателя связано с большим количеством обратившихся за консультацией |
| 4 | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку | Ед. | 213 | 170 | 265 | 155,9 | Считается нарастающий итог, прибавленный к результату за 2021 год (на основании фактического значения, отраженного в отчете по муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной привлекательности в городе Череповце на 2020 - 2024 годы»). Учитывается количество зарегистрированных на территории города Череповца субъектов МСП и самозанятых граждан из числа участников мероприятий, обучившихся или проконсультированных не ранее 2020 года в АНО АГР  | Перевыполнение связано с регистрацией больше ожидаемого количества субъектов МСП и самозанятых граждан. |
| 5 | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП, туристической и инвестиционной привлекательности | Ед. | 2 275 | Не менее 1 500 | 2 364 | 157,6 | Суммарное количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления и организаций инфраструктуры поддержки МСП г. Череповца по развитию МСП, туристической и инвестиционной привлекательности за отчетный период | Перевыполнение показателя связано с большим количеством информационных поводов |
| 6 | Количество приобретенных мобильных пунктов быстрого питания города | Шт. | - | 2 | 2 | 100 | Суммарное количество приобретенных мобильных пунктов быстрого питания города в 2024 году  | Показатель выполнен в полном объеме |
| 7 | Задачи:4. Привлечение инвестиций в экономику города 5. Содействие в реализации инвестиционных проектов6. Формирование положительного инвестиционного и туристического имиджа города | Объем инвестиций | Млн. руб. | 3 253,137 | 2 760 | 23 977,665 | 868,8 | Считается нарастающий итог суммарного объема инвестиций, заявленных инвестором, прибавленный к фактическому результату за 2021 год (на основании фактического значения, отраженного в отчете по муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной привлекательности в городе Череповце на 2020 - 2024 годы») | Показатель перевыполнен с учетом того, что применяется расчет нарастающего итога, который на конец предыдущего года уже превысил плановое значение текущего года. В 2024 году также были представлены не планировавшие ранее к реализации проекты: парк «Мармелад», Универсально-оздоровительный комплекс в Зареченском районе, строительство завода по производству импортозамещающей продукции, производство одноковшовых полноповоротных экскаваторов и погрузчиков,        строительство завода по производству импортозамещающей продукции металлоконструкций строительных и их частей,     строительство комфортного дорожного отеля, завод по производству льняной целлюлозы,   завод по производству импортозамещающей продукции "базовые масла",   строительство логистического склада (хаба),   строительство предприятия по переработке молока в г. Череповце.               |
| 8 | Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | Ед. | 65 | 62 | 74 | 119,4 | Суммарное количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии г. Череповца, нарастающим итогом на отчетную дату, начиная с 2014 года | Показатель перевыполнен с учетом того, что применяется расчет нарастающего итога, который на конец предыдущего года уже превысил плановое значение текущего года. В 2024 году также были представлены не планировавшие ранее к реализации проекты: парк «Мармелад», Универсально-оздоровительный комплекс в Зареченском районе, строительство завода по производству импортозамещающей продукции, производство одноковшовых полноповоротных экскаваторов и погрузчиков,        строительство завода по производству импортозамещающей продукции металлоконструкций строительных и их частей,     строительство комфортного дорожного отеля, завод по производству льняной целлюлозы,   завод по производству импортозамещающей продукции "базовые масла",   строительство логистического склада (хаба),   строительство предприятия по переработке молока в г. Череповце.               |
| 9 | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | Ед. | 50 | 50 | 50 | 100,0 | Суммарное количество инвестиционных площадок города Череповца, предлагаемых в течение отчетного года, указанных на инвестиционной карте города, размещенной на сайте АНО АГР. Данные в карту заносятся на основании информации о свободных земельных участках и территориях под реализацию инвестиционных проектов, предоставляемой Комитетом по управлению имуществом города и Управлением архитектуры и градостроительства  | Показатель выполнен в полном объеме. |
| 10 | Задача:2. Содействие развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и появлению новых субъектов малого и среднего предпринимательства | Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Процент | 10 | Не менее 10 | 10 | 100 | Перечень муниципального имущества подлежит ежегодному дополнению не менее чем на 10 %.На 01.01.2024 количество объектов в Перечне – 13.За период 01.01.2024-31.12.2024 Перечень муниципального имущества дополнен 3 объектами, что соответствует необходимым показателям по увеличению количества объектов в Перечне | Показатель выполнен в полном объеме. |
| 11 | Задача:7. Снижение административных барьеров, повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства | Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА  | Ед. | нет данных | Не ниже 2 | 2 | 100,0 | Расчет показателя не производится, значение определяется исходя из итоговой позиции города Череповца в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА на основе информации Департамента стратегического планирования и совершенствования управленческих процессов Администрации Губернатора Вологодской области о результатах мониторинга проведения ОРВ и экспертизы на местном уровне (последние данные – на 01.09.2024) | Данные предоставлены на основе информации Департамента стратегического планирования и совершенствования управленческих процессов Администрации Губернатора Вологодской области о результатах мониторинга проведения ОРВ и экспертизы на местном уровне на 01.09.2024 |
| 12 | Задача:2. Содействие развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и появлению новых субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество баз данных, используемых для разработки анализов и прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала  | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0 | Суммарное количество используемых баз данных в течение отчетного года из числа созданныхАНО АГР, не ранее 2021 года, подтвержденных скриншотами, содержащими информацию о наполнении базы, и минимум одним аналитическим или прогнозным материалом, подготовленным с использованием информации из данной базы | Показатель выполнен  |
| 13 | Задачи:8. Развитие внутреннего и въездного туризма- 6. Формирование положительного инвестиционного и туристического имиджа города | Количество туристов, посетивших город | Тыс. ед. | 107,123 | 95 | 115,421 | 121,5 | Численность туристов определяется как сумма данных, предоставленных в результате мониторинга объектами размещения, туроператорами, туристско-информационным центром Агентства Городского Развития о численности проживающих в объектах размещения, туристов, посещающих город на теплоходах и в составе других организованных групп, а также путешествующих индивидуально и пользующихся услугами туристических организаций и туристско-информационного центра Агентства Городского Развития | Перевыполнение показателя связано с увеличением количества туристов |

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2024 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1Формирование инфраструктуры поддержки МСП | АНО АГР,мэрия города | Качественная и своевременная реализация комплекса мер и услуг, направленных на поддержку и развитие субъектов МСП.Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку, к 2026 году составит не менее 135.Обеспечение устойчивого функционирования организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП в городе.Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности.Рост объема инвестиций. | Реализован комплекс мер и услуг, направленных на поддержку и развитие субъектов МСП. Количество новых субъектов МСП и самозанятых, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку на конец 2024 года составило 265 ед.Обеспечено устойчивое функционирование организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП в городе.Обеспечен доступ субъектов малого предпринимательства к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности. Объем инвестиций, обозначенный в инвестиционных проектах, принятых к реализации составил 23 977,665 млн. руб. | Мероприятие выполнено  |
| 1.1 | Оказание комплекса услуг для субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», инвесторов, граждан, желающих создать свой бизнес, туристов | АНО АГР,мэрия города | Обеспечение доступными услугами субъектов МСП и физических лиц, желающих создать свой бизнес, путем оказания консультаций и услуг по вопросам создания и ведения бизнеса.Рост объема инвестиций.Увеличение турпотока. | Обеспечение доступными услугами субъектов МСП и физических лиц, желающих создать свой бизнес, путем оказания консультаций и услуг по вопросам создания и ведения бизнеса. Объем инвестиций составил 23 977,665 млн. руб., количество туристов составило 115,421 тыс. ед.Проведены консультации по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП. Оказаны услуги финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуги др. Проведены первичные экспертизы инвестиционных проектов, оказано содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом, сопровождение инвестиционных проектов. Всего оказано за 2024 год оказано 3 455 услуг и консультаций, в т.ч. 765 для туристов. | Мероприятие выполнено  |
| 1.2 | Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП и самозанятости, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города, информационную поддержку и пропаганду предпринимательской деятельности | АНО АГР,мэрия города | Повышение уровня предпринимательских компетенций и информированности бизнеса, выстраивание конструктивного диалога между бизнесом и властью, расширение рынков сбыта МСП, развитие благоприятной деловой среды, информирование об инвестиционных возможностях муниципального образования, развитие рынка внутреннего и въездного туризма | Организованы мероприятия: деловые, образовательные, информационно-консультационные, по содействию в расширении рынков сбыта, по взаимодействию бизнеса и власти, мониторинги, информационные рассылки, подготовка и размещение пресс-релизов, поддержка работы сайтов, мероприятий, направленных на выявление и поощрение лучших субъектов МСП, инвесторов, выезды на предприятия, содействие в организации ярмарок и др. Всего за 2024 год проведено 549 мероприятий | Мероприятие выполнено  |
| 1.3 | Организация деятельности по созданию и ведению базы данных для разработки анализов и прогнозов сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала, мониторинг цен, инвентаризация объектов потребительского рынка | АНО АГР | Наличие информации для разработки анализов и прогнозов в сфере МСП, инвестиционного потенциала | Информация используется для разработки аналитических отчетов. Проводится регулярный мониторинг цен. Обновляется база данных по субъектам МСП, подготовлен «Обзор малого и среднего предпринимательства в Череповце за 2023 год», мониторинг МСП за 1-е полугодие 2024 года, на регулярной основе готовятся отраслевые анализы.  | Мероприятие выполнено  |
| 1.4 | Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе) | АНО АГР | Осуществление деятельности организаций, входящих в инфраструктуру поддержки МСП | Помещения предоставлены, осуществляется деятельность (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе):АНО АГР - б. Доменщиков, 32 – 422,1 кв.м | Мероприятие выполнено  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Вовлечение бизнес-сообщества в процесс правового регулирования через проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Череповца и экспертизу действующих НПА | КПУ | Снижение административных барьеров для бизнеса, повышение эффективности принятия нормативно-правовых актов и улучшение тем самым инвестиционной и туристической привлекательности города | Подготовлено 51 заключение об ОРВ и 3 заключения по итогам проведения экспертизы. В рамках проведения ОРВ (с 02.10.2024) и экспертизы направлялись запросы в адрес организаций и лиц, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещалась информация в официальной группе мэрии города в социальной сети ВКонтакте. Обращений от бизнеса об избыточном и/или негативном влиянии принятых НПА на ведение предпринимательской деятельности не поступало. | Мероприятие выполнено. Проблемы – недостаточная активность бизнес-сообщества в ходе проведения публичных консультаций |
| 3 | Основное мероприятие 3Имущественная поддержка субъектов МСП | КУИ | Количество объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | За 2024 год количество объектов в Перечне муниципального имущества возросло с 13 до 16 объектов.Количество переданных в пользование объектов возросло с 7 до 9. | Мероприятие выполнено |
| 4 | Основное мероприятие 4. Возмещение части затрат на приобретение мобильных пунктов быстрого питания города | Мэрия города (управление делами мэрии), АНО АГР | Приобретение мобильных пунктов быстрого питания города | Субъектами МСП приобретены 2 мобильных пункта быстрого питания | Мероприятие выполнено |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы за 2024 (тыс. рублей) |
|
| Сводная бюджетная роспись, план на 1 января  | Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря | Кассовое исполнение ~~по состоянию~~ за 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022 - 2026 годы» | Всего | 26 826,9 | 35 487,0 | 35 487,0 |
| Мэрия города, АНО АГР (участник) | ~~-~~ | 220,0 | 220,0 |
| Финансовое управление мэрии (ответственный исполнитель), АНО АГР (участник) | 26 829,9 | 35 267,0 | 35 267,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Формирование инфраструктуры поддержки субъектов МСП» | Финансовое управление мэрии (ответственный исполнитель), АНО АГР (участник) | 26 829,9 | 35 267,0 | 35 267,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 4 «Возмещение части затрат на приобретение мобильных пунктов быстрого питания города» | Мэрия города (управление делами мэрии), АНО АГР (участник) | ~~-~~ | 220,0 | 220,0 |

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2024 год (тыс. рублей) |
| План | Факт  | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022 - 2026 годы» | Всего | 41 016,0 | 41 016,0 | 100,0 |
| Городской бюджет | 35 487,0 | 35 487,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 880,0 | 880,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 4 649,0 | 4 649,0 | 100,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Формирование инфраструктуры поддержки субъектов МСП»  | Всего | 39 916,0 | 39 916,0 | 100,0 |
| Городской бюджет | 35 267,0 | 35 267,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 4 649,0 | 4 649,0 | 100,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 4. «Возмещение части затрат на приобретение мобильных пунктов быстрого питания города» | Всего | 1 100,0 | 1 100,0 | 100,0 |
| Городской бюджет | 220,0 | 220,0 | 100,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 880,0 | 880,0 | 100,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование налогового расхода | Объем налоговых расходов за 2024 год (оценка), тыс. руб. | Краткий вывод по итогам оценки эффективности налогового расхода |
| 1. | Льгота по уплате налога на имущество физических лиц на 2023 год в виде снижения ставки налога, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 решения Череповецкой городской Думы от 24.11.2015 № 199 «О налоге на имущество физических лиц», на 25% в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, и в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, для налогоплательщиков (индивидуальных предпринимателей) - арендодателей, применяющих специальные налоговые режимы и осуществляющих основной вид деятельности в соответствии с кодами 68.2, 68.20, 68.20.2 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), информация о котором содержится в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2024 года | 16 222,0 | Налоговый расход признан целесообразным и результативным. Льгота в виде пониженной ставки действует только за 2023 год с уплатой в 2024 году. |
| 2. | Освобождение от уплаты земельного налога организаций - резидентов территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории города Череповца, в отношении земельных участков, вновь созданных (приобретенных) в рамках реализации соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития | 993,0 | Налоговый расход признан целесообразным и результативным.Рекомендуется сохранить налоговую льготу, она направлена на повышение инвестиционной привлекательности города и является стимулом для развития ТОСЭР. |
| Итого по муниципальной программе | 17 215,0 |  |