Муниципальная программа

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение

инвестиционной и туристической привлекательности

города Череповца на 2022-2026 годы»

Исполнение за 2024 год по муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022-2026 годы» составило 36 367 000,00 рублей или 100,00% от годового уточненного плана (36 367 000,00 рублей).

Исполнение за 2024 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0700100110 | Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 35 267 000,00 | 35 267 000,00 | 100,00 |
| 07004S1805 | Возмещение части затрат на приобретение мобильных пунктов быстрого питания города | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100,00 |
|  | ВСЕГО | 36 367 000,00 | 36 367 000,00 | 100,00 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, финансового управления мэрии, выполнение в 2024 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022-2026 годы» характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год план | 2024 год факт |  |  |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, инвестиционного и туристического потенциала | Ед. | Не менее 450 | 549 | 122,00 | Перевыполнение показателя связано с организацией большего количества мероприятий, чем запланировано |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, инвестиционного и туристического потенциала | Чел. | Не менее 3 350 | 4 588 | 136,96 | Перевыполнение показателя связано с организацией большего количества мероприятий, чем запланировано |
| 3. | Количество оказанных консультаций и услуг, в том числе для туристов | Ед. | Не менее 2960, в т.ч. 500 | 3 455, в т.ч. 765 | 116,72, в т.ч. 153,00 | Перевыполнение показателя связано с большим количеством обратившихся за консультацией |
| 4. | Количество новых субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), зарегистрированных гражданами, получившими поддержку | Ед. | 170 | 265 | 155,88 | Перевыполнение связано с регистрацией субъектов МСП и самозанятых граждан в большем количестве, чем запланировано |
| 5. | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП, туристической и инвестиционной привлекательности | Ед. | Не менее 1500 | 2 364 | 157,60 | Перевыполнение связано с большим количеством информационных поводов |
| 6. | Количество приобретенных мобильных пунктов быстрого питания города | Шт. | 2 | 2 | 100,00 |  |
| 7. | Объем инвестиций | Млн руб. | 2 760 | 23 977,665 | 868,76 | Показатели перевыполнен с учетом того, что применяется расчет нарастающего итога, который на конец предыдущего года уже превысил плановое значение текущего года. В 2024 году также были представлены не планировавшие ранее к реализации проекты: парк «Мармелад», Универсально-оздоровительный комплекс в Зареченском районе, строительство завода по производству импортозамещающей продукции, производство одноковшовых полноповоротных экскаваторов и погрузчиков, строительство завода по производству импортозамещающей продукции металлоконструкций строительных и их частей, строительство комфортного дорожного отеля, завод по производству льняной целлюлозы, завод по производству импортозамещающей продукции «базовые масла», строительство логистического склада (хаба), строительство предприятия по переработке молока в г. Череповце. |
| 8. | Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | Ед. | 62 | 74 | 119,35 |  |
| 9. | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | Ед. | 50 | 50 | 100,00 |  |
| 10. | Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Процент | Не менее 10 | 10 | 100,00 |  |
| 11. | Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА | Ед. | Не ниже 2 | 2 | 100,00 | Данные предоставлены на основе информации Департамента стратегического планирования и совершенствования управленческих процессов Администрации Губернатора Вологодской области о результатах мониторинга проведения ОРВ и экспертизы на местном уровне на 01.09.2024 |
| 12. | Количество баз данных, используемых для разработки анализов и прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала | Ед. | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 13. | Количество туристов, посетивших город | Тыс. ед. | 95 | 115,421 | 121,50 | Перевыполнение показателя связано с увеличением количества туристов |