

Общая характеристика муниципальной программы

В 2022 году в городе Череповце действовала муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022 - 2026 годы», утвержденная постановлением мэрии города от 22.10.2021 № 4071 (в редакции постановления мэрии от 25.10.2022 № 3096) (далее – Программа, муниципальная программа).

Ответственный исполнитель Программы – финансовое управление мэрии.

Участники Программы – мэрия города, комитет по управлению имуществом города (далее – КУИ), Автономная некоммерческая организация поддержки предпринимательства «Агентство Городского Развития» (далее – АНО АГР, Агентство Городского Развития), контрольно-правовое управление мэрии (далее – КПУ).

Цель программы: создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

2. Содействие развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и появлению новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Привлечение инвестиций в экономику города.

5. Содействие в реализации инвестиционных проектов.

6. Формирование положительного инвестиционного и туристического имиджа города.

7. Снижение административных барьеров, повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства.

8. Развитие внутреннего и въездного туризма.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы, сведения о порядке сбора информации и

методике расчета значений целевых показателей (индикаторов)

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год, сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) представлены в приложениях 1 и 2 к отчету.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной

программы в соответствии с указанными в Паспорте

муниципальной программы, перечень основных мероприятий

(мероприятий), выполненных и невыполненных

(с указанием причин) за 2022 год

1. В рамках решения задачи «Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» осуществлялась деятельность АНО АГР – организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Для осуществления деятельности АНО АГР предоставлены помещения. В мероприятиях АНО АГР, направленных на развитие предпринимательства, инвестиционного и туристического потенциала, приняли участие 2 481 человек, было размещено 3 773 информационных сообщения в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).
2. В рамках решения задачи «Содействие развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и появлению новых субъектов малого и среднего предпринимательства» оказано 3 728 консультаций и услуг, организовано и проведено 379 мероприятий, направленных на создание и развитие МСП, повышение инвестиционного и туристического потенциала. Количество новых субъектов МСП (в т.ч. самозанятых), получивших поддержку, составило 145 ед. В 2022 году осуществлялся процесс обновления базы данных по субъектам МСП, подготовлено 35 аналитических справок о текущей ситуации, 11 отраслевых анализов.

Имущественная поддержка: утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Общее количество объектов, включенных в перечень – 10, из них предоставлено в пользование 4 объекта недвижимости.

1. В рамках решения задачи «Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» проведено 4 кооперационные встречи, в отчетном году осуществлялась реализация проекта «Электронная бизнес-кооперация», на сайте которого в том числе создан раздел по импортозамещению.
2. В рамках решения задачи «Привлечение инвестиций в экономику города» на территории муниципального образования «Город Череповец» зарегистрировано 15 резидентов ТОСЭР, которыми в отчетном году создано 347 рабочих мест, действовал режим «одного окна» для инвесторов, работал инвестиционный портал и сайт Индустриального парка «Череповец». Объем заявленных инвесторами инвестиций составил 1 805,137 млн рублей. На постоянной основе АНО АГР проводился мониторинг городских территорий (в том числе свободных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в инвестиционный процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности города Череповца.
3. В рамках решения задачи «Содействие в реализации инвестиционных проектов» осуществлялась работа по 46 проектам, в том числе проведена экспертиза 21 проекта, оказано содействие в реализации 4 проектов, инициируемых городом, в стадии проработки и сопровождения находится 21 проект. Организована деятельность инвестиционного совета мэрии города, на регулярной основе проводился мониторинг информационных площадок, посвященных инвестиционной деятельности (сайты Фонда МОНОГОРОДА.РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Вологодской Торгово-промышленной палаты, АО «Корпорация развития Вологодской области», сайт Ростуризма, Фонда развития промышленности, федеральный ресурс «Индустриальные парки и технопарки России», геоинформационная система «Индустриальные парки. Технопарки и кластеры»); актуальная информация по существующим формам поддержки инвесторов представлена в виде интерактивного классификатора на порталах <https://agr-city.ru/>, <http://ia-cher.ru/>, [http://ipark.ia-cher.ru/;](http://ipark.ia-cher.ru/) актуализировалась информация на инвестиционной карте на сайте АНО АГР.

Суммарное количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете составило 57 единиц, в том числе 4 в 2022 году.

1. В рамках решения задачи «Формирование положительного инвестиционного и туристического имиджа города» городом предлагается 50 инвестиционных площадок, поддерживался инвестиционный портал, сайт Индустриального парка, сайт поддержки малого и среднего предпринимательства Агентства Городского Развития, вкладки «Туризм» на официальном сайте города, туристического портала; подготовлены и выпущены 84 пресс-релиза, рассказывающих о развитии МСП, инвестиционного и туристического потенциала, разработана концепция развития территории от Октябрьского моста до реки Негодяйки, создан интерактивный турконструктор, проведено награждение в рамках Дня российского предпринимательства и Дня работников торговли.
2. В рамках решения задачи «Снижение административных барьеров, повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства» осуществлялось вовлечение бизнес-сообщества в процесс правового регулирования через проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Череповца и экспертизу действующих нормативно-правовых актов (далее – НПА). Оперативный процесс правового регулирования через проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА позволил исключить избыточные административные барьеры и другие ограничения в предпринимательской деятельности, а также необоснованные расходы для бизнеса, что благоприятно повлияло на инвестиционную и туристическую привлекательность города. Обращений от бизнеса об избыточном и/или негативном влиянии принятых НПА на ведение предпринимательской деятельности не поступало. По итогам рейтинга муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных правовых актов за 2022 год Городу Череповцу присвоено 2-ое место.

С целью построения эффективного взаимодействия бизнеса и власти проведено 8 Советов предпринимателей под руководством мэра города, 3 заседания антикризисного штаба и другие встречи.

8. В рамках решения задачи «Развитие внутреннего и въездного туризма» в структуре Агентства Городского Развития работал туристско-информационный центр, которым проконсультировано 516 человек по вопросам туристического профиля. Разработана концепция развития туризма в городе Череповце, проведено заседание Совета по туризму под руководством мэра, встречи с представителями туристической инфраструктуры, разработаны и организованы новые экскурсионные программы, проведена церемония награждения представителей туристической сферы Количество туристов, посетивших город составило 99,916 тыс. ед.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении 3 к отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований городского

бюджета и иных средств на реализацию муниципальной

программы по состоянию на 31 декабря 2022 года

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы города представлены в приложениях 4 – 5 к отчету.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего

муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении

муниципальных программ, проводимых в рамках своих

полномочий органами внутреннего и внешнего финансового

контроля города

В 2022 году мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы не осуществлялись.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В ходе реализации Программы были выполнены/перевыполнены 11 целевых показателей (индикаторов), 3 показателя не достигнуты, по 1 показателю на момент составления отчета нет данных. Факторы, повлиявшие на недостижение плановых значений целевых показателей, находятся вне зоны влияния муниципалитета, т.к. связаны с условиями предоставления льгот резидентам ТОСЭР на федеральном уровне (прекращение льготирования страховых взносов за персонал резидентов).

Информация о внесенных ответственным исполнителем

в 2022 году об изменениях в муниципальную программу

с указанием причин изменений

1. Постановлением мэрии города от 26.04.2022 № 1150 внесены изменения в Программу в связи с организационно-штатными мероприятиями и включением расходов в Программу на городской смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города», на организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства в рамках мероприятий «Кулинарный фестиваль. Лаборатория молодых» из досрочно прекратившей действие муниципальной программы «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2022 - 2024 годы» в соответствии с постановлением мэрии города от 03.03.2022 № 503.

2. Постановлением мэрии города от 11.10.2022 № 2954 внесены изменения в Программу в части изменения площади помещений, предоставляемых органом местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в связи с увеличением площади помещений, предоставляемых Агентству Городского Развития на 20,7 кв.м.

3. Постановлением мэрии города от 25.10.2022 № 3096 внесены следующие изменения в Программу. В соответствии с Протоколами заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 29.09.2022 и 03.10.2022 увеличены объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основного мероприятия 1 Программы «Формирование инфраструктуры поддержки МСП» в рамках субсидии АНО АГР в связи с:

- с организационно-штатными мероприятиями;

- доработкой концепции по разработке проекта развития территории от Октябрьского моста до реки Негодяйки на 2022 год;

- увеличением налога, уплачиваемого в связи с применение УСН на 2022 год;

- уточнением объемов финансового обеспечения Программы на 2023-2025 годы.

Предложения об изменении форм и методов управления

реализацией муниципальной программы с указанием причин,

о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном

прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых

программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Сведения об участии в сфере реализации

муниципальной программы в 2022 году в федеральных целевых,

программах, государственных программах Российской Федерации,

Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах,

мероприятиях и иных специальных механизмах отбора с целью привлечения

дополнительных средств

В отчетном году АНО АГР принимало участие в конкурсном отборе на заключение договоров на оказание консультационных услуг, проводимом АНО «Мой бизнес».

В результате было привлечено 564,5 тыс. рублей, что позволило оказать 327 безвозмездных консультаций для субъектов МСП по финансовым, правовым, маркетинговым вопросам и 104 консультации для физических лиц по вопросам создания собственного дела.

 Результаты оценки эффективности муниципальной программы за

отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета)

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы и оценки степени достижения запланированного уровня затрат.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующими формулами:



Пэф - степень достижения показателя эффективности реализации Программы, (%);

Пi - степень достижения целевого показателя реализации Программы, (%),

n - количество целевых показателей реализации Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение Пэф равно 95% и выше, то уровень реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Степень достижения значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей за отчетный период по формуле:

,

Пплi - плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы;

Пфi - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей Программы;

от 95% и выше - эффективное выполнение показателей Программы.

По результатам 2022 года достижение плановых показателей оценивается следующим образом:

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 1 Программы:*

(379/350)\*100% =108,3% - эффективное выполнение показателя;

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 2 Программы:*

(2481/2000)\*100% =124,1% - эффективное выполнение показателя;

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 3 Программы:*

(3728/2960)\*100% =125,9% - эффективное выполнение показателя;

*В том числе (516/500)\*100%=103,2%* эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 4 Программы:*

(145/120)\*100% = 120,8% - эффективное выполнение показателя;

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 5 Программы:*

(3773/1500)\*100% = 251,5% - эффективное выполнение показателя;

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 6 Программы:*

(1805,137/1800\*100% = 100,3% - эффективное выполнение показателя;

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 7 Программы:*

(15/28)\*100% =53,6 % - неэффективное выполнение показателя;

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 8 Программы:*

(57/56)\*100% =101,8%- эффективное выполнение показателя;

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 9 Программы:*

(50/50)\*100% =100% - эффективное выполнение показателя;

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 10 Программы:*

(347/446)\*100% = 77,8% - неэффективное выполнение показателя;

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 11 Программы:*

(53,2/55)\*100% = 96,7% - эффективное выполнение показателя;

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 12 Программы:*

(10/10)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя;

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 13 Программы:*

(1/1)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя;

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 14 Программы:*

(2/2)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя;

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 15 Программы:*

(99,916/85)\*100% = 117,5% - эффективное выполнение показателя.

Расчет эффективности Программы за 2022 год:

(108,3%+124,1%+125,9%+103,2%+120,8%+251,5%+100,3%+53,6%+101,8%+100%+77,8%+96,7%+100%+100%+100%+117,5%)/16 = 111,3%.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств на реализацию Программы при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Расчет степени достижения запланированного уровня затрат за 2022 год:

27145,8/27145,8\*100%=100%.

 Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов

Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов за 2022 год приведены в приложении 6.

Приложение 1

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному (2021) \* | Отчетный год |
| План на 2022 год | факт по состоянию на 31 декабря 2022 года | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности на 2022-2026 годы» |
| 1 |  Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, инвестиционного и туристического потенциала | Ед. | 690\*\* | Не менее 350 | 379 | 108,3 | Перевыполнение показателя связано с организацией большего количества мероприятий, чем запланировано |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства. инвестиционного и туристического потенциала | Чел. | 2 761\*\* | Не менее 2 000 | 2 481 | 124,1 | Перевыполнение показателя связано с организацией большего количества мероприятий, чем запланировано |
| 3 | Количество оказанных консультаций и услуг**,** в том числе для туристов | Ед. | 3 135\*\*\* | Не менее 2 960, в т.ч. 500 | 3 728, в т.ч. 516 | 125,9 в т.ч. 103,2 | Перевыполнение показателя связано с большим количеством обратившихся за консультацией |
| 4 | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку | Ед. | 96 | 120 | 145 | 120,8 | Перевыполнение связано с регистрацией субъектов МСП и самозанятых граждан в большем количестве, чем запланирован |
| 5 | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП, туристической и инвестиционной привлекательности | Ед. | 1 277 | Не менее 1 500 | 3 773 | 251,5 | Перевыполнение связано с большим количеством информационных поводов |
| 6 | Объем инвестиций | Млн руб. | 1 575,14 | 1 800 | 1 805,137 | 100,3 | Заявленный инвесторами объем инвестиций превысил плановое значение |
| 7 | Количество резидентов ТОСЭР | Ед. | 16 | 28 | 15 | 53,6 | Введение с 2020 года ограничительных мероприятий (COVID-19) отразилось на текущей финансовой деятельности предприятий и повлияло на их экономическую активность при принятии решений по реализации инвестиционных проектов.Кроме того, с августа 2020 года перестал действовать льготный режим по отчислениям во внебюджетные фонды для предприятий-резидентов ТОСЭР. |
| 8 | Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | Ед. | 53 | 56 | 57 | 101,8 | Перевыполнение показателя связано с появлением дополнительного проекта по строительству комплекса по обслуживанию большегрузов |
| 9 | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | Ед. | 50 | 50 | 50 | 100,0 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 10 | Количество вновь созданных рабочих мест | Ед. | 476 | 446 | 347 | 77,8 | Показатель не достигнут, так как количество резидентов ТОСЭР ниже планового в связи с:- введением с 2020 года ограничительных мероприятий (COVID-19), которые отразились на текущей финансовой деятельности предприятий и повлияли на их экономическую активность при принятии решений по реализации инвестиционных проектов;- прекращением действия с августа 2020 года льготного режима по отчислениям во внебюджетные фонды для предприятий-резидентов ТОСЭР. |
| 11 | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | Балл | 47,2 | Не менее 55 | 53,2 | 96,7 | Значение показателя складывается исходя из независимой оценки, проводимой ИМА «Череповец» среди субъектов МСП, на которую напрямую повлиять органы мэрии, а также АНО АГР не могут: незначительное недовыполнение показателя связано с тем, что по ряду показателей опроса оценка ниже средней (например, самый низкий показатель – оценка субъектами МСП доступности получения кредитных средств на развитие бизнеса под приемлемый процент). |
| 12 | Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Процент | 10 | Не менее 10 | 10 | 100,0 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 13 | Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА  | Ед. | 1 | Не ниже 2 | 2 | 100,0 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 14 | Количество баз данных, используемых для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 15 | Количество туристов, посетивших город | Тыс. ед. | - | 85 | 99,916 | 117,5 | Перевыполнение показателя связано с реализацией в Вологодской области первого этапа пилотного проекта бесплатных туристских поездок для учащихся школ за счет средств социальных сертификатов (Пушкинская карта) |

\* Фактические данные показателей за 2021 год представлены из отчетной информации по муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2020−2024 годы, утвержденной постановлением мэрии от 14.10.2019 № 4879.

\*\* Без учета туристического потенциала.

\*\*\* Без учета консультаций для туристов.

Приложение 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов)

 муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицаизмерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)  | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, инвестиционного и туристического потенциала  | Ед. | Мероприятия для субъектов МСП, НКО, ведущих или планирующих вести коммерческую деятельность, граждан, желающих создать свое дело, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», направленные на создание и развитие малого и среднего предпринимательства, самозанятости, продвижение инвестиционного имиджа города; развитие внутреннего и въездного туризма | Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом | Суммарное количество проведенных мероприятий за отчетный период нарастающим итогом (379) | -- | 3 | Отчет АНО АГР | АНО АГР |
|  | Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, инвестиционного и туристического потенциала  | Чел. | Количество участников мероприятий для субъектов МСП, НКО, ведущих или планирующих вести коммерческую деятельность, граждан, желающих создать свое дело, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», направленные на создание и развитие малого и среднего предпринимательства, самозанятости, продвижение инвестиционного имиджа города; развитие внутреннего и въездного туризма | Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом | Суммарное количество участников за отчетный период нарастающим итогом в течение года.К участникам относятся представители субъектов МСП, физические лица, заинтересованные в создании бизнеса, физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», представители общественных объединений предпринимателей, представители НКО, ведущих или планирующих вести предпринимательскую деятельность, зарегистрированные в городе Череповце, инвесторы. При участии от одного субъекта МСП нескольких представителей, в расчет показателя включается количество представителей.В расчет показателей не входят представители органов власти, инфраструктуры поддержки МСП.При организации мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, могут быть учтены представители юридических лиц, НКО, органов власти, инфраструктуры поддержки МСП и пр., в т.ч. незарегистрированные в городе Череповце (2481) | -- | 3 | Отчет АНО АГР | АНО АГР |
|  | Количество оказанных консультаций и услуг, в том числе для туристов | Ед. | Количество проведенных АНО АГР в течение отчетного периода консультаций и оказанных услуг по созданию и ведению собственного дела, по программам поддержки МСП, реализации инвестиционного проекта, стадии реализации инвестиционного проекта и т.п., по вопросам туристического профиля, подтвержденных хотя бы одним из документов: договор, карточка регистрации обращения, скриншоты, иные документы | Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом | Суммарное количество проведенных консультаций и оказанных услуг за отчетный период, с выделением том числе количества консультаций и услуг туристического профиля, нарастающим итогом в течение года. Получателями консультаций и услуг могут быть зарегистрированные в городе Череповце субъекты МСП, НКО, физические лица, обратившиеся по вопросам создания собственного дела и деятельности АНО АГР, физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», инвесторы (в т.ч. не зарегистрированные в городе Череповце). Также получателями консультаций и услуг могут быть физические и юридические лица, НКО, обратившиеся по вопросам туристического профиля в туристско-информационный центр (независимо от места регистрации) (3728, в т.ч. 516) | -- | 3 | Отчет АНО АГР | АНО АГР |
|  | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку | Ед. | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, прошедшими обучение на образовательных мероприятиях или принявшими участие в других мероприятиях, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, организованных АНО АГР или с участием АНО АГР в качестве организаторов в партнерстве с другими организациями, получивших консультационное сопровождение по вопросам создания собственного бизнеса | Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом | Считается нарастающий итог, прибавленный к результату за 2021 год (на основании фактического значения, отраженного в отчете по муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной привлекательности в городе Череповце на 2020 - 2024 годы»). Учитывается количество зарегистрированных на территории города Череповца субъектов МСП и самозанятых граждан из числа участников мероприятий, обучившихся или проконсультированных не ранее 2020 года в АНО АГР (145=96+49) | -- | 3 | Отчет АНО АГР | АНО АГР |
|  | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП, туристической и инвестиционной привлекательности | Ед. | Количество информационных сообщений о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП, туристической и инвестиционной привлекательности в материалах СМИ | Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом | Суммарное количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления и организаций инфраструктуры поддержки МСП г. Череповца по развитию МСП, туристической и инвестиционной привлекательности за отчетный период (3773) | -- | 3 | Данные МКУ ИМА «Череповец» | АНО АГР |
|  | Объем инвестиций | Млн рублей | Объем инвестиций, заявленных инвестором и представленных в профиле инвестиционного проекта, принятого к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца | Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом | Считается нарастающий итог суммарного объема инвестиций, заявленных инвестором, прибавленный к фактическому результату за 2021 год (на основании фактического значения, отраженного в отчете по муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной привлекательности в городе Череповце на 2020 - 2024 годы») (1 575,137+230,0 =1 805,137)  | -- | 3 | Отчет АНО АГР | АНО АГР |
|  | Количество резидентов ТОСЭР | Ед. | Количество юридических лиц, получивших статус «Резидент ТОСЭР» на территории муниципального образования «Город Череповец» | По итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Нарастающим итогом суммарное количество юридических лиц, получивших статус - резидент ТОСЭР и включенных в реестр резидентов ТОСЭР, созданных на территории монопрофильных муниципальных образований, начиная с 2017 года (15=16-1) | -- | 4 | Данные Реестра резидентов ТОСЭР, размещенного на официальном сайте Министерства экономического развития РФ | АНО АГР |
|  | Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | Ед. | Инвестиционные проекты, принятые к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом | Суммарное количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии г. Череповца, нарастающим итогом на отчетную дату, начиная с 2014 года (57=53+4) | -- | 3 | Отчет АНО АГР, сформированный на основе протоколов заседаний инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО АГР |
|  | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | Ед. | Число предлагаемых городом инвестиционных площадок | Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом | Суммарное количество инвестиционных площадок города Череповца, предлагаемых в течение отчетного года, указанных на инвестиционной карте города, размещенной на сайте АНО АГР. Данные в карту заносятся на основании информации о свободных земельных участках и территориях под реализацию инвестиционных проектов, предоставляемой Комитетом по управлению имуществом города и Управлением архитектуры и градостроительства (50) | -- | 4 | Скриншот инвестиционной карты города, размещенной на сайте АНО АГР | АНО АГР |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест | Ед. | Количество вновь созданных рабочих мест резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Череповец» в рамках соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Череповец» | По итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Определяется по фактическому числу вновь созданных рабочих мест.Под вновь созданным рабочим местом понимается созданная штатная (должностная) единица на условиях полного или неполного рабочего дня (смены) без учета внешних совместителей (347) | -- | 3 | Данные Департамента экономического развития Вологодской области, которые формируются на основе ежеквартальной отчетности резидентов ТОСЭР «Череповец» | АНО АГР |
|  | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | Балл | Характеризует оценку субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | Ежегодно, не ранее 20 февраля года, следующего за отчетным | Определяется как результат расчета МКУ ИМА «Череповец» значений показателя на основе данных анкетирования представителей малого и среднего бизнеса, проводимого АНО АГР (работа с целевой аудиторией МСП) по методике, разработанной МКУ ИМА «Череповец» (53,2) | -- | 3 | Данные МКУ ИМА «Череповец» | АНО АГР |
|  | Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Процент | Увеличение количества объектов имущества ежегодно на 10% | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | Данные комитета по управлению имуществом города - перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (10) | -- | 3 | Данные КУИ | АНО АГР |
|  | Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА | Ед. | Позиция города Череповца в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА | По состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным. | Расчет показателя не производится, значение определяется исходя из итоговой позиции города Череповца в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА по итогам полугодия или года, предшествующего отчетному (результаты мониторинга направляются в ОМСУ 2 раза в год, по итогам полугодия и года). По итогам рейтинга за 2022 год городу Череповцу присвоено 2-ое место. | -- | 3 | Данные КПУ на основе информации Департамента стратегического планирования Правительства Вологодской области о результатах мониторинга проведения ОРВ и экспертизы на местном уровне | АНО АГР |
|  | Количество баз данных, используемых для разработки анализов и прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала | Ед. | Количество баз данных, используемых для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства, созданных в АНО АГР | Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом | Суммарное количество используемых баз данных в течение отчетного года из числа созданныхАНО АГР, не ранее 2021 года, подтвержденных скриншотами, содержащими информацию о наполнении базы, и минимум одним аналитическим или прогнозным материалом, подготовленным с использованием информации из данной базы (1) | -- | 3 | Отчет АНО АГР | АНО АГР |
|  | Количество туристов, посетивших город | Тыс. ед. | Численность туристов, посетивших город Череповец за год.Турист - гражданин, посещающий страну (место) временного пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющий не менее одной ночевки | Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом нарастающим итогом в течение года. Окончательный годовой расчет - во втором квартале года, следующего за отчетным | Численность туристов определяется по данным объектов размещения, собираемым ежеквартально. По итогам года формируется окончательный отчет на основании данных Росстата. АНО АГР проводит мониторинг объектов размещения города Череповца (по телефону, электронной почте и иными доступными способами) о количестве туристов по итогам каждого квартала и года на 1 января года, следующего за отчетным (оценочные данные). Окончательный годовой итог формируется АНО АГР на основании данных Росстата во втором квартале года, следующего за отчетным (99,916) | -- | 3 | Данные мониторинга АНО АГР объектов размещения города Череповца, за год - данные Росстата во втором квартале года, следующего за отчетным | АНО АГР |

Приложение 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за отчетный год по состоянию на 31 декабря 2022 года | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие 1Формирование инфраструктуры поддержки МСП | АНО АГР,мэрия города | Качественная и своевременная реализация комплекса мер и услуг, направленных на поддержку и развитие субъектов МСП.Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку, к 2026 году составит не менее 160.Обеспечение устойчивого функционирования организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП в городе.Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности.Рост объема инвестиций. | Реализован комплекс мер и услуг, направленных на поддержку и развитие субъектов МСП. Количество новых субъектов МСП и самозанятых, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку на 31 декабря 2022 года составило 145 ед.Обеспечено устойчивое функционирование организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП в городе.За отчетный год размещено 3 773 информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП, туристической и инвестиционной привлекательности.Обеспечен доступ субъектов малого предпринимательства к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности. Объем инвестиций составил 1 805,137 млн. руб., рост по сравнению с 2021 годом составил 230,0 млн руб. | - | - Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, инвестиционного и туристического потенциала; - количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, инвестиционного и туристического потенциала;- количество оказанных консультаций и услуг, в том числе для туристов;- количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку;- количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП, туристической и инвестиционной привлекательности;- объем инвестиций;- количество резидентов ТОСЭР;- количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца;- количество предлагаемых городом инвестиционных площадок;- количество вновь созданных рабочих мест;- оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе;- количество туристов, посетивших город,- количество баз данных, используемых для разработки анализов и прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала |
| 1.1 | Оказание комплекса услуг для субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», инвесторов, граждан, желающих создать свой бизнес, туристов | АНО АГР,мэрия города | Обеспечение доступными услугами субъектов МСП и физических лиц, желающих создать свой бизнес, путем оказания консультаций и услуг по вопросам создания и ведения бизнеса.Рост объема инвестиций.Увеличение турпотока. | Обеспечены доступными услугами субъекты МСП и физические лица, желающие создать свой бизнес, путем оказания консультаций и услуг по вопросам создания и ведения бизнеса. За отчетный год городом предлагалась 50 инвестиционных площадок. Объем инвестиций составил 1 805,137 млн руб., рост по сравнению с 2021 годом составил 230,0 млн руб. На конец отчетного года было зарегистрировано 15 резидентов ТОСЭР, которыми в отчетном году создано 347 рабочих мест. Суммарное количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете составило 57 единиц, в том числе 4 – в 2022 году.Количество туристов составило 99,916 тыс. ед.Проведены консультации по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП. Оказаны услуги финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуги др. Проведены первичные экспертизы инвестиционных проектов, оказано содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом, сопровождение инвестиционных проектов. Всего за 2022 год оказано 3728 услуг и консультаций, в т.ч. 516 для туристов. |  |
| 1.2 | Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП и самозанятости, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города, информационную поддержку и пропаганду предпринимательской деятельности | АНО АГР,мэрия города | Повышение уровня предпринимательских компетенций и информированности бизнеса, выстраивание конструктивного диалога между бизнесом и властью, расширение рынков сбыта МСП, развитие благоприятной деловой среды, информирование об инвестиционных возможностях муниципального образования, развитие рынка внутреннего и въездного туризма | Организованы мероприятия: деловые, образовательные, информационно-консультационные, по содействию в расширении рынков сбыта, по взаимодействию бизнеса и власти, мониторинги, информационные рассылки, подготовка и размещение пресс-релизов, поддержка работы сайтов, мероприятий, направленных на выявление и поощрение лучших субъектов МСП, инвесторов, выезды на предприятия, содействие в организации ярмарок и др. Всего за отчетный период проведено 379 мероприятий, в которых приняли участие 2 481 чел. |  |
| 1.3 | Организация деятельности по созданию и ведению базы данных для разработки анализов и прогнозов сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала, мониторинг цен, инвентаризация объектов потребительского рынка | АНО АГР | Наличие информации для разработки анализов и прогнозов в сфере МСП, инвестиционного потенциала | Информация используется для разработки аналитических отчетов. Проводится регулярный мониторинг цен. Обновляется база данных по субъектам МСП, подготовлено 35 аналитических справок о текущей ситуации, 11 отраслевых анализов. |  |
| 1.4 | Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе) | АНО АГР | Осуществление деятельности организаций, входящих в инфраструктуру поддержки МСП | Помещения предоставлены и были использованы в отчетном году АНО АГР, осуществлялась деятельность (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе):АНО АГР - б. Доменщиков, 32 – 422,1 кв. м., АНО АГР - Клубный проезд, 17А- 326,1 кв. м., АНО АГР - ул. Пионерская, 19А - 300,8 кв. м |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Вовлечение бизнес-сообщества в процесс правового регулирования через проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Череповца и экспертизу действующих НПА | КПУ | Снижение административных барьеров для бизнеса, повышение эффективности принятия нормативно-правовых актов и улучшение тем самым инвестиционной и туристической привлекательности города | Подготовлено 29 заключений об ОРВ и 2 заключения по итогам проведения экспертизы. В рамках проведения экспертизы направлялись запросы в адрес организаций и лиц, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Поступили отзывы участников публичных консультаций по 1 проекту НПА и 1 НПА. Размещены 2 публикации на официальных страницах мэрии города и Департамента стратегического планирования Правительства Вологодской области в социальной сети ВКонтакте. Место в рейтинге по итогам 2022 года –2. | Недостаточная активность бизнес-сообщества в ходе проведения публичных консультаций | Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА |
| 3 | Основное мероприятие 3Имущественная поддержка субъектов МСП | КУИ | Количество объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | В Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный Доход» включено 10 объектов, предоставлено в пользование 4 объекта | Мероприятие исполняется | Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, пред-назначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-меняющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП |

Приложение 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
|
| Сводная бюджетная роспись, план на 1 января | Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря | Кассовое исполнение по состоянию на 31 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022 - 2026 годы» | Всего | 18 668,2 | 27 145,8 | 27 145,8 |
| Мэрия города, АНО АГР (участник) | 18 668,2 | 5 822,3 | 5 822,3 |
| Финансовое управление мэрии (ответственный исполнитель), АНО АГР (участник) | 0,0 | 21 323,5 | 21 323,5 |
| Соисполнитель - нет |   |   |   |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022-2026 годы» | Мэрия города, АНО АГР (участник) | 18 668,2 | 5 822,3 | 5 822,3 |
| Финансовое управление мэрии (ответственный исполнитель), АНО АГР (участник) | 0,0 | 21 323,5 | 21 323,5 |

Приложение 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
| План | Факт по состоянию на 31 декабря | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022 - 2026 годы» | Всего | 31 744,8 | 31 744,8 | 100,0 |
| Городской бюджет | 27 145,8 | 27 145,8 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 4 599,0 | 4 599,0 | 100,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022-2026 годы» | Всего | 31 744,8 | 31 744,8 | 100,0 |
| Городской бюджет | 27 145,8 | 27 145,8 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 4 599,0 | 4 599,0 | 100,0 |

Приложение 6

Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование налогового расхода | Объем налоговых расходов за отчетный год (оценка), тыс. руб. | Краткий вывод по итогам оценки эффективности налогового расхода |
| 1. | Льгота по уплате налога на имущество физических лиц на 2021 год в виде снижения ставки налога, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 решения Череповецкой городской Думы от 24.11.2015 № 199 «О налоге на имущество физических лиц», на 25% в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, и в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, для налогоплательщиков (индивидуальных предпринимателей) - арендодателей, применяющих специальные налоговые режимы и осуществляющих основной вид деятельности в соответствии с кодом 68.2, 68.20, 68.20.2 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), информация о котором содержится в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2022 года | 14 292,0 | Налоговый расход признан целесообразным и результативным. Льгота в виде пониженной ставки действует только за 2021 год с уплатой в 2022 году. |
| 2. | Освобождение от уплаты земельного налога организаций - резидентов территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории города Череповца, в отношении земельных участков, вновь созданных (приобретенных) в рамках реализации соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития | 613,0 | Налоговый расход признан целесообразным и результативным |
| Итого по муниципальной программе | 14 905,0 |  |