

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 1 полугодие 2024 года, сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

В 2024 году в городе Череповце действует муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022 - 2026 годы», утвержденная постановлением мэрии города от 22.10.2021 № 4071 (далее – Программа).

Ответственный исполнитель Программы – финансовое управление мэрии.

Участники Программы – мэрия города, комитет по управлению имуществом города (далее – КУИ), автономная некоммерческая организация поддержки предпринимательства «Агентство Городского Развития» (далее – АНО АГР, Агентство Городского Развития), контрольно-правовое управление мэрии (далее – КПУ).

Цель программы: создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города.

В 1 полугодии 2024 года реализация Программы позволила достичь следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» осуществлялась деятельность АНО АГР – организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Для осуществления деятельности АНО АГР предоставлены помещения. В мероприятиях АНО АГР, направленных на развитие предпринимательства, инвестиционного и туристического потенциала в первом полугодии приняли участие 2 213 человека, было размещено 1 038 информационных сообщения в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).
2. В рамках решения задачи «Содействие развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и появлению новых субъектов малого и среднего предпринимательства» оказано 2 021 консультации и услуги, организовано и проведено 306 мероприятий, направленных на создание и развитие МСП, повышение инвестиционного и туристического потенциала. Количество новых субъектов МСП (в т.ч. самозанятых), получивших поддержку, составило 245 ед. Осуществлялся процесс обновления базы данных по субъектам МСП, подготовлен «Обзор малого и среднего предпринимательства в Череповце за 2023 год», на регулярной основе готовятся отраслевые анализы.

Имущественная поддержка: утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Общее количество объектов, включенных в перечень – 16, из них предоставлено в пользование 7 объектов недвижимости.

1. В рамках решения задачи «Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» проведено 10 кооперационных встреч, семинар для поставщиков по государственным и муниципальным закупкам, оказано содействие АО «Аппатит» в организации и проведении Дня подрядчика, организовано участие бизнеса в Форуме по торгово-экономическому сотрудничеству между провинцией Шэнси (КНР) и РФ, осуществляется реализация проекта «Электронная бизнес-кооперация».
2. В рамках решения задачи «Привлечение инвестиций в экономику города»

действовал режим «одного окна» для инвесторов, работал инвестиционный портал и сайт Индустриального парка «Череповец». Объем заявленных инвесторами инвестиций составил 3 553,137 млн рублей. На постоянной основе АНО АГР проводится мониторинг городских территорий (в том числе свободных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в инвестиционный процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности города Череповца. Актуальная информация по существующим формам поддержки инвесторов представлена на порталах <https://agr-city.ru/>, <http://ia-cher.ru/>, [http://ipark.ia-cher.ru/;](http://ipark.ia-cher.ru/) актуализировалась информация на инвестиционной карте на сайте АНО АГР.

1. В рамках решения задачи «Содействие в реализации инвестиционных проек-

тов» осуществлялась работа по 60 проектам, в т.ч. проведена экспертиза 22 проектов, оказано содействие в реализации 5 проектов, реализуемых городом, 33 проекта в стадии проработки и сопровождения. На регулярной основе проводился мониторинг информационных площадок, посвященных инвестиционной деятельности (сайты Фонда МОНОГОРОДА.РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Вологодской Торгово-промышленной палаты, АО «Корпорация развития Вологодской области», сайт Ростуризма, Фонда развития промышленности, федеральный ресурс «Индустриальные парки и технопарки России», геоинформационная система «Индустриальные парки. Технопарки и кластеры»).

Суммарное количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете составило 66 единиц.

1. В рамках решения задачи «Формирование положительного инвестиционного и туристического имиджа города» городом предлагалось 50 инвестиционных площадок, поддерживался инвестиционный портал, сайт Индустриального парка, сайт поддержки малого и среднего предпринимательства Агентства Городского Развития, вкладки «Туризм» на официальном сайте города, туристического портала; подготовлены и выпущено 117 пресс-релизов, рассказывающих о развитии МСП, инвестиционного и туристического потенциала, разработана концепция технопарка и концепция НТЦ с инвестпредложением развития территорий, проведено награждение в рамках Дня российского предпринимательства, награждение победителей конкурса Новогодних витрин. Если поменяла время глагола, то можно так оставить?
2. В рамках решения задачи «Снижение административных барьеров, повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства» осуществлялось вовлечение бизнес-сообщества в процесс правового регулирования через проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Череповца и экспертизу действующих нормативно-правовых актов (далее – НПА). Подготовлено 22 заключения об ОРВ и 2 заключения по итогам проведения экспертизы. В рамках проведения экспертизы направлялись запросы в адрес организаций и лиц, целью деятельности которых является защита и предоставление интересов субъектов предпринимательской деятельности, размещалась информация в официальной группе мэрии города с социальной сети ВКонтакте. Обращений от бизнеса об избыточном и/или негативном влиянии принятых НПА на ведение предпринимательской деятельности не поступало. По итогам рейтинга муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных правовых актов за 2022 год Городу Череповцу присвоено 2-ое место.

С целью построения эффективного взаимодействия бизнеса и власти проведено 4 Совета предпринимателей под руководством мэра города, Инвестиционный совет и другие встречи.

8. В рамках решения задачи «Развитие внутреннего и въездного туризма» в структуре Агентства Городского Развития работает туристско-информационный центр, которым оказано 435 консультаций по вопросам туристического профиля. Поддерживается работа интерактивного турконструктора, проведено 50 мероприятий туристического профиля. Количество туристов, посетивших город в первом полугодии составило 53,8 тыс.человек.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов), достигнутых в 1 полугодии 2024 году отражены в приложении 1 к отчету.

Непосредственные результаты реализации основных мероприятий

Программы, достигнутые за 1 полугодие 2024 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы отражены в приложении 2 к отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию Программы по состоянию на 1 июля 2024 года

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы города представлены в Приложениях 3,4 к отчету.

На 2024 год на реализацию Программы предусмотрено 26 829,9 тыс. руб. из городского бюджета, на 1 июля освоено 13 150,8 тыс. руб. (49%). За счет внебюджетных источников предусмотрено 4 649,0 тыс. руб., на 1 июля освоено 3 522,9 (75,8%).

Информация о внесенных ответственным исполнителем

в первом полугодии 2024 года изменениях в Программу

с указанием причин изменений

Изменений не вносилось.

Сведения о планируемых до конца текущего финансового года изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм) Программы

Планируется досрочное прекращение муниципальной программы, принятие новой муниципальной программы с 2025 года.

Приложение 1

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Цель, задача направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | | | | Расчет значения показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному (2023) | текущий год | | |
| План на 2024 год | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | | | | | | | | | |
| Цель: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города | | | | | | | | | |
| 1 | Задачи:  1. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;  2. Содействие развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и появлению новых субъектов малого и среднего предпринимательства;  3. Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;  5. Содействие в реализации инвестиционных проектов;  6. Формирование положительного инвестиционного и туристического имиджа города;  8. Развитие внутреннего и въездного туризма. | Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, инвестиционного и туристического потенциала | Ед. | 517 | Не менее 350 | 306 | Не менее 350 | Суммарное количество проведенных мероприятий за отчетный период нарастающим итогом | Достижение планового годового значения ожидается на 31.12.2024. |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства. инвестиционного и туристического потенциала | Чел. | 3 047 | Не менее  2 000 | 2 213 | 2 500 | Суммарное количество участников за отчетный период нарастающим итогом в течение года.  К участникам относятся представители субъектов МСП, физические лица, заинтересованные в создании бизнеса, физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», представители общественных объединений предпринимателей, представители НКО, ведущих или планирующих вести предпринимательскую деятельность, зарегистрированные в городе Череповце, инвесторы. При участии от одного  субъекта МСП нескольких представителей, в расчет показателя включается количество представителей.  В расчет показателей не входят представители органов власти, инфраструктуры поддержки МСП.  При организации мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, могут быть учтены представители юридических лиц, НКО, органов власти, инфраструктуры поддержки МСП и пр., в т.ч. незарегистрированные в городе Череповце | Перевыполнение показателя связано с большим количеством участников экскурсионных программ. |
| 3 | Количество оказанных консультаций и услуг**,** в том числе для туристов | Ед. | 3 615, в т.ч. 525 | Не менее  2 960, в т.ч. 500 | 2 021, в т.ч. 435 | Не менее 2 960, в т.ч. 500 | Суммарное количество проведенных консультаций и оказанных услуг за отчетный период, с выделением том числе количества консультаций и услуг туристического профиля, нарастающим итогом в течение года.  Получателями консультаций и услуг могут быть зарегистрированные в городе Череповце субъекты МСП, НКО, физические лица, обратившиеся по вопросам создания собственного дела и деятельности АНО АГР, физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», инвесторы (в т.ч. не зарегистрированные в городе Череповце). Также получателями консультаций и услуг могут быть физические и юридические лица, НКО, обратившиеся по вопросам туристического профиля в туристско-информационный центр (независимо от места регистрации) | Достижение планового годового значения ожидается на 31.12.2024. |
| 4 | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку | Ед. | 213 | 170 | 245 | 250 | Считается нарастающий итог, прибавленный к результату за 2021 год (на основании фактического значения, отраженного в отчете по муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной привлекательности в городе Череповце на 2020 - 2024 годы»). Учитывается количество зарегистрированных на территории города Череповца субъектов МСП и самозанятых граждан из числа участников мероприятий, обучившихся или проконсультированных не ранее 2020 года в АНО АГР | Перевыполнение связано с регистрацией больше ожидаемого количества субъектов МСП и самозанятых граждан. |
| 5 | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП, туристической и инвестиционной привлекательности | Ед. | 2 275 | Не менее  1 500 | 1 038 | Не менее 1 500 | Суммарное количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления и организаций инфраструктуры поддержки МСП г. Череповца по развитию МСП, туристической и инвестиционной привлекательности за отчетный период | Достижение планового годового значения ожидается на 31.12.24. |
| 6 | Задачи:  4. Привлечение инвестиций в экономику города  5. Содействие в реализации инвестиционных проектов  6. Формирование положительного инвестиционного и туристического имиджа города | Объем инвестиций | Млн руб. | 3 253,137 | 2 760 | 3 553,137 | 3 650,00 | Считается нарастающий итог суммарного объема инвестиций, заявленных инвестором, прибавленный к фактическому результату за 2021 год (на основании фактического значения, отраженного в отчете по муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной привлекательности в городе Череповце на 2020 - 2024 годы») | Перевыполнение показателя связано с тем, что на конец предыдущего отчетного периода фактическое значение превысило план текущего года. |
| 7 | Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | Ед. | 65 | 62 | 66 | 68 | Суммарное количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии г. Череповца, нарастающим итогом на отчетную дату, начиная с 2014 года | Перевыполнение показателя связано с появлением дополнительных проектов по строительству завода по производству труб и строительству современного комплекса по обслуживанию автомобилей. |
| 8 | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | Ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | Суммарное количество инвестиционных площадок города Череповца, предлагаемых в течение отчетного года, указанных на инвестиционной карте города, размещенной на сайте АНО АГР. Данные в карту заносятся на основании информации о свободных земельных участках и территориях под реализацию инвестиционных проектов, предоставляемой Комитетом по управлению имуществом города и Управлением архитектуры и градостроительства | Показатель выполнен в полном объеме. |
| 9 | Задача:  2. Содействие развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и появлению новых субъектов малого и среднего предпринимательства | Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Процент | 10 | Не менее 10 | 10 | 10 | Данные комитета по управлению имуществом города - перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | Показатель выполнен в полном объеме. |
| 10 | Задача:  7. Снижение административных барьеров, повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства | Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА | Ед. | Нет данных | Не ниже 2 | Нет данных | Не ниже 2 | Расчет показателя не производится, значение определяется исходя из итоговой позиции города Череповца в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА по итогам полугодия или года, предшествующего отчетному (результаты мониторинга направляются в ОМСУ 2 раза в год, по итогам полугодия и года) | На дату подготовки отчета информация о рейтинге отсутствует, т.к. Департамент стратегического планирования области подводит итоги рейтинга по окончании года.  По итогам мониторинга проведения ОРВ и экспертизы в 2023 году, город Череповец занял 2 место в рейтинге. |
| 11 | Задача:  2. Содействие развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и появлению новых субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество баз данных, используемых для разработки анализов и прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | Суммарное количество используемых баз данных в течение отчетного года из числа созданных  АНО АГР, не ранее 2021 года, подтвержденных скриншотами, содержащими информацию о наполнении базы, и минимум одним аналитическим или прогнозным материалом, подготовленным с использованием информации из данной базы | Показатель выполнен и будет поддерживаться до конца года |
| 12 | Задачи:  8. Развитие внутреннего и въездного туризма  - 6. Формирование положительного инвестиционного и туристического имиджа города | Количество туристов, посетивших город | Тыс. ед. | 107,123 | 95 | 53,8 | 95 | Численность туристов определяется как сумма данных, предоставленных в результате мониторинга объектами размещения, туроператорами, туристско-информационным центром Агентства Городского Развития о численности проживающих в объектах размещения, туристов, посещающих город на теплоходах и в составе других организованных групп, а также путешествующих индивидуально и пользующихся услугами туристических организаций и туристско-информационного центра Агентства Городского Развития | Достижение планового годового значения ожидается на 31.12.2024. |

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №  п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию  на 1 июля 2024 года | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1  Формирование инфраструктуры поддержки МСП | АНО АГР,  мэрия города | Качественная и своевременная реализация комплекса мер и услуг, направленных на поддержку и развитие субъектов МСП.  Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку, к 2026 году составит не менее 135.  Обеспечение устойчивого функционирования организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП в городе.  Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности.  Рост объема инвестиций. | Реализован комплекс мер и услуг, направленных на поддержку и развитие субъектов МСП. Количество новых субъектов МСП и самозанятых, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку на 1 июля 2024 года составило 245 ед.  Обеспечено устойчивое функционирование организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП в городе.  Обеспечен доступ субъектов малого предпринимательства к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности. Объем инвестиций составил 3 553,137 млн. руб. | Мероприятие выполнено и будет выполняться до конца года. |
| 1.1 | Оказание комплекса услуг для субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», инвесторов, граждан, желающих создать свой бизнес, туристов | АНО АГР,  мэрия города | Обеспечение доступными услугами субъектов МСП и физических лиц, желающих создать свой бизнес, путем оказания консультаций и услуг по вопросам создания и ведения бизнеса.  Рост объема инвестиций.  Увеличение турпотока. | Обеспечение доступными услугами субъектов МСП и физических лиц, желающих создать свой бизнес, путем оказания консультаций и услуг по вопросам создания и ведения бизнеса. Объем инвестиций составил 3 553,137 млн. руб., количество туристов составило 53,8 тыс. ед.  Проведены консультации по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП. Оказаны услуги финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуги др. Проведены первичные экспертизы инвестиционных проектов, оказано содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом, сопровождение инвестиционных проектов. Всего оказано за 1-е полугоде 2 021 услуг и консультаций, в т.ч. 435 для туристов. | Мероприятие выполнено и будет выполняться в течение года |
| 1.2 | Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП и самозанятости, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города, информационную поддержку и пропаганду предпринимательской деятельности | АНО АГР,  мэрия города | Повышение уровня предпринимательских компетенций и информированности бизнеса, выстраивание конструктивного диалога между бизнесом и властью, расширение рынков сбыта МСП, развитие благоприятной деловой среды, информирование об инвестиционных возможностях муниципального образования, развитие рынка внутреннего и въездного туризма | Организованы мероприятия: деловые, образовательные, информационно-консультационные, по содействию в расширении рынков сбыта, по взаимодействию бизнеса и власти, мониторинги, информационные рассылки, подготовка и размещение пресс-релизов, поддержка работы сайтов, мероприятий, направленных на выявление и поощрение лучших субъектов МСП, инвесторов, выезды на предприятия, содействие в организации ярмарок и др. Всего за 1-ое полугодие 2024 года проведено 306 мероприятий | Мероприятие выполнено и будет выполняться в течение года |
| 1.3 | Организация деятельности по созданию и ведению базы данных для разработки анализов и прогнозов сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала, мониторинг цен, инвентаризация объектов потребительского рынка | АНО АГР | Наличие информации для разработки анализов и прогнозов в сфере МСП, инвестиционного потенциала | Информация используется для разработки аналитических отчетов. Проводится регулярный мониторинг цен. Обновляется база данных по субъектам МСП, подготовлен «Обзор малого и среднего предпринимательства в Череповце за 2023 год», на регулярной основе готовятся отраслевые анализы. | Мероприятие выполнено и будет выполняться в течение года |
| 1.4 | Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе) | АНО АГР | Осуществление деятельности организаций, входящих в инфраструктуру поддержки МСП | Помещения предоставлены, осуществляется деятельность (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе):  АНО АГР - б. Доменщиков, 32 – 422,1 кв.м | Мероприятие выполнено и будет выполняться в течение года |
| 2. | Основное мероприятие 2. Вовлечение бизнес-сообщества в процесс правового регулирования через проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Череповца и экспертизу действующих НПА | КПУ | Снижение административных барьеров для бизнеса, повышение эффективности принятия нормативно-правовых актов и улучшение тем самым инвестиционной и туристической привлекательности города | Подготовлено 22 заключения об ОРВ и 2 заключения по итогам проведения экспертизы. Обращений от бизнеса об избыточном и/или негативном влиянии принятых НПА на ведение предпринимательской деятельности не поступало. | Мероприятие исполняется. Проблемы – недостаточная активность бизнес-сообщества в ходе проведения публичных консультаций |
| 3 | Основное мероприятие 3  Имущественная поддержка субъектов МСП | КУИ | Количество объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | В Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный Доход» включено 16 объектов, предоставлено в пользование 7 объектов | Мероприятие исполняется |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы за текущий год (тыс. рублей) | | |
|
| Сводная бюджетная роспись, план на 1 января | Сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | Кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022 - 2026 годы» | Всего | 26 829,9 | 26 829,9 | 13 150,8 |
| Финансовое управление мэрии (ответственный исполнитель), АНО АГР (участник) | 26 829,9 | 26 829,9 | 13 150,8 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Формирование инфраструктуры поддержки субъектов МСП» | Всего | 26 829,9 | 26 829,9 | 13 150,8 |
| Финансовое управление мэрии (ответственный исполнитель), АНО АГР (участник) | 26 829,9 | 26 829,9 | 13 150,8 |

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за текущий год (тыс. рублей) | | |
| План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022 - 2026 годы» | Всего | 31 478,9 | 16 673,7 | 53,0 |
| Городской бюджет | 26 829,9 | 13 150,8 | 49,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 4 649,0 | 3 522,9 | 75,8 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Формирование инфраструктуры поддержки субъектов МСП» | Всего | 31 478,9 | 16 673,7 | 53,0 |
| Городской бюджет | 26 829,9 | 13 150,8 | 49,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 4 649,0 | 3 522,9 | 75,8 |