****

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2022-2024 годы (далее – Программа) разработана управлением по работе с общественностью мэрии, утверждена постановлением мэрии города от 25.10.2021 № 4084 (в редакции постановления мэрии города от 25.12.2023 № 3858).

Программа реализуется с целью создания условий для духовного, физического, культурного, творческого, профессионального, социального развития молодежи, включения молодежи в решение вопросов местного значения муниципального образования «Городской округ город Череповец Вологодской области».

1. В рамках решения задачи «Интеграция молодежи в социально-экономические отношения» достигнут следующий результат: обеспечено временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 225 человек.

В целях достижения вышеуказанного результата были реализованы программные мероприятия основного мероприятия 1 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»:

- в 2023 году на период весенних каникул с 27 по 31 марта и летних каникул с июня по август молодежным центром было трудоустроено 225 человек, из них 54 – подростки, направленные комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Череповца, УМВД России по г. Череповцу, отделом опеки и попечительства мэрии города Череповца, БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток».

- в части мероприятий, направленных на содействие развития системы профориентации проведено городское мероприятие «Торжественная церемония награждения лучших выпускников учреждений системы СПО» в рамках празднования Дня молодежи. Был выпущен каталог лучших студентов учреждений СПО (169 студентов), который был передан потенциальным работодателям города. Лучшие выпускники получили стелы и сертификаты о включении в электронный каталог лучших выпускников. Мероприятие прошло на территории мемориального музея им. В.В. Верещагина 21 июня 2023 года. Также, с целью поощрение лучших представителей детских и молодежных общественных организаций, было проведено городское мероприятие «Торжественная церемония награждения молодежного актива». Мероприятие прошло в АНОК «Благовещенская старина», арт-пространство «Петров Ям» 23 июня 2023 года, участие в нем приняли 45 человек.

2. В рамках решения задачи «Интеграция молодежи в общественно-политические отношения» достигнуты следующие результаты:

- количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях патриотической направленности в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах программы обеспечено на уровне 38 920 человек;

- количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп обеспечено на уровне 76 единиц;

- доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи) обеспечена на уровне 40,4%;

- количество организаций и физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет – победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки обеспечено на уровне 15 единиц;

- количество городских проектов, ежегодно инициируемых и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами), обеспечено на уровне 18 проектов.

В целях достижения вышеуказанных результатов были реализованы программные мероприятия основного мероприятия 2 «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью».

## 2.1. В части мероприятий, направленных на содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи проведено:

- ежемесячно в мэрии города проводились торжественные церемонии вручения паспортов гражданам Российской Федерации в преддверии памятных дат, государственных праздников. В качестве почетных гостей церемонии выступали глава города, заместители мэра города, руководство УФМС России по Вологодской области в г. Череповце, почетные жители города, представители силовых ведомств и др.;

- с целью популяризации Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 21 апреля в дер. Заозерье, Кадуйского района Вологодской области (полигон ФГКВОУ ВО «ВУРЭ») и 15 октября на стадионе «Энергия» ЧФМК были проведены сборы отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ», где приняли участие 320 юнармейцев;

- с целью культивирования достойного образа женского и мужского идеала, гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные качества, усиления патриотического духа и воспитания среди школьников и молодёжи в ноября - декабре 2023 года в МБУ «ЧМЦ» были проведены городские мероприятия «Сила ЮНАРМИИ» и «Краса ЮНАРМИИ», в формате конкурса. На конкурс было подано 55 заявок, в финале приняли участие 28 девушек и 24 юноши. Финал конкурса и награждение состоялись 22 декабря 2023 года.

2.2. В части мероприятий, направленных на поддержку детских и молодежных общественных объединений и инициативных групп:

- проводились ежемесячные акции по раздельному сбору отходов «РазДельный сбор». Количество участников каждой акции составило порядка 500 человек;

- проект «Эко Актив» проводился МБУ «ЧМЦ» совместно с движением волонтеров-экологов «Делай!», проектами «Народная роща», «РазДельный сбор», ВОД «Волонтеры Победы» г. Череповец. Количество участников каждого мероприятия составило порядка 50-100 человек.

2.3. В части мероприятий, направленных на содействие развитию интеллектуального потенциала молодежи: для молодежных команд города с августа по октябрь 2023 года было проведено городское мероприятие «Интеллектуально-познавательная игра «Игра по правилам», с общей тематикой - «Череповец – любимый город». Участие в данной игре приняли 38 команд (190 человек).

2.4. В части мероприятий, направленных на поддержку развития добровольчества и волонтерства на территории города:

1) проведено в период с 15 апреля по 30 мая 2023 городское мероприятие «Формирование комфортной городской среды» с целью активизации участия горожан в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и привлечения федерального финансирования на благоустройство городских территорий. В период реализации мероприятия в г. Череповце работали 270 волонтеров. Волонтеры собрали голоса 42 000 горожан, что обеспечило выделение г. Череповцу федерального финансирования;

2) 24 декабря 2023 года на базе МАОУ «Центр образования №23» было проведено городское мероприятие «ЧерВолонтер». Участниками мероприятия стали более 150 человек – представителей добровольческого актива города.

2.5. В части мероприятий, направленных на развитие политической грамотности, правовой культуры молодежи и поддержку социально-значимых инициатив и проектов молодых граждан в 2023 году:

1) для молодежи города 6 октября 2023 года в МКУ «ЧМЦ» была проведена игра «Правовая академия», которая была направлена на знакомство обучающихся с основными правами, свободами и обязанностями граждан, развитие способностей к анализу правовых ситуаций, построение собственного поведения в рамках имеющихся прав, свобод, обязанностей, воспитание гражданской ответственности молодежи. В игре приняли участие 30 человек;

2) проведено городское мероприятие «Фестиваль ЮНАРМИИ»;

3) проведено городское мероприятие «Фестиваль КВН»;

4) проведено городское мероприятие «Городской экологический квест «Чистые Игры» (2 раза в год).

5) проведено городское мероприятие «Мультиспортивная-приключенческая игра «Фестиваль приключений».

3. В рамках решения задачи «Интеграция молодежи в социокультурные отношения» достигнуты следующие результаты:

- доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) составила 134,9%;

- количество молодых граждан – участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы составило 17 315 человек.

В целях достижения вышеуказанных результатов проводились следующие мероприятия:

3.1. В части мероприятий, направленных на содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи:

1) проведено более 40 мероприятий в рамках реализации проекта «Команда мэра», в котором приняли участие 50 школьников и студентов. Были разработаны 10 социальных проектов, из них 3 поданы на грантовые конкурсы;

2) с целью приобщения молодежи к здоровому образу жизни и популяризации различных видов спорта в мае и сентябре 2023 года был проведен фестиваль «Дыхание улиц» с общим количеством участников – 2000 человек.

3.2. В части мероприятий, направленных на поддержку молодых семей, формирования семейных ценностей молодежи, в рамках текущей деятельности МКУ «ЧМЦ» осуществлялась координация деятельности клубов молодых семей города – 17 клубов с численностью 1 150 человек. Ежемесячно на базе МКУ «ЧМЦ» проходили координационные совещания руководителей семейных клубов.

3.3. В части мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений и профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде, осуществлялась работа по социализации молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, и профилактике негативных явлений в молодежной среде (в соответствии с положениями Федерального закона № 120-ФЗ). МКУ «ЧМЦ» является субъектом профилактики правонарушений несовершеннолетних в рамках Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

1) специалисты МКУ «ЧМЦ» в течение 2023 года вели активную работу в учреждениях СПО, школах города, встречались с родительским сообществом с целью профилактики употребления алкоголя, наркотических средств. В рамках Единых дней профилактики было налажено взаимодействие со структурами УМВД, медицинских учреждений и т.п. Всего за год было проведено 60 Единых дней профилактики за год с общим количеством участников – 2 300 человек.

2) с целью создания условий для социализации несовершеннолетних юношей с девиантным поведением, состоящих на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Череповца, 5-7 июля 2023 года были проведены сборы для несовершеннолетних «Неделя в армии» для юношей и «Шаг вперед» для девушек.

3.4. В части мероприятий, направленных на содействие участию молодежи г. Череповца в мероприятиях областного и федерального уровня и поддержку талантливой молодежи:

1) принято участие делегации г. Череповца в форуме лидеров детских и молодежных общественных объединений Вологодской области «ТОЛК»;

2) принято участие делегации г. Череповца в сборах добровольческого актива Вологодской области «Точка притяжения»;

3) принято участие юнармейцев в областном патриотическом форуме «ЮНАРМИЯ ZA».

Данные мероприятия являлись финальными для волонтеров, юнармейцев, молодежного актива.

Также в рамках данного направления проведены следующие городские мероприятия:

- городское мероприятие «Конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI»;

- городское мероприятие «Конкурс семейных талантов «Большие звезды «Маленькой страны»;

- городское мероприятие «Фестиваль молодежи»;

- городское мероприятие «#СТОПВИЧСПИД», приуроченное к Международному дню памяти жертв СПИДа»;

- городское мероприятие «СПОрт».

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении 1.

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы отражены в приложении 2 к отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию Программы по состоянию на 31 декабря 2023 года представлены в приложениях 3 и 4 к отчету.

4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы.

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2022-2024 годы не проводились.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и информацию о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений.

В 2023 году в Программу были внесены следующие изменения:

1. Постановлением мэрии города от 14.02.2023 № 399.

Внесение изменений в Программу обусловлено необходимостью корректировки мероприятий, запланированных к проведению в 2023 году (Перечня мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых в рамках направления 2 Программы).

Включено в перечень мероприятие – Городское мероприятие «Один день в ВУРЭ».

В показатель № 5 «Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы» заложено участие молодежи города в возрасте от 14 до 35 лет.

2. Постановлением мэрии города от 28.04.2023 № 1205.

На основании протокола экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе №2 от 27.02.2023 г. и ГРБС мэрии №5 от 23.03.2023 г. внесены изменения в муниципальную программу в части увеличения финансирования основного мероприятия 2 «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью» на проведение городского мероприятия «Один день в ВУРЭ».

 3. Постановлением мэрии города от 15.08.2023 № 2370 были внесены изменения в части финансового обеспечения на 2023 год и включения мероприятия «Городское мероприятие «Перезагрузка».

4. Постановлением мэрии города от 03.10.2023 № 2839.

Внесение изменений в Программу обусловлено необходимостью корректировки мероприятий, запланированных к проведению в 2023 году (Перечня мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых в рамках направления 2 Программы).

Включено в перечень мероприятие – Городское мероприятие «Формирование комфортной городской среды».

5. Постановлением мэрии города от 09.11.2023 № 3254 были внесены изменения в части перераспределения финансовых средств в 2023 году между основными мероприятиями Программы. Также изменения были внесены в Приложение 2.1. к Программе «Перечень мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых в рамках Основного мероприятия 2 Программы» (2023 год), в связи с пересмотром перечня областных мероприятий, проводимых Департаментом внутренней политики Вологодской области и участие в которых для делегаций от г. Череповца обязательно.

6. Постановлением мэрии города от 25.12.2023 № 3858 были внесены изменения в связи с введением Основного мероприятия 4: Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» и в связи с доведением значения суммы субсидии.

6. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

муниципальной программой, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий или муниципальной программы.

Предложения от соисполнителей и участников муниципальной программы об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программой не поступили. Иная информация, необходимая для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы, отсутствует.

7. Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы

субъекта бюджетного планирования в 2023 году в федеральных целевых,

программах, государственных программах Российской Федерации,

Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах,

мероприятиях и иных специальных механизмах отбора

с целью привлечения дополнительных средств

По результатам участия в 2023 году МКУ «ЧМЦ» в конкурсном отборе в рамках реализации федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование» из федерального бюджета на 2024 год городу была выделена субсидия на реализацию программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых».

8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

 за 2023 год

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф/ Зп 100%, где:

П - степень достижения планового значения показателя;

Зф- фактическое значение показателя;

Зп- плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей Программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей Программы.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Степень достижения планового значения показателя, % | Оценка эффективности выполнения показателя (эффективное/неэффективное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | чел. | 112,5%=225/200\*100% | эффективное |
|  | Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях патриотической направленности в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы | чел. | 1 621,7%=38 920/2 400\*100% | эффективное |
|  | Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп | ед. | 110, 1%=76/69\*100% | эффективное |
|  | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи 75 475 чел.) | % | 155,4%=40,4/26\*100% | эффективное |
|  | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи 75 475 чел.) | % | 134,9%=82,3/61\*100% | эффективное |
|  | Количество молодых граждан - участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы | чел. | 119,4%=17 315/14 500\*100% | эффективное |
|  | Количество городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами) | ед. | 100,0%=18/18\*100% | эффективное |
|  | Количество организаций и физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет - победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки | ед. | 166,7%=15/9\*100% | эффективное |

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя Пэф равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

- если значение показателя Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы = (112,5%+ 1 621,7 %+ 110,1% + 155,4%+134,9%+119,4%+100,0%+166,7%)/8 = 315,1%. Уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями. Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составила: 18 883,6/18 937,4\*100%=99,7%.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы

| №п/п | Цель, задача направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограмм | Расчет значения показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному\* | 2023 год |
| план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Создание условий для духовного, физического, культурного, творческого, профессионального, социального развития молодежи, включения молодежи в решение вопросов местного значения муниципального образования «Город Череповец» |
| 1 | Задача: Интеграция молодежи в социально-экономические отношения. |
| 1.1. |  | Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | чел. | 204 | 200 | 225 | 112,5 | P = Σх(225)х – количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время за месяц, чел. | В связи со сложившейся экономией денежных средств по листам нетрудоспособности и отпускам без сохранения заработной платы несовершеннолетних, трудоустроенных в период с 1 июня по 28 июля 2023 года, появилась возможность трудоустройства дополнительно 20 человек в августе 2023 года. |
| 2 | Задача: Интеграция молодежи в общественно-политические отношения. |
| 2.1 |  | Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях патриотической направленности в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы | чел. | 27834 | 2400 | 38920 | 1621,7 | Абсолютная величина рассчитывается по фактическим данным организаций, инициирующих проведение мероприятий: 38920=350+15450+1163+723+975+1315+97+2753+984+1156+2043+5112+3593+1102+2104 | Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением количества членов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и РДДМ «Движение Первых» в городе Череповце и в связи с увеличением количества памятных городских мероприятий (Дни памяти; мероприятия направленные на поддержку семей СВО, а также мероприятий для членов ВВПОД «ЮНАРМИЯ»).  |
| 2.2 |  | Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп | ед. | 75 | 69 | 76 | 110,1 | P=1+1+1+1+1+1+1+1+1+….+1 n(76)X1,2…,n – существующие в городе детские и молодежные общественные объединения, молодежные инициативные группы, ведущие деятельность и реализующие социально значимые проекты | В конце 2023 года в городе Череповце был создан Молодежный совет по туризму. Количественный его состав на конец года – 15 человек. |
| 2.3 |  | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи 75 475 чел.) | % | 36,2 | 26 | 40,4 | 155,4 | 40,4= 30492/75475 \* 100%Д – доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи);X – совокупное количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп;N – Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в городе Череповце (данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области). | Фактические значения показателей несколько превышают плановые, это связано с тем, что несмотря на то, что общее количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп, а также их численность в городе не выросли, численность молодежи стала ниже по сравнению с 2022 годом (78 742 чел.). |
| 3 | Интеграция молодежи в социокультурные отношения. |
| 3.1 |  | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи 75 475 чел.) | % | 102,6 | 61 | 82,3 | 134,9 | 82,3 = 62 116 /75 475 \* 100%Д – доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи);х – совокупное количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях и проектах Программы;n – численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в городе Череповце (данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области). | Показатель перевыполнен, в связи с введением новых форматов мероприятий, таких как День молодежи, а именно проведение массового мероприятия – SUP-фестиваль, который в 2023 году собрал большое количество участников и зрителей (27 000 чел.). |
| 3.2 |  | Количество молодых граждан - участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы | чел. | 17 417 | 14 500 | 17 315 | 119,4 | Абсолютная величина рассчитывается по фактическим данным организаций, инициирующих проведение мероприятий 17315=20+322+652+170+15 443+15+19+320+8+310+36 | В связи с увеличившимся количеством областных и федеральных проектов, повышением качества организации проведения форумных компаний в сфере молодежной политики, высокой эффективностью проводимых информационных кампаний, ростом их популярности у молодежи, наблюдается увеличение числа участников мероприятий регионального и федерального уровня от города Череповца. |
| 3.3 |  | Количество городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами) | ед. | 18 | 18 | 18 | 100,0 | P= X1+Х2+…+Хn18=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1, X1,2…,n – городские проекты, инициированные и реализуемые молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами) | - |
| 3.4 |  | Количество организаций и физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет - победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки | ед. | 10 | 9 | 15 | 166,7 | P=X1+Х2+…+Хn,15=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1X1,2…,n – количество детских, молодежных организаций и физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет, ставших победителями грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки. | Увеличение значения показателя обусловлено активным участием физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет, детских и молодежных общественных организаций в грантовых конкурсах муниципального, регионального и федерального уровня, а также в связи с проводимой работой по популяризации проектной деятельности среди молодежи и повышением качества информационной работы по участию в различных грантовых конкурсах (семинары, вебинары, круглые столы для НКО). |

\*Фактические данные за 2022 год указаны из отчетной информации по муниципальной программе «Развитие молодежной политики» на 2022-2024 годы №4084, утвержденной 25.10.2021 (с изменениями и дополнениями)

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за отчетный год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие 1.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | МКУ «ЧМЦ» | Организация трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в утвержденном количестве.Выполнение основного мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних.Трудоустройство и социализация несовершеннолетних:- социальная поддержка несовершеннолетних;- профилактика безнадзорности и правонарушений;- профориентационная работа;оперативная помощь в выполнении социальных задач, актуальных для города;- трудовое воспитание и пропаганда добросовестного отношения к труду;- развитие взаимодействия субъектов рынка труда в решении вопросов трудоустройства несовершеннолетних;- развитие социальной компетентности подростков, необходимой для продвижения на рынке труда | В 2023 году на период весенних каникул с 27 по 31 марта и летних каникул с июня по август 2023 года на базе молодежного центра было трудоустроено 225 несовершеннолетних.Весной – 5 человек, летом – 220 человек.Планировалось трудоустройство 200 подростков, в связи с экономией по больничным листам в июне и июле, в августе были трудоустроены дополнительно 20 подростка. Итого за летний период 2023 года были трудоустроены 220 несовершеннолетних (в том числе подростки из семей, относящихся к категории «в социально опасном положении», подростки, состоящие на учебе в УМВД, из детских домов).Обеспечено сохранение заработной платы несовершеннолетним на уровне действующего МРОТ с учетом отработанного времени. | - |
| 2. | Основное мероприятие 2.Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета. | МКУ «ЧМЦ» | Реализация в установленные сроки и в полном объеме мероприятий, входящих в перечень мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета. Результатом эффективной реализации мероприятия «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета»:- Создание условий для формирования и развития личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время;- Гармонизация наполняемости рынка труда путем преодоления стереотипов о престижных профессиях;оптимизация процесса выбора профессии и построения профессиональной карьеры в соответствии с личными интересами, возможностями обучающейся молодежи и потребностями регионального рынка труда; популяризация профессий и специальностей, получаемых в учреждениях начального и среднего профессионального образования;- Организация участия представителей молодежи в общественной и политической жизни города, осуществлении местного самоуправления на территории городского округа;- Создание единого информационного пространства для освещения мероприятий, проектов, акций, инициатив в рамках молодежной политики города Череповца; разработка эффективного механизма взаимодействия молодежи, СМИ, органов власти, молодежных и общественных объединений города;- Укрепление института молодой семьи, пропаганда семейных ценностей среди молодежи;пропаганда ответственного родительства;активизация клубного семейного движения в городе Череповце;- Развитие органов самоуправления образовательных учреждений системы среднего профессионального образования, стимулирование их деятельности, общественная поддержка активно работающих органов и лидеров самоуправления;- Трансляция и продвижение положительного имиджа молодежи;- Всестороннее содействие развитию позитивных молодежных субкультурных проектов; выработка механизма взаимодействия органов местного самоуправления со спортивными и творческими субкультурными молодежными объединениями в целях создания условий для поддержки и развития данных объединений; - Организация досуга подростков, в том числе и из социально незащищенных семей, в период летних каникул;- Создание условий для раскрытия творческого потенциала студенческой и учащейся молодежи;- Создание условий для взаимодействия учащейся и студенческой молодежи; - Популяризация среди молодежи активного и здорового образа жизни;- Теоретическая, методическая и практическая подготовка вожатских кадров для организации образовательной, оздоровительной, досуговой, социально значимой деятельности детей и подростков в детских оздоровительно-образовательных лагерях; временная и вторичная занятость студенческой молодежи в период каникул;- Организация в течение года участия детей и молодежи города Череповца в областных мероприятиях и программах;- Увеличение количества детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях областного уровня, победителей и призеров областных мероприятий;- Формирование мероприятий по поддержке молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности, вовлечение молодежи в добровольческие и волонтерские организации;- Создание условий для эффективного функционирования и развития активов детских и молодежных общественных объединений города.  | За счет средств городского бюджета в 2023 году реализовано 30 мероприятий. Более подробно информация отражена в разделе 2 отчета.Общее число молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, посетивших мероприятия, реализованные в рамках перечня мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета, составило 62 116 чел. За 2023 год проведено 60 Единых дней профилактики в учреждениях среднего профессионального образования (далее- СПО), в рамках которых с молодежью обсуждались вопросы профориентации и выбора будущей профессии. В 2023 году выпущен каталог лучших выпускников СПО, каталог передан потенциальным работодателям. В течение 2023 года молодежь привлекалась для обсуждения различных вопросов общественной и политической жизни города: обсуждения благоустройства различных городских территорий, новой набережной, создания в городе памятника молодежи.В рамках освещения молодежной политики и деятельности МКУ «Череповецкий молодежный центр» в СМИ в 2023 году активно велись следующие группы в социальной сети Вконтакте:- группа МКУ «Череповецкий молодежный центр»;- группа ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;- группа «Добровольцы Череповца»;- группа «Волонтеры Победы»;- группа проекта «Команда мэра»;- группа проекта «Чистые игры». Для создания информационной повестки, отвечающей интересам молодежи, проводились обучения по медиа-грамотности для волонтеров и юнармейцев, представителей проекта «Команда мэра». На протяжении всего года была оказано поддержка органам самоуправления системы СПО, были проведены тренинги на командообразование для представителей студенческих советов колледжей, обучения по написанию проектов, постов в социальных сетях. Для поддержки молодежных субкультур проводился муниципальный этап областного фестиваля «Дыхание улиц»», в рамках которого было организовано обучение по скейтингу и самокатингу, а также показательные выступления и соревнования спортсменам по данным дисциплинам, популяризация уличных видов спорта, активного и здорового образа жизни.За 2023 год организовано участие молодежи в 60 областных мероприятиях. Количество участников областных мероприятий за 2023 увеличилось на 11086 человек по сравнению с 2022 годом. Увеличилось количество призеров областных юнармейских слетов и соревнований, 5 юнармейцев в 2023 году получили медаль «Юнармейская доблесть». За 2023 год проведено более 60 мероприятий и акций по поддержке молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности. За 2023 год созданы условия для эффективного функционирования молодежных активов учреждений СПО, школ города, детских и молодежных общественных объединений. Данным категориям активов систематически оказывалась методическая, информационная помощь, поддержка в предоставлении сувенирной и раздаточной продукции в рамках областных акций и мероприятий.  | - |
| 3. | Основное мероприятие 3.Выполнение целей, задач, функциональных обязанностей МКУ «Череповецкий молодежный центр». | МКУ «ЧМЦ» | - Реализация мероприятий по направлениям молодежной политики специалистами МКУ «Череповецкий молодежный центр», осуществление уставных целей учреждения. - Развитие содержательных форм организации свободного времени подростков и молодежи, увеличение числа молодых людей, охваченных организованными формами отдыха.-Безвозмездное предоставление помещений на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» для деятельности общественных и творческих молодежных объединений (по расписанию). | В реестре МКУ «Череповецкий молодежный центр» насчитывается 76 детских и молодежных общественных организаций, молодежных инициативных групп.Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, являющихся постоянными членами детских и молодежных общественных объединений, клубных формирований, осуществляющих общественно полезную деятельность на базе МКУ «ЧМЦ» - 545 человек. Молодежным общественным организациям и инициативным группам предоставлялись помещения для проведения мероприятий по направлениям молодежной политики, была оказана организационная и методическая помощь в реализации мероприятий.  | - |

Приложение 3

 Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию Программы за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| Отчетный 2023 год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря | кассовое исполнение за 2023 год |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2022-2024 г. | Мэрия города,управление по работе с общественностью мэрии города, МКУ «ЧМЦ» | 17 242,3 | 18 937,4 | 18 883,6 |
| 2 | Основное мероприятие 1.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Мэрия города,управление по работе с общественностью мэрии города, МКУ «ЧМЦ» | 3 378,8 | 2 952,7 | 2 952,7 |
| 3 | Основное мероприятие 2.Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью  | Мэрия города,управление по работе с общественностью мэрии города, МКУ «ЧМЦ» | 1 598,8 | 2 478,8 | 2 475,5 |
| 4 | Основное мероприятие 3.Выполнение целей, задач, функциональных обязанностей МКУ «Череповецкий молодежный центр» | Мэрия города,управление по работе с общественностью мэрии города, МКУ «ЧМЦ» | 12 264,7 | 13 505,9 | 13 455,4 |

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию муниципальной программыза 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы,основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс. руб.) |
| План | Факт по состоянию на 31 декабря | % освоения |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2022-2024 годы  | всего  | 18 937,4 | 18 883,6 | 99,7 |
| городской бюджет  | 18 937,4 | 18 883,6 | 99,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | всего  | 2 952,7 | 2 952,7 | 100 |
| городской бюджет | 2 952,7 | 2 952,7 | 100 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2.Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью  | всего  | 2 478,8 | 2 475,5 | 99,9 |
| городской бюджет | 2 478,8 | 2 475,5 | 99,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 3.Выполнение целей, задач, функциональных обязанностей МКУ «Череповецкий молодежный центр» | всего  | 13 505,9 | 13 455,4 | 99,6 |
| городской бюджет | 13 505,9 | 13 455,4 | 99,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |