~~~~

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 25.10.2021 № 4084 (в редакции постановления мэрии города от 24.12.2024 № 3614).

Программа реализуется с целью Создание условий для духовного, физического, культурного, творческого, профессионального, социального развития молодежи, включения молодежи в решение вопросов местного значения муниципального образования «Город Череповец».

1. В рамках решения задачи «Интеграция молодежи в социально-экономические отношения» достигнут следующий результат: обеспечено временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 200 человек.

2. В рамках решения задачи «Интеграция молодежи в общественно-политические отношения» достигнуты следующие результаты:

- количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях патриотической направленности в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах программы составило 104 252 человека;

- количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп составило 76 единиц;

- доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи) составила 40,4%.

3. В рамках решения задачи «Интеграция молодежи в социокультурные отношения» достигнуты следующие результаты:

- доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) составила 295%;

- количество молодых граждан – участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы составило 15 976 человек;

- количество городских проектов, ежегодно инициируемых и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами), составило 19 единиц.;

- количество организаций и физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет – победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки составило 17 единиц.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении 1 к отчету.

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы за 2024 год

В целях достижения вышеуказанных результатов были реализованы следующие программные мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Организация временного трудоустройства

 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».

Благодаря реализации Основного мероприятия 1 достигнуты следующие результаты:

- в 2024 году на период летних каникул с июня по август молодежным центром было трудоустроено 200 человек, из них 47 – подростки, направленные комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Череповца, УМВД России по г. Череповцу, отделом опеки и попечительства мэрии города Череповца, БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток».

- в части мероприятий, направленных на содействие развития системы профориентации проведено городское мероприятие «Торжественная церемония награждения лучших выпускников учреждений системы СПО» в рамках празднования Дня молодежи. Был выпущен каталог лучших студентов учреждений СПО (250 студентов), который был передан потенциальным работодателям города. Лучшие выпускники получили стелы и сертификаты о включении в электронный каталог лучших выпускников. Мероприятие прошло на территории Арт-пространства «Петров Ям» 21 июня 2024 года. Также, с целью поощрения лучших представителей детских и молодежных общественных организаций, было проведено городское мероприятие «Торжественная церемония награждения молодежного актива». Мероприятие прошло в мемориальном музее им. В.В. Верещагина 27 июня 2024 года, участие в нем приняли 58 человек.

Основное мероприятия 2 «Организация и проведение

мероприятий с детьми и молодежью».

Благодаря реализации Основного мероприятия 2 достигнуты следующие результаты:

1. В части мероприятий, направленных на содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи проведено:

- с сентября по ноябрь был проведен городской проект «Время истории». Это комплекс мероприятий, направленный на изучение истории Великой Отечественной войны, нашего города во время войны и военно-исторического наследия. Проект включал в себя ряд конкурсных этапов, посредством которых команды – участницы набирали баллы.

В рамках городского проекта «Время истории» проводились следующие мероприятия: Дискуссия «Я воспитываю патриота» с приглашенными гостями – героями, участниками боевых действий и СВО, интеллектуально – познавательная игра «Культурный Череповец» по Великой Отечественной войне, уроки самоуправления по истории города Череповца в годы Великой Отечественной войны, тест по истории Вологодской области в годы ВОВ. Также состоялось мероприятие «Диалог с Героем». На торжественном закрытии были подведены итоги всех конкурсных этапов и озвучены команды – победители.

- с целью популяризации военной службы, профессии военнослужащего в ФГБОУ ВО «Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники», патриотического воспитания детей и молодежи на территории города Череповца несколько раз в год проводится городское мероприятие «Один день в ВУРЭ» (далее – сборы). Во время проведения сборов участники посещают военный университет, знакомятся с бытом военной службы, узнают о направлениях подготовки военных кадров в университете, о дисциплинах, пробуют себя в спортивной и творческой жизни военного университета, живут один день по правилам внутреннего распорядка военнослужащих университета. Благодаря проведению данных сборов повышается интерес к военно-прикладным дисциплинам у подрастающего поколения. Ведется активная пропаганда здорового образа жизни. Возрастает интерес к поступлению в военные вузы.

- с целью культивирования достойного образа женского и мужского идеала, гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные качества, усиления патриотического духа и воспитания среди школьников и молодёжи в ноябре-декабре 2024 года в МБУ «Череповецкий молодежный центр» (Далее МБУ «ЧМЦ») были проведены городские мероприятия «Сила ЮНАРМИИ» и «Краса ЮНАРМИИ», в формате конкурса. На конкурс было подано 80 заявок, в финале приняли участие 30 девушек и 30 юноши. Финал конкурса и награждение состоялись 22 декабря 2024 года.

2. В части мероприятий, направленных на поддержку детских и молодежных общественных объединений, и инициативных групп:

- проводились ежемесячные акции по раздельному сбору отходов «РазДельный сбор». Количество участников каждой акции составило порядка 450 человек;

- проект «Эко Актив» проводился МБУ «ЧМЦ» совместно с движением волонтеров-экологов «Делай!», проектами «Народная роща», «РазДельный сбор», ВОД «Волонтеры Победы» г. Череповец. В рамках Проекта систематически осуществляются выходы в общеобразовательные учреждения города и учреждения системы среднего профессионального образования города. Осуществляется набор в штаб волонтеров-экологов Молодежного центра. Проект объединяет и систематизирует проводимую в городе работу по экологическому воспитанию молодежи, обеспечивает молодежный центр своим штабом волонтеров-экологов, способных осуществлять выходы в образовательные учреждения.

Количество участников каждого мероприятия составляет порядка 50-100 человек.

3. В части мероприятий, направленных на содействие развитию интеллектуального потенциала молодежи: для молодежных команд города 17-18 октября 2024 года было проведена Игра «Знатоки профессий» в рамках проекта «День карьеры молодежи». Участие в данной игре приняли 15 команд (105 человек).

4. В части мероприятий, направленных на поддержку развития добровольчества и волонтерства на территории города:

1) В период с марта по май 2024 года в реализовано городское мероприятие «Формирование комфортной городской среды», целью которого является вовлечения жителей города в формирование комфортной городской среды посредством участия в голосовании за выбор общественных территорий для благоустройства в 2025 году в рамках национального проекта «Комфортная городская среда». В период реализации мероприятия в г. Череповце работали 311 волонтеров. Волонтеры собрали голоса 46 000 горожан, что обеспечило выделение г. Череповцу федеральное финансирования;

2) 30 ноября 2024 года на базе МАОУ «Центр образования №23» было проведено городское мероприятие «ЧерВолонтер». Участниками мероприятия стали более 200 человек – представителей добровольческого актива города.

3) с ноября по декабрь был проведен городской конкурс «Добровольцы Череповца», который направлен на выявление, поощрение и развитие инициатив добровольцев и добровольческих объединений города Череповца. Участниками Конкурсаиндивидуальной категорииявляются граждане Российской Федерации – добровольцы, организаторы добровольческой деятельности от 14 лет в трех возрастных категориях: «до 17 лет», «от 18 до 35 лет», «от 36 лет». А также в номинациях: «Добровольческий дебют», «Навигатор добровольчества».

Участниками конкурса в групповой категории становятся волонтерские отряды, организации, объединения в следующих номинациях: «Школьное волонтерское объединение»; «Студенческое волонтерское объединение»; «Волонтерское объединение»; «Добровольческий дебют»; «Лучший проект». Всего на конкурс было подано 80 работ.

5. В части мероприятий, направленных на развитие политической грамотности, правовой культуры молодежи и поддержку социально-значимых инициатив и проектов молодых граждан в 2024 году:

1) для молодежи города 15 октября 2024 года в МБУ «ЧМЦ» была проведена игра «Правовая академия», которая была направлена на знакомство обучающихся с основными правами, свободами и обязанностями граждан, развитие способностей к анализу правовых ситуаций, построение собственного поведения в рамках имеющихся прав, свобод, обязанностей, воспитание гражданской ответственности молодежи. В игре приняли участие 30 человек;

2) проведено городское мероприятие «Фестиваль ЮНАРМИИ»;

3) проведено городское мероприятие «Фестиваль КВН»;

4) проведено городское мероприятие «Городской экологический квест «Чистые Игры» (2 раза в год).

Основное мероприятие 3 «Выполнение целей, функциональных

обязанностей МБУ «Череповецкий молодежный центр»

Благодаря реализации Основного мероприятия 3 достигнуты следующие результаты:

1. В части мероприятий, направленных на содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи:

- проведено более 20 мероприятий в рамках реализации проекта «Команда мэра», в котором приняли участие 70 школьников и студентов. Были разработаны 10 социальных проектов, из них 2 поданы на грантовые конкурсы;

- с целью приобщения молодежи к здоровому образу жизни и популяризации различных видов спорта 24 августа 2024 года был проведен фестиваль «Дыхание улиц» с общим количеством участников – 2000 человек.

2. В части мероприятий, направленных на поддержку молодых семей, формирования семейных ценностей молодежи, в рамках текущей деятельности МБУ «ЧМЦ» осуществлялась координация деятельности клубов молодых семей города – 17 клубов с численностью 1 090 человек. Ежемесячно на базе МБУ «ЧМЦ» проходили координационные совещания руководителей семейных клубов.

Также 7 апреля 2024 года был проведен городской фестиваль семейных клубов «Да здравствует семья», который направлен на повышение престижа семейного образа жизни среди молодежи, пропаганду семейных ценностей, популяризацию семейных клубов как формы объединения молодых семей с целью развития клубного семейного движения в городе Череповце. Участниками Фестиваля выступили семьи города Череповца, участники семейных клубов города Череповца и Вологодской области. Фестиваль включал в себя интерактивную программу «Семейному клубу – дорогу!», мастер-классы для детей и родителей от семейных клубов, фестиваль настольных игр, семейные соревнования по скиппингу, семейные соревнования по виду спорта дартс, семейные веселые старты. По окончании Фестиваля были определены победители в каждом направлении. В фестивале приняло участие 577 человек (из них: участники– 464 чел., зрители – 83 чел., организаторы – 11 чел., волонтеры – 19 чел.).

3. В части мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений и профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде, осуществлялась работа по социализации молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, и профилактике негативных явлений в молодежной среде (в соответствии с положениями Федерального закона № 120-ФЗ). МБУ «ЧМЦ» является субъектом профилактики правонарушений несовершеннолетних в рамках Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:

1) специалисты МБУ «ЧМЦ» в течение 2024 года вели активную работу в учреждениях СПО, школах города, встречались с родительским сообществом с целью профилактики употребления алкоголя, наркотических средств. В рамках Единых дней профилактики было налажено взаимодействие со структурами УМВД, медицинских учреждений и т.п. Всего за год было проведено 49 Единых дней профилактики за год с общим количеством участников более 2 000 человек.

2) с целью создания условий для социализации несовершеннолетних с девиантным поведением, состоящих на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Череповца, 3-5 июля 2024 года были проведены сборы для несовершеннолетних «Неделя в армии» для юношей и «Шаг вперед» для девушек. Общее количество участников составило 30 человек.

4. В части мероприятий, направленных на содействие участию молодежи г. Череповца в мероприятиях областного и федерального уровня и поддержку талантливой молодежи:

1) принято участие делегации г. Череповца в форуме лидеров детских и молодежных общественных объединений Вологодской области «ТОЛК»;

2) принято участие делегации г. Череповца в сборах добровольческого актива Вологодской области «Точка притяжения»;

3) областной этап военно-спортивной игры «Зарница».

Данные мероприятия являлись финальными для волонтеров, юнармейцев, молодежного актива.

Также в рамках данного направления проведены следующие городские мероприятия:

- городское мероприятие «Конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI»;

- городское мероприятие «Конкурс семейных талантов «Большие звезды «Маленькой страны»;

- городское мероприятие «Фестиваль молодежи»;

- городское мероприятие «#СТОПВИЧСПИД», приуроченное к Международному дню памяти жертв СПИДа»;

- городское мероприятие «СПОрт».

Основное мероприятие 4. «Реализация программы

комплексного развития молодежной политики в регионах

Российской Федерации «Регион для молодых»

В рамках Основного мероприятия 4 реализована Программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы отражены в приложении 2 к отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию Программы по состоянию на 31 декабря 2024 года представлены в приложении 3 к отчету.

4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы.

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2022-2024 годы не проводились.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и информацию о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений.

В 2024 году в Программу были внесены следующие изменения:

1. Постановлением мэрии города от 23.07.2024 № 2005 были внесены изменения в части финансового обеспечения на 2024 год и изменена контактная информация в паспорте программы в связи со сменой руководителя.

2. Постановлением мэрии города от 24.12.2024 № 3614.

На основании Решения Череповецкой городской Думы от 24.09.2024 №94 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2023 №158 «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» внесены изменения в муниципальную программу в части увеличения финансирования основных мероприятий 2 и 4.

6. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

муниципальной программой, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий или муниципальной программы.

Период реализации муниципальной программы окончен в 2024 году.

7. Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы

субъекта бюджетного планирования в 2024 году в федеральных целевых,

программах, государственных программах Российской Федерации,

Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах,

мероприятиях и иных специальных механизмах отбора

с целью привлечения дополнительных средств

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2022-2024 годы в 2024 году для реализации федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование» из федерального бюджета на 2024 год городу была выделена субсидия на реализацию программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых».

8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

 за 2024 год и весь период реализации Программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

Пi = Зф/ Зп 100%, где:

Пi - степень достижения планового значения i-того показателя;

Зф- фактическое значение показателя;

Зп- плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей Программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей Программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Степень достижения показателя | Эффективное/ неэффективное выполнение показателя |
| 1 | Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 100,0% | эффективное |
| 2 | Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях патриотической направленности в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы | 4 170,1% | эффективное |
| 3 | Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп | 108,6% | эффективное |
| 4 | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи) | 149,6% | эффективное |
| 5 | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) | 475,8% | эффективное |
| 6 | Количество молодых граждан - участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы | 106,5% | эффективное |
| 7 | Количество городских проектов, инициированных и/или реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами) | 100,0% | эффективное |
| 8 | Количество организаций и физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет - победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки | 170,0% | эффективное |

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Пэф =* | *n**SUM Пi**i=1* | *,* где: |
| *n* |

Пэф – показатель эффективности реализации Программы, %;

Пi – степень достижения i-того целевого показателя Программы, %;

n – количество целевых показателей Программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя Пэф равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

- если значение показателя Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Пэф2024= (100,0%+ 4170,1 %+ 108,6% + 149,6%+475,8%+106,5%+100,0%+170%)/8 = 672,6%.

Показатель реализации Программы за 2024 год составил более 95%, следовательно, уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом за весь период реализации муниципальной программы рассчитывается в соответствии со следующей формулой:

Эобщ = (Э1+Э2+...+Эj)/*j*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период с 2022-2024 годы= (267,8%+ 315,1%+672,6%)/3 = 418,5%

Для выявления степени достижения цели муниципальной программы (СДЦМП) за весь период реализации муниципальной программы с 2022 года по 2024 год – фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) конечного результата муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями (СДРМП) и рассчитывается в соответствии со следующей формулой.

$$СДЦ\_{МП}=\sum\_{1}^{n}\frac{СДР\_{МП\_{n}}}{n}×100\%$$

СДЦМП = (200/200 + 104252/2500 + 76/70 + 40,4/27 + 295/62 + 15976/15000 + 19/19 + 17/10) / 8 \* 100% = 672,6%.

Степень достижения цели муниципальной программы «Создание условий для духовного, физического, культурного, творческого, профессионального, социального развития молодежи, включения молодежи в решение вопросов местного значения муниципального образования «Город Череповец» составила 672,6%.

Все конечные результаты программы выполнены в полном объеме.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат ы 2024 году составила:

ЭБ = 69 542,6 тыс. руб./69 542,6 тыс. руб. \*100%=100%.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы

| №п/п | Цель, задача направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограмм | Расчет значения показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год |
| план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Создание условий для духовного, физического, культурного, творческого, профессионального, социального развития молодежи, включения молодежи в решение вопросов местного значения муниципального образования «Город Череповец» |
| 1 | Задача: Интеграция молодежи в социально-экономические отношения. |
| 1.1. |  | Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | чел. | 225 | 200 | 200 | 100,0 | P = Σх=200х – количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время за месяц, чел. |  |
| 2 | Задача: Интеграция молодежи в общественно-политические отношения. |
| 2.1 |  | Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях патриотической направленности в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы | чел. | 38 920 | 2500 | 104 252 | 4170,1 | Абсолютная величина рассчитывается по фактическим данным организаций, инициирующих проведение мероприятий: 104252=1200+19910+5151+932+2932+3215+322+4562+1050+3652+4578+6987+4621+2871+4231+4365+2871+2510+9520+2310+5620+1400+2630+6812 | Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с доведением МБУ «ЧМЦ» субсидии на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской федерации «Регион для молодых» и как следствие в связи с увеличением количества городских мероприятий патриотической направленности. |
| 2.2 |  | Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп | ед. | 76 | 70 | 76 | 108,6 | P=Х1+Х2+…+Хn=76X1,2…,n – существующие в городе детские и молодежные общественные объединения, молодежные инициативные группы, ведущие деятельность и реализующие социально значимые проекты | Показатель перевыполнен в связи с большим количеством детских и молодежных общественных объединений в городе, по сравнению с плановым. |
| 2.3 |  | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи) | % | 40,4 | 27 | 40,4 | 149,6 | 40,4= 29604/73278 \* 100%Д – доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи);X – совокупное количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп;N – Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в городе Череповце (данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области). | Перевыполнение показателя сложилось по причине снижения количества молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в городе Череповце. Данный показатель уменьшился на 2197 человек, согласно статистическим данным сайта https://35.rosstat.gov.ru |
| 3 | Интеграция молодежи в социокультурные отношения. |
| 3.1 |  | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) | % | 82,3 | 62 | 295 | 475,8 | 295 = 216 170/73 278 \* 100%Д – доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи);Х – совокупное количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях и проектах Программы;N – численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в городе Череповце (данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области). | Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с доведением МБУ «ЧМЦ» субсидии на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской федерации «Регион для молодых» и как следствие в связи с увеличением количества городских мероприятий патриотической направленности. |
| 3.2 |  | Количество молодых граждан - участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы | чел. | 17 315 | 15 000 | 15 976 | 106,5 | Абсолютная величина рассчитывается по фактическим данным организаций, инициирующих проведение мероприятий 15976=54+1680+580+960+ 2300+1470+915+1879+1796+25+950+3367 | Показатель перевыполнен в связи с увеличившимся количеством областных и федеральных проектов, высокой эффективностью проводимых информационных кампаний, наблюдается увеличение числа участников мероприятий регионального и федерального уровня от города Череповца |
| 3.3 |  | Количество городских проектов, инициированных и/или реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами) | ед. | 18 | 19 | 19 | 100,0 | P= X1+Х2+…+Хn19=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1, X1,2…,n – городские проекты, инициированные и реализуемые молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами) |  |
| 3.4 |  | Количество организаций и физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет - победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки | ед. | 15 | 10 | 17 | 170,0 | P=X1+Х2+…+Хn,17=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1X1,2…,n – количество детских, молодежных организаций и физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет, ставших победителями грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки. | Перевыполнение значения показателя обусловлено активным участием физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет, детских и молодежных общественных организаций в грантовых конкурсах муниципального, регионального и федерального уровня, а также в связи с проводимой работой по популяризации проектной деятельности среди молодежи и повышением качества информационной работы по участию в различных грантовых конкурсах (семинары, вебинары, круглые столы для НКО) |

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за отчетный год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие 1.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | МБУ «ЧМЦ» | Организация трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в утвержденном количестве.Выполнение основного мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних.Трудоустройство и социализация несовершеннолетних:- социальная поддержка несовершеннолетних;- профилактика безнадзорности и правонарушений;- профориентационная работа;оперативная помощь в выполнении социальных задач, актуальных для города;- трудовое воспитание и пропаганда добросовестного отношения к труду;- развитие взаимодействия субъектов рынка труда в решении вопросов трудоустройства несовершеннолетних;- развитие социальной компетентности подростков, необходимой для продвижения на рынке труда | Летом 2024 года на базе молодежного центра было трудоустроено 200 несовершеннолетних (в том числе подростки из семей, относящихся к категории «в социально опасном положении», подростки, состоящие на учебе в УМВД, из детских домов).Обеспечено сохранение заработной платы несовершеннолетним на уровне действующего МРОТ с учетом отработанного времени. | - |
| 2. | Основное мероприятие 2.Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета. | Мэрия города (управление по работе с общественностью мэрии), МБУ «ЧМЦ» | Реализация в установленные сроки и в полном объеме мероприятий, входящих в перечень мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета. Результатом эффективной реализации мероприятия «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета»:- Создание условий для формирования и развития личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время;- Гармонизация наполняемости рынка труда путем преодоления стереотипов о престижных профессиях;оптимизация процесса выбора профессии и построения профессиональной карьеры в соответствии с личными интересами, возможностями обучающейся молодежи и потребностями регионального рынка труда; популяризация профессий и специальностей, получаемых в учреждениях начального и среднего профессионального образования;- Организация участия представителей молодежи в общественной и политической жизни города, осуществлении местного самоуправления на территории городского округа;- Создание единого информационного пространства для освещения мероприятий, проектов, акций, инициатив в рамках молодежной политики города Череповца; разработка эффективного механизма взаимодействия молодежи, СМИ, органов власти, молодежных и общественных объединений города;- Укрепление института молодой семьи, пропаганда семейных ценностей среди молодежи;пропаганда ответственного родительства;активизация клубного семейного движения в городе Череповце;- Развитие органов самоуправления образовательных учреждений системы среднего профессионального образования, стимулирование их деятельности, общественная поддержка активно работающих органов и лидеров самоуправления;- Трансляция и продвижение положительного имиджа молодежи;- Всестороннее содействие развитию позитивных молодежных субкультурных проектов; выработка механизма взаимодействия органов местного самоуправления со спортивными и творческими субкультурными молодежными объединениями в целях создания условий для поддержки и развития данных объединений; - Организация досуга подростков, в том числе и из социально незащищенных семей, в период летних каникул;- Создание условий для раскрытия творческого потенциала студенческой и учащейся молодежи;- Создание условий для взаимодействия учащейся и студенческой молодежи; - Популяризация среди молодежи активного и здорового образа жизни;- Теоретическая, методическая и практическая подготовка вожатских кадров для организации образовательной, оздоровительной, досуговой, социально значимой деятельности детей и подростков в детских оздоровительно-образовательных лагерях; временная и вторичная занятость студенческой молодежи в период каникул;- Организация в течение года участия детей и молодежи города Череповца в областных мероприятиях и программах;- Увеличение количества детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях областного уровня, победителей и призеров областных мероприятий;- Формирование мероприятий по поддержке молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности, вовлечение молодежи в добровольческие и волонтерские организации;- Создание условий для эффективного функционирования и развития активов детских и молодежных общественных объединений города.  | За счет средств городского бюджета в 2024 году реализовано 252 мероприятия. Более подробно информация отражена в разделе 2 отчета.Общее число молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, посетивших мероприятия, реализованные в рамках перечня мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета, составило 216170 чел. За 2024 год проведено 49 Единых дней профилактики в учреждениях среднего профессионального образования (далее- СПО), в рамках которых с молодежью обсуждались вопросы профориентации и выбора будущей профессии. В 2024 году выпущен каталог лучших выпускников СПО, каталог передан потенциальным работодателям. В течение 2024 года молодежь привлекалась для обсуждения различных вопросов общественной и политической жизни города: обсуждения благоустройства различных городских территорий, новой набережной, создания в городе памятника молодежи.В рамках освещения молодежной политики и деятельности МБУ «Череповецкий молодежный центр» в СМИ в 2024 году активно велись следующие группы в социальной сети Вконтакте:- группа МБУ «Череповецкий молодежный центр»;- группа ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;- группа «Добровольцы Череповца»;- группа «Волонтеры Победы»;- группа проекта «Чистые игры». Для создания информационной повестки, отвечающей интересам молодежи, проводились обучения по медиа-грамотности для волонтеров и юнармейцев, представителей проекта «Команда мэра». На протяжении всего года была оказано поддержка органам самоуправления системы СПО, были проведены тренинги на командообразование для представителей студенческих советов колледжей, обучения по написанию проектов, постов в социальных сетях. Для поддержки молодежных субкультур проводился муниципальный этап областного фестиваля «Дыхание улиц»», в рамках которого было организовано обучение по скейтингу и самокатингу, а также показательные выступления и соревнования спортсменам по данным дисциплинам, популяризация уличных видов спорта, активного и здорового образа жизни.За 2024 год организовано участие молодежи в 71 областном мероприятии. За 2024 год проведено более 60 мероприятий и акций по поддержке молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности. За 2024 год созданы условия для эффективного функционирования молодежных активов учреждений СПО, школ города, детских и молодежных общественных объединений. Данным категориям активов систематически оказывалась методическая, информационная помощь, поддержка в предоставлении сувенирной и раздаточной продукции в рамках областных акций и мероприятий.  | - |
| 3. | Основное мероприятие 3.Выполнение целей, задач, функциональных обязанностей МБУ «Череповецкий молодежный центр». | МБУ «ЧМЦ» | - Реализация мероприятий по направлениям молодежной политики специалистами МБУ «Череповецкий молодежный центр», осуществление уставных целей учреждения. - Развитие содержательных форм организации свободного времени подростков и молодежи, увеличение числа молодых людей, охваченных организованными формами отдыха.-Безвозмездное предоставление помещений на базе МБУ «Череповецкий молодежный центр» для деятельности общественных и творческих молодежных объединений (по расписанию). | В реестре МБУ «Череповецкий молодежный центр» насчитывается 76 детских и молодежных общественных организаций, молодежных инициативных групп.Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, являющихся постоянными членами детских и молодежных общественных объединений, клубных формирований, осуществляющих общественно полезную деятельность на базе МБУ «ЧМЦ» - 1320 человек. Молодежным общественным организациям и инициативным группам предоставлялись помещения для проведения мероприятий по направлениям молодежной политики, была оказана организационная и методическая помощь в реализации мероприятий.  | - |
| 4. | Основное мероприятие 4.Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» | МБУ «ЧМЦ» | Реализация программы включает в себя два блока: инфраструктурный и содержательный. Содержательный блок – реализация в установленные сроки и в полном объеме мероприятий, входящих в перечень мероприятий в рамках утвержденной программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых».Инфраструктурный блок – внедрение единого стандарта качества для учреждения МКУ «ЧМЦ»:- преобразование существующего учреждения;- реконструкция помещений МКУ "ЧМЦ";- проведение косметического ремонта, бронирование помещений;- приобретение оборудования и других материально-технических средств. | Реализована Программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» | - |

Приложение 3

 Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию Программы за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| Отчетный 2024 год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря | кассовое исполнение за 2024 год |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2022-2024 г. | Мэрия города,управление по работе с общественностью мэрии города, МБУ «ЧМЦ» | 18 724,6 | 21 720,8 | 21 720,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Мэрия города,управление по работе с общественностью мэрии города, МБУ «ЧМЦ» | 3 583,0 | 3 412,7 | 3 412,7 |
| 3 | Основное мероприятие 2.Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью  | Мэрия города,управление по работе с общественностью мэрии города, МБУ «ЧМЦ» | 1 598,8 | 2 136,4 | 2 136,4 |
| 4 | Основное мероприятие 3.Выполнение целей, функциональных обязанностей МБУ «Череповецкий молодежный центр» | Мэрия города,управление по работе с общественностью мэрии города, МБУ «ЧМЦ» | 13 351,5 | 15 979,7 | 15 979,7 |
| 5. | Основное мероприятие 4.Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» | Мэрия города,управление по работе с общественностью мэрии города, МБУ «ЧМЦ» | 191,3 | 192,0 | 192,0 |

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию муниципальной программыза 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы,основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2024 год, (тыс. руб.) |
| План | Факт по состоянию на 31 декабря | % освоения |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2022-2024 годы  | всего  | 69 542,6 | 69 542,6 | 100,0 |
| городской бюджет  | 21 720,8 | 21 720,8 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 45 908,9 | 45 908,9 | 100,0 |
| областной бюджет  | 1 912,9 | 1 912,9 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | всего  | 3 412,7 | 3 412,7 | 100,0 |
| городской бюджет | 3 412,7 | 3 412,7 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 2.Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью  | всего  | 2 136,4 | 2 136,4 | 100,0 |
| городской бюджет | 2 136,4 | 2 136,4 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 3.Выполнение целей, задач, функциональных обязанностей МБУ «Череповецкий молодежный центр» | всего  | 15 979,7 | 15 979,7 | 100,0 |
| городской бюджет | 15 979,7 | 15 979,7 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 4.Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» | всего  | 48 013,8 | 48 013,8 | 100,0 |
| городской бюджет | 192,0 | 192,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 45 908,9 | 45 908,9 | 100,0 |
| областной бюджет  | 1 912,9 | 1 912,9 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |