

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год, сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023-2030 годы (далее – Программа, муниципальная программа) утверждена постановлением мэрии города от 20.10.2022 № 3067 (с изм. от 09.11.2023 № 3258).

Цель Программы: увеличение доли горожан, ведущих здоровый образ жизни.

Задачами Программы являются:

- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек;

- пропаганда здорового образа жизни и вовлечение населения в мероприятия по укреплению общественного здоровья;

- содействие в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни старшего поколения.

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечивались путём реализации программных мероприятий.

Реализация Программы в 2023 году позволила достичь следующих результатов:

1. В рамках задачи «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек»:

- количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, составило 140 ед.;

- количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни составило 724 ед.;

- количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» составило 121 225 чел.

2. В рамках задачи «Пропаганда здорового образа жизни и вовлечение населения в мероприятия по укреплению общественного здоровья» проведены социологические исследования по оценке факторов, влияющих на здоровье, в режиме онлайн. Количество респондентов – 1 937 человек из числа взрослого населения, 1 092 человека из числа школьников 6-11 классов. В результате исследования:

доля населения, ведущего здоровый образ жизни, составила 70,7%;

доля жителей-участников мероприятий Программы к общей численности населения составила 75,3%;

доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) составила – 42,3%/5,6%;

доля курящего взрослого населения/доля курильщиков из числа школьников (6-11 классы) составила – 17,2%/6,2%.

3. В рамках задачи «Содействие в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни старшего поколения»:

- количество граждан старшего поколения, посетивших социокультурные и профилактические мероприятия Программы составило – 18 051 человек.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении 1 к настоящему отчету.

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

2.1. В рамках реализации основного мероприятия 1 «Мониторинг и анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города Череповца»:

- принято участие в мероприятиях, организованных Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» (далее – Ассоциация);

- оплачен целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации в размере 30,5 тыс. руб.;

- специалисты отдела приняли участие в форумах, круглых столах, онлайн-семинарах, вебинарах на различные темы по обмену опытом в сфере общественного здоровья и профилактики вредных привычек.

2.2. В рамках реализации основного мероприятия 2 «Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике и укреплению общественного здоровья»:

2.2.1. Проведена значимая работа по информированию населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте». За отчетный год количество посетителей группы и страницы «Здоровый Череповец» выросло на 9,7% по сравнению с 2022 годом; организована техническая поддержка сайта «Здоровый город».

2.2.2. В рамках мероприятий для детей, пропагандирующих ЗОЖ и семейные ценности, в библиотеках города проведены:

- познавательные программы, интерактивные уроки, часы, игры в командах, медиа-игры, медиабеседы, настольные игры, театрализованная игровая программа, интеллектуальные игры, беседы с элементами игры, мультпарад, кукольные спектакли, турниры, уроки здоровья, викторины, выставки рисунков, игры-тренинги, семейный выход в библиотеку, встречи мам в библиотеке в рамках сотрудничества с ЧГОО «Мамы Череповца рекомендуют», нейротренинг «Активируй мозг» и прочие;

- мероприятия в рамках сотрудничества с ВОООИ «Общество больных сахарным диабетом» (семинары, игровые программы, праздники, встречи для семей, воспитывающих детей-инвалидов);

- онлайн мероприятия в социальной сети «ВКонтакте»: «Здоровье и спорт – главный рекорд» в рамках акции «За чистый воздух», «Неделя сохранения здоровья», «Маленькие хитрости большого здоровья»;

- тематические книжные выставки «Опасная привязанность», «Все в твоих руках», «Планета здоровых людей», «100 советов для здоровья», «Стиль жизни – здоровье», «Молодость. Жизнь. Здоровье», «Береги себя для жизни», «Алкоголь. Только факты».

2.2.3. В рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни средствами кино были проведены показы тематических роликов в предкассовом фойе муниципального автономного учреждения культуры «Городской культурно-досуговый центр «Единение» (далее - МАУК «ГКДЦ «Единение») (с 10.00 до 22.00 час., 1 раз в 15 мин.), а также предсеансовые показы роликов и короткометражных фильмов (2 раза в месяц).

2.2.4. В рамках Всемирного дня здоровья проводились тематические мероприятия, связанные с продвижением здорового образа жизни, формированием ответственного отношения горожан к своему здоровью:

- участие горожан во Всероссийской акции «10000 шагов к жизни;

- спортивная акция «Заряжай!» на искусственном футбольном поле стадиона «Металлург» в форме массовой общегородской зарядки для всех желающих горожан, инициированной Городским общественным советом при поддержке мэрии города и спортивного клуба «Череповец»;

- проект «Прогулка с врачом», серия встреч на тему «Гипертоническая болезнь. Профилактика. Основы лечения»;

- товариществами общественного самоуправления (далее – ТОС) организованы лекции для жителей с врачами специалистами, проведение секции «ЗОЖ» в рамка Форума ТОС, реализация проекта «Я, мы, спорт» – содействие формированию здорового образа жизни жителей ТОС «Олимпийский».

2.2.5. В рамках Всемирного дня без табака, реализации федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» в городе и на базе общеобразовательных организаций, учреждений среднего и высшего профессионального образования, в библиотеках города, в том числе с участием отдела по реализации социальных программ мэрии, проведены мероприятия для школьников, студентов, их родителей, направленные на профилактику табакокурения:

акция «Городской пикник» в парке Здоровья в Зашекснинском районе города;

публикация информационных сообщений в СМИ, на сайтах учреждений и в социальных сетях, трансляция аудиороликов на радиостанциях города, видеороликов на экранах МФЦ и школ, распространение полиграфической продукции;

выставки литературы, фотоакции, флэшмобы, конкурсы рисунков, физкультурно-оздоровительные мероприятия;

встречи студентов с медицинским психологом Пешеходовой А.В., адвокатом Сальниковым Н.В., специалистами наркологического диспансера; встречи и занятия для педагогов с врачами-психологами, психиатрами; родительские собрания.

2.2.6. В рамках реализации Плана мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на территории города Череповца общеобразовательными организациями города, МКУ «ЧМЦ», Центром профилактики и борьбы со СПИДом, учреждениями здравоохранения города, СПО и ВПО:

проведены акции, анкетирование, добровольное тестирование на ВИЧ учащихся, педагогов, сотрудников учреждений здравоохранения; пресс-конференции, круглые столы, семинары, классные часы, лекции, тематические уроки и беседы; конкурсы социальной рекламы, рисунков, плакатов; культурно-развлекательные, спортивно-массовые мероприятия; тематические методические совещания для педагогов, родительские собрания; мероприятия по совершенствованию ведомственного контроля за обеспечением инфекционной безопасности, профилактики внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции;

распространены информационные материалы, в том числе буклеты, памятки, брошюры, социальная реклама в печатном виде и посредством социальных сетей и официальных сайтов учреждений;

транслированы видеоролик «Профилактика ВИЧ» на 46 экранах города (МФЦ, ДК «Строителей», Апатиты, экраны школ образовательных учреждений), аудиоролики на тему ВИЧ на радиостанциях города, «Дорожное радио», «Авторадио», «Европа Плюс», «Ретро ФМ»;

размещено более 140 информационных сообщений на тему ВИЧ, гепатита, туберкулеза в СМИ и на Интернет-ресурсах, в группах 26-ти ТОСов, городских управ;

вопрос о ситуации с распространением ВИЧ в городе Череповце рассматривался на заседаниях Городского общественного Совета, трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, городской межведомственной комиссии по вопросам обеспечения биологической и химической безопасности с участием специалистов БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний».

2.2.7. Отделом по реализации социальных программ мэрии, СПО, ВПО реализованы мероприятия Плана проведения в городе Череповце профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией – 26 июня:

размещена информация в СМИ, социальная реклама в трамваях о вреде ПАВ и последствиях употребления, распространены памятки;

проведены профилактические беседы, родительские собрания, конкурсы рисунков, акция «Молодежь против наркотиков», прямой эфир со специалистами психоневрологического диспансера, книжные выставки в образовательных учреждениях города;

оказана информационная поддержка в реализации проекта «Зависимость и семья» (АНО «Палинар», г. Вологда);

проведено интервью для студентов и абитуриентов со специалистом отдела по борьбе с распространением наркотических средств УВМД России по г. Череповцу, образовательный прямой эфир.

2.2.8. В рамках Всероссийского конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей» в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования (далее - МАУ ДО) «Детская художественная школа №1», муниципальном автономном учреждении культуры (далее – МАУК) «Камерный театр», в МАУК «Дворец Химиков» организованы и проведены выставки, на которых представлено 143 творческие работы.

2.2.9. На базе МАУК «ГКДЦ «Единение» проведены занятия:

для школьников в информационно-познавательном клубе «Будь здоров» на темы «Путешествие по островам полезных и вредных привычек», «Витаминная страна. Мое здоровье зимой»;

для граждан старшего поколения в клубе «Здорово» на темы: «Простудные заболевания (грипп, ОРВИ) в пожилом возрасте: особенности течения и профилактика», «Осложнение гипертонической болезни. Профилактика и лечение», «Болезни суставов: виды, симптомы, лечение и профилактика», «4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. О раннем выявлении заболевания и профилактике», «Профилактика и лечение заболеваний органов пищеварения» и многие другие.

2.2.10. В рамках мероприятий Дорожной карты по реализации стратегического проекта «Общественное здоровье – в центре внимания» в учреждениях здравоохранения города проведено обучение граждан в «Школах здоровья», а именно: «Школа сахарного диабета», «Школа артериальной гипертонии», «Школа стомированного пациента», «Школа здоровья для детей и их родителей. Профилактика близорукости», «Школа здоровья для детей и их родителей. Профилактика нарушений осанки», «Школа беременных», «Школа будущей мамы», «Школа по отказу от курения», «Школа аллерголога», «Школа профилактики нарушения осанки», «Профилактика близорукости», «Время быть здоровым» (охват более 5000 чел.).

Дополнительно в «Школе молодой матери» еженедельно проходят групповые или индивидуальные беседы с врачами-неонатологами, а медицинские сестры проводят практические занятия для обучения молодых мам гигиеническим навыкам, приемам кормления детей, использованию молокоотсоса, стерилизатора и прочего, в среднем за год обучение проходят 1300 молодых матерей.

Кроме этого, в рамках работы «Школы репродуктивного здоровья молодежи» ежегодно в период с сентября по май работники БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 2» читают лекции для учащихся 10-11 классов всех школ города лекции на темы: «Репродуктивное здоровье молодежи», «Профилактика ИППП», выездные занятия проводятся до 4 раз в неделю.

2.2.11. В рамках мероприятия «Здоровье на рабочем месте», по решению организационного комитета по проведению городского Праздника труда мэрией города совместно с профсоюзными организациями города, компанией «Северсталь» и «Апатит» организовано и проведено три конкурса профессионального мастерства «Мастера Вологодчины»: конкурс в номинации «Лучший электросварщик города Череповца 2023»; конкурс в номинации «Лучший водитель грузового автомобиля города Череповца 2023»; конкурс в номинации «Лучший пекарь города Череповца 2023», а также конкурс - «Лучшая трудовая династия города Череповца».

20 апреля 2023 года в концертном зале МАУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева состоялось итоговое праздничное мероприятие, посвященное городскому Празднику труда.

24 апреля 2023 года на площади Молодежи размещена фотовыставка «Люди труда», на стендах — портреты 36 жителей города, работающих в бизнесе, на городских предприятиях и в учреждениях;

Специалистами отдела ведомственного контроля и охраны труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии на регулярной основе проводятся консультации по вопросам охраны труда и трудового законодательства. Так же по поручению Департамента труда и занятости населения области сотрудники отдела участвуют в расследовании несчастных случаев, произошедших на предприятиях города. Информация по данным расследованиям анализируется, систематизируется и доводится до сведения участников городской трехсторонней комиссии. Кроме того, на городском сайте размещаются публикации по вопросам социального партнерства и безопасности труда.

С целью укрепления здоровья на рабочем месте в мэрии города, муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях города реализуются 144 здоровьесберегающие локальные программы.

В рамках реализации Корпоративной программы укрепления здоровья сотрудников мэрии города Череповца «Начни с себя!» на 2023-2025 гг. в 2023 году муниципальные служащие:

- в марте-апреле прошли диспансеризацию и профилактические осмотры (охват - 100%);

- в июне участвовали в выездном фестивале по спортивному туризму среди муниципальных служащих города Череповца;

- регулярно знакомились с информационными и видеоматериалами по профилактике заболеваний, употребления алкоголя и табачных изделий, ведения здорового образа жизни;

- приняли участие в Диктанте по общественному здоровью и диспансеризации в рамках Всероссийской акции «Будь здоров».

2.3. В рамках реализации основного мероприятия 3 «Реализация мероприятий по вовлечению граждан старшего поколения в социальную, культурную и спортивную деятельность, улучшению качества жизни»:

2.3.1. Организована творческая активность ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина: проведены литературные вечера с участием клуба художественного чтения «Открытие» под руководством лауреата конкурса чтецов А.Н. Волкова, вечера, посвященные праздникам; практические занятия по мастерству художественного чтения; лекторий «Мой православный университет».

2.3.2. Проведены мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, День памяти узников фашистских концлагерей, праздничные мероприятия, посвященные 8 марта, 23 февраля), а также прочие социокультурные мероприятия для граждан старшего поколения, общее количество принявших в них участие составило 8800 человек.

2.3.3. Организовано и проведено чествование 69 ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия (вручение письма Президента РФ и подарка), 760 ветеранов с Днем Победы, 12 супружеских пар, прожившим в браке более 30 лет, медалями «За любовь и верность», вручение 17 наград «Медаль материнства»;

2.3.4. Проведено 86 спортивно-массовых мероприятий, занятий с участием 4200 граждан старшего поколения, в том числе: участие череповецких ветеранов и пенсионеров в VII Областной зимней спартакиаде, проходившей в Череповце, работа 43-х «Групп Здоровья» по различным видам спорта (скандинавская ходьба, плавание, моржевание, настольный теннис, волейбол, футбол, клуб бега, шахматы, дартс, стрельба, городки, лыжи, бадминтон);

2.3.5. Проведены мероприятия для людей старшего поколения в Центре активного долголетия «Забота» (далее – ЦАД), функционирующего на базе БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района «Забота», в том числе:

отрядом «серебряных» волонтеров «Заботеюшка» организовано и проведено 1301 культурно-досуговых, духовно-просветительских и физкультурно-оздоровительных занятия, в том числе в онлайн формате; участники отряда принимают участие во Всероссийских акциях, творческих конкурсах и фестивалях различного уровня;

реализуется проект «Бабушки и внуки», направленный на обеспечение преемственности поколений и установление межпоколенческих связей; ежемесячно проводятся занятия кружка «Виртуальный туризм», руководителем которого является «серебряный» волонтер Калинина Л.В. На данных занятиях граждане пожилого возраста знакомятся с основными достопримечательностями Вологодской области, других областей и городов России, проводят тематические викторины, вместе выбирают маршруты для новых путешествий, планируют офлайн-экскурсии;

совместно с адвокатами коллегии адвокатов «ЛЕКС» проведено информирование получателей социальных услуг и участников ЦАД о мерах безопасности в рамках «Школы правовой грамотности» (основы законодательства, профилактика мошенничества в отношении людей старшего возраста);

регулярно проводились встречи с религиозной организацией - Храмом пр. Сергия Радонежского Череповецкой епархии по информированию о традиционных православных праздниках и обычаях, сестры сестринского служения Храма еженедельно проводят тематические встречи «Школа здоровья», на которых рассказывают и обучают основам дыхательной гимнастики, показывают несложные физические упражнения для людей, ведущих малоактивный образ жизни, знакомят с полезными продуктами и основами здорового питания;

развиваются инновационные направления работы: проведение онлайн рубрик «Копилка полезных советов», «Финансовая азбука» и прочие.

 Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2023 год отражены в приложении 2 к настоящему отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского

бюджета и иных средств на реализацию Программы за 2023 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы по итогам 2023 года отражены в приложениях 3-4 к настоящему отчету.

4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального

финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы,

проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего

финансового контроля

Плановые и внеплановые проверки в отношении муниципальной программы в 2023 году контрольно-правовым управлением мэрии не проводились.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия контрольно-счетной палаты города Череповца в отчетном 2023 году не проводились.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,

информация о внесенных ответственным исполнителем в 2023 году изменениях

в муниципальную программу с указанием причин изменений

В соответствии с постановлением мэрии города от 09.11.2023 № 3258 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 20.10.2022 № 3067» в муниципальную программу внесены следующие изменения:

5.1. Скорректировано финансовое обеспечение Программы на 2024-2030 годы.

5.2. Включена взаимосвязь мероприятий и целевых показателей Программы со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Череповец Вологодской области до 2035 года «Череповец – территория роста».

5.3. Уточнено определение целевого показателя «Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни (индикатора)».

6. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и

(или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий

муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации Программы

 Предложения отсутствуют.

7. Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы в 2023 году

в федеральных целевых, программах, государственных программах Российской

Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах,

программах, мероприятиях и иных специальных механизмах

отбора с целью привлечения дополнительных средств

В отчетном году участие не принималось.

8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2023 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы основывается на следующих основных критериях:

- достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- достижение запланированного уровня затрат.

Оценка эффективности реализации программы производится на основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по итогам каждого календарного года программы и в целом по итогам программы. Инструментами контроля эффективности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

8.1. Оценка достижения плановых показателей.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществлена на основании анализа достижения результатов программы по итогам отчетного года в соответствии со следующей формулой:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi x 100%;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi x 100%, где:

Пплi - плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того планового значения показателя рассчитана для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Степень достижения планового значения показателя, % | Оценка эффективности выполнения показателя (эффективное/ неэффективное)  |
|
|
| 1 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | Процент | 103,2 | Эффективное  |
| 2 | Общая смертность населения города (число умерших на 1000 населения) | Человек | 125,6 | Эффективное |
| 3 | Смертность населения младше трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | Человек | - | - |
| 4 | Смертность населения трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | Человек | - | - |
| 5 | Смертность населения старше трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | Человек | - | - |
| 6 | Доля жителей-участников мероприятий Программы к общей численности населения города  | Процент | 115,3 | Эффективное  |
| 7 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | Процент | 83,7/89,3 | Неэффективное/Неэффективное |
| 8 | Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | Процент | 85,5/89,6 | Неэффективное/Неэффективное |
| 9 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Единица | 140,0 | Эффективное |
| 10 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | Единица | 123,8 | Эффективное  |
| 11 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | Человек | 117,7 | Эффективное  |
| 12 | Количество граждан старшего поколения, посетивших социокультурные и профилактические мероприятия Программы | Человек | 100,3 | Эффективное  |

 8.2. Совокупная эффективность реализации Программы за 2023 год произведена в соответствии с методикой оценки эффективности, утвержденной в муниципальной программе, на основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по итогам каждого календарного года программы в соответствии со следующей формулой:



Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, %;

Пi - степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы, %;

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Исходя из плановых и фактических значений целевых показателей реализации муниципальной программы за 2023 год, расчет эффективности программы произведен следующим образом:

Пэф = (103,2+125,6+115,3+83,7+89,3+85,5+89,6+140,0+123,8+117,7+100,3)/11= =106,7%.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается как высокий, поскольку показатель превышает 95,0%.

8.3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат.

Расчет степени достижения запланированного уровня затрат производится по формуле:

ЭБ= БИ/БУ \*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

В соответствии с формулой расчет сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию основных мероприятий муниципальной программы с их плановыми значениями выглядит следующим образом:

ЭБ = (86,2/89,5)\*100=96,3%.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  №п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | Расчет фактического значения показателя (индикатора) за 2023 год | Обоснование недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец текущего года, других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 факт | 2023 |
| план | факт | % исполнения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель: Увеличение доли горожан, ведущих здоровый образ жизни |
| 1 | Задача № 2:Пропаганда здорового образа жизни и вовлечение населения в мероприятия по укреплению общественного здоровья | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни  | Процент | - | 68,5 | 70,7 | 103,2 | Пзож=(Nзож/Q)\*10070,7 = (2141/3029)\*100 | Незначительное перевыполнение показателя связано с повышением информированности населения о необходимости и плюсах ведения здорового образа жизни, укрепления и сохранения своего здоровья  |
| 2 | Общая смертность населения города (число умерших на 1000 населения) | Человек | - | 16,2 | 12,9 | 125,6 | - | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя – снижение его значения) |
| 3 | Смертность населения младше трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | Человек | - | 33,8 | - | - | - | По данным БУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» информация о смертности населения будет представлена в июле 2024 года |
| 4 | Смертность населения трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | Человек | - | 555,7 | - | - | - | По данным БУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» информация о смертности населения будет представлена в июле 2024 года |
| 5 | Смертность населения старше трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | Человек | - | 5 720,5 | - | - | - | По данным БУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» информация о смертности населения будет представлена в июле 2024 года |
| 6 | Доля жителей-участников мероприятий Программы к общей численности населения города | Процент | - | 65,3 | 75,3 | 115,3 | Пж =(N1N2N3N4)/ P\*10075,3=((32529+54086+ 121225+18051)/ 300070[[1]](#footnote-1)) \*100 | Перевыполнение показателя обусловлено активизацией жителей города по участию в мероприятиях, направленных на ведение здорового образа жизни, а также снижением среднегодовой численности населения |
| 7 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | Процент | - | 35,4/5,0 | 42,3/5,6 | 83,7/89,3 | Па = (Nа/Q)\*100 42,3=(819/1937)\*1005,6=(61/1092)\*100 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя – снижение его значения). По итогам социального исследования мониторинг поведенческих факторов риска показал, что проблема вредных привычек, губительно влияющих на здоровье населения всех возрастов, не теряет своей актуальности, отмечается неблагоприятная тенденция значительного роста доли взрослого населения, употребляющего алкоголь и курящих, а также роста доли употребляющих алкоголь и курильщиков из числа школьников |
| 8 | Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | Процент | - | 14,7/6,0 | 17,2/6,7 | 85,5/89,6 | Пк = (Nк/Q)\*100%17,2= (333/1937)\*1006,7=(73/1092)\*100 |
| 9 | Задача № 1:Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, отказа от вредных привычек | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Единица | - | 100 | 140 | 140,0 | Фактическая величина | Перевыполнение показателя связано с разработкой во втором полугодии 52-х здоровьеформирующих локальных программы в дошкольных учреждениях города |
| 10 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | Единица | - | 585 | 724 | 123,8 | Фактическая величина | Перевыполнение показателя связано с повышением эффективности использования субъектами профилактики СМИ и Интернет-ресурсов по информированию населения во вопросам ведения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек |
| 11 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | Человек | - | 103 000 | 121 225 | 117,7 | N3=Nгр+Nстр121225=113441+7784  | Значительное перевыполнение показателя обусловлено активной работой по размещению материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также проведения онлайн мероприятий, привлекающие посетителей |
| 12 | Задача № 3:Содействие в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни старшего поколения | Количество граждан старшего поколения, посетивших социокультурные и профилактические мероприятия Программы | Человек | - | 18 000 | 18 051 | 100,3 | Фактическая величина | Незначительное перевыполнение показателя обусловлено повышением активности жителей старшего поколения по участию в социокультурных и спортивных мероприятиях, реализацией новых проектов для данной категории граждан  |

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия по состоянию за 2023 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый[[2]](#footnote-2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Мониторинг и анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города» | Отдел по реализации социальных программ мэрии (далее - ОРСП) | Запланированные результаты отражены в пунктах 1.1-1.2 таблицы | Достигнутые результаты отражены в пунктах 1.1-1.2 таблицы | - |
| 1.1. | Социологические исследования в области общественного здоровья | ОРСП | Мониторинг поведенческих факторов риска среди населения города разных возрастных категорий (социологические исследования). Аналитический отчет, содержащий данные о поведенческих факторах риска жителей города по вопросам здорового образа жизни, употребления алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения к своему здоровью. | Проведены социологические исследования по оценке факторов, влияющих на здоровье, в режиме онлайн | -  |
| 1.2. | Целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | ОРСП | Участие в мероприятиях Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки». Участие Череповца в Ассоциации необходимо для продвижения имиджа города в области охраны и укрепления здоровья населения на уровне Российской Федерации, а также на европейском уровне. | Принято участие в мероприятиях Ассоциации, целевой взнос оплачен (распоряжение мэрии города от 17.03.2023 № 219-р «О расходовании средств»)  | - |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике и укреплению общественного здоровья» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (далее – КФиС), управление образования мэрии (далее – УО), управление по делам культуры мэрии (далее – УДК), МКУ «Череповецкий молодежный центр» (далее – ЧМЦ), ОРСП, СПО, ВПО | Запланированные результаты отражены в пунктах 2.1-2.9 таблицы | Достигнутые результаты отражены в пунктах 2.1-2.9 таблицы | - |
| 2.1 | Социальная реклама здорового образа жизни,в том числе: | ОРСП | Выпуск раздаточного материала, буклетов, использование альтернативных носителей социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни, размещение баннеров на рекламных щитах города | В рамках мероприятия школами, СПО, ВПО осуществлялось распространение информационных материалов по ВИЧ-профилактике и пропаганде ЗОЖ, в том числе буклетов, брошюр, социальной рекламы в печатном виде и посредством сайтов, социальных сетей, размещение на официальных сайтах учреждений, в социальной сети информационных публикаций и профилактических видеороликов, направленных на противодействие распространению ВИЧ-инфекции | - |
| 2.1.1 | Закупка сувенирной продукции | ОРСП | Сувенирная продукция закуплена | - |
| 2.1.2 | Сопровождение группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | ОРСП | Дополнительное информирование горожан и наличие возможности обратной связи по вопросам ведения здорового образа жизни | Информирование населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети «Вконтакте» обеспечено | - |
| 2.2 | Мероприятия для детей, пропагандирующие здоровый образ жизни и семейные ценности, в библиотеках города | УДК (МАУК «Объединение библиотек») | Участие школьников - посетителей библиотеки в тематических мероприятиях, пропагандирующих ЗОЖ и семейные ценности | Обеспечено участие школьников в тематических мероприятиях в библиотеках города, количество участников – более 6 000 человек  | - |
| 2.3 | Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни средствами кино | УДК (МАУК «ГКДЦ «Единение») | Предсеансовые показы тематических роликов и короткометражных фильмов, социального ролика в предкассовом фойе | Проведен показ тематических роликов, короткометражных фильмов в предкассовом фойе МАУК «ГКДЦ «Единение», а также предсеансовых тематических программ (33 590 показов) | - |
| 2.4 | Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья, Всемирного дня отказа от курения | ЧМЦ, УДК, УО, КФиС, ОРСП, ВПО, СПО | Привлечение жителей города к участию в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, мероприятиях антитабачной направленности | Проведены тематические мероприятия, связанные с продвижением здорового образа жизни, формированием ответственного отношения горожан к своему здоровью, привлечено более 50 тыс. человек  | - |
| 2.5. | Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, по профилактике употребления психоактивных веществ, в том числе: | КФиС, УО, УДК, ЧМЦ, ОРСП, ВПО, СПО | Повышение информированности различных групп населения по вопросам распространенности на территории города Череповца ВИЧ-инфекции, путях передачи, способах предупреждения заболевания.Формирование негативного отношения к употреблению психоактивных веществ путем проведения антинаркотической, антитабачной и антиалкогольной пропаганды. | В рамках реализации Плана мероприятий, посвященных Всемирному дню памяти жертв СПИДа, в 2023 года организованы и проведены межведомственные мероприятия для различных групп населения с общим охватом более 50 тыс. человек  | - |
| 2.5.1 | Конкурс социальной рекламы | ОРСП | В ноябре-декабре 2023 проведен Конкурс социальной рекламы «СтопВичСпид» в режиме онлайн в группе «Здоровый Череповец», победителям вручены грамоты и ценные призы | -  |
| 2.6 | Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей» | УДК, МАУК ДО «Детская художественная школа № 1» | Участие в конкурсе детей с работами по тематике здорового образа жизни и идеологии движения Здоровых городов | В МАУК ДО «Детская художественная школа №1», МАУК «Камерный театр», МАУК «Дворец Химиков» организованы и проведены выставки, на которых представлено 143 творческих работы | - |
| 2.7 | Занятия для школьников в информационно-познавательном клубе «Будь здоров» | УДК, МАУК «ГКДЦ «Единение» | Проведение информационных встреч в познавательно-игровой форме для школьников по вопросам ведения здорового образа жизни | На базе МАУК «ГКДЦ «Единение» проведены занятия для школьников в информационно-познавательном клубе «Будь здоров», охват - 580 чел. | - |
| 2.8 | Городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры  | УО, УДК, КФиС, ЧМЦ, ОРСП | Увеличение количества горожан, получающих информацию о возможностях организации внешкольной и досуговой деятельности детей и молодежи | 26 августа 2023 года в Соляном саду проведена Городская выставка услуг «Твой выбор в мире открытий» | - |
| 2.9 | Здоровье на рабочем месте | УМСиКП | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности труда, организация обмена опытом в сфере охраны труда | Проведены мероприятия в области укрепления здоровья на рабочем месте, конкурсы профессионального мастерства, Праздник труда, фотовыставка «Люди труда».Продолжают реализацию корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте в мэрии города, в муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях. Дополнительно в отчетном году образовательными учреждениями дополнительно разработано 52 здоровьесебергающие программы для воспитанников и работников учреждений | - |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Реализация мероприятий по вовлечению граждан старшего поколения в социальную, культурную и спортивную деятельность, улучшению качества жизни» | ОРСП, УДК, КФиС, Совет ветеранов, КЦСО «Забота», ГКДЦ «Единение» | Запланированные результаты отражены в пунктах 3.1-3.6 таблицы | Достигнутые результаты отражены в пунктах 3.1-3.6 таблицы | - |
| 3.1 | Организация творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина | УДК, МАУК «Объединение библиотек»  | Увеличения числа граждан старшего поколение, участвующих в тематических вечерах и лекциях по ведению здорового образа жизни в библиотеках города | Проведены литературные вечера с участием клуба художественного чтения «Открытие» под руководством лауреата конкурса чтецов А.Н. Волкова, вечера, посвященные праздникам; практические занятия по мастерству художественного чтения; лекторий «Мой православный университет», охват - 922 чел. | - |
| 3.2 | Организация клубной, кружковой деятельности для старшего поколения в Центре активного долголетия «Забота» | КЦСО «Забота» | Увеличения числа граждан старшего поколения, привлеченных к социокультурной жизни и активным формам проведения досуга посредством участия в клубной и кружковой деятельности, просветительских мероприятиях, конкурсах | Организовано и проведено 1301 культурно-досуговое, духовно-просветительское и физкультурно-оздоровительное занятие, в том числе в онлайн формате, реализуется проект «Бабушки и внуки», а также прочие мероприятия | - |
| 3.3 | Деятельность клуба «Здорово» | УДК, ГКДЦ «Единение» | Увеличение числа граждан старшего поколения, посещающих тематические беседы о здоровье с практикующими врачами, лекции о здоровом образе жизни и вопросам профилактики заболеваний | Проведены 17 занятий клуба «Здорово» для граждан старшего поколения, охват 300 чел. | - |
| 3.4 | Деятельность групп здоровья для ветеранов | Совет ветеранов, МАУ «Спортивный клуб Череповец» | Увеличение числа граждан старшего поколения, ведущих активный образ жизни посредством участия в занятия физкультурой и спортом (городошный спорт, бадминтон, волейбол, настольный теннис, футбол, бег, дартс, пулевая стрельба, шахматы, скандинавская ходьба, плавание) | Проведено более 50 спортивно-массовых мероприятий, занятий с участием 4200 граждан старшего поколения, работали 43 группы здоровья для ветеранов по различным видам спорта  | - |
| 3.5 | Мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам | ОРСП, УДК, КЦСО «Забота», ГКДЦ «Единение», МАУК «ДК Строитель имени Д.Н. Мамлеева», МАУК «Дворец химиков», музейное объединение  | Увеличение числа граждан старшего поколения, посетивших социокультурные мероприятия, посвященные: Дню памяти и скорби, Международному дню пожилых людей, Дню снятия блокады города Ленинграда, чествованию «золотых» супружеских пар и пр. | Проведены социокультурные мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам, охват - 8800 чел.Проведено чествование 12 супружеских пар, проживших в браке более 30 лет, медалями «За любовь и верность», вручение 178 наград «Медаль материнства». | - |
| 3.6 | Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90–летия  | ОРСП, КЦСО «Забота» | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами | Проведено чествование 69 ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия, 760 ветеранов с Днем Победы с участием главы города и депутатов Череповецкой городской Думы | - |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию муниципальной программы

| №п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023 года | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря 2023 года | кассовое исполнение по состоянию на 31 декабря 2023 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023-2030 годы | Всего | 89,5 | 89,5 | 86,2 |
| ОРСП | 89,5 | 89,5 | 86,2 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Мониторинг и анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города» | Всего | 31,2 | 31,2 | 30,5 |
| ОРСП | 31,2 | 31,2 | 30,5 |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике и укреплению общественного здоровья» | Всего | 58,3 | 58,3 | 55,7 |
| ОРСП | 58,3 | 58,3 | 55,7 |

 Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы за 2023 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт  | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023-2030 годы | всего  | 89,5 | 86,2 | 96,3 |
| городской бюджет | 89,5 | 86,2 | 96,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Мониторинг и анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города» | всего  | 31,2 | 30,5 | 97,8 |
| городской бюджет | 31,2 | 30,5 | 97,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике и укреплению общественного здоровья» | всего  | 58,3 | 55,7 | 95,5 |
| городской бюджет | 58,3 | 55,7 | 95,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

1. Среднегодовая численность населения за январь-ноябрь 2023 года (данные Вологдастат). [↑](#footnote-ref-1)
2. Более подробная информация отражена в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-2)