

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год, сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023-2030 годы (далее – Программа, муниципальная программа) утверждена постановлением мэрии города от 20.10.2022 № 3067 (с изм. от 09.11.2023 № 3258).

Цель Программы: увеличение доли горожан, ведущих здоровый образ жизни.

Задачами Программы являются:

- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек;

- пропаганда здорового образа жизни и вовлечение населения в мероприятия по укреплению общественного здоровья;

- содействие в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни старшего поколения.

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечивались путём реализации программных мероприятий.

Реализация Программы в 2024 году позволила достичь следующих результатов:

1. В рамках задачи «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек»:

- количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, составило 110 ед.;

- количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни составило 838 ед.;

- количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» составило 115 232 чел.

2. В рамках задачи «Пропаганда здорового образа жизни и вовлечение населения в мероприятия по укреплению общественного здоровья» проведены социологические исследования по оценке факторов, влияющих на здоровье, в режиме онлайн. Количество респондентов – 1 585 человек из числа взрослого населения, 1 301 человека из числа школьников 6-11 классов. В результате исследования:

доля населения, ведущего здоровый образ жизни, составила 74,6%;

доля жителей-участников мероприятий Программы к общей численности населения составила 85,2%;

доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) составила – 40,9%/5,7%;

доля курящего взрослого населения/доля курильщиков из числа школьников (6-11 классы) составила – 18,4%/6,7%.

3. В рамках задачи «Содействие в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни старшего поколения»:

- количество граждан старшего поколения, посетивших социокультурные и профилактические мероприятия Программы составило – 18 741 человек.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении 1 к настоящему отчету.

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

2.1. В рамках реализации основного мероприятия 1 «Мониторинг и анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города Череповца»:

- принято участие в мероприятиях, организованных Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» (далее – Ассоциация);

- оплачен целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации в размере 30,1 тыс. руб.;

- специалисты отдела приняли участие в форумах, круглых столах, онлайн-семинарах, вебинарах на различные темы по обмену опытом в сфере общественного здоровья и профилактики вредных привычек.

2.2. В рамках реализации основного мероприятия 2 «Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике и укреплению общественного здоровья»:

2.2.1. Проведена значимая работа по информированию населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети «Вконтакте».

2.2.2. В рамках мероприятий для детей, пропагандирующих ЗОЖ и семейные ценности, в библиотеках города проведены:

- познавательные программы, интерактивные уроки, часы, игры в командах, медиа-игры и беседы, интеллектуальные настольные игры, игровые программы, мультпарад, медиапоказы, квизы, кукольные спектакли, турниры, уроки здоровья, викторины, выставки рисунков, игры-тренинги, семейные выходы в библиотеки;

- тематические книжные выставки «Моя дружная семья», «Ключи к здоровью», «Дорога, ведущая в пропасть», «Долой курение и пиво, от спорта больше позитива!», «Планета здоровья», «Капля смерти», «Запретный плод совсем не сладок», «Брось курить – вздохни свободно и пр.; виртуальные выставки и онлайн мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Всего проведено 142 мероприятий, общий охват составил 4380 человек.

2.2.3. В рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни средствами кино были проведены показы тематических роликов в предкассовом фойе муниципального автономного учреждения культуры «Городской культурно-досуговый центр «Единение» (далее - МАУК «ГКДЦ «Единение») (с 10.00 до 22.00 час., 1 раз в 15 мин., охват составил 15 500 человек), а также предсеансовые показы роликов и короткометражных фильмов (2 раза в месяц, охват – 2 424 человека).

2.2.4. В рамках Всемирного дня здоровья проводились тематические мероприятия, связанные с продвижением здорового образа жизни, формированием ответственного отношения горожан к своему здоровью:

- участие горожан во Всероссийской акции «10000 шагов к жизни (охват - 500 человек);

- спортивная акция «Заряжай!» на искусственном футбольном поле стадиона «Металлург» в форме массовой общегородской зарядки для всех желающих горожан, инициированной Городским общественным советом при поддержке мэрии города и спортивного клуба «Череповец» (охват – 1 200 человек);

- реализация проекта «Прогулка с врачом», - серия встреч на темы: «Гигиена сна», «Профилактика артериальной гипертонии. О важности отказа от курения», которые проходили в разных районах города;

- товариществами общественного самоуправления (далее – ТОС) организованы лекции для жителей с врачами.

2.2.5. В рамках Всемирного дня без табака, реализации федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» в городе и на базе общеобразовательных организаций, учреждений среднего и высшего профессионального образования, в библиотеках города, в том числе с участием отдела по реализации социальных программ мэрии, проведены мероприятия для школьников, студентов, их родителей, направленные на профилактику табакокурения:

публикация информационных сообщений в СМИ, на сайтах учреждений и в социальных сетях, трансляция аудиороликов на радиостанциях города, видеороликов на экранах МФЦ и школ, распространение полиграфической продукции;

выставки литературы, фотоакции, флэшмобы, конкурсы рисунков, физкультурно-оздоровительные мероприятия;

встречи студентов с медицинским психологом, специалистами наркологического диспансера; встречи и занятия для педагогов с врачами-психологами, психиатрами; родительские собрания;

управлением административных отношений мэрии организованы и проведены межведомственные рейды по местам концентрации молодежи, по мониторингу исполнения 15-ФЗ, по выявлению, пресечению и предупреждению фактов розничной продажи психоактивных веществ несовершеннолетним.

2.2.6. В рамках реализации Плана мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на территории города Череповца общеобразовательными организациями города, МКУ «ЧМЦ», Центром профилактики и борьбы со СПИДом, учреждениями здравоохранения города, СПО и ВПО:

проведены акции, анкетирование, добровольное тестирование на ВИЧ учащихся, педагогов, сотрудников учреждений здравоохранения; пресс-конференции, круглые столы, семинары, классные часы, лекции, тематические уроки и беседы; конкурсы социальной рекламы, рисунков, плакатов; культурно-развлекательные, спортивно-массовые мероприятия; тематические методические совещания для педагогов, родительские собрания; мероприятия по совершенствованию ведомственного контроля за обеспечением инфекционной безопасности, профилактики внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции;

распространены информационные материалы, в том числе буклеты, памятки, брошюры, социальная реклама в печатном виде и посредством социальных сетей и официальных сайтов учреждений;

транслированы видеоролик «Профилактика ВИЧ» на 46 экранах города (МФЦ, ДК «Строителей», Апатиты, экраны школ образовательных учреждений), аудиоролики на тему ВИЧ на радиостанциях города, «Дорожное радио», «Авторадио», «Европа Плюс», «Ретро ФМ»;

размещено более 150 информационных сообщений на тему ВИЧ, гепатита, туберкулеза в СМИ и на Интернет-ресурсах, в группах 26-ти ТОСов, городских управ;

вопрос о ситуации с распространением ВИЧ в городе Череповце рассматривался на заседаниях Городского общественного Совета, трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, городской межведомственной комиссии по вопросам обеспечения биологической и химической безопасности с участием специалистов БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний».

2.2.7. Отделом по реализации социальных программ мэрии, СПО, ВПО реализованы мероприятия Плана проведения в городе Череповце профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией – 26 июня:

размещены профилактические статьи и информационные сообщения на официальном сайте города, в группе «Здоровый Череповец»; социальная реклама по профилактике употребления ПАВ на медиа-экранах МФЦ, АО «Апатит», Дворца культуры «Строитель», общеобразовательных учреждений, аудио реклама транслирована в рамках выпусков «Городских новостей»;

проведена городская акция «Курьеры безопасности» в рамках которой организовано 15 тематических площадок, распространено около 1000 памяток по профилактике употребления ПАВ, охват составил более 1500 человек;

проведены профилактические беседы, родительские собрания, конкурсы рисунков, акция «Молодежь против наркотиков», прямой эфир со специалистами психоневрологического диспансера, книжные выставки в образовательных учреждениях города.

2.2.8. В рамках Всероссийского (с международным участием) конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей» участие приняли 1 567 детей и подростков из 88 городов и поселков РФ и Республики Беларусь, в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования (далее - МАУ ДО) «Детская художественная школа №1» проведена выставка, на которой представлено 48 творческих работ.

2.2.9. На базе МАУК «ГКДЦ «Единение» проведены занятия:

для школьников в информационно-познавательном клубе «Будь здоров» не менее 1 раза в месяц проводились занятия на темы: «Слушай во все уши», «Мы за здоровый образ жизни!» и прочие, охват – 578 человек;

для взрослых, пропагандирующие здоровый образ жизни в библиотеках города (лекция «Диабет и реальная жизнь», встреча «День здоровья в библиотеке» с участием нутрициолога и гастроэнтеролога МЦ «Вита», мероприятия «Гимнастика для ума», «Гимнастика для шейного отдела позвоночника» и другое), охват более 400 человек.

2.2.10. В рамках мероприятий Дорожной карты по реализации стратегического проекта «Общественное здоровье – в центре внимания» в учреждениях здравоохранения города проведено обучение граждан в «Школах здоровья», а именно: «Школа сахарного диабета», «Школа артериальной гипертонии», «Школа стомированного пациента», «Школа здоровья для детей и их родителей. Профилактика близорукости», «Школа здоровья для детей и их родителей. Профилактика нарушений осанки», «Школа беременных», «Школа будущей мамы», «Школа по отказу от курения», «Школа аллерголога», «Школа профилактики нарушения осанки», «Профилактика близорукости», «Время быть здоровым» (охват более 8 000 чел.).

Дополнительно в «Школе молодой матери» еженедельно проходят групповые или индивидуальные беседы с врачами-неонатологами, а медицинские сестры проводят практические занятия для обучения молодых мам гигиеническим навыкам, приемам кормления детей, использованию молокоотсоса, стерилизатора и прочего, в среднем за год обучение проходят 1300 молодых матерей.

Кроме этого, в рамках работы «Школы репродуктивного здоровья молодежи» ежегодно в период с сентября по май работники БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 2» и БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» читают лекции для учащихся 8, 10-11 классов всех школ города лекции на темы: «Репродуктивное здоровье молодежи», «Профилактика ИППП», выездные занятия проводятся до 4 раз в неделю.

2.2.11. В рамках мероприятия «Здоровье на рабочем месте», по решению организационного комитета по проведению городского Праздника труда мэрией города совместно с профсоюзными организациями города, компаниями «Северсталь» и «Апатит» организовано и проведено два конкурса профессионального мастерства «Мастера Вологодчины»: конкурс в номинации «Лучший слесарь-ремонтник города Череповца-2024»; конкурс в номинации «Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования города Череповца-2024, а также конкурс - «Лучшая трудовая династия города Череповца».

В 2024 году на площади Молодежи размещена фотовыставка «Люди труда», на стендах — 36 портретов, на которых изображены 37 жителей города, работающих в бизнесе, на городских предприятиях и в учреждениях; в концертном зале МАУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева состоялось итоговое праздничное мероприятие, посвященное городскому Празднику труда; проведен автоквест «Городские легенды».

Специалистами отдела ведомственного контроля и охраны труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии на регулярной основе проводятся консультации по вопросам охраны труда и трудового законодательства. Так же по поручению Департамента труда и занятости населения области сотрудники отдела участвуют в расследовании несчастных случаев, произошедших на предприятиях города. Информация по данным расследованиям анализируется, систематизируется и доводится до сведения участников городской трехсторонней комиссии. Кроме того, на городском сайте размещаются публикации по вопросам социального партнерства и безопасности труда.

С целью укрепления здоровья на рабочем месте в мэрии города, муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях города реализуются более 145 здоровьесберегающих локальных программ.

В рамках реализации Корпоративной программы укрепления здоровья сотрудников мэрии города Череповца «Начни с себя!» на 2023-2025 гг. в марте-апреле 2024 года муниципальные служащие прошли диспансеризацию и профилактические осмотры; вакцинацию от гриппа, Covid-19, клещевого энцефалита, участвовали в программе «Будем здоровы», регулярно знакомились с информационными и видеоматериалами по профилактике заболеваний, употребления алкоголя и табачных изделий, ведения здорового образа жизни.

2.3. В рамках реализации основного мероприятия 3 «Реализация мероприятий по вовлечению граждан старшего поколения в социальную, культурную и спортивную деятельность, улучшению качества жизни»:

2.3.1. Организована творческая активность ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина: проведены литературные вечера с участием клуба художественного чтения «Открытие» под руководством лауреата конкурса чтецов А.Н. Волкова, вечера, посвященные праздникам; практические занятия по мастерству художественного чтения; лекторий «Мой православный университет».

2.3.2. Проведены мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, День памяти узников фашистских концлагерей, праздничные мероприятия, посвященные 8 марта, 23 февраля), а также прочие социокультурные мероприятия для граждан старшего поколения, общее количество принявших в них участие составило более 8 500 человек.

2.3.3. Организовано и проведено чествование 62-х ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия (вручение письма Президента РФ и подарка), 637 ветеранов с Днем Победы, 12 супружеских пар, прожившим в браке более 30 лет, медалями «За любовь и верность», вручение 12 наград «Медаль материнства»;

2.3.4. Проведено более 53 спортивно-массовых мероприятий, занятий с участием 3 720 граждан старшего поколения, в том числе: зимняя спартакиада, спортивные мероприятия, посвященные 80-летию снятия блокады Ленинграда, Дню Победы, а также организована работа 43-х «Групп Здоровья» по различным видам спорта (скандинавская ходьба, плавание, моржевание, настольный теннис, волейбол, футбол, клуб бега, шахматы, дартс, стрельба, городки, лыжи, бадминтон), количество участников групп – 2 125 человек;

2.3.5. Проведены мероприятия для людей старшего поколения в Центре активного долголетия «Забота» (далее – ЦАД), функционирующего на базе БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района «Забота», в том числе:

отрядом «серебряных» волонтеров «Заботеюшка» организовано и проведено более 600 культурно-досуговых, духовно-просветительских и физкультурно-оздоровительных занятия, в том числе в онлайн формате; участники отряда принимают участие во Всероссийских акциях, творческих конкурсах и фестивалях различного уровня;

реализуется проект «Бабушки и внуки», направленный на обеспечение преемственности поколений и установление межпоколенческих связей; ежемесячно проводятся занятия кружка «Виртуальный туризм», руководителем которого является «серебряный» волонтер Калинина Л.В. На данных занятиях граждане пожилого возраста знакомятся с основными достопримечательностями Вологодской области, других областей и городов России, проводят тематические викторины, вместе выбирают маршруты для новых путешествий, планируют офлайн-экскурсии;

совместно с адвокатами коллегии адвокатов «ЛЕКС» проведено информирование получателей социальных услуг и участников ЦАД «Забота» о мерах безопасности в рамках «Школы правовой грамотности» (основы законодательства, профилактика мошенничества в отношении людей старшего возраста);

регулярно проводились встречи с религиозной организацией - Храмом пр. Сергия Радонежского Череповецкой епархии по информированию о традиционных православных праздниках и обычаях, сестры сестринского служения Храма еженедельно проводят тематические встречи «Школа здоровья», на которых рассказывают и обучают основам дыхательной гимнастики, показывают несложные физические упражнения для людей, ведущих малоактивный образ жизни, знакомят с полезными продуктами и основами здорового питания; в рамках акции «Подарок на Рождество» для солдат СВО, собрали и отправили нашим защитникам продукты питания, сладкие подарки, вязаные изделия и предметы первой необходимости, а так же несколько маскировочных сетей и несколько десятков окопных свечей;

развиваются инновационные направления работы: проведение онлайн рубрик «Копилка полезных советов», «Финансовая азбука» и прочие.

2.3.6. В 2024 году в рамках флагманского проекта «Центры активного долголетия» («ДедСад») в период с января по май и октября по декабрь в трех детских садах по адресам: пр. Победы, 140; ул. Вологодская, 42; ул. Труда, 56 – 550 граждан старше 60 лет посещали 12 групп дневного пребывания. В рамках деятельности групп были реализованы различные тематические мероприятия и занятия, в том числе: школа безопасности для пожилых людей; программы по декоративно-прикладному творчеству; экскурсионное посещение музеев и памятников; интеллектуальные игры и тематические викторины; программа по улучшению памяти и мышления, занятия по нейрогимнастике с педагогами АНО ДО «Центр развития внимания и памяти школа будущего «УЧУСЬ ЛЕГКО!».

 Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2024 год отражены в приложении 2 к настоящему отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского

бюджета и иных средств на реализацию Программы за 2024 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы по итогам 2024 года отражены в приложениях 3-4 к настоящему отчету.

4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального

финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы,

проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего

финансового контроля

Плановые и внеплановые проверки в отношении муниципальной программы в 2024 году контрольно-правовым управлением мэрии не проводились.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия контрольно-счетной палаты города Череповца в отчетном 2024 году не проводились.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,

информация о внесенных ответственным исполнителем в 2024 году изменениях

в муниципальную программу с указанием причин изменений

Изменения не вносились.

6. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и

(или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий

муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации Программы

В связи с переходом муниципальных программ города на «проектный» формат досрочно прекращено действие действующей муниципальной программы (далее – МП СУОЗ) «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023-2030 годы.

Разработка и утверждение новой МП по сохранению и укреплению общественного здоровья не планируется. Мероприятие действующей МП СУОЗ «Целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» будет передано с финансированием в новую МП «Содействие развитию институтов гражданского общества, молодежной политики и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце», а действующая МП по сохранению и укреплению общественного здоровья в 2025 году будет переведена в формат комплексного плана, утвержденного постановлением мэрии города.

7. Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы в 2024 году

в федеральных целевых, программах, государственных программах Российской

Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах,

программах, мероприятиях и иных специальных механизмах

отбора с целью привлечения дополнительных средств

В отчетном году участие не принималось.

8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы основывается на следующих основных критериях:

- достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- достижение запланированного уровня затрат.

Оценка эффективности реализации программы производится на основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по итогам каждого календарного года программы и в целом по итогам программы. Инструментами контроля эффективности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

8.1. Оценка достижения плановых показателей.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществлена на основании анализа достижения результатов программы по итогам отчетного года в соответствии со следующей формулой:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi x 100%;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi x 100%, где:

Пплi - плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того планового значения показателя рассчитана для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Степень достижения планового значения показателя, % | Оценка эффективности выполнения показателя (эффективное/ неэффективное)  |
|
|
| 1 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | Процент | 108,4 | Эффективное  |
| 2 | Общая смертность населения города (число умерших на 1000 населения) | Человек | - | - |
| 3 | Смертность населения младше трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | Человек | - | - |
| 4 | Смертность населения трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | Человек | - | - |
| 5 | Смертность населения старше трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | Человек | - | - |
| 6 | Доля жителей-участников мероприятий Программы к общей численности населения города  | Процент | 127,9 | Эффективное  |
| 7 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | Процент | 86,1/ 86,0 | Неэффективное/Неэффективное |
| 8 | Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | Процент | 78,8/ 88,1 | Неэффективное/Неэффективное |
| 9 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Единица | 110,0 | Эффективное |
| 10 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | Единица | 142,0 | Эффективное  |
| 11 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | Человек | 108,7 | Эффективное  |
| 12 | Количество граждан старшего поколения, посетивших социокультурные и профилактические мероприятия Программы | Человек | 103,5 | Эффективное  |

 8.2. Совокупная эффективность реализации Программы за 2024 год произведена в соответствии с методикой оценки эффективности, утвержденной в муниципальной программе, на основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по итогам каждого календарного года программы в соответствии со следующей формулой:



Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, %;

Пi - степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы, %;

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Исходя из плановых и фактических значений целевых показателей реализации муниципальной программы за 2024 год, расчет эффективности программы произведен следующим образом:

Пэф = (108,4+127,9+86,1+86,0+78,8+88,1+110,0+142,0+108,7+103,5)/10=104,0%.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается как высокий, поскольку показатель превышает 95,0%.

8.3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат.

Расчет степени достижения запланированного уровня затрат производится по формуле:

ЭБ= БИ/БУ \*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

В соответствии с формулой расчет сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию основных мероприятий муниципальной программы с их плановыми значениями выглядит следующим образом:

ЭБ = (30,1/30,1)\*100=100,0%.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  №п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | Расчет фактического значения показателя (индикатора) за 2024 год | Обоснование недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец текущего года, других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 факт | 2024 |
| план | факт | % исполнения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель: Увеличение доли горожан, ведущих здоровый образ жизни |
| 1 | Задача № 2:Пропаганда здорового образа жизни и вовлечение населения в мероприятия по укреплению общественного здоровья | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни  | Процент | 70,7 | 68,8 | 74,6 | 108,4 | Пзож=(Nзож/Q)\*10074,6 = (2152/2886)\*100 | Незначительное перевыполнение показателя связано с повышением информированности населения о необходимости и плюсах ведения здорового образа жизни, укрепления и сохранения своего здоровья  |
| 2 | Общая смертность населения города (число умерших на 1000 населения) | Человек | 12,9 | 15,8 | - | - | - | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя – снижение его значения) |
| 3 | Смертность населения младше трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | Человек | 53,8 | 33,1 | - | - | - | По данным БУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» информация о смертности населения будет представлена в июле 2025 года  |
| 4 | Смертность населения трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | Человек | 576,3 | 544,6 | - | - | - | По данным БУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» информация о смертности населения будет представлена в июле 2025 года |
| 5 | Смертность населения старше трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | Человек | 3992,5 | 5606,1 | - | - | - | По данным БУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» информация о смертности населения будет представлена в июле 2025 года |
| 6 | Доля жителей-участников мероприятий Программы к общей численности населения города | Процент | 75,3 | 66,6 | 85,2 | 127,9 | Пж =(N1N2N3N4)/ P\*10085,2=((77000+43000+ 115232+18741)/ 298194[[1]](#footnote-1)) \*100 | Перевыполнение показателя обусловлено активизацией жителей города по участию в мероприятиях, направленных на ведение здорового образа жизни, а также снижением среднегодовой численности населения |
| 7 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | Процент | 42,3/5,6 | 35,2/ 4,9 | 40,9/5,7 | 86,1/ 86,0 | Па = (Nа/Q)\*100 40,9=(648/1585)\*1005,7=(74/1301)\*100 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя – снижение его значения). По итогам социологического исследования мониторинг поведенческих факторов риска показал, что проблема вредных привычек, губительно влияющих на здоровье населения всех возрастов, не теряет своей актуальности. По сравнению с 2023 годом показатель по взрослому населению, употребляющему алкоголь, снизился, однако остается в зоне риска, по школьникам показатели остались на уровне 2023 года, что является неблагоприятной тенденцией. |
| 8 | Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | Процент | 17,2/6,7 | 14,5/ 5,9 | 18,4/6,7 | 78,8/ 88,1 | Пк = (Nк/Q)\*100%18,4= (291/1585)\*1006,7=(87/1301)\*100 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя – снижение его значения). По итогам социологического исследования мониторинг поведенческих факторов риска показал, что проблема вредных привычек, губительно влияющих на здоровье населения всех возрастов, не теряет своей актуальности.По сравнению с 2023 годом доля курящего взрослого населения выросла на 1,2 пп., доля курящих школьников осталась на уровне прошлого года, что также является негативной тенденцией. Кроме этого, отмечается рост школьников, курящих электронные сигареты, вейпы. |
| 9 | Задача № 1:Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, отказа от вредных привычек | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Единица | 140 | не менее 100 | 110 | 110,0 | Фактическая величина | Незначительное перевыполнение показателя связано с привлечением новых партнеров в профилактическую работу |
| 10 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | Единица | 724 | 590 | 838 | 142,0 | Фактическая величина | Перевыполнение показателя связано с повышением эффективности использования субъектами профилактики СМИ и Интернет-ресурсов по информированию населения по вопросам ведения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек |
| 11 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | Человек | 121225 | 106000 | 115 232 | 108,7 | N3=Nгр+Nстр115232=109995+5237  | Незначительное перевыполнение показателя обусловлено активной работой по размещению материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни |
| 12 | Задача № 3:Содействие в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни старшего поколения | Количество граждан старшего поколения, посетивших социокультурные и профилактические мероприятия Программы | Человек | 18051 | 18110 | 18741 | 103,5 | Фактическая величина | Незначительное перевыполнение показателя обусловлено повышением активности жителей старшего поколения по участию в социокультурных и спортивных мероприятиях, реализацией новых проектов для данной категории граждан  |

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия по состоянию за 2024 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый[[2]](#footnote-2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Мониторинг и анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города» | Отдел по реализации социальных программ мэрии (далее - ОРСП) | Запланированные результаты отражены в пунктах 1.1-1.2 таблицы | Достигнутые результаты отражены в пунктах 1.1-1.2 таблицы | - |
| 1.1. | Социологические исследования в области общественного здоровья | ОРСП | Мониторинг поведенческих факторов риска среди населения города разных возрастных категорий (социологические исследования). Аналитический отчет, содержащий данные о поведенческих факторах риска жителей города по вопросам здорового образа жизни, употребления алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения к своему здоровью. | Проведены социологические исследования по оценке факторов, влияющих на здоровье, в режиме онлайн | -  |
| 1.2. | Целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | ОРСП | Участие в мероприятиях Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки». Участие Череповца в Ассоциации необходимо для продвижения имиджа города в области охраны и укрепления здоровья населения на уровне Российской Федерации, а также на европейском уровне. | Принято участие в мероприятиях Ассоциации, целевой взнос оплачен (распоряжение мэрии города от 07.03.2024 № 256-р «О расходовании средств»)  | - |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике и укреплению общественного здоровья» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (далее – КФиС), управление образования мэрии (далее – УО), управление по делам культуры мэрии (далее – УДК), МКУ «Череповецкий молодежный центр» (далее – ЧМЦ), ОРСП, СПО, ВПО | Запланированные результаты отражены в пунктах 2.1-2.9 таблицы | Достигнутые результаты отражены в пунктах 2.1-2.9 таблицы | Причины невыполнения запланированных результатов отражены в пункте 2.1.1 |
| 2.1 | Социальная реклама здорового образа жизни,в том числе: | ОРСП | Выпуск раздаточного материала, буклетов, использование альтернативных носителей социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни, размещение баннеров на рекламных щитах города | В рамках мероприятия школами, СПО, ВПО осуществлялось распространение информационных материалов по ВИЧ-профилактике и пропаганде ЗОЖ, в том числе буклетов, брошюр, социальной рекламы в печатном виде и посредством сайтов, социальных сетей, размещение на официальных сайтах учреждений, в социальной сети информационных публикаций и профилактических видеороликов, направленных на противодействие распространению ВИЧ-инфекции | - |
| 2.1.1 | Закупка сувенирной продукции | ОРСП | Сувенирная продукция не закупалась | Отсутствие финансовых средств по Программе |
| 2.1.2 | Сопровождение группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | ОРСП | Дополнительное информирование горожан и наличие возможности обратной связи по вопросам ведения здорового образа жизни | Информирование населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети «Вконтакте» обеспечено | - |
| 2.2 | Мероприятия для детей, пропагандирующие здоровый образ жизни и семейные ценности, в библиотеках города | УДК (МАУК «Объединение библиотек») | Участие школьников - посетителей библиотеки в тематических мероприятиях, пропагандирующих ЗОЖ и семейные ценности | Обеспечено участие школьников в тематических мероприятиях в библиотеках города, количество участников – 4 380 человек  | - |
| 2.3 | Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни средствами кино | УДК (МАУК «ГКДЦ «Единение») | Предсеансовые показы тематических роликов и короткометражных фильмов, социального ролика в предкассовом фойе | Проведен показ тематических роликов, короткометражных фильмов в предкассовом фойе МАУК «ГКДЦ «Единение», а также предсеансовых тематических программ (около 18 тыс. показов) | - |
| 2.4 | Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья, Всемирного дня отказа от курения | ЧМЦ, УДК, УО, КФиС, ОРСП, ВПО, СПО | Привлечение жителей города к участию в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, мероприятиях антитабачной направленности | Проведены тематические мероприятия, связанные с продвижением здорового образа жизни, формированием ответственного отношения горожан к своему здоровью, привлечено более 70 тыс. человек  | - |
| 2.5. | Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, по профилактике употребления психоактивных веществ, в том числе: | КФиС, УО, УДК, ЧМЦ, ОРСП, ВПО, СПО | Повышение информированности различных групп населения по вопросам распространенности на территории города Череповца ВИЧ-инфекции, путях передачи, способах предупреждения заболевания.Формирование негативного отношения к употреблению психоактивных веществ путем проведения антинаркотической, антитабачной и антиалкогольной пропаганды. | В рамках реализации Плана мероприятий, посвященных Всемирному дню памяти жертв СПИДа, в 2024 году организованы и проведены межведомственные мероприятия для различных групп населения с общим охватом более 90 тыс. человек  | - |
| 2.5.1 | Конкурс социальной рекламы | ОРСП | Конкурс социальной рекламы «СтопВичСпид» в режиме онлайн проведен в ноябре-декабре 2023 года в группе «Здоровый Череповец» | -  |
| 2.6 | Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей» | УДК, МАУК ДО «Детская художественная школа № 1» | Участие в конкурсе детей с работами по тематике здорового образа жизни и идеологии движения Здоровых городов | В рамках Всероссийского конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей» участие приняли 1 567 детей и подростков из 88 городов и поселков РФ и Республики Беларусь, в МАУ ДО «Детская художественная школа №1» проведена выставка, на которой представлено 48 творческих работ | - |
| 2.7 | Занятия для школьников в информационно-познавательном клубе «Будь здоров» | УДК, МАУК «ГКДЦ «Единение» | Проведение информационных встреч в познавательно-игровой форме для школьников по вопросам ведения здорового образа жизни | На базе МАУК «ГКДЦ «Единение» проведены занятия для школьников в информационно-познавательном клубе «Будь здоров», охват - 578 чел. | - |
| 2.8 | Городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры  | УО, УДК, КФиС, ЧМЦ, ОРСП | Увеличение количества горожан, получающих информацию о возможностях организации внешкольной и досуговой деятельности детей и молодежи | 2 сентября на Александровской набережной прошла ярмарка услуг «Твой выбор в мире открытий» для родителей учащихся общеобразовательных учебных заведений города Череповца | - |
| 2.9 | Здоровье на рабочем месте | УМСиКП | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности труда, организация обмена опытом в сфере охраны труда | Проведены мероприятия в области укрепления здоровья на рабочем месте, конкурсы профессионального мастерства, Праздник труда, фотовыставка «Люди труда».Продолжают реализацию корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте в мэрии города, на муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях. | - |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Реализация мероприятий по вовлечению граждан старшего поколения в социальную, культурную и спортивную деятельность, улучшению качества жизни» | ОРСП, УДК, КФиС, Совет ветеранов, КЦСО «Забота», ГКДЦ «Единение» | Запланированные результаты отражены в пунктах 3.1-3.6 таблицы | Достигнутые результаты отражены в пунктах 3.1-3.6 таблицы | - |
| 3.1 | Организация творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина | УДК, МАУК «Объединение библиотек»  | Увеличения числа граждан старшего поколение, участвующих в тематических вечерах и лекциях по ведению здорового образа жизни в библиотеках города | Проведены литературные вечера с участием клуба художественного чтения «Открытие» под руководством лауреата конкурса чтецов А.Н. Волкова, вечера, посвященные праздникам; практические занятия по мастерству художественного чтения; лекторий «Мой православный университет», охват – 1 161 чел. | - |
| 3.2 | Организация клубной, кружковой деятельности для старшего поколения в Центре активного долголетия «Забота» | КЦСО «Забота» | Увеличения числа граждан старшего поколения, привлеченных к социокультурной жизни и активным формам проведения досуга посредством участия в клубной и кружковой деятельности, просветительских мероприятиях, конкурсах | Проведены культурно-досуговые, духовно-просветительские и физкультурно-оздоровительные занятия, в том числе в онлайн формате, реализуется проект «Бабушки и внуки», а также прочие мероприятия | - |
| 3.3 | Деятельность клуба «Здорово» | УДК, ГКДЦ «Единение» | Увеличение числа граждан старшего поколения, посещающих тематические беседы о здоровье с практикующими врачами, лекции о здоровом образе жизни и вопросам профилактики заболеваний | Проведены мероприятия для взрослых, пропагандирующие здоровый образ жизни (лекция «Диабет и реальная жизнь», встреча «День здоровья в библиотеке» с участием нутрициолога и гастроэнтеролога МЦ «Вита», мероприятия «Гимнастика для ума», «Гимнастика для шейного отдела позвоночника» и другое), охват – более 400 человек. | - |
| 3.4 | Деятельность групп здоровья для ветеранов | Совет ветеранов, МАУ «Спортивный клуб Череповец» | Увеличение числа граждан старшего поколения, ведущих активный образ жизни посредством участия в занятия физкультурой и спортом (городошный спорт, бадминтон, волейбол, настольный теннис, футбол, бег, дартс, пулевая стрельба, шахматы, скандинавская ходьба, плавание) | Проведено более 53 спортивно-массовых мероприятий, занятий с участием 3 720 граждан старшего поколения, работали 43 группы здоровья для ветеранов по различным видам спорта  | - |
| 3.5 | Мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам | ОРСП, УДК, КЦСО «Забота», ГКДЦ «Единение», МАУК «ДК Строитель имени Д.Н. Мамлеева», МАУК «Дворец химиков», музейное объединение  | Увеличение числа граждан старшего поколения, посетивших социокультурные мероприятия, посвященные: Дню памяти и скорби, Международному дню пожилых людей, Дню снятия блокады города Ленинграда, чествованию «золотых» супружеских пар и пр. | Проведены социокультурные мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам, охват - 8500 чел.Проведено чествование 12 супружеских пар, проживших в браке более 30 лет, медалями «За любовь и верность», вручение 12 наград «Медаль материнства». | - |
| 3.6 | Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90–летия  | ОРСП, КЦСО «Забота» | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами | Проведено чествование 62 ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия, 637 ветеранов с Днем Победы с участием главы города и депутатов Череповецкой городской Думы | - |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию муниципальной программы

| №п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2024 года | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря 2024 года | кассовое исполнение по состоянию на 31 декабря 2024 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023-2030 годы | Всего | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| ОРСП | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Мониторинг и анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города» | Всего | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| ОРСП | 30,1 | 30,1 | 30,1 |

 Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы за 2024 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт  | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023-2030 годы | всего  | 30,1 | 30,1 | 100,0 |
| городской бюджет | 30,1 | 30,1 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Мониторинг и анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города» | всего  | 30,1 | 30,1 | 100,0 |
| городской бюджет | 30,1 | 30,1 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

1. Среднегодовая численность населения за январь-октябрь 2024 года (данные Вологдастат). [↑](#footnote-ref-1)
2. Более подробная информация отражена в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-2)