
молодле

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые

за 1 полугодие 2024 года, сведения о достижении значений целевых

показателей (индикаторов) муниципальной программы

Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023-2030 годы (далее – Программа, муниципальная программа) утверждена постановлением мэрии города от 20.10.2022 № 3067 (с изм. от 09.11.2023 № 3258).

Цель Программы: увеличение доли горожан, ведущих здоровый образ жизни.

Задачами Программы являются:

- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек;

- пропаганда здорового образа жизни и вовлечение населения в мероприятия по укреплению общественного здоровья;

- содействие в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни старшего поколения.

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечивались путём реализации программных мероприятий.

Реализация Программы в 1 полугодии 2024 года позволила достичь следующих результатов:

1.1. В рамках задачи «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек»:

- количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, составило 108 ед.;

- количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни составило 292 ед.;

- количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» составило 63 932 чел.

1.2. В рамках задачи «Пропаганда здорового образа жизни и вовлечение населения в мероприятия по укреплению общественного здоровья» социологические исследования по оценке факторов, влияющих на здоровье, в режиме онлайн, среди взрослого населения и школьников будут проведены в октябре-ноябре 2024 года.

1.3. В рамках задачи «Содействие в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни старшего поколения» количество граждан старшего поколения, посетивших социокультурные и профилактические мероприятия Программы, составило – 17 723 человек.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении 1 к настоящему отчету.

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

2.1. В рамках реализации основного мероприятия 1 «Мониторинг и анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города Череповца»:

- принято участие в мероприятиях, организованных Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» (далее – Ассоциация);

- оплачен целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации, в размере 30,1 тыс. руб.;

- специалисты отдела социальной поддержки граждан мэрии, управлений мэрии города и учреждений приняли участие в форумах, круглых столах, онлайн-семинарах, вебинарах на различные темы по обмену опытом в сфере общественного здоровья и профилактики вредных привычек.

2.2. В рамках реализации основного мероприятия 2 «Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике и укреплению общественного здоровья»:

2.2.1. Проведена работа по информированию населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте».

2.2.2. В рамках мероприятий для детей, пропагандирующих ЗОЖ и семейные ценности, в библиотеках города проведены:

- познавательные программы, интерактивные уроки, часы, игры в командах, медиа-игры и беседы, интеллектуальные настольные игры, игровые программы, мультпарад, кукольные спектакли, турниры, уроки здоровья, викторины, выставки рисунков, игры-тренинги, семейные выходы в библиотеки;

- тематические книжные выставки «Ключи к здоровью», «Секреты здоровья», «Планета здоровых людей», «Береги себя для жизни», «Алкоголь. Только факты»; виртуальные выставки и онлайн мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Всего проведено 69 мероприятий, общий охват составил 1790 человек.

2.2.3. В рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни средствами кино были проведены показы тематических роликов в предкассовом фойе муниципального автономного учреждения культуры «Городской культурно-досуговый центр «Единение» (далее - МАУК «ГКДЦ «Единение») (с 10.00 до 22.00 час., 1 раз в 15 мин., охват составил 8 600 человека), а также предсеансовые показы роликов и короткометражных фильмов (2 раза в месяц, охват – 1 103 человека).

2.2.4. В рамках Всемирного дня здоровья проводились тематические мероприятия, связанные с продвижением здорового образа жизни, формированием ответственного отношения горожан к своему здоровью:

- участие горожан во Всероссийской акции «10000 шагов к жизни (охват - 500 человек);

- спортивная акция «Заряжай!» на искусственном футбольном поле стадиона «Металлург» в форме массовой общегородской зарядки для всех желающих горожан, инициированной Городским общественным советом при поддержке мэрии города и спортивного клуба «Череповец» (охват - 1200 человек);

- реализация проекта «Прогулка с врачом», - серия встреч на темы: «Гигиена сна», «Профилактика артериальной гипертонии. О важности отказа от курения», которые проходили в разных районах города;

- товариществами общественного самоуправления (далее – ТОС) организованы лекции для жителей с врачами.

2.2.5. В рамках Всемирного дня без табака, реализации Федерального закона от 23.02.2013 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (далее – 15-ФЗ) в городе и на базе общеобразовательных организаций, учреждений среднего и высшего профессионального образования (далее – СПО, ВПО), в библиотеках города, в том числе с участием отдела по реализации социальных программ мэрии проведены мероприятия для школьников, студентов, их родителей, направленные на профилактику табакокурения:

публикация информационных сообщений в СМИ, на сайтах учреждений и в социальных сетях, трансляция аудиороликов на радиостанциях города, видеороликов на экранах МФЦ и школ, распространение полиграфической продукции (охват более 300 тыс. человек);

беседы, классные часы, интерактивные занятия, книжные выставки литературы, фотоакции, флэшмобы, конкурсы рисунков, физкультурно-оздоровительные мероприятия, уроки здоровья (охват более 30 000 человек);

встречи студентов со специалистами наркологического диспансера; встречи и занятия для педагогов с врачами-психологами, психиатрами; родительские собрания (охват более 5 000 человек);

управлением административных отношений мэрии организованы и проведены межведомственные рейды по местам концентрации молодежи, по мониторингу исполнения 15-ФЗ, по выявлению, пресечению и предупреждению фактов розничной продажи психоактивных веществ несовершеннолетним (охват – 187 человек).

2.2.6. В рамках реализации Плана мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на территории города Череповца общеобразовательными организациями города, муниципальным бюджетным учреждением «Череповецкий молодежный центр» (далее – МБУ «ЧМЦ»), Центром профилактики и борьбы со СПИДом, учреждениями здравоохранения города, СПО и ВПО:

проведены акции, анкетирование, добровольное тестирование на ВИЧ учащихся, педагогов, сотрудников учреждений здравоохранения; пресс-конференции, круглые столы, семинары, классные часы, лекции, тематические уроки и беседы; конкурсы социальной рекламы, рисунков, плакатов; культурно-развлекательные, спортивно-массовые мероприятия; тематические методические совещания для педагогов, родительские собрания; мероприятия по совершенствованию ведомственного контроля за обеспечением инфекционной безопасности, профилактики внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции (проведено более 20 тыс. мероприятий, охват более 90 тыс. человек);

распространены информационные материалы, в том числе буклеты, памятки, брошюры, социальная реклама в печатном виде и посредством социальных сетей и официальных сайтов учреждений;

транслированы видеоролик «Профилактика ВИЧ» на 46 экранах города (МФЦ, ДК «Строителей», Апатиты, экраны школ образовательных учреждений), аудиоролики на тему ВИЧ на радиостанциях города, «Дорожное радио», «Авторадио», «Европа Плюс», «Ретро ФМ» (86 250 выходов);

размещено более 50 информационных сообщений на тему ВИЧ, гепатита, туберкулеза в СМИ и на Интернет-ресурсах, а также в группах 26-ти ТОСов, городских управ.

2.2.7. Отделом по реализации социальных программ мэрии, СПО, ВПО, МКУ «ИМА «Череповец» реализованы мероприятия Плана проведения в городе Череповце профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией – 26 июня:

размещены профилактические статьи и информационные сообщения на официальном сайте города, в группе «Здоровый Череповец», - охват 7 621 человек; социальная реклама по профилактике употребления ПАВ на медиа-экранах МФЦ, АО «Апатит», Дворца культуры «Строитель», общеобразовательных учреждений, - охват более 100 тыс. человек, аудио реклама транслирована в рамках выпусков «Городских новостей», - охват более 100 тыс. человек.

проведены профилактические беседы, родительские собрания, конкурсы рисунков, акция «Молодежь против наркотиков», прямой эфир со специалистами психоневрологического диспансера, книжные выставки в образовательных учреждениях города (охват около 25 тыс. человек).

2.2.8. В рамках Всероссийского (с международным участием) конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей» участие приняли 1 567 детей и подростков из 88 городов и поселков РФ и Республики Беларусь, в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования (далее - МАУ ДО) «Детская художественная школа №1» проведена выставка, на которой представлено 48 творческих работ.

2.2.9. На базе МАУК «ГКДЦ «Единение» проведены занятия и мероприятия:

для школьников в информационно-познавательном клубе «Будь здоров» не менее 1 раза в месяц проводились занятия на темы: «Слушай во все уши», «Мы за здоровый образ жизни!» и прочие, охват – 384 человека;

для взрослых, пропагандирующие здоровый образ жизни в библиотеках города (лекция «Диабет и реальная жизнь», встреча «День здоровья в библиотеке» с участием нутрициолога и гастроэнтеролога МЦ «Вита», мероприятия «Гимнастика для ума», «Гимнастика для шейного отдела позвоночника» и другое), охват - 387 человек.

2.2.10. В рамках мероприятий Дорожной карты по реализации стратегического проекта «Общественное здоровье – в центре внимания» в учреждениях здравоохранения города проведено обучение граждан в «Школах здоровья», а именно: «Школа сахарного диабета», «Школа артериальной гипертонии», «Школа стомированного пациента», «Школа здоровья для детей и их родителей. Профилактика близорукости», «Школа здоровья для детей и их родителей. Профилактика нарушений осанки», «Школа беременных», «Школа будущей мамы», «Школа по отказу от курения», «Школа аллерголога», «Школа профилактики нарушения осанки», «Профилактика близорукости», «Время быть здоровым» (охват более 4 000 чел.).

Дополнительно в «Школе молодой матери» еженедельно проходят групповые или индивидуальные беседы с врачами-неонатологами, а медицинские сестры проводят практические занятия для обучения молодых мам гигиеническим навыкам, приемам кормления детей, использованию молокоотсоса, стерилизатора и прочего.

Кроме этого, в рамках работы «Школы репродуктивного здоровья молодежи» ежегодно в период с сентября по май работники БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 2» и БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» читают лекции для учащихся 8, 10-11 классов всех школ города лекции на темы: «Репродуктивное здоровье молодежи», «Профилактика ИППП», выездные занятия проводятся до 4 раз в неделю.

2.2.11. В рамках мероприятия «Здоровье на рабочем месте», по решению организационного комитета по проведению городского Праздника труда мэрией города совместно с профсоюзными организациями города, компаниями «Северсталь» и «Апатит» организовано и проведено два конкурса профессионального мастерства «Мастера Вологодчины»: конкурс в номинации «Лучший слесарь-ремонтник города Череповца-2024»; конкурс в номинации «Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования города Череповца-2024, а также конкурс - «Лучшая трудовая династия города Череповца».

15 апреля 2024 года на площади Молодежи размещена фотовыставка «Люди труда», на стендах — 36 портретов, на которых изображены 37 жителей города, работающих в бизнесе, на городских предприятиях и в учреждениях.

18 апреля 2024 года в концертном зале МАУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева состоялось итоговое праздничное мероприятие, посвященное городскому Празднику труда.

20 апреля 2024 года проведен автоквест «Городские легенды».

Специалистами отдела ведомственного контроля и охраны труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии на регулярной основе проводятся консультации по вопросам охраны труда и трудового законодательства. Так же по поручению Департамента труда и занятости населения области сотрудники отдела участвуют в расследовании несчастных случаев, произошедших на предприятиях города. Информация по данным расследованиям анализируется, систематизируется и доводится до сведения участников городской трехсторонней комиссии. Кроме того, на городском сайте размещаются публикации по вопросам социального партнерства и безопасности труда.

С целью укрепления здоровья на рабочем месте в мэрии города, муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях города реализуются более 144 здоровьесберегающих локальных программы.

В рамках реализации Корпоративной программы укрепления здоровья сотрудников мэрии города Череповца «Начни с себя!» на 2023-2025 гг. в марте-апреле 2024 года муниципальные служащие прошли диспансеризацию и профилактические осмотры; вакцинацию от гриппа, Covid-19, клещевого энцефалита, участвовали в программе «Будем здоровы», регулярно знакомились с информационными и видеоматериалами по профилактике заболеваний, употребления алкоголя и табачных изделий, ведения здорового образа жизни.

2.3. В рамках реализации основного мероприятия 3 «Реализация мероприятий по вовлечению граждан старшего поколения в социальную, культурную и спортивную деятельность, улучшению качества жизни»:

2.3.1. Организована творческая активность ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина: проведены литературные вечера с участием клуба художественного чтения «Открытие» под руководством лауреата конкурса чтецов А.Н. Волкова, вечера, посвященные праздникам; практические занятия по мастерству художественного чтения (охват – 619 человек); лекторий «Мой православный университет» (охват - 206 человек.).

2.3.2. Проведены мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, День блокады Ленинграда, День памяти узников фашистских концлагерей, праздничные мероприятия, посвященные 8 марта, 23 февраля), а также прочие социокультурные мероприятия для граждан старшего поколения, общее количество принявших в них участие составило 7 710 человек.

2.3.3. Организовано и проведено чествование 31-го ветерана Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия (вручение письма Президента РФ и подарка), 637-ми ветеранов ВОВ с Днем Победы, вручение 9-ти медалей «За любовь и верность», 3-х наград «Медаль материнства».

2.3.4. Проведено 47 спортивно-массовых мероприятий, занятий с участием 3 188 граждан старшего поколения, в том числе: зимняя спартакиада, спортивные мероприятия, посвященные 80-летию снятия блокады Ленинграда, Дню Победы, а также организована работа 43-х «Групп Здоровья» по различным видам спорта (скандинавская ходьба, плавание, моржевание, настольный теннис, волейбол, футбол, клуб бега, шахматы, дартс, стрельба, городки, лыжи, бадминтон), количество участников групп – 2 125 человек;

2.3.5. Проведены мероприятия для людей старшего поколения в Центре активного долголетия «Забота» (далее – ЦАД), функционирующего на базе БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района «Забота», в том числе:

в рамках клубной и кружковой деятельности волонтерами «серебряного» возраста за организовано и проведено 313 культурно-досуговых, духовно-просветительских и физкультурно-оздоровительных занятий, в том числе в онлайн-формате;

реализуется проект «Бабушки и внуки», направленный на обеспечение преемственности поколений и установление межпоколенческих связей; ежемесячно проводятся занятия кружка «Виртуальный туризм», руководителем которого является «серебряный» волонтер Калинина Л.В. На данных занятиях граждане пожилого возраста знакомятся с основными достопримечательностями Вологодской области, других областей и городов России, проводят тематические викторины, вместе выбирают маршруты для новых путешествий, планируют офлайн-экскурсии;

совместно с адвокатами коллегии адвокатов «ЛЕКС» проведено информирование получателей социальных услуг и участников ЦАД «Забота» о мерах безопасности в рамках «Школы правовой грамотности» (основы законодательства, профилактика мошенничества в отношении людей старшего возраста);

регулярно проводились встречи с религиозной организацией - Храмом пр. Сергия Радонежского Череповецкой епархии по информированию о традиционных православных праздниках и обычаях, сестры сестринского служения Храма еженедельно проводят тематические встречи «Школа здоровья», на которых рассказывают и обучают основам дыхательной гимнастики, показывают несложные физические упражнения для людей, ведущих малоактивный образ жизни, знакомят с полезными продуктами и основами здорового питания; в рамках акции «Подарок на Рождество» для солдат СВО, собрали и отправили нашим защитникам продукты питания, сладкие подарки, вязаные изделия и предметы первой необходимости, а так же несколько маскировочных сетей и несколько десятков окопных свечей;

развиваются инновационные направления работы: проведение онлайн рубрик «Копилка полезных советов», «Финансовая азбука» и прочие.

2.3.6. В рамках реализации проекта «Активное долголетие» (ДедСад) в 1 полугодии 2024 года в пустующих группах детских садов города организована работа 12 групп дневного пребывания граждан пожилого возраста по 15 человек, где проводились различные тематические мероприятия: школа безопасности, программы по декоративно-прикладному творчеству, познавательные занятия, которые направлены на сохранение и поддержание памяти и мышления, развитие чувства гармонии, творческих способностей, оздоровительные мероприятия. Данный проект показал высокую заинтересованности пожилых граждан в подобном формате работы и успешно реализован на грантовые средства. Всего проведено 148 занятий, количество участников проекта составило 192 человека.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2024 года отражены в приложении 2 к настоящему отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского

бюджета и иных средств на реализацию Программы на 1 июля 2024 года

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы на 1 июля 2024 года отражен в приложениях 3-4 к настоящему отчету.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии 2024 года

изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений

Изменения не вносились.

5. Сведения о планируемых до конца 2024 года изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий муниципальной программы

В связи с переходом муниципальных программ города на «проектный» формат планируется досрочно 31.12.2024 прекратить действующую муниципальную программу (далее – МП) «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023-2030 годы.

Разработка и утверждение новой МП по сохранению и укреплению общественного здоровья не планируется. Мероприятие действующей МП «Целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» будет передано с финансированием в новую МП «Содействие развитию институтов гражданского общества, молодежной политики и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце», а действующая МП по сохранению и укреплению общественного здоровья в 2025 году будет переведена в формат комплексного плана, утвержденного постановлением мэрии города.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора)  муниципальной программы | | | | Расчет фактического значения показателя (индикатора) | Обоснование недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец текущего года, других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 факт | 2024 | | |
| план | факт на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель: Увеличение доли горожан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | |
| 1 | Задача № 2:  Пропаганда здорового образа жизни и вовлечение населения в мероприятия по укреплению общественного здоровья | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | Процент | 70,7 | 68,8 | - | 68,8 | - | Социологическое исследование запланировано на 2 полугодие 2024 года |
| 2 | Общая смертность населения города (число умерших на 1000 населения) | Человек | 12,9 | 15,8 | 14,0[[1]](#footnote-1) | 14,0 | - | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя – снижение его значения).  Имеющиеся данные предоставлены территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (Вологдастат) |
| 3 | Смертность населения младше трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | Человек | 53,8 | 33,1 | -[[2]](#footnote-2) | 54,0 | - |
| 4 | Смертность населения трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | Человек | 576,3 | 544,6 | -2 | 600,0 | - |
| 5 | Смертность населения старше трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | Человек | 3992,5 | 5606,1 | -2 | 4000,0 | - |
| 6 | Доля жителей-участников мероприятий Программы к общей численности населения города | Процент | 75,3 | 66,6 | 67,1 | 68,0 | Пж =(N1N2N3N4)/ P\*100  67,1=((76790+41600+ 63932+17723)/ 298200[[3]](#footnote-3)) \*100 | Перевыполнение показателя обусловлено активизацией жителей города по участию в мероприятиях, направленных на ведение здорового образа жизни, а также снижением среднегодовой численности населения |
| 7 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | Процент | 42,3/5,6 | 35,2/ 4,9 | - | 35,2/4,9 | - | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя – снижение его значения).  Данные по показателю на 01.07.2024 отсутствуют в связи с тем, что социологическое исследование запланировано на 2 полугодие 2024 года |
| 8 | Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | Процент | 17,2/6,7 | 14,5/ 5,9 | - | 14,5/5,9 | - |
| 9 | Задача № 1:  Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, отказа от вредных привычек | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Единица | 140 | не менее 100 | 108 | 110 | Фактическая величина | Незначительное перевыполнение показателя связано с привлечение новых партнеров в профилактическую работу |
| 10 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | Единица | 724 | 590 | 292 | 590 | Фактическая величина | Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года |
| 11 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | Человек | 121225 | 106000 | 63932 | 106000 | N3=Nгр+Nстр  63932=60339+3593 | Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года |
| 12 | Задача № 3:  Содействие в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни старшего поколения | Количество граждан старшего поколения, посетивших социокультурные и профилактические мероприятия Программы | Человек | 18051 | 18110 | 17723 | 18110 | Фактическая величина | Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года |

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №  п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия  по состоянию на 1 июля | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый[[4]](#footnote-4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Мониторинг и анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города» | Отдел по реализации социальных программ мэрии (далее - ОРСП) | Запланированные результаты отражены в пунктах 1.1-1.2 таблицы | Достигнутые результаты отражены в пунктах 1.1-1.2 таблицы | Причины невыполнения запланированного результата отражены в пункте 1.1. таблицы |
| 1.1. | Социологические исследования в области общественного здоровья | ОРСП | Мониторинг поведенческих факторов риска среди населения города разных возрастных категорий (социологические исследования). Аналитический отчет, содержащий данные о поведенческих факторах риска жителей города по вопросам здорового образа жизни, употребления алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения к своему здоровью. | Мониторинг поведенческих факторов в 1 полугодии 2024 года не проводился | Социологические исследования и подготовка аналитического отчета запланированы на 2 полугодие 2024 года |
| 1.2. | Целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | ОРСП | Участие в мероприятиях Ассоциации, которое необходимо для продвижения имиджа города в области охраны и укрепления здоровья населения на уровне Российской Федерации, а также на европейском уровне | Принято участие в мероприятиях Ассоциации, целевой взнос оплачен (распоряжение мэрии города от 07.03.2024 № 256-р «О расходовании средств») | - |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике и укреплению общественного здоровья» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии (далее – КФиС), управление образования мэрии (далее – УО), управление по делам культуры мэрии (далее – УДК), МБУ «ЧМЦ», ОРСП, СПО, ВПО | Запланированные результаты отражены в пунктах 2.1-2.9 таблицы | Достигнутые результаты отражены в пунктах 2.1-2.9 таблицы | Причины невыполнения запланированных результатов отражены в пунктах 2.1.1, 2.5.1, 2.8 таблицы |
| 2.1 | Социальная реклама здорового образа жизни,  в том числе: | ОРСП | Выпуск раздаточного материала, буклетов, использование альтернативных носителей социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни, размещение баннеров на рекламных щитах города | В рамках мероприятия школами, СПО, ВПО осуществлялось распространение информационных материалов по ВИЧ-профилактике и пропаганде ЗОЖ, в том числе буклетов, брошюр, социальной рекламы в печатном виде и посредством сайтов, социальных сетей, размещение на официальных сайтах учреждений, в социальной сети информационных публикаций и профилактических видеороликов, направленных на противодействие распространению ВИЧ-инфекции | - |
| 2.1.1 | Закупка сувенирной продукции | ОРСП | Сувенирная продукция не закупалась | Отсутствие финансовых средств |
| 2.1.2 | Сопровождение группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | ОРСП | Дополнительное информирование горожан и наличие возможности обратной связи по вопросам ведения здорового образа жизни | Информирование населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте обеспечено | - |
| 2.2 | Мероприятия для детей, пропагандирующие здоровый образ жизни и семейные ценности, в библиотеках города | УДК (МАУК «Объединение библиотек») | Участие школьников - посетителей библиотеки в тематических мероприятиях, пропагандирующих ЗОЖ и семейные ценности | Обеспечено участие школьников в тематических мероприятиях в библиотеках города, количество участников – 1 790 человек | - |
| 2.3 | Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни средствами кино | УДК (МАУК «ГКДЦ «Единение») | Предсеансовые показы тематических роликов и короткометражных фильмов, социального ролика в предкассовом фойе | Проведен показ тематических роликов, короткометражных фильмов в предкассовом фойе МАУК «ГКДЦ «Единение», а также предсеансовых тематических программ (8 600 показов) | - |
| 2.4 | Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья, Всемирного дня отказа от курения | МБУ «ЧМЦ», УДК, УО, КФиС, ОРСП, ВПО, СПО | Привлечение жителей города к участию в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, мероприятиях антитабачной направленности | Проведены тематические мероприятия, связанные с продвижением здорового образа жизни, формированием ответственного отношения горожан к своему здоровью, привлечено более 36 тыс. человек | - |
| 2.5. | Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, по профилактике употребления психоактивных веществ, в том числе: | КФиС, УО, УДК, МБУ «ЧМЦ», ОРСП, ВПО, СПО | Повышение информированности различных групп населения по вопросам распространенности на территории города Череповца ВИЧ-инфекции, путях передачи, способах предупреждения заболевания.  Формирование негативного отношения к употреблению психоактивных веществ путем проведения антинаркотической, антитабачной и антиалкогольной пропаганды. | В рамках реализации Плана мероприятий, посвященных Всемирному дню памяти жертв СПИДа, в апреле-мае 2024 года организованы и проведены межведомственные мероприятия для различных групп населения с общим охватом более 90 тыс. человек | - |
| 2.5.1 | Конкурс социальной рекламы | ОРСП | Конкурс социальной рекламы в 1 полугодии 2024 года не проводился | Мероприятие реализовано в 2023 году |
| 2.6 | Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей» | УДК, МАУК ДО «Детская художественная школа № 1» | Участие в конкурсе детей с работами по тематике здорового образа жизни и идеологии движения Здоровых городов | В рамках Всероссийского конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей» участие приняли 1 567 детей и подростков из 88 городов и поселков РФ и Республики Беларусь, в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования (далее - МАУ ДО) «Детская художественная школа №1» проведена выставка, на которой представлено 48 творческих работ. | - |
| 2.7 | Занятия для школьников в информационно-познавательном клубе «Будь здоров» | УДК, МАУК «ГКДЦ «Единение» | Проведение информационных встреч в познавательно-игровой форме для школьников по вопросам ведения здорового образа жизни | На базе МАУК «ГКДЦ «Единение» проведены занятия для школьников в информационно-познавательном клубе «Будь здоров», охват - 384 чел. | - |
| 2.8 | Городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры | УО, УДК, КФиС, МБУ «ЧМЦ», ОРСП | Увеличение количества горожан, получающих информацию о возможностях организации внешкольной и досуговой деятельности детей и молодежи | Городская выставка в 1 полугодии 2024 года не проводилась | Мероприятие запланировано на август 2024 года |
| 2.9 | Здоровье на рабочем месте | УМСиКП | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности труда, организация обмена опытом в сфере охраны труда | Проведены мероприятия в области укрепления здоровья на рабочем месте, конкурсы профессионального мастерства, Праздник труда, фотовыставка «Люди труда».  Продолжают реализацию корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте в мэрии города, на муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях. | - |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Реализация мероприятий по вовлечению граждан старшего поколения в социальную, культурную и спортивную деятельность, улучшению качества жизни» | ОРСП, УДК, КФиС, Совет ветеранов, КЦСО «Забота», ГКДЦ «Единение» | Запланированные результаты отражены в пунктах 3.1-3.6 таблицы | Достигнутые результаты отражены в пунктах 3.1-3.6 таблицы | - |
| 3.1 | Организация творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина | УДК, МАУК «Объединение библиотек» | Увеличения числа граждан старшего поколение, участвующих в тематических вечерах и лекциях по ведению здорового образа жизни в библиотеках города | Проведены литературные вечера с участием клуба художественного чтения «Открытие» под руководством лауреата конкурса чтецов А.Н. Волкова, вечера, посвященные праздникам; практические занятия по мастерству художественного чтения (охват – 619 человек); лекторий «Мой православный университет» (охват - 206 человек) | - |
| 3.2 | Организация клубной, кружковой деятельности для старшего поколения в Центре активного долголетия «Забота» | КЦСО «Забота» | Увеличения числа граждан старшего поколения, привлеченных к социокультурной жизни и активным формам проведения досуга посредством участия в клубной и кружковой деятельности, просветительских мероприятиях, конкурсах | Организовано и проведено 313 культурно-досуговых, духовно-просветительских и физкультурно-оздоровительных занятия, в том числе в онлайн формате, реализуется проект «Бабушки и внуки», а также прочие мероприятия | - |
| 3.3 | Деятельность клуба «Здорово» | УДК, ГКДЦ «Единение» | Увеличение числа граждан старшего поколения, посещающих тематические беседы о здоровье с практикующими врачами, лекции о здоровом образе жизни и вопросам профилактики заболеваний | Проведены мероприятия для взрослых, пропагандирующие здоровый образ жизни (лекция «Диабет и реальная жизнь», встреча «День здоровья в библиотеке» с участием нутрициолога и гастроэнтеролога МЦ «Вита», мероприятия «Гимнастика для ума», «Гимнастика для шейного отдела позвоночника» и другое), охват - 387 человек. | - |
| 3.4 | Деятельность групп здоровья для ветеранов | Совет ветеранов, МАУ «Спортивный клуб Череповец» | Увеличение числа граждан старшего поколения, ведущих активный образ жизни посредством участия в занятия физкультурой и спортом (городошный спорт, бадминтон, волейбол, настольный теннис, футбол, бег, дартс, пулевая стрельба, шахматы, скандинавская ходьба, плавание) | Проведено 47 спортивно-массовых мероприятий, занятий с участием 3 188 граждан старшего поколения, работали 43 группы здоровья для ветеранов по различным видам спорта, количество участников групп здоровья составило 2 125 чел. | - |
| 3.5 | Мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам | ОРСП, УДК, КЦСО «Забота», ГКДЦ «Единение», МАУК «ДК Строитель имени Д.Н. Мамлеева», МАУК «Дворец химиков», музейное объединение | Увеличение числа граждан старшего поколения, посетивших социокультурные мероприятия, посвященные: Дню памяти и скорби, Международному дню пожилых людей, Дню снятия блокады города Ленинграда, чествованию «золотых» супружеских пар и пр. | Проведены социокультурные мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам, охват – 7 710 чел.  Проведено чествование 9 супружеских пар, проживших в браке более 30 лет, медалями «За любовь и верность», вручение 3 награды «Медаль материнства». | - |
| 3.6 | Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90–летия | ОРСП, КЦСО «Забота» | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами | Проведено чествование 31 ветерана Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия, 637 ветеранов с Днем Победы с участием депутатов Череповецкой городской Думы | - |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2024 года | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля 2024 года | кассовое исполнение  по состоянию  на 1 июля 2024 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023-2030 годы | | Всего | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| ОРСП | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Мониторинг и анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города» | Всего | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| ОРСП | 30,1 | 30,1 | 30,1 |

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы,  основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт по состоянию на 1 июля 2024 года | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023-2030 годы | | всего | 30,1 | 30,1 | 100,0 |
| городской бюджет | 30,1 | 30,1 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Мониторинг и анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города» | всего | 30,1 | 30,1 | 100,0 |
| городской бюджет | 30,1 | 30,1 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

1. Данные Вологдастат за январь-май 2024 года. [↑](#footnote-ref-1)
2. Данные предоставляются Вологдастат по итогам года. [↑](#footnote-ref-2)
3. Среднегодовая численность населения за январь-май 2024 года (данные Вологдастат). [↑](#footnote-ref-3)
4. Более подробная информация отражена в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-4)