- Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2024 год, сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022-2025 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением мэрии города от 25.10.2021 № 4082 (в редакции постановления мэрии города от 13.12.2024 № 3451) – далее муниципальная программа.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является мэрия города (управление административных отношений мэрии) (далее – УАО). Соисполнителями муниципальной программы – органы мэрии города и муниципальные учреждения.

Целью муниципальной программы является повышение уровня социальной безопасности и правопорядка в городе.

В структуру муниципальной программы включены две подпрограммы:

1. «Профилактика преступлений, иных правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма в городе Череповце» (далее - Подпрограмма 1).

Целями Подпрограммы 1 являются:

1. Повышение результативности профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних и лиц, ранее совершавших преступления;

2. Обеспечение противодействия проявлениям терроризма и экстремизма;

3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

- «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» (далее -  Подпрограмма 2) целью реализации которой является обеспечение участия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в противодействии росту потребления психоактивных веществ на территории города.

По итогам выполнения задач муниципальной программы достигнуты (не достигнуты) следующие результаты.

1. По результатам выполнения задачи по профилактике правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних и лиц, ранее совершавших преступления, не достигнута стабилизация уровня преступности, количества зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения, не выше уровня 2021 года. В 2024 году число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения составило 1 658 единиц, что составило прирост на 6,3% по отношению к 2021 году (1 559,8 единиц).

Вместе с тем, достигнут результат по снижению доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет на 16,7% в 2024 году (0,5 единиц) по отношению к 2021 году (0,6 единиц).

На достижение указанного результата повлияла проводимая органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних профилактическая работа.

2. По результатам выполнения задачи по профилактике безопасности дорожного движения в городе за 2024 год достигнут результат по сокращению тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних (число погибших на 100 пострадавших). Гибели несовершеннолетних в дорожно-транспортных происшествиях не допущено.

3. По результатам выполнения задачи по участию в создании условий, препятствующих распространению психоактивных веществ и обеспечивающих сокращение уровня злоупотребления психоактивных веществ населением города достигнут результат по количеству лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом «наркомания» на 27,06% и «алкоголизм» на 30,95% в 2024 году по отношению к 2022 году.

Достижение указанного результата обусловлено продуктивной работой всех структур БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» при сотрудничестве с отделом по контролю за оборотом наркотических средств УМВД России «Череповец», членами городской антинаркотической комиссии.

По итогам выполнения задач Подпрограммы 1 в 2024 году достигнуты (не достигнуты) следующие результаты:

1. По результатам выполнения задачи по снижению роста повторной преступности среди несовершеннолетних достигнут результат по снижению уровня повторной преступности среди несовершеннолетних на 40,63% в 2024 году по отношению к 2021 году.

2. По результатам выполнения задачи по снижению роста общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними в возрасте до 16 лет, не достигнут ожидаемый результат по снижению количества общественно опасных деяний, совершаемых несовершеннолетними в возрасте до 16 лет. В 2024 году (87) прирост по сравнению с 2021 годом (49) составил 77,55%. Наибольшее количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними, направлено на хищение чужого имущества, вымогательство, мошенничество. Недостижение результата связано с недостаточной проводимой профилактической работой со стороны законных представителей несовершеннолетних, образовательных организаций, желанием несовершеннолетних получения «легкой добычи», ощущением чувства безнаказанности.

3. По результатам выполнения задачи по повышению ответственности родителей за воспитание своих несовершеннолетних детей достигнут промежуточный результат по увеличению количества профилактических мероприятий, проведенных с участием родительской общественности на 10,96 % в 2024 году по отношению к 2021 году.

4. По результатам выполнения задач по обеспечению комплексной антитеррористической защитой мест массового пребывания людей, объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, недопущению фактов терроризма на территории города в 2024 году достигнут результат по недопущению фактов терроризма на территории города на 100%, обеспечению запланированной доли указанных объектов комплексной антитеррористической защитой.

5. По результатам выполнения задачи по осуществлению мероприятий, направленных на профилактику проявлений экстремизма, в 2024 году не допущено фактов проявления экстремизма на территории города на 100%.

6. По результатам выполнения задачи по увеличению количества правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах, не достигнут результат по увеличению количества правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах. Снижение количества выявленных правонарушений на 34,71 % в 2024 году по отношению к 2021 году обусловлено продуктивной работой полиции и народных дружин по охране общественного порядка.

7. По результатам выполнения задачи по привлечению общественности к охране правопорядка количество предотвращенных преступлений и правонарушений с участием общественности в 2024 году составило 520 единиц, в 2023 – 304 (+ 71,055), при этом количество человеко-выходов членов народных дружин в 2024 году (5106) по сравнению с 2021 годам (5700) сократилось на 10,42%. Увеличилась длительность выхода.

8. По результатам выполнения задачи по повышению правовой культуры и социальной активности населения города, в том числе путем проведения мероприятий разъяснительного характера, достигнут промежуточный результат по увеличению количества граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города на 229,56 % в 2024 году по отношению к 2021 году.

По итогам выполнения данной задачи в 2024 году достигнуто 100% выполнение мероприятий плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце от запланированных.

9. По результатам выполнения задачи по осуществлению мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, в 2024 году обеспечен 100% охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, повышено качество образовательного процесса путем приобретения интерактивного велотренажера на основе системы виртуальной реальности в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» для обучения детей правилам дорожного движения, обеспечено запланированное количество обучающихся образовательных организаций, прошедших обучение на наглядном учебном пособии и изучивших методические материалы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

По итогам выполнения задач Подпрограммы 2 достигнуты (не достигнуты) следующие результаты:

1. В рамках выполнения задачи по выработке системы мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, реализован запланированный комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, на 100%. В полном объеме реализованы мероприятия Межведомственного плана по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2024 год.

2. По итогам выполнения задачи по информированию горожан о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, направленной на противодействие распространению психоактивных веществ, не достигнут результат по увеличению количества информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ. Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, в 2024 году снизилось на 38,92 % по отношению к 2021 году.

Данный результат обусловлен снижением количества информационных поводов ввиду положительных результатов профилактической работы в сфере незаконного распространения наркотических средств.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящему отчету.

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм, достигнутые за 2024 год представлены в приложении 2 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и информация о внесенных ответственным исполнителем в 2024 году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений

В 2024 году внесены следующие изменения в муниципальную программу:

1. В соответствии с постановлением мэрии города от 06.05.2024 № 1213 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 25.10.2021 № 4082»:

на 2024 год на основное мероприятие 1.3 увеличена сумма расходов из городского бюджета без изменения показателя муниципальной программы.

2. В соответствии с постановлением мэрии города от 01.08.2024 № 2092 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 25.10.2021 № 4082»:

на 2024 год на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов культуры, образования, физической культуры и спорта увеличена сумма расходов из областного и городского бюджетов без изменений показателей муниципальной программы, кроме показателя «Доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой», который на 2024 год составил 14,9 %.

3. В соответствии с постановлением мэрии города от 24.10.2024 № 2927 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 25.10.2021 № 4082»:

увеличены расходы по основному мероприятию 1.2 и уменьшены расходы по мероприятию 1.3.

Определены значения и методика расчета целевых показателей муниципальной программы: «Доля объектов культуры, в которых установлена кнопка тревожной сигнализации», «Доля объектов культуры, обеспеченных функционирующей системой видеонаблюдения», «Доля объектов культуры, оснащенных металлодетектором».

4. В соответствии с постановлением мэрии города от 14.11.2024 № 3135 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 25.10.2021 № 4082»:

на 2024-2025 годы по основному мероприятию 1.3 увеличены суммы расходов за счет средств областной и городского бюджетов без изменения показателя муниципальной программы.

На 2024 год по основному мероприятию 1.5 уменьшены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, выделенные на привлечение общественности к охране общественного порядка.

На 2024 год по основному мероприятию 1.2 увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на иные цели за счет средств городского бюджета с учетом субсидии из областного бюджета на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций.

5. В соответствии с постановлением мэрии города от 13.12.2024 № 3451 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 25.10.2021 № 4082»:

на 2024 год уменьшена сумма субсидии из областного бюджета на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год представлены в приложениях 3, 4 к настоящему отчету.

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год

(с приведением алгоритма расчета)

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Степень достижения планового значения показателя, % | Оценка эффективности выполнения показателя (эффективное/ неэффективное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения | Ед. | 88,1 | Неэффективное |
| 2 | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | 200,0 | Эффективное |
| 3 | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних (число погибших на 100 пострадавших) | % | 100,0 | Эффективное |
| 4 | Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения, с диагнозом алкоголизм | Ед. | 171,0 | Эффективное |
| 5 | Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения, с диагнозом наркомания | Ед. | 152,1 | Эффективное |
| 6 | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | Ед. | 194,7 | Эффективное |
| 7 | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | Ед. | 86,2 | Неэффективное |
| 8 | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 101,0 | Эффективное |
| 9 | Доля мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве утвержденных мест массового пребывания людей | % | 150,0 | Эффективное |
| 10 | Доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | 99,3 | Эффективное |
| 11 | Доля муниципальных объектов физической культуры и спорта, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов физической культуры и спорта, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | 105,9 | Эффективное |
| 12 | Доля объектов культуры, в которых установлена кнопка тревожной сигнализации | % | 101,9 | Эффективное |
| 13 | Доля объектов культуры, обеспеченных функционирующей системой видеонаблюдения | % | 109,7 | Эффективное |
| 14 | Доля объектов культуры, оснащенных металлодетектором | % | 313,6 | Эффективное |
| 15 | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 100,0 | Эффективное |
| 16 | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 100,0 | Эффективное |
| 17 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 68,1 | Неэффективное |
| 18 | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Ед. | 145,1 | Эффективное |
| 19 | Количество предотвращенных преступлений и правонарушений с участием общественности | Ед. | 218,5 | Эффективное |
| 20 | Количество человеко/выходов членов народных дружин | Ед. | 101,1 | Эффективное |
| 21 | Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 319,6 | Эффективное |
| 22 | Процент выполнения мероприятий плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце от запланированных | % | 100,0 | Эффективное |
| 23 | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100,0 | Эффективное |
| 24 | Количество образовательных организаций, в которых приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Ед. | 100,0 | Эффективное |
| 25 | Количество обучающихся образовательных организаций, прошедших обучение на наглядном учебном пособии и изучивших методические материалы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Ед. | 100,0 | Эффективное |
| 26 | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100,0 | Эффективное |
| 27 | Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Ед. | 54,1 | Неэффективное |

Совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы за 2024 год:

(88,1+200,0+100,0+171,0+152,1+194,7+86,2+101,0+150,0+99,3+105,9+101,9+109,7+313,6+100,0+100,0+68,1+145,1+218,5+101,1+319,6+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+54,1)/27=3580,0/27 = 132,6 %.

Таким образом, интегральный показатель эффективности муниципальной программы показал высокий уровень.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат:

189 277 520,00/189 429 463,92*100% = 99,9 %.

6. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022 – 2025 годы в 2024 году не проводились.

7.  Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения от соисполнителей программы (подпрограмм) не поступили.

В связи с вступлением с 01.01.2025 в законную силу муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» с периодами реализации 2025-2030 годы 31.12.2024 года прекращено досрочно действие настоящей муниципальной программы с дальнейшей реализацией мероприятий для достижения соответствующих целей и задач.

- Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы субъекта бюджетного планирования в 2024 году в федеральных целевых, программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств

В отчетном 2024 году принято участие в реализации государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 13 мая 2019 года № 446, в рамках которой были выделены денежные средства из областного бюджета на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры, образования, спорта, мест массового пребывания людей, покупку камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город».

Иная информация, необходимая для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы, отсутствует.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограмм | Еденица измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограмм |  |  |  | Расчет значения показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год Факт2 | 2024 год план | 2024 год факт | % исполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение уровня социальной безопасности и правопорядка в городе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Профилактика правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних и лиц, ранее совершавших преступления | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения 1 | Ед. | 1 760 | 1 461 | 1 658 | 88,1 | 1658 = 4934*100000 297 521 4 934 - общее количество зарегистрированных преступлений; 297 521 - число населения города (данные Росстата) | Увеличение показателя связано с недостаточной профилактической работой |
| 2. | Профилактика правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних и лиц, ранее совершавших преступления | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет 1 | % | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 200,0 | 0,5 = 65*100 13 168 65 - количество н/л, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления; 13 168 - количество н/л в возрасте 14-18 лет (данные Росстата) | Снижение показателя связано с проводимой профилактической работой |
| 3. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних (число погибших на 100 пострадавших)1 | % | 2,8 | 2,4 | 0 | 100,0 | 0 = 0*100 0+47 0 - количество погибших н/л в ДТП; 47 - количество раненых н/л в ДТП |  |
| 4. | Профилактика распространения психоактивных веществ и снижение масштабов их употребления на территории города | Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм1 | Ед. | 1 597 | 2 213 | 1 294 | 171,0 | - | Снижение показателя обусловлено продуктивной работой всех структур БУЗ ВО «ВОНД №2» |
| 5. | Профилактика распространения психоактивных веществ и снижение масштабов их употребления на территории города | Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания1 | Ед. | 525 | 701 | 461 | 152,1 | - | Снижение показателя обусловлено продуктивной работой всех структур БУЗ ВО «ВОНД №2» |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели: повышение результативности профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних и лиц, ранее совершавших преступления, обеспечение противодействия проявлениям терроризма и экстремизма, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Снижение роста повторной преступности среди несовершеннолетних | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно1 | Ед. | 24 | 37 | 19 | 194,7 | - | Снижение показателя связано с проводимой профилактической работой |
| 7. | Снижение роста общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними в возрасте до 16 лет | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет1 | Ед. | 102 | 75 | 87 | 86,2 | - | Увеличение показателя связано с недостаточной профилактической работой |
| 8. | Повышение ответственности родителей за воспитание своих несовершеннолетних детей | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 6 542 | 6 315 | 6 380 | 101,0 | - | Увеличение показателя связано с проведением дополнительных родительских собраний в рамках Декад профилактики |
| 9. | Обеспечение комплексной антитеррористической защитой мест массового пребывания людей | Доля мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве утвержденных мест массового пребывания людей | % | 50 | Не менее 50 | 75 | 150,0 | 75% = (6/8)*100% | Увеличение показателя связано с экономией денежных средств на закупку товаров |
| 10. | Обеспечение комплексной антитеррористической защитой объектов образования | Доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | 14,7 | 14,9 | 14,8 | 99,3 | 14,8% = (23 /155)*100% | Снижение показателя связано с повышением цен на закупку товаров |
| 11. | Обеспечение комплексной антитеррористической защитой объектов физической культуры и спорта | Доля муниципальных объектов физической культуры и спорта, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов физической культуры и спорта, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | 77,8 | Не менее 77,8 | 82,4 | 105,9 | 82,4%= (28/34)*100% | Увеличение показателя связано с экономией денежных средств на закупку товаров |
| 12. | Обеспечение комплексной антитеррористической защитой объектов культуры | Доля объектов культуры, в которых установлена кнопка тревожной сигнализации | % | - | 98,1 | 100 | 101,9 | 100%= (51/51)*100% | Увеличение показателя связано с дополнительным обеспечением объектов за счет денежных средств из внебюджетных источников |
| 13. | Обеспечение комплексной антитеррористической защитой объектов культуры | Доля объектов культуры, обеспеченных функционирующей системой видеонаблюдения | % | - | 84,9 | 93,1 | 109,7 | 93,1%= (27/29)*100% | Увеличение показателя связано с дополнительным обеспечением объектов за счет денежных средств из внебюджетных источников |
| 14. | Обеспечение комплексной антитеррористической защитой объектов культуры | Доля объектов культуры, оснащенных ме-таллодетектором | % | - | 26,4 | 82,8 | 313,6 | 82,8%= (24/29)*100% | Увеличение показателя связано с дополнительным обеспечением объектов за счет денежных средств из внебюджетных источников |
| 15. | Недопущение фактов терроризма на территории города | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | 0 | 100,0 | - |  |
| 16. | Осуществление мероприятий, направленных на профилактику проявлений экстремизма | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 51 | 52 | 52 | 100,0 | - |  |
| 17. | Увеличение количества правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 151 | 116 | 79 | 68,1 | - | Снижение показателя обусловлено снижением преступности в общественных местах, в том числе на улицах |
| 18. | Увеличение количества правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Ед. | 292 | 293 | 425 | 145,1 | - | Увеличение показателя связано с принятием на обслуживание камер, построенных в 2024 году |
| 19. | Привлечение общественности к охране правопорядка | Количество предотвращенных преступлений и правонарушений с участием общественности | Ед. | 304 | 238 | 520 | 218,5 | - | Увеличение показателя связано с возросшей активностью народных дружинников |
| 20. | Привлечение общественности к охране правопорядка | Количество человеко/выходов членов народных дружин | Ед. | 7 870 | 5 050 | 5 106 | 101,1 | - | Увеличение показателя связано с возросшей активностью народных дружинников |
| 21. | Повышение правовой культуры и социальной активности населения города, в том числе путем проведения мероприятий разъяснительного характера | Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 32 259 | 27 100 | 86 621 | 319,6 | - | Увеличение показателя связано с возросшей активностью граждан, в том числе через социальные сети |
| 22. | Повышение правовой культуры и социальной активности населения города, в том числе путем проведения мероприятий разъяснительного характера | Процент выполнения мероприятий плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце от запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100%= (22/22)*100% |  |
| 23. | Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100%= (42853/42853) *100% |  |
| 24. | Осуществление мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Количество образовательных организаций, в которых приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Ед. | 1 | Не менее 1 | 1 | 100,0 | - |  |
| 25. | Осуществление мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Количество обучающихся образовательных организаций, прошедших обучение на наглядном учебном пособии и изучивших методические материалы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Ед. | 100 | 215 | 215 | 100,0 | - |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение участия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в противодействии росту потребления психоактивных веществ на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Выработка системы мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100% = (77/77)*100% |  |
| 27. | Информирование горожан о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, направленной на противодействие распространению психоактивных веществ | Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Ед. | 1 211 | 1 400 | 758 | 54,1 | - | Снижение показателя связано с уменьшением количества информационных поводов ввиду положительных результатов профилактической работы по итогам предыдущего года |

____________________________________

1 Здесь и далее: значение показателя имеет статус «на снижение» (для расчета применяется обратная пропорция).

2   Фактические данные за 2023 год указаны из отчетной информации по муниципальной программе «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022 - 2025 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 25.10.2021 № 4082 (с изменениями и дополнениями).

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2024 год |  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) Управление по работе с общественностью мэрии Управление образования мэрии | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | По итогам 2024 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 1,2 % (с 83 до 84) | Недостаточная профилактическая работа субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города |
| 1.1.1 | Изготовление информационных материалов профилактического характера, направленных на повышение ответственности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) | МКУ «ИМА «Череповец» | Повышение уровня информированности родителей (законных представителей) в сфере законодательства, регулирующего меры ответственности за воспитание детей | Изготовлены памятки «Ремень безопасности», «Осторожно, мошенники», «Закрывайте окна» |  |
| 1.1.2 | Распространение информационных материалов профилактического характера среди несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), представителей педагогических коллективов, в том числе в рамках организуемых мероприятий, профилактических акций и операций | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Повышение уровня информированности родителей (законных представителей) в сфере законодательства, регулирующего меры ответственности за воспитание детей | Информационные материалы (памятки, листовки), такие как: «Наркотики – это не развлечение», «Защити ребенка от наркотиков», «Как защитить ребенка от сексуальных преступлений», «Как не попасть в ловушку преступнику», «Стоп-алкоголь», «Сообщи где торгуют смертью», «Безопасность детей – забота взрослых», «Мифы о вейпах», «Осторожно, железная дорога», «Вред табака и ответственность за употребление табака», «Места, нахождение в которых детям запрещено без законных представителей», «Ремень безопасности», «Осторожно, мошенники», «Закрывайте окна» распространялись в рамках проведения еженедельных заседаний комиссии по рассмотрению персональных дел граждан, в ходе межведомственных рейдовых мероприятий с участием членов комиссии, что способствовало повышению уровня информированности родителей (законных представителей) в сфере законодательства, регулирующего меры ответственности за воспитание детей. |  |
| 1.1.3 | Организация и проведение профилактических акций и операций, направленных на профилактику подростковой преступности | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Координация деятельности субъектов профилактики, направленной на профилактику подростковой преступности, в том числе повторной | В целях координации деятельности субъектов профилактики, направленной на профилактику подростковой преступности, в том числе повторной, проведена городская межведомственная операция «Зимние каникулы», направленная на профилактику безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних на территории города в период зимних каникул, организованы акции «Безопасные окна», «Ночной город», реализованы мероприятия городской межведомственной профилактической операции «Безопасное лето», направленные на профилактику безопасного поведения детей во время летних каникул. Реализованы мероприятия областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток». |  |
| 1.1.4 | Сопровождение несовершеннолетних, совершивших преступления, в рамках реализации Порядка организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении (далее – СОП), коррекции детского и семейного неблагополучия | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Координация деятельности субъектов профилактики, направленной на выявление и устранение причин и условий, способствующих отнесению несовершеннолетнего, его семьи к находящимся в социально опасном положении | По итогам реализации Порядка организации индивидуальной профилактической работы за 2024 год КДНиЗП города вынесено 22 постановления об отнесении несовершеннолетних к категории СОП по причинам совершения преступлений |  |
| 1.1.5 | Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан, нуждающихся в помощи государства, в том числе в свободное от учебы время | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Обеспечение трудовой занятости подростков, нуждающихся в помощи государства, в том числе в свободное от учебы время с целью профилактики безнадзорности и правонарушений | В рамках реализации программы трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время Отделением занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому муниципальному району КУ ВО «Центр занятости населения» Вологодской области» оказана помощь в трудоустройстве в свободное от учебы время 625 несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 174, состоящим на учетах в органах и учреждениях системы профилактики, детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей. МБУ «Череповецкий молодежный центр» всего было трудоустроено 200 несовершеннолетних, из них состоящих на различных видах учета 47 человек. |  |
| 1.1.6 | Организация и проведение мониторинга доступа учащихся образовательных организаций города к сайтам сети Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред их здоровью | Управление образования мэрии | Обеспечение защиты несовершеннолетних от воздействия информации, причиняющей вред их психическому и нравственному здоровью | В целях обеспечения защиты несовершеннолетних от воздействия информации, причиняющей вред их психическому и нравственному здоровью, управлением образования регулярно проводилась проводился сбор и анализ информации о мероприятиях, направленных на обеспечение информационной безопасности детей в сети Интернет в подведомственных общеобразовательных учреждениях. Мониторинг проводился во всех общеобразовательных учреждениях. За 2024 год нарушений не выявлено. |  |
| 1.1.7 | Организация рейдовых мероприятий по реализации требований действующего законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Обеспечение защиты несовершеннолетних от воздействия информации, причиняющей вред их психическому и нравственному здоровью | В целях обеспечения защиты несовершеннолетних от воздействия информации, причиняющей вред их психическому и нравственному здоровью, КДНиЗП организовано 2 рейдовых мероприятия по торговым точкам города с целью соблюдения Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию». 05.06.2024 - рейд по книжным магазинам «Буквоед» в ТЦ «Макси» (пр. Победы, д. 200), в ТЦ «Рассвет» (пр. Победы, д.93), ул. Ленина, д. 90. 16.08.2024 – рейд по книжным магазинам «Буквоед» в ТЦ «Северо-Западный» (ул. Ленинградская, д. 1), «Питер Пен» (ул. Наседкина, д. 7), «Буквоед» в ТЦ «Сильвер» (пр. Октябрьский, д. 57). Нарушений не выявлено. |  |
| 1.1.8 | Участие в проведении городских родительских собраний | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Повышение уровня ответственности родителей (законных представителей) за воспитание несовершеннолетних детей | В целях повышения уровня ответственности родителей (законных представителей) за воспитание несовершеннолетних 13.05.2024 члены КДНиЗП приняли участие в городском родительском собрании по вопросам подготовки и проведения праздничных мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной вечер» |  |
| 1.1.9 | Участие в реализации городских проектов, направленных на формирование механизмов самопомощи и стимулирования семейных ресурсов | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Повышение уровня ответственности родителей (законных представителей) за воспитание несовершеннолетних детей | Члены КДНиЗП принимали активное участие в деятельности следующих проектов: «Служба «Подросток» Благотворительного фонда «Дорога к дому», направленного на профилактику противоправного поведения подростков, склонных к правонарушениям, или совершивших противоправные действия; «Здоровая семья» по работе с семьями с детьми-воспитанниками дошкольных образовательных организаций и/или учащимися начальной школы, находящимися в трудной жизненной ситуации, где родители склонны к злоупотреблению алкоголем; «Выбери жизнь», направленного на снижение риска саморазрушающего и суицидального поведения несовершеннолетних. |  |
| 1.1.10 | Организация мероприятий городского семинара «Организация работы с детьми и их семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в условиях образовательных организаций» | Управление образования мэрии | Повышение уровня ответственности родителей (законных представителей) за воспитание несовершеннолетних детей | В целях повышения уровня ответственности родителей (законных представителей) за воспитание несовершеннолетних детей проведены следующие мероприятия: - 25.01.2024 совещание на базе МАОУ «Центр образования № 12» на тему «Реализация Порядка организации индивидуальной профилактики работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении на территории города Череповца; - 11.09.2024 совещание социальных педагогов общеобразовательных учреждений по организации системы раннего выявления неблагополучия учеников по маркерам девиантного поведения несовершеннолетних; по ведению документации, основанной на выявлении неблагополучия учеников по маркерам девиантного поведения несовершеннолетних, по выявлению образовательными организациями семейного неблагополучия; по ведению личных дел обучающихся (семей), находящихся в социально-опасном положении. |  |
| 1.1.11 | Организация деятельности рабочей группы по ресоциализации несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Координация деятельности субъектов профилактики, направленной на профилактику подростковой преступности, в том числе повторной | В целях координации деятельности субъектов профилактики, направленной на профилактику подростковой преступности, в том числе повторной, 06.06.2024 проведено внеочередное заседание рабочей группы по вопросу организации досуга несовершеннолетних, имеющих судимость. Рассмотрено 8 несовершеннолетних. 23.07.2024 проведено заседание рабочей группы, на котором рассмотрено 14 несовершеннолетних. С подростками проведены профилактические беседы о необходимости соблюдать обязанности, вмененные судом, предложены мероприятия по организации досуга на базе МБУ «Череповецкий молодежный центр», БФ «Дорога к дому», временное трудоустройство. |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) Управление образования мэрии Управление по делам культуры мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии МАУ «ЦМИРиТ» | Недопущение террористических актов, снижение количества экстремистских проявлений | В целях недопущения террористических актов, снижения количества экстремистских проявлений в общеобразовательных учреждениях города, в учреждениях культуры, физкультуры и спорта организованы следующие мероприятия: - уроки безопасности с участием представителей УМВД России по г. Череповцу, отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповцу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области (далее – МЧС); - организация мероприятий, способствующих воспитанию толерантности к людям с различными взглядами, изучению законодательства в сфере противодействия экстремизму; - ежедневный обход территории и помещений руководителями служб на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов; - контроль над вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади; - проведение проверок подвалов, подсобных помещений, осуществление контроля над их закрытием; - ежемесячный технический мониторинг кнопки тревожной сигнализации, передача сообщений на пульт 01; - контроль за освещенностью территории в темное время суток; - просмотр записей камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей (при наличии); - контроль пропускного режима; - оповещение органов полиции о проведении мероприятий с массовым пребыванием людей; - проведение инструктажа со всеми вновь принятыми работниками по действиям работников учреждения при угрозе совершения террористического акта и иных чрезвычайных ситуаций. Террористических актов не допущено. |  |
| 1.2.1 | Организационное обеспечение деятельности городской антитеррористической комиссии | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на профилактику терроризма | В целях обеспечения скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на профилактику терроризма, в 2024 году проведено 5 заседаний комиссии |  |
| 1.2.2 | Участие в проведении профилактической работы, направленной на устранение причин и условий террористической деятельности, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии Управление образования мэрии Управление по делам культуры мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Создание условий для устранения причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей | В образовательных учреждениях города, учреждениях культуры и спорта, на объектах с массовым пребыванием людей созданы условия, способствующие недопущению террористической деятельности |  |
| 1.2.3 | Изучение состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан | В целях повышения уровня ан-террористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан 18.09.2024 проведено изучение состояния антитеррористической защищенности площади Металлургов, площади Химиков, сквера у Дворца металлургов, парка им. Ленинского комсомола МАУК «ГКДЦ «Единение», территории, расположенной в 27 метрах по направлению на запад от центрального входа в КДЦ «Северный» (ул. Спортивная, д. 13) в границах подпорной стенки (перепад высот), тротуара вдоль д. 6 по ул. Спортивной, тротуара вдоль забора санатория-профилактория АО «ЧФМК» (ул. Спортивная, д. 11) и арт-объекта «Солнечные часы»; парка культуры и отдыха «Соляной сад», парка 200-летия города Череповца. По результатам выездного обследования в отношении каждого объекта оформлен акт, подписанный всеми членами межведомственной комиссии. |  |
| 1.2.4 | Организация тренировочных занятий по отработке действий персонала на случай террористической опасности на объектах с массовым пребыванием людей | Управление образования мэрии Управление по делам культуры мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Совершенствование знаний, умений и навыков персонала на случай террористической опасности на объектах с массовым пребыванием людей | В целях совершенствования знаний, умений и навыков персонала на случай террористической опасности на объектах с массовым пребыванием людей проводилась работа по организации и проведению тренировочных занятий по действиям персонала на случай террористической опасности. |  |
| 1.2.5 | Организация процесса оформления Паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Утверждение паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей в соответствии с формой, утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации | В 2024 году в отношении семи объектов с массовым пребыванием людей (площадь Металлургов, площадь Химиков, сквер у Дворца металлургов, парк им. Ленинского комсомола, территория, расположенная в 27 метрах по направлению на запад от центрального входа в КДЦ «Северный» (ул. Спортивная, д. 13) в границах подпорной стенки (перепад высот), тротуара вдоль д. 6 по ул. Спортивной, тротуара вдоль забора санатория-профилактория АО «ЧФМК» (ул. Спортивная, д. 11) и арт-объекта «Солнечные часы»), парк культуры и отдыха «Соляной сад», парк 200-летия города Череповца разработаны паспорта безопасности. Паспорт безопасности на парк «Серпантин» проходит процедуру согласования в соответствии с требованиями действующего законодательства |  |
| 1.2.6 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | Управление по делам культуры мэрии Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии МАУ «ЦМИРИТ» | Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | Антитеррористическая защищенность ММПЛ обеспечена путем проведения комплекса запланированных мероприятий |  |
| 1.2.7 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования, культуры, физической культуры и спорта | Управление образования мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии МАУ «ЦКО» Управление по делам культуры мэрии | Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов образования, культуры, физической культуры и спорта | Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов образования, культуры, физической культуры и спорта |  |
| 1.2.8 | Организационное обеспечение функционирования межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Череповце | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на профилактику экстремизма | В целях обеспечения скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на профилактику экстремизма, в 2024 году проведено 2 заседания комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Череповце |  |
| 1.2.9 | Реализация Плана мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории г. Череповца | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Обеспечение профилактики экстремистской деятельности | В целях обеспечения профилактики экстремистской деятельности реализован План мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории г. Череповца. Исполнителями и участниками Плана являются органы местного самоуправления, муниципальные учреждения. |  |
| 1.2.10 | Мониторинг политических, социально-экономических процессов в городе, оказывающих влияние на ситуацию по противодействию экстремизму | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Своевременное выявление фактов экстремистских проявлений, принятие соответствующих профилактических мер | В целях своевременного выявления фактов экстремистских проявлений, принятия соответствующих профилактических мер, осуществлен мониторинг 370 публикаций, размещенных в СМИ. Фактов экстремистских проявлений не выявлено |  |
| 1.2.11 | Выявление национальных объединений, религиозных и общественных организаций и установление процесса взаимодействия с органами местного самоуправления, в том числе и в целях недопущения проявления экстремизма в их деятельности | Управление по работе с общественностью мэрии | Поддержание необходимого уровня осведомленности о деятельности всех существующих национальных объединений, религиозных и общественных организаций, организация необходимого взаимодействия | По результатам ежедневного мониторинга социальных сетей и информационных порталов в сети интернет, информации, направленной на возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности или принадлежности к какой-либо социальной группе, содержащей призывы к участию в проведении несогласованных акций, организации массовых беспорядков и совершению террористических актов не выявлено |  |
| 1.2.12 | Выплаты денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Недопущение незаконного хранения оружия, боеприпасов и взрывчатые веществ | Незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатые веществ не допущено |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Внедрение и/или эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | МАУ «ЦМИРиТ» | Сохранение достигнутого уровня 2021 года в работе по количеству правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | По результатам мероприятия снизилось количество преступлений, совершенных на улицах на 12,9 % (с 479 до 417) и на 27 % (с 1532 до 1118) в общественных местах |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Снижение рецидивной преступности | За 2024 год произошло снижение рецидивной преступности на 24,6 % (с 2301 до 1736) |  |
| 1.4.1 | Обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы по социальной адаптации и ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Организация помощи и поддержки лицам, вернувшимся из мест лишения свободы, в целях их успешной адаптации | В целях организации помощи и поддержки лицам, вернувшимся из мест лишения свободы, в целях их успешной адаптации, в 2024 году состоялось 9 заседаний рабочей группы, на которые приглашено 36 лиц. По итогам ресоциализации трудоустроено 4 лица, 5 лицам БУ СО ВО «КЦСОН г. Череповца и Череповецкого района Забота» оказана единовременная материальная помощь и им же оказана благотворительная помощь (выданы наборы продуктов и бытовой химии), 2 лицам оказаны социальные услуги (предоставлено проживание в социально-реабилитационном центре на ул. Промышленной д.4) |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Привлечение общественности к охране общественного порядка | Управление по развитию городских территорий мэрии Управление по делам культуры мэрии Управление по работе с общественностью | Повышение социальной активности граждан, общественных объединений в участии в охране общественного порядка, оказании помощи полиции в предотвращении правонарушений | В целях повышения социальной активности граждан, общественных объединений в участии в охране общественного порядка, оказании помощи полиции в предотвращении правонарушений, на территории 26 городских округов осуществлялась деятельность по охране общественного порядка 27 народными дружинами численностью 231 человек |  |
| 1.5.1 | Организация и проведение межведомственных рейдовых мероприятий по обеспечению общественного порядка и профилактики правонарушений на территориях городских округов, местах отдыха горожан | Управление по развитию городских территорий мэрии | Обеспечение процесса своевременного выявления и профилактики правонарушений на территориях городских округов, местах отдыха горожан | В целях обеспечения процесса своевременного выявления и профилактики правонарушений на территориях городских округов, местах отдыха горожан в 2024 году осуществлено 1118 совместных выходов народных дружинников и полиции, включая совместное патрулирование на городских мероприятиях. В период с 17.05.2024 по 28.09.2024 организованы еженедельные выходы (по пятницам и субботам) народных дружин в местах, предназначенных для отдыха горожан (парки, скверы). В рейд включены 6 территорий: Парк 200-летия г. Череповца; Парк Победы; Парк им. Ленинского комсомола; Привокзальный сквер; Набережная р. Ягорба, Площадь молодежи. |  |
| 1.5.2 | Организационное обеспечение деятельности городского штаба народных дружин | Управление по развитию городских территорий мэрии | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на взаимодействие с народными дружинами | В целях обеспечения скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на взаимодействие с народными дружинами, в 2024 году проведено 3 заседания городского штаба народных дружин |  |
| 1.5.3 | Координация деятельности народных дружин в сфере охраны общественного порядка на территориях городских округов | Управление по развитию городских территорий мэрии | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на взаимодействие с народными дружинами | Достигнуты следующие результаты: - проведено обучение 16 народных дружинников по программе подготовки по основным направлениям деятельности народных дружин, к действиям в условиях, связанных с применением физической силы и по оказанию первой помощи; - актуализирована списочная численность народных дружинников на территориях городских округов. |  |
| 1.5.4 | Создание условий для осуществления социальной поддержки участникам народного движения по охране общественного порядка | Управление по развитию городских территорий мэрии | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на взаимодействие с народными дружинами | Осуществлена социальная поддержка 98 членов народных дружин, участвующим в охране общественного порядка и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город Череповец». |  |
| 1.5.5 | Осуществление выплат народным дружинникам за охрану общественного порядка в местах отдыха | Управление по делам культуры мэрии | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на взаимодействие с народными дружинами | Осуществлены выплаты 12 народным дружинникам за охрану общественного порядка в местах отдыха горожан (парки, скверы) в период с 17.05.2024 по 28.09.2024 |  |
| 1.5.6 | Организация и проведение мероприятий (слеты, конкурсы, декады и др.) по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений | Управление по развитию городских территорий мэрии | Распространение передового опыта деятельности членов народных дружин на территории города | В целях пропаганды среди населения, в том числе учащейся молодежи, вступления в ряды народных дружинников, распространения опыта работы в сфере охраны общественного порядка 22.11.2024 в мэрии города прошла церемония вручения удостоверений новым дружинникам, ряды которых пополнили спортсмены, учащиеся образовательных организаций среднего и высшего образования города. На данную тему на официальном сайте города размещено информационное сообщение https://cherinfo.ru/news/136981-v-cerepovce-vrucili-udostoverenia-12-narodnym-druzinnikam. В целях информирования населения о результатах деятельности народных дружин 27.11.2024 на официальном сайте города размещено сообщение по указанной тематике https://cherinfo.ru/notification/137040-rezultaty-deatelnosti-narodnyh-druzin. По итогам работы дружин в 2024 году 25 народных дружинников награждены благодарственными письмами, благодарностями, почетными грамотами мэра города. |  |
| 1.5.7 | Организация обучения членов народных дружин | Управление по развитию городских территорий мэрии | Повышение уровня информированности членов народных дружин для обеспечения качественной деятельности | Обучение народных дружинников по программе подготовки по основным направлениям деятельности народных дружин, к действиям в условиях, связанных с применением физической силы и по оказанию первой помощи, запланировано на февраль-март 2025 года |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) Управление по работе с общественностью мэрии Контрольно-правовое управление мэрии МКУ «ИМА «Череповец» Управление по развитию городских территорий | Повышение правовой культуры населения города Увеличение количества граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города на 10% к 2025 году по отношению к 2021 году | Количество присутствующих граждан на мероприятиях по правовому просвещению и правовому информированию – 47991 человек |  |
| 1.6.1 | Реализация порядка оказания бесплатной юридической помощи гражданам в соответствии с требованиями действующего законодательства | Контрольно-правовое управление мэрии | Создание равных условий жителям города для использования правовых ресурсов | Количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь - 1211 человек |  |
| 1.6.2 | Проведение профилактических акций, направленных на формирование гражданской позиции горожан, активизацию работы по предупреждению правонарушений по месту жительства | Управление по развитию городских территорий | Профилактика правонарушений на территории города | В целях профилактики дистанционных правонарушений на территориях округов народными дружинниками проведены 13843 профилактические беседы; вручено 11250 памяток по профилактике дистанционных преступлений, разработанных мэрией города совместно с УМВД России «Череповец»; осуществлено 192 дежурства у банкоматов с целью пресечения мошеннических действий. |  |
| 1.6.3 | Организация личных приемов населения руководителями органов мэрии | Управление по развитию городских территорий | Повышение правовой культуры и социальной активности населения города | За период 2024 года мэром города, заместителями мэра города, руководителями органов мэрии проведено 670 личных приемов граждан. Всего в ходе приемов принято 366 гражданина, в том числе: - мэром города проведено 26 приемов, принято 32 человека; - заместителями мэра города проведено 94 приема граждан, принято 120 человек; - руководителями органов мэрии проведено 197 приемов населения, принято 214 человек |  |
| 1.6.4 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений | МКУ «ИМА «Череповец» | Освещение деятельности в сфере профилактики правонарушений | Отработаны все информационные поводы в сфере профилактики правонарушений, поступившие от органов местного самоуправления города |  |
| 1.6.5 | Реализация плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Профилактика правонарушений на территории города | В рамках плана в течение года реализовано 22 мероприятия, направленных на проведение информационно разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце в установленные планом сроки |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Участие в реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования мэрии | Сохранение достигнутого уровня охвата обучающихся образовательных организаций мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Повышение качества образовательного процесса путем совершенствования материально-технического оснащения | В рамках профилактических мероприятий проведены тематические занятия и классные часы, конкурсы, акции флэшмобы, викторины, радиолинейки с участием инспекторов отдела пропаганды ОГИБДД, Единые дни дорожной безопасности. Всего организовано 1487 профилактических мероприятий (достигнут 100% охват обучающихся образовательных организаций мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) |  |
| 1.7.1 | Проведение тематических, информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий с обучающимися образовательных организаций города | Управление образования мэрии | Проведение тематических, информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий с обучающимися образовательных учреждений города в полном объеме и с максимальным охватом обучающихся | Во всех образовательных организациях города проведены мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения (беседы, классные часы, инструктажи). Охват составил 42853 человека |  |
| 1.7.2 | Обеспечение деятельности и функционирования отрядов юных инспекторов | Управление образования мэрии | Нормальное функционирование отрядов юных инспекторов движения | В 43 общеобразовательных учреждениях города созданы и функционируют 51 отряд юных инспекторов дорожного движения в численности 1 014 учащихся. Ребята активно ведут просветительскую, профилактическую работу, направленную на профилактику детского дорожного травматизма |  |
| 1.8 | Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» (федеральный проект «Безопасность дорожного движения») | Управление образования мэрии | Обеспечение условий для снижения детской смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий | В целях обеспечения условий для снижения детской смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий на территории города реализуется региональный проект «Безопасность дорожного движения», в рамках которого городу Череповцу предоставлена субсидия из областного бюджета на приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  |
| 1.8.1 | Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования мэрии | Повышение качества образовательного процесса путем совершенствования материально-технического оснащения образовательных организаций, осуществляющих обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | В 2024 году технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы не приобретались, обучение проводится на основе интерактивного велотренажера, приобретенного в 2023 году в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» |  |
| 1.8.2 | Проведение среди обучающихся образовательных организаций обучения на технических средствах обучения, наглядных учебных и методических материалах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования мэрии | Повышение качества образовательного процесса путем совершенствования материально-технического оснащения образовательных организаций, осуществляющих обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Среди 215 обучающихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» проведено обучение по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) Управление образования мэрии Управление по делам культуры мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии Управление по работе с общественностью мэрии | Реализация запланированных мероприятий, предусмотренных разработанным комплексом мероприятий | Все запланированные мероприятия профилактической направленности реализованы (всего 7 848 мероприятий) |  |
| 2.1.1 | Организационное обеспечение деятельности городской антинаркотической комиссии | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы в сфере противодействия распространению психоактивных веществ на территории города | В целях обеспечения скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы в сфере противодействия распространению психоактивных веществ на территории города в 2024 году проведено 4 заседания городской антинаркотической комиссии |  |
| 2.1.2 | Организационное обеспечение деятельности рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи психоактивных веществ несовершеннолетним | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы в сфере противодействия распространению психоактивных веществ на территории города среди несовершеннолетних | В целях обеспечения скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы в сфере противодействия распространению психоактивных веществ на территории города среди несовершеннолетних проведено 2 заседания рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи психоактивных веществ несовершеннолетним |  |
| 2.1.3 | Организация и проведение мониторинговых мероприятий по выявлению правонарушений в сфере антиалкогольного и антитабачного законодательства | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Своевременное выявление и профилактика административных правонарушений в сфере антиалкогольного и антитабачного законодательства | Проверено 157 торговых предприятий города с целью осуществления мониторинга реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. По результатам проведения рейдовых мероприятий зафиксировано 20 продаж алкоголя несовершеннолетним (2023 - 11). Материалы направлены в УМВД России «Череповец» для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности виновных лиц. Составлено 10 протоколов об административном правонарушении по ч. 2.1 ст.14.16 КоАП РФ, из которых в 9 случаях назначено наказание в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 180 000 рублей. |  |
| 2.1.4 | Организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) Управление образования мэрии Управление по делам культуры мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии Управление по работе с общественностью мэрии | Обеспечение участия населения города в мероприятиях в целях профилактики злоупотребления психоактивных веществ | В целях обеспечения участия населения города в мероприятиях в целях профилактики злоупотребления психоактивных веществ с 01.06.2024 – 30.06.2024 организован комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня). |  |
| 2.1.5 | Обеспечение участия в оперативно-профилактической операции «Мак», Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) Управление образования мэрии Управление по делам культуры мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии Управление по работе с общественностью мэрии | Обеспечение участия населения города в мероприятиях в целях профилактики злоупотребления психоактивных веществ | В период с 18 по 29 марта, с 14 по 25 октября 2024 года проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью». |  |
| 2.1.6 | Формирование Межведомственного плана по противодействию распространения психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Повышение уровня участия населения города в мероприятиях в целях профилактики злоупотребления психоактивных веществ | В рамках исполнения межведомственного плана реализовано 77 различных мероприятий (мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту: мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков, организационные и методические мероприятия, мероприятия первичной профилактики, лечебно-реабилитационные мероприятия. Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма среди различных категорий жителей города: мониторинг и анализ динамики показателей уровня злоупотребления алкоголем, профилактика злоупотребления алкоголем и возникновения алкогольной зависимости, информационное обеспечение). |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Информационное обеспечение деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ на территории города | МКУ «ИМА «Череповец» | Сохранение достигнутого уровня по количеству информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города, снижение масштабов их злоупотребления населением города Череповца | Достигнут высокий показатель размещения социальной рекламы по профилактике употребления психоактивных веществ. За 2024 год размещено 404 информационных сообщений на тему профилактики алкоголизма, 84 информационных сообщений на тему профилактики наркомании, на тему профилактика табакокурения - 48 информационных сообщений. |  |
| 2.2.1 | Подготовка и размещение информационных материалов по противодействию распространению психоактивных веществ (муниципальные медиа ресурсы, средства массовой информации в рамках заключенных муниципальных контрактов, социальная реклама) | МКУ ИМА «Череповец» | Повышение уровня осведомленности населения города о работе, организуемой в пределах города и направленной на противодействие распространению психоактивных веществ | Информационные материалы по противодействию распространению психоактивных веществ размещались на следующих информационных ресурсах: - на видеоэкранах школ города, МБУ «МФЦ в городе Череповце» на постоянной основе чередовались видеоролики против наркотиков 9 шт. «Скажи нет», «Против наркотиков», «Без меня», «Как не нарушить закон», «Если вы увидели закладчика», «Как вести себя иностранному гражданину», «Что делать, если вы узнали», «Как не попасть на удочку», «Можно ли словом или картинкой» (порядка 178 250 выходов), против алкоголизма 3 шт. (итого 46 экранов, порядка 178 250 выходов); - на радиостанциях «Европа Плюс», «Ретро ФМ», «Авторадио», «Дорожное радио» в рамках выпусков городских новостей на постоянной основе чередовались аудиоролики про наркотики 7 шт. «Личный пример», «Статья за выращивание», «Наркотики-телефон доверия», «Компания-наркотики», «Наркосбыт-курьер», «Наркотики-закладки», «Мы выбираем жизнь» (итого 195 выходов), против алкоголизма 6 шт.: «Алкоголь и преступления/ и насилие/ и сиротство», «Алкоголь разрушает жизнь», «Серия №3/ №4 алкоголь» (итого 194 выхода) |  |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2024 год |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022-2025 годы | всего | 917,7 | 3 600,4 | 3 529,5 |
|  |  | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  | Управление по развитию городских территорий мэрии | 367,1 | 367,1 | 330,5 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 164,8 | 225,3 | 221,1 |
|  |  | МАУ «ЦМИРиТ» | 142,4 | 1 038,8 | 1 038,8 |
|  |  | МАУ «ЦКО» | 0,0 | 13,9 | 13,9 |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту | 85,9 | 1 760,9 | 1 760,9 |
|  |  | ДЖКХ | 127,5 | 164,3 | 164,3 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений, иных правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма в городе Череповце» | всего | 917,7 | 3 600,3 | 3 529,5 |
|  |  | Управление административных отношений мэрии | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  | Управление по развитию городских территорий мэрии | 367,1 | 367,1 | 330,5 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 164,8 | 225,3 | 221,1 |
|  |  | МАУ «ЦМИРиТ» | 142,4 | 1 038,8 | 1 038,8 |
|  |  | МАУ «ЦКО» | 0,0 | 13,9 | 13,9 |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту | 85,9 | 1 760,9 | 1 760,9 |
|  |  | ДЖКХ | 127,5 | 164,3 | 164,3 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Участие в профилактике терроризма и экстремизма | всего | 243,4 | 2 055,0 | 2 020,7 |
|  |  | Управление административных отношений мэрии | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  | МАУ «ЦКО» | 0,0 | 13,9 | 13,9 |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту | 85,9 | 1 760,9 | 1 760,9 |
|  |  | ДЖКХ | 127,5 | 164,3 | 164,3 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 0,0 | 85,9 | 81,6 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Внедрение и/или эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | всего | 142,4 | 1 038,8 | 1 038,8 |
|  |  | МАУ «ЦМИРиТ» | 142,4 | 1 038,8 | 1 038,8 |
|  | Основное мероприятие 1.5 Привлечение общественности к охране общественного порядка | всего | 531,9 | 506,6 | 470,0 |
|  |  | Управление по развитию городских территорий мэрии | 367,1 | 367,1 | 330,5 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 164,8 | 139,5 | 139,5 |

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный 2024 год (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022-2025 годы | всего | 189 429,5 | 189 277,5 | 99,9 |
|  |  | городской бюджет | 3 600,4 | 3 529,5 | 98,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 185 829,1 | 185 748,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений, иных правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма в городе Череповце» | всего | 189 429,5 | 189 277,5 | 99,9 |
|  |  | городской бюджет | 3 600,4 | 3 529,5 | 98,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 185 829,1 | 185 748,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Участие в профилактике терроризма и экстремизма | всего | 185 223,0 | 185 107,6 | 99,9 |
|  |  | городской бюджет | 2 055,0 | 2 020,7 | 98,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 183 168,0 | 183 086,9 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Внедрение и/или эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | всего | 3 699,9 | 3 699,9 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 1 038,8 | 1 038,8 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2 661,1 | 2 661,1 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 Привлечение общественности к охране общественного порядка | всего | 506,6 | 470,0 | 92,8 |
|  |  | городской бюджет | 506,6 | 470,0 | 92,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |