Муниципальная программа

«Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности

в городе Череповце» на 2022-2025 годы

Исполнение за 2024 год по муниципальной программе «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022-2025 годы составило 189 277 520,00 рублей или 99,92% от годового уточненного плана (189 429 463,92 рубля).

Исполнение за 2024 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1110200110 | Участие в профилактике терроризма и экстремизма | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11102S1130 | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | 4 992 136,85 | 4 906 842,11 | 98,29 |
| 11102S1140 | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций | 139 270 727,07 | 139 270 727,07 | 100,00 |
| 11102S1160 | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта | 35 218 000,00 | 35 218 000,00 | 100,00 |
| 11102S1570 | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры | 5 712 100,00 | 5 712 100,00 | 100,00 |
| 1110300110 | Внедрение и/или эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | 352 600,00 | 352 600,00 | 100,00 |
| 11103S1060 |  | 3 347 300,00 | 3 347 300,00 | 100,00 |
| 1110500110 | Привлечение общественности к охране общественного порядка | 506 600,00 | 469 950,82 | 92,77 |
|  | ВСЕГО | 189 429 463,92 | 189 277 520,00 | 99,92 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, управления административных отношений мэрии, выполнение в 2024 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022-2025 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год план | 2024 год факт |  |  |
| 1. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения 1 | Ед. | 1 461 | 1 658 | 88,12 | Значение показателя не выполнено. Увеличение показателя связано с недостаточной профилактической работой. |
| 2. | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет 1 | % | 1,0 | 0,5 | 200,00 | Значение показателя перевыполнено. Снижение показателя связано с проводимой профилактической работой. |
| 3. | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних (число погибших на 100 пострадавших)1 | % | 2,4 | 0 | 100,00 | Значение показателя выполнено. Снижение показателя связано с проводимой профилактической работой. |
| 4. | Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм1 | Ед. | 2 213 | 1 294 | 171,00 | Значение показателя перевыполнено. Снижение показателя обусловлено продуктивной работой всех структур БУЗ ВО «ВОНД №2». |
| 5. | Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания1 | Ед. | 701 | 461 | 152,10 | Значение показателя перевыполнено. Снижение показателя обусловлено продуктивной работой всех структур БУЗ ВО «ВОНД №2». |
| 6. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно1 | Ед. | 37 | 19 | 194,74 | Значение показателя перевыполнено. Снижение показателя связано с проводимой профилактической работой. |
| 7. | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет1 | Ед. | 75 | 87 | 86,21 | Значение показателя не выполнено. Увеличение показателя связано с недостаточной профилактической работой. |
| 8. | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 6 315 | 6 380 | 101,03 | Значение показателя перевыполнено. Увеличение показателя связано с проведением дополнительных родительских собраний в рамках Декад профилактики. |
| 9. | Доля мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве утвержденных мест массового пребывания людей | % | Не менее 50 | 75 | 150,00 | Значение показателя перевыполнено. Увеличение показателя связано с экономией денежных средств на закупку товаров. |
| 10. | Доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | 14,9 | 14,8 | 99,33 | Значение показателя не выполнено. Снижение показателя связано с повышением цен на закупку товаров. |
| 11. | Доля муниципальных объектов физической культуры и спорта, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов физической культуры и спорта, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | Не менее 77,8 | 82,4 | 105,91 | Значение показателя перевыполнено. Увеличение показателя связано с экономией денежных средств на закупку товаров. |
| 12. | Доля объектов культуры, в которых установлена кнопка тревожной сигнализации | % | 98,1 | 100 | 101,94 | Значение показателя перевыполнено. Увеличение показателя связано с дополнительным обеспечением объектов за счет денежных средств из внебюджетных источников. |
| 13. | Доля объектов культуры, обеспеченных функционирующей системой видеонаблюдения | % | 84,9 | 93,1 | 109,66 | Значение показателя перевыполнено. Увеличение показателя связано с дополнительным обеспечением объектов за счет денежных средств из внебюджетных источников. |
| 14. | Доля объектов культуры, оснащенных металлодетектором | % | 26,4 | 82,8 | 313,64 | Значение показателя перевыполнено. Увеличение показателя связано с дополнительным обеспечением объектов за счет денежных средств из внебюджетных источников. |
| 15. | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | 100,00 |  |
| 16. | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 52 | 52 | 100,00 |  |
| 17. | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 116 | 79 | 68,10 | Значение показателя не выполнено. Снижение показателя обусловлено снижением преступности в общественных местах, в том числе на улицах. |
| 18. | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Ед. | 293 | 425 | 145,05 | Значение показателя перевыполнено. Увеличение показателя связано с принятием на обслуживание камер, построенных в 2024 году. |
| 19. | Количество предотвращенных преступлений и правонарушений с участием общественности | Ед. | 238 | 520 | 218,49 | Значение показателя перевыполнено. Увеличение показателя связано с возросшей активностью народных дружинников. |
| 20. | Количество человеко/ выходов членов народных дружин | Ед. | 5050 | 5 106 | 101,11 | Значение показателя перевыполнено. Увеличение показателя связано с возросшей активностью народных дружинников |
| 21. | Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 27100 | 86 621 | 319,63 | Значение показателя перевыполнено. Увеличение показателя связано с возросшей активностью граждан, в том числе через социальные сети. |
| 22. | Процент выполнения мероприятий плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце от запланированных | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 23. | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 24. | Количество образовательных организаций, в которых приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Ед. | Не менее 1 | 1 | 100,00 |  |
| 25. | Количество обучающихся образовательных организаций, прошедших обучение на наглядном учебном пособии и изучивших методические материалы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Ед. | 215 | 215 | 100,00 |  |
| 26. | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 27. | Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Ед. | 1 400 | 758 | 54,14 | Значение показателя не выполнено. Снижение показателя связано с уменьшением количества информационных поводов ввиду положительных результатов профилактической работы по итогам предыдущего года. |

____________________________________

Здесь и далее: значение показателя имеет статус «на снижение».