1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы, сведения о порядке сбора информации и

методике расчета значений целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022-2025 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением мэрии города от 25.10.2021 № 4082 (в редакции постановления мэрии города от 21.12.2022 № 3667).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является мэрия города (управление административных отношений мэрии) (далее – УАО). Соисполнителями и участниками муниципальной программы – органы мэрии и муниципальные учреждения. В структуру муниципальной программы включены две подпрограммы:

- «Профилактика преступлений, иных правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма в городе Череповце»;

- «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца».

Цель муниципальной программы: повышение уровня социальной безопасности проживания и правопорядка в городе.

Задачи муниципальной программы:

- повышение результативности профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних и лиц, ранее совершавших преступления;

- профилактика безопасности дорожного движения в городе;

- участие в создании условий, препятствующих распространению психоактивных веществ и обеспечивающих сокращение уровня злоупотребления психоактивных веществ населением города.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении 1 к настоящему отчету.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложение 1а к настоящему отчету.

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм, достигнутые за 2022 год

По итогам выполнения задач муниципальной программы достигнуты следующие результаты.

По результатам выполнения задачи по повышению результативности профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних и лиц, ранее совершавших преступления, достигнута стабилизация уровня преступности, количества зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения, не выше уровня 2021 года.

За 12 месяцев 2022 года на 0,7% (с 4844 до 4812) снизилось количество зарегистрированных преступлений, в том числе преступлений категории тяжких и особо тяжких на 13% (с 1503 до 1308), краж на 4,5% (с 1886 до 1801), краж дистанционной направленности на 35,4% (с 771 до 498), мошенничеств на 0,2% (с 994 до 992), разбойных нападений на 63,6% (с 11 до 4).

Снизилось количество преступлений, совершенных на улицах на 15,1% (с 681 до 578), на 15% (с 653 до 555) снизилось количество преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения, на 32,9% (с 79 до 53) - совершенных в сфере семейно-бытовых отношений.

На достижение указанного результата повлияла скоординированная работа всех субъектов профилактики преступлений и правонарушений.

Достигнут промежуточный результат по снижению доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет на 30% к 2025 году по отношению к 2021 году.

На 15,1% (с 73 до 62) сократилось количество несовершеннолетних участников преступлений.

На 73,6% (с 19 до 5) сократилось количество преступлений, совершенных подростками, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, на 48,5% (с 35 до 18) сократилось количество преступлений, совершенных ранее судимыми подростками.

На достижение указанного результата повлияла проводимая органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних профилактическая работа.

По результатам выполнения задачи по профилактике безопасности дорожного движения в городе за 2022 год достигнут промежуточный результат по сокращению тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) на 15% к 2025 году по отношению к 2021 году.

 На 3% (со 292 до 284) сократилось количество зарегистрированных на территории города дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), на 50% (с 8 до 4) погибших, на пешеходных переходах зарегистрировано 64 ДТП (2021 – 65).

На достижение указанного результата повлияла проводимая образовательными организациями профилактическая работа с обучающимися.

По результатам выполнения задачи по участию в создании условий, препятствующих распространению психоактивных веществ, и обеспечивающих сокращение уровня злоупотребления психоактивных веществ населением города за 2022 год достигнуто снижение количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом «наркомания» и «алкоголизм».

Достижение указанного результата обусловлено продуктивной работой всех структур БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» при сотрудничестве с отделом по контролю за оборотом наркотических средств УМВД России по г. Череповцу, членами городской антинаркотической комиссии.

По итогам выполнения задач подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты.

По результатам выполнения задачи по снижению роста повторной преступности среди несовершеннолетних достигнуто сохранение уровня 2021 года повторной преступности среди несовершеннолетних.

 Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, в 2022 году – 24, в 2021 – 32.

 По результатам выполнения задачи по снижению роста общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними в возрасте до 16 лет, не достигнут ожидаемый результат по сохранению уровня 2021 года общественно опасных деяний, совершаемых несовершеннолетними в возрасте до 16 лет.

В 2022 году несовершеннолетними совершено 72 общественно опасных деяния, в 2021 - 49. Наибольшее количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними, направлено на хищение чужого имущества, вымогательство, мошенничество. Недостижение результата связано с недостаточной проводимой профилактической работой со стороны законных представителей несовершеннолетних, образовательных организаций, желанием несовершеннолетних получения «легкой добычи», ощущением чувства безнаказанности.

По результатам выполнения задачи по повышению ответственности родителей за воспитание своих несовершеннолетних детей достигнуто сохранение уровня 2021 года по количеству профилактических мероприятий, проведенных с участием родительской общественности. Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) составило 6 235, в 2021 году – 5 750.

По результатам выполнения задачи по недопущению фактов терроризма в 2022 году на территории города не допущено фактов терроризма.

По результатам выполнения задачи по осуществлению мероприятий, направленных на профилактику проявлений экстремизма, достигнуто сохранение уровня количества проведенных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма. В 2022 году – 50 мероприятий, в 2021 – 48.

По результатам выполнения задачи по снижению рецидивной преступности за 2022 год по сравнению с 2021 годом на 9,5% (с 915 до 1002) увеличилось количество преступлений, совершенных ранее судимыми, на 1,7% (с 1665 до 1693) - ранее совершавшими преступления. Недостижение ожидаемого результата обусловлено сложной адаптационная работой с указанной категорией граждан.

По результатам выполнения задачи по повышению эффективности работы по выявлению, предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах, в том числе с помощью средств видеонаблюдения, достигнуто увеличение количества правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах.

Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах, в 2022 году составило 140.

По результатам выполнения задачи по привлечению общественности к охране правопорядка, увеличению количества административных правонарушений, выявленных с помощью общественности, достигнуто сохранение уровня 2021 года в работе народных дружин с учетом созданных условий и социальной ситуации.

Количество человеко/выходов членов народных дружин в 2022 году составило 6 933, в 2021 – 5 700, при этом количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности, в 2022 году составило 1 017.

По результатам выполнения задачи по повышению правовой культуры и социальной активности населения города, в том числе путем проведения мероприятий разъяснительного характера, достигнуто увеличение количества граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города на 10% к 2025 году по отношению к 2021 году.

Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города, в 2022 году составило - 68 295, в 2021 - 26 284.

Достигнуто 100% выполнение мероприятий плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце от запланированных.

По результатам выполнения задачи по повышению эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечен 100% охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

По итогам выполнения задач подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты.

 По результатам выполнения задачи по выработке системы мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, реализован запланированный комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, на 100%. В полном объеме реализованы мероприятия Межведомственного плана по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2022 год.

 По результатам выполнения задачи по информированию горожан о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, направленной на противодействие распространению психоактивных веществ достигнут промежуточный результат по увеличению количества информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на 20% к 2025 году по отношению к 2021 году. Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, в 2022 году составило 1 298, в 2021 – 1 241.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы, подпрограмм за 2022 год представлены в приложении 3.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы,

и информацию о внесенных ответственным исполнителем в 2022 году изменениях

 в Программу с указанием причин изменений

В 2022 году внесены следующие изменения в Программу.

1. Постановление мэрии города от 14.03.2022 № 605 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 25.10.2021 № 4082» разработано по следующим основаниям:

- в связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города управление экономической политики мэрии исключено из участников основного мероприятия «1.2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма»;

- на основании протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 03.02.2022 № 1 за счет средств федерального бюджета увеличена сумма расходов основного мероприятия 1.3, а также изменен показатель «Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения» на 2022-2025 годы до значения 181 ежегодно;

- на основании уведомлений уполномоченных органов показатель «Доля мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве утвержденных мест массового пребывания людей» изменен до 25%, показатель «Доля объектов муниципальных образовательных организаций, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой» изменен до 14,3%;

- на основании решения Череповецкой городской Думы от 15.02.2022 № 13 увеличены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств МАУ «ЦКО» на мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных организаций, а также комитета по физической культуре и спорту мэрии на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта;

- наименование раздела «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограмм» приведено в соответствие с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 (в редакции от 29.11.2021).

2. Постановление мэрии города от 11.07.2022 № 2048 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 25.10.2021 № 4082» разработано по следующим основаниям:

- в связи с передачей с 01.05.2022 полномочий по координации и обеспечению деятельности народных дружин в полном объеме в управление по развитию городских территорий~~;~~

- на основании протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 02.06.2022 № 4 увеличена сумма расходов мероприятия 1.3 за счет средств городского и федерального бюджетов, а также изменен показатель муниципальной программы № 15 «Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения» на 2022-2025 годы до значения 195 единиц ежегодно;

- в связи с внесенными 25.03.2022 изменениями в решение Череповецкой городской Думы от 23.04.2013 № 69 «О социальной поддержке» увеличен максимальный размер выплаты народным дружинникам с 6000 рублей до 8000 рублей.

3. Постановление мэрии города от 14.09.2022 № 2704 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 25.10.2021 № 4082» разработано по следующим основаниям:

- в связи с включением МАУ «ЦМИРиТ» в состав соисполнителей основного мероприятия 1.2. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма»;

- в связи с увеличением суммы расходов по основному мероприятию 1.2 за счет средств городского и федерального бюджетов;

- в связи с уменьшением суммы расходов по основному мероприятию 1.3 за счет средств городского бюджета;

- в связи с увеличением показателя муниципальной программы № 15 «Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения» на 2022-2025 годы до значения 198 единиц;

- в связи с приведением в соответствие приложения 3 «Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях» с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 (в редакции от 28.07.2022 № 2252);

- в связи с корректировкой формулы расчета показателей «Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм», «Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения, с диагнозом наркомания», «Количество профилактических мероприятий, проведенных с при-влечением родительской общественности (родительские собрания)», «Доля мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве утвержденных мест массового пребывания людей», «Доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой», «Доля муниципальных объектов физической культуры и спорта, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов физической культуры и спорта, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой» скорректированы в части определения целевых показателей (индикаторов), «Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма»;

- в связи с приведением в соответствие наименования мероприятия «Организационное обеспечение деятельности рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним» с постановлением мэрии города от 20.06.2022 № 1765.

4. Постановление мэрии города от 20.10.2022 № 3066 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 25.10.2021 № 4082» разработано по следующим основаниям:

- в связи с необходимостью уточнения критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенных в разделе 12 «Методика оценки эффективности муниципальной программы», а также приведения в соответствие нумерации указанного раздела;

- на основании уведомления департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии от 23.09.2022, в соответствии с которым показатель «Доля мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве утвержденных мест массового пребывания людей» увеличен до 50%, ДЖКХ добавлен в качестве соисполнителя основного мероприятия 1.2.

5. Постановление мэрии города от 21.12.2022 № 3667 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 25.10.2021 № 4082» разработано по следующим основаниям:

- в целях приведения в соответствие титульного листа, паспорта и приложений муниципальной программы с пунктом 3.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города, утвержденного постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645;

- в целях приведения в соответствие наименования управления по развитию городских территорий мэрии, управления по работе с общественностью мэрии с положением о данных органах;

- в связи с доведением прогнозных объемов субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных в проекте областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов увеличены объемы финансового обеспечения мероприятия 1.2, 1.7 на 2023 год, мероприятия 1.3 на 2023-2025 годы;

- в соответствии с протоколом экспертного совета от 23.11.2022 увеличены объемы финансового обеспечения основного мероприятия 1.3 на 2022 год;

- на основании уведомления комитета по физической культуре и спорту мэрии города от 10.11.2022 показатель «Доля муниципальных объектов физической культуры и спорта, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов физической культуры и спорта, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой» увеличен до 77,8%, соответственно на 2023-2025 годы значение данного показателя предусмотрено как «не менее 77,8%»;

- в целях устранения замечаний контрольно-счетной палаты города по результатам финансово-экономической экспертизы.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы представлен в приложении 4.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы представлена в приложении 5.

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год

(с приведением алгоритма расчета)

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Степень достижения планового значения показателя, % | Оценка эффективности выполнения показателя (эффективное/ неэффективное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения  | Ед. | 94,1 | Неэффективное |
| 2 | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | 240,0 | Эффективное |
| 3 | Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения, с диагнозом алкоголизм | Ед. | 130,8 | Эффективное |
| 4 | Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения, с диагнозом наркомания | Ед. | 122,9 | Эффективное |
| 5 | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | Ед. | 158,3 | Эффективное |
| 6 | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | Ед. | 106,9 | Эффективное |
| 7 | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 100,0 | Эффективное |
| 8 | Доля мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве утвержденных мест массового пребывания людей | % | 100,0 | Эффективное |
| 9 | Доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | 100,0 | Эффективное |
| 10 | Доля муниципальных объектов физической культуры и спорта, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов физической культуры и спорта, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | 100,0 | Эффективное |
| 11 | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 100,0 | Эффективное |
| 12 | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 100,0 | Эффективное |
| 13 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 127,3 | Эффективное |
| 14 | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Ед. | 100,0 | Эффективное |
| 15 | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | Ед. | 101,7 | Эффективное |
| 16 | Количество человеко/выходов членов народных дружин | Ед. | 141,5 | Эффективное |
| 17 | Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 252,9 | Эффективное |
| 18 | Процент выполнения мероприятий плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце от запланированных | % | 100,0 | Эффективное |
| 19 | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100,0 | Эффективное |
| 20 | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100,0 | Эффективное |
| 21 | Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Ед. | 108,2 | Эффективное |

Совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы за 2022 год:

(94,1+240,0+130,8+122,9+158,3+106,9+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+127,3+100,0+101,7+141,5+252,9+100,0+100,0+100,0+108,2)/21= 2 584,6/21 = 123,1%.

 Таким образом, интегральный показатель эффективности муниципальной программы показал высокий уровень.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат составила:

54 885,4 тыс. рублей /55 203,3 тыс. рублей\*100% = 99,4%.

Иная информация, необходимая для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы, отсутствует.

6. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022 – 2025 годы не проводились.

7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

 муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении)

 финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении

основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы

в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения от соисполнителей и участников программы (подпрограмм) не поступали.

1. Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы субъекта бюджетного планирования в отчетном году в федеральных целевых, программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области,

а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств

В отчетном 2022 году принято участие в реализации государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 13 мая 2019 года № 446, в рамках которой выделены денежные средства из областного бюджета на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования, физической культуры и спорта, мест массового пребывания людей, покупку камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город».

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальнойпрограммы, подпрограмм | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограмм | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям |
| 2021 годФакт2 | 2022 год план | 2022 год факт | % исполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения 1 | Ед. | 1 559,8 | 1 463 | 1 555 | 94,1 | Невыполнение показателя связано с ростом количества зарегистрированных мошенничеств, совершенных дистанционным способом на 15,4% (с 715 до 825) |
| 2. | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет 1 | % | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 240,0 | Перевыполнение показателя связано с проводимой профилактической работой |
| 3. | Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм1 | Ед. | - | 2 452 | 1 874 | 130,8 | Снижение показателя обусловлено продуктивной работой всех структур БУЗ ВО «ВОНД №2» |
| 4. | Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания1 | Ед. | - | 777 | 632 | 122,9 | Снижение показателя обусловлено продуктивной работой всех структур БУЗ ВО «ВОНД №2» |
| 5. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно1 | Ед. | 32 | 38 | 24 | 158,3 | Перевыполнение показателя связано с проводимой профилактической работой |
| 6. | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет1 | Ед. | 49 | 77 | 72 | 106,9 | Снижение показателя связано с проводимой профилактической работой |
| 7. | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 5 750 | 6 235 | 6 235 | 100,0 |  |
| 8. | Доля мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве утвержденных мест массового пребывания людей | % | - | 50 | 50 | 100,0 |  |
| 9. | Доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | 13,1 | 14,3 | 14,3 | 100,0 |  |
| 10. | Доля муниципальных объектов физической культуры и спорта, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов физической культуры и спорта, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | - | 77,8 | 77,8 | 100,0 |  |
| 11. | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 12. | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 48 | 50 | 50 | 100,0 |  |
| 13. | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 121 | 110 | 140 | 127,3 | Перевыполнение показателя связано с увеличением количества камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах |
| 14. | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Ед. | 136 | 198 | 198 | 100,0 |  |
| 15. | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | Ед. | 1 154 | 1 000 | 1017 | 101,7 | Перевыполнение показателя связано с возросшей активностью народных дружинников |
| 16. | Количество человеко/выходов членов народных дружин | Ед. | 5 700 | 4 900 | 6 933 | 141,5 | Перевыполнение показателя связано с возросшей активностью народных дружинников |
| 17. | Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 26 284 | 27000 | 68 295 | 252,9 | Перевыполнение показателя связно с возросшей активностью граждан  |
| 18. | Процент выполнения мероприятий плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце от запланированных | % | - | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 19. | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 20. | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 21. | Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Ед. | 1 241 | 1200 | 1298 | 108,2 | Перевыполнение показателя связано с ростом запросов на размещение материалов |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1 Здесь и далее: значение показателя имеет статус «на снижение» (для расчета применяется обратная пропорция).

2 Фактические данные за 2021 год указаны из отчетной информации по муниципальной программе «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014−2023 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4730 (с изменениями и дополнениями).

Приложение 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной

программы, подпрограмм

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя(индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения | Ед. | Расчетный показатель уровня преступности по количеству зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения, совершенных в городе Череповце, по отношению к общему количеству населения города | На 31.12.2022 | *I1= Nзп\*100 000**N*нас1555= 4812\*100000 309 4294812 - общее количество зарегистрированных преступлений;309 429 - число населения города (данные на 01.01.2022) |  - количество зарегистрированных преступлений в отчетном году, совершенных в городе Череповце; - общее количество населения города в отчетном году | 3 | Отчетность Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 2. | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | Расчетный показатель доли несовершеннолетних, достигших 14 лет и совершивших преступление, по отношению к общему количеству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | На 31.12.2022 | *I2= Nнсп\*100**N*несов0,5= 62\*1001350562 - количество н/л, достигших возраста привлечения к угол. отв. и совершивших преступления;13505 - количество н/л в возрасте 14-18 лет |  - количество несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления в отчетном году на территории города; - общее число населения города в возрасте от 14 до 18 лет в отчетном году | 3 | Отчетность Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 3. | Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм | Ед. | Абсолютный показатель количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм | На 31.12.2022 | 1874 | - | 3 | Отчетность БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 4. | Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здраво-охранения, с диагнозом наркомания | Ед. | Абсолютный показатель количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения, с диагнозом наркомания | На 31.12.2022 | 632 | - | 3 | Отчетность БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 5. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно  | Ед. | Абсолютный показатель количества несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, совершивших повторные преступления | На 31.12.2022 | 24 | - | 3 | Отчетность Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 6. | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | Ед. | Абсолютный показатель количества деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет, признанных общественно опасными | На 31.12.2022 | 72 | - | 3 | Отчетность Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 7. | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | Абсолютный показатель количества родительских собраний, проводимых в образовательных учреждениях, способствующих профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних | На 31.12.2022 | 6235 | - | 3 | Данные управления образования мэрии, предоставленные на основании утвержденных руководителями подведомственных образовательных организаций графиков проведения родительских собраний | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 8. | Доля мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве утвержденных мест массового пребывания людей | % | Расчетный показатель доли мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой, в общем количестве утвержденных мест массового пребывания людей | На 31.12.2022 | d=(q/Q )\*100%50% = (2/4)\*100% | d – доля мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой;q – места массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны);Q – общее количество мест массового пребывания людей, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | 3 | Данные МАУ «ЦМИРиТ», департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управления по делам культуры мэрии | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 9. | Доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | Расчетный показатель доли объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), от общего количества объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | На 31.12.2022 | d = (q/Q )\*100%14,3 % = 21/147)\*100% | d - доля муниципальных объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой;q – количество объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны) (ед.);Q - общее количество объектов образования, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой (ед.) | 3 | Данные управления образования мэрии, предоставленные на основании информации подведомственных управлению образования учреждений | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 10. | Доля муниципальных объектов физической культуры и спорта, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов физической культуры и спорта, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | Расчетный показатель доли муниципальных объектов физической культуры и спорта, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой, в общем количестве объектов физической культуры и спорта, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | На 31.12.2022 | d=(q/Q )\*100%77,8%= (28/36)\*100% | d - доля муниципальных объектов физической культуры и спорта, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой;q –муниципальные объекты физической культуры и спорта, обеспеченные комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны);Q – общее количество объектов физической культуры и спорта, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | 3 | Данные комитета по физической культуре и спорту мэрии, предоставленные на основании информации подведомственных комитету по физической культуре и спорту учреждений | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 11. | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | Абсолютный показатель количества террористических актов, совершенных на территории города, и засвидетельствованных правоохранительными органами | На 31.12.2022 | 0 | - | 3 | Отчетность Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 12. | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | Абсолютный показатель количества мероприятий в области профилактики экстремизма, проведенных в соответствии с Планом мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории города Череповца | На 31.12.2022 | 50 | - | 3 | Отчетность ответственных исполнителей плана мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории города Череповца, данные социального мониторинга | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 13. | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | Абсолютный показатель количества правонарушений, совершенных в общественных местах и на улице, в выявлении которых использованы данные городской системы видеонаблюдения | На 31.12.2022 | 140 | - | 3 | Отчетность Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 14. | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Ед. | Абсолютный показатель количества обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | На 31.12.2022 | 198 | - | 3 | Отчетность МАУ «ЦМИРиТ» на основании статистических данных | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 15. | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | Ед. | Абсолютный показатель количества административных правонарушений, в выявлении которых участвовала общественность  | На 31.12.2022 | 1017 | - | 3 | Отчетность Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 16. | Количество человеко-выходов членов народных дружин | Ед. | Абсолютный показатель количества человеко/выходов народных дружинников в период реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в местах, предназначенных для отдыха горожан | На 31.12.2022 | 6 933 | - | 3 | Отчетность Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу, управления по развитию городских территорий мэрии на основании статистических данных глав городских управ | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 17. | Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | Абсолютный показатель, характеризующий количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, обратившихся на приемы к руководителям органов мэрии, в управы города по месту жительства | На 31.12.2022 | 68 295 | - | 3 | Отчетность контрольно-правового управления, управления по развитию городских территорий о проведении мероприятий, направленных на оказание бесплатной юридической помощи и развитие правовой грамотности, правовой культуры и правосознания населения, собственные статистические данные | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 18. | Процент выполнения мероприятий плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце от запланированных | % | Расчетный показатель степени достижения плановых значений показателя в отношении проведенных мероприятий в рамках запланированных мероприятий плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце | На 31.12.2022 | Пр = (Ф/П) \* 100%100= (17/17)\*100% | Пр – процент выполнения мероприятий плана;Ф – фактическое количество проведенных мероприятий плана;П – плановое количество мероприятий плана | 3 | Отчетность ответственных исполнителей мероприятий Плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 19. | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | Расчетный показатель охвата обучающихся системой профилактических мероприятий, направленных на формирование у несовершеннолетних лиц навыков безопасного поведения на дорогах с целью избежания случаев дорожно-транспортного травматизма | На 31.12.2022 | 100%=40 953/40 953\*100% |  - количество обучающихся, привлеченных к мероприятиям по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; - общее количество обучающихся средних образовательных учреждений | 3 | Отчетность управления образования мэрии | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 20. | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | Расчетный показатель степени достижения плановых значений показателя в отношении проведенных мероприятий, направленных на противодействие распространению психо-активных веществ | На 31.12.2022 | Пр = (Ф/П)\* 100%100 = (77/77)\*100% | Пр – процент выполнения комплекса мероприятий;Ф – фактическое количество проведенных мероприятий;П – плановое количество комплекса мероприятий | 3 | Отчетность ответственных исполнителей мероприятий Межведомственного плана по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 21. | Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Ед. | Абсолютный показатель количества информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | На 31.12.2022 | 1298 | - | 3 | Отчетность МКУ «ИМА «Череповец» на основании данных социального мониторинга | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

Приложение 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм

| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2022 год  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений, иных правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма в городе Череповце»
 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних | Мэрия города (управление административных отношений мэрии)Управление по работе с общественностью мэрииУправление образования мэрии | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | Результат не достигнут. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 1,1 % (с 93 до 94). Работа по снижению количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, продолжается.  | Невыполнение связано с ростом количества зарегистрированных мошенничеств, совершенных дистанционным способом на 15,4% | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения.Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет.Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно.Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет.Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания). |
| 1.1.1 | Изготовление информационных материалов профилактического характера, направленных на повышение ответственности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) | Управление по работе с общественностью мэрии | Повышение уровня информированности родителей (законных представителей) в сфере законодательства, регулирующего меры ответственности за воспитание детей | Изготовлены памятки «Наркотики – это не развлечение», «Мифы о вейпах», «Осторожно, железная дорога», «Досуг несовершеннолетних», «Вред табака и ответственность за употребление табака», «Места, нахождение в которых детям запрещено без законных представителей» |  |
| 1.1.2 | Распространение информационных материалов профилактического характера среди несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), представителей педагогических коллективов, в том числе в рамках организуемых мероприятий, профилактических акций и операций | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Повышение уровня информированности родителей (законных представителей) в сфере законодательства, регулирующего меры ответственности за воспитание детей | Информационные материалы (памятки, листовки), такие как: «Наркотики – это не развлечение», «Защити ребенка от наркотиков», «Как защитить ребенка от сексуальных преступлений», «Как не попасть в ловушку преступнику», «Стоп-алкоголь», «Сообщи где торгуют смертью», «Безопасность детей – забота взрослых», «Мифы о вейпах», «Осторожно, железная дорога», «Вред табака и ответственность за употребление табака», «Места, нахождение в которых детям запрещено без законных представителей» распространялись в рамках проведения еженедельных заседаний комиссии по рассмотрению персональных дел граждан, в ходе межведомственных рейдовых мероприятий с участием членов комиссии, что способствовало повышению уровня информированности родителей (законных представителей) в сфере законодательства, регулирующего меры ответственности за воспитание детей. |  |
| 1.1.3 | Организация и проведение профилактических акций и операций, направленных на профилактику подростковой преступности | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Координация деятельности субъектов профилактики, направленной на профилактику подростковой преступности, в том числе повторной | В целях координации деятельности субъектов профилактики, направленной на профилактику подростковой преступности, в том числе повторной, проведена городская межведомственная операция «Зимние каникулы», направленная на профилактику безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних на территории города в период зимних каникул, организованы акции «Безопасные окна», «Ночной город», реализованы мероприятия городской межведомственной профилактической операции «Безопасное лето», направленные на профилактику безопасного поведения детей во время летних каникул.Реализованы мероприятия областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток». |  |
| 1.1.4 | Реализация сопровождения несовершеннолетних, совершивших преступления, в рамках внедрения Порядка организации индивидуальной профилактической работы  | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Координация деятельности субъектов профилактики, направленной на профилактику подростковой преступности, в том числе повторной | По итогам реализации Порядка организации индивидуальной профилактической работы за 12 месяцев 2022 года КДНиЗП города вынесено 19 постановлений об отнесении несовершеннолетних к категории СОП по причинам совершения преступлений. |  |
| 1.1.5 | Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан, нуждающихся в помощи государства, в том числе в свободное от учебы время | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Обеспечение трудовой занятости подростков, нуждающихся в помощи государства, в том числе в свободное от учебы время с целью профилактики безнадзорности и правонарушений | В рамках реализации программы трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время в возрасте от 14 до 17 лет в летний период 2022 года трудоустроены 204 подростка: 79 - июнь, 79 - июль и 46 - август, в том числе трудоустроены подростки, состоящие на профилактических видах учета. |  |
| 1.1.6 | Организация и проведение мониторинга доступа учащихся образовательных организаций города к сайтам сети Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред их здоровью | Управление образования мэрии | Обеспечение защиты несовершеннолетних от воздействия информации, причиняющей вред их психическому и нравственному здоровью | В целях обеспечения защиты несовершеннолетних от воздействия информа-ции, причиняющей вред их психическому и нравственному здоровью, управлением образования регулярно проводился сбор и анализ информации о мероприятиях, направленных на обеспечение информационной безопасности детей в сети Интернет в подведомственных общеобразовательных учреждениях. Мониторинг проводился во всех общеобразовательных учреждениях. За 2022 год нарушений не выявлено. |  |
| 1.1.7 | Организация рейдовых мероприятий по реализации требований действующего законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Обеспечение защиты несовершеннолетних от воздействия информации, причиняющей вред их психическому и нравственному здоровью | В целях обеспечения защиты несовершеннолетних от воздействия информа-ции, причиняющей вред их психическому и нравственному здоровью, осуществлено 1 рейдовое мероприятие, в ходе которого обследованы 3 книжных магазина, по результатам которого даны рекомендации:- при продаже книжной продукции категории 18+ предлагать предъявить паспорт;- размещать книжную продукцию категории 18+ на отдельном стеллаже вне доступа для несовершеннолетних. |  |
| 1.1.8 | Участие в проведении городских родительских собраний | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Повышение уровня ответственности родителей (законных представителей) за воспитание несовершеннолетних детей | В целях повышения уровня от-ветственности родителей (законных представителей) за воспитание несовершеннолетних, 12.05.2022 члены КДНиЗП приняли участие в городском родительском собрании. |  |
| 1.1.9 | Участие в реализации городских проектов, направленных на формирование механизмов самопомощи и стимулирования семейных ресурсов | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Повышение уровня ответственности родителей (законных представителей) за воспитание несовершеннолетних детей | Члены КДНиЗП города приняли участие в городском проекте «Подросток» Благотворительного фонда «Дорога к дому», в рамках которого проводилась работа с подростками группы риска, склонными к совершению противоправных действий, с МКУ «Череповецкий молодежный центр» в проведении обучающих сборов для несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед», проектах «Перезагрузка», «Каникулы с пользой». |  |
| 1.1.10 | Организация мероприятий городского семинара «Организация работы с детьми и их семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в условиях образовательных организаций» | Управление образования мэрии | Повышение уровня ответственности родителей (законных представителей) за воспитание несовершеннолетних детей | В целях повышения уровня ответственности родителей (законных представителей) за воспитание несовершеннолетних детей проведены следующие мероприятия:- вебинар по вопросам профилактики употребления несовершеннолетними никотиносодержащих веществ, алкоголя и психоактивных веществ (далее – ПАВ) с участием врача-психиатра Афанасьева Ю.В.;- городской семинар-практикум для специалистов общеобразовательных учреждений «Порядок организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, коррекции детского и семейного неблагополучия»;- семинар для специалистов служб сопровождения «Деятельность образовательной организации в рамках профилактики социально-негативных явлений среди несовершеннолетних» на базе БУ ВО «Череповецкий центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;- вебинары «Система работы образовательных учреждений с подростками, находящимися в социально-опасном положении», «Профилактика суицидального и самоповреждающего поведения детей и подростков», «Технология и алгоритмы раннего выявления деструктивного (рискованного поведения)», «Профилактика социальных исключений». |  |
| 1.1.11 | Организация деятельности рабочей группы по ресоциализации несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Координация деятельности субъектов профилактики, направленной на профилактику подростковой преступности, в том числе повторной | В целях координации деятельности субъектов профилактики, направленной на профилактику подростковой преступно-сти, в том числе повторной, за 12 месяцев 2022 проведено 2 заседания рабочей группы по ресоциализации несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы, рассмотрена информация в отношении 7 несовершеннолетних |  |
| 1.2 | [Основное мероприятие 1.2](#sub_10132).Участие в профилактике терроризма и экстремизма | Мэрия города (управление административных отношений мэрии)Управление образования мэрииУправление по делам культуры мэрииКомитет по физической культуре и спорту мэрииМАУ «ЦМИРиТ» | Недопущение террористических актов, снижение количества экстремистских проявлений | В целях недопущения террористических актов, снижения количества экстремистских проявлений в общеобразовательных учреждениях города, в учреждениях культуры, физкультуры и спорта организованы следующие мероприятия:- уроки безопасности с участием представителей УМВД России по г. Череповцу, отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповцу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области (далее – МЧС);- организация мероприятий, способствующих воспитанию толерантности к людям с различными взглядами, изучению законодательства в сфере противодействия экстремизму;- ежедневный обход территории и помещений руководителями служб на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов;- контроль над вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади;- проведение проверок подвалов, подсобных помещений, осуществление контроля над их закрытием;- ежемесячный технический мониторинг кнопки тревожной сигнализации, передача сообщений на пульт 01;- контроль за освещенностью территории в темное время суток;- просмотр записей камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей (при наличии);- контроль пропускного режима;- оповещение органов полиции о проведении мероприятий с массовым пребыванием людей;- проведение инструктажа со всеми вновь принятыми работниками по действиям работников учреждения при угрозе совершения террористического акта и иных чрезвычайных ситуаций.Террористических актов не допущено. |  | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения. Число фактов терроризма на территории города.Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма. Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»Доля мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве утвержденных мест массового пребывания людейДоля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой Доля муниципальных объектов физической культуры и спорта, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов физической культуры и спорта, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой |
| 1.2.1 | Организационное обеспечение деятельности городской антитеррористической комиссии | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на профилактику терроризма | В целях обеспечения скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на профилактику терроризма, в 2022 году проведено 6 (шесть) заседаний комиссии. |  |
| 1.2.2 | Участие в проведении профилактической работы, направленной на устранение причин и условий террористической деятельности, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей: объекты транспортной инфраструктуры, образовательные организации, учреждения физической культуры и спорта, учреждения культуры | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрииУправление образования мэрииУправление по делам культуры мэрииКомитет по физической культуре и спорту мэрии | Создание условий для устранения причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей | В образовательных учреждениях города, учреждениях культуры и спорта созданы условия, способствующие не допущению террористической деятельности. |  |
| 1.2.3 | Изучение состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан: объекты транспортной инфраструктуры, крупные торговые, развлекательные центры, образовательные учреждения (городские оздоровительные лагеря), учреждения физической культуры и спорта, учреждения культуры, учреждения социальной защиты населения (загородные оздоровительные лагеря) | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан | В целях повышения уровня ан-террористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан проведены на указанных объектах проведены тренировочные занятия, по результатам проведения которых, действия ответственных сотрудников оценены на «удовлетворительно». |  |
| 1.2.4 | Организация тренировочных занятий по отработке действий персонала на случай террористической опасности на объектах с массовым пребыванием людей | Управление образования мэрииУправление по делам культуры мэрииКомитет по физической культуре и спорту мэрии | Совершенствование знаний, умений и навыков персонала на случай террористической опасности на объектах с массовым пребыванием людей | В целях совершенствования знаний, умений и навыков персонала на случай террористической опасности на объектах с массовым пребыванием людей проводилась работа по организации и проведению тренировочных занятий по действиям персонала на случай террористической опасности. |  |
| 1.2.5 | Организация процесса оформления Паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Утверждение паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей в соответствии с формой, утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации | В 2022 году в отношении всех мест массового пребывания людей (далее – ММПЛ) утверждены паспорта безопасности (территория, расположенная в 27 метрах по направлению на запад от центрального входа в КДЦ «Северный», парк им. Ленинского комсомола МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение», площадь Металлургов, площадь Химиков, сквер у Дворца металлургов. |  |
| 1.2.6 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | Управление по делам культуры мэрииДепартамент жилищно-коммунального хозяйства мэрииМАУ «ЦМИРИТ» | Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | Антитеррористическая защищенность ММПЛ обеспечена путем проведения комплекса запланированных мероприятий.  |  |
| 1.2.7 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования и муниципальных объектов физической культуры и спорта | Управление образования мэрииКомитет по физической культуре и спорту мэрииМАУ «ЦКО» | Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций (дошкольных образовательных учреждений, средних общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования) и муниципальных объектов физической культуры и спорта | Выполнение требований к антитеррористической защищенности ММПЛ и объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций (дошкольных образовательных учреждений, средних общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования) и муниципальных объектов физической культуры и спорта обеспечено путем проведения работы по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и экстремизму на указанных объектах.  |  |
| 1.2.8 | Организационное обеспечение функционирования межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Череповце | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на профилактику экстремизма | В целях обеспечения скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на профилактику экс-тремизма, в 2022 году проведено 3 заседания комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Череповце.  |  |
| 1.2.9 | Реализация Плана мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории г. Череповца | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Обеспечение профилактики экстремистской деятельности | В целях обеспечения профилактики экстремистской деятельности реализован План мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории г. Череповца. Исполнителями и участниками Плана являются органы местного самоуправления, муниципальные учреждения. |  |
| 1.2.10 | Мониторинг политических, социально-экономических процессов в городе, оказывающих влияние на ситуацию по противодействию экстремизму | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Своевременное выявление фактов экстремистских проявлений, принятие соответствующих профилактических мер | В целях своевременного выявления фактов экстремистских проявлений, при-нятия соответствующих профилактических мер, осуществлен мониторинг 203 публикаций, размещенных в СМИ. |  |
| 1.2.11 | Выявление национальных объединений, религиозных и общественных организаций и установление процесса взаимодействия с органами местного самоуправления, в том числе и в целях недопущения проявления экстремизма в их деятельности | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Поддержание необходимого уровня осведомленности о деятельности всех существующих национальных объединений, религиозных и общественных организаций, организация необходимого взаимодействия | По результатам ежедневного мониторинга социальных сетей и информационных порталов в сети интернет, информации, направленной на возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности или принадлежности к какой-либо социальной группе, содержащей призывы к участию в проведении несогласованных акций, организации массовых беспорядков и совершению террористических актов не выявлено. |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.Внедрение и/или эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | МАУ «ЦМИРиТ» | Сохранение достигнутого уровня 2021 года в работе по количеству правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | По результатам мероприятия снизилось количество преступлений, совершенных на улицах на 15,1% (с 681 до 578). |  | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения. Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах. |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Снижение рецидивной преступности | За 2022 год трудоустроено 8 лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, 8 оказана единовременная материальная помощь через БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Череповца и Череповецкого района «Забота», 6 выданы комплекты одежды и наборы средств ежедневного пользования через Череповецкое отделение «Российский Красный Крест». | Сложная адаптационная работа с указанной категорией граждан. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения |
| 1.4.1 | Обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы по социальной адаптации и ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Организация помощи и поддержки лицам, вернувшимся из мест лишения свободы, в целях их успешной адаптации | В целях организации помощи и поддержки лицам, вернувшимся из мест лишения свободы, в целях их успешной адаптации, в 2022 году состоялось 8 заседаний межведомственной рабочей группы по социальной адаптации и ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, на которых персонально рассматривались проблемы каждого обратившегося за помощью гражданина, освободившегося из мест лишения свободы, либо условно осужденного. |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5Привлечение общественности к охране общественного порядка | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) (до 01.05.2022)Управление по развитию городских территорий мэрии (с 01.05.2022)Управление по делам культуры мэрииУправление по работе с общественностью | Повышение социальной активности граждан, общественных объединений в участии в охране общественного порядка, оказании помощи полиции в предотвращении правонарушений | В целях повышения социальной активности граждан, общественных объединений в участии в охране общественного порядка, оказании помощи полиции в предотвращении правонарушений, на территории 26 городских округов осуществлялась деятельность по охране общественного порядка 33 народными дружинами численностью 261 человек.За 2022 год осуществлено 6 933 человеко/выхода народных дружин. Члены народных дружин 538 раз привлекались совместно с правоохранительными органами к охране общественного порядка в период проведения отработок административных участков, спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий. |  | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения.Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности.Количество человеко/выходов членов народных дружин |
| 1.5.1 | Организация и проведение межведомственных рейдовых мероприятий по обеспечению общественного порядка и профилактики правонарушений на территориях городских округов, местах отдыха горожан | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) (до 01.05.2022)Управление по развитию городских территорий мэрии (с 01.05.2022) | Обеспечение процесса своевременного выявления и профилактики правонарушений на территориях городских округов, местах отдыха горожан | В целях обеспечения процесса своевременного выявления и профилактики правонарушений на территориях городских округов, местах отдыха горожан в 2022 году осуществлено 247 выходов, проведена 701 беседа, составлено в рамках данных рейдов сотрудниками УМВД России по г. Череповцу 10 протоколов по ст. 20.21 КоАП РФ. |  |
| 1.5.2 | Организационное обеспечение деятельности городского штаба народных дружин | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) (до 01.05.2022)Управление по развитию городских территорий мэрии (с 01.05.2022) | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на взаимодействие с народными дружинами | В целях обеспечения скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на взаимодействие с народными дружинами, в 2022 году проведено 6 заседаний городского штаба народных дружин: 01.03.2022, 30.06.2022, 19.07.2022, 26.10.2022, 10.11.2022, 28.12.2022. |  |
| 1.5.3 | Координация деятельности народных дружин в сфере охраны общественного порядка на территориях городских округов | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) (до 01.05.2022)Управление по развитию городских территорий мэрии (с 01.05.2022) | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на взаимодействие с народными дружинами | Достигнуты следующие результаты:- актуализирована списочная численность народных дружинников на территориях городских округов;- активизирована работа по информированию территориальных общественных самоуправлений о необходимости и актуальности создания народных дружин из числа жителей ТОС;- улучшена совместная профилактическая работа на округах, расширены маршруты патрулирования;- из состава народных дружин исключены лица, не соответствующие требованиям ст.11 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». |  |
| 1.5.4 | Создание условий для осуществления социальной поддержки участникам народного движения по охране общественного порядка | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) (до 01.05.2022)Управление по развитию городских территорий мэрии (с 01.05.2022) | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на взаимодействие с народными дружинами | Осуществлена социальная поддержка 110 членам народных дружин, участвующим в охране общественного порядка и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город Череповец». |  |
| 1.5.5 | Осуществление выплат народным дружинникам за охрану общественного порядка в местах отдыха | Управление по делам культуры мэрии | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на взаимодействие с народными дружинами | Количество заключенных договоров - 14 шт. (срок действия с 13.05.2022 по 24.09.2022). Произведена выплата в размере 142,1 тыс. руб. |  |
| 1.5.6 | Организация и проведение мероприятий (слеты, конкурсы, декады и др.) по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) (до 01.05.2022)Управление по развитию городских территорий мэрии (с 01.05.2022) | Распространение передового опыта деятельности членов народных дружин на территории города | С 21 по 30 марта 2022 года и с 24 октября по 2 ноября 2022 года на территории города прошли декады народных дружин, в рамках которой проведено четыре профилактические акции: «Дружинник – наставник!», «Осторожно – мошенники!», «Парковка по правилам!», «На страже безопасности дорожного движения!», «Сообщи, где торгуют смертью». |  |
| 1.5.7 | Организация обучения членов народных дружин, оперативных молодежных отрядов | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) (до 01.05.2022)Управление по развитию городских территорий мэрии (с 01.05.2022)Управление по работе с общественностью мэрии | Повышение уровня информированности членов народных дружин для обеспечения качественной деятельности | С 20.04.2022 по 28.04.2022 на базе УМВД России по г. Череповцу организовано обучение вновь принятых в члены народных дружин народных дружинников. Выдано 19 свидетельств о прохождении обучения. |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | Мэрия города (управление административных отношений мэрии)Управление по работе с общественностью мэрииКонтрольно-правовое управление мэрииМКУ «ИМА «Череповец»Управление по развитию городских территорий | Повышение правовой культуры населения городаУвеличение количества граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города на 10% к 2025 году по отношению к 2021 году | Проведено 50 мероприятий по правовому информированию граждан, на которых присутствовали 38795 граждан (мероприятия, проводимые органами мэрии в рамках реализации программы правовой грамотности). |  | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения. Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения городаПроцент выполнения мероприятий плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце от запланированных |
| 1.6.1 | Реализация порядка оказания бесплатной юридической помощи гражданам в соответствии с требованиями действующего законодательства | Контрольно-правовое управление мэрии | Создание равных условий жителям города для использования правовых ресурсов | Оказана бесплатная юридическая помощь 1042 гражданам, из них правовое консультирование в устной форме оказано 1021 гражданам, в письменной форме - 7 гражданам, составление документов правового характера - 14 гражданам. |  |
| 1.6.2 | Проведение профилактических акций, направленных на формирование гражданской позиции горожан, активизацию работы по предупреждению правонарушений по месту жительства | Управление по развитию городских территорий | Профилактика правонарушений на территории города | С 21 по 30 марта 2022 года и с 24 октября по 2 ноября 2022 года на территории города прошли декады народных дружин, в рамках которой проведено четыре профилактические акции: «Дружинник – наставник!», «Осторожно – мошенники!», «Парковка по правилам!», «На страже безопасности дорожного движения!», «Сообщи, где торгуют смертью». |  |
| 1.6.3 | Организация личных приемов населения руководителями органов мэрии | Управление по развитию городских территорий | Повышение правовой культуры и социальной активности населения города | За период 2022 года мэром города, заместителями мэра города, руководителями органов мэрии проведено 670 личных приемов граждан. Всего в ходе приемов принято 753 гражданина, в том числе:- мэром города проведено 17 приемов, принято 43 человека;- заместителями мэра города проведено 52 приема граждан, принято 67 человек;- руководителями органов мэрии проведено 601 прием населения, принято 643 человека. |  |
| 1.6.4 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений | МКУ «ИМА «Череповец» | Освещение деятельности в сфере профилактики правонарушений | Отработаны все информационные поводы в сфере профилактики правонарушений, поступившие от органов местного самоуправления Череповца.  |  |
| 1.6.5 | Реализация плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Профилактика правонарушений на территории города | В рамках плана в течение всего года реализовано 17 мероприятий, направленных на проведение информационно разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце в установленные планом сроки.  |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7.Участие в реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования мэрии  | Сохранение достигнутого уровня охвата обучающихся образовательных организаций мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Повышение качества образовательного процесса путем совершенствования материально-технического оснащения | В рамках профилактических мероприятий проведены тематические занятия и классные часы, конкурсы, акции флэшмобы, викторины, радиолинейки с участием инспекторов отдела пропаганды ОГИБДД, Единые дни дорожной безопасности. Всего организовано 2 786 профилактических мероприятий.Ежедневно в школах, в которых установлены информационные панели, организован показ профилактических видеороликов на электронных информационных панелях. Таким образом, достигнут 100% охват обучающихся образовательных организаций мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (42 462 школьника). |  | Охват обучающихся образовательных организаций мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. |
| 1.7.1 | Проведение тематических, информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий с обучающимися образовательных организаций города | Управление образования мэрии | Проведение тематических, информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий с обучающимися образовательных учреждений города в полном объеме и с максимальным охватом обучающихся | Во всех образовательных организациях города проведены мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. |  |
| 1.7.2 | Обеспечение деятельности и функционирования отрядов юных инспекторов | Управление образования мэрии | Нормальное функционирование отрядов юных инспекторов движения | В целях обеспечения нормального функционирования отрядов юных инспекторов движения проведен городской фестиваль «ЮИД. Безопасная дорога - безопасное будущее». Фестиваль проведен с целью привлечения учащихся в отряды юных инспекторов движения и пропаганды среди детей Правил дорожного движения.  |  |
| Подпрограмма 2 «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города | Мэрия города (управление административных отношений мэрии)Управление образования мэрииУправление по делам культуры мэрииКомитет по физической культуре и спорту мэрииУправление по работе с общественностью мэрии | Реализация запланированных мероприятий, предусмотренных разработанным комплексом мероприятий | Все запланированные мероприятия профилактической направленности реализованы. В учебных учреждениях города проведено 2 478 лекций и бесед на правовую тематику.  | Проблем в ходе реализации не возникло | Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм. Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения, с диагнозом наркомания.Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных. |
| 2.1.1 | Организационное обеспечение деятельности городской антинаркотической комиссии | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы в сфере противодействия распространению психоактивных веществ на территории города | В целях обеспечения скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы в сфере противодействия распространению психоактивных веществ на территории города в 2022 году проведено 4 заседания городской антинаркотической комиссии.  |  |
| 2.1.2 | Организационное обеспечение деятельности рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи психоактивных веществ несовершеннолетним | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы в сфере противодействия распространению психоактивных веществ на территории города среди несовершеннолетних | В целях обеспечения скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы в сфере противодействия распространению психоактивных веществ на территории города среди несовершеннолетних проведено 4 заседания рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи психоактивных веществ несовершеннолетним. |  |
| 2.1.3 | Организация и проведение мониторинговых мероприятий по выявлению правонарушений в сфере антиалкогольного и антитабачного законодательства | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Своевременное выявление и профилактика административных правонарушений в сфере антиалкогольного и антитабачного законодательства | Обследовано 195 предприятий торговли, выявлено 15 продаж алкоголя несовершеннолетним, все материалы по продажам алкоголя детям направлены в УМВД России по г. Череповцу для принятия мер, предусмотренных законодательством РФ. На 31.12.2022 составлено 8 протоколов об административном правонарушении по ч. 2.1 ст.14.16 КоАП РФ, которые переданы на рассмотрение в мировой суд, 6 из них уже рассмотрены, по всем протоколам назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 руб., общая сумма штрафов составила 90 000 рублей. |  |
| 2.1.4 | Организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией | Мэрия города (управление административных отношений мэрии)Управление образования мэрииУправление по делам культуры мэрииКомитет по физической культуре и спорту мэрииУправление по работе с общественностью мэрии | Обеспечение участия населения города в мероприятиях в целях профилактики злоупотребления психоактивных веществ | В целях обеспечения участия населения города в мероприятиях в целях профилактики злоупотребления психоактивных веществ с 01.06.2022 – 30.06.2022 организован комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня).  |  |
| 2.1.5 | Обеспечение участия в оперативно-профилактической операции «Мак», Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» | Мэрия города (управление административных отношений мэрии)Управление образования мэрииУправление по делам культуры мэрииКомитет по физической культуре и спорту мэрииУправление по работе с общественностью мэрии | Обеспечение участия населения города в мероприятиях в целях профилактики злоупотребления психоактивных веществ | В период с 14 по 25 марта, с 17 по 28 октября 2022 года проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью». |  |
| 2.1.6 | Формирование Межведомственного плана по противодействию распространения психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | Повышение уровня участия населения города в мероприятиях в целях профилактики злоупотребления психоактивных веществ | В рамках исполнения межведомственного плана реализовано 77 различных мероприятий (мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту: мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков, организационные и методические мероприятия, мероприятия первичной профилактики, лечебно-реабилитационные мероприятия. Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма среди различных категорий жителей города: мониторинг и анализ динамики показателей уровня злоупотребления алкоголем, профилактика злоупотребления алкоголем и возникновения алкогольной зависимости, информационное обеспечение).  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.Информационное обеспечение деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ на территории города | МКУ «ИМА «Череповец» | Сохранение достигнутого уровня по количеству информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города, снижение масштабов их злоупотребления населением города Череповца | Достигнут высокий показатель размещения социальной рекламы по профилактике употребления психоактивных веществ.За 2022 год размещено 248 информационных сообщений на тему профилактики алкоголизма, 52 информационных сообщений на тему профилактики наркомании, на тему профилактика табакокурения - 29 информационных сообщений.  |  | Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм. Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения, с диагнозом наркомания. Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ. |
| 2.2.1 | Подготовка и размещение информационных материалов по противодействию распространению психоактивных веществ на муниципальных информационных ресурсах | МКУ ИМА «Череповец» | Повышение уровня осведомленности населения города о работе, организуемой в пределах города и направленной на противодействие распространению психоактивных веществ | Размещено в СМИ:- на тему профилактики алкоголизма - 79 информационных сообщений;- на тему профилактики наркомании - 10 информационных сообщений;- на тему профилактики табакокурения – 9 информационных сообщений;- на радио в рамках выпусков городских новостей на радиостанциях «Европа Плюс», «Ретро ФМ», «Авторадио», «Дорожное радио» транслировались аудиоролики про профилактику курения 5 шт.: (всего 126 выходов), аудиоролики про алкоголь 2 шт. (всего 101 выход), аудиоролики про наркотики 5 шт.;- в социальных сетях на страничке МКУ «ИМА «Череповец» <https://vk.com/cherinfo_ru> транслировались видеоролики против наркотиков – 4 шт., против алкоголя 2 шт. (итого 50 выходов). |  |

Приложение 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| отчетный 2022 год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января  | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря  | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022-2025 годы | всего | 1 687,4 | 5 309, 5 | 5 220, 6 |
| Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| Управление по развитию городских территорий мэрии\* | 367,1 | 367,1 | 327,2 |
| Управление по делам культуры мэрии | 209,1 | 209,1 | 190,1 |
| МАУ «ЦМИРиТ» | 142,4 | 3 764,4 | 3 764,4 |
| МАУ «ЦКО» | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Комитет по физической культуре и спорту | 936,8 | 936,8 | 936,8 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений, иных правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма в городе Череповце» | всего | 1 687,4 | 5 309,5 | 5 220,6 |
| Управление административных отношений мэрии | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| Управление по развитию городских территорий мэрии\* | 367,1 | 367,1 | 327,2 |
| Управление по делам культуры мэрии | 209,1 | 209,1 | 190,1 |
| МАУ «ЦМИРиТ» | 142,4 | 3 764,4 | 3 764,4 |
| МАУ «ЦКО» | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Комитет по физической культуре и спорту | 936,8 | 936,8 | 936,8 |
|  | Основное мероприятие 1.2Участие в профилактике терроризма и экстремизма | всего | 1 016,8 | 1 044,3 | 1 014,3 |
| Управление административных отношений мэрии | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | МАУ «ЦКО» | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Управление по делам культуры мэрии | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | 936,8 | 936,8 | 936,8 |
|  | МАУ «ЦМИРиТ» | 0,0 | 27,5 | 27,5 |
|  | Основное мероприятие 1.3Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | всего | 142,4 | 3 736,9 | 3 736,9 |
| МАУ «ЦМИРиТ» | 142,4 | 3 736,9 | 3 736,9 |
|  | Основное мероприятие 1.5Привлечение общественности к охране общественного порядка | всего | 528,2 | 528,2 | 469,3 |
| Управление по развитию городских территорий мэрии\* | 367,1 | 367,1 | 327,2 |
| Управление по делам культуры мэрии | 161,1 | 161,1 | 142,1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* с 01.05.2022 ответственным исполнителем основного мероприятия 1.5 «Привлечение общественности к охране общественного порядка» с доведенным финансовым обеспечением является управление по развитию городских территорий мэрии

Приложение 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы,подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы за отчетный 2022 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт  | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022-2025 годы | всего  | 55 203,3 | 54 885,4 | 99,4 |
| городской бюджет | 5 309,5 | 5 220,6 | 98,3 |
| федеральный бюджет | 8 521,6 | 8 521,6 | 100,0 |
| областной бюджет  | 41 372,2 | 41 143,2 | 99,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений, иных правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма в городе Череповце» | всего  | 55 203,3 | 54 885,4 | 99,4 |
| городской бюджет | 5 309, 5 | 5 220,6 | 98,3 |
| федеральный бюджет | 8 521,6 | 8 521,6 | 100,0 |
| областной бюджет  | 41 372,2 | 41 143,2 | 99,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2Участие в профилактике терроризма и экстремизма | всего  | 40 545,6 | 40 286,5 | 99,4 |
| городской бюджет | 1 044,3 | 1 014,3 | 97,1 |
| федеральный бюджет | 521,6 | 521,6 | 100,0 |
| областной бюджет  | 38 979,6 | 38 750,6 | 99,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | всего  | 14 129,6 | 14 129,6 | 100,0 |
| городской бюджет | 3 736,9 | 3 736,9 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 8 000,0 | 8 000,0 | 100,0 |
| областной бюджет  | 2 392,6 | 2 392,6 | 100,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.5Привлечение общественности к охране общественного порядка | всего  | 528,2 | 469,3 | 88,8 |
| городской бюджет | 528,2 | 469,3 | 88,8 |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет  | **-** | **-** | **-** |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** |