

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2024 год, сведения о достижении значений

целевых показателей (индикаторов) Программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2023 - 2028 годы» (далее - Программа) была утверждена постановлением мэрии города от 27.10.2022 № 3105.

В 2024 году в разрезе основных задач Программы были достигнуты следующие результаты реализации Программы:

1. В рамках задачи 1 «Участие в создании условий для обеспечения отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях»:

количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления, составило 44 ребенка;

проведены мероприятия по сохранению и развитию 2 загородных оздоровительных учреждений, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха;

вместимость 2 загородных оздоровительных учреждений в течение 2024 года, в которых были проведены мероприятия по сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха, составила 5 300 мест.

2. В рамках задачи 2 «Создание условий для поддержания качества жизни от-дельных категорий граждан» и задачи 3 «Создание условий для привлечения медицинских работников на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения, расположенные на территории города» достигнуты следующие результаты:

обеспечено полное и своевременное предоставление мер социальной поддержки 3529 гражданам, в том числе отдельным категориям работников бюджетных учреждений здравоохранения, предусмотренных нормативными правовыми актами мэрии города (выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения, выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения, оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилого помещения, выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом», выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца», социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением, оплата услуг бани по льготным помывкам, единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, состоящим на воинском учете в Военном комиссариате г. Череповец и Череповецкого района, заключившим с 01.01.2024 контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации через пункт отбора на военную службу по контракту в г. Вологда и направленным для участия в специальной военной операции, единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, оказавшим содействие в заключении гражданином, состоящим на воинском учете в отделе военного комиссариата по городу Череповец и Череповецкому району, контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации через пункт отбора на военную службу по контракту в г. Вологде и способствующим в привлечении от города Череповца граждан на военную службу по контракту, ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива (дров) в размере 10 000 рублей семьям участников специальной военной операции, проживающим в жилых помещениях с печным отоплением, единовременная денежная выплата для участников боевых действий на территории Республики Афганистан в период 1979 - 1989 гг. в честь 35-летия вывода войск, ежемесячная денежная выплата отдельным категориям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу);

в муниципальных учреждениях города оборудовано (оснащено) 3 рабочих места для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста;

обеспечено размещение и питание в пункте временного размещения и питания 11 человек, прибывших в экстренном массовом порядке.

3. В рамках задачи 4 «Обеспечение приоритета семейного устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» достигнуты следующие результаты:

количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении, составило 98 человек;

количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении составило 18 человек;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, составила 83,3 %;

доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан, составила 5,6 %.

4. В рамках задачи 5 «Обеспечение социальной защищенности детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» мероприятия в соответствии с планом работы отдела опеки и попечительства мэрии выполнены на уровне 100 %.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы содержатся в приложении 1.

Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы за 2024 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2024 год представлены в приложении 2 к отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований городского

бюджета и иных средств на реализацию Программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы, а также информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы содержатся в приложениях 3, 4 соответственно.

Информация о внесенных ответственным исполнителем

в 2024 году изменениях в Программу

В 2024 году в Программу были внесены следующие изменения:

1. В соответствии с постановлением мэрии от 26.01.2024 № 132:

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 9 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» в 2023 году за счет средств городского бюджета, и соответственно скорректировано значение показателя «14. Затраты на 1 м 2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением»;

- включено новое основное мероприятие 15 «Единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, состоящим на воинском учете в Военном комиссариате г. Череповец и Череповецкого района, заключившим с 01.01.2024 контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации и направленным для участия в специальной военной операции через пункт отбора на военную службу по контракту в г. Вологда» на 2024 год (далее – основное мероприятие 15). В связи с чем Программа дополнена новым целевым показателем по данному мероприятию «Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с участием в специальной военной операции».

1. В соответствии с постановлением мэрии от 05.03.2024 № 561:

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» (далее – основное мероприятие 2) в 2024 году за счет средств городского бюджета;

- уточнено наименование основного мероприятия 15;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 15 в 2024 году за счет средств городского бюджета и соответственно скорректировано значение показателя «Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с участием в специальной военной операции» в 2024 году;

- уточнена оценка объема налоговых расходов.

1. В соответствии с постановлением мэрии от 06.05.2024 № 1211:

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 2 в 2024 году за счет средств городского бюджета;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 15 в 2024 году за счет средств городского бюджета и соответственно скорректировано значение показателя «Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с участием в специальной военной операции» в 2024 году;

- включено новое основное мероприятие 16 «Единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, оказавшим содействие в заключении гражданином, состоящим на воинском учете в отделе военного комиссариата по городу Череповцу и Череповецкому району, контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации через пункт отбора на военную службу по контракту в г. Вологда и способствующим в привлечении от города Череповца граждан на военную службу по контракту» на 2024 год. В связи с чем Программа дополнена новым целевым показателем «Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с оказанием содействия в привлечении граждан на военную службу по контракту».

1. В соответствии с постановлением мэрии от 28.05.2024 № 1408:

- включены расходы на реализацию основного мероприятия 14 «Возмещение затрат, связанных с размещением и питанием лиц, прибывших в экстренном массовом порядке» в 2024 году за счет средств областного бюджета, а также значение показателя 23 «Количество лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в пункт временного размещения и питания» на 2024 год;

- уточнена оценка объема налоговых расходов.

1. В соответствии с постановлением мэрии от 15.07.2024 № 1899:

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 2 в 2024 году за счет средств городского бюджета;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 3 в 2024 году за счет средств городского бюджета и соответственно скорректировано значение показателя «Количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников бюджетных учреждений здравоохранения» в 2024 году;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 4 в 2024 году за счет средств городского бюджета и соответственно скорректировано значение показателя «Количество лиц, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения»;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 15 в 2024 году за счет средств городского бюджета и соответственно скорректировано значение показателя «Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с участием в специальной военной операции» в 2024 году;

- включены расходы на реализацию основного мероприятия 17 «Ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива (дров) в размере 10 000 рублей семьям участников специальной военной операции, проживающим в жилых помещениях с печным отоплением» в 2024 году за счет средств городского бюджета, а также значение показателя 26 «Количество лиц, получивших ежегодную денежную выплату на приобретение твердого топлива (дров) семьям участников специальной военной операции»;

- включены расходы на реализацию основного мероприятия 18 «Единовременная денежная выплата для участников боевых действий на территории Республики Афганистан в период 1979 - 1989 гг. в честь 35-летия вывода войск» в 2024 году за счет средств городского бюджета, а также значение показателя 27 «Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату для участников боевых действий на территории Республики Афганистан в период 1979-1989 гг. в честь 35-летия вывода войск».

1. В соответствии с постановлением мэрии от 20.08.2024 № 2257:

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 15 в 2024 году за счет средств городского бюджета и соответственно скорректировано значение показателя «Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с участием в специальной военной операции» в 2024 году;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 16 в 2024 году за счет средств городского бюджета и соответственно скорректировано значение показателя «Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с оказанием содействия в привлечении граждан на военную службу по контракту» в 2024 году;

1. В соответствии с постановлением мэрии от 13.11.2024 № 3107:

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 1 в 2024 году за счет средств городского бюджета и соответственно скорректировано значение показателя «Количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» в 2024 году;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 3 в 2024 году за счет средств городского бюджета и соответственно скорректировано значение показателя «Количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников бюджетных учреждений здравоохранения» в 2024 году;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 4 в 2024 году за счет средств городского бюджета;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 5 в 2024 году за счет средств городского бюджета и соответственно скорректировано значение показателей «Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, которым назначена единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения», «Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших единовременную социальную выплату при приобретении жилого помещения» в 2024 году;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 15 в 2024 году за счет средств городского бюджета и соответственно скорректировано значение показателя «Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с участием в специальной военной операции» в 2024 году;

- уточнено наименование основного мероприятия 18 «Единовременная денежная выплата для ветеранов боевых действий на территории Республики Афганистан в период 1979 - 1989 гг. в честь 35-летия вывода войск», а также показателя по данному основному мероприятию «Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату для ветеранов боевых действий на территории Республики Афганистан в период 1979 - 1989 гг. в честь 35-летия вывода войск».

8. В соответствии с постановлением мэрии от 18.12.2024 № 3505:

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 2 в 2024 году за счет средств городского бюджета;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 3 в 2024 году за счет средств городского бюджета и соответственно скорректировано значение показателя «Количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работ-ников бюджетных учреждений здравоохранения» в 2024 году;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 4 в 2024 году за счет средств городского бюджета и соответственно скорректировано значение показателя «Количество лиц, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения»;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 9 в 2024 году за счет средств городского бюджета и соответственно скорректировано значение показателя «Затраты 1 м2жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением»;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 15 в 2024 году за счет средств городского бюджета и соответственно скорректировано значение показателя «Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с участием в специальной военной операции» в 2024 году;

- включены расходы на реализацию основного мероприятия 19 «Осуществление мероприятий по приспособлению жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», а также значение показателя «Количество жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, приспособленных к потребностям инвалидов»;

- включены расходы на реализацию основного мероприятия 20 «Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу», а также значение показателя «Количество лиц, получивших ежемесячную денежную выплату отдельным категориям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу».

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

Программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий

Программы в целом и по дальнейшей реализации Программы

Поскольку в соответствии с постановлением мэрии города от 24.09.2024 № 2510 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2023-2028 годы признана утратившей силу с 01.01.2025 предложения об изменении объема финансирования Программы, досрочном прекращении основных мероприятий Программы и по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Результаты оценки эффективности Программы за 2024 год

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы осу-ществляется на основании анализа достижения результатов Программы по итогам ка-лендарного года в соответствии со следующей формулой:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значе-ний: Пi=(Пфi/Пплi)x100% ;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: Пi=(Пплi/Пфi)x100% , где:

Пплi - плановое значение i-того показателя эффективности реализации муници-пальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муни-ципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы

за 2024 год

| № | Наименование показателя (индикатора) Программы | Степень  достижения показателя | Эффективное/  неэффективное  выполнение  показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления | 28,6 | Неэффективное |
| 2. | Размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города | 100,0 | Эффективное |
| 3. | Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | 100,0 | Эффективное |
| 4. | Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | 145,2 | Эффективное |
| 5. | Количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников бюджетных учреждений здравоохранения | 93,6 | Неэффективное |
| 6. | Количество лиц, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения | 98,6 | Эффективное |
| 7. | Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, которым назначена единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения | 100,0 | Эффективное |
| 8. | Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших единовременную социальную выплату при приобретении жилого помещения | 100,0 | Эффективное |
| 9. | Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения | 100,0 | Эффективное |
| 10. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | 100,0 | Эффективное |
| 11. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | 70,0 | Неэффективное |
| 12. | Количество договоров пожизненного содержания с иждивением | 83,3 | Неэффективное |
| 13. | Количество м2 жилья, обслуживаемых по договорам пожизненного содержания с иждивением | 84,7 | Неэффективное |
| 14. | Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | 91,0 | Неэффективное |
| 15. | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам | 33,3 | Неэффективное |
| 16. | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы отдела опеки и попечительства мэрии | 100,0 | Эффективное |
| 17. | Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета | 100,0 | Эффективное |
| 18. | Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в год | 60,0 | Неэффективное |
| 19. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан | 112,6 | Эффективное |
| 20. | Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году | 112,0 | Эффективное |
| 21. | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | 100,0 | Эффективное |
| 22. | Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с рождением одновременно трех и более детей | 0,0 | Неэффективное |
| 23. | Количество лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в пункт временного размещения и питания | 100,0 | Эффективное |
| 24. | Количество лиц, получивших единовременную выплату в связи с участием в специальной военной операции | 90,0 | Неэффективное |
| 25. | Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с оказанием содействия в привлечении граждан на военную службу по контракту | 76,4 | Неэффективное |
| 26. | Количество лиц, получивших ежегодную денежную выплату на приобретение твердого топлива (дров) семьям участников специальной военной операции | 10,0 | Неэффективное |
| 27. | Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату для участников боевых действий на территории Республики Афганистан в период 1979-1989 гг. в честь 35-летия вывода войск | 84,5 | Неэффективное |
| 28. | Количество жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, приспособленных к потребностям инвалидов | 0,0 | Неэффективное |
| 29. | Количество лиц, получивших ежемесячную денежную выплат отдельным категориям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | 82,2 | Неэффективное |

Низкая степень достижения плановых значений отдельных целевых показателей Программы обусловлены следующими обстоятельствами, которые прогнозировать не представляется возможным:

заявительным характером предоставления мер социальной поддержки и иных выплат;

естественной убылью получателей мер социальной поддержки и иных выплат.

Общая эффективность выполнения Программы складывается из результатов по всем основным мероприятиям и проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы по формуле:

n

Пэф=(∑Пi)/n, где:

i=1

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, %;

Пi - степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы, %;

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения эффективности реализации Программы за 2024 год составила 80,6%. Данное значение рассчитано следующим образом:

(28,6+100,0+100,0+145,2+93,6+98,6+100,0+100,0+100,0+100,0+70,0+83,3+84,7+ -+91,0+33,3+100,0+100,0+60,0+112,6+112,0+100,0+100,0+90,0+76,4+10,0+84,5+82,2)/29= 81,2 %.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат осуществляется путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию основных мероприятий Программы с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=(БИ/БУ)x100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

За 2024 год значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат составило 89,3 %. Данное значение рассчитано следующим образом:

(501 703,6/561 558,9)\*100 % = 89,3 %.

Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов

Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов в сфере реализации Программы содержатся в приложении 5.

Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы

в 2024 году в федеральных целевых программах, государственных программах

Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах,

программах, мероприятиях и иных специальных механизмах отбора

с целью привлечения дополнительных средств

В отчетном году принималось участие в реализации мероприятий государственных программ «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021 - 2025 годы», «Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд» на 2021-2025 годы.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы

| №  п/п | Цель, задача  направленная на достижение цели | Наименование целевого  показателя (индикатора)  муниципальной программы | Единица  измерения | Значение показателя (индикатора)  муниципальной программы | | | | Расчет значения  показателя  (индикатора) | Обоснование отклонения  значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023  год | отчетный год | | |
| план  2024 год | факт  2024  год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: поддержания качества жизни отдельных категорий граждан | | | | | | | | | |
| 1. | Задача № 1: Участие  в создании условий для обеспечения отдыха  и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях | 1. Количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления | чел. | 49 | 154 | 44 | 28,6 | Фактическая  величина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке. |
| 2. Размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города | руб. | не более 2500 | не более 2500 | не более 2500 | 100,0 | Фактическая  величина |  |
| 3. Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0 | Фактическая  величина |  |
| 4. Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | мест в год | 4377 | 3650 | 5300 | 145,2 | Фактическая  величина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что количество мест в загородных оздоровительных учреждениях зависит от их проектной мощности, количества и продолжительности смен |
| 2.  3. | Задача № 2:  Создание  условий для  поддержания  качества  жизни  отдельных  категорий  граждан.  Задача № 3:  Создание  условий для  привлечения  медицинских работников  на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения, расположенные на территории города | 5. Количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников бюджетных учреждений здравоохранения | чел. | 958 | 984 | 921 | 93,6 | С=(К1+...+Кn)/n  (969+954+950+  +957+945+929+  +903+896+875+  +870+879+928)/12= =921 | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
| 6. Количество лиц, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения | чел. | 62 | 72 | 71 | 98,6 | С=(К1+...+Кn)/n  (67+69+71+72+  +72+71+71+70+  +70+71+73+73)/12=  =71 | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
| 7. Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, которым назначена единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения | чел. | 2 | 1 | 1 | 100,0 | Фактическая  величина |  |
| 8. Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших единовременную социальную выплату при приобретении жилого помещения | чел. | 2 | 1 | 1 | 100,0 | Фактическая  величина |  |
| 9. Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения | чел. | 18 | 11 | 11 | 100,0 | К=К2013+...+Кn  1+3+1+4+2=11 |  |
| 10. Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | чел. | 16 | 16 | 16 | 100,0 | Фактическая  величина |  |
| 11. Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | чел | 6 | 10 | 7 | 70,0 | Фактическая  величина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
| 12. Количество договоров пожизненного содержания с иждивением | шт. | 15 | 18 | 15 | 83,3 | Фактическая  величина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено естественной убылью получателей ренты |
| 13. Количество м2 жилья, обслуживаемых по договорам пожизненного содержания с иждивением | м2 | 701,0 | 701,0 | 593,7 | 84,7 | Фактическая  величина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено передачей жилых помещений после смерти получателей ренты в жилищное управление мэрии для дальнейшего перераспределения |
| 14. Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | руб. | 10 647,1 | 11 960,1 | 10 885,8 | 91,0 | Фактическая  величина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено фактическими затратами, связанными с выплатой пожизненной ренты, оплатой коммунальных услуг, услуг по погребению |
| 15. Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам | чел. | 9 | 30 | 10 | 33,3 | Фактическая  величина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
|  | 21. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | ед. | 10 | 3 | 3 | 100,0 | Фактическая  величина |  |
| 22. Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с рождением одновременно трех и более детей | чел. | 1 | 1 | 0 | 0,0 | Фактическая  величина | В 2024 году фактов одновременного рождения трех и более детей у жителей города Череповца не зафиксировано |
| 23. Количество лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в пункт временного размещения и питания | чел. | 218 | не более 11 | 11 | 100,0 | Фактическая  величина |  |
|  |  | 24. Количество лиц, получивших единовременную выплату в связи с участием в специальной военной операции | чел. | - | 1168 | 1051 | 90,0 | Фактическая  величина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено фактическим количеством лиц, которые в 2024 году заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации через пункт отбора на военную службу по контракту в г. Вологда в период проведения специальной военной операции и обратились за предоставлением данной меры социальной поддержки |
|  |  | 25. Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с оказанием содействия в привлечении граждан на военную службу по контракту | чел. | - | 1220 | 932 | 76,4 | Фактическая  величина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено фактическим количеством лиц, которые в 2024 году оказали содействие в привлечении граждан на военную службу по контракту в период проведения специальной военной операции и обратились за предоставлением данной меры социальной поддержки |
|  |  | 26. Количество лиц, получивших ежегодную денежную выплату на приобретение твердого топлива (дров) семьям участников специальной военной операции | чел. | - | 10 | 1 | 10,0 | Фактическая  величина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
|  |  | 27. Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату для участников боевых действий на территории Республики Афганистан в период 1979-1989 гг. в честь 35-летия вывода войск | чел. | - | 316 | 267 | 84,5 | Фактическая  величина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
|  |  | 28. Количество жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, приспособленных к потребностям инвалидов | ед. | - | 2 | 0 | 0,0 | Фактическая  величина | Показатель не выполнен ввиду того, что по одному помещению конкурсные процедуры не состоялись, по второму помещению было уклонение заявителя от подписания договора |
|  |  | 29. Количество лиц, получивших ежемесячную денежную выплат отдельным категориям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | чел. | - | 275 | 226 | 82,2 | Фактическая  величина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
| 4. | Задача № 4: Обеспечение приоритета  семейного устройства  детей - сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей | 17. Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета | чел. | 100 | 98 | 98 | 100,0 | Фактическая  величина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено увеличением обращений граждан за назначением возмездной опеки над недееспособными |
| 18. Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в год | чел. | 25 | 30 | 18 | 60,0 | Фактическая  величина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено уменьшением обращений граждан за назначением возмездной опеки над недееспособными гражданами |
| 19. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан | % | 80,7 | 74,0 | 83,3 | 112,6 | Y=(X/N)x100  (567/681)x100=83,3 | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено увеличением количества несовершеннолетних, проживающих в замещающих семьях, благодаря качественной подготовке кандидатов в приемные семьи, активной региональной политики, направленной на стимулирование развития семейной форме устройства детей |
| 20. Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году | % | 9,8 | 5,0 | 5,6 | 112,0 | Y=(X/N)x100  (8/143)x100=5,6 | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено увеличением количества отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов детей в учреждение, в связи с нарушением эмоциональных связей приемных родителей и детей, неготовности опекунов пожилого возраста к воспитанию подростков, противоправными действиями самих подопечных, наличием психических заболеваний у несовершеннолетних |
| 5. | Задача № 5: Обеспечение социальной  защищенности детей - сирот  и детей,  оставшихся без попечения родителей | 16. Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы отдела опеки и попечительства мэрии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Д=(Кф/Кл)x100  (64/64) x100=100,0 |  |

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий Программы

| №  п/п | Наименование  основного мероприятия муниципальной  программы,  мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник | Результат от реализации  мероприятия за отчетный год | | Причины  невыполнения,  частичного  выполнения  мероприятия, проблемы,  возникшие в ходе  реализации  мероприятия\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие 1  «Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» | Мэрия города  (отдел по  реализации  социальных  программ мэрии) | Содействие в организации отдыха детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, профилактика безнадзорности несовершеннолетних, сохранение охвата детей указанной категории | Оказано содействие в организации отдыха 44 детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города с компенсацией части стоимости путевок в размере не более 2 500 руб. |  |
| 2. | Основное мероприятие 2  «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» | Комитет по управлению  имуществом  города  (МКУ «УКСиР») | Сохранение и развитие 2 загородных оздоровительных учреждений, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха. Сохранение вместимости двух загородных оздоровительных учреждений в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | В 2024 году были сохранены и функционировали 2 загородных оздоровительных учреждения, вместимость которых составила 5300 мест для отдыха детей |  | - |
| 3. | Основное мероприятие 3  «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | Мэрия города  (отдел по  реализации  социальных  программ мэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 2024 году было обеспечено полное и своевременное предоставление меры социальной поддержки в виде выплаты ежемесячного социального пособия на оздоровление 921 работнику бюджетных учреждений здравоохранения |  |
| 4. | Основное мероприятие 4  «Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения» | Мэрия города  (отдел по  реализации  социальных  программ мэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 2024 году было обеспечено полное и своевременное предоставление меры социальной поддержки в виде выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 71 специалисту учреждений здравоохранения |  |
| 5. | Основное мероприятие 5  «Единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | Мэрия города  (жилищное управление  мэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 2024 году было обеспечено полное и своевременное предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты при приобретении жилого помещения 1 работнику бюджетного учреждения здравоохранения |  |
| 6. | Основное мероприятие 6  «Оказание социальной помощи при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | Мэрия города  (жилищное управление  мэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 2024 году было обеспечено полное и своевременное оказание социальной помощи при приобретении жилого помещения 11 работникам бюджетных учреждений здравоохранения |  |
| 7. | Основное мероприятие 7  «Выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | Мэрия города  (отдел по  реализации  социальных  программ мэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 2024 году была обеспечена полная и своевременная выплата вознаграждений 16 лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом |  |
| 8. | Основное мероприятие 8  «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | Мэрия города  (отдел по  реализации  социальных  программ мэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 2024 году была обеспечена полная и своевременная выплата вознаграждений 7 лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» |  |
| 9. | Основное мероприятие 9  «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» | Мэрия города  (отдел по  реализации  социальных  программ мэрии),  департамент  жилищно-  коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 2024 году своевременно и в полном объеме осуществлены выплаты, предусмотренные 15 договорами пожизненного содержания с иждивением |  |
| 10. | Основное мероприятие 10  «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | Мэрия города  (отдел по  реализации  социальных  программ  мэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 2024 году было обеспечено полное и своевременное предоставление меры социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам 10 гражданам |  |
| 11. | Основное мероприятие 11  «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области» | Мэрия города (отдел опеки и попечительства  мэрии) | Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области, на уровне 100% | В 2024 году обеспечено на уровне 100% выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области |  |
| 12. | Основное мероприятие 12  «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства мэрии  (МКУ «Спецавтотранс»);  Управление  образования  мэрии  (МАДОУ  «Детский сад № 115»);  управление по делам культуры мэрии  (МАУДО  «Детская школа искусств  «Гармония») | Оборудование (оснащение) в муниципальных учреждениях города рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | В 2024 году в 3 муниципальных учреждениях города было оборудовано(оснащено) 3 рабочих места для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста |  |
| 13. | Основное мероприятие 13  «Единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей» | Мэрия города (отдел по  реализации  социальных  программ  мэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 2024 года меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в связи с рождением одновременно трех и более детей не предоставлялись | В 2024 году фактов одновременного рождения трех и более детей у жителей города Череповца не зафиксировано |
| 14. | Основное мероприятие 14  «Возмещение затрат, связанных с размещением и питанием лиц, прибывших в экстренном массовом порядке» | Мэрия города (отдел по  реализации  социальных  программ  мэрии) | Обеспечение размещения и питания в пункте временного размещения и питания лиц, прибывших в экстренном массовом порядке | В 2024 году в пункте временного размещения было обеспечено размещение и питание 11 человек, прибывших в экстренном массовом порядке |  |
| 15. | Основное мероприятие 15  «Единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, состоящим на воинском учете в Военном комиссариате г. Череповец и Череповецкого района, заключившим с 01.01.2024 контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации через пункт отбора на военную службу по контракту в г. Вологда и направленным для участия в специальной военной операции» | Мэрия города (отдел по  реализации  социальных  программ  мэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 2024 году было обеспечено полное и своевременное предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты 1051 гражданину в связи с участием в специальной военной операции |  |
| 16. | Основное мероприятие 16  «Единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, оказавшим содействие в заключении гражданином, состоящим на воинском учете в отделе военного комиссариата по городу Череповец и Череповецкому району, контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации через пункт отбора на военную службу по контракту в г. Вологде и способствующим в привлечении от города Череповца граждан на военную службу по контракту» | Мэрия города (отдел по  реализации  социальных  программ мэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 2024 году было обеспечено полное и своевременное предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты 932 гражданам в связи с оказанием содействия в привлечении граждан на военную службу по контракту |  |
| 17. | Основное мероприятие 17 «Ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива (дров) в размере 10 000 рублей семьям участников специальной военной операции, проживающим в жилых помещениях с печным отоплением» | Мэрия города (отдел по  реализации  социальных  программ мэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 2024 году было обеспечено полное и своевременное предоставление меры социальной поддержки в виде ежегодной денежной выплаты на приобретение твердого топлива (дров) в размере 10 000 рублей 1 члену семьи участника специальной военной операции, проживающему в жилом помещении с печным отоплением |  |
| 18. | Основное мероприятие 18 «Единовременная денежная выплата для участников боевых действий на территории Республики Афганистан в период 1979 - 1989 гг. в честь 35-летия вывода войск» | Мэрия города (управление по работе с общественностью  мэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 2024 году было обеспечено полное и своевременное предоставление меры социальной поддержки в виде единовременная денежная выплата 267 участнику боевых действий на территории Республики Афганистан в период 1979 - 1989 гг. в честь 35-летия вывода войск |  |
| 19. | Основное мероприятие 19  «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов путем адаптации жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме для их нужд» | Департамент  жилищно-коммунального  хозяйства мэрии | Жилое помещение и общее имущество в многоквартирном доме приспособлено с учетом потребностей инвалида | В 2024 году жилое помещение и общее имущество в многоквартирном доме приспособлено с учетом потребностей инвалида не было | Мероприятие не выполнено ввиду того, что по одному помещению конкурсные процедуры не состоялись, по второму помещению было уклонение заявителя от подписания договора |
| 20. | Основное мероприятие 20  «Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу» | Мэрия города (отдел по  реализации  социальных  программ мэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 2024 году было обеспечено полное и своевременное предоставление меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты 226 сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу |  |

Приложение 3

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель,  участник | Расходы за отчетный 2024 год (тыс. руб.) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план  на 1 января | сводная бюджетная роспись  по состоянию  на 31 декабря | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа  «Социальная поддержка граждан»  на 2023 -2028 годы | всего | 70 696,8 | 527 631,6 | 470 647,1 |
| ответственный исполнитель  мэрия города | 70 227,6 | 526 190,2 | 470 497,9 |
| комитет по управлению  имуществом города  (МКУ «УКСиР») | 122,6 | 1 094,8 | 149,2 |
| департамент  жилищно-коммунального  хозяйства мэрии | 346,6 | 346,6 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» | всего | 962,5 | 385,4 | 82,5 |
| ответственный исполнитель  мэрия города | 962,5 | 385,4 | 82,5 |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» | всего | 122,6 | 1 094,8 | 149,2 |
| ответственный исполнитель  комитет по управлению  имуществом города  (МКУ «УКСиР») | 122,6 | 1 094,8 | 149,2 |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | всего | 15 762,0 | 14 701,7 | 13 602,2 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 15 762,0 | 14 701,7 | 13 602,2 |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения» | всего | 8 160,0 | 9 170,0 | 9 084,7 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 8 160,0 | 9 170,0 | 9 084,7 |
| 5. | Основное мероприятие 5 «Единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | всего | 5 000,0 | 500,0 | 500,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 5 000,0 | 500,0 | 500,0 |
| 6. | Основное мероприятие 6 «Оказание социальной помощи при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | всего | 367,8 | 367,8 | 271,1 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 367,8 | 367,8 | 271,1 |
| 7. | Основное мероприятие 7 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | всего | 481,0 | 481,0 | 313,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 481,0 | 481,0 | 313,0 |
| 8. | Основное мероприятие 8 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | всего | 374,0 | 374,0 | 140,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 374,0 | 374,0 | 140,0 |
| 9. | Основное мероприятие 9 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» | всего | 8 964,9 | 8 384,0 | 6 462,9 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 8 618,3 | 8 318,3 | 6 462,9 |
| ответственный исполнитель  департамент жилищно-  коммунального хозяйства  мэрии | 346,6 | 65,7 | 0,0 |
| 10. | Основное мероприятие 10 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | всего | 32,0 | 32,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель  мэрия города | 32,0 | 32,0 | 0,0 |
| 11. | Основное мероприятие 13 «Единовременная дене-  жная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей» | всего | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 12. | Основное мероприятие 15 «Единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, состоящим на воинском учете в Военном комиссариате г. Череповец и Череповецкого района, заключившим с 01.01.2024 контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации через пункт отбора на военную службу по контракту в г. Вологда и направленным для участия в специальной военной операции» | всего | 29 970,0 | 473 355,0 | 425 655,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 29 970,0 | 473 355,0 | 425 655,0 |
| 13. | Основное мероприятие 16 «Единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, оказавшим содействие в заключении гражданином, состоящим на воинском учете в отделе военного комиссариата по городу Череповец и Череповецкому району, контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации через пункт отбора на военную службу по контракту в г. Вологде и способствующим в привлечении от города Череповца граждан на военную службу по контракту» | всего | 0,0 | 12 200,0 | 9 780,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 0,0 | 12 200,0 | 9 780,0 |
| 14. | Основное мероприятие 17 «Ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива (дров) в размере 10 000 рублей семьям участников специальной военной операции, проживающим в жилых помещениях с печным отоплением» | всего | 0,0 | 100,0 | 10,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 0,0 | 100,0 | 10,0 |
| 15. | Основное мероприятие 18 «Единовременная дене-  жная выплата для участников боевых действий на территории Республики Афганистан в период 1979 - 1989 гг. в честь 35-летия вывода войск» | всего | 0,0 | 1 580,0 | 1 335,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 0,0 | 1 580,0 | 1 335,0 |
| 16. | Основное мероприятие 19  «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов путем адаптации жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме для их нужд» | всего | 0,0 | 280,9 | 0,0 |
| ответственный исполнитель  департамент жилищно-  коммунального хозяйства  мэрии | 0,0 | 280,9 | 0,0 |
| 17. | Основное мероприятие 20  «Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу» | всего | 0,0 | 4 125,0 | 3 261,5 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 0,0 | 4 125,0 | 3 261,5 |

Приложение 4

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за текущий 2024 год, (тыс. руб.) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | %  освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  «Социальная поддержка граждан» на 2023-2028 годы» | | всего | 561 558,9 | 501 703,6 | 89,3 |
| городской бюджет | 527 631,6 | 470 647,1 | 89,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 33 927,3 | 31 056,5 | 91,5 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» | всего | 385,4 | 82,5 | 21,4 |
| городской бюджет | 385,4 | 82,5 | 21,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» | всего | 7 101,3 | 6 097,1 | 85,9 |
| городской бюджет | 1094,8 | 149,2 | 13,6 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 6 006,5 | 5 947,9 | 99,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | всего | 14 701,7 | 13 602,2 | 92,5 |
| городской бюджет | 14 701,7 | 13 602,2 | 92,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения | всего | 9 170,0 | 9 084,7 | 99,1 |
| городской бюджет | 9 170,0 | 9 084,7 | 99,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 5 «Единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | всего | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| городской бюджет | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 6 «Оказание социальной помощи при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | всего | 367,8 | 271,1 | 73,7 |
| городской бюджет | 367,8 | 271,1 | 73,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 7 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | всего | 481,0 | 313,0 | 65,1 |
| городской бюджет | 481,0 | 313,0 | 65,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 8 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | всего | 374,0 | 140,0 | 37,4 |
| городской бюджет | 374,0 | 140,0 | 37,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 9 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» | всего | 8 384,0 | 6 462,9 | 77,1 |
| городской бюджет | 8 384,0 | 6 462,9 | 77,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 10 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | всего | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 11. | Основное мероприятие 11 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области» | всего | 19 717,0 | 19 717,0 | 100,0 |
| городской бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 19 717,0 | 19 717,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 12. | Основное мероприятие 12 «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» | всего | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| городской бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 13. | Основное мероприятие 13 «Единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей» | всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 14. | Основное мероприятие 14 «Возмещение затрат, связанных с размещением и питанием лиц, прибывших в экстренном массовом порядке» | всего | 5 375,7 | 5 091,6 | 94,7 |
| городской бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 5 375,7 | 5 091,6 | 94,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 15. | Основное мероприятие 15 «Единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, состоящим на воинском учете в Военном комиссариате г. Череповец и Череповецкого района, заключившим с 01.01.2024 контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации через пункт отбора на военную службу по контракту в г. Вологда и направленным для участия в специальной военной операции» | всего | 473 355,0 | 425 655,0 | 89,9 |
| городской бюджет | 473 355,0 | 425 655,0 | 89,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 16. | Основное мероприятие 16 «Единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, оказавшим содействие в заключении гражданином, состоящим на воинском учете в отделе военного комиссариата по городу Череповец и Череповецкому району, контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации через пункт отбора на военную службу по контракту в г. Вологде и способствующим в привлечении от города Череповца граждан на военную службу по контракту» | всего | 12 200,0 | 9 780,0 | 80,2 |
| городской бюджет | 12 200,0 | 9 780,0 | 80,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 17. | Основное мероприятие 17 «Ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива (дров) в размере 10 000 рублей семьям участников специальной военной операции, проживающим в жилых помещениях с печным отоплением» | всего | 100,0 | 10,0 | 10,0 |
| городской бюджет | 100,0 | 10,0 | 10,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 18. | Основное мероприятие 18 «Единовременная денежная выплата для участников боевых действий на территории Республики Афганистан в период 1979 - 1989 гг. в честь 35-летия вывода войск» | всего | 1 580,0 | 1 335,0 | 84,5 |
| городской бюджет | 1 580,0 | 1 335,0 | 84,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 19. | Основное мероприятие 19 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов путем адаптации жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме для их нужд» | всего | 2 809,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 280,9 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 2 528,1\* | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 20. | Основное мероприятие 20 «Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу» | всего | 4 125,0 | 3 261,5 | 79,1 |
| городской бюджет | 4 125,0 | 3 261,5 | 79,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

\* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (+0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках

Приложение 5

Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование налогового расхода | Объем налоговых расходов  за 2024 год (оценка),  тыс. руб. | Краткий вывод по итогам оценки  эффективности налогового расхода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) | 181,0 | Данная льгота по налогу на имущество физических лиц признана целесообразной и результативной. Рекомендуется сохранить налоговую льготу, т.к. она направлена на поддержание качества жизни отдельных категорий граждан. |
| 2. | Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц несовершеннолетних, чьи родители являются пенсионерами, инвалидами I - II групп, в случае если средний доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума, установленного на территории Вологодской области | 0,0 | Данная льгота по налогу на имущество физических лиц признана нецелесообразной и нерезультативной.  Однако, в условиях сложной социальной и экономической обстановки предлагается сохранить данную льготу. |
| 3. | Освобождение от уплаты земельного налога инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны | 7,0 | Данная льгота по земельному налогу признана целесообразной и результативной. Рекомендуется сохранить налоговую льготу, т.к. она направлена на поддержание качества жизни отдельных категорий граждан |
| Итого по муниципальной программе: | | 189,0 |  |