

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 1 полугодие 2024 года, сведения о достижении значений

целевых показателей (индикаторов) Программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2023 - 2028 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением мэрии города от 27.10.2022 № 3105.

В 1 полугодии 2024 года в разрезе основных задач Программы были достигнуты следующие результаты реализации Программы:

1. В рамках задачи 1 «Участие в создании условий для обеспечения отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях»:

 проведены мероприятия по сохранению и развитию 2 загородных оздоровительных учреждений, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха;

 вместимость 2 загородных оздоровительных учреждений в течение 1 полугодия 2024 года, в которых были проведены мероприятия по сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха, составила 1 650 мест.

 2. В рамках задачи 2 «Создание условий для поддержания качества жизни от-дельных категорий граждан» и задачи 3 «Создание условий для привлечения медицинских работников на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения, расположенные на территории города» достигнуты следующие результаты:

 обеспечено полное и своевременное предоставление мер социальной поддержки 1764 гражданам, в том числе отдельным категориям работников бюджетных учреждений здравоохранения, предусмотренных нормативными правовыми актами мэрии города (выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения, выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения, оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилого помещения, выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом», выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца», социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением, оплата услуг бани по льготным помывкам, единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей, единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, состоящим на воинском учете в Военном комиссариате г. Череповец и Череповецкого района, заключившим с 01.01.2024 контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации через пункт отбора на военную службу по контракту в г. Вологда и направленным для участия в специальной военной операции, единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, оказавшим содействие в заключении гражданином, состоящим на воинском учете в отделе военного комиссариата по городу Череповец и Череповецкому району, контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации через пункт отбора на военную службу по контракту в г. Вологде и способствующим в привлечении от города Череповца граждан на военную службу по контракту);

 обеспечено размещение и питание в пункте временного размещения и питания 10 человек, прибывших в экстренном массовом порядке.

 3. В рамках задачи 4 «Обеспечение приоритета семейного устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» достигнуты следующие результаты:

 количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении, составило 99 человек;

 количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении составило 11 человек.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы содержатся в приложении 1.

Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы за 1 полугодие 2024 года

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 1 полугодие 2024 года представлены в приложении 2 к отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований городского

бюджета и иных средств на реализацию Программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы, а также информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы содержатся в приложениях 3, 4 соответственно.

Информация о внесенных ответственным исполнителем

в 1 полугодии 2024 года изменениях в Программу

В 1 полугодии 2024 года в Программу были внесены следующие изменения:

1. В соответствии с постановлением мэрии от 26.01.2024 № 132:

 - уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 9 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» в 2023 году за счет средств городского бюджета, и соответственно скорректировано значение показателя «14. Затраты на 1 м 2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением»;

 - включено новое основное мероприятие 15 «Единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, состоящим на воинском учете в Военном комиссариате г. Череповец и Череповецкого района, заключившим с 01.01.2024 контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации и направленным для участия в специальной военной операции через пункт отбора на военную службу по контракту в г. Вологда» на 2024 год (далее – основное мероприятие 15). В связи с чем Программа дополнена новым целевым показателем по данному мероприятию «Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с участием в специальной военной операции».

1. В соответствии с постановлением мэрии от 05.03.2024 № 561:

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» (далее – основное мероприятие 2) в 2024 году за счет средств городского бюджета;

- уточнено наименование основного мероприятия 15;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 15 в 2024 году за счет средств городского бюджета и соответственно скорректировано значение показателя «Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с участием в специальной военной операции» в 2024 году;

- уточнена оценка объема налоговых расходов.

1. В соответствии с постановлением мэрии от 06.05.2024 № 1211:

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 2 в 2024 году за счет средств городского бюджета;

- уточнены расходы на реализацию основного мероприятия 15 в 2024 году за счет средств городского бюджета и соответственно скорректировано значение показателя «Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с участием в специальной военной операции» в 2024 году;

- включено новое основное мероприятие 16 «Единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, оказавшим содействие в заключении гражданином, состоящим на воинском учете в отделе военного комиссариата по городу Череповцу и Череповецкому району, контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации через пункт отбора на военную службу по контракту в г. Вологда и способствующим в привлечении от города Череповца граждан на военную службу по контракту» на 2024 год. В связи с чем Программа дополнена новым целевым показателем «Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с оказанием содействия в привлечении граждан на военную службу по контракту».

1. В соответствии с постановлением мэрии от 28.05.2024 № 1408:

- включены расходы на реализацию основного мероприятия 14 «Возмещение затрат, связанных с размещением и питанием лиц, прибывших в экстренном массовом порядке» в 2024 году за счет средств областного бюджета, а также значение показателя 23 «Количество лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в пункт временного размещения и питания» на 2024 год;

- уточнена оценка объема налоговых расходов.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

Программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий

Программы в целом и по дальнейшей реализации Программы

В связи с совершенствованием системы управления государственными (муниципальными) программами предполагается, что муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2023-2028 годы будет признана утратившей силу с 01.01.2025, при этом в срок до 01.09.2024 будет разработана и утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» со сроком реализации в период 2025-2030 годов.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы

| №п/п | Цель, задача направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Единицаизмерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | Расчет значения показателя(индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | текущий 2024 год |
| план  | факт по состоянию на 1 июля | Ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель: поддержания качества жизни отдельных категорий граждан |
| 1. | Задача № 1: Участие в создании условий для обеспечения отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях | 1. Количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления | чел. | 49 | 385 | 0 | 385 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке.  |
| 2. Размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города | руб. | не более 2500 | не более 2500 | 0 | не более2500 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке.  |
| 3. Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | Фактическаявеличина |  |
| 4. Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | мест в год | 4377 | 3650 | 1650 | 5300 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что количество мест в загородных оздоровительных учреждениях зависит от их проектной мощности, количества и продолжительности смен |
| 2.3. | Задача № 2: Создание условий для поддержания качества жизни отдельных категорий граждан.Задача № 3: Создание условий для привлечения медицинских работников на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения, расположенные на территории города | 5. Количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников бюджетных учреждений здравоохранения  | чел. | 958 | 1065 | 951 | 1050 | С=(К1+...+Кn)/n (969+954+950++957+945+929)/6= 951 | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
| 6. Количество лиц, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения | чел. | 62 | 68 | 70 | 71 | С=(К1+...+Кn)/n (67+69+71+72++72+71)/6=70 | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
| 7. Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, которым назначена единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения | чел. | 2 | 10 | 0 | 10 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
| 8. Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших единовременную социальную выплату при приобретении жилого помещения | чел. | 2 | 10 | 0 | 10 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
| 9. Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения | чел. | 18 | 11 | 11 | 11 | К=К2013+...+Кn1+3+1+4+2=11 |  |
| 10. Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | чел. | 16 | 16 | 16 | 16 | Фактическаявеличина |  |
| 11. Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | чел | 6 | 10 | 5 | 10 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данные выплаты предоставляется в заявительном порядке |
| 12. Количество договоров пожизненного содержания с иждивением  | шт. | 15 | 18 | 15 | 15 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено естественной убылью получателей ренты |
| 13. Количество м2 жилья, обслуживаемых по договорам пожизненного содержания с иждивением | м2 | 701,0 | 701,0 | 701,0 |  | Фактическаявеличина |  |
| 14. Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | руб. | 10 647,1 | 12 788,7 | 4 601,5 | 12 788,7 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено фактическими затратами, связанными с выплатой пожизненной ренты, оплатой коммунальных услуг, услуг по погребению в отчетном периоде |
| 15. Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам | чел. | 9 | 30 | 10 | 30 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
|  | 21. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | ед. | 10 | 3 | 0 | 3 | Фактическаявеличина | Мероприятия по оборудованию (оснащению) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, планируется осуществить во 2 полугодии 2024 года |
| 22. Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с рождением одновременно трех и более детей | чел. | 1 | 1 | 0 | 1 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
| 23. Количество лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в пункт временного размещения и питания | чел. | 218 | не более 11 | 10 | не более 11 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что размещение лиц, прибывших в экстренном массовом порядке, в пункте временного размещения и питания, осуществляется в заявительном порядке |
|  |  | 24. Количество лиц, получивших единовременную выплату в связи с участием в специальной военной операции | чел. | - | 638 | 422 | 732 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
|  |  | 25. Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с оказанием содействия в привлечении граждан на военную службу по контракту | чел. | - | 586 | 264 | 586 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке |
| 4. | Задача № 4: Обеспечение приоритета семейного устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 17. Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета  | чел. | 100 | 98 | 99 | 99 | Фактическаявеличина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено увеличением обращений граждан за назначением возмездной опеки над недееспособными  |
| 18. Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в год | чел. | 25 | 30 | 11 | 30 | Фактическая величина | Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено уменьшением обращений граждан за назначением возмездной опеки над недееспособными гражданами |
| 19. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан | % | 80,7 | 74,0 | - | - | Y=(X/N)x100  | Данный показатель является годовым |
| 20. Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году | % | 9,8 | 5,0 | - | - | Y=(X/N)x100 | Данный показатель является годовым |
| 5. | Задача № 5: Обеспечение социальной защищенности детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 16. Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы отдела опеки и попечительства мэрии | % | 100,0 | 100,0 | - | - | Д=(Кф/Кл)x100 | Данный показатель является годдовым |

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий Программы

| №п/п | Наименованиеосновного мероприятия муниципальнойпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнитель, участник | Результат от реализациимероприятия за отчетный год | Причиныневыполнения,частичноговыполнениямероприятия, проблемы,возникшие в ходереализациимероприятия\* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие 1«Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» | Мэрия города(отдел по реализации социальных программ мэрии) | Содействие в организации отдыха детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, профилактика безнадзорности несовершеннолетних, сохранение охвата детей указанной категории | Содействие в организации отдыха детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города с компенсацией части стоимости путевок в размере не более 2 500 руб. оказано не было  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2«Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» | Комитет по управлению имуществом города(МКУ «УКСиР») | Сохранение и развитие 2 загородных оздоровительных учреждений, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха. Сохранение вместимости двух загородных оздоровительных учреждений в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | В 1 полугодии 2024 года были сохранены и функционировали 2 загородных оздоровительных учреждения, вместимость 3 смен составила 1650 мест для отдыха детей |  | - |
| 3. | Основное мероприятие 3«Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | Мэрия города(отдел по реализации социальных программ мэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 1 полугодии 2024 года было обеспечено полное и своевременное предоставление меры социальной поддержки в виде выплаты ежемесячного социального пособия на оздоровление 951 работнику бюджетных учреждений здравоохранения |  |
| 4. | Основное мероприятие 4«Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения» | Мэрия города(отдел по реализации социальных программ мэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 1 полугодии 2024 года было обеспечено полное и своевременное предоставление меры социальной поддержки в виде выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 70 специалистам учреждений здравоохранения  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5«Единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | Мэрия города(жилищное управление мэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 1 полугодии 2024 года меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения не предоставлялись |  |
| 6. | Основное мероприятие 6«Оказание социальной помощи при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | Мэрия города(жилищное управлениемэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 1 полугодии 2024 года было обеспечено полное и своевременное оказание социальной помощи при приобретении жилого помещения 11 работникам бюджетных учреждений здравоохранения  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7«Выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | Мэрия города(отдел по реализации социальных программ мэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 1 полугодии 2024 года была обеспечена полная и своевременная выплата вознаграждений 16 лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом |  |
| 8. | Основное мероприятие 8«Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | Мэрия города(отдел по реализации социальных программ мэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 1 полугодии 2024 года была обеспечена полная и своевременная выплата вознаграждений 5 лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» |  |
| 9. | Основное мероприятие 9«Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» | Мэрия города(отдел по реализации социальных программ мэрии),департаментжилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 1 полугодии 2024 год своевременно и в полном объеме осуществлены выплаты, предусмотренные 15 договорами пожизненного содержания с иждивением  |  |
| 10. | Основное мероприятие 10 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | Мэрия города(отдел по реализации социальных программмэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 1 полугодии 2024 года было обеспечено полное и своевременное предоставление меры социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам 10 гражданам |  |
| 11. | Основное мероприятие 11«Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области» | Мэрия города (отдел опеки и попечительствамэрии) | Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области, на уровне 100% | Результат реализации данного мероприятия будет оцениваться по итогам 2024 года  |  |
| 12. | Основное мероприятие 12«Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» | департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (МКУ «Спецавтотранс»);Управлениеобразования мэрии (МАДОУ «Детский сад № 115»);управление по делам культуры мэрии (МАУДО «Детская школа искусств «Гармония») | Оборудование (оснащение) в муниципальных учреждениях города рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста  | В 1 полугодии 2024 года мероприятия по оборудованию (оснащено) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, не проводились |  |
| 13. | Основное мероприятие 13 «Единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программмэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 1 полугодии 2024 года меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в связи с рождением одновременно трех и более детей не предоставлялись |  |
| 14. | Основное мероприятие 14 «Возмещение затрат, связанных с размещением и питанием лиц, прибывших в экстренном массовом порядке» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программмэрии) | Обеспечение размещения и питания в пункте временного размещения и питания лиц, прибывших в экстренном массовом порядке | В 1 полугодии 2024 года в пункте временного размещения было обеспечено размещение и питание 10 человек, прибывших в экстренном массовом порядке |  |
| 15. | Основное мероприятие 15«Единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, состоящим на воинском учете в Военном комиссариате г. Череповец и Череповецкого района, заключившим с 01.01.2024 контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации через пункт отбора на военную службу по контракту в г. Вологда и направленным для участия в специальной военной операции» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программмэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 1 полугодии 2024 года было обеспечено полное и своевременное предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты 422 гражданам в связи с участием в специальной военной операции |  |
| 16. | Основное мероприятие 16 «Единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, оказавшим содействие в заключении гражданином, состоящим на воинском учете в отделе военного комиссариата по городу Череповец и Череповецкому району, контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации через пункт отбора на военную службу по контракту в г. Вологде и способствующим в привлечении от города Череповца граждан на военную службу по контракту» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством | В 1 полугодии 2024 года было обеспечено полное и своевременное предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты 264 гражданам в связи с оказанием содействия в привлечении граждан на военную службу по контракту |  |

Приложение 3

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы

| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы за текущий 2024 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, планна 1 января | сводная бюджетная роспись по состояниюна 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2023 -2028 годы | всего | 70 696,8 | 305 108,8 | 188 399,3 |
| ответственный исполнительмэрия города | 70 227,6 | 304 507,6 | 188 363,7 |
| комитет по управлению имуществом города(МКУ «УКСиР») | 122,6 | 254,6 | 35,6 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 346,6 | 346,6 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» | всего | 962,5 | 962,5 | 0,0 |
| ответственный исполнительмэрия города | 962,5 | 962,5 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» | всего | 122,6 | 254,6 | 35,6 |
| ответственный исполнителькомитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 122,6 | 254,6 | 35,6 |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | всего | 15 762,0 | 15 762,0 | 7 013,9 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 15 762,0 | 15 762,0 | 7 013,9 |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения» | всего | 8 160,0 | 8 160,0 | 4 192,7 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 8 160,0 | 8 160,0 | 4 192,7 |
| 5. | Основное мероприятие 5 «Единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | всего | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие 6 «Оказание социальной помощи при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | всего | 367,8 | 367,8 | 177,4 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 367,8 | 367,8 | 177,4 |
| 7. | Основное мероприятие 7 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | всего | 481,0 | 481,0 | 144,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 481,0 | 481,0 | 144,0 |
| 8. | Основное мероприятие 8 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | всего | 374,0 | 374,0 | 60,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 374,0 | 374,0 | 60,0 |
| 9. | Основное мероприятие 9 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» | всего | 8 964,9 | 8 964,9 | 3 225,7 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 8 618,3 | 8 618,3 | 3 225,7 |
| ответственный исполнительдепартамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 346,6 | 346,6 | 0,0 |
| 10. | Основное мероприятие 10 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | всего | 32,0 | 32,0 | 0,0 |
| ответственный исполнительмэрия города | 32,0 | 32,0 | 0,0 |
| 11. | Основное мероприятие 13 «Единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей» | всего | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 12. | Основное мероприятие 15 «Единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, состоящим на воинском учете в Военном комиссариате г. Череповец и Череповецкого района, заключившим с 01.01.2024 контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации через пункт отбора на военную службу по контракту в г. Вологда и направленным для участия в специальной военной операции» | всего | 29 970,0 | 258 390,0 | 170 910,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 29 970,0 | 258 390,0 | 170 910,0 |
| 13. | Основное мероприятие 16 «Единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, оказавшим содействие в заключении гражданином, состоящим на воинском учете в отделе военного комиссариата по городу Череповец и Череповецкому району, контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации через пункт отбора на военную службу по контракту в г. Вологде и способствующим в привлечении от города Череповца граждан на военную службу по контракту» | всего | 0,0 | 5 860,0 | 2 640,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 0,0 | 5 860,0 | 2 640,0 |

Приложение 4

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за текущий 2024 год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2023-2028 годы» | всего  | 336 508,0 | 201 035,1 | 59,7 |
| городской бюджет  | 305 108,8 | 188 399,3 | 61,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 31 399,2 | 12 635,8 | 40,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» | всего | 962,5 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет  | 962,5 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» | всего  | 6 261,1 | 1 780,1 | 28,4 |
| городской бюджет  | 254,6 | 35,6 | 14,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 6 006,5 | 1 744,5 | 29,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | всего | 15 762,0 | 7 013,9 | 44,5 |
| городской бюджет  | 15 762,0 | 7 013,9 | 44,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения | всего | 8 160,0 | 4 192,7 | 51,4 |
| городской бюджет  | 8 160,0 | 4 192,7 | 51,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники  | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 5 «Единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | всего | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет  | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 6 «Оказание социальной помощи при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения» | всего | 367,8 | 177,4 | 48,2 |
| городской бюджет  | 367,8 | 177,4 | 48,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 7 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | всего | 481,0 | 144,0 | 29,9 |
| городской бюджет  | 481,0 | 144,0 | 29,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 8 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | всего | 374,0 | 60,0 | 16,0 |
| городской бюджет  | 374,0 | 60,0 | 16,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 9 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» | всего | 8 964,9 | 3 225,7 | 36,0 |
| городской бюджет  | 8 964,9 | 3 225,7 | 36,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 10 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | всего | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет  | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 11. | Основное мероприятие 11 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области» | всего | 19 717,0 | 8 737,3 | 44,3 |
| городской бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| областной бюджет | 19 717,0 | 8 737,3 | 44,3 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 12. | Основное мероприятие 12 «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» | всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 13. | Основное мероприятие 13 «Единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей» | всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 14. | Основное мероприятие 14 «Возмещение затрат, связанных с размещением и питанием лиц, прибывших в экстренном массовом порядке» | всего | 5 375,7 | 2 154,0 | 40,1 |
| городской бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 5 375,7 | 2 154,0 | 40,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 15. | Основное мероприятие 15 «Единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, состоящим на воинском учете в Военном комиссариате г. Череповец и Череповецкого района, заключившим с 01.01.2024 контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации через пункт отбора на военную службу по контракту в г. Вологда и направленным для участия в специальной военной операции» | всего | 258 390,0 | 170 910,0 | 66,1 |
| городской бюджет | 258 390,0 | 170 910,0 | 66,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 16. | Основное мероприятие 16 «Единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, оказавшим содействие в заключении гражданином, состоящим на воинском учете в отделе военного комиссариата по городу Череповец и Череповецкому району, контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации через пункт отбора на военную службу по контракту в г. Вологде и способствующим в привлечении от города Череповца граждан на военную службу по контракту» | всего | 5 860,0 | 2 640,0 | 45,1 |
| городской бюджет | 5 860,0 | 2 640,0 | 45,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |