1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы (далее – Программа), утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4139 (в редакции постановления мэрии города от 10.11.2023 № 3301).

Цель муниципальной программы:

1. Переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов

В структуру муниципальной программы включены три подпрограммы:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе с целью «Снижение объемов энергетических ресурсов, потребляемых в муниципальном секторе».

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде с целью «Снижение объемов, потребляемых населением коммунальных ресурсов».

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве с целью «Повышение эффективности передачи энергоресурсов (теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, наружное освещение) потребителю».

В рамках муниципальной программы для достижения поставленных целей стоят задачи, выполнение которых ведет к положительной динамике в области энергосбережения.

В течение 2023 года в организациях с участием муниципального образования, в жилищном фонде и в коммунальном хозяйстве выполнялись мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В рамках задачи по сокращению потерь энергоресурсов выполнены следующие мероприятия: утепление въездных ворот и помещений; модернизация насосного и другого электрооборудования в системе водоснабжения и водоотведения, вывод из работы и замена силовых трансформаторов, реконструкция воздушных линий электропередач.

В рамках задачи по сокращению потребления энергоресурсов реализовывались мероприятия по замене светильников на светодиодные, ремонт въездных ворот с восстановлением кирпичной кладки, ремонт входных дверей, установка энергосберегающих окон, нанесена изоляция на трубопроводы, установка доводчиков на двери, утепление стен, утепление фасадов зданий, герметизация швов, частичная замена участка трубопровода отопления.

В рамках задачи по обеспечению учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществления расчетов за потребленные энергоресурсы с использованием приборов учета в период реализации программы производилась работы по оснащению индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах, поверке и замене приборов учета коммунальных ресурсов на муниципальных предприятиях города, модернизации АИИС КУЭ нижнего уровня в целях выявления без учетного потребления электрической энергии.

В рамках задачи по внедрению энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с участием муниципального образования, жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике и наружном освещении были осуществлены мероприятия по ремонту и обслуживанию автоматики тепловых энергоустановок, обучению энергетического персонала, модернизации насосного и электрооборудования.

В результате реализации данных мероприятий муниципальной программы за 2023 год:

1. Снизился уровня потерь при ее передаче в общем объеме переданного ресурса:

- тепловой энергии на 2,597% по отношению к 2020 году;

- холодного водоснабжения на 6,568% по отношению к 2021 году.

2. Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемых (используемой) на территории муниципального образования составила:

- электрической энергии - 99,91 %, что по отношению к плану 2024 года менее на 0,073%;

- тепловой энергии - 88,9 %, что по отношению к плану 2024 года более на 4,12%;

- холодное водоснабжение - 99,01 %, что по отношению к плану 2024 года менее на 0,77%;

- природного газа - 99,7 %, что по отношению к плану 2024 года менее на 0,05%.

При реализации в 2023 году подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» решалась следующая задача:

1. Реализация мероприятий по энергосбережению с применением энергоэффективных технологий и оборудования.

При реализации мероприятий подпрограммы 1 к концу 2023 года по сравнению с плановыми значениями показателей удалось достичь:

Снижение удельных расходов потребления в муниципальном секторе (в расчете на 1 кв. метр общей площади) по отношению к 2021 году:

- электрической энергии на 1,13 кВт ч;

- тепловой энергии на 0,043 Гкал.

Удельный расход потребления в муниципальном секторе (в расчете на 1 кв. метр общей площади) холодной воды составил 70,013 куб. м/чел, что по отношению к 2020 году меньше на 3,771 куб. м/чел.

При реализации в 2023 году подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» решались следующие задачи:

1. Переход на приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов;

2. Реализация мероприятий по энергосбережению.

При реализации мероприятий подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты:

1. Оснащение индивидуальными приборами учета помещений в многоквартирных домах составило:

- холодного водоснабжения 89,04 %, что по отношению к плану 2024 года менее на 10,83%;

- электрической энергии 92,34 %, что по отношению к плану 2024 года менее на 7,47%.

2. Снижение годового удельного расхода энергоресурсов в многоквартирных домах по сравнению с 2021 годом:

- тепловой энергии - на 0,039 Гкал/кв. м;

- электрической энергии - на 1,347 кВт ч/кв. м;

- природного газа - на 0,0014 тыс. куб. м/чел.

Годовой удельный расход энергоресурсов в многоквартирных домах по сравнению с 2021 годом:

- холодного водоснабжения – на 6,917 куб. м/чел.;

- природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления на 0,01 тыс. куб. м/ кв. м.

3. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах составил 0,045 т.у.т/ кв.м, что по отношению к факту 2021 года более на 0,007 т.у.т/ кв.м.

4. В части жилищного фонда выполнялись мероприятия по оснащению индивидуальными приборами учета воды жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. Так, за 2023 год установлено 80 индивидуальных приборов учета воды в 38 жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилищному фонду города, что к плану 2024 года меньше на 116 индивидуальных приборов учета воды. Реализация указанного мероприятия осуществлялась на постоянной основе в рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ по оснащению индивидуальными приборами учета коммунальных услуг жилых помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду.

2.5. Выполнены работы по проведению капитального ремонта общего имущества к 2024 году не менее чем в 2 домах.

При реализации в 2023 году подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» решалась следующая задача:

1. Снижение удельного расхода коммунальных ресурсов.

При реализации мероприятий подпрограммы 3 достигнуты следующие результаты:

По сравнению с 2021 годом снижен удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах:

- водоснабжения на 0,007 тыс. кВтч/тыс. куб.м;

- водоотведения на 0,000052 тыс. кВтч/ куб.м.

В 2023 году увеличена доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения до 99%, что по отношению к плану 2024 года выше на 42,1%.

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных составил 0,1519 т.у.т/Гкал, что по отношению к 2021 году более на 0,0001 т.у.т/Гкал.

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения составил 0,365 тыс. кВтч/тыс.куб. м, что по отношению к 2021 году более на 0,013 тыс. кВтч/тыс.куб. м.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении 1 к настоящему отчету.

- Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы,

подпрограмм, достигнутые за 2023 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы отражены в приложении 1 к отчету.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы,

и информацию о внесенных ответственным исполнителем в 2023 году

изменениях в Программу с указанием причин изменений

Постановлением мэрии города от 10.11.2023 № 3301 внесены изменения в части:

Текстовая часть муниципальной программы откорректирована, согласно рекомендациям контрольно-счетной палаты по заключению № 01-11/33 от 17.10.2023, а также приведение Программы в соответствие с постановлением мэрии от 27.09.2023 № 2753 «О внесении изменений в постановление от 10.11.2011 № 4645».

.

В связи с существенными вносимыми изменениями в муниципальную программу принято решение об изложении муниципальной программы в новой редакции.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию Программы за 2023 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы представлен в приложении 3.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложении 4.

5. Результаты оценки эффективности Программы за 2022 год

(с приведением алгоритма расчета)

Оценка эффективности реализации Программы проведена на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы с запланированными.

Для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi=ПфiПплi×100.

Для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi=ПплiПфi×100,

где:

Пплi – плановое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того целевого показателя Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение i-того целевого показателя Программы;

95 % и более – эффективное выполнение i-того целевого показателя Программы.

| № п/п | Показатель | Степень достижения планового значения показателя, % | Оценка эффективности выполнения показателя (эффективное/ неэффективное) |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы |  |  |  |
| 1.1 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | 99,9 | эффективное |
| 1.2 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | 105,0 | эффективное |
| 1.3 | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | 99,3 | эффективное |
| 1.4 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | 100,0 | эффективное |
| 1.5 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | 110,6 | эффективное |
| 1.6 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | 225,8 | эффективное |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии в муниципальном секторе (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 89,2 | неэффективное |
| 2.2 | Удельный расход тепловой энергии в муниципальном секторе (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 101,0 | эффективное |
| 2.3 | Удельный расход холодной воды в муниципальном секторе (в расчете на 1 человека) | 69,2 | неэффективное |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 100,0 | эффективное |
| 3.2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | 72,0 | эффективное |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 100,0 | эффективное |
| 3.4 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 57,1 | неэффективное |
| 3.5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | 85,9 | неэффективное |
| 3.6 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 80,0 | неэффективное |
| 3.7 | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | 89,2 | неэффективное |
| 3.8 | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | 92,5 | неэффективное |
| 3.9 | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | 115,9 | эффективное |
| 3.10 | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по проведению капитального ремонта общего имущества | 0,0 | неэффективное |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» |  |  |  |
| 4.1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | 100,5 | эффективное |
| 4.2 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | 91,0 | неэффективное |
| 4.3 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | 97,5 | эффективное |
| 4.4 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | 92,3 | неэффективное |
| 4.5 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | 212,4 | эффективное |
| 4.6 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | 179,0 | эффективное |

Совокупная эффективность реализации муниципальной программы:

Пэф=i=1nПin,

Пi – степень достижения i-того целевого показателя муниципальной программы, %.

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Пэф=(99,9+105,0+99,3+100,0+110,6+225,8+89,2+101,0+69,2+100,0+72,0+100,0+57,1

+85,9+80,0+89,2+92,5+115,9+0,0+100,5+91,0+97,5+ 92,3+212,4+179,0)/25=102,6%.

Пэф более 95% – уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий.

Степень достижения запланированного уровня затрат (Эб) определяется по формуле:

Эб=БиБу×100,

где:

Би - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Бу - лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб.

Эб=225,5228,9×100=98,5%.

6. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении Программы не проводились.

7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм) Программы в целом по дальнейшей реализации Программы

Предложения от участников программы (подпрограмм) не поступали.

8. Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы субъекта

бюджетного планирования в отчетном году в федеральных целевых, программах,

государственных программах Российской Федерации, Вологодской области,

а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных

механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств

В отчетном 2023 году участие в федеральных целевых, программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств не принималось.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Цель, задача направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы |  |  |  | Расчет значения показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год1 | 2023 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цели: 1. Переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задачи: 1. Сокращение потребления энергоресурсов; 2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за потребленные энергоресурсы с использованием приборов учета | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,84 | 99,98 | 99,91 | 99,9 | Дмо.ээ=ОПмо.ээ.учетОПмо.ээ.общий×100= =560 971561 497×100=99,91 Отношение объема потребления электрической энергии учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с установлением меньшего количества приборов учета, чем планировалось. Решение об оснащении жилых домов города приборами учета осуществляется ООО «Северная сбытовая компания» в зависимости от наличия технической возможности. |
| 1.2 |  | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 91,37 | 84,7 | 88,9 | 105,0 | Дмо.тэ=ОПмо.тэ.учетОПмо.тэ.общий×100= =2 076 280,862 334 672,067×100=88,9 Отношение объема потребления тепловой энергии учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города | На перевыполнение показателя повлияло установление обще- домовых приборов учета ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» в большем количестве в целях исполнения действующего законодательства |
| 1.3 |  | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,03 | 99,76 | 99,01 | 99,2 | Дмо.хвс=ОПмо.хвс.учетОПмо.хвс.общий× ×100=31 545,45531 860,598×100=99,01 Отношение объема потребления холодной воды, учитываемого по приборам учета, к общему объему потребления на территории города | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с установлением меньшего количества приборов учета, чем планировалось (заявительный характер). Решение об оснащении жилых домов города приборами учета воды принимается собственниками помещений многоквартирных и жилых домов. |
| 1.4 |  | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 99,65 | 99,7 | 99,7 | 100,0 | Дмо.газ=ОПмо.газ.учетОПмо.газ.общий×100= =6 199 217,236 220 100,7×100=99,7 Отношение объема потребления природного газа учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города | - |
| 1.5 | 3. Сокращение потерь энергоресурсов | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 13,665 | 15,691 | 14,186 | 110,6 | Дмо.тэ.потери= =Омо.тэ.потериОПмо.тэ.общий×100= =401 229,02 828 329,19×100=14,186 Отношение объема потерь тепловой энергии при ее передаче к общему объему передаваемой тепловой энергии | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя обусловлено снижением объема потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования по отношению к плановому показателю на 2023 год. |
| 1.6 |  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 5,45 | 11,345 | 5,024 | 225,8 | Дмо.вс.потери=(ОПмо.вс.передача)⁄ ((ОПмо.гвс.общий+ОПмо.хвс.общий+ +ОПмо.вс.передача))×100= =(1 685.504/(1 685.504+ +31 860.598)×100=5,024 Отношение объема потерь воды при ее передаче к общему объему потребления горячей и холодной воды с учетом потерь | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя обусловлено снижением объема потерь воды при ее передаче. |
| Цель: 1.1 Снижение объемов энергетических ресурсов, потребляемых в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задачи: 1.1. Реализация мероприятий по энергосбережению с применением энергоэффективных технологий и оборудования. | Удельный расход электрической энергии в муниципальном секторе (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв. м | 25,65 | 33 | 37 | 89,2 | Уээ.мо=ОПээ.моПмо =25 853 000704 573,46=37 Отношение объема потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к площади их размещения | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Показатель не выполнен в полном объеме в связи с вводом в эксплуатацию новых помещений. |
| 2.2 |  | Удельный расход тепловой энергии в муниципальном секторе (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м | 0,126 | 0,209 | 0,207 | 101,0 | Утэ.мо=ОПтэ.моПмо =145 633,33704 573,460= =0,207 Отношение объема потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к площади их размещения | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На перевыполнение показателя повлияли погодные условия |
| 2.3 |  | Удельный расход холодной воды в муниципальном секторе (в расчете на 1 человека) | куб. м/ чел. | 43,79 | 48,456 | 70,013 | 69,2 | Ухвс.мо=ОПхвс.моКмо= =691 309,2139 874=70,013 Отношение объема потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к количеству работников | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Показатель не выполнен в полном объеме в связи с погодными условиями. |
| Цель: 2.1. Снижение объемов, потребляемых населением коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задачи: 2.1. Переход на приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов; 2.2. Реализация мероприятий по энергосбережению | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м | 0,234 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | Умо.тэ.мкд=ОПмо.тэ.мкдПмо.мкд= =1 881 027,668 548 080=0,2 Отношение объема потребления тепловой энергии в многоквартирных домах к площади домов | - |
| 3.2 |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/ чел. | 48,13 | 50,394 | 69,952 | 72,0 | Умо.хвс.мкд=ОПмо.хвс.мкдКмо.мкд= =17 916 042256 120= 69,952 Отношение объема потребления холодной воды в многоквартирных домах к количеству жителей | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияли погодные условия. |
| 3.3 |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв. м | 26,72 | 26,363 | 26,362 | 100,0 | Умо.ээ.мкд=ОПмо.ээ.мкдПмо.мкд= 225 344 0008 548 080=26,362 Отношение объема потребления электрической энергии в многоквартирных домах к площади домов | - |
| 3.4 |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | 0,024 | 0,0129 | 0,0226 | 57,1 | Умо.газ.учет.мкд = = ОПмо.газ.учет.мкдПмо.газ.учет.мкд= =2 063,3391 363,5=0,0226 Отношение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления к площади домов | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияло увеличение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления. |
| 3.5 |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | 0,088 | 0,085 | 0,099 | 85,9 | Умо.газ.мкд=ОПмо.газ.мкдКмо.газ.мкд= =25 350,09256 120=0,099 Отношение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения к количеству жителей | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияли погодные факторы. |
| 3.6 |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв. м | 0,044 | 0,036 | 0,045 | 80,0 | Умо.сумм.мкд= =ОПмо.сумм.мкдПмо.мкд= =385 403,9478 548 080=0,045 Отношение объема потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах к площади домов | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияли погодные факторы. |
| 3.7 |  | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | % | 85,86 | 99,88 | 89,04 | 89,2 | Оипу.вс.мкд=Кмкд.вс.учетКмкд.жп× ×100=121 095135 996×100=89,04 Отношение количества жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета воды к количеству жилых помещений | На невыполнение показателя повлияло установка меньшего количества приборов учета в связи с заявительным характером |
| 3.8 |  | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | % | 92,87 | 99,81 | 92,34 | 92,5 | Оипу.ээ.мкд=Кмкд.ээ.учетКмкд.жп× ×100=130 324141 142×100=92,34 Отношение количества жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии к количеству жилых помещений | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с установлением меньшего количества приборов учета, чем планировалось. Решение об оснащении жилых домов города приборами учета осуществляется ООО «Северная сбытовая компания» в зависимости от наличия технической возможности. |
| 3.9 |  | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | шт. | 96 | 69 | 80 | 115,9 | Абсолютное значение количества индивидуальных приборов учета, фактически установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду, в отчетном периоде 80 шт. - количество индивидуальных приборов учета воды, фактически установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду, в 2023 году | Показатель перевыполнен в связи с установкой большего количества приборов учета за счет образовавшейся экономии средств городского бюджета в процессе конкурса |
| 3.10 |  | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по проведению капитального ремонта общего имущества | шт. | 2 | 0 | 0 | 0,0 | Абсолютное количество многоквартирных домов, на которые выделена субсидия на возмещение расходов на проведение капитального ремонта общего имущества за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета | - |
| Цель: 3.1. Повышение эффективности передачи энергоресурсов (теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, наружное освещение) потребителю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задачи: 3.1. Снижение удельного расхода коммунальных ресурсов. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./ Гкал | 0,1563 | 0,1526 | 0,1519 | 100,5 | Умо.к.тэ=ОПмо.к.тэОВмо.к.тэ= =317 861,5792 093 079,0=0,1519 Отношение объема потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными к объему выработки тепловой энергии | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На перевыполнение показателя повлияли погодные факторы. |
| 4.2 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс. кВтч/ тыс. куб. м | 0,344 | 0,332 | 0,365 | 91,0 | Умо.ээ.передача.тэ= =ОПмо.ээ.передача.тэОТмо.тн= =31 471,4586 330,562=0,365 Отношение объема потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения к объему транспортировки теплоносителя | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Невыполнение показателя обусловлено увеличением объема потерь теплоносителя при его передаче. |
| 4.3 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/ тыс. куб. м | 0,5 | 0,158 | 0,162 | 97,5 | Умо.ээ.передача.вс= =(ОПмо.ээ.передача.вс)/ (ОПмо.гвс.общий+ОПмо.хвс.общий+ +ОПмо.вс.передача)= =5 421,33 /(31 860.598+ +1 685.504)=0,162 Отношение объема потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения к общему объему потребления горячей и холодной воды с учетом потерь | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Невыполнение показателя обусловлено уменьшением общего объема потребления холодной воды с учетом потерь. |
| 4.4 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/ куб. м | 0,00015 | 0,00012 | 0,00013 | 92,3 | Умо.ээ.водоотведение= =ОПмо.ээ.водоотведениеПмо.вс.водоотведение= =3 660,4427 545 332==0,00013 Отношение объема потребления электрической энергии в системах водоотведения к общему объему водоотведенной воды | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Невыполнение показателя обусловлено увеличением удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения |
| 4.5 |  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/ кв. м | 1,014 | 1,72 | 0,81 | 212,4 | Умо.ээ.освещение= =ОПмо.ээ.освещениеПмо.освещение= =5 757 0007 108 000=0.81 Отношение объема потребления электрической энергии в системах уличного освещения к общей площади уличного освещения | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя обусловлено снижением удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения |
| 4.6 |  | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % | 89,69 | 55,3 | 99,0 | 179,0 | Д=N1N×100= =23 14823 387×100=99,0 Отношение количества энергоэффективных источников света в системах уличного освещения к общему количеству источников света в системах уличного освещения | На перевыполнение показателя повлияла выполнение мероприятий по замене светильников |

1 – Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы» за 2022 год

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы,

подпрограмм

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2023 год |  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Повышение качества в решении вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города. | Снижение уровня потерь холодного водоснабжения на 0,426 по отношению к 2022 году. Увеличение доли объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемых (используемой) на территории муниципального образования по отношению к 2022 году - электрической энергии – на 0,07%; - природного газа – на 0,05%. | - |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в муниципальном секторе | МУП «Автоколонна N 1456», МУП «Аквапарк Радужный», МУП «Специализированная ритуальная служба», МУП «Санаторий «Адонис», МУП «Электротранс», МКУ «САТ», МАУ «ЦКО» | Сокращение расходов энергоресурсов в муниципальном секторе; обеспечение комфортных условий в муниципальных зданиях; | Снизились расходы электрической энергии, обеспечены комфортные условия в муниципальных зданиях; более подробно информация отражена в разделе 2. | Недостаточное финансирование энергосберегающих мероприятий, перераспределение затрат на их реализацию |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Автоколонна № 1456» | МУП г. Череповца «Автоколонна № 1456» | Повышение эффективности использования тепловой энергии | Снижение расходов на оплату тепловой энергии | - |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Аквапарк Радужный» | МУП «Аквапарк Радужный» | Сокращение теплопотерь, потерь электроэнергии, экономия воды | Сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии, теплоэнергии, повышение эффективности использования тепловой энергии, экономия воды | - |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Специализированная ритуальная служба» | МУП г. Череповца «Специализированная ритуальная служба» | Сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии | Экономия электроэнергии | Перераспределение затрат на реализацию энергосберегающих мероприятий в части тепловой энергии |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4 Реализация энергосберегающих мероприятия МУП «Санаторий «Адонис» | МУП г. Череповца «Санаторий «Адонис» | Экономия электроэнергии, сокращение теплопотерь | Экономия электроэнергии | Недостаточное финансирование энергосберегающих мероприятий |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5 Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Электротранс» | МУП «Электротранс» | Сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии | Сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии | - |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6 Реализация энергосберегающих мероприятий МКУ «Спецавтотранс» | МКУ «Спецавтотранс» | Сокращение теплопотерь | Сокращение теплопотерь | Недостаточное финансирование энергосберегающих мероприятий |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Расчет за потребленные коммунальные ресурсы по приборам учета. Снижение потребления данных ресурсов, поскольку установка приборов учета является своеобразным стимулом к экономии | Приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов, снижение объема потребления коммунальных ресурсов | Отсутствие информации от собственников помещений в многоквартирных домах и нанимателей муниципальных жилых помещений |
| 2.1 | Основное мероприятие подпрограммы 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Расчет за потребленные коммунальные ресурсы по приборам учета. Снижение потребления данных ресурсов, поскольку установка приборов учета является своеобразным стимулом к экономии | Приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов | - |
| 2.1.1. | Оснащение индивидуальными приборами учета воды жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Расчет за потребленные коммунальные ресурсы по приборам учета. Снижение потребления данных ресурсов, поскольку установка приборов учета является своеобразным стимулом к экономии | установка за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду, в 2023 году 80 шт. индивидуальных приборов учета воды | - |
| 2.1.2 | Информирование о необходимости установки индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов жилых помещений, находящихся в частной собственности | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Расчет за потребленные коммунальные ресурсы по приборам учета. Снижение потребления данных ресурсов, поскольку установка приборов учета является своеобразным стимулом к экономии | Выполнено информирование собственников о необходимости установки индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов жилых помещений, находящихся в частной собственности | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МУП «Теплоэнергия», МУП «Водоканал», МУП «Электросеть», МУП «Электросвет» | Снижение аварийности и потерь в сетях, экономия энергоресурсов, внедрение энергоэффективного оборудования | Сократилась доля собственного потребления энергоресурсов, повышена надежность систем энергоснабжения города, снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды в системах водоснабжения и водоотведения, сокращены потери холостого хода трансформаторов, снижена величина потерь электрической энергии в линиях электропередач, снижена доля собственного потребления энергоресурсов, сокращено потребление электроэнергии | - |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Теплоэнергия» | МУП «Теплоэнергия» | Сокращение потерь тепловой энергии | Сокращение потерь тепловой энергии | - |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Водоканал» | МУП «Водоканал» | Экономия электрической энергии; снижение потерь, внедрение энергоэффективного оборудования | Экономия электрической энергии; снижение потерь, внедрение энергоэффективного оборудования | - |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3 Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Электросеть» | МУП «Электросеть» | Сокращение потерь электрической энергии | Сокращение потерь электрической энергии | - |
| 3.1.4 | Согласование инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы теплоснабжения города Череповца Вологодской области на 2014-2037 годы ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Сокращение теплопотерь на тепловых сетях | Инвестиционная программа по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы теплоснабжения города Череповца Вологодской области на 2014-2037 годы ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» согласована |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения | МУП «Электросвет» | Сокращение потребления электроэнергии | Сокращено потребление электроэнергии | - |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы 2023 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы» | всего | 228,9 | 228,9 | 225,5 |
|  |  | ДЖКХ | 228,9 | 228,9 | 225,5 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» | всего | 228,9 | 228,9 | 225,5 |
|  |  | ДЖКХ | 228,9 | 228,9 | 225,5 |
| 3 | Основное мероприятие 2.1 Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | ДЖКХ | 228,9 | 228,9 | 225,5 |

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию Программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2023 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы | всего | 59 487,6 | 92 466,8 | 155,4 |
|  |  | городской бюджет | 228,9 | 225,5 | 98,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 59 258,7 | 92 241,3 | 155,7 |
| 2 | Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе | всего | 6 075,7 | 4 162,0 | 68,5 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 6 075,7 | 4 162,0 | 68,5 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в в муниципальном секторе | всего | 6 075,7 | 4 162,0 | 68,5 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 6 075,7 | 4 162,0 | 68,5 |
| 4 | Подпрограмма 2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | всего | 228,9 | 225,5 | 98,5 |
|  |  | городской бюджет | 228,9 | 225,5 | 98,52 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | всего | 228,9 | 225,5 | 98,5 |
|  |  | городской бюджет | 228,9 | 225,5 | 98,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 2.2. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Подпрограмма 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве | всего | 53 183,0 | 88 079,3 | 165.6 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 53 183,0 | 88 079,3 | 165.6 |
| 8 | Основное мероприятие 3.1 Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города | всего | 40 183,0 | 72 366,3 | 180.1 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 40 183,0 | 72 366,3 | 180.1 |
| 9 | Основное мероприятие 3.2 Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения | всего | 13 000,0 | 15 713,0 | 120,9 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 13 000,0 | 15 713,0 | 120,9 |