Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы

Исполнение за 2024 год по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы составило 953 953,52 рубля или 99,83% годового уточненного плана (955 545,38 рублей).

Исполнение за 2024 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1520100110 | Оснащение приборами учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах | 955 545,38 | 953 953,52 | 99,83 |
|  | ВСЕГО | 955 545,38 | 953 953,52 | 99,83 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, выполнение в 2024 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год план | 2024 год факт |  |  |
| 1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,983 | 99,814 | 99,83 | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с установлением меньшего количества приборов учета, чем планировалось. Решение об оснащении жилых домов города приборами учета осуществляется ООО «Северная сбытовая компания» в зависимости от наличия технической возможности. |
| 2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 84,78 | 89,61 | 105,69 | На перевыполнение показателя повлияло установление обще- домовых приборов учета ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» в большем количестве в целях исполнения действующего законодательства |
| 3. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,78 | 97,89 | 98,11 | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с установлением меньшего количества приборов учета, чем планировалось (заявительный характер). Решение об оснащении жилых домов города приборами учета воды принимается собственниками помещений многоквартирных и жилых домов. |
| 4. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 99,75 | 99,64 | 99,89 | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с установлением меньшего количества приборов учета, чем планировалось (заявительный характер). Решение об оснащении жилых домов города приборами учета природного газа принимается собственниками помещений многоквартирных и жилых домов. |
| 5. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 15,690 | 13,849 | 113,30 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя обусловлено снижением объема потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования по отношению к плановому показателю на 2024 год. |
| 6. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 11,344 | 10,865 | 104,41 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя обусловлено снижением объема потерь воды при ее передаче. |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный расход электрической в муниципальном секторе (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв.м | 32,9 | 35 | 94,00 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Показатель не выполнен в полном объеме в связи с вводом в эксплуатацию новых помещений. |
| 2. | Удельный расход тепловой энергии в муниципальном секторе (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,208 | 0,199 | 104,52 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На перевыполнение показателя повлияли погодные условия. |
| 3. | Удельный расход холодной воды в муниципальном секторе (в расчете на 1 человека) | куб.м/ чел. | 48,455 | 59,48 | 81,46 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Показатель не выполнен в полном объеме в связи с вводом в эксплуатацию новых помещений. |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,2 | 0,2 | 100,00 |  |
| 2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/ чел. | 50,393 | 58,974 | 85,45 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияли погодные условия, увеличение жилищного фонда путем ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов |
| 3. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв.м | 26,362 | 27,076 | 97,36 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияли погодные условия, увеличение жилищного фонда путем ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов |
| 4. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м/ кв.м | 0,0128 | 0,0228 | 56,14 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияло увеличение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления. |
| 5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс.куб.м/ чел. | 0,08 | 0,09 | 88,88 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияли погодные факторы. |
| 6. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв.м | 0,035 | 0,044 | 79,55 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияли погодные факторы, увеличение жилищного фонда путем ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов. |
| 7. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | % | 99,87 | 82,54 | 82,65 | На невыполнение показателя повлияло установка меньшего количества приборов учета в связи с заявительным характером |
| 8. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | % | 99,81 | 89,86 | 90,03 | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с установлением меньшего количества приборов учета, чем планировалось. Решение об оснащении жилых домов города приборами учета осуществляется ООО «Северная сбытовая компания» в зависимости от наличия технической возможности. |
| 9. | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | шт. | 58 | 102 | 175,86 | Показатель перевыполнен в связи с установкой большего количества приборов учета за счет образовавшейся экономии средств городского бюджета в процессе конкурса |
| 10. | Количество общедомовых приборов учета тепловой энергии в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов | шт. | 32 | 44 | 137,50 | Показатель перевыполнен в связи с большим фактическим выполнением работ ООО «Газпромтеплоэнерго Вологда» |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./ Гкал | 0,1526 | 0,1524 | 100,13 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На перевыполнение показателя повлияли погодные факторы. |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс.кВтч/ тыс. куб.м | 0,332 | 0,346 | 95,95 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Невыполнение показателя обусловлено увеличением объема потерь теплоносителя при его передаче. |
| 3. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс.кВтч/ тыс. куб.м | 0,158 | 0,169 | 93,50 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Невыполнение показателя обусловлено уменьшением общего объема потребления холодной воды с учетом потерь. |
| 4. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс.кВтч/ куб.м | 0,00012 | 0,00015 | 80,00 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Невыполнение показателя обусловлено увеличением удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения |
| 5. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/ кв.м | 1,72 | 0,91 | 189,00 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя обусловлено снижением удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения |
| 6. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % | 56,90 | 99,40 | 174,69 | На перевыполнение показателя повлияла выполнение мероприятий по замене светильников |