

1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы, сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы (далее –муниципальная программа), утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4134 (в редакции постановления мэрии города 24.11.2022 № 3369).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца.

Целью муниципальной программы является – создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан городской среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания.

Задачи:

1. Создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;

2. Создание условий для обеспечения инвестиционной привлекательности города;

3. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий;

4. Улучшение архитектурного облика города.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год представлены в таблице 1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 2.

2. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы за 2022 год

Результатами реализации муниципальной программы в рамках исполнения задачи по созданию условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и градостроительного зонирования за 2022 год стали:

- обеспечение 98% актуализации документов территориального планирования муниципального образования «Город Череповец»;

- обеспечение 92% территорий города градостроительной документацией и нормативно-правовой базой.

Основными достижениями сферы по решению данной задачи муниципальной программы стали:

- актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования «Город Череповец»: внесены изменения в Генеральный план города Череповца (решение Череповецкой городской Думы Вологодской области от 24 июня 2022 № 85), внесены изменения в Правила землепользования и застройки города Череповца (решение Череповецкой городской Думы Вологодской области от 24 июня 2022 № 86);

- принятие решений и подготовка документации по планировке территорий для возможности освоения городских территорий, строительства значимых для города объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

Результатами реализации муниципальной программы в рамках исполнения задачи по созданию условий для обеспечения инвестиционной привлекательности города за 2022 год стали:

- обеспечение объема ввода жилья 133,4 тыс. кв. м.;

- обеспечение проектами планировки на неосвоенные территории 40 Га территорий для объектов обслуживания;

- обеспечение проектами планировки на неосвоенные территории 77,56 Га территорий зеленых насаждений общего пользования;

- обеспечение проектами планировки на неосвоенные территории 111,75 Га территорий улично-дорожной сети.

Основными достижениями сферы по решению данной задачи муниципальной программы стали:

- внесены изменения в документацию по планировке территории линейного объекта «Северная объездная дорога» (постановление мэрии города от 27.05.2022 № 1521);

- утверждена документация по планировке территории, ограниченной ул. Молодежной, ул. Остинской, Кирилловским шоссе и подъездными ж/д путями АО «ЧФМК» (постановление мэрии города от 02.06.2022 № 1602);

- внесены изменения в документацию по планировке территории в границах земельного участка 35:21:0503001:2207 (постановление мэрии города от 08.08.2022 № 2352);

- внесены изменения в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Коммунистов, Труда, Ленина, Дзержинского (постановление мэрии города от 09.09.2022 № 2651);

- утверждена документация по планировке территории линейного объекта «Улично-дорожная сеть (красные линии) Северного района города» (постановление мэрии города от 06.10.2022 № 2899);

- утверждена документация по планировке территории линейного объекта «Проект планировки территории улично-дорожной сети Зашекснинского района» (постановление мэрии города от 28.10.2022 № 3155);

- утверждена документация по планировке территории линейного объекта «Реконструкция главного коллектора Индустриального района города Череповца Вологодской области (постановление мэрии города от 08.12.2022 № 3492);

- утверждена документация по планировке территории 119 микрорайона города Череповца (постановление мэрии города от 12.12.2022 № 3541);

- заключен и реализован муниципальный контракт № 01/2022 от 05.04.2022 на выполнение работ по разработке документации по планировке территории 119 микрорайона города Череповца;

- заключен муниципальный контракт № 02/2022 от 18.04.2022 на выполнение работ по разработке документации по планировке территории 110 микрорайона города Череповца, который был расторгнут 27.04.2022 по соглашению сторон. Разработка документации по планировке территории осуществляется силами МАУ «Череповец-проект»;

- заключен и реализован муниципальный контракт № 04/2022 от 27.09.2022 на выполнение работ по аэрофотосъемке территории города Череповца, площадью 10 кв. км;

- исполнен муниципальный контракт № 05/2021, заключённый 29.12.2021 на выполнение работ по корректировке научно-проектной документации объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Череповца Вологодской области, и требований к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон, и проведение государственной историко-культурной экспертизы;

- исполнен в 2022 году муниципальный контракт № 06/2021, заключённый 29.12.2021 на выполнение работ по корректировке научно-проектной документации предмета охраны, границ территорий и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения города Череповца.

Результатами реализации муниципальной программы в рамках исполнения задачи по обеспечению комплексного подхода к благоустройству городских территорий за 2022 год стали:

- обеспечение проектами комплексного благоустройства 84 Га территорий набережных.

Основными достижениями сферы по решению данной задачи муниципальной программы стали разработанные проектные предложения по благоустройству территорий общественных пространств проектной группы «Шаги», а именно:

- эскизный проект благоустройства сквера по ул. Архангельская;

- эскизный проект благоустройства сквера Моряков;

- эскизный проект благоустройства территорий ТОС (Красноармейская площадь, бульвар по ул. Бабушкина, сквер на ул. Остинской, сквер на пересечении ул. Юбилейная и ул. Космонавта Беляева, сквер на ул. Наседкина, 5);

- эскизный проект благоустройства территорий «Соловьиной рощи»;

- эскизный проект благоустройства территорий площади МАУК «Дворец химиков»;

- набережная на Соборной горке;

- сквер по ул. Годовикова;

- парк 200-летия Череповца;

- эскизный проект благоустройства территорий причала на ул. Парковой;

- подготовлена документация и направлена заявка на участие во Всероссийском конкурсе туристского кода центра города;

- проведен фестиваль «Криули» (урбанистический фестиваль);

Подготовлены 2 заявки для участия в конкурсе лучшей муниципальной практики.

Разработана концепция развития территории от Октябрьского моста до р. Негодяйки, расположенной в Зашекснинском районе: «Красная горка: ландшафтная набережная в районе Усадьбы Гальских» для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений 2022 года в номинации «исторические поселения».

В рамках исполнения задачи по улучшению архитектурного облика города за 2022 год обеспечено 100% выполнение плана деятельности управления архитектуры и градостроительства мэрии.

Основными достижениями сферы по решению данной задачи муниципальной программы за 2022 год стали:

- рассмотрение 123 эскизных проектов по внешнему виду и месту размещения рекламных конструкций и вывесок по заявкам физических и юридических лиц;

- в рамках предоставления муниципальной услуги по выдаче заключения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства было рассмотрено 77 обращение от граждан и организаций по согласованию архитектурно-градостроительного облика.

- внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций, в части включения новых мест. Проведено 4заседания рабочих групп по принятию решения о внесении изменений в «Схему размещения рекламных конструкций и объектов информации на территории города» (далее – Схема), по итогам которых приняты решения о внесении в Схему 10 новых мест размещения рекламных конструкций.

Проведен и подведены итоги открытого архитектурного конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству театра для детей и молодежи в городе Череповце с выплатой премии победителям.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы за 2022 год представлены в таблице 3.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы за 2022 год представлен в таблице 4.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы за 2022 год представлена в таблице 5.

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и информация о внесенных ответственным исполнителем в 2022 году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений

В 2022 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

- постановлением мэрии города от 26.04.2022 № 1149 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4134» в связи с уточнением объемов финансового обеспечения муниципальной программы в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 15.02.2022 № 13 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2021 № 188 «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в части перераспределения средств за счет экономии от мероприятия «Обеспечение внесения изменений в Генеральный план г. Череповца», обусловленной реализацией указанного мероприятия силами управления архитектуры и градостроительства мэрии, а также перераспределением бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на управление по делам культуры мэрии в рамках реализации полномочий;

- постановлением мэрии города от 12.09.2022 № 2674 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4134» в связи с уточнением объемов финансового обеспечения муниципальной программы в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 24.06.2022 № 89 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2021 № 188 «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в части перераспределения средств за счет экономии от мероприятия Разработка документации по планировке территории 119 микрорайона города Череповца», а также перераспределением бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на [МАУ «Центр комплексного обслуживания»](https://mayor.cherinfo.ru/1571), МАУ «Череповец-проект» на приоритетные направления;

- постановлением мэрии города от 27.10.2022 № 3101 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4134» в соответствии с принятыми решениями на заседании экспертного совета по бюджету и экономической политики в городе, состоявшегося 29.09.2022 года, а также в соответствии с доведенными финансовым управлением мэрии города прогнозными объемами бюджетных ассигнований на 2023 и плановый период 2024 и 2025 года;

- постановлением мэрии города от 24.11.2022 № 3369 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4134» в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 25.10.2022 № 130 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2021 № 188 «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», а также приведение показателя (индикатора) «Объем ввода нового жилья» в соответствии с плановыми значениями показателя, определенными заключенным с Минстроем России соглашением о реализации регионального проекта «Жилье» на территории Вологодской области.

5. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия контрольно-счетной палаты города Череповца в отчетном 2022 году не проводились.

6. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или)

корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий,

в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм, основного мероприятия муниципальной программы, в настоящее время отсутствуют.

7. Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы субъекта

бюджетного планирования в 2022 году в федеральных целевых, программах,

государственных программах Российской Федерации, Вологодской области,

а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных

механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году в федеральных целевых, программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях с целью привлечения дополнительных средств участие не принималось.

8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов П1-П11 муниципальной программы за 2022 рассчитывается по формулам в соответствии с методикой оценки эффективности, утвержденной в муниципальной программе (постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4134 (с изменениями).

Степень достижения плановых значений вышеуказанных показателей П1-П11 оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % - неэффективное выполнение показателей Программы;

от 95 до 100% и более - эффективное выполнение показателей Программы.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Степень достижения планового значения показателя, % | Оценка эффективности выполнения показателя (эффективное/ неэффективное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г. Череповца и ПЗЗ) | % | 100% | эффективное |
| 2 | Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой | % | 100% | эффективное |
| 3 | Площадь территорий объектов социальной инфраструктуры, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 100% | эффективное |
| 4 | Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 100% | эффективное |
| 5 | Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 100% | эффективное |
| 6 | Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства | Га | 100% | эффективное |
| 7 | Объем ввода нового жилья | тыс.м² | 133,4% | эффективное |
| 8 | Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории | тыс.м² | 100,00% | эффективное |
| 9 | Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 100,00% | эффективное |
| 10 | Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 100,00% | эффективное |
| 11 | Выполнение плана деятельности управления | % | 100,00% | эффективное |

Оценка достижения эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Пэф =* | *n*  *SUM Пi*  *i=1* | , где: |
| *n* |

Пэф – совокупная эффективность реализации Программы, %;

Пi – степень достижения i-того целевого показателя реализации Программы, %,

n – количество целевых показателей реализации Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение Пэф равно 95% и выше, то уровень реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Пэф= (100+100+100+100+100+100+133,4+100+100+100+100)/11=103,0%.

Вывод: высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы, так как показатель эффективности превышает 95% и составляет 103,0%.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле: ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ- лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Расчет оценки степени достижения запланированного уровня затрат:

ЭБ= 32 189,0 / 32 539,4\*100%=98,9%.

Иная необходимая информация необходимая для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы отсутствует.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной  программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021  год\* | 2022 год | | |
| план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2022-2024 годы» | | | | | | | |
| 1 | Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г. Череповца и ПЗЗ) | % | 100 | 98 | 98 | 100,0 |  |
| 2 | Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой | % | 91 | 92 | 92 | 100,0 |  |
| 3 | Площадь территорий объектов социальной инфраструктуры, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 38,46 | 40 | 40 | 100,0 |  |
| 4 | Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 65,46 | 77,56 | 77,56 | 100,0 |  |
| 5 | Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 102 | 111,75 | 111,75 | 100,0 |  |
| 6 | Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства | Га | 84 | 84 | 84 | 100,0 |  |
| 7 | Объем ввода нового жилья | тыс.м² | 99 | 100 | 133,4 | 133,4 | Перевыполнение показателя связано с высокой степенью готовности домов в 2022 г. и вводом в эксплуатацию трех «проблемных» МКД |
| 8 | Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории | тыс.м² | 1 655,13 | 1701,76 | 1701,76 | 100,0 |  |
| 9 | Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 7 | 7 | 7 | 100,0 |  |
| 10 | Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 11 | 11 | 11 | 100,0 |  |
| 11 | Выполнение плана деятельности управления | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |  |

\* Фактические значения показателей включены из отчетной информации по муниципальной программе «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2023 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4810 (в редакции постановления мэрии города от 22 декабря 2021 № 4961), за 2021 год.

Таблица 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной

программы, подпрограмм

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя  (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя  (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в  формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г.Череповца и ПЗЗ) | % | Характеризует степень актуальности документов территориального планирования. | На 31.12.2022 | П1=100%\*Т/Тобщ.  П1=100%\*12827,22/13089=98% | П1- степень актуальности документов территориального планирования МО (в %),  Т – площадь территории города, соответствующей документам территориального планирования (в га),  Тобщ. – площадь территории города (в га) | 3 | Сведения из ИСОГД | УАиГ |
|  |  |  |
| 2 | Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой | % | Показатель отражает, на какой доле территорий возможно обеспечение устойчивого развития всей территории города и отдельных его фрагментов, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.  Изложенные мероприятия невозможно выполнить без соответствующей градостроительной документацией и нормативно-правовой базы | На 31.12.2022 | П2=100%\*Т/Тобщ.  П2=100%\*12041/13089=92% | П2- доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой (в %),  Т – площадь территории города, на которую разработана градостроительная документация (в га),  Тобщ – площадь территории города (в га) | 3 | Сведения из ИСОГД | УАиГ |
| 3 | Площадь территорий объектов социальной инфраструктуры, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | Показатель отражает количество гектар территории (земельных участков) по проекту планировки территории предназначенных под данное функциональное назначение.  Выполнение плана показателя характеризуется в целях резервирования земельных участков внутри элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ данных земельных участков, и последующего их выделения для строительства капитальных объектов и размещения линейных объектов (инженерные сети, дороги, путепроводы) | На 31.12.2022 | П3=Т  Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:  Т= Тпг+Ттг  Т= 38,46+1,54=40 Га | П3 - площадь территорий объектов социальной инфраструктуры, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории;  Т - площадь территорий объектов социальной инфраструктуры согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в га).  Тпг - площадь территорий объектов социальной инфраструктуры, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в га).  Ттг - площадь территорий объектов социальной инфраструктуры, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в га) | 3 | Сведения из ИСОГД | УАиГ |
| 4 | Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | Показатель отражает количество гектар территории (земельных участков) по проекту планировки территории, предназначенных под данное функциональное назначение.  Выполнение плана показателя характеризуется в целях резервирования земельных участков внутри элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ данных земельных участков, и последующего их выделения для озеленения и благоустройства | На 31.12.2022 | П4=Т  Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:  Т= Тпг+Ттг  Т=65,46+12,1=77,56 Га | П4 - Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории (в га);  Т - Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в га)  Тпг - площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в га).  Ттг - площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в га) | 3 | Сведения из ИСОГД | УАиГ |
| 5 | Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | Показатель отражает количество гектар территории (земельных участков) по проекту планировки территории, предназначенных под данное функциональное назначение.  Выполнение плана показателя характеризуется в целях резервирования земельных участков внутри элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ данных земельных участков и последующего их выделения для строительства капитальных объектов и размещения линейных объектов (инженерные сети, дороги, путепроводы) | На 31.12.2022 | П5=Т  Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:  Т= Тпг+Ттг  Т=102+9.75= 111,75 га | П5 - площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории (в га);  Т - площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в га)  Тпг - площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в га).  Ттг - площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в га) | 3 | Сведения из ИСОГД | УАиГ |
| 6 | Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства | Га | Показатель отражает количество гектар территории (земельных участков) по проекту планировки территории, предназначенных под данное функциональное назначение.  Выполнение плана показателя характеризуется в целях резервирования земельных участков внутри элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ данных земельных участков и последующего их выделения для строительства капитальных объектов и размещения линейных объектов (инженерные сети, дороги, путепроводы) | На 31.12.2022 | П6=Т  Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:  Т= Тпг+Ттг  Т=84 Га  (показатель остается неизменным) | П6 - площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства (в га);  Т - площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в га)  Тпг - площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства, предыдущего года (в га).  Ттг - площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства текущего года (в га) | 3 | Сведения из ИСОГД | УАиГ |
| 7 | Объем ввода нового жилья | тыс.м² | Количество метров квадратных жилья введенного в эксплуатацию при окончании строительства многоквартирных жилых домов | На 31.12.2022 | П7= S = ∑Si  Показатель рассчитывается как сумма объемов ввода нового жилья, данные предоставляются застройщиками при вводе жилых домов в эксплуатацию.  S = ∑Si (тыс. м2)  П7= S = ∑Si  П=133,4 тыс.кв.м.  Объем ввода нового жилья на перспективу рассчитывается следующим образом: средний процент объема ввода жилья за год от общей площади строящегося жилья составляет примерно 40%.  S=Sn\*0,4 (тыс. м2); | П7 - количество метров квадратных жилья, введенного в эксплуатацию при окончании строительства многоквартирных жилых домов   Si – объем ввода нового жилья, в соответствии с данными застройщика при вводе жилого дома в эксплуатацию (тыс. м2).  Sn – предполагаемая площадь строящегося жилья | 3 | Департамент строительства Вологодской области | УАиГ |
| 8 | Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории | тыс.м² | Показатель отражает количество гектар территории (земельных участков) по проекту планировки территории, предназначенных под данное функциональное назначение.  Выполнение плана показателя характеризуется в целях резервирования земельных участков внутри элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ данных земельных участков, и последующего их выделения для строительства многоквартирных жилых домов | На 31.12.2022 | П8=ЖФ  Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:  ЖФ= ЖФпг+ЖФтг  Где  ЖФ=1655,13+46,63=1701,76 тыс.кв.м. | П8 - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории (в тыс. м2)  ЖФ - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории, согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в тыс. м2)  ЖФпг - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в тыс. м2)  ЖФтг - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в тыс. м2) | 3 | Сведения из ИСОГД | УАиГ |
| 9 | Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | Показатель отражает количество гектар территории (земельных участков) по проекту планировки территории, предназначенных под данное функциональное назначение.  Выполнение плана показателя характеризуется в целях резервирования земельных участков внутри элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ данных земельных участков и последующего их выделения для строительства объектов образования и размещения линейных объектов (инженерные сети, дороги, путепроводы) | На 31.12.2022 | П9=Ш  Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:  Ш= Шпг+Штг  Ш=7+0=7 | П9 - Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории (в шт.);  Ш - Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в шт.)  Шпг - количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в шт.).  Штг - количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в шт.) | 3 | Сведения из ИСОГД | УАиГ |
| 10 | Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | Показатель отражает количество гектар территории (земельных участков) по проекту планировки территории, предназначенных под данное функциональное назначение.  Выполнение плана показателя характеризуется в целях резервирования земельных участков внутри элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ данных земельных участков и последующего их выделения для строительства детских садов и размещения линейных объектов (инженерные сети, дороги, путепроводы) | На 31.12.2022 | П10=ДС  Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов:  ДС= ДСпг+ДСтг  ДС=11+0=11 | П10 - количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории (в шт.);  ДС - количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в шт.)  ДСпг - количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в шт.).  ДСтг - количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в шт.) | 3 | Сведения из ИСОГД | УАиГ |
| 11 | Выполнение плана деятельности управления | % | Показатель характеризует предоставление управлением муниципальных услуг и выполнение возложенных на управление полномочий и функций (в соответствии с Положением об управлении архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца) включающих в себя обеспечение основных мероприятий 1-3 Программы | На 31.12.2022 | П11 = КПисп /Путв х 100  9245/9245\*100=100 | П11 - степень достижения планового значения показателя (%)  КПисп – количество исполненных полномочий управлением архитектуры и градостроительства на отчетную дату  Путв - количество полномочий управления, утвержденных Положением об управлении архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца | 3 | Сведения из ИСОГД,  МКУ «Финансово-бухгалтерский центр» | УАиГ |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2022 год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно-правовых актов» | УАиГ | 1. Устойчивое развитие территорий, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.  2. Создание условий для привлечения инвестиций.  В соответствии с [Градостроительным кодексом](https://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/0) РФ подготовлены и утверждены документы территориального планирования муниципального образования - Генеральный план г. Череповца, документ градостроительного зонирования - Правила землепользования и застройки города Череповца.  В соответствии с документами территориального планирования подготовлена и утверждена документация по планировке территории | Х | Х | Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г. Череповца и ПЗЗ). Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой.  Площадь территорий объектов социальной инфраструктуры, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории. Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории. Объем ввода нового жилья.  Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории. Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории. Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории. Выполнение плана деятельности управления |
| 1.1 | Обеспечение внесения изменений в Генеральный план г. Череповца |  | Разработан основной документ территориального планирования муниципального образования, регулирующий и корректирующий градостроительную деятельность на территории города Череповца | Мероприятие реализовано частично: решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 24 июня 2022 № 85 внесены изменения в Генеральный план города Череповца | При формировании проекта городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, управлению архитектуры и градостроительства мэрии на 2023 и 2024г. доведены БА для разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города с целью приведения в соответствие со стратегическим планом развития города (мастер-планом).  Реализация мероприятия в полном объеме запланирована на 2023-2024 годы. |
| 1.2. | Обеспечение внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Череповца | УАиГ | Разработан основной документ градостроительного зонирования - Правила землепользования и застройки города Череповца. В соответствии с федеральным законодательством любое градостроительное изменение на территории муниципального образования, начиная с предоставления земельного участка под проектирование и строительство (либо реконструкцию) и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию, должно быть регламентировано Правилами землепользования и застройки города Череповца. | Мероприятие реализовано: решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 24 июня 2022 № 86 внесены изменения в Правила землепользования и застройки города Череповца | X |
| 1.3 | Разработка документации по планировке территории 119 микрорайона города Череповца | УАиГ | Мероприятие запланировано в связи с необходимостью реализации участков для индивидуального жилищного строительства, продажа которых принесет дополнительный доход в бюджет | Разработана документация по планировке территории 119 микрорайона города Череповца (муниципальный контракт № 01/2022 от 05.04.2022) | X |
| 1.4 | Проведение строительно-технической экспертизы объекта незавершенного строительства | УАиГ | Мероприятие запланировано в целях оценки состояния объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 35:21:0401008:101 площадью 10 126 кв.м по адресу: г. Череповец, пр. Победы – ул. Сталеваров, и реализации полномочий управлением по его сносу, поскольку строительство объекта приостановлено собственниками с 2008 г., объект находится в заброшенном, аварийном состоянии, не эксплуатируется, не охраняется, возможен свободный доступ неограниченного круга лиц. Собственниками здания не обеспечена безопасность объекта для жизни и здоровья граждан. Основные конструкции здания имеют деформации и повреждения, неблагоприятно влияющие на несущую способность здания в целом. | Х | Мероприятие не реализовано, так как в процессе его реализации, выявлено отсутствие необходимых полномочий |
| 1.5. | Корректировка научно-проектной документации предмета охраны, границ территорий и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения города Череповца | УАиГ | Данное мероприятие запланировано с целью реализации инвестиционных проектов и исключения избыточных требований градостроительного регламента, а также с целью возможности реализации мероприятий, предусмотренных в Мастер-плане | Мероприятие исполнено (муниципальный контракт № 05/2021 от 29.12.2021). Более детально отражено в разделе 2 отчета. | Х |
| 1.6 | Корректировка научно-проектной документации объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Череповца Вологодской области, и требований к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон, и проведения государственной историко-культурной экспертизы | УАиГ | Мероприятие запланировано с целью реализации инвестиционных проектов и исключения избыточных требований градостроительного регламента, а также с целью возможности реализации мероприятий, предусмотренных в Мастер-плане | Мероприятие исполнено (муниципальный контракт № 06/2021 от 29.12.2021).  Более детально отражено в разделе 2 отчета. | Х |
| 1.7 | Разработка документации по планировке территории 110 микрорайона города Череповца | УАиГ | Мероприятие запланировано в целях дальнейшего поэтапного освоения перспективных территорий в Зашекснинском районе вдоль Шекснинского проспекта согласно Генеральному плану города.  Реализация мероприятия необходима для формирования земельного участка для проектирования в 2022 средней общеобразовательной школы и земельного участка для здания автогородка (Детский учебный центр по безопасности дорожного движения), театра для детей и молодежи в 110 микрорайоне. | Х | 27.04.2022 заключен муниципальный контракт № 02/2022 на выполнение работ по разработке документации по планировке территории 110 микрорайона города Череповца, который был расторгнут по соглашению сторон.  Реализация мероприятия осуществляется МАУ «Череповец-проект» |
| 1.8 | Выполнение работ по аэрофотосъемке территории города Череповца площадью 10 кв.км | УАиГ | Мероприятие запланировано в рамках выполнения работ по аэрофотосъемке территории города Череповца площадью 10 кв. км. в отношении территории ДОКа, обновление территории 108 микрорайона города | Выполнены работы по аэрофотосъемке территории города Череповца, площадью 10 кв. км (муниципальный контракт № 04/2022 от 27.09.2022) | Х |
| 2. | Основное мероприятие 2  «Создание условий для формирования комфортной городской среды» | УАиГ | Создание комфортной городской среды благоприятной для проживания.  Обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения.  В соответствии с [Градостроительным кодексом](https://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/0) РФ подготовлена и утверждена документация по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования. | Мероприятие выполнено. Более детально отражено в разделе 2 отчета. | Х | Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории. Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства. Выполнение плана деятельности управления |
| 2.1. | Проведение открытого конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству театра для детей и молодежи в городе Череповце | УАиГ | Мероприятие запланировано в целях определения лучшего архитектурно-градостроительного и объемно-планировочного решения. В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, в том числе иностранные, а также объединения или консорциумы указанных лиц, соответствующие установленным требованиям.  Целью конкурса является определение трех финалистов, создавших выразительные, уникальные и оптимальные решения архитектурной концепции строительства нового здания театра.  Проведение конкурса будет осуществлено в рамках Положения, регламентирующего порядок его организацию и условия проведения, в два этапа.  За проекты, занявшие первое, второе и третье места в конкурсе, устанавливается премия в размере:  1 место – 750 тыс. руб.; 2 место – 450 тыс. руб.; 3 место – 300 тыс. руб. | Мероприятие выполнено.  В соответствии с итоговым протоколом открытого архитектурного конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству театра для детей и молодежи в городе Череповце от 11.04.2022 выбраны победители конкурса, премия перечислена. | Х |
| 3. | Основное мероприятие 3  «Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализации мероприятий муниципальной программы» | УАиГ | Достигнуто устойчивое комплексное развитие территорий города с соблюдением норм законодательных актов Российской Федерации Соблюдены нормы [Градостроительного кодекса](https://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/0), [Бюджетного кодекса](https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/0).  Осуществлен комплексный подход к благоустройству территорий города.  Повышен уровень благоустройства городской среды и условия жизнедеятельности и проживания граждан.  Разработаны градостроительные решения развития города, направленные на инвестиционную привлекательность. | Запланированные мероприятия исполнены | Х | Выполнение плана деятельности управления. Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г. Череповца и ПЗЗ) Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой  Объем ввода нового жилья. Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории |

Таблица 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| текущий год | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря 2022 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 – 2024 годы | всего | 38 208,7 | 32 539,4 | 32 189,0 |
| [Управление](#sub_22012) архитектуры и градостроительства мэрии | 38 208,7 | 32 539,4 | 32 189,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно - правовых актов | [Управление](#sub_22012) архитектуры и градостроительства мэрии | 5 195,1 | 1 340,0 | 1 288,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2 Создание условий для формирования комфортной городской среды | [Управление](#sub_22012) архитектуры и градостроительства мэрии | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3 Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализации мероприятий муниципальной программы | [Управление](#sub_22012) архитектуры и градостроительства мэрии | 30 013,6 | 29 699,4 | 29 401,0 |

Таблица 5

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за текущий год (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа  «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 – 2024 годы | всего | 32 539,4 | 32 189,0 | 98,9 |
| городской бюджет | 32 539,4 | 32 189,0 | 98,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 1 | Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно - правовых актов | всего | 1 340,0 | 1 288,0 | 96,1 |
| городской бюджет | 1 340,0 | 1 288,0 | 96,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 2 | Создание условий для создания комфортной городской среды | всего | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 |
| городской бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 3 | Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализации мероприятий муниципальной программы | всего | 29 699,4 | 29 401,0 | 99,0 |
| городской бюджет | 29 699,4 | 29 401,0 | 99,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |