- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год, сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022 - 2025 годы, утвержденная постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4137 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022 - 2025 годы» (в редакции постановления мэрии от 25.12.2023 № 3852) –далее муниципальная программа.

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению имуществом города.

Цель муниципальной программы: Повышение эффективности использования муниципального имущества с целью создания условий для пополнения городского бюджета и исполнения городских программ.

В 2023 году реализация муниципальной программы обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Формирование состава муниципального имущества, оптимального для решения вопросов местного значения городского округа «Город Череповец» ведется реестр муниципального имущества. В 2023 году произошло снижение площади нежилых зданий и нежилых помещений, входящих в состав казны, не обременённых правами третьих лиц до 31060,4 кв.м., что составляет 89,3 % к планируемому значению. При этом обеспечено соответствие муниципального земельно-имущественного комплекса полномочиям и задачам городского округа.

2. В рамках решения задачи «Обеспечение полноты учета муниципального имущества в соответствии с требованиями законодательства» с целью повышения доли зарегистрированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включённых в реестр муниципального имущества, в 2023 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 244 объекта недвижимости, что составляет 65,2%, что на 8,2% больше запланированного значения.

3. В рамках решения задачи «Обеспечение использования по целевому назначению и сохранности муниципального имущества» осуществлялся контроль на предмет использования имущества, закрепленного за учреждениями и муниципальными предприятиями в соответствии с уставной деятельностью, обеспечено содержание, охрана пустующих помещений и текущий ремонт объектов муниципальной собственности.

В 2023 году проведено 22 проверки использования муниципального имущества, проверено 443 объекта. По результатам проведенных проверок выявлено 57 нарушений, из них в 2023 году устранено 43, что составляет 75,4%, что на 3,4% больше запланированного значения.

4. В рамках решения задачи «Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования и приватизации муниципального имущества в запланированном объеме» в 2023 году обеспечено поступлений в бюджет по неналоговым доходам в сумме 549 907,0 тыс. руб., что составляет 114,5% от плана.

В том числе для обеспечения поступлений в бюджет неналоговых доходов в 2023 году комитетом по управлению имуществом города проведен 21 аукцион по продаже земельных участков и прав аренды земельных участков. По результатам продано в собственность 106 земельных участков и право на заключение договоров аренды на 33 земельных участка. Организовано и проведено 14 торгов по продаже объектов, включенных в План (программу) приватизации муниципального имущества на 2023 год, продано 4 объекта недвижимого имущества.

Так же в 2023 году проведено 2 аукциона по продаже права на заключение договора аренды муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования городской округ город Череповец Вологодской области.

По его результатам в 2024 году заключено 4 договора аренды движимого имущества.

5. В рамках решения задачи «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» на территории города Череповца для строительства было предоставлено 180 земельных участков общей площадью 72,8 га, в том числе для жилищного строительства предоставлено 99 участков площадью 14,23 га.

В 2023 году в рамках обеспечения многодетных семей земельными участками, земельными сертификатами на территории муниципального образования «Город Череповец» предоставлено 45 земельных сертификатов и 37 земельных участков, что позволило достичь результата по обеспечению многодетных семей земельными участками, земельными сертификатами на территории муниципального образования «Город Череповец» к 2023 году на уровне 72,22%.

6. В рамках решения задачи «Соблюдение требований законодательства при установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории города» обеспечено достижение доли самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством на уровне 99,40%.

7. В рамках решения задачи «Качественное оказание комитетом муниципальных услуг» был достигнут уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг – 95,87%.

Муниципальные услуги комитетом по управлению имуществом города в 2023 году предоставлялись по 13 видам услуг. За период 2023 год рассмотрено 2144 заявления по данным услугам. С целью повышения уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг обеспечена возможность подачи и получения результата оказания муниципальных услуг в электронном виде, а именно через ЕГПУ и РГПУ.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год представлены в Приложении 1.

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении 2.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы представлен в приложении 3.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы представлена в приложении 4.

4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего

муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении

муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий

органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022 – 2025 годы» в 2023 году не проводились.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,

и информация о внесенных в 2023 году изменениях в муниципальную

программу с указанием причин изменений

В 2023 году в муниципальную программу вносились следующие изменения:

1). Постановлением мэрии города от 02.03.2023 № 551 внесены изменения:

- скорректирован объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы в соответствии с Протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 12.01.2023 № 1;

- уточнено наименование мероприятия 2.12 «Определение экономически обоснованного размера ставок арендной платы в отношении земельных участков»;

- основное мероприятие 2. «Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом» дополнено мероприятием 2.13 «Приобретение в муниципальную собственность нежилого помещения по адресу: г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 43».

2). Постановлением мэрии города от 20.04.2023 № 1112 внесены изменения:

- скорректирован объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы в соответствии с Протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе в соответствии с Протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 27.02.2023 № 2;

- уточнено наименование мероприятия 2.8 «Размещение информационных сообщений на радио и интернет -ресурсах. Размещение информационных и рекламных материалов»;

- изменено значение показателя «доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством» в связи с доведением дополнительных средств на демонтаж рекламных конструкций.

3) Постановлением мэрии города Череповца Вологодской области от 14.07.2023 № 2075 скорректирован объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы:

- в соответствии с Протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 05.06.2023 № 3;

- по дополнительной повестке к заседанию экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе по основному мероприятию 3. «Содержание имущества казны» дополнительно увеличены расходы на 2023 год по соисполнителю МАУ «ЦКО» на ремонт здания по ул. Ленина, 74.

- перераспределены расходы между мероприятиями муниципальной программы.

4) Постановлением мэрии города Череповца от 27.09.2023 № 2752:

- перераспределены расходы между мероприятиями муниципальной программы.

5) Постановлением мэрии города от 30.10.2023 № 3124 скорректирован объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике от 03.02.2022 № 1;

- муниципальная программа дополнена мероприятием 2.14 «Выплата возмещений собственникам, причиненных изъятием земельных участков, объектов недвижимости для муниципальных нужд» в связи с планируемым проведением в 2025 году мероприятий по изъятию земельных участков, объектов недвижимости для муниципальных нужд.

- внесены изменения в ряд показателей муниципальной программы.

6) Постановлением мэрии города от 27.11.2023 № 3459:

- перераспределены расходы между мероприятиями муниципальной программы;

- в соответствии с решениями, принятыми на заседании экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе 09.11.2023 увеличены расходы на 2024 год по основному мероприятию 3 «Содержание имущества казны» для ремонта помещений здания по адресу ул. Ленина, 74.

7) Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 20.12.2023               № 3783 скорректирован объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы в соответствии с протоколами заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике города от 09.11.2023, 04.12.2023. Кроме того:

- перераспределены расходы между мероприятиями муниципальной программы;

- с 01.01.2024 изменено значение показателя «Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период».

8) Постановлением мэрии города от 25.12.2023 № 3852 скорректирован объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы:

- перераспределены расходы между мероприятиями муниципальной программы.

6. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении)

финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных

мероприятий муниципальной программы в целом по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм в настоящее время отсутствуют.

7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2023 год (с приведением алгоритма расчета)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022 – 2025», утвержденной постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4137.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей представлена в таблице.

| п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Эффективность, % | Оценка эффективности выполнения показателя (эффективное/ неэффективное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь нежилых зданий и нежилых помещений, входящих в состав казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета | кв.м. | 31060,4/ 29480,5 | 89,3/ 89,3 | неэффективное / неэффективное |
| 2 | Уровень реализации решений об изъятии для муниципальных нужд, подлежащих исполнению в текущем году | % | 0 | 0,0 | неэффективное |
| 3 | Доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, нежилые помещения), поступающих в рамках полномочий ОМСУ | % | 58,3 | 73,9 | неэффективное |
| 4 | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | ед. | 4 | 100,0 | эффективное |
| 5 | Доля зарегистрированных жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр | % | 65,2 | 114,4 | эффективное |
| 6 | Доля нежилых зданий и нежилых помещений, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества нежилых зданий, нежилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества | % | 93,5 | 100,5 | эффективное |
| 7 | Доля устраненных нарушений при использовании муниципального имущества к выявленным при осуществлении проверок использования муниципального имущества | % | 75,4 | 104,7 | эффективное |
| 8 | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом | тыс. руб. | 549 907,0 | 114,5 | эффективное |
| 9 | Выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом | % | 114,47 | 114,5 | эффективное |
| 10 | Доля размещенных нестационарных объектов на территории города к общему количеству нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта | % | 92 | 98,9 | эффективное |
| 11 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | га | 72,78 | 123,4 | эффективное |
| 12 | Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические работы | шт. | 314 | 112,1 | эффективное |
| 13 | Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков | % | 72,22 | 100,3 | эффективное |
| 14 | Доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу комитета материального/ нематериального характера | % | 91,0/92,0 | 98,9/ 119,5 | эффективное/ эффективное |
| 15 | Доля отсканированных договоров (соглашений) комитета | % | 100,0 | 100,00 | эффективное |
| 16 | Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством | % | 99,4 | 110,4 | эффективное |
| 17 | Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса | % | 24,84 | 82,8 | неэффективное |
| 18 | Степень удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг | % | 95,87 | 99,7 | эффективное |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании анализа достижения конечных результатов муниципальной программы и осуществляется по итогам каждого календарного года реализации муниципальной программы и в целом по итогам муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

Эс=i=1nПin  , где:

Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы,

Пi - степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы, %;

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Совокупная эффективность реализации мероприятий программы составила

89,3+89,3+0,00+73,9+100,0+114,4+100,5+104,7+114,5+114,5+98,9+123,4+112,1+100,3+98,9+119,5+100,00+110,4+82,8+99,7)/20=97,4%.

Поскольку показатель превышает 95%, уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат произведена путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию основных мероприятий муниципальной программы (186 008,5 тыс. руб.) с их плановыми значениями (193 606,7 тыс. руб.) и составила 96,1%.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022 – 2025 годы за 2023 год составила 3,0. Экономическая эффективность определена путем сопоставления объема неналоговых доходов городского бюджета, полученных в результате деятельности комитета (549 907,0 тыс. руб.), к объему средств, затраченных на реализацию муниципальной программы (186 008,5 тыс. руб.). Показатель экономической эффективности (ЭЭ) превышает 1.

8. Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы

в 2023 году в федеральных целевых, программах, государственных

программах Российской Федерации, Вологодской области, а также

в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных

механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств

В отчетном году принималось участие в реализации государственной программы Вологодской области «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом на 2021-2025 годы» (федеральный проект «Национальная система пространственных данных», государственная программа Российской Федерации «Национальная система пространственных данных»).

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы |  |  |  | Расчет значения показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год* | 2023 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Повышение эффективности использования муниципального имущества с целью создания условий для пополнения городского бюджета и исполнения городских программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Формирование состава муниципального имущества, оптимального для решения вопросов местного значения городского округа "Город Череповец" | 1. Общая площадь нежилых зданий и нежилых помещений, входящих в состав казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета | кв.м. | 38782,4/ 36725,3 | 27731,8/26328,3 | 31060,4 / 29480,5 | 89,3/89,3 | 31060,4/29480,5 кв.м. | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя – снижение его значения). Не выполнение показателя связано с увеличением площади объектов, поступающих в состав муниципальной казны из оперативного управления и передачей на содержание МАУ «ЦКО» нежилых зданий площадью 1047,9 кв. м (ул. Менделеева, д. 8а), площадью 1812,6 кв. м (ул. Ломоносова, д. 14а), площадью 282,2 кв. м (ул. М. Горького, д. 87а) и нежилых помещений площадью 73,4 кв. м (ул. Устюженская, д. 1), площадью 265,7 кв. м (ул. П. Окинина, д. 7) и по решению Череповецкого городского суда – нежилого здания площадью 211,3 кв. м (ул. Городского Питомника, д. 5). Также увеличение площади объектов, поступающих в состав муниципальной казны произошло за счет прекращения договора аренды и передачи на содержание МАУ «ЦКО» нежилых помещений площадью 849,3 кв. м, расположенных в здании (ул. Первомайская, д. 48). На уменьшение площади повлияло следующее: - продажа нежилого здания площадью 7184,3 кв. м (ул. Вологодская, д. 1); - закрепление на праве оперативного управления нежилых помещений площадью 206,2 кв. м, 1655 кв. м, 95,2 кв. м (ул. Менделеева, д.3); - передача в безвозмездное пользование нежилого здания площадью 474 кв. м (ул. К. Беляева, д. 104) АНО помощи животным "Приют КоТТедж". |
|  |  | 2. Уровень реализации решений об изъятии для муниципальных нужд, подлежащих исполнению в текущем году | % | 0 | 100 | 0 | 0 | R реш. об изъят. =; ∑N1; * 100%. ∑N2. 0% | В 2023 году мероприятия по изъятию объектов недвижимости не проводились, в связи с отсутствием принятых решений об изъятии земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд в отчетном году |
|  |  | 3. Доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, нежилые помещения) в пользование, поступающих в рамках полномочий ОМСУ | % | 50,0 | 43,1 | 58,3 | 73,9 | Rмун.имущ.=Nудовл.Nнапр.×100% (14/24*100) =58,3% | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя – снижение его значения). Не выполнение показателя связано с наличием в реестре муниципальной собственности свободных нежилых помещений, соответствующих указанным заявителем требованиям, а также с передачей в аренду имущества, принятого в муниципальную собственность в декабре 2023 года.- |
|  |  | 4. Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | ед. |  | 4 | 4 | 100,0 | Суммарное количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий период - 4 |  |
|  | Задача 2. Обеспечение полноты учета муниципального имущества | 5. Доля зарегистрированных жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр | % | 48,5 | 57 | 65,2 | 114,4 | Rзарег. о.н.=Nзарег. .о.н.Nобщее кол-во.×100% 2918/4474*100= =65,2% | Перевыполнение показателя произошло за счет проведения работ в соответствии с Федеральным законом от 02.11.2023 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно: мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, в частности к таким объектам относятся муниципальные квартиры и комнаты, в связи с чем на них регистрируется право муниципальной собственности. |
|  |  | 6. Доля нежилых зданий и нежилых помещений, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества нежилых зданий, нежилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества | % |  | 93 | 93,5 | 100,5 | Rзарег. о.н.=Nзарег. .о.н.Nобщее кол-во.×100% (1029+293)/(1107+307)*100=93,5% | В реестре муниципального имущества числятся: - 1107 зданий, из них зарегистрировано право муниципальной собственности – 1029; - 307 помещений, из них зарегистрировано право муниципальной собственности – 293. Увеличение показателя связано с перевыполнением мероприятий по подготовке технических планов на нежилые здания и последующей регистрацией права муниципальной собственности, а также в связи с переводом некоторых помещений в раздел «Движимое имущество» как не обладающих признаками недвижимого имущества |
| 3. | Задача 3. Обеспечение использования по целевому назначению и сохранности муниципального имущества | 7. Доля устраненных нарушений при использовании муниципального имущества к выявленным при осуществлении проверок использования муниципального имущества | % | 17,4 | 72 | 75,4 | 104,7 | Rустран.=Nустран.Nвыявл.×100% Расчет показателя осуществляется накопительным методом с учетом данных с 2023 года 43/57*100 = 75,4% | За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 было проведено 22 проверки, проверено 443 объекта. По результатам проведенных проверок выявлено 57 нарушений, из них на 31.12.2023 устранено 43. Увеличение показателя связано с устранением в 2023 году нарушений, срок по которым был запланирован на 2024 год (МАУ «СОШ № 16»)- |
| 4. | Задача 4. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования и приватизации муниципального имущества в запланированном объеме | 8. Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом | тыс.руб. | 557 729,93 | 480 383,1 | 549 907,0 | 114,5 | Включает в себя поступления госпошлины за выдачу разрешения по рекламным конструкциям, платежей за использование муниципального имущества (аренда муниципального имущества, аренда земельных участков, концессионные платежи, плата за размещение временных объектов), от продажи имущества и прочие неналоговые поступления, администрируемые комитетом 549 907,00 тыс.руб. | Перевыполнение показателя связано поступлениями от продажи на торгах объектов недвижимости и земельных участков, а также поступлениями в результате проведенной претензионно-исковой работы. |
|  |  | 9. Выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом | % | 121,97 | 100 | 114,47 | 114,5 | Rненал.дох.=IфIпл×100% 549907,00/480383,1* 100 =114,47% |  |
| 5. | Задача 5. Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 10. Доля размещенных нестационарных объектов на территории города к общему количеству нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта | % |  | 93 | 92 | 98,9 | Rнестац.=NНОДNНО ×100% 162/177*100 = 92% | Причины не достижения показателя: - торги по ряду лотов были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок; - отказ от договоров в связи с нестабильной экономической ситуацией; - невозможность провести торги по свободным местам, предусмотренным дислокацией, по причине изменения порядка размещения нестационарных объектов по оказанию услуг (летних кафе и объектов бытовых услуг). Отменить дислокацию можно после внесения изменений в действующий порядок размещения нестационарных объектов по оказанию услуг (утвержден постановлением мэрии от 09.06.2011 № 2469). По состоянию на 31.12.2023 проект изменений в постановление № 2469 находится на согласовании. Всего в 2023 г. было действующих/действовавших договоров о размещении 162 нестационарных объектов. |
|  |  | 11. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | га | 85,59 | 59 | 72,78 | 123,4 | Суммарная площадь земельных участков, предоставленных для строительства за отчетный период, либо прогнозируемая площадь земельных участков, которые будут предоставлены для строительства в плановом периоде 72,78 га | Общее количество предоставленных участков – 180, в том числе многодетным для ИЖС 37 земельных участка общей площадью 2,9 га; ИЖС с торгов - 91 земельный участок общей площадью 9,98 га; прочее жилищное строительство – 8 земельных участка общей площадью 4,25 га; социальные объекты – 35 га; прочее строительство (в том числе импортозамещение) – 20,65 га. Превышение показателя связано с предоставлением земельных участков для реализации объектов социальной инфраструктуры). |
|  |  | 12. Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические работы | шт. | 375,5 | 280 | 314 | 112,1 | Значение показателя считается равным количеству заявок органов местного самоуправления на кадастровые, топографо-геодезические работы, выполненных МАУ «ЦМИРиТ» за отчетный период или планируемых к выполнению в плановом периоде 314 заявок | Показатель перевыполнен в связи с повторными заявками по земельным участкам для проверки устранения предписаний, а также образованием и выносом в натуру большого количества типовых участков на торги |
|  |  | 13. Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков | % | 68,91 | 72,03 | 72,22 | 100,3 | R=; N1 + N2; *100. N3. (1137+1070)/3056*100 = 72,22% | Показатель перевыполнен за счет предоставленных «земельных сертификатов» и предоставленных многодетным гражданам земельных участков по предварительному согласованию предоставления |
|  |  | 14. Доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу комитета материального/нематериального характера | % | 92/90 | 92/77 | 91/92 | 98,9/119,5 | Rсуд. акты; Nв пользу КУИ; * 100. Nобщее. 139/152*100 = 91% 44/48*100 = 92% | Невыполнение показателя по судебным актам материального характера связано с истечением сроков исковой давности по некоторым искам и отказом, в связи с этим, в удовлетворении исковых требований. Перевыполнение показателя по судебным актам нематериального характера связано с невысоким процентов дел, по которым возникают возражения ответчиков относительно предмета иска. |
|  |  | 15. Доля отсканированных договоров (соглашений) комитета | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | Rотскан.дог.=Nкол.отскан. и внес..Nобщее кол.дог..×100% 2320/2320*100 = 100% |  |
| 6. | Задача 6. Соблюдение требований законодательства при установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории города | 18. Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством | % | 93,79 | 90 | 99,4 | 110,4 | Rустран.рекл.=Nрекл.соотв.Nвыявл.×100% расчет показателя производится накопительным методом с учетом данных того года, в котором имеется последнее неисполненное предписание на демонтаж рекламных конструкций 1415/1423*100=99,4 % | Перевыполнение запланированного значения показателя произошло вследствие проведения постоянной разъяснительной работы с нарушителями, информационной кампании по предстоящему и выполненному демонтажу. |
|  |  | 19. Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса 3 | % | 32,41 | 30 | 24,8 | 82,8 | Rвозвр. средств=∑возвр.средств∑затрат.средств×100% В связи с длительными сроками ведения претензионно-исковой деятельности значение показателя за отчетный период подлежит корректировке по мере мониторинга поступления денежных средств, взысканных в порядке регресса. Расчет показателя производится накопительным методом с учетом данных того года, в котором имеется последнее неисполненное решение суда 663894,30/ 2672183,28*100= 24,84% | Невыполнение показателя связано с длительными сроками ведения претензионно-исковой деятельности, а также, с объективной невозможностью взыскания потраченных средств в виду отсутствия информации о владельце демонтированной рекламной конструкции, с низкой эффективностью работы ФССП |
| 7. | Задача 7. Качественное оказание комитетом муниципальных услуг | 20. Степень удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг | % | 95,94 | 96,13 | 95,87 | 99,7 | Rкачества общ… =; ∑N1; *100. N2. (96,07+95,00+94,00+95,75+96,33+96,80+95,00+95,44+96,00+95,31+95,85+99,90+95,00)/13 = 95,87% | Не достижение показателя связано со сложностью заполнения заявления на портале Госуслуг |

* фактические данные за 2022 год указаны из отчетной информации по муниципальной программе «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022 – 2025 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4137.

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Результат от реализации мероприятия за 2023 год |  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация проведения комплексных кадастровых работ в муниципальном образовании «Город Череповец» | КУИ | Уточнение местоположения границ земельных участков, образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами, образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами | В рамках реализации мероприятия заключено 4 муниципальных контракта на выполнение комплексных кадастровых работ. По результатам проведенных работ в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения в отношении 5803 объектов недвижимости |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом. | КУИ соисполнитель – мэрия города (МАУ «ЦМИРИТ», жилищное управление) | Пополнение доходной части бюджета |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 Определение стоимости движимого и недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, земельных участков и прав на него, размера убытков, причиняемых изъятием земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд. | КУИ | Организация и проведение аукционов, заключение договоров купли-продажи в порядке преимущественного права выкупа. Заключение концессионных соглашений, договоров аренды на движимое и недвижимое имущество, земельные участки. Соблюдение требований законодательства | В 2023 году: - организован и проведен 21 аукцион по продаже земельных участков и прав аренды земельных участков. По результатам продано в собственность 106 земельных участков и право на заключение договоров аренды на 33 земельных участка. - организовано и проведено 14 торгов по продаже объектов недвижимого и движимого имущества, включенных в План (программу) приватизации муниципального имущества на 2023 год, из них 13 – в форме аукционов, 1 – в форме продажи посредством публичного предложения. В рамках реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2021-2023 годы в 2023 году продано 4 объекта недвижимого имущества, из них: 2 объекта – по итогам аукциона, 1 объект (одновременно с земельным участком) – по итогам продажи посредством публичного предложения, 1 – в порядке преимущественного права на приобретение арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Так же в 2023 году проведено 2 аукциона по продаже права на заключение договора аренды муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования городской округ город Череповец Вологодской области. По его результатам в 2024 году заключено 4 договора аренды движимого имущества. |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.2 Публикация информационных сообщений, приказов и распоряжений председателя комитета по управлению имуществом в официальных печатных изданиях | КУИ | Организация и проведение аукционов, заключение договоров аренды, купли-продажи, наличие необходимых сервитутов на земельных участках под многоквартирными домами, поставленными на кадастровый учет, проведение плановых контрольных мероприятий. Выдача разрешений на использование земель и земельных участков для размещения металлических гаражей. Соблюдение требований законодательства | В рамках реализации мероприятия осуществлено 35 публикаций в соответствии с муниципальными контрактами и заявками комитета |  |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 Проведение кадастровых работ и технической инвентаризации объектов недвижимости | КУИ, соисполнитель мэрия (Жилищное управление) | Изготовление технических и кадастровых паспортов / планов на объекты недвижимости, актов обследования | КУИ: Заключено 2 муниципальных контракта на работы по изготовлению технических планов и по подготовке актов обследования. В 2023 г. подготовлено: 13 технических планов на нежилые объекты недвижимости, подготовлены 48 технических планов на инженерные сети, в целях их постановки на учет в качестве бесхозяйного недвижимого имущества и последующей регистрации права муниципальной собственности. Соисполнитель Мэрия (Жилищное управление): В рамках исполнения мероприятия в 2023 году заключено 2 муниципальных контракта. В 2023 году подготовлено: - 133 технических планов на жилые помещения (комнаты), - 1 технический план для изменения (уточнения) сведений о жилом помещении, - 2 акта обследования объектов недвижимости. |  |
| 2.4 | Мероприятие 2.4 Получение справок о доле в строении | КУИ | Наличие полного перечня необходимых документов для заключения договора аренды с множественностью лиц на стороне арендатора, соблюдение требований законодательства | Не осуществлялось | Мероприятие в 2023 году не осуществлялось, в связи с отсутствием потребности в подготовке справок о доле в строении |
| 2.5 | Мероприятие 2.5 Ведение претензионно-исковой деятельности (выплаты по решению суда и административных штрафов, судебных расходов, расходов на выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных расходов на основании определений (решений) суда, требований налоговых органов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества, предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена) | КУИ | Взыскание задолженности по плате за использование муниципального имущества, повышение собираемости платежей, осуществление необходимых выплат по решению суда и административных штрафов, судебных расходов, расходов на выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных расходов на основании определений (решений) суда, требований налоговых органов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества, предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Осуществлены выплаты по 2 исполнительным листам в рамках утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Кроме того, в рамках мероприятия осуществлена оплата за услуги по проведению 2 судебных экспертиз. |  |
| 2.6 | Мероприятие 2.6 Выявление самовольных рекламных конструкций, установленных на муниципальном недвижимом имуществе, принятие решения об их демонтаже и организация работ по демонтажу. Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения и с разрешением, срок действия которого истек, со всех объектов, в т.ч. находящихся в частной собственности, с последующим возмещением расходов бюджета за счет владельцев рекламных конструкций или собственников объектов недвижимости | КУИ | Снижение количества самовольно установленных рекламных конструкций | В 2023 выявлено 396 рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешения ОМС, из которых 390 приведено в соответствие с законодательством, демонтировано за счет бюджета в 2023 24 конструкций |  |
| 2.7 | Мероприятие 2.7 Выполнение кадастровых, топографо-геодезических работ | соисполнитель – мэрия города (МАУ «ЦМИРиТ») | Обеспечение необходимых документов на земельные участки (межевые планы, иные картографические материалы и документы), выполнение заявок органов местного самоуправления на кадастровые, топографо-геодезические работы, в том числе в рамках осуществления муниципального земельного контроля | За 2023 год выполнены работы в полном объеме: подготовлено 270 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, сформировано 225 земельных участков, осуществлен вынос в натуру 245 земельных участков: из них 39 земельных участков, предоставленных многодетным, 206 земельных участков предоставленным по результатам аукциона. Выполнена съемка ограждений 89 земельных участков для осуществления контроля по выявлению нарушений земельного законодательства. Выполнили инженерно-геодезические изыскания по объектам: 110 мкр-н, 150 мкр-н г. Череповца, геодезические съемки территорий под размещение НТО и др. Количество выполненных заявок за 2023 год составляет 314 шт., из них 208 –КУИ, УАиГ -22, КООС-14, УПС -4, ДЖКХ- 3, КФКиС-4, УРГТ-59 |  |
| 2.8 | Мероприятие 2.8 Размещение информационных сообщений на радио и интернет - ресурсах. Размещение информационных и рекламных материалов | КУИ | Организация и проведение аукционов, заключение договоров аренды, купли-продажи объектов недвижимости. | В 2023 году заключен 1 муниципальный контракт на публикацию информационных сообщений на интернет-ресурсе и 2 муниципальных контракта на оказание услуг по продаже места или времени для рекламы на радио и 1 муниципальный контракт на оказание услуг по размещению на официальном сайте города Череповца информационных и (или) рекламных баннеров. Всего за 2023 год на интернет-ресурсах опубликовано 25 сообщений о продаже объектов недвижимости и 106 сообщений о продаже и сдаче в аренду земельных участков. Информационные и рекламные сообщения на радио и на официальном сайте города Череповца размещалась в соответствии с заявками комитета |  |
| 2.9 | Мероприятие 2.9. Оцифровка документов | КУИ | Реализация мероприятия по цифровизации в рамках проекта «Умный город» | ОАЗУ отсканировано 1983 договора аренды земельных участков, 162 договора о размещении нестационарного торгового объекта. По состоянию на 01.01.2024 ОМС и ВР заключено 68 договора аренды и безвозмездного пользования помещений, из них отсканировано 68 договора. За 2023 год отделом земельных ресурсов отсканировано действующих договоров: 76- безвозмездное пользование, 24- постоянное бессрочное пользование, 7- соглашение о сервитутах. Всего отсканировано 2320 действующих договоров. В 2023 году сканирование осуществлялось сотрудниками комитета самостоятельно (без привлечения сторонних организаций). |  |
| 2.12 | Мероприятие 2.12. Определение экономически обоснованного размера ставок арендной платы в отношении земельных участков | КУИ | Разработка новых ставок арендной платы с учетом актуальной рыночной ситуации | Для экономического обоснования ставок комитетом по итогам закупки заключен контракт с оценщиком ООО «Финансовая экспертиза» на разработку экономически обоснованных ставок. Во исполнение контракта оценщиком представлен отчет по разработке ставок, соответствующий условиям контракта. |  |
| 2.13. | Мероприятие 2.13. Приобретение в муниципальную собственность нежилого помещения по адресу: г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 43 | КУИ | Приобретение в муниципальную собственность нежилого помещения по адресу: г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 43 для дальнейшей передачи муниципальному учреждению | Приобретено в муниципальную собственность нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401016:3201, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, 43 |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Содержание имущества казны | КУИ, соисполнитель – мэрия города (МАУ «ЦКО») | Обеспечение содержания, текущего ремонта, охраны пустующих зданий, хранения имущества муниципальной казны, утилизации списанных объектов |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1. Содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны (оплата коммунальных услуг (пустующие нежилые помещения, входящие в состав муниципальной казны), оплата за содержание имущества, охрана имущества казны, утилизация списанных объектов имущества, входящих в состав муниципальной казны, хранение имущества казны, текущий ремонт объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны | КУИ, соисполнитель – мэрия города (МАУ «ЦКО») | Выполнение обязательств по оплате коммунальных услуг за пустующие нежилые помещения, входящие в состав имущества муниципальной казны. Оплата содержания общего имущества в многоквартирных домах (пустующие нежилые помещения, входящие в состав имущества муниципальной казны, за нежилые помещения, составляющие казну города и предоставленные по договору безвозмездного пользования в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции"), техническое обслуживание сетей, технологического и инженерного оборудования; очистка крыш пустующих зданий, входящих в состав имущества казны, от снега и льда; выкос травы, уборка мусора, кронирование и спил аварийных деревьев, на земельных участках, на которых расположены отдельно стоящие здания, включенные в состав имущества муниципальной казны, приобретение строительных и хозяйственных материалов для однократного использования. Оплата услуг по охране пустующих зданий, входящих в состав имущества казны, монтаж и демонтаж оборудования. Проведение работ по ремонту окон, дверей пустующих помещений и ограждений отдельно стоящих зданий. Проведение текущего ремонта объектов, входящих в состав муниципальной казны | В рамках исполнения мероприятия на содержании находилось 398 объекта муниципальной казны из них 225 объектов недвижимого имущества, 173 объектов движимого имущества. В рамках исполнения мероприятия оплачены: Коммунальные услуги – за 25 объектов; Содержание имущества – за 25 объекта; Охрана пустующих нежилых зданий (помещений) – за 5 объектов; Текущий ремонт – за 5 объектов Проведена чистка снега и льда на 6 объектах, покос травы на 8 объектах. |  |
| 4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом | КУИ | Обеспечение людских ресурсов для возможности реализации муниципальной программы Обеспечение выполнения задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой показателей | Мероприятие по обеспечению деятельности комитета по управлению имуществом исполнено |  |

Приложение 3

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы за 2023 год (тыс. руб.) * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа. "Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца" на 2022 - 2025 годы | всего | 57 200,1 | 190 266,7 | 182 668,5 |
|  |  | ответственный исполнитель Программы | 38 318,4 | 44 696,8 | 44 234,2 |
|  |  | соисполнитель муниципальной программы мэрия города (жилищное управление) | 80,3 | 485,8 | 479,1 |
|  |  | соисполнитель Программы МАУ «ЦМИРиТ» | 10 740,6 | 12 108,6 | 12 108,6 |
|  |  | соисполнитель мэрия города (МАУ "ЦКО") | 8 060,8 | 132 975,6 | 125 846,6 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация проведения комплексных кадастровых работ в муниципальном образовании "Город Череповец" | всего | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
|  |  | ответственный исполнитель Программы | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
|  |  | соисполнитель муниципальной программы мэрия города (жилищное управление) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель Программы МАУ «ЦМИРиТ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель мэрия города (МАУ "ЦКО") | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом | всего | 13 066,8 | 22 540,7 | 22 149,7 |
|  |  | ответственный исполнитель Программы | 2 245,9 | 9 946,3 | 9 562,0 |
|  |  | соисполнитель муниципальной программы мэрия города (жилищное управление) | 80,3 | 485,8 | 479,1 |
|  |  | соисполнитель Программы МАУ «ЦМИРиТ» | 10 740,6 | 12 108,6 | 12 108,6 |
|  |  | соисполнитель мэрия города (МАУ "ЦКО") | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Содержание имущества казны | всего | 8 060,8 | 132 975,5 | 125 846,6 |
|  |  | ответственный исполнитель Программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель мэрия города (МАУ "ЦКО") | 8 060,8 | 132 975,5 | 125 846,6 |
|  |  | соисполнитель Программы МАУ «ЦМИРиТ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель муниципальной программы мэрия города (жилищное управление) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом | всего | 35 812,5 | 34 490,5 | 34 412,2 |
|  |  | ответственный исполнитель Программы | 35 812,5 | 34 490,5 | 34 412,2 |
|  |  | соисполнитель мэрия города (МАУ "ЦКО") | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель Программы МАУ «ЦМИРиТ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель муниципальной программы мэрия города (жилищное управление) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (±0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.

Приложение 4

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2023 год (тыс. руб.)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа. "Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца" на 2022 - 2025 годы | всего | 193 606,7 | 186 008,5 | 96,1 |
|  |  | городской бюджет | 190 266,7 | 182 668,5 | 96,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 801,7 | 2 801,7 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 538,3 | 538,3 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация проведения комплексных кадастровых работ в муниципальном образовании "Город Череповец" | всего | 2 600,0 | 2 600,0 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 260,0 | 260,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 801,7 | 1 801,7 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 538,3 | 538,3 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом | всего | 22 540,7 | 22 149,7 | 98,3 |
|  |  | городской бюджет | 22 540,7 | 22 149,7 | 98,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Содержание имущества казны | всего | 132 975,5 | 125 846,6 | 94,6 |
|  |  | городской бюджет | 132 975,5 | 125 846,6 | 94,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом | всего | 35 490,5 | 35 412,2 | 99,8 |
|  |  | городской бюджет | 34 490,5 | 34 412,2 | 99,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (±0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.