Муниципальная программа

«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца»

на 2022-2025 годы

Исполнение за 2024 год по муниципальной программе «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022-2025 годы составило 208 369 662,62 рублей или 97,04 % от годового уточненного плана (214 723 631,67 рублей).

Исполнение за 2024 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1900200110 | Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом. | 59 018 615,09 | 54 375 932,81 | 92,13 |
| 1900270030 |  | 2 189 700,00 | 2 189 700,00 | 100,00 |
| 1900300110 | Содержание имущества казны | 115 294 816,58 | 113 873 167,67 | 98,77 |
| 1900400120 | Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом | 28 263 000,00 | 27 973 362,14 | 98,98 |
| 1900455490 |  | 386 300,00 | 386 300,00 | 100,00 |
| 1900470030 |  | 9 571 200,00 | 9 571 200,00 | 100,00 |
|  | ВСЕГО | 214 723 631,67 | 208 369 662,62 | 97,04 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, комитета по управлению имуществом города, выполнение в 2024 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022-2025 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год план | 2024 год факт |  |  |
| 1 | Общая площадь нежилых зданий и нежилых помещений, входящих в состав казны, не обремененных правами третьих лиц, в т. ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета | кв. м | 26012,7/ 24609,2 | 22975,0/ 22366,4 | 113,22 / 110,03 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя – снижение его значения). Ниже указаны основные причины, повлекшие за собой перевыполнение планового значения: |
|  |  |  |  |  |  | 1) С выбытием из состава имущества казны имущества, выбытие которого не было запланирована, а именно |
|  |  |  |  |  |  | - закрепление на праве оперативного управления нежилого здания площадью 1091,7 кв. м по ул. Коммунистов, д. 42; |
|  |  |  |  |  |  | - закрепление на праве хозяйственного ведения объектов муниципального имущества площадью 68,2 кв. м по ул. Краснодонцев, д. 26, площадью 56,6 кв. м и 44,6 кв. м по ул. Луначарского, д.32, площадью 259,9 кв. м по ул. Маяковского, д. 4, площадью 415,5 кв. м по ул. Ветеранов, д. 12Б, площадью 1812,6 кв. м по ул. Ломоносова, д. 14А; |
|  |  |  |  |  |  | - передача в безвозмездное пользование нежилого здания (газораспределительный пункт) площадью 48,5 кв. м по ул. Рыбинская; |
|  |  |  |  |  |  | - передача в собственность Вологодской области нежилых зданий площадью 1726,9 кв. м и 3256,5 кв. м по ул. Металлургов, д. 38 и площадью 2949,1 кв. м по ул. Краснодонцев, д. 118; |
|  |  |  |  |  |  | - продажа нежилого помещения площадью 48,9 кв. м по ул. Карла Либкнехта, д. 36; |
|  |  |  |  |  |  | - прекращение права муниципальной собственности на нежилое здание площадью 423,2 кв. м по ул. Труда, д. 1. |
|  |  |  |  |  |  | 2) С поступлением в состав муниципальной казны и передачей на содержание МАУ «ЦКО»: - нежилых зданий площадью 275,6 кв. м и 215,7 кв. м по пр. Советский. д. 16А (расторжение концессионного соглашения); |
|  |  |  |  |  |  | - нежилое помещение площадью 231 кв. по ул. Маяковского, д. 15 (расторжение договора аренды); |
|  |  |  |  |  |  | - нежилых помещений площадью 78,8 кв. м по ул. Белинского, д. 45, площадью 59,1 по ул. Набережная, д. 27 и нежилого здания площадью 1467,6 кв. м по ул. Коммунистов, д. 40 (возврат из оперативного управления); |
|  |  |  |  |  |  | - нежилого здания площадью 117,8 кв. м по ул. Кабачинская, д. 38 (оформление в судебном порядке бесхозяйного имущества) |
| 2 | Уровень реализации решений об изъятии для муниципальных нужд, подлежащих исполнению в текущем году | % | 100 | 92 | 92,00 | Показатель выполнен не в полном объеме ввиду того, что в рамках реализации решений об изъятии для муниципальных нужд земельный участков по ул. Красная, д. 33, 35, 41 и 43: - 25 собственникам имущества направлены соглашения об изъятии; - завершены мероприятия по изъятию для муниципальных нужд в отношении имущества 23 собственников. |
| 3 | Доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, нежилые помещения) в пользование, поступающих в рамках полномочий ОМСУ | % | 38,1 | 53,8 | 70,82 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Невыполнение значений планового показателя связано с наличием в реестре муниципальной собственности свободных объектов, соответствующих указанным заявителем требованиям заявителей. |
|  |  |  |  |  |  | Из 39 ходатайств по предоставлению муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, нежилые помещения) в пользование, за период с 01.01.2024 по 31.12.2024, удовлетворены ходатайства в отношении 21 объекта. |
| 4 | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | ед. | 15 | 15 | 100,00 |  |
| 5 | Количество приобретённых в казну города объектов недвижимого имущества | ед. | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 6 | Доля зарегистрированных жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр | % | 65 | 85,8 | 132,00 | Перевыполнение значения показателя произошло за счет проведения работ в соответствии с 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По состоянию на 31.12.2024 право муниципальной собственности зарегистрировано на 3653 жилых помещений из 4259 жилых помещений, включенных в реестр муниципального жилищного фонда. |
| 7 | Доля нежилых зданий и нежилых помещений, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества нежилых зданий, нежилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества | % | 94 | 95,5 | 101,60 | Увеличение показателя является положительной динамикой, связано с проведением мероприятий по подготовке технических планов на нежилые здания и последующей регистрацией права муниципальной собственности, а также в связи с переводом некоторых объектов в раздел «Движимое имущество», в связи с отсутствием у них признаков недвижимого имущества. |
|  |  |  |  |  |  | По состоянию на 31.12.2024 реестре муниципального имущества числятся: - 1085 зданий, из них зарегистрировано право муниципальной собственности – 1033; - 307 помещений, из них зарегистрировано право муниципальной собственности – 297. В 2024 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 23 объекта недвижимости (нежилые здания и нежилые помещения). |
| 8 | Доля устраненных нарушений при использовании муниципального имущества к выявленным при осуществлении проверок использования муниципального имущества | % | 74 | 76 | 102,70 | Перевыполнение показателя связано с большим количеством устранения выявленных нарушений по результатам проведенных проверок (из 25 нарушений, на 31.12.2024 устранено 19) |
| 9 | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом | тыс. руб. | 486 243,5 | 572 651,1 | 117,77 | Перевыполнение показателя связано с поступлениями арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, продажи на торгах земельных участков, а также поступлениями в результате проведенной претензионно-исковой работы. |
| 10 | Выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом | % | 100 | 100,9 | 100,90 | Перевыполнение показателя связано с поступлениями арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, продажи на торгах земельных участков, а также поступлениями в результате проведенной претензионно-исковой работы. |
| 11 | Доля размещенных нестационарных объектов на территории города к общему количеству нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта | % | 93,1 | 90,7 | 97,42 | На невыполнение показателя повлияло следующее: - торги по ряду лотов были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок; - отказ от договоров в связи с нестабильной экономической ситуацией; - изменение порядка внесения изменений в схему (необходимость дополнительно проведения согласования изменений в схему с МВК по потребительскому рынку области). Всего в 2024 году было 165 нестационарных объектов, в отношении которых действовали договоры о размещении, схемой и дислокацией предусмотрено 182 нестационарных объектов |
| 12 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | га | 59 | 58,56 | 99,25 | Показатель выполнен не в полном объеме, что связано с отсутствием спроса на земельные участки, приобретаемые с аукциона. С торгов под индивидуальное жилищное строительство продано 59 земельных участков общей площадью 6,33 га. |
| 13 | Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические работы | шт. | 248 | 301 | 121,37 | Перевыполнение запланированного значения показателя связано с образованием и выносом в натуру большого количества типовых участков на торги, а также с повторными заявками: - на объекты, по которым проводятся контрольные мероприятия, на факт устранения предписания в связи с нарушением; - на исправление реестровых ошибок в отношении площади и местоположения границ земельного участка; - на исправление схем расположения земельных участков, в связи с их изменением. |
| 14 | Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков | % | 73,04 | 71,73 | 98,21 | Показатель выполнен не в полном объеме в связи с необходимостью предоставления земельных участков участникам СВО и членам семей участников СВО |
| 15 | Доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу комитета материального/ нематериального характера | % | 93/78 | 86/91 | 92,47/116,67 | Невыполнение показателя по судебным актам материального характера связано с истечением сроков исковой давности по некоторым искам и отказом, в связи с этим, в удовлетворении исковых требований |
|  |  |  |  |  |  | Перевыполнение показателя по судебным актам нематериального характера связано с невысоким процентом дел, по которым возникают возражения ответчиков относительно предмета иска. |
| 16 | Доля отсканированных договоров (соглашений) комитета | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 17 | Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством | % | 75,5 | 94,5 | 125,17 | Перевыполнение запланированного значения показателя произошло вследствие проведения постоянной разъяснительной работы с нарушителями, информационной кампании по предстоящему и выполненному демонтажу |
| 18 | Степень удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг | % | 96,14 | 95,89 | 99,74 | Показатель выполнен не в полном объеме из-за сложности заполнения заявления на портале Госуслуг |