Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца

на 2022 – 2025 годы»

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению имуществом города.

Отчетный период: 1 полугодие 2024 года.

Дата составления отчета: 31.07.2024.

Непосредственный исполнитель:

Власова Анастасия Сергеевна

+7(8202) 77-11-84

vlasova.as@cherepovetscity.ru

Председатель комитета по

управлению имуществом города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Власова

1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы, сведения о порядке сбора информации

и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022 - 2025 годы, утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4137 (в редакции постановления мэрии от 17.05.2024 № 1300).

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению имуществом города.

Цель муниципальной программы: Повышение эффективности использования муниципального имущества с целью создания условий для пополнения городского бюджета и исполнения городских программ.

Задачи муниципальной программы:

1) Формирование состава муниципального имущества, оптимального для решения вопросов местного значения городского округа «Город Череповец».

2) Обеспечение полноты учета муниципального имущества.

3) Обеспечение использования по целевому назначению и сохранности муниципального имущества.

4) Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования и приватизации муниципального имущества в запланированном объеме.

5) Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

6) Соблюдение требований законодательства при установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории города.

7) Качественное оказание комитетом муниципальных услуг.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 1 полугодие 2024 года представлены в Приложении 1.

Сведений о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) за 1 полугодие 2024 года представлены в Приложении 2.

2. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы за 1 полугодие 2024 года

В 1 полугодии 2024 года при реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

1. В рамках решения задачи «Формирование состава муниципального имущества, оптимального для решения вопросов местного значения городского округа «Город Череповец» ведется реестр муниципального имущества. В 1 полугодии 2024 года за счет передачи имущества в собственность Вологодской области, закреплением муниципального имущества за муниципальными организациями, а также в связи с возвратом имущества в состав муниципальной казны произошло снижение площади нежилых зданий и нежилых помещений, входящих в состав казны, не обремененных правами третьих лиц до 24 262,4 кв. м. При этом обеспечено соответствие муниципального земельно-имущественного комплекса полномочиям и задачам городского округа.

2. В рамках решения задачи «Обеспечение полноты учета муниципального имущества» обеспечено достижение доли нежилых зданий и нежилых помещений, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности города от общего количества нежилых зданий, нежилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества на уровне 95,3%, при этом по состоянию на 01.07.2024 право муниципальной собственности зарегистрировано на 1090 нежилых зданий и 310 нежилых помещений.

3. В рамках решения задачи «Обеспечение использования по целевому назначению и сохранности муниципального имущества» осуществлялся контроль на предмет использования имущества, закрепленного за учреждениями и муниципальными предприятиями в соответствии с уставной деятельностью, обеспечено содержание, охрана пустующих помещений и текущий ремонт объектов муниципальной собственности.

В 1 полугодии 2024 года проведено 12 проверок использования муниципального имущества. Выявлено 12 нарушений, из них на 01.07.2024 устранено 4.

4. В рамках решения задачи «Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования и приватизации муниципального имущества в запланированном объеме» в 1 полугодии 2024 года обеспечено поступление в бюджет по неналоговым доходам в сумме 288 764,2 тыс. руб.

Для обеспечения поступлений в бюджет неналоговых доходов в 1 полугодии 2024 года комитетом проведено 13 аукционов по продаже земельных участков и прав аренды земельных участков.

Кроме того, проведено 4 аукциона по продаже права на размещение нестационарных объектов торговли и нестационарных объектов по оказанию услуг населению, по результатам которых заключены договоры о размещении 11 нестационарных объектов.

5. В рамках решения задачи «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» на территории города Череповца для строительства были предоставлены земельные участки общей площадью 29,11 га.

В 1 полугодии 2024 года в рамках обеспечения многодетных семей земельными участками, земельными сертификатами на территории муниципального образования «Город Череповец» предоставлено 20 сертификатов и 17 земельных участков, что позволило достичь результата по обеспечению многодетных семей земельными участками, земельными сертификатами на территории муниципального образования «Город Череповец» к концу 1 полугодия 2024 года на уровне 71,56 %.

6. В рамках решения задачи «Соблюдение требований законодательства при установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории города» обеспечено достижение доли самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством на уровне 96,2%.

7. В рамках решения задачи «Качественное оказание комитетом муниципальных услуг» на 01.07.2024 достигнут уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг – 95,7%.

С целью повышения уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг обеспечена возможность подачи и получения результата оказания муниципальных услуг в электронном виде, а именно через ЕГПУ и РГПУ.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в Приложении 3.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

 и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2024 года

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы представлен в приложении 4.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы представлена в приложении 5.

4. Информация о внесенных в 1 полугодии 2024 года изменениях в муниципальную

программу с указанием причин изменений

В 1 полугодии 2024 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

1) постановлением мэрии от 07.02.2024 № 264 внесены изменения:

- скорректирован объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы в соответствии с уведомлением об изменении лимитов бюджетных обязательств от 16.01.2024 № 22 на 2024 год;

- в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике городе от 27.12.2023 № 8 в 2024 году увеличены расходы по мероприятию 2.14. «Выплата возмещений собственникам, причиненных изъятием земельных участков, объектов недвижимости для муниципальных нужд»;

- изменено значение показателя муниципальной программы «Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом».

2) постановлением мэрии от 10.04.2024 № 957 внесены изменения:

- скорректирован объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы в соответствии с уведомлением об изменении лимитов бюджетных обязательств от 19.02.2024 № 74 на 2024 год;

- в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 28.02.2024 № 10 «О внесении изменений в решение ЧГД № 158 от 19.12.2023 «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» скорректированы расходы МАУ «Центр комплексного обслуживания»;

- изменен срок начала реализации мероприятия «Выплата возмещений собственникам, причиненных изъятием земельных участков, объектов недвижимости для муниципальных нужд» с 2025г на 2024 год.

- уточнен ожидаемый непосредственный результат мероприятия «Определение стоимости движимого и недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, земельных участков и прав на него, размера убытков, причиняемых изъятием земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд».

3) постановлением мэрии города от 17.05.2024 № 1300 внесены изменения:

- скорректирован объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы в соответствии с протоколом заседания экспертного совета от 03.04.2024 №2 на 2024 год;

- в соответствии с протоколом заседания экспертного совета от 03.04.2024 №2 на 2024 год скорректированы расходы МАУ «Центр комплексного обслуживания».

5. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий муниципальной программы

Внесение изменений в муниципальную программу во 2 полугодии 2024 года будет осуществляться в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы либо в случае доведения дополнительных бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы.

В текущем финансовом году планируется разработка новой муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» в связи с уточнением периода реализации муниципальной программы с 2026 по 2032 годы.

6. Иная информация

Иная информация, необходимая для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы отсутствует.

# Приложение 1

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| №п/п | Наименование целевогопоказателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | Обоснование недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023\* | Текущий год 2024 |
| план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Общая площадь нежилых зданий и нежилых помещений, входящих в состав казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета. | кв.м | 31060,4/ 29480,5 | 26012,7/24609,2 | 24262,4/22546,3 | 26012,7/24609,2 | На 01.07.2024 свободным от прав третьих лиц является 24 262,4 кв. м. Изменение площади объектов связано с:- передачей в собственность Вологодской области нежилых зданий площадью 1726,9 кв. м и 3256,5 кв. м по ул. Металлургов, д. 38 и площадью 2949,1 кв. м по ул. Краснодонцев, д. 118;- закреплением на праве хозяйственного ведения нежилого помещения площадью 68,2 кв. м по ул. Краснодонцев, д. 26 и нежилых помещений площадью 56,6 кв. м и 44,6 кв. м по ул. Луначарского, д. 32;- закреплением на праве оперативного управления нежилого здания площадью 1091,7 кв. м по ул. Коммунистов, д. 42;- передачей в безвозмездное пользование нежилого здания площадью 48,5 кв. м по ул. Рыбинская).На изменение показателя также повлияло.Поступление в состав муниципальной казны и передача на содержание МАУ «ЦКО»:- нежилых зданий площадью 275,6 кв. м и 215,7 кв. м по адресу: пр. Советский, д.16А (расторжение концессионного соглашения), - нежилого помещения 231 кв. м по адресу: ул. Маяковского, д. 15 (расторжение договора аренды).- нежилых помещений площадью 78,8 кв. м по ул. Белинского, д.45, площадью 59,1 кв. м по ул. Набережная, д. 27, нежилого здания площадью 1467,6 кв. м по ул. Коммунистов, д. 40 (принятие в казну из оперативного управления),- нежилого здания площадью 117,8 кв. м по ул. Кабачинская, д. 38 (принятие по решению суда). |
|  | Доля размещенных нестационарных объектов на территории города к общему количеству нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта | % | 92,0 | 93,1 | - | 93,1 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится. |
|  | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | га | 72,78 | 59 | 29,11 | 59 | Планируется, что на конец года значение показателя будет достигнуто в полном объеме. |
|  | Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством | % | 99,4 | 75,5 | 96,2 | 96,2 | Перевыполнение запланированного значения показателя произошло вследствие проведения постоянной разъяснительной работы с нарушителями, информационной кампании по предстоящему и выполненному демонтажу. |
|  | Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические работы | шт. | 314 | 248 | 129 | 248 | Планируется, что на конец года значение показателя будет достигнуто в полном объеме. |
|  | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом | тыс.руб. | 549 907,0 | 486 243,5 | 288 769,4 | 486 243,5 | Ожидаемое перевыполнение показателя связано с планируемыми поступлениями от продажи на торгах земельных участков, а также поступлениями в результате проведенной претензионно-исковой работы. |
|  | Выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом | % | 114,47 | 100 | 59,4 | 100 |
|  | Уровень реализации решений об изъятии для муниципальных нужд, подлежащих исполнению в текущем году | % | 0 | 100 | - | 100 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится. |
|  | Степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг | % | 95,87 | 96,14 | 95,7 | 96,14 | Значение выполняется |
|  | Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков | % | 72,22 | 73,04 | 71,56 | 73,04 | В 1 полугодии 2024 года в рамках обеспечения многодетных семей земельными участками, земельными сертификатами на территории муниципального образования «Город Череповец» предоставлено 20 сертификатов и 17 земельных участков, что позволило достичь результата по обеспечению многодетных семей земельными участками, земельными сертификатами на территории муниципального образования «Город Череповец» к концу 1 полугодия 2024 года на уровне 71,56 %. |
|  | Доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу комитета материального/ нематериального характера | % | 91/92 | 93/78 | 90/84,6 | 93/83 | В связи с предъявлением требований с истекшим сроком исковой давности не все требования материального характера подлежат удовлетворению, ввиду чего возможно недостижение планового показателя.Перевыполнение планового значения показателя по нематериальным искам произошло за счет значительного количества бесспорных исков о признании права собственности на бесхозные объекты. |
|  | Доля устраненных нарушений при использовании муниципального имущества к выявленным при осуществлении проверок использования муниципального имущества | % | 75,4 | 74 | - | 74 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится.За период с 01.01.2024 по 01.07.2024 проведено 12 проверок (проверено 39 объектов).Выявлено 12 нарушений, устранено на 01.07.2024 – 4. |
|  | Доля отсканированных договоров (соглашений) комитета | % | 100 | 100 | - | 100 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится. |
|  | Доля зарегистрированных жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр | % | 65,2 | 65 | 84,8 | 100 | По состоянию на 01.07.2024 право муниципальной собственности зарегистрировано на 3704 жилых помещения из 4367 жилых помещений, включенных в реестр муниципального жилищного фонда.На конец года планируемое значение показателя будет достигнуто в полном объеме. |
|  | Доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, нежилые помещения) в пользование, поступающих в рамках полномочий ОМСУ | % | 58,3 | 38,1 | 57,1 | 38,1 | Увеличение показателя связано с наличием в реестре муниципальной собственности свободных нежилых помещений, соответствующих указанным заявителем требованиям, а также с передачей в безвозмездное пользование имущества, принятого в казну города в декабре 2023 года. |
|  | Доля нежилых зданий и нежилых помещений, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества нежилых зданий, нежилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества  | % | 93,5 | 94 | 95,3 | 95,3 | В реестре муниципального имущества числятся:- 1090 нежилых зданий, из них зарегистрировано право муниципальной собственности на 1034;- 310 нежилых помещений, из них зарегистрировано право муниципальной собственности на 300.Увеличение показателя связано с переводом объектов, числящихся в разделе «Недвижимое имущество» в раздел «Движимое имущество», в связи с отсутствием у этих объектов признаков недвижимого имущества.Вместе с тем, в 2024 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 16 объектов недвижимости (нежилых зданий и нежилых помещений). |
|  | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | ед. | - | 15 | 4 | 15 | Планируется, что на конец года значение показателя будет достигнуто в полном объеме. |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \* Фактические данные включены из отчетной информации за 2023 год по муниципальной программе «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022 - 2025 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4137

Приложение 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Общая площадь нежилых зданий и нежилых помещений, входящих в состав казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета | кв.м. | Показатель, отражающий общую площадь нежилых зданий и нежилых помещений, входящих в состав казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета | На 01.07.2024 | Суммарная общая площадь нежилых зданий и нежилых помещений, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета (расходы на коммунальные услуги, содержание общего имущества, охрану и т.п.) на отчетную дату, либо прогнозируемой площади таких объектов на плановую дату. Расчет прогнозных значений производится с учетом имеющейся информации о планируемом движении имущества.На 01.07.2024 значение показателя: 24262,4/22546,3 кв. м | Суммарная общая площадь нежилых зданий и нежилых помещений, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета на отчетную дату, либо прогнозируемой площади таких объектов на плановую дату | 3 | Отчетность в системе «АИС ЗИК» на отчетную дату, данные годового отчета | Комитет по управлению имуществом города (далее – КУИ) |
| 2 | Доля размещенных нестационарных объектов на территории города к общему количеству нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта | % | Показатель, влияющий на исполнение плана по объему неналоговых поступлений в бюджет | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится | $$R\_{нестац.}=\frac{N\_{НОД}}{N\_{НО} }×100\%$$ | Rнестац.- доля размещенных нестационарных объектов на территории города к общему количеству нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта,NНОД – количество нестационарных объектов, в отношении которых в отчетном периоде действуют/действовали договоры о размещении нестационарного объекта, заключенные комитетом,NНО- общее количество нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта | 3 | Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Череповца, дислокация размещения нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города, утвержденные постановлениями мэрии города (в редакции, действующей на период расчета показателя), действующие/действовавшие договоры о размещении нестационарных объектов в отчетном периоде | КУИ |
| 3 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | га/год | Показатель, отражающий общую площадь таких участков за период | 1 полугодие 2024 (по состоянию на 01.07.2024) | Суммарная площадь земельных участков, предоставленных для строительства за отчетный период, либо прогнозируемая площадь земельных участков, которые будут предоставлены для строительства в плановом периоде.За 1 полугодие 2024 (по состоянию на 01.07.2024) значение показателя: 29,11 га. | Суммарная площадь земельных участков, предоставленных для строительства за отчетный период. | 3 | Протоколы результатов аукционов, постановления мэрии города о предоставлении земельных участков, протоколы о признании аукционов по продаже земельных участков и прав на заключение договоров аренды земельных участков несостоявшимися, договоры купли-продажи, договоры аренды земельных участков. | КУИ |
| 4 | Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством | % | Показатель, отражающий деятельность по приведению рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Череповца без соответствующего разрешения, в соответствие с требованиями действующего законодательства (путем демонтажа или получения разрешения и заключения договора) | 1 полугодие 2024 (по состоянию на 01.07.2024) | $$R\_{\begin{array}{c}устран.\\рекл.\end{array}}=\frac{N\_{рекл.соотв.}}{N\_{выявл.}}×100\%$$Rустран.рекл. – расчет показателя производится накопительным методом с учетом данных того года, в котором имеется последнее неисполненное предписание на демонтаж рекламных конструкций.За 1 полугодие 2024 (по состоянию на 01.07.2024) значение показателя: Rустран.рекл. =178/185\*100%=96,2% | Rустран.рекл. – доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством, Nрекл.соотв. – число самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством,Nвыявл. – число выявленных самовольно установленных рекламных конструкций | 3 | Предписания о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Череповца без разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, данные проверок исполнения выданных предписаний о демонтаже рекламных конструкций, акты выполненных работ к муниципальным контрактам на демонтаж рекламных конструкций | КУИ |
| 5 | Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические работы | единицы | Показатель, отражающий количество выполненных МАУ «ЦМИРиТ» заявок органов местного самоуправления на кадастровые, топографо-геодезические работы | 1 полугодие 2024 (по состоянию на 01.07.2024) | Значение показателя считается равным количеству заявок органов местного самоуправления на кадастровые, топографо-геодезические работы, выполненных МАУ «ЦМИРиТ» за отчетный период или планируемых к выполнению в плановом периоде.За 1 полугодие 2024 (по состоянию на 01.07.2024) значение показателя: 85 КУИ + 8,5 КООС + 32 УПРГТ = 129. | Количество заявок органов местного самоуправления на кадастровые, топографо-геодезические работы, выполненных МАУ «ЦМИРиТ» за отчетный период или планируемых к выполнению в плановом периоде | 3 | Данные отчета МАУ «ЦМИРиТ» | МАУ «ЦМИРиТ» |
| 6 | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом | тыс.руб. | Показатель, отражающий объем средств, формирующих доходную базу городского бюджета за счет доходов, администрируемых комитетом | 1 полугодие 2024 (по состоянию на 01.07.2024) | Включает в себя поступления госпошлины за выдачу разрешения по рекламным конструкциям, платежей за использование муниципального имущества (аренда муниципального имущества, аренда земельных участков, концессионные платежи, плата за размещение временных объектов), от продажи имущества и прочие неналоговые поступления, администрируемые комитетом.За 1 полугодие 2024 (по состоянию на 01.07.2024) значение показателя: 288 769,4 тыс. руб. | Объем средств, формирующих доходную базу городского бюджета за счет доходов, администрируемых комитетом | 3 | Годовой отчет комитета об исполнении городского бюджета (ф.0503127), справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468 - 2. Источники прогнозных данных – договоры аренды помещений, договоры аренды земельных участков, договоры купли-продажи (начисления на прогнозный период), договоры на размещение рекламных конструкций - 3 | КУИ |
| 7 | Выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом | % | Расчетный показатель, отражающий соответствие поступлений в бюджет платежей по доходам, администрируемых комитетом, запланированным объемам таких поступлений | 1 полугодие 2024 (по состоянию на 01.07.2024) | $$R\_{ненал.дох.}=\frac{I\_{ф}}{I\_{пл}}×100\%$$За 1 полугодие 2024 (по состоянию на 01.07.2024) значение показателя: Rненал.дох. =(288769,4/486243,5)\* 100% = 59,4 %  | Rненал.дох.–выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом, Iф.– общая сумма поступлений в бюджет по доходам, администрируемых комитетом по управлению имуществом города, на отчетную дату - 2.Iпл. – плановый объем поступлений в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет | 3 | Сведения о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет, справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468  | КУИ |
| 8 | Уровень реализации решений об изъятии для муниципальных нужд, подлежащих исполнению в текущем году | % | Показатель, отражающий полноту исполнения требований законодательства по проведенным мероприятиям по изъятию объектов недвижимости для муниципальных нужд, а также мероприятиям по расселению граждан из аварийных домов, подлежащих сносу | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R реш. об изъят. = | ∑N1 | \* 100% |
| ∑N2 |

 | R реш. об изъят. – уровень реализации решений об изъятии для муниципальных нужд, подлежащих исполнению в текущем году.∑N1 – количество объектов недвижимости, в отношении которых завершены мероприятия по изъятию для муниципальных нужд (выплачены возмещения за изъятие имущества для муниципальных нужд),∑N2 – количество объектов недвижимости, в отношении которых направлены соглашения об изъятии для муниципальных нужд, подлежащие исполнению в текущем году | 3 | Перечень объектов недвижимости, подлежащих изъятию для муниципальных нужд | КУИ |
| 9 | Степень удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг | % | Показатель отражает степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг | 1 полугодие 2024 (по состоянию на 01.07.2024) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rстепень удовл. = | ∑N1 | \*100 |
| N2 |

За 1 полугодие 2024 (по состоянию на 01.07.2024) значение показателя: R степень удовл. = (95,2+97+94+94,5+95,55+95,5+95,85+95,7+95+ 96,2+100+94)/12\*100= 95,7% | R степень удовл. – степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг органом мэрии по всем муниципальным услугам.∑N1 – индекс удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг органом мэрии по каждой муниципальной услуге, исчисляемый в соответствии с постановлением мэрии города от 28.08.2014 № 4648 «О проведении ежегодного мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городе Череповце».N2 – количество муниципальных услуг, предоставляемых комитетом | 3 | Перечень муниципальных услуг, предоставляемых комитетом. | КУИ |
| 10 | Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков | % | Показатель, отражающий долю числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты) | На 01.07.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R = | N1 + N2 | \*100 |
| N3 |

На 01.07.2024 значение показателя:R =((1154+937)/2922)\*100% = 71,56% | R – доля обеспеченности многодетных семей земельными участками.N1 – количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (начиная с 2012 года).N2 – количество единовременных денежных выплат взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства (начиная с 2019 года).N3 – общее количество граждан, состоявших на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (начиная с 2012 года) | 3 | Перечень земельных участков, планируемых для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям, реестр граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков на территории Вологодской области | КУИ |
| 11 | Доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу комитета материального/нематериального характера | % | Показатель, отражающий количество судебных актов вступивших в законную силу, принятых в пользу комитета материального/нематериального характера | 1 полугодие 2024 (по состоянию на 01.07.2024) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rсуд.акты = | Nв пользу КУИ | \*100 |
| Nобщее  |

На 01.07.2024 значение показателя:Судебные акты материального характераRсуд. акты =47/52\*100=90%Судебные акты нематериального характераRсуд. акты =22/26\*100=84,6% | Rсуд. акты – доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу КУИ материального/нематериального характера.Nв пользу КУИ - количество судебных актов, вступивших в законную силу, принятых в пользу комитета материального/нематериального характера, в том числе судебные акты удовлетворенные частично, по которым принят отказ от иска, в связи с добровольным досудебным урегулированием спора, применением срока исковой давности.Nобщее кол-во - количество судебных актов, вступивших в законную силу материального/нематериального характера, где комитет являлся Истцом или Ответчиком по делу | 3 | Судебные акты, вступившие в законную силу | КУИ |
| 12 | Доля устраненных нарушений при использовании муниципального имущества к выявленным при осуществлении проверок использования муниципального имущества | % | Показатель, отражающий полноту и соблюдение сроков устранения нарушений при использовании муниципального имущества, выявленных при осуществлении проверок использования муниципального имущества | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится | $$R\_{устран.}=\frac{N\_{устран.}}{N\_{выявл.}}х 100\%$$Расчет показателя осуществляется накопительным методом с учетом данных с 2022 года | Rустран. – доля устраненных нарушений при использовании муниципального имущества к выявленным при осуществлении проверок использования муниципального имуществаNустран. – число устраненных арендаторами и балансодержателями нарушений при использовании муниципального имущества (на дату расчета значения показателя)Nвыявл. – число нарушений, выявленных при осуществлении проверок использования муниципального имущества за период | 3 | Акты проверок соблюдения использования по целевому назначению имущества, проводимых отделом муниципальной собственности и ведения реестра | КУИ |
| 13 | Доля отсканированных договоров (соглашений) комитета | % | Показатель, отражающий количество действующих оцифрованных договоров (соглашений) комитета по управлению имуществом к общему количеству действующих договоров (соглашений) на отчетную дату | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится | $$R\_{отскан. дог.}=\frac{N\_{кол. отскан дог и внес..}}{N\_{общее кол. дог..}}×100\%$$ | Rотскан. дог. - доля отсканированных договоров (соглашений) комитетаNкол. отскан дог.и внес. - количество отсканированных действующих на отчетную дату и внесенных в АИС ЗИК договоров аренды земельных участков, аренды помещений, безвозмездного пользования, постоянного бессрочного пользования, о размещении нестационарного торгового объекта, соглашений о сервитутах комитета по управлению имуществом.Nобщее кол. дог.- общее количество действующих договоров аренды земельных участков, аренды помещений, безвозмездного пользования, постоянного бессрочного пользования, о размещении нестационарного торгового объекта, соглашений о сервитутах комитета по управлению имуществом на отчетную дату. | 3 | Данные внутреннего учета по количеству отсканированных договоров (соглашений)  | КУИ |
| 14 | Доля зарегистрированных жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр | % | Показатель, отражающий количество зарегистрированных жилых зданий, жилых помещений, к общему количеству жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества | На 01.07.2024 | $$R\_{зарег. о.н.}=\frac{N\_{зарег.о.н.}}{N\_{общее кол-во.}}×100\%$$На 01.07.2024 значение показателя:R зарег. о.н.  = (3704/4367)\*100 = 84,8% | R зарег. о.н.  - доля зарегистрированных жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества,N зарег. о.н. – количество зарегистрированных жилых зданий, жилых помещений), включенных в реестр муниципального имущества N общее кол-во – общее количество жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества | 3 | Данные реестра муниципального имущества | Жилищное управление мэрии |
| 15 | Доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, нежилые помещения) в пользование, поступающих в рамках полномочий ОМСУ | % | Показатель, отражающий количество удовлетворенных ходатайств по предоставлению в пользование муниципального недвижимого имущества (нежилых зданий, нежилых помещений) к общему количеству поступивших ходатайств о предоставлении нежилых зданий, помещений в пользование, составляющих казну муниципального образования "Город Череповец" | На 01.07.2024 | $$R мун. имущ =\frac{N\_{удовл.}}{N\_{напр.}}×100\%$$За 1 полугодие 2024 (по состоянию на 01.07.2024) значение показателя: R мун. имущ = 12/21\*100 = 57,1% | R мун. имущ - доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению в пользование муниципального недвижимого имущества (нежилых зданий, нежилых помещений).N удовл. - количество удовлетворенных ходатайств, предоставленных в отчетном периоде о предоставлении нежилых зданий, помещений в пользованиеN напр. - общее количество ходатайств, предоставленных в отчетном периоде о предоставлении нежилых зданий, помещений в пользование | 3 | Поступившие ходатайства и решения по результатам их рассмотрения | КУИ |
| 16 | Доля нежилых зданий и нежилых помещений, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества нежилых зданий, нежилых помещений, включенных в ренезестр муниципального имущества | % | Показатель, отражающий количество зарегистрированных объектов недвижимости (нежилые здания, помещения), к общему количеству объектов (нежилых зданий, помещений), включенных в реестр муниципального имущества | На 01.07.2024 | $$R зарег.о.н. =\frac{N\_{зарег.о.н..}}{N\_{общ.кол-во.}}×100\%$$На 01.07.2024 значение показателя:R зарег.о.н. –((1034+300)/(1090+310)) \*100 = 95,3% | R зарег.о.н. - доля зарегистрированных объектов недвижимости (нежилых зданий, помещений), включенных в реестр муниципального имущества.N зарег.о.н. - количество зарегистрированных объектов недвижимости (нежилых зданий, помещений), включенных в реестр муниципального имуществаN общее кол-во - общее количество объектов недвижимости (нежилых зданий, помещений), включенных в реестр муниципального имущества | 3 | Данные реестра муниципального имущества | КУИ |
| 17 | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | шт | Показывает количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | 1 полугодие 2024 (по состоянию на 01.07.2024) | Суммарное количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий периодНа 01.07.2024 значение показателя: 4 жилых помещений | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий период |  |  |  |

Приложение 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Результат от реализации мероприятия за 2024 год по состоянию на 1 июля | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (полпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Организация проведения комплексных кадастровых работ в муниципальном образовании «Город Череповец» | КУИ | Комплексные кадастровые работы в 2024 году не запланированы. | Комплексные кадастровые работы в 2024 году не запланированы. | - | Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические работы |
| 2.  | Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом | КУИ,соисполнитель – мэрия города (МАУ «ЦМИРиТ»), жилищное управление | Пополнение доходной части бюджета  |  | - |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1. Определение стоимости движимого и недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, земельных участков и прав на него, размера убытков, причиняемых изъятием земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд | КУИ, жилищное управление | Организация и проведение аукционов, заключение договоров купли-продажи в порядке преимущественного права выкупа.Заключение концессионных соглашений, договоров аренды на движимое и недвижимое имущество, земельные участки. Соблюдение требований законодательства.Заключение договоров мены земельных участков. | В 1 полугодии 2024 года:- организованы и проведены 13 аукционов по продаже земельных участков и прав аренды земельных участков, по результатам которых продано в собственность 46 земельных участка и право на заключение договоров аренды на 15 земельных участков.Также заключено:-10 договоров аренды движимого и недвижимого имущества.Концессионные соглашения и договоры мены земельных участков не заключались. | отсутствуют | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом, выполнение плана по доходам, администрируемым комитетом, площадь земельных участков, предоставленных для строительства, уровень реализации решений об изъятии для муниципальных нужд, подлежащих исполнению в текущем году |
| 2.2 | Мероприятие 2.2. Публикация информационных сообщений, приказов и распоряжений председателя комитета по управлению имуществом в официальных печатных изданиях | КУИ | Организация и проведение аукционов, заключение договоров аренды, купли-продажи, наличие необходимых сервитутов на земельных участках под многоквартирными домами, поставленными на кадастровый учет, проведение плановых контрольных мероприятий. Выдача разрешений на использование земель и земельных участков для размещения металлических гаражей. Соблюдение требований законодательства | В рамках реализации мероприятия заключен 1 муниципальный контракт на оказание услуг по публикации, в 1 полугодии 2024 года публикации осуществлялись в соответствии с муниципальным контрактам и заявками комитета. | отсутствуют | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом, выполнение плана по доходам, администрируемым комитетом, площадь земельных участков, предоставленных для строительства |
| 2.3 | Мероприятие 2.3. Проведение кадастровых работ и технической инвентаризации объектов недвижимости | КУИ, соисполнитель – мэрия города (жилищное управление) | Изготовление технических и кадастровых паспортов/планов на объекты недвижимости, актов обследования  | КУИ в 1 полугодии 2024 года заключен 1 муниципальный контракт на работы по изготовлению технических планов и по подготовке актов обследования.С целью регистрации права муниципальной собственности подготовлены технические планы:- 5 на нежилые объекты недвижимости;- 18 на сети газоснабжения;- 1 на сеть теплоснабжения.- 1 на сооружение водоснабжения.Жилищным управлением в 1 полугодии 2024 года заключен 1 муниципальный контракт в рамках которого подготовлено:- 15 технических планов на жилые помещения (комнаты), - 1 технический план для изменения (уточнения) сведений о жилом помещении. | отсутствуют | Доля нежилых зданий и нежилых помещений, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества нежилых зданий, нежилых помещений, включенных в реестр; доля зарегистрированных жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр |
| 2.4 | Мероприятие 2.4. Получение справок о доле в строении | КУИ | Наличие полного перечня необходимых документов для заключения договора аренды с множественностью лиц на стороне арендатора, соблюдение требований законодательства | Мероприятие в 2024 году не осуществлялось, в связи с отсутствием потребности в подготовке справок о доле в строении | отсутствуют | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом, выполнение плана по доходам, администрируемым комитетом |
| 2.5 | Мероприятие 2.5. Ведение претензионно-исковой деятельности (выплаты по решению суда и административных штрафов, судебных расходов, расходов на выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных расходов на основании определений (решений) суда, требований налоговых органов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества, предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена) | КУИ | Взыскание задолженности по плате за использование муниципального имущества, повышение собираемости платежей, осуществление необходимых выплат по решению суда и административных штрафов, судебных расходов, расходов на выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных расходов на основании определений (решений) суда, требований налоговых органов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества, предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Осуществлены выплаты по 6 исполнительным листам в рамках утвержденных лимитов бюджетных обязательств. | отсутствуют | Доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу комитета материального/нематериального характера; поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом; выполнение плана по доходам, администрируемым комитетом; доля размещенных нестационарных объектов на территории города к общему количеству нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта. |
| 2.6 | Мероприятие 2.6. Выявление самовольных рекламных конструкций, установленных на муниципальном недвижимом имуществе, принятие решения об их демонтаже и организация работ по демонтажу. Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения и с разрешением, срок действия которого истек, со всех объектов, в т.ч. находящихся в частной собственности, с последующим возмещением расходов бюджета за счет владельцев рекламных конструкций или собственников объектов недвижимости | КУИ | Снижение количества самовольно установленных рекламных конструкций | За 6 месяцев 2024 года выявлено 185 рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешения органа местного самоуправления, из которых 178 приведено в соответствие с законодательством, в том числе демонтировано за счет бюджета 7 конструкций. | отсутствуют | Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством. |
| 2.7 | Мероприятие 2.7. Выполнение кадастровых, топографо-геодезических работ | соисполнитель – мэрия города (МАУ «ЦМИРиТ») | Обеспечение необходимых документов на земельные участки (межевые планы, иные картографические материалы и документы), выполнение заявок органов местного самоуправления на кадастровые, топографо-геодезические работы, в том числе в рамках осуществления муниципального земельного контроля | Подготовлено 129 документов на земельные участки: сформированы земельные участки на торги, для предоставления льготным категориям граждан; осуществлен: вынос земельных участков в натуру предоставляемых с аукциона; геодезическая съемка ограждений земельных участков, геодезическая съемка под проектирования НТО и др. | отсутствуют | Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические работы |
| 2.8 | Мероприятие 2.8. Размещение информационных сообщений на радио и интернет - ресурсах. Размещение информационных и рекламных материалов | КУИ | Организация и проведение аукционов, заключение договоров аренды, купли-продажи объектов недвижимости | В 1 полугодии 2024 года заключены:- 1 договор на оказание услуг по продаже места и времени для рекламы на радио; 1 договор по размещению информационных сообщений на интернет-ресурсе по продаже и сдаче в аренду объектов недвижимости и земельных участков. Размещение сообщений осуществлялось в соответствии с заявками комитета.  | отсутствуют | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом, выполнение плана по доходам, администрируемым комитетом |
| 2.9 | Мероприятие 2.9. Оцифровка документов  | КУИ | Реализация мероприятия по цифровизации в рамках проекта «Умный город» | Все действующие договоры (соглашения) отсканированы. | отсутствуют | Доля отсканированных договоров (соглашений) комитета |
| 2.14 | Мероприятие 2.14.Выплата возмещений собственникам, причиненных изъятием земельных участков, объектов недвижимости для муниципальных нужд | КУИ | Наличие земельных участков и объектов недвижимости, необходимых для реализации задач города | В 1 полугодии 2024 года осуществлена выплата возмещений собственникам, причиненных изъятием земельных участков, объектов недвижимости для муниципальных нужд по 7 соглашениям. | отсутствуют | Уровень реализации решений об изъятии для муниципальных нужд, подлежащих исполнению в текущем году |
| 3. | Основное мероприятие 3. Содержание имущества казны | КУИ,соисполнитель – мэрия города (МАУ «ЦКО») | Обеспечение содержания, текущего ремонта, охраны пустующих зданий, хранения имущества муниципальной казны, утилизации списанных объектов |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1. Содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны (оплата коммунальных услуг (пустующие нежилые помещения, входящие в состав муниципальной казны), оплата за содержание имущества, охрана имущества казны, утилизация списанных объектов имущества, входящих в состав муниципальной казны, хранение имущества казны, текущий ремонт объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны | КУИ,соисполнитель – мэрия города (МАУ «ЦКО») | Выполнение обязательств по оплате коммунальных услуг за пустующие нежилые помещения, входящие в состав имущества муниципальной казны. Оплата содержания общего имущества в многоквартирных домах (пустующие нежилые помещения, входящие в состав имущества муниципальной казны, за нежилые помещения, составляющие казну города и предоставленные по договору безвозмездного пользования в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»), техническое обслуживание сетей, технологического и инженерного оборудования; очистка крыш пустующих зданий, входящих в состав имущества казны, от снега и льда; выкос травы, уборка мусора, кронирование  и спил аварийных деревьев, на земельных участках, на которых расположены отдельно стоящие здания, включенные в состав имущества муниципальной казны, приобретение строительных и хозяйственных материалов для однократного использования. Оплата услуг по охране пустующих зданий, входящих в состав имущества казны, монтаж и демонтаж оборудования. Проведение работ по ремонту окон, дверей пустующих помещений и ограждений отдельно стоящих зданий. Проведение текущего ремонта объектов, входящих в состав муниципальной казны. | В 1 полугодии 2024 года в рамках исполнения мероприятия оплачены:- коммунальные услуги за 21 объект;- содержание имущества за 33 объекта;- охрана за 6 объектов;- текущий ремонт за 3 объекта.Проведена чистка снега и льда на 4 объектах, покос травы на 4 объектах. |  | Общая площадь нежилых зданий и нежилых помещений, входящих в состав казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета; доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, нежилые помещения) в пользование, поступающих в рамках полномочий ОМСУ; количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период |
| 4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом | КУИ | Обеспечение людских ресурсов для возможности реализации муниципальной программы | Запланированные мероприятия в 1 полугодии 2024 года выполнены в полном объеме  |  | Общая площадь нежилых зданий и нежилых помещений, входящих в состав казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета; доля нежилых зданий и нежилых помещений, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества нежилых зданий, нежилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества; поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом; степень удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг; доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков; доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством; площадь земельных участков, предоставленных для строительства; доля устраненных нарушений при использовании муниципального имущества к выявленным при осуществлении проверок использования муниципального имущества |

Приложение 4

 Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы за 2024 год (тыс. руб.) \* |
| --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовоеисполнение по состоянию на 1 июля  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   | Муниципальная программа. "Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца" на 2022 - 2025 годы | всего | 74 949,7 | 179 488,7 | 92 237,1 |
| ответственный исполнитель Программы | 37 890,2 | 79 084,2 | 30 283,3 |
| соисполнитель муниципальной программы мэрия города (жилищное управление) | 80,3 | 80,3 | 79,9 |
| соисполнитель Программы МАУ «ЦМИРиТ» | 12 193,8 | 12 193,8 | 6 418,1 |
| соисполнитель мэрия города (МАУ "ЦКО") | 24 785,4 | 88 130,4 | 55 455,8\* |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация проведения комплексных кадастровых работ в муниципальном образовании "Город Череповец" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель Программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель муниципальной программы мэрия города (жилищное управление) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель Программы МАУ «ЦМИРиТ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель мэрия города (МАУ "ЦКО") | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом | всего | 14 350,3 | 54 039,8 | 20 228,5 |
| ответственный исполнитель Программы | 2 076,2 | 41 765,7 | 13 730,5 |
| соисполнитель муниципальной программы мэрия города (жилищное управление) | 80,3 | 80,3 | 79,9 |
| соисполнитель Программы МАУ «ЦМИРиТ» | 12 193,8 | 12 193,8 | 6 418,1 |
| соисполнитель мэрия города (МАУ "ЦКО") | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Содержание имущества казны | всего | 24 785,4 | 88 130,4 | 55 455,8\* |
| ответственный исполнитель Программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель мэрия города (МАУ "ЦКО") | 24 785,4 | 88 130,4 | 55 455,9 |
| соисполнитель Программы МАУ «ЦМИРиТ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель муниципальной программы мэрия города (жилищное управление) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом | всего | 35 814,0 | 37 318,5 | 16 552,8 |
| ответственный исполнитель Программы | 35 814,0 | 37 318,5 | 16 552,8 |
| соисполнитель мэрия города (МАУ "ЦКО") | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель Программы МАУ «ЦМИРиТ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель муниципальной программы мэрия города (жилищное управление) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (±0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.

Приложение 5

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2024 год (тыс. руб.)\* |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   | Муниципальная программа. "Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца" на 2022 - 2025 годы | всего | 179 488,7 | 92 237,1 | 51,4 |
| городской бюджет | 179 488,7 | 92 237,1 | 51,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация проведения комплексных кадастровых работ в муниципальном образовании "Город Череповец" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом | всего | 54 039,8 | 20 228,5 | 37,4 |
| городской бюджет | 54 039,8 | 20 228,5 | 37,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Содержание имущества казны | всего | 88 130,4 | 55 455,9 | 62,9 |
| городской бюджет | 88 130,4 | 55 455,9 | 62,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом | всего | 37 318,5 | 16 552,7\* | 44,4 |
| городской бюджет | 37 318,5 | 16 552,7\* | 44,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (±0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.