

1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы, сведения о порядке сбора информации

и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022 - 2025 годы, утвержденная постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4137 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022 - 2025 годы» (в редакции постановления мэрии от 06.12.2022 № 3475).

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению имуществом города.

Цель муниципальной программы: Повышение эффективности использования муниципального имущества с целью создания условий для пополнения городского бюджета и исполнения городских программ.

Задачи муниципальной программы:

1) Формирование состава муниципального имущества, оптимального для решения вопросов местного значения городского округа «Город Череповец».

2) Обеспечение полноты учета муниципального имущества.

3) Обеспечение использования по целевому назначению и сохранности муниципального имущества.

4) Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования и приватизации муниципального имущества в запланированном объеме.

5) Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

6) Соблюдение требований законодательства при установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории города.

7) Качественное оказание комитетом муниципальных услуг.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год представлены в Приложении 1.

Сведений о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) за 2022 год представлены в Приложении 2.

2. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы за 2022 год

В 2022 году реализация муниципальной программы обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Формирование состава муниципального имущества, оптимального для решения вопросов местного значения городского округа «Город Череповец» ведется реестр муниципального имущества. В 2022 году за счет продажи, передачи в безвозмездное пользование, передачи в хозяйственное ведение муниципальных унитарных предприятий произошло снижение площади нежилых зданий и нежилых помещений, входящих в состав казны, не обременённых правами третьих лиц до 38782,4 кв.м. При этом обеспечено соответствие муниципального земельно-имущественного комплекса полномочиям и задачам городского округа.

2. В рамках решения задачи «Обеспечение полноты учета муниципального имущества в соответствии с требованиями законодательства» с целью повышения доли зарегистрированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включённых в реестр муниципального имущества в 2022 году осуществлено 309 регистрационных действия по государственной регистрации права на объекты недвижимости (муниципальная и государственная собственность), в т.ч. зарегистрировано право муниципальной собственности на 151 объект недвижимости.

3. В рамках решения задачи «Обеспечение использования по целевому назначению и сохранности муниципального имущества» осуществлялся контроль на предмет использования имущества, закрепленного за учреждениями и муниципальными предприятиями в соответствии с уставной деятельностью, обеспечено содержание, охрана пустующих помещений и текущий ремонт объектов муниципальной собственности.

В 2022 году проведено 55 проверок использования муниципального имущества, проверено 530 объектов. Выявлены 23 нарушения, из них в 2022 году устранены 4.

4. В рамках решения задачи «Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования и приватизации муниципального имущества в запланированном объеме» в 2022 году обеспечено поступлений в бюджет по неналоговым доходам в сумме 557 234,93 тыс. руб.

В том числе для обеспечения поступлений в бюджет неналоговых доходов в 2022 году комитетом проведено 6 аукционов, 1 конкурс по продаже права на размещение нестационарных объектов торговли и нестационарных объектов по оказанию услуг населению, по результатам которых заключены договоры о размещении 23 нестационарных объектов.

5. В рамках решения задачи «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» на территории города Череповца для строительства было предоставлено 178 земельных участков, для жилищного строительства предоставлено 128 участков общей площадью 17,1 га.

В 2022 году в рамках обеспечения многодетных семей земельными участками, земельными сертификатами на территории муниципального образования «Город Череповец» предоставлено 14 земельных сертификатов и 24 земельных участка, что позволило достичь результата по обеспечению многодетных семей земельными участками, земельными сертификатами на территории муниципального образования «Город Череповец» к 2022 году на уровне 68,91%.

6. В рамках решения задачи «Соблюдение требований законодательства при установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории города» обеспечено достижение доли самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством на уровне 93,79%.

7. В рамках решения задачи «Качественное оказание комитетом муниципальных услуг» был достигнут уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг – 95,94%.

Муниципальные услуги комитетом по управлению имуществом города в 2022 году предоставлялись по 13 видам услуг. За период 2022 год рассмотрено 1954 заявления по данным услугам. С целью повышения уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг обеспечена возможность подачи и получения результата оказания муниципальных услуг в электронном виде, а именно через ЕГПУ и РГПУ.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в Приложении 3.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

 и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы представлен в приложении 4.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы представлена в приложении 5.

4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего

муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении

муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий

органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022 – 2025 годы» в 2022 году не проводились.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,

и информация о внесенных в 2022 году изменениях в муниципальную

программу с указанием причин изменений

В 2022 году в муниципальную программу вносились следующие изменения:

1) Постановлением мэрии города Череповца от 03.03.2022 № 504:

- перераспределены расходы между мероприятиями муниципальной программы;

- уточнено наименование мероприятия «Публикация информационных сообщений, приказов и распоряжений председателя комитета по управлению имуществом в официальных печатных изданиях»;

2) Постановлением мэрии города от 26.04.2022 № 1147 скорректирован объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике от 03.02.2022 № 1;

3) Постановлением мэрии города от 30.06.2022 № 1952:

- скорректирован объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике от 04.04.2022 №3;

- перераспределены расходы между мероприятиями муниципальной программы;

- изменено значение показателя значение показателя «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства», ввиду увеличения финансирования мероприятия 2.2. «Публикация информационных сообщений, приказов и распоряжений председателя комитета по управлению имуществом в официальных печатных изданиях»;

4) Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 18.07.2022 № 2105 скорректирован объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике от 02.06.2022 № 4;

5) Постановление мэрии города от 28.10.2022 № 3153 скорректирован объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике от 03.10.2022 № 6;

6) Постановление мэрии города от 06.12.2022 № 3475:

- скорректирован объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы в соответствии с письмом финансового управления об объемах средств вышестоящих бюджетов на 2023 -2025 годы;

- увеличены расходы на реализацию мероприятия 2.7 «Выполнение кадастровых, топографо-геодезических работ»;

- внесены изменения в значения показателя муниципальной программы «Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом;

7) Постановление мэрии города от 28.12.2022 № 3801 скорректирован объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 13.12.2022 № 164 «О внесении изменений в решение Череповецкого городской Думы от 07.12.2022 № 188 «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

6. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении)

 финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных

мероприятий муниципальной программы в целом по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм в настоящее время отсутствуют.

7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2022 год (с приведением алгоритма расчета)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022 – 2025», утвержденной постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4137.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей представлена в таблице.

| п/п | Наименованиепоказателя | Ед. измерения | Значениепоказателя | Эффективность, % | Оценка эффективности выполнения показателя (эффективное/ неэффективное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь нежилых зданий и нежилых помещений, входящих в состав казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета | кв.м. | 38782,4/ 36725,3 | 102,0/99,1 | эффективное/ эффективное |
| 2 | Доля размещенных нестационарных объектов на территории города к общему количеству нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта | % | 84,0 | 93,3 | неэффективное |
| 3 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | га | 85,59 | 142,7 | эффективное |
| 4 | Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством | % | 93,79 | 134,0 | эффективное |
| 5 | Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические работы. | шт. | 375,5 | 153,9 | эффективное |
| 6 | Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса | % | 32,41 | 64,8 | неэффективное |
| 7 | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом | тыс.руб. | 557 729,93 | 122,0 | эффективное |
| 8 | Выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом | % | 121,97 | 122,0 | эффективное |
| 9 | Уровень реализации решений об изъятии для муниципальных нужд, подлежащих исполнению в текущем году | % | 0 | 0,0 |  неэффективное  |
| 10 | Степень удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг | % | 95,94 | 102,7 | эффективное |
| 11 | Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков | % | 68,91 | 78,8 | неэффективное |
| 12 | Доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу комитета материального/ нематериального характера | % | 92,0/90,0 | 101,1/118,4 | эффективное/ эффективное |
| 13 | Доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, нежилые помещения), поступающих в рамках полномочий ОМСУ  | % | 50,0 | 96,2 | эффективное |
| 14 | Доля зарегистрированных объектов недвижимости (за исключением жилых зданий, жилых помещений), включенных в реестр муниципального имущества от общего количества объектов недвижимости (за исключением жилых зданий, жилых помещений), включенных в реестр | % | 34,7 | 100,6 | эффективное |
| 15 | Доля устраненных нарушений при использовании муниципального имущества к выявленным при осуществлении проверок использования муниципального имущества | % | 17,4 | 24,9 | неэффективное |
| 16 | Доля отсканированных договоров (соглашений) комитета | % | 100,0 | 117,6 | эффективное |
| 17 | Доля зарегистрированных жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр | % | 48,5 | 101,0 | эффективное |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании анализа достижения конечных результатов муниципальной программы и осуществляется по итогам каждого календарного года реализации муниципальной программы и в целом по итогам муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

 , где:

Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы,

Пi - степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы, %;

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Совокупная эффективность реализации мероприятий программы составила

102,0+99,1+93,3+142,7+134,0+153,9+64,8+122,0+122,0+0,0+102,7+78,8+101,1+

118,4+96,2+100,6+24,9+117,6+101,0)/19=98,7%.

Поскольку показатель превышает 95%, уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат произведена путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию основных мероприятий муниципальной программы (135 434,4 тыс. руб.) с их плановыми значениями (196 980,2 тыс. руб.) и составила 68,8%.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022 – 2025 годы за 2022 год составила 4,1. Экономическая эффективность определена путем сопоставления объема неналоговых доходов городского бюджета, полученных в результате деятельности комитета (557 729,9 тыс. руб.), к объему средств, затраченных на реализацию муниципальной программы (135 434,4 тыс. руб.). Показатель экономической эффективности (ЭЭ) превышает 1.

8. Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы

в 2022 году в федеральных целевых, программах, государственных

программах Российской Федерации, Вологодской области, а также

в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных

механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств

В отчетном году принималось участие в реализации государственной программы Вологодской области «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом на 2021-2025 годы» (федеральный проект «Национальная система пространственных данных», государственная программа Российской Федерации «Национальная система пространственных данных»).

#  Приложение 1

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | % исполнения | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, не достижение планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021\* | отчетный год 2022 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |
|  | Общая площадь нежилых зданий и нежилых помещений, входящих в состав казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета | кв.м | 44 713/38 307,4 | 39548/36401 | 38782,4/36725,3 | 102,0/99,1 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Отклонение показателя связано:- с поступлением в состав муниципальной казны из оперативного управления нежилого здания площадью 891,9 кв. м (ул. Ленина, дом 171) и по решению Арбитражного суда - нежилого здания площадью 135,4 кв. м (Вологодская Обл., Череповецкий Муниципальный Район, Югское Сельское Поселение); - с продажей нежилых зданий площадью 1014,9 кв. м (ул. Строителей, д.23), площадью 205,2 кв. м (ул. Западная, д. 5), площадью 228,2 кв. м (территория ОАО Азот), нежилого помещения площадью 442,4 кв. м (пр. Строителей дом 23А), доли нежилого помещения (ул. Юбилейная, дом 22) площадью 800,5 кв. м; - с передачей в безвозмездное пользование частному профессиональному образовательному учреждению «Череповецкий торгово-экономический колледж»нежилого здания площадью 3615,9 кв. м (ул. Сталеваров, дом 54); - с передачей нежилых помещений площадью 415,6 и 413,2 кв. м (ул. Олимпийская, д. 50) и нежилых помещений площадью 81 кв. м и 205 кв. м (ул. Краснодонцев, д. 118) в хозяйственное ведение МУП «Череповецкая автоколонна № 1456».На 31.12.2022 свободными от прав третьих лиц является 38782,4 кв. м.  |
| 2. | Доля размещенных нестационарных объектов на территории города к общему количеству нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта | % | 75,6 | 90 | 84,0 | 93,3 | Причины отклонения показателя:- торги по ряду лотов были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок;- отказ от договоров в связи с нестабильной экономической ситуацией. |
| 3. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | га | 106,46 | 60 | 85,59 | 142,7 | Превышение показателя связано с предоставлением земельных участков для реализации социально-значимых проектов города (строительства детских садов, спортивных объектов, строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры), а также большим спросом на земельные участки для жилищного строительства, реализуемые на торгах |
| 4. | Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством | % | 97 | 70 | 93,79 | 134,0 | Перевыполнение запланированного значения показателя произошло вследствие проведения постоянной разъяснительной работы с нарушителями, информационной кампании по предстоящему и выполненному демонтажу |
| 5. | Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические работы | шт. | 373 | 244 | 375,5 | 153,9 | Перевыполнение показателя связано с увеличением в 1,5 раза объема работ по формированию земельных участков на торги в сжатые сроки, включая ситуационную съемку участков и вынос участков в натуру, предоставляемых по результатам аукциона |
| 6. | Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса | % | 24,31 | 50 | 32,41 | 64,8 | Выполнение показателя не в полном объемы связано с длительными сроками ведения претензионно-исковой деятельности, а также, с объективной невозможностью взыскания потраченных средств в виду отсутствия информации о владельце демонтированной рекламной конструкции и с низкой эффективностью работы ФССП  |
| 7. | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом | тыс.руб. | 532 230,69 | 457 264,80 | 557 729,93 | 122,0 | Перевыполнение показателя связано поступлениями от продажи на торгах объектов недвижимости и земельных участков, а также поступлениями в результате проведенной претензионно-исковой работы. |
| 8. | Выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом | % | 104,92 | 100 | 121,97 | 122,0 |
| 9. | Уровень реализации решений об изъятии для муниципальных нужд, подлежащих исполнению в текущем году | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 | В 2022 году мероприятия по изъятию объектов недвижимости не проводились, в связи с отсутствием принятых решений об изъятии земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд в отчетном году  |
| 10. | Степень удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг | % | 95,46 | 93,4 | 95,94 | 102,7 | Показатель перевыполнен в связи с повышением качества предоставления муниципальных услуг за счет возможности подачи и получения результата муниципальных услуг в электронном виде, а именно через ЕГПУ и РГПУ |
| 11. | Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков | % | 65,1 | 87,5 | 68,91 | 78,8 | Показатель выполнен не в полном объеме в связи с тем, что предоставлены не все запланированные земельные участки, а также выделено меньше количество сертификатов Правительством области |
| 12. | Доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу КУИ материального/нематериального характера | % | 96/80 | 91/76 | 92/90 | 101,1/118,4 | Показатель перевыполнен в связи с тем, что большая часть исков удовлетворена в пользу комитета по управлению имуществом города |
|  | Доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, нежилые помещения), поступающих в рамках полномочий ОМСУ | % | 33,3 | 48,1 | 50 | 96,2 | Показатель перевыполнен в связи с внеплановым поступлением ходатайств от муниципальных учреждений и предприятий по предоставлению во владение (оперативное управление и хозяйственное ведение) муниципального имущества казны, по которым удовлетворено 83,3% ходатайств (5 ходатайств из 6).В 2022 году в комитет по управлению имуществом города поступило 40 ходатайств. По ходатайствам о предоставлении имущества в пользование удовлетворено 44,1% ходатайств (15 ходатайств из 34). |
|  | Доля зарегистрированных объектов недвижимости (за исключением жилых зданий, жилых помещений), включенных в реестр муниципального имущества от общего количества объектов недвижимости (за исключением жилых зданий, жилых помещений), включенных в реестр | % | 35,7 | 34,5 | 34,7 | 100,6 | Плановый показатель на 01.01.2023 рассчитывался исходя из следующих данных: количество зарегистрированных объектов 3479 от общего количества объектов 10062. Фактический же показатель составил: 3483 зарегистрированных объектов от общего количества 10028.Перевыполнение показателя связано с тем, что по 34 объектам, признанным по решению суда муниципальной собственностью в 2022 году, регистрация права муниципальной собственности и включение в реестр муниципального имущества фактически произошли в январе 2023 года. Но при этом в 2022 году было зарегистрировано на 38 ранее включенных в реестр муниципального имущества объектов больше, чем планировалось. В рамках осуществленных регистрационных действий в 2022 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 151 объект недвижимости. |
|  | Доля устраненных нарушений при использовании муниципального имущества к выявленным при осуществлении проверок использования муниципального имущества | % | 52 | 70 | 17,4 | 24,9 | Выполнение показателя не в полном объеме связано с тем, что срок устранения нарушений в соответствии с выданными предписаниями не истек. По учреждениям и МУПам срок устранения нарушений – 1 полугодие 2023 |
|  | Доля отсканированных договоров (соглашений) комитета | % | - | 85 | 100 | 117,6 | Перевыполнение показателя произошло в связи с тем, что все действующие договоры (соглашения) отсканированы |
|  | Доля зарегистрированных жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр | % | 40,1 | 48,0 | 48,5 | 101,0 | Значение показателя перевыполнено за счет:- уменьшения количества муниципальных жилых помещений;- увеличения количества подачи заявлений на регистрацию права муниципальной собственности;- постановки комнат на кадастровый учет с одновременной регистрацией права муниципальной собственности |

#  \* фактические данные за 2021 год указаны из отчетной информации по муниципальной программе «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2021 – 2023 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 29.10.2020 № 4412

Приложение 2

Сведения о порядке сбора информации и методикерасчета значений целевых показателей (индикаторов)муниципальной программы

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Общая площадь нежилых зданий и нежилых помещений, входящих в состав казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета | кв.м. | Показатель, отражающий общую площадь нежилых зданий и нежилых помещений, входящих в состав казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета | На 31.12.2022 | Суммарная общая площадь нежилых зданий и нежилых помещений, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета (расходы на коммунальные услуги, содержание общего имущества, охрану и т.п.) на отчетную дату, либо прогнозируемой площади таких объектов на плановую дату. Расчет прогнозных значений производится с учетом имеющейся информации о планируемом движении имущества38782,4/36725,3 кв.м. | Суммарная общая площадь нежилых зданий и нежилых помещений, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета на отчетную дату, либо прогнозируемой площади таких объектов на плановую дату | 3 | Отчетность в системе «E3Core» на отчетную дату, данные годового отчета | Комитет по управлению имуществом города (далее – КУИ) |
| 2 | Доля размещенных нестационарных объектов на территории города к общему количеству нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта | % | Показатель, влияющий на исполнение плана по объему неналоговых поступлений в бюджет |  На 31.12.2022 | 171/204\*100 = 84,0% | Rнестац.- доля размещенных нестационарных объектов на территории города к общему количеству нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта,NНОД – количество нестационарных объектов, в отношении которых в отчетном периоде действуют/действовали договоры о размещении нестационарного объекта, заключенные комитетом,NНО- общее количество нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта | 3 | Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Череповца, дислокация размещения нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города, утвержденные постановлениями мэрии города (в редакции, действующей на период расчета показателя), действующие/действовавшие договоры о размещении нестационарных объектов в отчетном периоде | КУИ |
| 3 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | га/год | Показатель, отражающий общую площадь таких участков за период | На 31.12.2022 | Суммарная площадь земельных участков, предоставленных для строительства за отчетный период, либо прогнозируемая площадь земельных участков, которые будут предоставлены для строительства в плановом периоде85,59 га | Суммарная площадь земельных участков, предоставленных для строительства за отчетный период, либо прогнозируемая площадь земельных участков, которые будут предоставлены для строительства в плановом периоде | 3 | Протоколы результатов аукционов, постановления мэрии города о предоставлении земельных участков, протоколы о признании аукционов по продаже земельных участков и прав на заключение договоров аренды земельных участков несостоявшимися, договоры купли-продажи, договоры аренды земельных участков | КУИ |
| 4 | Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством | % | Показатель, отражающий деятельность по приведению рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Череповца без соответствующего разрешения, в соответствие с требованиями действующего законодательства (путем демонтажа или получения разрешения и заключения договора) | На 31.12.2022 | расчет показателя производится накопительным методом с учетом данных того года, в котором имеется последнее неисполненное предписание на демонтаж рекламных конструкций967/1031\*100=93,79 % | Rустран.рекл. – доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством, Nрекл.соотв. – число самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством,Nвыявл. – число выявленных самовольно установленных рекламных конструкций | 3 | Предписания о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Череповца без разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, данные проверок исполнения выданных предписаний о демонтаже рекламных конструкций, акты выполненных работ к муниципальным контрактам на демонтаж рекламных конструкций | КУИ |
| 5 | Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические работы | единицы | Показатель, отражающий количество выполненных МАУ «ЦМИРиТ» заявок органов местного самоуправления на кадастровые, топографо-геодезические работы | На 31.12.2022 | Значение показателя считается равным количеству заявок органов местного самоуправления на кадастровые, топографо-геодезические работы, выполненных МАУ «ЦМИРиТ» за отчетный период или планируемых к выполнению в плановом периоде375,5 заявок | Количество заявок органов местного самоуправления на кадастровые, топографо-геодезические работы, выполненных МАУ «ЦМИРиТ» за отчетный период или планируемых к выполнению в плановом периоде | 3 | Данные отчета МАУ «ЦМИРиТ» | МАУ «ЦМИРиТ» |
| 6 | Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса | % | Показатель, отражающий полноту возврата средств, затраченных на исполнение полномочий по демонтажу рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Череповца без соответствующего разрешения, в соответствии с требованиями действующего законодательства, с собственников конструкций в порядке регресса | На 31.12.2022 | В связи с длительными сроками ведения претензионно-исковой деятельности значение показателя за отчетный период подлежит корректировке по мере мониторинга поступления денежных средств, взысканных в порядке регресса.Расчет показателя производится накопительным методом с учетом данных того года, в котором имеется последнее неисполненное решение суда744426,26/2297163,28\*100=32,41% | Rвозвр.средств – доля возврата средств от демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса∑возвр.средств – сумма денежных средств по возмещению расходов за демонтаж рекламных конструкций, фактически поступивших на счет комитета, взысканных в порядке регресса (на дату расчета значения показателя) - 2.∑затрат.средств – сумма денежных средств, затраченных на демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Череповца без соответствующего разрешения, взыскиваемых в порядке регресса в соответствии с требованиями действующего законодательства – 2 | 3 | Данные бюджетной отчетности  | КУИ |
| 7 | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом | тыс.руб. | Показатель, отражающий объем средств, формирующих доходную базу городского бюджета за счет доходов, администрируемых комитетом | На 31.12.2022 | Включает в себя поступления госпошлины за выдачу разрешения по рекламным конструкциям, платежей за использование муниципального имущества (аренда муниципального имущества, аренда земельных участков, концессионные платежи, плата за размещение временных объектов), от продажи имущества и прочие неналоговые поступления, администрируемые комитетом557 729,93 тыс.руб. | Объем средств, формирующих доходную базу городского бюджета за счет доходов, администрируемых комитетом | 3 | Годовой отчет комитета об исполнении городского бюджета (ф.0503127), справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468 - 2. Источники прогнозных данных – договоры аренды помещений, договоры аренды земельных участков, договоры купли-продажи (начисления на прогнозный период), договоры на размещение рекламных конструкций - 3 | КУИ |
| 8 | Выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом | % | Расчетный показатель, отражающий соответствие поступлений в бюджет платежей по доходам, администрируемых комитетом, запланированным объемам таких поступлений | На 31.12.2022 | 557 729,93/457 264,80 \* 100 =122,0% | Rненал.дох.–выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом, Iф.– общая сумма поступлений в бюджет по доходам, администрируемых комитетом по управлению имуществом города, на отчетную дату - 2.Iпл. – плановый объем поступлений в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет | 3 | Сведения о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет, справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468  | КУИ |
| 9 | Уровень реализации решений об изъятии для муниципальных нужд, подлежащих исполнению в текущем году | % | Показатель, отражающий полноту исполнения требований законодательства по проведенным мероприятиям по изъятию объектов недвижимости для муниципальных нужд, а также мероприятиям по расселению граждан из аварийных домов, подлежащих сносу | На 31.12.2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R реш. об изъят. = | ∑N1 | \* 100% |
| ∑N2 |

0%  | R реш. об изъят. – уровень реализации решений об изъятии для муниципальных нужд, подлежащих исполнению в текущем году.∑N1 – количество объектов недвижимости, в отношении которых завершены мероприятия по изъятию для муниципальных нужд (выплачены возмещения за изъятие имущества для муниципальных нужд),∑N2 – количество объектов недвижимости, в отношении которых направлены соглашения об изъятии для муниципальных нужд, подлежащие исполнению в текущем году | 3 | Перечень объектов недвижимости, подлежащих изъятию для муниципальных нужд | КУИ |
| 10 | Степень удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг | % | Показатель отражает степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг | На 31.12.2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rкачества общ... = | ∑N1 | \*100 |
| N2 |

(95+96+94+95,24+92+96,14+97+95,34+95,51+96,95+100+100+94)/13 = 95,94%  | R качества общ. – степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг органом мэрии по всем муниципальным услугам.∑N1 – индекс удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг органом мэрии по каждой муниципальной услуге, исчисляемый в соответствии с постановлением мэрии города от 28.08.2014 № 4648 «О проведении ежегодного мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городе Череповце».N2 – количество муниципальных услуг, предоставляемых комитетом. | 3 | Перечень муниципальных услуг, предоставляемых комитетом | КУИ |
| 11 | Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков | % | Показатель, отражающий долю числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты) | На 31.12.2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R=  | N1 + N2 | \*100 |
| N3 |

(1100+868)/2856\*100 = 68,91% | R – доля обеспеченности многодетных семей земельными участками.N1 – количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (начиная с 2012 года).N2 – количество единовременных денежных выплат взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства (начиная с 2019 года).N3 – общее количество граждан, состоявших на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (начиная с 2012 года) | 3 | Перечень земельных участков, планируемых для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям, государственная программа области в сфере земельных отношений «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2017 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 31.10.2016 года № 988 (с изменениями) | КУИ |
| 12 | Доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу комитета материального/нематериального характера | % | Показатель, отражающий количество судебных актов вступивших в законную силу, принятых в пользу комитета материального/нематериального характера | На 31.12.2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rсуд. акты = | Nв пользу КУИ | \*100 |
| Nобщее  |

113/123\*100 = 92%43/48\*100 = 90% | Rсуд. акты – доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу КУИ материального/нематериального характера.Nв пользу КУИ - количество судебных актов, вступивших в законную силу, принятых в пользу комитета материального/нематериального характера, в том числе судебные акты удовлетворенные частично, по которым принят отказ от иска, в связи с добровольным досудебным урегулированием спора, применением срока исковой давности.Nобщее кол-во - количество судебных актов, вступивших в законную силу материального/нематериального характера, где комитет являлся Истцом или Ответчиком по делу | 3 | Судебные акты, вступившие в законную силу | КУИ |
| 13 | Доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, нежилые помещения), поступающих в рамках полномочий ОМСУ | % | Показатель, отражающий количество удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилых зданий, нежилых помещений) к общему количеству поступивших ходатайств | На 31.12.2022 | 20/40\*100 = 50% | R мун.имущ. – доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилых зданий, нежилых помещений)N удовл. – количество объектов муниципального недвижимого имущества (нежилых зданий, нежилых помещений), предоставленных в отчетном периоде по удовлетворенным ходатайствам во владение и пользование N напр. – общее количество объектов муниципального недвижимого имущества (нежилых зданий, нежилых помещений), указанных в поступивших и рассмотренных ходатайствах о предоставлении во владение и пользование | 3 | Поступившие ходатайства и решения по результатам их рассмотрения | КУИ |
| 14 | Доля зарегистрированных объектов недвижимости (за исключением жилых зданий, жилых помещений), включенных в реестр муниципального имущества от общего количества объектов недвижимости (за исключением жилых зданий, жилых помещений), включенных в реестр | % | Показатель, отражающий количество зарегистрированных объектов недвижимости (за исключением жилых зданий, жилых помещений), к общему количеству объектов (за исключением жилых зданий, жилых помещений), включенных в реестр муниципального имущества | На 31.12.2022 | Плановый показатель на 01.01.2023 рассчитывался исходя из следующих данных: количество зарегистрированных объектов 3479 от общего количества объектов 10062. Фактический же показатель составил: 3483 зарегистрированных объектов от общего количества 10028.3483/10028\*100 = 34,7% | R зарег. о.н.  - доля зарегистрированных объектов недвижимости (за исключением жилых зданий, жилых помещений), включенных в реестр муниципального имущества от общего количества объектов недвижимости (за исключением жилых зданий, жилых помещений), включенных в реестр муниципального имущества N зарег. о.н. – количество зарегистрированных объектов недвижимости (за исключением жилых зданий, жилых помещений), включенных в реестр муниципального имущества N общее кол-во – общее количество объектов недвижимости (за исключением жилых зданий, жилых помещений), включенных в реестр муниципального имущества | 3 | Данные реестра муниципального имущества | КУИ |
| 15 | Доля устраненных нарушений при использовании муниципального имущества к выявленным при осуществлении проверок использования муниципального имущества | % | Показатель, отражающий полноту и соблюдение сроков устранения нарушений при использовании муниципального имущества, выявленных при осуществлении проверок использования муниципального имущества | На 31.12.2022 | Расчет показателя осуществляется накопительным методом с учетом данных с 2022 года4/23\*100 = 17,4% | Rустран. – доля устраненных нарушений при использовании муниципального имущества к выявленным при осуществлении проверок использования муниципального имуществаNустран. – число устраненных арендаторами и балансодержателями нарушений при использовании муниципального имущества (на дату расчета значения показателя)Nвыявл. – число нарушений, выявленных при осуществлении проверок использования муниципального имущества за период | 3 | Акты проверок соблюдения использования по целевому назначению имущества, проводимых отделом муниципальной собственности и ведения реестра | КУИ |
| 16 | Доля отсканированных договоров (соглашений) комитета | % | Показатель, отражающий количество действующих оцифрованных договоров (соглашений) комитета по управлению имуществом к общему количеству действующих договоров (соглашений) на отчетную дату | На 31.12.2022 | 2136/2136\*100 = 100% |  - доля отсканированных договоров (соглашений) комитетаN кол. отскан. и внес. - количество отсканированных действующих на отчетную дату и внесенных в АИС ЗИК договоров аренды земельных участков, аренды помещений, безвозмездного пользования, постоянного бессрочного пользования, о размещении нестационарного торгового объекта, соглашений о сервитутах комитета по управлению имуществом; - общее количество действующих договоров аренды земельных участков, аренды помещений, безвозмездного пользования, постоянного бессрочного пользования, о размещении нестационарного торгового объекта, соглашений о сервитутах комитета по управлению имуществом на отчетную дату | 3 | Данные внутреннего учета по количеству отсканированных договоров (соглашений) | КУИ |
| 17 | Доля зарегистрированных жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр | % | Показатель, отражающий количество зарегистрированных жилых зданий, жилых помещений, к общему количеству жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества | На 31.12.2022 | 2316/4770\*100=48,5% | R зарег. о.н.  - доля зарегистрированных жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества,N зарег. о.н. – количество зарегистрированных жилых зданий, жилых помещений), включенных в реестр муниципального имущества N общее кол-во – общее количество жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества | 3 | Данные реестра муниципального имущества | Жилищное управление |

Приложение 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Результат от реализациимероприятия за 2022 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация проведения комплексных кадастровых работ в муниципальном образовании «Город Череповец» | КУИ | Уточнение местоположения границ земельных участков, образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами, образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами | В рамках реализации мероприятия заключен муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов 35:21:0105001, 35:21:0504002, 35:21:0504004 в муниципальном образовании «Городской округ город Череповец». В результатекомплексныхкадастровых работуточнялись границыобъектов капитальногостроительства иисправлялись реестровыеошибки. По результатампроведенных работ вЕдиныйгосударственный реестрнедвижимости внесенысведения в отношении453 объектовнедвижимости |  | Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические работы |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом. | КУИсоисполнитель – мэрия города (МАУ «ЦМИРИТ», жилищное управление) | Пополнение доходной части бюджета |  |  | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом; выполнение плана по доходам, администрируемым комитетом; площадь земельных участков, предоставленных для строительства; уровень реализации решений об изъятии для муниципальных нужд, подлежащих исполнению в текущем году; доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством; доля размещенных нестационарных объектов на территории города к общему количеству нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 Определение стоимости движимого и недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, земельных участков и прав на него, размера убытков, причиняемых изъятием земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд. | КУИ | Организация и проведение аукционов, заключение договоров купли-продажи в порядке преимущественного права выкупа. Заключение концессионных соглашений, договоров аренды на движимое и недвижимое имущество, земельные участки. Соблюдение требований законодательства | В 2022 году:- организованы и проведены 15 аукционов по продаже земельных участков и прав аренды земельных участков. По результатам продано в собственность 119 земельных участков и право на заключение договоров аренды на 22 земельных участка. - организовано и проведено 15 торгов по продаже объектов недвижимого и движимого имущества, включенных в План (программу) приватизации муниципального имущества на 2022 год, из них 12 – в форме аукционов, 3 – в форме продажи посредством публичного предложения.В 2022 году приватизации подлежало 23 объекта недвижимости и 1 комплекс недвижимого и движимого имущества.В рамках реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2021-2023 годы в 2022 году продано 11 объектов недвижимого имущества и 1 комплекс недвижимого и движимого имущества, из них:2 объекта и 1 комплекс недвижимого и движимого имущества (одновременно с земельным участком) – по итогам аукциона,9 объектов – по итогам продажи посредством публичного предложения, в том числе 2 объекта проданы одновременно с земельным участком. |  | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом, выполнение плана по доходам, администрируемым комитетом, площадь земельных участков, предоставленных для строительства, уровень реализации решений об изъятии для муниципальных нужд, подлежащих исполнению в текущем году |
| 2.2 | Мероприятие 2.2 Публикация информационных сообщений, приказов и распоряжений председателя комитета по управлению имуществом в официальных печатных изданиях | КУИ | Организация и проведение аукционов, заключение договоров аренды, купли-продажи, наличие необходимых сервитутов на земельных участках под многоквартирными домами, поставленными на кадастровый учет, проведение плановых контрольных мероприятий. Выдача разрешений на использование земель и земельных участков для размещения металлических гаражей | В рамках реализации мероприятия осуществлена 41 публикация в соответствии с муниципальными контрактами и заявками комитета |  | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом, выполнение плана по доходам, администрируемым комитетом, площадь земельных участков, предоставленных для строительства |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 Проведение кадастровых работ и технической инвентаризации объектов недвижимости | КУИ, соисполнитель мэрия (Жилищное управление) | Изготовление технических и кадастровых паспортов / планов на объекты недвижимости, актов обследования | КУИ: В 2022 г. в рамках заключенного муниципального контракта подготовлено: 3 технических плана на нежилые объекты недвижимости, подготовлены 64 технических плана на инженерные сети, в целях их постановки на учет в качестве бесхозяйного недвижимого имущества и последующей регистрации права муниципальной собственности.Соисполнитель Мэрия (Жилищное управление): В рамках исполнения мероприятия в 2022 году заключено 2 муниципальных контракта. В 2022 году подготовлено 87 технических планов на жилые помещения (комнаты), подготовлен 1 технический план на исправление реестровой ошибки в отношении жилого помещения. |  | Доля зарегистрированных объектов недвижимости (за исключением жилых зданий, жилых помещений), включенных в реестр муниципального имущества от общего количества объектов недвижимости (за исключением жилых зданий, жилых помещений), включенных в реестр; доля зарегистрированных жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр; доля нежилых зданий и нежилых помещений, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества нежилых зданий, нежилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества |
| 2.4 | Мероприятие 2.4 Получение справок о доле в строении  | КУИ | Наличие полного перечня необходимых документов для заключения договора аренды с множественностью лиц на стороне арендатора, соблюдение требований законодательства | Мероприятие в 2022 году не осуществлялось, в связи с отсутствием потребности в подготовке справок о доле в строении |  | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом, выполнение плана по доходам, администрируемым комитетом |
| 2.5 | Мероприятие 2.5 Ведение претензионно-исковой деятельности (выплаты по решению суда и административных штрафов, судебных расходов, расходов на выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных расходов на основании определений (решений) суда, требований налоговых органов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества, предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена) | КУИ | Взыскание задолженности по плате за использование муниципального имущества, повышение собираемости платежей, осуществление необходимых выплат по решению суда и административных штрафов, судебных расходов, расходов на выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных расходов на основании определений (решений) суда, требований налоговых органов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества, предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Осуществлены выплаты по 3 исполнительным листам в рамках утвержденных лимитов бюджетных обязательств.Кроме того, в рамках мероприятия осуществлена оплата за услуги по проведению судебной землеустроительной экспертизы по определению суда. |  | Доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу комитета материального/нематериального характера; поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом; выполнение плана по доходам, администрируемым комитетом |
| 2.6 | Мероприятие 2.6 Выявление самовольных рекламных конструкций, установленных на муниципальном недвижимом имуществе, принятие решения об их демонтаже и организация работ по демонтажу. Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения и с разрешением, срок действия которого истек, со всех объектов, в т.ч. находящихся в частной собственности, с последующим возмещением расходов бюджета за счет владельцев рекламных конструкций или собственников объектов недвижимости | КУИ | Снижение количества самовольно установленных рекламных конструкций | В 2022 г. выявлено 397 рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешения ОМС, из которых 336 приведено в соответствие с законодательством, демонтировано за счет бюджета в 2022 г. 37 конструкций |  | Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством; доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса |
| 2.7 | Мероприятие 2.7 Выполнение кадастровых, топографо-геодезических работ | соисполнитель – мэрия города (МАУ «ЦМИРиТ») | Обеспечение необходимых документов на земельные участки (межевые планы, иные картографические материалы и документы), выполнение заявок органов местного самоуправления на кадастровые, топографо-геодезические работы, в том числе в рамках осуществления муниципального земельного контроля | За 2022 год проведены: топографо-геодезические работы по объектам: 119 мкр., ул. Матуринская, разворотное кольцо трамвайного депо, скверы, парковки, физкультурные площадки открытого типа, внутриквартальные проезды, пришкольные стадионы и т.п.Проведено межевание 212 земельных участков на торги.Осуществлен вынос в натуру 148 границ земельных участков, предоставленных с аукциона и многодетным семьям.Выполнена съемка ограждений более 100 земельных участков для осуществления контроля по выявлению нарушений земельного законодательства.Количество выполненных заявок за 2022 год составляет 375,5 ед., в том числе: КУИ – 318,5УПС – 14УАиГ – 27ДЖКХ – 1УРГТ - 11КФКиС – 4 |  | Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические работы |
| 2.8 | Мероприятие 2.8 Размещение информационных сообщений на радио и интернет - ресурсах. | КУИ | Организация и проведение аукционов, заключение договоров аренды, купли-продажи объектов недвижимости. | В 2022 году заключен 1 муниципальный контракт на публикацию информационных сообщений на интернет-ресурсе и 1 муниципальный контракт на оказание услуг по продаже места или времени для рекламы на радио. Всего за 2022 год опубликовано на интернет-ресурсах 39 сообщений о продаже объектов недвижимости и 54 сообщения о продаже и сдаче в аренду земельных участков. |  | Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом, выполнение плана по доходам, администрируемым комитетом |
| 2.9 | Мероприятие 2.9. Оцифровка документов | КУИ | Реализация мероприятия по цифровизации в рамках проекта «Умный город» | ОАЗУ отсканировано 1804 договоров аренды земельных участков, 171 договор о размещении нестационарного торгового объекта. По состоянию на 01.01.2023 ОМС и ВР заключено 74 договора аренды и безвозмездного пользования помещений, из них отсканировано 74 договора. За 2022 год отделом земельных ресурсов отсканировано действующих договоров: 72- безвозмездное пользование, 14- постоянное бессрочное пользование, 1- соглашение о сервитутах Всего отсканировано 2136 действующих договоров. В 2022 году сканирование осуществлялось сотрудниками комитета самостоятельно (без привлечения сторонних организаций). |  | Доля отсканированных договоров (соглашений) комитета |
| 2.10 | Мероприятие 2.10. Приобретение в муниципальную собственность нежилого помещения по адресу г. Череповец, ул. Менделеева, д. 3 | КУИ | Приобретение в муниципальную собственность нежилого помещения по адресу г. Череповец, ул. Менделеева, д. 3 для размещения муниципального учреждения. | Заключен муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность нежилого помещения общей площадью 95,2 кв. м., расположенного на первом этаже пятиэтажного кирпичного здания по адресу: Вологодская область, г. Череповец ул. Менделеева, д.3 |  | Доля зарегистрированных объектов недвижимости (за исключением жилых зданий, жилых помещений), включенных в реестр муниципального имущества от общего количества объектов недвижимости (за исключением жилых зданий, жилых помещений), включенных в реестр |
| 2.11 | Мероприятие 2.11. Приобретение в муниципальную собственность нежилого помещения по адресу г. Череповец, пр. Строителей, д. 30 (1/4 доля) | КУИ | Приобретение в муниципальную собственность 1/4 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание, расположенное по адресу: г. Череповец, пр. Строителей, д. 30 для наиболее эффективного содержания и распоряжения данного имущества, так как по результатам выполнения мероприятия в муниципальной собственности будет находится полностью все здание | Заключен муниципальный контракт на приобретение 1/4 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание, общей площадью 1467,2 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, пр. Строителей, д. 30 |  | Доля зарегистрированных объектов недвижимости (за исключением жилых зданий, жилых помещений), включенных в реестр муниципального имущества от общего количества объектов недвижимости (за исключением жилых зданий, жилых помещений), включенных в реестр |
| 3 | Основное мероприятие 3. Содержание имущества казны | КУИ,соисполнитель – мэрия города (МАУ «ЦКО») | Обеспечение содержания, текущего ремонта, охраны пустующих зданий, хранения имущества муниципальной казны, утилизации списанных объектов |  |  | Общая площадь нежилых зданий и нежилых помещений, входящих в состав казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета, доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, нежилые помещения), поступающих в рамках полномочий ОМСУ; доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, нежилые помещения) в пользование, поступающих в рамках полномочий ОМСУ |
| 3.1 | Мероприятие 3.1. Содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны (оплата коммунальных услуг (пустующие нежилые помещения, входящие в состав муниципальной казны), оплата за содержание имущества, охрана имущества казны, утилизация списанных объектов имущества, входящих в состав муниципальной казны, хранение имущества казны, текущий ремонт объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны | КУИ,соисполнитель – мэрия города (МАУ «ЦКО») | Выполнение обязательств по оплате коммунальных услуг за пустующие нежилые помещения, входящие в состав имущества муниципальной казны. Оплата содержания общего имущества в многоквартирных домах (пустующие нежилые помещения, входящие в состав имущества муниципальной казны, за нежилые помещения, составляющие казну города и предоставленные по договору безвозмездного пользования в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции"), техническое обслуживание сетей, технологического и инженерного оборудования; очистка крыш пустующих зданий, входящих в состав имущества казны, от снега и льда; выкос травы, уборка мусора, кронирование и спил аварийных деревьев, на земельных участках, на которых расположены отдельно стоящие здания, включенные в состав имущества муниципальной казны, приобретение строительных и хозяйственных материалов для однократного использования. Оплата услуг по охране пустующих зданий, входящих в состав имущества казны, монтаж и демонтаж оборудования. Проведение работ по ремонту окон, дверей пустующих помещений и ограждений отдельно стоящих зданий. Проведение текущего ремонта объектов, входящих в состав муниципальной казны | В рамках исполнения мероприятия на содержании находилось 819 объектов муниципальной казны, включая 262 объекта недвижимого имущества. В рамках исполнения мероприятия оплачены:Коммунальные услуги – за 20 объектов;Содержание имущества – за 21 объект;Охрана пустующих нежилых зданий (помещений) – за 8 объектов;Текущий ремонт – за 6 объектов.  |  | Общая площадь нежилых зданий и нежилых помещений, входящих в состав казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета; доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, нежилые помещения), поступающих в рамках полномочий ОМСУ |
| 4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом | КУИ | Обеспечение людских ресурсов для возможности реализации муниципальной программы | Мероприятие по обеспечению деятельности комитета по управлению имуществом исполнено  |  | Степень удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг; доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков; доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу комитета материального/ нематериального характера; доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, нежилые помещения), поступающих в рамках полномочий ОМСУ; доля устраненных нарушений при использовании муниципального имущества к выявленным при осуществлении проверок использования муниципального имущества |

Приложение 4

 Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы за 2022 год(тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовоеисполнение  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   | Муниципальная программа. "Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца" на 2022 - 2025 годы | всего | 67 383,8 | 196 711,1 | 135 165,3 |
| ответственный исполнитель Программы | 37 929,8 | 50 705,1 | 50 057,7 |
| соисполнитель муниципальной программы мэрия города (жилищное управление) | 80,3 | 194,3 | 193,8 |
| соисполнитель Программы МАУ «ЦМИРиТ» | 9 065,0 | 10 769,6 | 10 769,6 |
| соисполнитель мэрия города (МАУ "ЦКО") | 20 308,7 | 135 042,1 | 74 144,2 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация проведения комплексных кадастровых работ в муниципальном образовании "Город Череповец" | всего | 30,2 | 29,9 | 29,9 |
| ответственный исполнитель Программы | 30,2 | 29,9 | 29,9 |
| соисполнитель муниципальной программы мэрия города (жилищное управление) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель Программы МАУ «ЦМИРиТ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель мэрия города (МАУ "ЦКО") | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом | всего | 11 736,4 | 28 659,7 | 28 200,5 |
| ответственный исполнитель Программы | 2 591,1 | 17 695,8 | 17 237,1 |
| соисполнитель муниципальной программы мэрия города (жилищное управление) | 80,3 | 194,3 | 193,8 |
| соисполнитель Программы МАУ «ЦМИРиТ» | 9 065,0 | 10 769,6 | 10 769,6 |
| соисполнитель мэрия города (МАУ "ЦКО") | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Содержание имущества казны | всего | 20 308,7 | 135 042,1 | 74 144 ,2 |
| ответственный исполнитель Программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель мэрия города (МАУ "ЦКО") | 20 308,7 | 135 042,1 | 74 144 ,2 |
| соисполнитель Программы МАУ «ЦМИРиТ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель муниципальной программы мэрия города (жилищное управление) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом | всего | 35 308,5 | 32 979,4 | 32 790,7\* |
| ответственный исполнитель Программы | 35 308,5 | 32 979,4 | 32 790,7\* |
| соисполнитель мэрия города (МАУ "ЦКО") | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель Программы МАУ «ЦМИРиТ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель муниципальной программы мэрия города (жилищное управление) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 \* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой в сравнении с данными бюджетной отчетности в рублях и копейках образовалась погрешность - 0,1 тыс. рублей.

Приложение 5

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию

целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2022 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   | Муниципальная программа. "Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца" на 2022 - 2025 годы | всего | 196 980,2 | 135 434,4 | 68,8 |
| городской бюджет | 196 711,1 | 135 165,3 | 68,7 |
| федеральный бюджет | 207,2 | 207,2 | 100,0 |
| областной бюджет | 61,9 | 61,9 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация проведения комплексных кадастровых работ в муниципальном образовании "Город Череповец" | всего | 299,0 | 299,0 | 100,0 |
| городской бюджет | 29,9 | 29,9 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 207,2 | 207,2 | 100,0 |
| областной бюджет | 61,9 | 61,9 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом | всего | 28 659,7 | 28 200,5 | 98,4 |
| городской бюджет | 28 659,7 | 28 200,5 | 98,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Содержание имущества казны | всего | 135 042,1 | 74 144,2 | 54,9 |
| городской бюджет | 135 042,1 | 74 144,2 | 54,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом | всего | 32 979,4 | 32 790,7\* | 99,4 |
| городской бюджет | 32 979,4 | 32 790,7\* | 99,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой в сравнении с данными бюджетной отчетности в рублях и копейках образовалась погрешность - 0,1 тыс. рублей.