1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы

Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» утверждена постановлением мэрии города от 24.10.2022 № 3080 (в редакции постановления мэрии города от 28.12.2023 № 3947) (далее - Программа).

Ответственный исполнитель Программы: комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ).

Цель Программы: развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.

Задачи Программы:

1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство;

2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт;

3. Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство;

4. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности.

В 2023 году реализация основных мероприятий Программы обеспечила достижение следующих результатов:

В рамках решения задачи 1 введены в эксплуатацию 7 объектов:

# - дорожное хозяйство – 1 объект: «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе»;

- образование – 1 объект: «Детский сад в мкр. 5.5»;

- физическая культура и спорт – 1 объект: «Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа» (на территории Макаринской рощи);

- коммунальное хозяйство – 1 объект: «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) (1 этап)»;

- благоустройство – 3 объекта: «Кладбище № 5» (2 этап); «Спортивно-игровой комплекс по адресу: ул. Парковая, 36»; «Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе».

В рамках решения задачи 2 завершены работы на 4 объектов по сферам:

- дорожное хозяйство - 1 объект: «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях» ((Капитальный ремонт автомобильных дорог. Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения) (2 очередь, 2 этап));

- образование – 1 объект: «МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)» (капитальный ремонт в части: замены обшивки лестничных маршей и площадок, стен в помещениях (коридоры блок Б, блок Г), кровли);

- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 объект: «Набережная р. Ягорбы»;

- культура – 1 объект: «МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)».

В рамках решения задачи 3 выполнены работы на 1 объекте «Благоустройство территории для инсталляции на набережной Соборной горки»

В рамках решения задачи 4:

- ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации по итогам 2023 года достигнут на 100%;

- выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) итогам 2023 года достигнут на 66,7% из 100%;

- выполнение работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности по итогам 2023 года достигнут на 100%.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы за 2023 год представлены в таблице 1.

2. Результаты реализации основных мероприятий Программы

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2023 год представлены в таблице 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы».

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию Программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы за 2023 год представлен в таблице 3.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных  источников  на  реализацию Программы в 2023 году  представлена  в таблице 4.

4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего

муниципального финансового контроля в отношении Программы

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении Программы в 2023 году не проводились.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

и информация о внесенных ответственным исполнителем в 2023 году

изменениях в Программу с указанием причин изменений

5.1. При реализации в 2023 году Программы освоение средств в целом за счет федерального, областного, городского бюджетов составило 84,6%, в том числе за счет средств городского бюджета – 90,2%, за счет средств федерального бюджета – 100,0%;

за счет средств областного бюджета – 77,19%.

При проведении анализа Программы были выявлены основные факторы, повлиявшие на ход реализации Программы такие как:

- по объекту капитального строительства «Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа» – в связи с переносом проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на 2024 год, которое обусловлено внесением изменений в график выполнения проектных работ на 2023 год;

- по объекту капитального строительства «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)» – проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 2 этапа перенесено на более поздний период в связи с переносом разработки ПСД на 2024 год;

- по объекту капитального строительства «Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.» – в связи с изменение формы проведения государственной экспертизы проектной документации (проведено в рамках экспертного сопровождения) уточнена стоимость, оплата произведена по итогам выполнения фактических работ;

- по объекту капитального строительства «Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе» - проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на более поздний период в связи с переносом разработки ПСД на 2024 год;

- по объекту капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» – в связи с внесением изменением в проектно-сметную документацию средства были освоены не в полном объеме, планируется перенос неиспользованных средств на 2024 год;

- по объектам капитального ремонта «МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55)», «МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (ул. Вологодская,23/1)», «МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35» (ул. Верещагина, 5)», «МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» (ул. Пионерская, 11)» - в связи с уточнением стоимости проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, оплата произведена по итогам выполнения фактических работ;

«МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)» - в связи с уточнением стоимости выполнения работ по замене обшивки лестничных маршей и площадок в соответствии с проектной документацией и уменьшением цены муниципального контракта, оплата произведена за фактически выполненные работы;

- по объектам капитального ремонта «Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы» и Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев» – в связи с уточнением стоимости выполнения работ по капитальному ремонту объекта стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости уменьшилась;

- по объекту капитального ремонта «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» – в связи со срывом срока окончания работ по капитальному ремонту здания: лестничной клетки и полов, завершение работ планируется в 2024 году;

- по объекту капитального ремонта «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» – оплата за выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы);

- по объекту капитального ремонта «МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)» - в связи с уточнением стоимости проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости (оплата произведена по итогам выполнения фактических работ), а также в связи с отсутствием потребности в выполнении изыскательских работ (археологических раскопок).

При проведении анализа Программы были выявлены основные факторы, повлиявшие на ход реализации Программы в части исполнения городского бюджета такие как:

- проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на более поздний период в связи с переносом разработки ПСД на 2024 год;

- изменение формы проведения государственной экспертизы проектной документации (проведено в рамках экспертного сопровождения) уточнена стоимость;

- по объекту капитального строительства «Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе» - проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на более поздний период в связи с переносом разработки ПСД на  2024 год;

- внесением изменением в проектно-сметную документацию;

- срыв срока окончания работ;

- уточнением стоимости выполнения работ по объектам стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости уменьшилась;

При проведении анализа Программы были выявлен основной фактор, повлиявший на ход реализации Программы в части исполнения областного бюджета:

- по объекту капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» – в связи с внесением изменением в проектно-сметную документацию средства были освоены не в полном объеме, планируется перенос неиспользованных средств на 2024 год.

5.2. В течении 2023 года в Программу были внесены следующие изменения:

5.2.1. Постановлением мэрии города от 28.02.2023 № 533 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:

- организационно-штатных мероприятий;

- корректировки бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства «Реконструкция водогрейной котельной «Южная» в связи с необходимостью проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости)

- корректировки бюджетных ассигнований Программы по МАУ «Череповец-Проект»;

- изменений в 2023 году: показателя 1 «Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации» и показателя 6 «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)».

5.2.2. Постановлением мэрии города от 05.04.2023 № 936 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2023-2025 годы по объектам капитального строительства и капитального ремонта;

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2023-2030 годы (в том числе на 2026-2030 годы по уровню 2025 года) на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023-2025 годы в части объектов капитального строительства (показатель 1);

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023 год в части объектов капитального ремонта (показателей 1 и 3), капитального строительства (показатель 2),  объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6) и дополнения показателя «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта, в том числе по сферам: благоустройство» (показатель 8);

- дополнения основного мероприятия 9: Ремонт объектов муниципальной собственности. Включающее в себя реализацию объекта «Благоустройство территории для инсталляции на набережной Соборной горки»;

- ожидаемых результатов реализации Программы в части увеличения объектов: капитального строительства на 2 единицы (всего 12 единиц) и увеличения объектов капитального ремонта на 3 единицы (всего 9 единиц).

5.2.3. Постановлением мэрии города от 05.05.2023 № 1290 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:

- финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов на 2023 -2024 годы по объектам капитального строительства и капитального ремонта и на 2024 год по объектам капитального строительства;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023 год в части объектов капитального строительства (показатели 1) и объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6);

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024 год в части объектов капитального строительства (показателей 1 и 2);

- ожидаемого результата реализации Программы в части уменьшения объектов капитального строительства на 1 единицу (всего 11 единиц).

5.2.4. Постановлением мэрии города от 06.06.2023 № 1662 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части финансирования за счет средств городского бюджета на 2023 год по объектам капитального ремонта «Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова)» и «Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев».

5.2.5. Постановлением мэрии города от 18.07.2023 № 2101 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2023 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта;

- финансирования за счет средств городского на 2023-2024 годы по обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы;

- финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов на 2024 год по объектам капитального строительства;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023-2024 годы в части объектов капитального строительства (показатель 1);

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024 год в части объектов капитального строительства (показатель 2);

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023 год в части объектов капитального ремонта (показатель 3);

- целевого показателя (индикатора) Программы на 2023-2024 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6);

- целевого показателя (индикатора) Программы на 2023 год в части объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания (показатель 7);

- ожидаемый результат реализации муниципальной программы в части объектов: капитального ремонта увеличился на 1 объект и будет составлять 9 объектов;

- единиц измерения в таблице 1 и 8;

- периодичности предоставления отчетности целевого показателя (индикатора) 1.

5.2.6. Постановлением мэрии города от 28.07.2023 № 2206 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части6

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2023 год по объектам капитального ремонта «Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская» и «Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев»;

- целевого показателя (индикаторов) Программы на 2023 год в части объектов капитального ремонта (показатель 1).

5.2.7. Постановлением мэрии города от 03.10.2023 № 2837 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2023 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта;

- финансирования за счет средств городского на 2023-2024 годы по обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы;

- финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов на 2024 год по объектам капитального строительства;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023-2024 годы в части объектов капитального строительства (показатель 1);

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024 год в части объектов капитального строительства (показатель 2);

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023 год в части объектов капитального ремонта (показатель 3);

- целевого показателя (индикатора) Программы на 2023-2024 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6);

- целевого показателя (индикатора) Программы на 2023 год в части объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания (показатель 7);

- ожидаемый результат реализации муниципальной программы в части объектов: капитального ремонта увеличился на 1 объект и будет составлять 9 объектов;

- единиц измерения в таблице 1 и 8;

- периодичности предоставления отчетности целевого показателя (индикатора) 1.

5.2.8. Постановлением мэрии города от 23.10.2023 № 3059 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2023 год по объектам капитального ремонта «МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51) и «МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19)»;

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2024 год по объекту капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» в связи с установление нового уровня софинансирования доли городского бюджета;

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2025 год по объектам капитального строительства (доведением средств на объект «Кладбище № 5» и исключением объекта «Подъездная дорога к кладбищу № 5») и капитального ремонта (уточнением стоимости технологического присоединения по объекту «Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)»);

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2024-2030 годы по обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы в части МКУ «УКСиР» и МАУ «Череповец-Проект»;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2025 год в части объектов капитального строительства (показатель 2) в связи с включение объекта «Кладбище № 5» (благоустройство) и исключением объекта «Подъездная дорога к кладбищу № 5») (дорожное хозяйство);

- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024-2025 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6) в связи с   увеличением на 1 объект в 2024 году и уменьшением на 1 объектов в 2025 году;

- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024-2025 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания (показатель 7) в связи с уменьшением на 9 объектов в 2024 году и увеличением на 16 объектов на 2025 год.

5.2.9. Постановлением мэрии города от 22.11.2023 № 3374 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:

- паспорта и таблицы 8 Программы дополнились сведениями о показателе «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта, в том числе по сферам: благоустройство»;

- финансирования объектов капитального строительства за счет средств городского и областного бюджетов в 2023-2025 годы и федерального бюджета в 2024 году;

- финансирования объектов капитального ремонта за счет средств городского бюджета в 2023-2026 годы и областного бюджета в 2025-2026 годы;

- финансирования по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета на 2024-2030 годы по МКУ «УКСиР» и на 2024 год МАУ «Череповец-Проект»;

- финансирования объектов ремонта за счет средств городского бюджета в 2024 год;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024-2025 годы по объектам капитального строительства и капитального ремонта, на 2026 год по объектам капитального ремонта (показатель 1);

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2025 год в части объектов капитального строительства (показатель 2);

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2026 год в части объектов капитального ремонта (показатель 3 и 5);

- целевого показателя (индикатора) Программы на 2023 год в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6);

- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024 год в части объектов ремонта (показатель 8);

- ожидаемый результат реализации Программы в части объектов: капитального строительства увеличился на 2 объекта и составляет 17 объектов, капитального ремонта увеличился на 1 объект и составлять 10 объектов, ремонта увеличился на 2 объекта и составляет 3 объекта.

5.2.10. Постановлением мэрии города от 28.12.2023 № 3947 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:

- финансирования объектов капитального строительства за счет средств городского и областного бюджетов в 2023-2025 годы и федерального бюджета в 2023-2024 годы;

- финансирования объектов капитального ремонта за счет средств городского бюджета в 2023-2024 годы и областного бюджета в 2024 году;

- финансирования по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета на 2023 год по МКУ «УКСиР» и на 2023-2025 годы МАУ «Череповец-Проект»;

- финансирования объектов ремонта за счет средств городского бюджета в 2023-2024 годы и областного бюджета в 2024 году;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024 год по объектам капитального ремонта, на 2025 год по объектам капитального строительства (показатель 1);

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024-2025 годы в части объектов капитального строительства (показатель 2);

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024 год в части объектов капитального ремонта (показатель 3);

- целевого показателя (индикатора) Программы на 2023-2025 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6);

- целевого показателя (индикатора) Программы на 2023-2030 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания (показатель 7);

- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024 год в части объектов ремонта (показатель 8);

- ожидаемый результат реализации Программы в части объектов: капитального строительства уменьшился на 1 объект и составлять 16 объектов, капитального ремонта увеличился на 3 объекта и составляет 13 объектов, ремонта увеличился на 2 объекта и составляет 5 объектов.

6. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

Программы

В целях обеспечения единства системы стратегического планирования и единства системы бюджетного планирования необходимо перевести муниципальную программу в «проектный» формат. В связи с чем муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы», утвержденную постановлением мэрии города от 24.10.2022 № 3080 необходимо изложить в новой редакции в соответствии с методическими рекомендациями.

7. Результаты оценки эффективности Программы за 2023 год.

Оценка эффективности Программы рассчитана на основании данных таблицы 1 «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)».

7.1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов реализации Программы:

1). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта»:

Пi = 35/40х100% = 87,5% - неэффективное выполнение показателя,

в том числе:

-капитальное строительство, реконструкция, модернизация

Пi = 14/17х100% = 82,4% - неэффективное выполнение показателя;

- капитальный ремонт

Пi = 21/23х100% = 91,3% - неэффективное выполнение показателя.

2). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации»:

Пi = 7/7х100% = 100% - эффективное выполнение показателя,

в том числе по сферам:

-дорожное хозяйство

Пi = 1/1х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;

- образование

Пi = 1/1х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;

- физическая культура и спорт

Пi = 1/1х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;

- коммунальное хозяйство

Пi = 1/1х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;

- благоустройство

Пi = 3/3х100% = 100% - эффективное выполнение показателя.

3). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта»:

Пi = 4/6х100% = 66,7% - неэффективное выполнение показателя,

в том числе по сферам:

- образование

Пi = 1/1х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;

- жилищно-коммунальное хозяйство

Пi = 1/1х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;

- дорожное хозяйство

Пi = 1/1х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;

-культура

Пi = 1/2х100% = 50,0 %- неэффективное выполнение показателя;

- другие вопросы в области национальной экономики

Пi = 0/1х100% = 0,0 % - неэффективное выполнение показателя.

4). По показателю «Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации»:

Пi = 100/100х100 = 100,0% - эффективное выполнение показателя.

5). По показателю «Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта)»:

Пi = 66,7/100х100% = 66,7% - неэффективное выполнение показателя.

6). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу):

Пi = 29/30х100% = 96,7% - эффективное выполнение показателя.

7). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания»:

Пi = 21/21х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя.

8). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта» по сфере: благоустройство:

Пi = 1/1х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя.

7.2. Оценка эффективности реализации Программы производится на основании анализа достижения конечных результатов муниципальной программы и осуществляется по итогам каждого календарного года реализации муниципальной программы и в целом по итогам муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение Пэф равно 95% и выше, то уровень реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Пэф =	(87,5+82,4+91,3+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+66,7+100,0+100,0+

100,0+50,0+0,0+100,0+66,7+96,7+100,0+100,0)/20=87,1%.

Таким образом, уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.

Выполнение программы достигнуто значения ниже 95% в связи со срывом подрядчиками сроков контрактов и с ненадлежащим исполнением обязательств подрядными организациями, с внесением изменений в проектно-сметную документацию, переносов сроков выполнения работ на более поздний период.

7.3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат.

Фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановым значением и рассчитываются по формуле:

ЭБ=БИ/БУ*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

ЭБ = 2 321 942,8 тыс. руб. /2 744 679,9 тыс. руб. х 100% = 84,6%

8. Сведения об участии в сфере реализации Программы субъекта бюджетного планирования в отчетном 2023 году в федеральных, целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области с целью

привлечения дополнительных средств вышестоящих бюджетов

По основному мероприятию 1: «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности» было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках:

- подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей»  Государственной программы «Развитие образования Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.219 № 74 «О государственной программе «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Вологодской области»;

- подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 25.03.2019 № 286 «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание».

По основному мероприятию 2: «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области» от 27.05.2019 № 495.

По основному мероприятию 3: «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 3.2.3 выполнение работ (по иным целям)» было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на  2021-2025 годы» от 27.05.2019 № 495.

По основному мероприятию 4: «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)» было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках (национальный проект «Безопасные качественные дороги»):

- государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» от 20.12.2017 № 1596;

- государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» от 25.03.2019 № 286.

Основное мероприятие 5: «Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)» было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках (национальный проект «Жилье и городская среда»):

- государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» от 30.12.2017 № 1710;

- подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан области» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021 - 2025 годы» от 15.04.2019 № 377.

Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках (национальный проект «Образование») в рамках подпрограммы  3 «Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой  потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы» утвержденной постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы» от 28.01.2019 № 74.

По основному мероприятию 8: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов (национальный проект «Культура») в рамках государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы» от 27.05.2019 № 495.

Таблица 1

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Цель, задача направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы |  |  |  | Расчет значения показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Целью Программы является развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство; капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт; организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: - капитальное строительство, реконструкция, модернизация; - капитальный ремонт | единиц единиц единиц | 44 26 18 | 40 17 23 | 35 14 21 | 87,5 82,4 91,3 | Абсолютный показатель 35 14 21 | Причины отклонений указаны у строк: - капитальное строительство, реконструкция, модернизация; - капитальный ремонт Причины отклонений по объектам: - «Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе» - проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на более поздний период в связи с переносом разработки ПСД на 2024 год; - «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)» проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 2 этапа перенесено на более поздний период в связи с переносом разработки ПСД на 2024 год; - «Физкультурно- оздоровительные комплексы открытого типа» - проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на 2024 год в связи с внесением изменений в график выполнения проектных работ на 2023 год Причины отклонений по объектам: - «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - оплата за выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы); - «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» - в связи со срывом срока окончания работ по капитальному ремонту здания: лестничной клетки и полов, завершение работ планируется в 2024 году |
| 2 | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | единиц | 17 | 7 | 7 | 100,0 | 1+1+1+1+3= 7 | - |
|  |  | - дорожное хозяйство | единиц | 4 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | - |
|  |  | - образование | единиц | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | - |
|  |  | - физическая культура и спорт | единиц | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | - |
|  |  | - коммунальное хозяйство | единиц | - | 1 | 1 | 100,0 | 1 | - |
|  |  | - культура | единиц | - | - | - | - | - | - |
|  |  | -другие вопросы в области национальной экономики | единиц | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | - благоустройство | единиц | 7 | 3 | 3 | 100,0 | 3 | - |
| 3 | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | единиц | 1 | 6 | 4 | 66,7 | Абсолютный показатель 1+1+1+1=4 | Причина отклонений по объектам указаны разрезе по сферам |
|  |  | - образование | единиц | - | 1 | 1 | 100,0 | 1 | - |
|  |  | - дорожное хозяйство | единиц | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | - |
|  |  | - жилищно-коммунальное хозяйство | единиц | - | 1 | 1 | 100,0 | 1 | - |
|  |  | - культура | единиц | 0 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | Причины отклонений по объекту: - «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - оплата за выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы) |
|  |  | - другие общегосударственные вопросы | штук | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - другие вопросы в области национальной экономики | единиц | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | Причины отклонений по объекту: - «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» - в связи со срывом срока окончания работ по капитальному ремонту здания: лестничной клетки и полов, завершение работ планируется в 2024 году |
|  |  | - физическая культура и спорт | единиц | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации | % | 94,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | С=А/В*100%, 7/7*100% = 100,0% | - |
| 5 | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 33,3 | 100,0 | 66,7 | 66,7 | С=А/В*100%, 4/6*100%= 66,7% | Причины отклонений указаны в пункте 3 |
| 6. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство; капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) | единиц | 21 | 30 | 29 | 96,7 | Суммарное количество объектов, запланированных к подготовке и /или разработке ПСД в соответствующем году 29 | Причины отклонений по объекту капитального ремонта: - «Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)» - в связи с переносом выполнения работ по подготовке и выдаче технических условий на 2024 год |
| 7. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство; капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | единиц | 20 | 21 | 21 | 100,0 | Суммарное количество объектов, запланированных к разработке ПСД и/или подготовке ППТ в соответствующем году собственными силами в рамках выполнения муниципального задания 21 | - |
| 8. | Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта, в том числе по сферам: | единиц | - | 1 | 1 | 100,0 | Абсолютный показатель, 1 | - |
|  |  | - благоустройство | единиц | - | 1 | 1 | 100,0 | 1 | - |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия Программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2023 год |  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | КУИ (МКУ «УКСиР») | Сдать в эксплуатацию в 2023 году - 7 объектов, в том числе по сферам: - дорожное хозяйство – 1 объект, - образование – 1 объект (дошкольных учреждений – 1), - физическая культура и спорт – 1 объект; - коммунальное хозяйство – 1 объект; - благоустройство 3 объекта; - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) | Сданы в эксплуатацию в 2023 году - 7 объектов, в том числе по сферам: - дорожное хозяйство – 1 объект, - образование – 1 объект (дошкольных учреждений – 1), - физическая культура и спорт – 1 объект; - коммунальное хозяйство – 1 объект; - благоустройство 3 объекта; - достигнут 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации | - |
| 1.1 | Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения. Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 321,3 п.м. | Построен Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе (2 и 3 этап) Объект введен в эксплуатацию |  |
| 1.2 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | Выполнение технологического присоединения и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта). Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. реализуется в рамках регионального проекта «Жилье» (федерального проект «Жилье») | Для строительства улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. выполнено: - заключен договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и получены технические условия от МУП «Электросеть»; - проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта). Получено положительное заключение экспертизы | Выполнение технологического присоединения будет осуществлено по окончанию строительства объекта 30.06.2024 |
| 1.3 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта) и в форме экспертного сопровождения. Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района (в 2023 году реализуется в рамках регионального проекта «Жилье» (федерального проект «Жилье») | Для строительства магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района 1 этапа проведена государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта), а также и в форме экспертного сопровождения | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 2 этапа перенесено на более поздний период в связи с переносом разработки ПСД на 2024 год |
| 1.4 | Кладбище № 5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения. Завершение работ по строительству 2 этапа кладбища № 5 в 2023 году | Выполнены работы по строительству 2 этапа кладбища № 5 | - |
| 1.5 | Детский сад в мкр. 5.5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места | Завершены работы по строительству детского сада на 204 места в мкр. 5.5 | Проходит проверка исполнительной документации по объекту |
| 1.6 | Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | КУИ (МКУ «УКСиР») | Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | # Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта |  |
| 1.7 | Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» | КУИ (МКУ «УКСиР») | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» | Для строительства инженерной и транспортной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» заключен договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, получены технические условия от МУП «Электросеть» | Выполнение технологического присоединения будет осуществлено по окончанию строительства объекта (срок окончания реализации не определен) |
| 1.8 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | КУИ (МКУ «УКСиР») | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | Результат достигнут. Произведена оплата за подготовку и выдачу технических условий МУП «Электросеть» | - |
| 1.9 | Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | Строительство Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе | Для строительства Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе заключен договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, получены технические условия от МУП «Электросеть» | Выполнение технологического присоединения будет осуществлено по окончанию строительства объекта (срок окончания реализации не определен) |
| 1.10 | Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление | КУИ (МКУ «УКСиР») | Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034976157 по делу от 12.10.2022 дело № А13-17365/2020 | Расходы за строительно-монтажные работы по объекту «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» оплачены | - |
| 1.11 | Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | КУИ (МКУ «УКСиР») | Проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнения работ по видеонаблюдению объекта (территория Макаринской рощи) в 2023 году | Выполнены работы по видеонаблюдению объекта (территория Макаринской рощи) | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на 2024 год в связи с внесением изменений в график выполнения проектных работ на 2023 год |
| 1.12 | Благоустройство территории у рынка «Сказка» | КУИ (МКУ «УКСиР») | Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034977326 по делу от 07.12.2022 дело № А-13-4410/2022 | Расходы за строительно-монтажные работы по объекту «Благоустройство территории у рынка «Сказка»» оплачены | - |
| 1.13 | Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | КУИ (МКУ «УКСиР») | Завершение строительства парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе построена | - |
| 1.14 | Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | Строительство улицы Ленинградской от ул. Рыбинской до Южного шоссе | - | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на более поздний период в связи с переносом разработки ПСД на 2024 год. Период строительства улицы Ленинградской от ул. Рыбинской до Южного шоссе 2024-2025 годы |
| 1.15 | Спортивно-игровой комплекс по адресу: ул. Парковая, 36 | КУИ (МКУ «УКСиР») | Устройство спортивно-игрового комплекса по адресу: ул. Парковая, 36 | Выполнены работы по устройству спортивно-игрового комплекса по адресу: ул. Парковая, 36 | - |
| 1.16 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест. Строительство школы осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Общий процент выполненных работ 16%, в том числе: - снос зеленых насаждений, временные дороги и ограждения - 100%; - разработка котлована, срубка свай блоков, устройство ростверка - 100%; - устройство основания из щебня всех блоков, вынос сетей газа - 100%; - прокладка дренажа: блок А (95%), блок Б (95%), блок В (95%), блок Г (95%); - выполнение сетей К1(80%), К2 (75%). Выполнение сети В1 (70%); - теплосеть подготовка под лотки, лотки, трубы - 100%, дренаж 95%, выполнены 2 монолитных участка, проведены испытания сети; - стены подвала блоков: А-100%, Б-96%, В-100%, Г-80%; - заливка полов подвала блока А - 95%, Б - 60%, В -100%, Г- 60%; плиты перекрытия подвала блока А-100%, Б - 92%, В - 100%, Г - 59%; - кирпичная кладка блока А и плиты перекрытия: 1, 2, 3 этажей - 100%; - кирпичная кладка блока Б: 1 этаж - 32%, 2 этаж – 29% - Кирпичная кладка блока В и плиты перекрытия: 1, 2, 3 этажей - 100%, - Кирпичная кладка 1 этаж блока Г – 30% - Плиты перекрытия блока Б: 1 этажа - 86%, 2 этаж – 60% - Плиты перекрытия блока Г: 1 этажа – 45%, - монтаж колонн блока Б: подвал - 99%, 1 этаж - 100%, 2 этаж – 90% - монтаж ригелей блока Б, подвал - 90%, 1 этаж – 96%, 2 этаж – 100% - монтаж колонн блока Г, подвал - 93%, 1 этаж – 85%, 2 этаж – 100% - монтаж ригелей блока Г, подвал -88%, 1 этаж – 77%, 2 этаж – 30% Выполняется монтаж окон Блок А 97%, блок В 15%, монтаж лесов для фасадных работ и устройство кровли (50%) по блоку А | Срок окончания работ по муниципальному контракту 31.06.2024 |
| 1.17 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне | КУИ (МКУ «УКСиР») | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 112 микрорайоне | - | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса будет осуществляться в рамках переходящего контракта. Срок окончания работ по муниципальному контракту 31.07.2025 |
| 2 | Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | КУИ (МКУ «УКСиР») | Завершить работы в 2023 году – 6 объектов, в том числе по сферам: - образование – 1 объект; - дорожное хозяйство – 1 объект; - жилищно-коммунальное – 1 объект - культура – 2 объекта; - другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект, - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно) | Завершены работы в 2023 году – 4 объектов, в том числе по сферам: - образование – 1 объект; - дорожное хозяйство – 1 объект; - жилищно-коммунальное – 1 объект - культура – 1объект; - достигнуто 66,7% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) | Не выполнены работы по сферам: - культура – по объекту «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - оплата за выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы); - другие вопросы в области национальной экономики - по объекту «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» - в связи со срывом срока окончания работ по капитальному ремонту здания: лестничной клетки и полов, завершение работ планируется в 2024 году |
| 2.1 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - |
| 2.2 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - |
| 2.3 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - |
| 2.4 | Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68 | КУИ (МКУ «УКСиР») | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, произведена оплату за технологическое присоединение к электрическим сетям | - |
| 2.5 | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | КУИ (МКУ «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, произведена оплату за технологическое присоединение к электрическим сетям | - |
| 2.6 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ «УКСиР») | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек и создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) реализуется в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Выполнены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям | - |
| 2.7 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | КУИ (МКУ «УКСиР») | Капитальный ремонт улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | Выполнены работы по капитальному ремонту улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской в рамках переходящего муниципального контракта | Проводится внесение изменений в проектно-сметную документацию, готовится исполнительная документация по закрытию контракта. Срок окончания работ по муниципальному контракту 31.07.2024 |
| 2.8 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ (МКУ «УКСиР») | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям. Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну реализуется в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | Заключен муниципальный контракт на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям будет осуществлено после завершения капитального ремонта моста. Срок окончания работ муниципальному контракту по 28.08.2026 |
| 2.9 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение историко-культурной экспертизы и выполнения изыскательских работ (археологических раскопок) Капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 реализуется в рамках регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | Проведена повторной государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение государственной экспертизы. Выполнен капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 | В связи с отсутствием потребности в выполнении изыскательских работ (археологических раскопок) работы не производились |
| 2.10 | МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Завершение работ по капитальному ремонту «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан | - | Выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы) |
| 2.11 | Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22 | КУИ (МКУ «УКСиР») | Завершения капитального ремонта здания 4 и 5 этажей | Выполнены работы по капитальному ремонту здания (ул. Сталеваров, 22): - общестроительные работы, - восстановление механической и естественной системы вентиляции, - замена систем водопровода и канализации, - замена электроосвещения, - монтаж и подключение электросилового оборудования, монтаж розеточной сети, - восстановление системы отопления; - монтаж системы пожарной сигнализации, - монтаж системы охранной сигнализации. - монтаж системы оповещения, - установка кондиционеров | Не выполнены работы по капитальному ремонту здания лестничной клетки и полов в связи со срывом срока окончания работ, завершение работ планируется в 2024 году |
| 2.12 | Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | КУИ (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение государственной экспертизы | Срок окончания реализации объекта 2024 год |
| 2.13 | Перекресток ул. Архангельская – пр. Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская – пр. Победы | Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение государственной экспертизы | Срок окончания реализации объекта 2024 год |
| 2.14 | Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта улицы Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) | Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение государственной экспертизы | Срок окончания реализации объекта 2025 год |
| 2.15 | Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта улицы Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | Заключен договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, получены технические условия от МУП «Электросеть» | Срок окончания реализации объекта не определен |
| 2.16 | Набережная р. Ягорбы | КУИ (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта набережной р. Ягорбы | Выполнен капитальный ремонт набережной р. Ягорбы | - |
| 2.17 | Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце | КУИ (МКУ «УКСиР») | Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034976381 по делу от 13.12.2022 дело № А13-2986/2022 | Расходы за строительно-монтажные работы по объекту «Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце» оплачены | - |
| 2.18 | Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | КУИ (МКУ «УКСиР») | Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034975891 по делу от 05.10.2022 дело N А13-15617/2021 | Расходы за строительно-монтажные работы по объекту «Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой» оплачены | - |
| 2.19 | МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23») | Выполнен капитальный ремонт МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23») в части: - замена обшивки лестничных маршей и площадок; - стен в помещениях (коридоры блок Б, блок Г); ремонт кровли | - |
| 2.20 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (ул. Вологодская, 23/1) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - |
| 2.21 | МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35» (ул. Верещагина, 5) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Получено заключение государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - |
| 2.22 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - |
| 2.23 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» (ул. Пионерская, 11) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - |
| 2.24 | Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская | КУИ (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта перекрестка Октябрьский пр. - ул. Рыбинская | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Срок окончания реализации объекта 2024 год |
| 3 | Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ (МКУ «УКСиР»); МАУ «Черепо-вец-Проект» | - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно); - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно); - достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно) | - достигнуто 100,0 % ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации - достигнуто 66,7 % выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) - достигнуто 100% выполнение работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности) | - Причины отклонений по объектам: - «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - оплата за выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы); - «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» - в связи со срывом срока окончания работ по капитальному ремонту здания: лестничной клетки и полов, завершение работ планируется в 2024 году - |
| 3.1 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ (МКУ «УКСиР») | - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно); - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно); - достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно) | - достигнуто 100,0 % ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации - достигнуто 66,7 % выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) - достигнуто 100% выполнение работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности) | - Причины отклонений по объектам: - «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - оплата за выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы); - «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» - в связи со срывом срока окончания работ по капитальному ремонту здания: лестничной клетки и полов, завершение работ планируется в 2024 году - |
| 3.2 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | МАУ «Черепо-вец-Проект» | - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно); достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно | Выполнены работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания на 100%. Выполнены работы по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации на 96,7% | - Причины отклонений по объекту капитального ремонта: - «Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)» - в связи с переносом выполнения работ по подготовке и выдаче технических условий на 2024 год |
| 3.2.1 | Обеспечение выполнения муниципального задания | МАУ «Черепо-вец-Проект» | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в 2030 году в количестве 146 объектов (в 2023 году в количестве 21 объектов) | Выполнены работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в количестве 21 объекта | - |
| 3.2.2 | Выполнение работ (по иным целям) | МАУ «Черепо-вец-Проект» | Выполнение работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) к 2026 году в количестве 61 объекта (в 2023 году в количестве 30 объектов) | Выполнены работы по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации в количестве 29 объекта | Причины отклонений по объ-екту капитального ремонта: - «Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)» - в свя-зи с переносом выполнения работ по подготовке и выдаче технических условий на 2024 год |
| 3.2.3 | Выполнение работ (по иным целям) | УДК | Разработка проектно-сметной документации для подачи документов с целью привлечения средств вышестоящих бюджетов в количестве 1 объекта | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексна субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» | - |
| 4 | Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | КУИ (МКУ «УКСиР») | Завершить работы к 2023 году 1 объекта; - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) | Завершены работы – 1 объекта; - достижение 100% выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) | - |
| 4.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ «УКСиР») | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Завершены работы по выполнению строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта: «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях» (Капитальный ремонт автомобильных дорог. Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения) (2 очередь, 2 этап) | - |
| 5 | Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | КУИ (МКУ «УКСиР») | Сдать в эксплуатацию к 2024 году 2 объект (2023 году – 1 объект); - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) | Сдан в эксплуатацию к 2023 году 1 объект; - достигнут 100% ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации | - |
| 5.1 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района | Завершены работы по магистральным сетям для застройки восточной части Зашекснинского района 1 этапа | Проходит проверка исполнительной документации по объекту |
| 5.2 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | Работы по строительству объекта выполнены на 1,6%. За 2023 год выполнены следующие работы: - по вырубке деревьев -100%; - произведен вывоз выкорчеванных пней – 80%; - установлено ограждение строительной площадки; - по разработке котлована для устройства сетей ливневой канализации – 450м (45%); - по монтажу колодцев 5 шт.; - по укладке 120 м.п. трубы ливневой канализации диам.500мм - 13%; - методом ГНБ выполнен футляр диаметром 800 через ул. Монтклер; - по разработке котлована под дорожную одежду тротуара (460м) - 26%; - основания из щебня под тротуар 15%; - по забивке шпунт Ларсена для предотвращения обвала грунта при подготовке основания под проезжую часть | Срок окончания работ по муниципальному контракту 30.06.2024 |
| 6 | Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | КУИ (МКУ «УКСиР») | Сдать в эксплуатацию к 2024 году 1 объект; - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) | - | Будет достигнуто 100% по итогам 2024 года |
| 6.1 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест | Общий процент выполненных работ 16%, в том числе: - снос зеленых насаждений, временные дороги и ограждения - 100%; - разработка котлована, срубка свай блоков, устройство ростверка; - устройство основания из щебня всех блоков, вынос сетей газа - 100%; - прокладка дренажа: блок А (95%), блок Б (95%), блок В (95%), блок Г (95%); - выполнение сетей К1(80%), К2 (75%). Выполнение сети В1 (70%); - теплосеть подготовка под лотки, лотки, трубы - 100%, дренаж 95%, выполнены 2 монолитных участка, проведены испытания сети; - стены подвала блоков: А-100%, Б-96%, В-100%, Г-80%; - заливка полов подвала блока А - 95%, Б - 60%, В -100%, Г- 60%; плиты перекрытия подвала блока А-100%, Б - 92%, В - 100%, Г - 59%; - кирпичная кладка блока А и плиты перекрытия: 1, 2, 3 этажей - 100%; - кирпичная кладка блока Б: 1 этаж - 32%, 2 этаж – 29% - Кирпичная кладка блока В и плиты перекрытия: 1, 2, 3 этажей - 100%, - Кирпичная кладка 1 этаж блока Г – 30% - Плиты перекрытия блока Б: 1 этажа - 86%, 2 этаж – 60% - Плиты перекрытия блока Г: 1 этажа – 45%, - монтаж колонн блока Б: подвал - 99%, 1 этаж - 100%, 2 этаж – 90% - монтаж ригелей блока Б, подвал - 90%, 1 этаж – 96%, 2 этаж – 100% - монтаж колонн блока Г, подвал - 93%, 1 этаж – 85%, 2 этаж – 100% - монтаж ригелей блока Г, подвал -88%, 1 этаж – 77%, 2 этаж – 30% Выполняется монтаж окон Блок А 97%, блок В 15%, монтаж лесов для фасадных работ и устройство кровли (50%) по блоку А. Общий процент выполнения по объекту – 16% | Срок окончания работ по муниципальному контракту 31.06.2024 |
| 8. | Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | КУИ (МКУ «УКСиР») | Завершить работы к 2023 году 1 объекта; - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) | Завершены работы в 2023 году 1 объекта; - достигнуто 100% выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) | - |
| 8.1 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Выполнить капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 | Выполнен капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 | Проходит проверка исполнительной документации по объекту |
| 9. | Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности | КУИ (МКУ «УКСиР») | Завершить работы к 2023 году 1 объекта, в том числе по сферам: - благоустройство - 1 объект; - достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно) | Завершены работы 1 объекта, в том числе по сферам: - благоустройство - 1 объект; - достигнуто 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности | - |
| 9.1 | Благоустройство территории для инсталляции на набережной Соборной горки | КУИ (МКУ «УКСиР») | Выполнение благоустройства территории для инсталляции на набережной Соборной горки | Выполнены работы по благоустройству территории для инсталляции на набережной Соборной горки | - |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполне-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы | Всего | 724 957,8 | 652 525,6 | 588 869,5 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ | 724 957,8 | 652 525,6 | 588 869,5 |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» МАУ «Череповец-Проект» УДК | 570 850,8 154 107,0 0,0 | 491 056,7 159 802,2 1 666,7 | 429 339,6 157 863,2 1 666,7 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего по КУИ МКУ «УКСиР» | 350 474,6 | 170 313,7 | 153 729,1 |
| 1.1 | Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 23 511,3 | 16 722,3 | 14 535,9 |
| 1.2 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 524,0 | 442,7 |
| 1.3 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 1 857,5 | 266,5 |
| 1.4 | Кладбище № 5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 312 769,2 | 124 948,1 | 118 209,2 |
| 1.5 | Детский сад в мкр. 5.5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 13 788,0 | 14 408,2 | 10 660,4 |
| 1.6 | Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 4 215,2 | 4 215,1 |
| 1.7 | Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 79,8 | 79,8 |
| 1.8 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 2,7 | 2,7 |
| 1.9 | Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 45,6 | 45,6 |
| 1.10 | Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 672,3 | 672,3 |
| 1.11 | Благоустройство территории у рынка «Сказка» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 1 845,0 | 1 845,0 |
| 1.12 | Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 152,9 | 90,2 |
| 1.13 | Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 1 491,5 | 1 491,5 |
| 1.14 | Детский сад на 204 мест в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 86,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15 | Детский сад в мкр. 108 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 233,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16 | Открытые ледовые площадки | КУИ (МКУ «УКСиР») | 86,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17 | Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 2 175,0 | 0,0 |
| 1.18 | Спортивно-игровой комплекс по адресу: ул. Парковая, 36 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 501,4 | 500,0 |
| 1.19 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 672,2 | 672,2 |
| 2 | Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего по КУИ МКУ «УКСиР») | 142 821,0 | 163 878,5 | 159 777,8 |
| 2.1 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 203,6 | 203,2 |
| 2.2 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 374,4 | 374,4 |
| 2.3 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 238,8 | 185,7 |
| 2.4 | Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 16,1 | 60,5 | 60,5 |
| 2.5 | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 272,1 | 253,3 |
| 2.6 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ «УКСиР») | 84,0 | 100,3 | 70,3 |
| 2.7 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 140 000,0 | 140 190,4 | 140 025,6 |
| 2.8 | МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 720,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 627,4 | 606,5 |
| 2.10 | МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 934,7 | 0,0 |
| 2.11 | Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22 | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 11 441,4 | 10 263,5 |
| 2.12 | Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 87,5 | 77,0 |
| 2.13 | Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 81,3 | 73,6 |
| 2.14 | Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 206,4 | 206,4 |
| 2.15 | Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 132,5 | 1 079,3 |
| 2.16 | Набережная р. Ягорбы | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 3 621,9 | 3 275,5 |
| 2.17 | Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 832,7 | 832,7 |
| 2.18 | Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 348,6 | 348,6 |
| 2.19 | Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 76,8 | 76,8 |
| 2.20 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» (ул. Пионерская, 11) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 248,3 | 226,3 |
| 2.21 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 364,6 | 364,6 |
| 2.22 | МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35» (ул. Верещагина, 5) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 221,7 | 199,0 |
| 2.23 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (ул. Вологодская, 23/1) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 263,8 | 217,4 |
| 2.24 | МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 948,8 | 757,6 |
| 3 | Основное мероприятие 3 Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 208 639,0 | 233 518,0 | 230 338,3 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ | 208 639,0 | 233 518,0 | 230 338,3 |
|  |  | соисполнитель: |  |  |  |
|  |  | МКУ «УКСиР», | 54 532,0 | 72 049,1 | 70 808,4 |
|  |  | МАУ «Череповец-Проект» УДК | 154 107,0 0,0 | 159 802,2 1 666,7 | 157 863,2 1 666,7 |
| 3.1 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 54 532,0 | 72 049,1 | 70 808,4 |
| 3.2 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ (МАУ «Череповец-Проект») | 154 107,0 | 159 802,2 | 157 863,2 |
| 3.2.1 | Обеспечение выполнения муниципального задания | КУИ (МАУ «Череповец-Проект») | 62 801,7 | 63 235,1 | 63 235,1 |
| 3.2.2 | Выполнение работ (по иным целям) | КУИ (МАУ «Череповец-Проект») | 91 305,3 | 96 567,1 | 94 628,1 |
| 3.2.3 | Выполнение работ (по иным целям) | УДК | 0,0 | 1 666,7 | 1 666,7 |
| 4 | Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Всего по КУИ МКУ «УКСиР») | 26,2 | 11,5 | 11,5 |
| 4.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ «УКСиР») | 26,2 | 11,5 | 11,5 |
| 5 | Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | Всего по КУИ МКУ «УКСиР») | 12 120,5 | 12 007,9 | 12 007,9 |
| 5.1 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 10 080,0 | 10 080,0 | 10 080,0 |
| 5.2 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 040,5 | 1 927,9 | 1 927,9 |
| 6 | Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Всего по КУИ МКУ «УКСиР») | 9 368,1 | 71 112,5 | 31 321,4 |
| 6.1 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 9 368,1 | 71 112,5 | 31 321,4 |
| 7 | Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | Всего по КУИ МКУ «УКСиР») | 1 508,4 | 1 508,4 | 1 508,4 |
| 7.1 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 508,4 | 1 508,4 | 1 508,4 |
| 8 | Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности | Всего по КУИ МКУ «УКСиР») | 0,0 | 175,1 | 175,1 |
| 8.1 | Благоустройство территории для инсталляции на набережной Соборной горки | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 175,1 | 175,1 |

* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (±0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.

Таблица 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей Программы города

| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2023 год, (тыс. руб.)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт м ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» | Всего | 2 744 679,9 | 2 321 942,8 | 84,6 |
|  |  | городской бюджет | 652 525,6 | 588 869,5 | 90,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 518 250,1 | 518 250,1 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 573 904,2 | 1 214 823,2 | 77,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | всего | 977 242,0 | 959 804,4 | 98,2 |
|  |  | городской бюджет | 170 313,7 | 153 729,1 | 90,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 806 928,3 | 806 075,3 | 99,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | всего | 167 228,2 | 163 019,2 | 97,5 |
|  |  | городской бюджет | 163 878,5 | 159 777,8 | 97,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 349,7 | 3 241,4 | 96,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | всего | 248 518,0 | 245 338,3 | 98,7 |
|  |  | городской бюджет | 233 518,0 | 230 338,3 | 98,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 15 000,0 | 15 000,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | всего | 1 154,5 | 1 154,5 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 11,5 | 11,5 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 143,0 | 1 143,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | всего | 310 527,2 | 310 527,2 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 12 007,9 | 12 007,9 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 190 448,6 | 190 448,6 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 108 070,7 | 108 070,7 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | всего | 1 024 751,3 | 626 840,5 | 61,2 |
|  |  | городской бюджет | 71 112,5 | 31 321,4 | 44,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 313 626,3 | 313 626,3 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 640 012,5 | 281 892,8 | 44,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | всего | 15 083,6 | 15 083,6 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 1 508,4 | 1 508,4 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 13 032,2 | 13 032,2 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 543,0 | 543,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности | всего | 175 ,1 | 175,1 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 175,1 | 175,1 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (±0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.