Муниципальная программа

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы

Исполнение за 2024 год по муниципальной программе «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы составило 4 238 470 034,92 рублей или 88,05 % от годового уточненного плана (4 813 958 578,65 рублей).

Исполнение за 2024 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено, руб. | Исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000100000 | Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | 1 697 647 542,01 | 1 472 253 016,10 | 86,72 |
|  | Городской бюджет | 194 619 453,07 | 165 957 100,55 | 85,27 |
|  | Областной бюджет | 1 503 028 088,94 | 1 306 295 915,55 | 86,91 |
| 2000100110 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | 512 608,80 | 485 403,98 | 94,69 |
| 2000100110 | Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | 1 459 300,00 | 1 420 292,87 | 97,33 |
| 2000100110 | Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» | 161 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000100110 20001S3150 | Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | 204 408 903,28 | 203 000 000,00 | 99,31 |
| 2000100110 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | 1 409 500,00 | 297 783,97 | 21,13 |
| 2000100110 20001S3200 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | 1 234 568 129,93 | 1 017 417 628,00 | 82,41 |
| 2000100110 | Детский сад в мкр. 108 | 1 434 600,00 | 1 430 663,00 | 99,73 |
| 2000100110 20001S3241 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне | 236 381 600,00 | 234 593 484,23 | 99,24 |
| 2000100110 | Сквер по ул. Моченкова | 578 800,00 | 563 411,99 | 97,34 |
| 2000100110 | Театр для детей и молодежи в городе Череповце | 7 232 200,00 | 6 781 848,06 | 93,77 |
| 2000100110 | Стелы на въездах в город | 7 500 000,00 | 6 262 500,00 | 83,50 |
| 2000100110 | Гараж для снегоуплотнительной техники | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000200000 | Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | 738 976 751,02 | 497 961 672,36 | 67,39 |
|  | Городской бюджет | 111 976 751,02 | 84 853 370,16 | 75,78 |
|  | Областной бюджет | 627 000 000,00 | 413 108 302,20 | 65,89 |
| 2000200110 2000200110 2000200110 2000200110 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51) | 600 013,92 | 380 330,63 | 63,39 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19) | 392 519,63 | 372 296,79 | 94,85 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55) | 483 271,90 | 380 247,80 | 78,68 |
|  | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | 876 500,00 | 278 726,40 | 31,80 |
| 2000200110 | Парковки | 550 900,00 | 540 724,50 | 98,15 |
| 2000200110 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | 943 028,00 | 120 685,00 | 12,80 |
| 2000200110 | Мост через реку Серовку | 27 500,00 | 25 805,00 | 93,84 |
| 2000200110 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | 34 843 207,20 | 34 843 207,20 | 100,00 |
| 2000200110 20002S1350 | Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | 53 052 303,14 | 50 009 280,43 | 94,26 |
| 2000200110 20002S1350 | Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы | 134 059 223,00 | 14 612 510,78 | 10,90 |
| 2000200110 20002S1350 | Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская | 25 071 200,00 | 21 740 112,27 | 86,71 |
| 2000200110 20002S1350 | Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | 484 707 863,22 | 372 745 692,30 | 76,90 |
| 2000200110 | Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22 | 672 156,33 | 672 132,36 | 100,00 |
| 2000200110 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт) | 416 100,00 | 416 050,00 | 99,99 |
| 2000200110 | МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | 934 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000200110 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | 686 009,68 | 491 557,84 | 71,65 |
| 2000200110 | Цифровизация городского хозяйства | 151 100,00 | 125 270,64 | 82,91 |
| 2000200110 | МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а) | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000200110 | Ул. Любецкая на участке от ул. Городецкой до ул. Монтклер | 213 055,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000200110 | Дворец бокса «Олимп» имени В.Б. Штейнгарта МАОУ ДО «СШОР № 3» | 207 100,00 | 207 042,42 | 99,97 |
| 2000300000 | Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | 402 765 057,81 | 349 115 391,08 | 86,68 |
|  | Городской бюджет | 402 765 057,81 | 349 115 391,08 | 86,68 |
| 2000300110 2000370030 | 3.1. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МКУ «УКСиР» | 141 506 517,41 | 141 485 153,43 | 99,98 |
|  | Городской бюджет | 141 506 517,41 | 141 485 153,43 | 99,98 |
| 2000300110 2000370030 | 3.2. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МАУ «Череповец-Проект» | 261 258 540,40 | 207 630 237,65 | 79,47 |
| 200R200000 | Городской бюджет | 261 258 540,40 | 207 630 237,65 | 79,47 |
|  | Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | 30 640 080,31 | 30 528 010,90 | 99,63 |
|  | Городской бюджет | 306 400,80 | 305 280,11 | 99,63 |
|  | Областной бюджет | 4 454 211,18 | 4 343 262,46 | 97,51 |
|  | Федеральный бюджет | 25 879 468,33 | 25 879 468,33 | 100,00 |
| 200R254180 200R2А4180 200F100000 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | 30 640 080,31 | 30 528 010,90 | 99,63 |
|  | Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | 528 738 000,00 | 506 658 475,74 | 95,82 |
|  | Городской бюджет | 39 911 499,97 | 38 244 839,11 | 95,82 |
|  | Областной бюджет | 359 003 500,03 | 344 011 904,02 | 95,82 |
| 200F150210 200E100000 | Федеральный бюджет | 129 823 000,00 | 124 401 732,61 | 95,82 |
|  | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | 528 738 000,00 | 506 658 475,74 | 95,82 |
|  | Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | 587 052 333,54 | 587 052 333,54 | 100,00 |
|  | Городской бюджет | 13 502 203,67 | 13 502 203,67 | 100,00 |
|  | Областной бюджет | 131 916 529,87 | 131 916 529,87 | 100,00 |
|  | Федеральный бюджет | 441 633 600,00 | 441 633 600,00 | 100,00 |
| 200E155200 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | 587 052 333,54 | 587 052 333,54 | 100,00 |
| 200R100000 | Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | 730 752 158,40 | 730 684 784,23 | 99,99 |
|  | Городской бюджет | 7 307 521,58 | 7 306 847,84 | 99,99 |
|  | Областной бюджет | 314 729 785,48 | 314 663 085,05 | 99,98 |
|  | Федеральный бюджет | 408 714 851,34 | 408 714 851,34 | 100,00 |
| 200R153943 200R1A3943 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | 699 817 274,86 | 699 749 900,69 | 99,99 |
| 200R153943 | Мост через реку Серовку | 30 934 883,54 | 30 934 883,54 | 100,00 |
| 2000900000 | Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности | 97 386 655,56 | 64 216 350,97 | 65,94 |
|  | Городской бюджет | 47 386 655,56 | 14 223 073,63 | 30,01 |
|  | Областной бюджет | 50 000 000,00 | 49 993 277,34 | 99,99 |
| 2000900110 | Детские и спортивные площадки | 600 000,00 | 441 881,30 | 73,65 |
| 2000900110 2000900110 20009S3350 2000900110 2000900110 | Благоустройство сквера по ул. Комсомольской | 15 000 000,00 | 1 606 947,13 | 10,71 |
|  | Сети наружного освещения | 58 321 455,56 | 57 524 888,78 | 98,63 |
|  | Мемориал ветеранам боевых действий на территории кладбища № 5 | 7 818 200,00 | 4 049 346,92 | 51,79 |
|  | Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1 | 617 000,00 | 593 286,84 | 96,16 |
| 2000900110 | Тротуары в районе СОШ в 106 мкр. | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000900110 | Благоустройство сквера по ул. Остинская | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО: | 4 813 958 578,65 | 4 238 470 034,92 | 88,05 |
|  | Городской бюджет | 817 775 543,48 | 673 508 106,15 | 82,36 |
|  | Областной бюджет | 2 990 132 115,50 | 2 564 332 276,49 | 85,76 |
|  | Федеральный бюджет | 1 006 050 919,67 | 1 000 629 652,28 | 99,46 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, комитета по управлению имуществом города, выполнение в 2024 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значение показателя |  | % выпол-нения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год план | 2024 год факт |  |  |
| 1. | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: в том числе: - капитальное строительство, реконструкция, модернизация; - капитальный ремонт | единиц единиц единиц | 32 12 20 | 25 9 16 | 78,13 75,00 80,00 | Причины отклонений указаны у строк: - капитальное строительство, реконструкция, модернизация; - капитальный ремонт Причины отклонений по объектам: - «Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега»» - в связи с переносом срока строительства на более поздний период, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям не производилось (будет осуществлено после выполнения работ по строительству); - «Гараж для снегоуплотнительной техники» - в связи с поздним заключением муниципального контракта на выполнение работ 12.12.2024 (окончание работ по муниципальному контракту – 31.07.2025); - «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» - в связи с невыполнением своих обязательств по контракту и неисполнения графика производства работ Подрядчиком. Причины отклонений по объектам: - «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - оплата за выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы); - «МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)» - капитальный ремонт воронок по школе перенесен на 2025 год; - «Ул. Любецкая на участке от ул. Городецкой до ул. Монтклер» - проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на 2025 год в связи с переносом срока окончания выполнения проектно-сметной документации МАУ «Череповец-Проект» на 2025 год; - «Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы» - в связи с нарушением Подрядчиками сроков графика выполнения работ, установленными контрактами, планируется завершение работ на 2025 год |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | единиц | 4 | 3 | 75,00 | Причина отклонений по объектам указаны разрезе по сферам |
|  | - дорожное хозяйство | единиц | 1 | 1 | 100,00 |  |
|  | - образование | единиц | 1 | 0,0 | 0,00 | Причины отклонений по объекту: - «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» - в связи с невыполнением своих обязательств по контракту и неисполнения графика производства работ Подрядчиком |
|  | - благоустройство | единиц | 2 | 2 | 100,00 |  |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | единиц | 8 | 6 | 75,00 | Причина отклонений по объектам указаны разрезе по сферам |
|  | - образование | единиц | 1 | 0,0 | 0,00 | Причины отклонений по объекту: -«МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)» - капитальный ремонт воронок по школе перенесен на 2025 год |
|  | - дорожное хозяйство | единиц | 5 | 4 | 80,00 | Причины отклонений по объекту: - «Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы» - в связи с нарушением Подрядчиками сроков графика выполнения работ, установленными контрактами, планируется завершение работ на 2025 год |
|  | - культура | единиц | 1 | 1 | 100,00 |  |
|  | - другие вопросы в области национальной экономики | единиц | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации | % | 100,00 | 75,00 | 75,00 | Причины отклонений указаны в пункте 2 |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100,00 | 75,00 | 75,00 | Причины отклонений указаны в пункте 3 |
| 6 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) | единиц | 23 | 20 | 86,96 | Причины отклонений: в связи с переносом сроков выполнения работ по объектам «Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе», «Северный мост через р. Ягорбу», «Улица Олимпийская от ул. Краснодонцев до ул. Боршодской» по разработке рабочей и сметной документации (включая экспертизу) |
| 7 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | единиц | 16 | 16 | 100,00 | - |
| 8 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта, в том числе по сферам: - благоустройство | единиц | 4 | 1 | 25,00 | Причины отклонений по объектам: - «Благоустройство сквера по ул. Комсомольской» и «Мемориал ветеранам боевых действий на территории кладбища № 5» - в связи с нарушением Подрядчиком срока графика выполнения работ, установленного контрактом; - «Тротуары в районе СОШ в 106 мкр.» - связи с заключением муниципального контракта на выполнение работ 04.12.2024 и нарушением Подрядчиком срока исполнения работ, установленного контрактом |