

1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 27.10.2020 № 4393 (в редакции постановления мэрии от 27.12.2024 № 3680).

Цель Программы: повышение общего уровня общественной безопасности проживания населения и безопасности среды обитания.

В составе программы выделены две подпрограммы:

1. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города.

Цель Подпрограммы 1: повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города.

2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе

Цель Подпрограммы 2: повышение уровня безопасности проживания населения в городе.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 1.

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий

Программы, подпрограмм

В результате реализации задач Программы «Обеспечение пожарной безопасности» и «Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера» достигнуты следующие результаты:

1. Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС на конец 2024 года составила 98,6%.

2. Готовность МАУ «СпаС» в области ГО и ЧС на конец 2024 года составила 100,0%.

В результате реализации задачи Подпрограммы 1 «Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города» достигнуты следующие результаты:

1. Результат по отсутствию (нулевой уровень) пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений не достигнут в связи с произошедшими двумя пожарами в муниципальных учреждениях города.

2. Выполнение мероприятий пожарной безопасности в учреждениях управления образования мэрии –100,0%.

В результате реализации задачи Подпрограммы 2 «Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера» достигнуты следующие результаты:

1. Ежегодное выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2024 год составило – 100,0%.

2. Процент охвата территории города комплексной системой экстренного оповещения населения города Череповца – 22,9%.

3. Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок муниципальной системы оповещения – 100,0%.

4. Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися – 171,6%.

5. Обеспеченность городских пляжей спасательными постами – 100,0%.

6. Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением составит – 100,0%.

7. Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием – 100,0%.

Сведения о степени выполнения основных мероприятии муниципальной программы, подпрограмм представлены в таблице 2.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию Программы за 2024 год

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы за 2024 год представлен в таблице 3.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы за 2023 год представлена в таблице 4.

4. Информация о внесении ответственным исполнителем в первом полугодие текущего года изменениях в Программу с указанием причин изменений

В постановление мэрии города от 20.10.2020 № 4393 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021 - 2025 годы» в 2024 году были внесены следующие изменения:

4.1. Постановлением мэрии города от 06.03.2024 № 568 внесены изменения в части финансового обеспечения Программы, в том числе:

- по Подпрограмме 1 внесены изменения в части уточнения ожидаемых результатов реализации Подпрограммы и значениях их целевых показателей (индикаторов) на 2023-2025 годы, а также уточнены сроки окончания реализации основных мероприятий Подпрограммы 1.

- по Подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» внесены изменения в части финансового обеспечения за счет доходов от приносящей доход деятельности по основному мероприятию 2.4. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МАУ «СПаС».

4.2. Постановлением мэрии города от 05.04.2024 № 891 внесены изменения в части финансового обеспечения Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» по основному мероприятию 2.1. «Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области.

4.3. Постановлением мэрии города от 23.05.2024 № 1364 внесены следующие изменений в том числе:

- по Подпрограмме 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» внесены изменения в части увеличения финансового обеспечения по основному мероприятию 1.1. «Проектирование, установка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ», а также исключен из Программы целевой показателя «Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений» в связи с отсутствием в Программе запланированных мероприятий на предотвращение пожаров. Показатель оказывает отрицательную динамику при оценке (расчете) эффективности реализации Программы.

- по Подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» внесены изменения в части увеличение финансового обеспечения по основному мероприятию 2.1. «Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области».

4.4. Постановлением мэрии города от 19.07.2024 № 1982 внесены следующие изменений в том числе: 1. Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» в т. ч.:

- по Подпрограмме 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» увеличения финансового обеспечения по основному мероприятию 1.1. «Проектирование, установка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» счет перераспределения средств на приоритетные направления расходования средств в рамках Программы (увеличение по основному мероприятию 1.1. «Проектирование, установка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» за счет уменьшения финансового обеспечения по основному мероприятию 2.1. «Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области»).

- по Подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» внесены изменения в части финансового обеспечения по основным мероприятиям 2.1. «Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области» и 2.4. «Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МАУ «СпаС» на 2024 и 2025 годы.

4.5. Постановлением мэрии города от 28.10.2024 № 2953 внесены следующие изменения в том числе:

- по Подпрограмме 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» увеличение финансового обеспечения по основному мероприятию 1.2. «Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей», также за счет перераспределение средств с основного мероприятия 1.1. «Проектирование, установка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

Уточнен срок реализации основного мероприятия 1.2. «Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей».

- по Подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» увеличение финансового обеспечения по основному мероприятию 2.3. «Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС».

4.6. Постановлением мэрии города от 20.11.2024 № 3175 внесены следующие изменения в том числе:

- по Подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» увеличение финансового обеспечения по основному мероприятию 2.1. «Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области» и основному мероприятию 2.4. «Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МАУ «СпаС».

4.7. Постановлением мэрии города от 24.12.2024 № 3604 внесены следующие изменения в том числе:

- по Подпрограмме 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» уменьшение финансового обеспечения по основному мероприятию 1.1. «Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей» с целью перераспределения финансового обеспечения в рамках муниципальной программы.

- по Подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» - увеличение финансового по основным мероприятиям 2.1. «Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных» и 2.2. «Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС».

4.7. Постановлением мэрии города от 27.12.2024 № 3680 внесены следующие изменения в том числе:

- по Подпрограмме 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» перераспределение финансового обеспечения по основным мероприятиям

- по Подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» - увеличение финансового обеспечения по основному мероприятию 2.1. «Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области».

Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации Программы отсутствует.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы

Предложения от исполнителей отсутствуют. Действие Программы досрочно прекращено с 01.01.2025 в связи с переходом на «проектный» формат муниципальных программ.

В соответствии с этим на основе данной муниципальной программы в 2024 году была разработана и утверждена новая программа с периодом реализации с 2025 по 2030 годы, в рамках которой будет продолжена работа по достижению целей и задач, предусматривающих решения задач в области обеспечения мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

6. Сведения о результатах внутреннего и внешнего муниципального финансового

контроля в отношении Программы, проводимых в рамках своих полномочий

органами внутреннего и внешнего финансового контроля города

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля не проводились.

7. Сведения об участии в сфере реализации Программы субъекта бюджетного

планирования в 2024 году в федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах,

проектах, программах, мероприятиях и иных специальных механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств

В рамках реализации программы в 2024 году в федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях участие не принималось.

8. Результаты оценки эффективности Программы за 2024 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы, в соответствии запланированным, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы осуществляется на основании анализа достижения результатов программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации программы в соответствии со следующей формулой:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi x 100%;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi x 100%, где:

Пплi - плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того планового значения показателя рассчитывается для всех показателей Программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей Программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей Программы.

| № | Наименование показателя (индикатора) | Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) Программы | Оценка эффективности выполнения показателя (эффективное/ неэффективное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | 122,2% | эффективное |
| 2 | Готовность сил и средств МАУ «СпаС» в области ГО и ЧС | 100,6% | эффективное |
| 3 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления образования мэрии | 100,0% | эффективное |
| 4 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | 100,0% | эффективное |
| 5 | Процент охвата территории города системой экстренного оповещения и информирования населения города Череповца | 100,0% | эффективное |
| 6 | Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок муниципальной системы оповещения | 100,0% | эффективное |
| 7 | Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися | 171,6% | эффективное |
| 8 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | 100,0% | эффективное |
| 9 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | 100,0% | эффективное |
| 10 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | 101,9% | эффективное |

Оценка достижения эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

, где:

Пэф - степень достижения эффективности реализации Программы, %.

Пi - степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы, %.

n - количество показателей эффективности реализации Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.

Степень достижения показателей эффективности реализации Программы в 2024 году:

(122,2%+100,6%+100%+100%+100%+100%+171,6%+100%+100%+101,9%)/10=109,6%.

Значение показателя более 95 %, следовательно, уровень эффективности реализации Программы оценивается как удовлетворительный.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями, и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

ЭБ =155513,8/158167,1\*100=98,3%

Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации Программы отсутствует.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Цель, задача направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы Программы | | | | Расчет значения показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т. г., других изменений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023\* | 2024 год | | |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Цель: повышение общего уровня общественной безопасности проживания населения и безопасности среды обитания | | | | | | | | | |
| 1 | 1. Обеспечение пожарной безопасности 2. Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 98,5 | 80,7 | 98,6 | 122,2 | (100+22,9+ 100,0+171,6)/4  =98,6 | Превышение значения показателя связано с перевыполнением плана по комплектованию городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися (п.7) за счет увеличения числа заявок на количество слушателей |
| 2 | Готовность сил и средств МАУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 100 | 99,4 | 100,0 | 100,6 | (100,0+100,0+ 100,0)/3=100,0 | Плановое значение перевыполнено в связи с укомплектованием аварийно-спасательной службы необходимым снаряжением и оборудованием (п. 10) |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня безопасности в муниципальных учреждениях города | | | | | | | | | |
| 3 |  | Выполнение мероприятий пожарной безопасности в учреждениях управления образования мэрии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 3/3\*100=100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе»  Цель: повышение уровня безопасности проживания населения в городе | | | | | | | | | |
| 4 | Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 118/118\*100=  100,0 |  |
| 5 | Процент охвата территории города системой экстренного оповещения и информирования населения города Череповца | % | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 100,0 | (372+904+437+352)/9013\*100=22,9 |  |
| 6 | Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок муниципальной системы оповещения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1/1\*100=100,0 |  |
| 7 | Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися | % | 171,2 | 100,0 | 171,6 | 171,6 | 215/369\*100=  171,6 | Перевыполнение планового показателя произошло в связи с увеличением числа заявок на количество слушателей |
| 8 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6/6\*100=100,0 |  |
| 9 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 56/56\*100=100,0 |  |
| 10 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 100,0 | 98,1 | 100,0 | 101,9 | 166/166\*100=100,0 | Плановое значение перевыполнено в связи с укомплектованием необходимым снаряжением и оборудованием службы в отчетном периоде |

\* Сведения предоставлены из годового отчета за 2023 год по муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 27.10.2020 № 4393

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятий за 2024 года | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный | Достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Проектирование, установка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» | МАУ «Центр комплексного обслуживания» | Выполнение муниципальными учреждениями города требований правил противопожарного режима в Российской Федерации. | 1. Выполнение работ по монтажу автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа в МАОУ «Средняя образовательная школа № 17».  2. Выполнение работ по замене автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа в МАДОУ «Детский сад № 19».  3. Приобретение и поставка огнетушителей в 12 образовательных учреждения города. |  |
| Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Выполнены работы по сервисному обслуживанию автоматической установки пожаротушения и замене генераторов огнетушащего аэрозоля на дизельной электростанции |
| Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МКУ «ЦЗНТЧС» в сфере реализации Программы | 1. Содержание единой дежурно-диспетчерской службы;  2. Координация деятельности аварийно-спасательных служб и формирований на территории города;  3. Планирование, разработка и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности;  4. Планирование и организация всеобщего обязательного обучения всех категорий (групп) населения, подлежащих обязательному обучению по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Обеспечение работоспособного состояния городской системы оповещения и информирования населения | 1. Содержание муниципальной системы оповещения, а именно оплата следующих услуг:  1.1. Предоставление абонентских линий, местных соединений, услуг интернет провайдеров по организации прямых проводов ПАО «Ростелеком».  1.2. Размещение оборудования оповещения на площадях ПАО «Ростелеком».  1.3. Размещение оборудования оповещения на площадях филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Вологодский ОРТПЦ».  1.4. Техническое обслуживание и ремонт средств связи.  1.5 Техническое обслуживание и ремонт муниципальной системы оповещения. |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий подпрограммы 2, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МКУ «ЦЗНТЧС», в сфере реализации подпрограммы 2 | 1. Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися за 2024 год составил – 171,6 %.  2. Оказаны образовательные услуги в рамках заключенных договоров с ведущими организациями города: ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь - метиз», АО «АПАТИТ», ООО «ССК», АО «ЧФМК», ООО «РУТГЕРС СЕВЕРТАР», МУП «Аквапарк Радужный», ООО «Корпоративное питания», МУП «Водоканал», ФБОУ ВО «ЧГУ», МУП «Специализированная ритуальная служба», ООО «Стальэмаль», МУП «Электросеть», МУП «Теплоэнергия» и другие организации города.  3. Доход от оказания платных образовательных услуг за 2024 год составил 747,4 тыс. руб. |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.  Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МАУ «СпаС» | Мэрия города (МАУ «СпаС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МАУ «СпаС» в сфере реализации Программы. Реализация мероприятий по развитию материально-технической базы аварийно-спасательных формирований увеличит оперативность службы, обеспечит своевременность выезда на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и иных происшествий. Оснащение МАУ «СпаС» современными аварийно-спасательными средствами, инструментом и технологическим оборудованием в достаточном количестве позволит более эффективно осуществлять поиск и спасение жителей города на водных объектах, в том числе на глубоководных водоемах | 1. Содержание аварийно-спасательной службы. 2. Приобретен автомобильный прицеп с тентом, 3. Приобретено водолазное снаряжение. |  |

Таблица 3

Отчет

об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 2024 года | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2024 | сводная бюджетная роспись, на 31.12.2024 | Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы | Всего | 121 306,7 | 158 167,1 | 155 513,8 |
| Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 85 677,5 | 111 414,6 | 108 863,8 |
| Мэрия города (МАУ «СпаС») | 30 629,2 | 34 653,6 | 34 653,6 |
| Мэрия города (МАУ «ЦКО») | 5 000,0 | 12 098,9 | 11 996,4 |
| 1 | Подпрограмма 1.  «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | Всего | 5 018,0 | 12 126,0 | 12 023,5 |
| Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 18,0 | 27,1 | 27,1 |
| Мэрия города (МАУ «ЦКО») | 5 000,0 | 12 098,9 | 11 996,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проектирование, установка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Всего | 5 018,0 | 12 126,0 | 12 023,5 |
| Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 18,0 | 27,1 | 27,1 |
| Мэрия города (МАУ «ЦКО») | 5 000,0 | 12 098,9 | 11 996,4 |
| 2 | Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе | Всего | 116 288,7 | 146 041,1 | 143 490,3 |
| Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 85 659,5 | 111 387,5 | 108 836,7 |
| Мэрия города (МАУ «СпаС») | 30 629,2 | 34 653,6 | 34 653,6 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 82 960,8 | 106 064,8 | 106 018,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.  Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 2 092,6 | 4 575,3 | 2 072,3 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 606,1 | 747,4 | 746,4 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.  Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МАУ «СпаС» | Мэрия города (МАУ «СпаС») | 30 629,2 | 34 653,6 | 34 653,6 |

Таблица 4

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию Программы города

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2024 год, (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы | Всего | 164 189,9 | 162 950,6 | 99,2 |
| городской бюджет | 158 167,1 | 155 513,8 | 98,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 6 022,8 | 7 436,8 | 123,5 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | Всего | 12 126,0 | 12 023,5 | 99,2 |
| городской бюджет | 12 126,0 | 12 023,5 | 99,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Проектирование, установка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Всего | 12 126,0 | 12 023,5 | 99,2 |
| городской бюджет | 12 126,0 | 12 023,5 | 99,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе | Всего | 152 063,9 | 150 927,1 | 99,3 |
| городской бюджет | 146 041,1 | 143 490,3 | 98,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 6 022,8 | 7 436,8 | 123,5 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области | Всего | 106 064,8 | 106 018,0 | 100,0 |
| городской бюджет | 106 064,8 | 106 018,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС» | Всего | 4 575,3 | 2 072,3 | 45,3 |
| городской бюджет | 4 575,3 | 2 072,3 | 45,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС. | Всего | 747,4 | 746,4 | 99,9 |
| городской бюджет | 747,4 | 746,4 | 99,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.4. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МАУ «СпаС» | Всего | 40 676,4 | 42 090,4 | 103,5 |
| городской бюджет | 34 653,6 | 34 653,6 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 6 022,8 | 7 436,8 | 123,5 |