1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 27.10.2020 № 4393 (в редакции постановления мэрии от 23.05.2024 № 1364).

Цель Программы: повышение общего уровня общественной безопасности проживания населения и безопасности среды обитания.

В составе программы выделены две подпрограммы:

1.  Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города.

Цель Подпрограммы 1: повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города.

2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе

Цель Подпрограммы 2: повышение уровня безопасности проживания населения в городе.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 1.

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий

Программы, подпрограмм

В результате реализации задач Программы «Обеспечение пожарной безопасности» и «Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера» за первое полугодие 2024 года достигнуты следующие результаты:

1. Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС составила 79,6%.

2. Готовность МАУ «СпаС» в области ГО и ЧС составила 98,4%.

В результате реализации задачи Подпрограммы 1 «Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города» достигнуты следующие результаты:

1. Выполнение мероприятий пожарной безопасности в учреждениях управления образования мэрии –  0 %. Мероприятия запланированы на 2 квартал 2024 года

В результате реализации задачи Подпрограммы 2 «Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера» достигнуты следующие результаты:

1. Ежегодное выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах составило – 50,8%.

2. Процент охвата территории города комплексной системой экстренного оповещения населения города Череповца – 22,9%.

3. Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок муниципальной системы оповещения – 100,0%.

4. Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися – 144,9%.

5. Обеспеченность городских пляжей спасательными постами – 100,0%.

6. Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением составит – 98,2%.

7. Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием – 97,0%.

Сведения о степени выполнения основных мероприятии муниципальной программы, подпрограмм представлены в таблице 2.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию Программы на 1 июля 2024 года

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы на 1 июля за 2024 года представлен в таблице 3.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы на 1 июля 2024 года представлена в таблице 4.

4. Информация о внесении ответственным исполнителем в первом полугодие текущего года изменениях в Программу с указанием причин изменений

В постановление мэрии города от 20.10.2020 № 4393 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021 - 2025 годы» в 1 полугодии 2024 году были внесены следующие изменения:

4.1. Постановлением мэрии города от 06.03.2024 № 568 внесены изменения в части финансового обеспечения Программы, в том числе:

- по  Подпрограмме 1  внесены изменения в части уточнения ожидаемых результатов реализации Подпрограммы и значениях их целевых показателей (индикаторов) на 2023-2025 годы, а также уточнены сроки окончания реализации основных мероприятий  Подпрограммы 1.

- по Подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» внесены изменения в части финансового обеспечения за счет доходов от приносящей доход деятельности по основному мероприятию 2.4. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МАУ «СПаС».

4.2. Постановлением мэрии города от 05.04.2024 № 891 внесены изменения в части финансового обеспечения Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» по основному мероприятию 2.1. «Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области.

4.3. Постановлением мэрии города от 23.05.2024 № 1364 внесены изменения следующие изменений в том числе:

- по Подпрограмме 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» внесены изменения в части увеличения финансового обеспечения по основному мероприятию 1.1. «Проектирование, установка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»,  а также  исключен из Программы целевой показателя «Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений» в связи с отсутствием в Программе запланированных мероприятий на предотвращение пожаров. Показатель оказывает отрицательную динамику при оценке (расчете) эффективности реализации Программы.

- по Подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» внесены изменения в части увеличение финансового обеспечения по основному мероприятию 2.1. «Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области».

Планируется досрочное прекращение Программы и разработка новой в связи с переходом Программы на новый «проектный» формат с периодом реализации с 2025 по 2032 годы с 01.01.2025.

Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации Программы отсутствует.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Цель, задача направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы Программы |  |  |  | Расчет значения показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т. г., других изменений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023* | 2024 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт по состоянию на 01.07.2024 | % исполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Цель: повышение общего уровня общественной безопасности проживания населения и безопасности среды обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Обеспечение пожарной безопасности 2. Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 98,5 | 80,7 | 79,6 | 98,6 | (50,8+22,9+ 100,0+144,9)/4 =98,5 | Превышение значения показателя связано с перевыполнением плана по комплектованию городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися (п.8) за счет увеличения числа заявок на количество слушателей |
| 2 |  | Готовность сил и средств МАУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 100 | 99,4 | 98,4 | 99,0 | (100,0+98,2+ 97,0)/3=100,6 | Плановое значение будет достигнуто на конец отчетного года |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение уровня безопасности в муниципальных учреждениях города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Выполнение мероприятий пожарной безопасности в учреждениях управления образования мэрии | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 1/0*100=0 | Плановое значение будет достигнуто на конец отчетного года. Выполнение работ по монтажу автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа в МАОУ «Средняя образовательная школа № 17» запланировано на 2 квартал 2024 года. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» Цель: повышение уровня безопасности проживания населения в городе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100,0 | 100,0 | 50,8 | 50,8 | 60/118*100= 50,8 | Плановое значение будет достигнуто на конец отчетного года. |
| 5 |  | Процент охвата территории города системой экстренного оповещения и информирования населения города Череповца | % | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 100,0 | (372+904+437+352)/9013*100=22,9 |  |
| 6 |  | Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок муниципальной системы оповещения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1/1*100=100,0 |  |
| 7 |  | Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися | % | 171,2 | 100,0 | 144,9 | 144,9 | 255/176*100= 144.9 | Перевыполнение планового показателя произошло в связи с увеличением числа заявок на количество слушателей |
| 8 |  | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6/6*100=100,0 |  |
| 9 |  | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 100,0 | 100,0 | 98,2 | 98,2 | 55/56*100=98,2 | Плановое значение будет достигнуто на конец отчетного года. |
| 10 |  | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 100,0 | 98,1 | 97,0 | 98,9 | 161/166*100=97,0 | Плановое значение будет достигнуто на конец отчетного года. |

* Сведения предоставлены из годового отчета за 2023 год по муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 27.10.2020 № 4393

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятий за 2024 года |  | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланированный | Достигнутый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Проектирование, установка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» | МАУ «Центр комплексного обслуживания» | Выполнение муниципальными учреждениями города требований правил противопожарного режима в Российской Федерации. |  | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2024 года |
|  |  | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МКУ «ЦЗНТЧС» в сфере реализации Программы | 1. Содержание единой дежурно-диспетчерской службы; 2. Координация деятельности аварийно-спасательных служб и формирований на территории города; 3. Планирование, разработка и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности; 4. Планирование и организация всеобщего обязательного обучения всех категорий (групп) населения, подлежащих обязательному обучению по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Обеспечение работоспособного состояния городской системы оповещения и информирования населения | 1. Содержание муниципальной системы оповещения, а именно оплата следующих услуг: 1.1. Предоставление абонентских линий, местных соединений, услуг интернет провайдеров по организации прямых проводов ПАО «Ростелеком». 1.2. Размещение оборудования оповещения на площадях ПАО «Ростелеком». 1.3. Размещение оборудования оповещения на площадях филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Вологодский ОРТПЦ»; 1.4. Техническое обслуживание и ремонт средств связи. 1.5 Техническое обслуживание и ремонт муниципальной системы оповещения. |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий подпрограммы 2, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МКУ «ЦЗНТЧС», в сфере реализации подпрограммы 2 | 1. Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися за 2024 год составил – 144,9 %. 2. Оказаны образовательные услуги в рамках заключенных договоров с ведущими организациями города: ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь - метиз», АО «АПАТИТ», ООО «ССК», АО «ЧФМК», АО «Череповецкий мясокомбинат», АО «Череповецкий хлебокомбнат», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», МУП «Водоканал», ФБОУ ВО «ЧГУ», МУП «Специализированная ритуальная служба», АО «Череповецхлеб», МУП «Электросвет», МУП «Теплоэнергия» и другие организации города. 3. Доход от оказания платных образовательных услуг за 2024 год составил 606,1 тыс. руб. |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МАУ «СпаС» | Мэрия города (МАУ «СпаС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МАУ «СпаС» в сфере реализации Программы. Реализация мероприятий по развитию материально-технической базы аварийно-спасательных формирований увеличит оперативность службы, обеспечит своевременность выезда на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и иных происшествий. Оснащение и ПСО МАУ «СпаС» современными аварийно-спасательными средствами, инструментом и технологическим оборудованием в достаточном количестве позволит более эффективно осуществлять поиск и спасение жителей города на водных объектах, в том числе на глубоководных водоемах | - Содержание аварийно-спасательной службы. - Приобретен автомобильный прицеп с тентом |  |

Таблица 3

Отчет

об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2024 года |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2024 | сводная бюджетная роспись, на 01.07.2024 | Кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы | Всего | 121 306,7 | 136 246,9 | 67 843,4 |
|  |  | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 85 677,5 | 93 839,4 | 52 882,7 |
|  |  | Мэрия города (МАУ «СпаС») | 30 629,2 | 30 629,2 | 14 960,7 |
|  |  | Мэрия города (МАУ «ЦКО») | 5 000,0 | 11 778,3 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | Всего | 5 018,0 | 11 796,3 | 0,0 |
|  |  | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Мэрия города (МАУ «ЦКО») | 5 000,0 | 11 778,3 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проектирование, установка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Всего | 5 018,0 | 11 796,3 | 0,0 |
|  |  | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
|  |  | Мэрия города (МАУ «ЦКО») | 5 000,0 | 11 778,3 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе | Всего | 116 288,7 | 124 450,6 | 67 843,4 |
|  |  | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 85 659,5 | 93 821,4 | 52 882,7 |
|  |  | Мэрия города (МАУ «СпаС») | 30 629,2 | 30 629,2 | 14 960,7 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 82 960,8 | 91 122,7 | 51 619,6 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 2 092,6 | 2 092,6 | 1 037,6 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 606,1 | 606,1 | 225,5 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МАУ «СпаС» | Мэрия города (МАУ «СпаС») | 30 629,2 | 30 629,2 | 14 960,7 |

Таблица 4

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию Программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 1 полугодие 2024 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы | Всего | 142 269,7 | 70 989,2 | 49,9 |
|  |  | городской бюджет | 136 246,9 | 67 843,4 | 49,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 6 022,8 | 3 145,8 | 52,3 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | Всего | 11 796,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 11 796,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Проектирование, установка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Всего | 11 796,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 11 796,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе | Всего | 132 082,6 | 70 989,2 | 53,7 |
|  |  | городской бюджет | 124 450,6 | 67 843,4 | 54,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 6 022,8 | 3 148,5 | 52,3 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области | Всего | 91 122,7 | 52 882,7 | 58,0 |
|  |  | городской бюджет | 91 122,7 | 52 882,7 | 58,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС» | Всего | 2 092,6 | 1 037,6 | 49,6 |
|  |  | городской бюджет | 2 092,6 | 1 037,6 | 49,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС. | Всего | 606,1 | 225,5 | 37,2 |
|  |  | городской бюджет | 606,1 | 225,5 | 37,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.4. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МАУ «СпаС» | Всего | 36 652,0 | 18 109,2 | 49,4 |
|  |  | городской бюджет | 30 629,2 | 14 960,7 | 48,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 6 022,8 | 3 148,5 | 52,3 |