

1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы, сведения о порядке сбора информации и методике

расчета значений целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 27.10.2020 № 4393 (в редакции постановления мэрии от 26.12.2022 № 3735).

Цель Программы: Повышение общего уровня общественной безопасности проживания населения и безопасности среды обитания.

Задачи программы:

1. Обеспечение пожарной безопасности.

2. Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

Цель Подпрограммы 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»: Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города.

Задача подпрограммы 1: Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города.

Цель Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе»: Повышение уровня безопасности проживания населения в городе.

Задача Подпрограммы 2: Обеспечение защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 2.

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм

В результате реализации задач Программы «Обеспечение пожарной безопасности» и «Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера» достигнуты следующие результаты:

1. Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС на конец 2022 года составила 87,4%.

2. Готовность МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС на конец 2022 года составила 99,4%.

В результате реализации задачи Подпрограммы 1 «Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города» достигнуты следующие результаты:

1. Результат по отсутствию (нулевой уровень) пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений не достигнут в связи с произошедшими тремя пожарами в муниципальных учреждениях города.

2. Выполнение мероприятий пожарной безопасности в учреждениях управления образования мэрии –100,0%.

3. На выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления по делам культуры мэрии в 2023 году бюджетные средства не выделялись, следовательно, результат не достигнут и равен 0,0%.

4. Выполнение мероприятий пожарной безопасности муниципальными казенными учреждениями города, подведомственными мэрии – 100,0%.

В результате реализации задачи Подпрограммы 2 «Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера» достигнуты следующие результаты:

1. Ежегодное выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2022 год составило – 100,0%.

2. Процент охвата территории города комплексной системой экстренного оповещения населения города Череповца – 22,9%.

3. Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок муниципальной системы оповещения – 100,0%.

4. Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися – 126,5%.

5. Обеспеченность городских пляжей спасательными постами – 100,0%.

6. Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением составит – 100,0%.

7. Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием – 98,1 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятии муниципальной программы, подпрограмм представлены в таблице 3.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию Программы за 2022 год

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию программы за 2022 год представлен в таблице 4.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы за 2022 год представлена в таблице 5.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы, и информацию

о внесенных ответственным исполнителем в 2022 году изменениях в Программу

с указанием причин изменений

В постановление мэрии города от 20.10.2020 № 4393 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021 - 2025 годы» в 2022 году были внесены следующие изменения:

4.1. Постановлением мэрии города от 29.03.2022 № 789 внесены изменения в части финансового обеспечения Программы и Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца».

4. 2. Постановлением мэрии города от 04.07.2022 № 1977 внесены изменения в части финансового обеспечения Программы, в том числе:

- по Подпрограмме 1. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» (по основным мероприятиям: «Проектирование, установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре»; «Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей»; «Ремонт и испытание наружных лестниц»; «Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы»);

- по Подпрограмме 2. «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» (по основным мероприятиям: «Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области»; «Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС»; «Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС»).

А также внесены изменения в значение показателя «Процент охвата территории города системой экстренного оповещения и информирования населения города Череповца».

4.3. Постановлением мэрии города от 02.09.2022 № 2592 внесены изменения в части финансового обеспечения Подпрограммы 1. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города (по основным мероприятиям: «Проектирование, установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре»; «Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей»; «Ремонт и испытание наружных лестниц»; «Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы»).

4.4. Постановлением мэрии города от 08.11.2022 № 3245 Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы изложена в новой редакции. Внесены изменения в части финансового обеспечения Программы на 2022 год, в том числе:

- по Подпрограмме 1 Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города (по основному мероприятию «[Проектирование, установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре](file:///F:\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\AppData\Local\AppData\Local\AppData\Barabashen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Смета%202018\Доведенный%20прогноз%20раходов%202018-2020\ДРО%20и%20ПРО%20ЦЗНТЧС%202018-2020.xls#Лист1!sub_231)»);

- по Подпрограмме 2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе (по основному мероприятию «Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области»).

4.5. Постановлением мэрии города от 26.12.2022 № 3735 внесены изменения в части финансового обеспечения Программы, в том числе:

- по Подпрограмме 1. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» (по следующим основным мероприятиям: «Проектирование, установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре»; «Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей»; «Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц, ограждений кровли»);

- по Подпрограмме 2. «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» внесены изменения (по основным мероприятиям: «Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области»; «Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС»; «Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС»).

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы,

о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм или муниципальных программ в целом

Предложения от соисполнителей Программы не поступали.

6. Сведения о результатах мероприятий

внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля не проводились.

7. Сведения об участии в сфере реализации Программы субъекта бюджетного

планирования в отчетном году в федеральных целевых, программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах,

проектах, программах, мероприятиях и иных специальных механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств

В рамках реализации программы в 2022 году в федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях участие не принималось.

8. Результаты оценки эффективности Программы за 2022 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы, в соответствии с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы осуществляется на основании анализа достижения результатов программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации программы в соответствии со следующей формулой:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi x 100%;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi x 100%, где:

Пплi - плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того планового значения показателя рассчитывается для всех показателей Программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей Программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей Программы.

| № | Наименование показателя (индикатора) | Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) Программы | Оценка эффективности выполнения показателя (эффективное/ неэффективное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | 108,3% | эффективное |
| 2 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | 100,0% | эффективное |
| 3 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | 0,0% | неэффективное |
| 4 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления образования мэрии | 100,0% | эффективное |
| 5 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления по делам культуры мэрии | 0,0% | неэффективное |
| 6 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности муниципальными казенными учреждениями города, подведомственными мэрии | 100,0% | эффективное |
| 7 | Ежегодное выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | 100,0% | эффективное |
| 8 | Процент охвата территории города системой экстренного оповещения и информирования населения города Череповца | 100,0% | эффективное |
| 9 | Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок | 100,0% | эффективное |
| 10 | Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися | 126,5% | эффективное |
| 11 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | 100,0% | эффективное |
| 12 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | 100,0% | эффективное |
| 13 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | 100,0% | эффективное |

Оценка достижения эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

, где:

Пэф - степень достижения эффективности реализации Программы, %.

Пi - степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы, %.

n - количество показателей эффективности реализации Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.

Степень достижения показателей эффективности реализации Программы в 2022 году:

(108,3%+100%+0%+100%+0%+100%+100%+100%+100%+126,5%+100%+100%+100%)/13= 87,3%.

Значение показателя менее 95 %, следовательно, уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.

Отклонение показателя обусловлено произошедшими 3 пожарами в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений. Возникновение пожаров обусловлено следующими причинами: неисправность или неправильная эксплуатация электрооборудования, неисправность электропроводки, возгорание при проведении огневых работ при проведении подрядных работ, а также отсутствием внесенных изменений в муниципальную программу в части запланированных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности управления по делам культуры мэрии.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями, и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

ЭБ =120951,3/121501,0\*100=99,5%

Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации Программы отсутствует.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы Программы | | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021\* | 2022 | | |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 83,8 | 80,7 | 87,4 | 108,3 | Превышение значения показателя связано с перевыполнением показателя 10 «Плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися» |
| 2 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 100,0 |  |
| 3 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | шт. | 4 | 0 | 3 | 0,0 | Возникновение пожаров обусловлено следующими причинами: неисправность или неправильная эксплуатация электрооборудования (МАУ «Спортивная школа № 4»); неисправность электропроводки (короткое замыкание потолочного светильника МАДОУ «Детский сад № 116»); нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ (МАБОУ СШО № 4») |
| 4 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления образования мэрии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления по делам культуры мэрии | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | На обеспечение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 2023 году бюджетные средства не выделялись |
| 6 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности муниципальными казенными учреждениями города, подведомственными мэрии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8 | Процент охвата территории города системой экстренного оповещения и информирования населения города Череповца | % | 22,0 | 22,9 | 22,9 | 100,0 |  |
| 9 | Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок муниципальной системы оповещения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10 | Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися | % | 112,2 | 100,0 | 126,5 | 126,5 | Увеличение планового показателя произошло в связи с увеличением числа заявок на количество слушателей |
| 11 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 12 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 13 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 100,0 |  |

\* Сведения предоставлены из годового отчета за 2021 год по муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 27.10.2020 № 4393

Таблица 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели (индикаторы), используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | Показатель характеризует уровень готовности МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | на 31.12.2022 | Г1 =(П1 + П2 + П3 + П4)/4  (100+22,9+100+126,5)/4=87,4% | П1- фактическое значение показателя «Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах на год»;  П2- фактическое значение показателя «Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения»  П3 - фактическое значение показателя «Выполнение плана по количеству проведенных комплексных проверок муниципальной системы оповещения»;  П4- фактическое значение показателя «Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов ГО и ЧС обучающимися» | 3 | План основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах мероприятий на текущий год  Техническая документация  План подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности системы экстренного оповещения и информирования населения города  План комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | Показатель характеризует уровень готовности МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС с целью проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении или предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций в границах города Череповца | на 31.12.2022 | Г2 =(П6 + П7 + П8)/3  (100+100+98,1)/3=  99,4% | Г2 - готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС. П6 - фактическое значение показателя «Обеспеченность городских пляжей спасательными постами»; П7 - фактическое значение показателя «Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением».  П8 - фактическое значение показателя «Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием» | 3 | План основных мероприятий, первичные учетные бухгалтерские документы | МБУ «СпаС» |
|
| Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | | | | | | | | | |
| 3 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | шт. | Показатель характеризует количество пожаров | на 31.12.2022 | 1+1+1=3 | Абсолютное значение (количество зарегистрированных фактов) | 3 | Справки о предоставлении информации в соответствии с запросами | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу и управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Вологодской области, МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 4 | Выполнение мероприятий требований пожарной безопасности учреждениями управления образования города | % | Показатель характеризуют степень выполнения запланированных мероприятий пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования | на 31.12.2022 | Знач. показ. = N вып. мер. / N план. мер.\*100 19/19\*100=  100% | N вып. мер. - количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии;  N план. мер. -количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии | 3 | Первичные учетные бухгалтерские документы, сметы, планы основных мероприятий, отчеты по итогам выполнения муниципальной программы | МАУ «Центр комплексного обслуживания» |
| 5 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления по делам культуры | % | Показатель характеризуют степень выполнения запланированных мероприятий пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры | на 31.12.2022 | Знач. показ. = N вып. мер. / N план. мер.\*100,  0/100=0% | N вып. мер. - количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии;  N план. мер. -количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии; | 3 | Первичные учетные бухгалтерские документы, сметы, планы основных мероприятий, отчеты по итогам выполнения муниципальной программы | Управление по делам культуры мэрии |
| 6 | Выполнение мероприятий пожарной безопасности муниципальными казенными учреждениям города, подведомственных мэрии | % | Показатель характеризуют степень выполнения запланированных мероприятий пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственными мэрии | на 31.12.2022 | Знач. показ. = N вып. мер. / N план. мер.\*100  3/3\*100%=  100% | N вып. мер. - количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии;  N план. мер. -количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии | 3 | Первичные учетные бухгалтерские документы, сметы, планы основных мероприятий, отчеты по итогам выполнения муниципальной программы | МКУ «ЦЗНТЧС», МКУ «Череповецкий молодежный центр» |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» | | | | | | | | | |
| 7 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | Показатель характеризует степень выполнения плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год (далее - план основных мероприятий) | на 31.12.2022 | ВОМ =N факт. вып./Nобщ x 100%,  140/140\*100= 100% | ВОМ - выполнение плана основных основных мероприятий; N факт. вып. - фактическое количество пунктов плана основных мероприятий;  N общ - количество пунктов плана основных мероприятий | 3 | План основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах мероприятий на текущий год, отчет по выполнению плана | МКУ «ЦЗНЧТС» |
| 8 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | Показатель характеризует степень охвата территории города системой оповещения и информирования населения | на  31.12.2022 | Sот = Sотi1 + Sотi2 +... Sотin  (372+904+437+352)/9013\*100=22,9% | % СОиИН - Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения; Sот - планируемая площадь охвата территории города системой оповещения и информирования населения; Sн - фактическая площадь охвата территории города системой оповещения и информирования населения; Sотi1 , Sотi2, ,... Sотin фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения и информирования в i-ом районе | 3 | Техническая документация | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| Sотi1 -Индустриальный район, Sотi2 - Зашекснинский район, Sотi3- Заягорбский район, Sотi4 - Северный район. Sот=Sотi1+Sотi2+Sотi3+Sотi4, где Sотn= Sэмс\*N1+Sппо\*N2. Sэмс- площадь охвата электромеханической сирены С-40 (согласно данных производителя), Sппо- площадь охвата перефирийного пункта оповещения (согласно данных производителя рупорных громкоговорителей), N1-количество электросирен в районе города, N2- количество перефирийных пунктов оповещения в районе города Sэмс=πr2, где r- дальность гарантированного звукопокрытия, Sппо=πr2, где r дальность гарантированного звукопокрытия. |
| 9 | Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок муниципальной системы оповещения | % | Показатель характеризует степень выполнения плана проведения технических проверок муниципальной системы оповещения на год | на 31.12.2022 | Впп =Nфакт.вып. / Nобщ x 100%  2/2\*100=100% | Впп - выполнение плана проведения технических проверок муниципальной системы оповещения; N факт.вып. - фактическое количество проведенных проверок; Nобщ - количество проверок, запланированных КУ ВО «ЦОРБ» | 3 | План подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности системы экстренного оповещения и информирования населения города КУ ВО «ЦОРБ» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 10 | Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися | % | Показатель характеризует степень выполнения плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися | на 31.12.2022 | ВОМ =Nфакт.вып. / Nобщ x 100% 363/287\*100= 126,5% | ВОМ - выполнение плана коплектования; Nфакт.вып. - фактическое выполнение по количеству обучаемых на курсах ГО должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС плана основных мероприятий; N общ - количество обучаемых в соответствии с планом комплектования | 3 | План комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны на год | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 11 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | Показатель характеризует обеспеченность городских пляжей спасательным постами | на 31.12.2022 | Осп =Nнал./Nтреб.\*100%  5/5\*100%=  100,0% | Осп - обеспеченность городских пляжей спасательными постами; N нал. - фактическое количество пляжей, обеспеченное спасательными постами; N треб. - требуемое количество пляжей, которые необходимо обеспечить спасательными постами | 3 | Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов), первичные бухгалтерские документы | МБУ «СпаС» |
| 12 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | Показатель характеризует степень оснащенности согласно правилам по охране труда при проведении водолазных работ | на 31.12.2022 | Осв =Nнал./Nтреб.\*100%,  1/1\*100=100% | Осв - обеспеченность оснащенности МБУ «СпаС» оборудованием при проведении водолазных работ; N нал. - фактическое количество водолазного снаряжения; N треб. - требуемое количество водолазного снаряжения | 3 | Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов), первичные бухгалтерские документы | МБУ «СпаС» |
| 13 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | Показатель характеризует обеспеченность прочим снаряжением, не относящемуся к водолазному снаряжению, и оборудованием | на 31.12.2022 | ОПС =Nнал./Nтреб.\*100%  4,905/5\*100=  98,1% | ОПС - обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием; N нал. - фактическое количество прочего снаряжения и оборудования; N треб. - требуемое количество прочего снаряжения и оборудования | 3 | Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов), первичные бухгалтерские документы | МБУ «СпаС» |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятий за 2022 года | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный | Достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Проектирование, установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия города  (МКУ «ЦЗНТЧС») | Выполнение муниципальными учреждениями города требований правил противопожарного режима в Российской Федерации. | 1. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на объектах на 3 объектах МКУ «ЦЗНТЧС и ремонт автоматической пожарной сигнализации в здании по адресу:   Советский проспект,15; ул. Карла Либнехта,26, ул. Данилова, 23-105.  2. Ремонт автоматической пожарной сигнализации в здании по адресу: ул. Карла Либкнехта,26, Советский пр. 15 |  | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений;  Выполнение мероприятий пожарной безопасности в учреждениях управления образования;  Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления по делам культуры;  Выполнение мероприятий пожарной безопасности муниципальными казенными учреждениями города, подведомственными мэрии. |
| МАУ «Центр комплексного обслуживания» | 1. Выполнение работ по замене автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького», МАОУ «Образовательный центр № 36», МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38», МАДОУ «Детский сад № 76», «Детский сад № 93», «Детский сад № 103», «Детский сад  № 119», «Детский сад № 128».  2. Установка программного автоматизированного рабочего места для централизованного мониторинга и управления объектами (АРМ ПЦО «Эгида-3»).  3. Ремонт АПС и СОУЭ (установка дополнительного оборудования): МАОУ «Образовательный центр № 11», МАОУ «Образовательный центр № 36», МАОУ «Центр образования № 44», МАДОУ «Детский сад № 90»,  МАДОУ «Детский сад № 128».  4. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации АПС и СОУЭ: МАДОУ «Детский сад № 128»; Поставка ТМЦ для работ по восстановлению автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа: МАОУ «СОШ № 17» . |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей | МКУ «Череповецкий молодежный центр» | 1. Приобретение первичных средств пожаротушения: огнетушители в количестве 5 штук. |  |
| МАУ «Центр комплексного обслуживания» | 1. Приобретение первичных средств пожаротушения: огнетушители в количестве 1182 штуки. |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Управление по делам культуры мэрии города |  | На обеспечение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 2023 году бюджетные средства не выделялись |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | Управление по делам культуры мэрии города | 1. Испытание пожарных лестниц МАДОУ «Детский сад № 132» |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Мэрия города  (МКУ ЦЗНТЧС») | 1. Проведение огнезащитной обработки сцены актового зала МАОУ «НОШ № 43» |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МКУ «ЦЗНТЧС» в сфере реализации Программы | 1. Содержание единой дежурно-диспетчерской службы;  2. Координация деятельности аварийно-спасательных служб и формирований на территории города;  3. Планирование, разработка и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности;  4. Планирование и организация всеобщего обязательного обучения всех категорий (групп) населения, подлежащих обязательному обучению по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |  | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС. Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Обеспечение работоспособного состояния городской системы оповещения и информирования населения | 1. Содержание муниципальной системы оповещения, а именно оплата следующих услуг:  1.1. Предоставление абонентских линий, местных соединений, услуг интернет провайдеров по организации прямых проводов ПАО «Ростелеком»;  1.2. Размещение оборудования оповещения на площадях ПАО «Ростелеком»;  1.3. Размещение оборудования оповещения на площадях филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Вологодский ОРТПЦ»;  1.4. Техническое обслуживание и ремонт средств связи;  1.5 Техническое обслуживание и ремонт муниципальной системы оповещения. |  | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС. Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения. Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок муниципальной системы оповещения |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий подпрограммы 2, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МКУ «ЦЗНТЧС», в сфере реализации подпрограммы 2 | С 01.01.2022 года:  1. Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися за 2022 год составил – 126,5 %.  2. Оказаны образовательные услуги в рамках заключенных договоров с ведущими организациями города: ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь - метиз», АО «ФосАгро-Череповец», АО «ФЭСКО», АО «ЧФМК», АО «Череповецкий мясокомбинат», АО «Череповецкий хлебокомбнат», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», МУП «Водоканал», ФБОУ ВО «ЧГУ», МУП «Специализированная ритуальная служба» и другие организации города.  3. Доход от оказания платных образовательных услуг за 2022 год составил 918,5 тыс. руб. |  | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС  Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ "ЦЗНТЧС" обучающимися |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.  Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия города (МБУ «СпаС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МБУ «СпаС» в сфере реализации Программы. Реализация мероприятий по развитию материально-технической базы аварийно-спасательных формирований увеличит оперативность службы, обеспечит своевременность выезда на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и иных происшествий. Оснащение ВСО и ПСО МБУ «СпаС» современными аварийно-спасательными средствами, инструментом и технологическим оборудованием в достаточном количестве позволит более эффективно осуществлять поиск и спасение жителей города на водных объектах, в том числе на глубоководных водоемах | 1. Содержание аварийно-спасательной службы.  2. Приобретен автомобиль ГАЗ-А32R23 VIN X96A32R23M0930549 GAZelle NEXT.  3. Приобретение комплекта гидравлических инструментов (гидроцилиндр двухстороннего действия одноштоковый, кусачки гидравлические, блок управления). |  | Готовность МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС. Обеспеченность городских пляжей спасательными постами. Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением. Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием |

Таблица 4

Отчет

об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 2022 года | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2022 | сводная бюджетная роспись, на 31.12.2022 | кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы | Всего | 99 634,4 | 121 501,0 | 120 951,3 |
| Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 73 641,2 | 76 924,2 | 76 545,3 |
| Мэрия города (МБУ «СпаС») | 25 993,2 | 25 979,5 | 25 978,8 |
| МКУ «Череповецкий молодежный центр» | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| Мэрия города (МАУ «ЦКО») | 0,0 | 18 593,3 | 18 423,2 |
| 1 | Подпрограмма 1.  «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | Всего | 85,5 | 18 637,5 | 18 467,4 |
| Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 85,5 | 40,2 | 40,2 |
| МКУ «Череповецкий молодежный центр» | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| Мэрия города (МАУ «ЦКО») | 0,0 | 18 593,3 | 18 423,2 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проектирование, установка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Всего | 85,5 | 17 572,7 | 17 402,5 |
| Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 85,5 | 40,2 | 40,2 |
| Мэрия города (МАУ «ЦКО») | 0,0 | 17 532,5 | 17 362,3 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей | Всего: | 0,0 | 1 042,2 | 1 042,2 |
| МКУ «Череповецкий молодежный центр» | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| Мэрия города (МАУ «ЦКО») | 0,0 | 1 038,2 | 1 038,2 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.4.  Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц, ограждений кровли | Всего | 0,0 | 11,8 | 11,8 |
| Мэрия города (МАУ «ЦКО») | 0,0 | 11,8 | 11,8 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.5.  Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декораций и одежды сцены. Проведение экспертизы | Всего | 0,0 | 10,8 | 10,8 |
| Мэрия города (МАУ «ЦКО») | 0,0 | 10,8 | 10,8 |
| 2 | Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе | Всего | 99 548,9 | 102 863,5 | 102 483,9 |
| Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 73 555,7 | 76 884,0 | 76 505,1 |
| Мэрия города (МБУ «СпаС») | 25 993,2 | 25 979,5 | 25 978,8 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 71 088,6 | 73 558,0 | 73 391,6 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.  Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 2 016,1 | 2 407,5 | 2 199,3 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 451,0 | 918,5 | 914,2 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.  Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия города (МБУ «СпаС») | 25 993,2 | 25 979,5 | 25 978,8 |

Таблица 5

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию целей Программы города

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2022 год, (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы | Всего | 127 577,7 | 127 648,7 | 100,1 |
| городской бюджет | 121 500,9 | 120 951,3 | 99,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 6 076,8 | 6 697,4 | 110,2 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | Всего | 18 637,5 | 18 467,4 | 99,1 |
| городской бюджет | 18 637,5 | 18 467,4 | 99,1 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Проектирование, установка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Всего | 17 572,7 | 17 402,5 | 99,0 |
| городской бюджет | 17 572,7 | 17 402,5 | 99,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей | Всего | 1 042,2 | 1 042,2 | 100,0 |
| городской бюджет | 1 042,2 | 1 042,2 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц, ограждений кровли | Всего | 11,8 | 11,8 | 100,0 |
| городской бюджет | 11,8 | 11,8 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Всего | 10,8 | 10,8 | 100 |
| городской бюджет | 10,8 | 10,8 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе | Всего | 108 940,2 | 109 181,3 | 100,2 |
| городской бюджет | 102 863,4 | 102 483,9 | 99,6 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 6 076,8 | 6 697,4 | 110,2 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области | Всего | 73 557,9 | 73 391,6 | 99,8 |
| городской бюджет | 73 557,9 | 73 391,6 | 99,8 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС» | Всего | 2 407,5 | 2 199,3 | 91,4 |
| городской бюджет | 2 407,5 | 2 199,3 | 91,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС. | Всего | 918,5 | 914,2 | 99,5 |
| городской бюджет | 918,5 | 914,2 | 99,5 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Основное мероприятие 2.4. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Всего | 32 056,3 | 32 676,2 | 101,9 |
| городской бюджет | 25 979,5 | 25 978,8 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 6 076,8 | 6 697,4 | 110,2 |