Муниципальная программа

«Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы

Исполнение за 2024 год по муниципальной программе «Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы составило 26 897 220,16 рублей или 97,17% от годового уточненного плана (27 680 300,00 рублей).

Исполнение за 2024 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0400100110 | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда и других архивных документов и предоставление потребителям ретроспективной информации | 14 858 500,00 | 14 075 420,16 | 94,73 |
| 0400170030 |  | 8 832 700,00 | 8 832 700,00 | 100,00 |
| 0400172190 |  | 3 989 100,00 | 3 989 100,00 | 100,00 |
|  | ВСЕГО | 27 680 300,00 | 26 897 220,16 | 97,17 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, отдела по делам архивов мэрии города, выполнение в 2024 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год план | 2024 год факт |  |  |
| 1. | Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 2. | Доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в общем количестве документов муниципального архива | % | 58 | 66,1 | 113,97 | Перевыполнение планового значения показателя обусловлено необходимостью сокращения сроков формирования электронной информационной поисковой системы архива с целью удовлетворения потребностей граждан |
| 3. | Доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 4. | Средняя численность пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города | чел. | 455 | 618 | 135,82 | Перевыполнение планового значения показателя обусловлено увеличением количества просмотров постов о МКАУ «ЧЦХД» в социальной сети «ВКонтакте» и поступивших запросов |