Муниципальная программа

«Содействие развитию институтов гражданского общества

и информационной открытости органов местного самоуправления

в городе Череповце» на 2022-2024 годы

Исполнение за 2024 год по муниципальной программе «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2022-2024 годы составило 91 506 523,59‬ рубля или 98,68% от уточненного годового плана (92 731 262,75 рубля).

Исполнение за 2024 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0600500110 | Совершенствование деятельности социально ориентированных НКО и общественных объединений | 5 996 000,00 | 5 996 000,00 | 100,00 |
| 0600800110 | Формирование положительного имиджа Череповца на межрегиональном уровне посредством участия города в деятельности союзов и ассоциаций | 978 362,75 | 928 327,25 | 94,89 |
| 0601000110 | Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, органов мэрии и актуальных вопросах городской жизнедеятельности с учетом социального мониторинга общественно-политической ситуации в городе | 42 343 700,00 | 41 735 851,30 | 98,56 |
| 0601070030 |  | 9 571 800,00 | 9 571 800,00 | 100,00 |
| 0601100110 | Опубликование муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовление и размещение других материалов по вопросам местного значения в СМИ, общедоступных местах, сети Интернет и иных источниках размещения информации | 33 841 400,00 | 33 274 545,04 | 98,32 |
|  | ВСЕГО | 92 731 262,75 | 91 506 523,59 | 98,68 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, управления по работе с общественностью мэрии, выполнение в 2024 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2022-2024 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы) | Ед. измерения | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год план | 2024 год факт |  |  |
| 1. | Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства | единиц | 610 | 610 | 100,00 |  |
| 2. | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства | тыс. чел. | 86 | 96 | 111,63 | Перевыполнение показателя обусловлено проведением обширных общественных обсуждений по вопросам городского значения, активизацией ТОС, проведением иных массовых мероприятий, при этом количество мероприятий сократилось в пользу их качества и количества вовлеченных людей |
| 3. | Количество уникальных зарегистрированных пользователей сайта «МойЧереповец.рф» | единиц | 21 500 | 32 456 | 150,96 | Рост пользователей обусловлен развивающимся функционалом портала; популяризацией сайта в рамках проекта «Мой Череповец», работой модулей «Новости», «Инициативы», развитием модуля «Общественные организации», функционалом push-уведомлений об аварийных работах, перекрытии дорог и т.п. |
| 4. | Количество участников группы «Мой Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | человек | 16 500 | 19 815 | 120,09 | Рост количества пользователей связан с включением группы в систему «Инцидент менеджмент», оптимизацией содержания группы, регулярным ведением страницы с публикацией актуальной для жителей информации, частично уникальным контентом. |
| 5. | Количество инициированных и проведенных опросов, голосований, анкетирований на сайте «МойЧереповец.рф» и в группе «Мой Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | единиц | 60 | 44 | 73,33 | Показатель выполнен не в полном объеме в связи с тем, что опросы проводились по мере необходимости, охвачены все необходимые тематики. |
| 6. | Количество горожан, принявших участие в опросах, голосованиях, анкетированиях в рамках проекта «Мой Череповец» | человек | 8000 | 13 990 | 174,88 | Рост количества горожан, принявших участие в принятии решений относительно количества опросов/ обсуждений/ голосований, связан с повышением активности горожан, эффективностью мероприятий по вовлечению жителей города в решение вопросов городского значения |
| 7. | Доля граждан, участвующих в деятельности общественных объединений, от общего количества жителей города | % | 27 | 32 | 118,52 | Перевыполнение показателя обусловлено проведением обширных общественных обсуждений по вопросам городского значения, активизацией ТОС, проведением иных массовых мероприятий, при этом количество мероприятий сократилось в пользу их качества и количества вовлеченных людей |
| 8. | Количество социально ориентированных общественных организаций, взаимодействующих с УРсО | единиц | 260 | 262 | 100,77 | Превышение показателя обусловлено появлением новых некоммерческих организаций, которые, в том числе, взаимодействуют с УРсО. |
| 9. | Количество общественных объединений, входящих в состав ГОС, Совета молодежи, профильных общественных советов | единиц | 145 | 146 | 100,69 | Перевыполнение показателя обусловлено обновлением составов общественных советов |
| 10. | Количество организаций - победителей конкурсов на получение финансовой поддержки | единиц | 40 | 60 | 150,00 | Превышение показателя над запланированным объясняется эффективной работой Ресурсного центра (на регулярной основе проводились консультации, обучающие мероприятия, оповещения некоммерческих организаций о приближении сроков грантовых конкурсов); активным включением в работу территориальных общественных самоуправлений; появлением грантовых конкурсов от ПАО «Северсталь» и «ФосАгро». |
| 11. | Количество реализуемых социально ориентированных проектов | единиц | 4 | 4 | 100,00 |  |
| 12. | Доля территорий, объединенных в органы территориального общественного самоуправления | % | 96 | 99,8 | 103,96 | Показатель остается на стабильно высоком уровне в связи с реорганизацией ТОС в 2022-2023 годах |
| 13. | Количество реализованных медиапланов и графиков/ медиапланов с имиджевым приращением | штук | 8/50 | 8/50 | 100,00/ 100,00 |  |
| 14. | Количество позитивных и нейтральных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет | штук | 17 000 | 17 859 | 105,05 | Повлияла на рост показателя активная деятельность МКУ «ИМА «Череповец» по взаимодействию с региональными, федеральными СМИ, продвижению позитивных имиджевых информационных материалов о Череповце в сетевых изданиях. Кроме того, на показателе отразилась информационная работа, связанная с освещением проектов «Комфортная городская среда», информирование о об участии и победе Череповца в федеральном конкурсе «ФКГС», освещение реализации федеральных и региональных программ с участием г. Череповца. |
| 15. | Доля негативных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет | % | ≤ 35 | 30,5 | 114,75 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Показатель выполнен не в полном объеме в связи с тем, что негативный фон в информационном пространстве был связан с аварийными ситуациями в сфере ЖКХ. |
| 16. | Оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления | балл | 60,0 | 57,5 | 95,83 | Показатель выполнен не в полном объеме, он показывает оценку горожанами информационной открытости органов местного самоуправления, достаточности информации об их деятельности: За последние восемь лет в оценке горожанами информационной открытости ОМСУ был достигнут весомый положительный прирост с 41,0 балла в 2017 году до 57,5 баллов в 2024 году. Соответственно, показатель максимально приблизился к запланированному Стратегией амбициозному значению 60 баллов, тогда как значения выше серединной отметки 50 баллов уже формируют положительную тенденцию в информационной открытости ОМСУ. |
| 17. | Количество уникальных посетителей официального сайта г. Череповца www.cherinfo.ru | единица | 245 000 | 182 421 | 74,46 | Снижение фактического показателя посещаемости официального сайта Череповца связано с активными ddos-атаками на муниципальные медиа-ресурсы. В целях безопасности сервера сайта МКУ ИМА «Череповец» был ограничен доступ к сайту пользователям из зарубежных стран. Кроме того, на показателе отразился переход официального сайта мэрии города Череповца с городского портала cherinfo на новую площадку Госвеб (госуслуги). Снижение интереса официальному сайту Череповца также связано с ростом популярности коммуникаций в социальных сетях. МКУ ИМА «Череповец» параллельно фиксирует рост аудитории городских групп в соц.сетях «ВКонтакте», «Телеграм» и «Яндекс Дзен», где размещаются новости МКУ ИМА «Череповец». |
| 18 | Количество произведенных высокотехнологичных (интерактивных) медиапроектов о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города Череповца на муниципальных информационных ресурсах и в СМИ в рамках муниципальных контрактов: | - | - | - | - | Превышение плановой цифры по интернет-проектам объясняется возросшим количеством прямых видеотрансляций городских мероприятий, возросшей потребностью по созданию интерактивных сервисов на официальном сайте города Череповца. Показатель по телевизионным проектам перевыполнен в связи с необходимой потребностью по телетрансляциям и социальным спецпроектам. Показатель по радио проектам перевыполнен в связи с запуском спец. проектов: «Имена Победы», «Профилактика пожаров», День города, Итоги года. |
|  | Интернет | штук | 26 | 44 | 169,23 |  |
|  | Телевидение | штук | 7 | 10 | 142,86 |  |
|  | Радио | штук | 5 | 10 | 200,00 |  |
|  | Газеты | штук | 4 | 4 | 100,00 |  |
| 19. | Количество подписчиков городских групп в социальных сетях, открытых для распространения имиджевой информации о деятельности органов местного самоуправления и жизнедеятельности города. | человек | 180 000 | 219 451 | 121,92 | Точно спрогнозировать данный показатель невозможно, так как он привязан к числу жителей города, активных пользователей социальных сетей. Рост числа подписчиков городских групп свидетельствует о доверии череповчан к данным источникам информации, что можно расценивать позитивно. |
| 20. | Уровень заинтересованности жителей города информацией, новостями о жизни города, городских событиях. | % | 72,0 | 66,1 | 91,81 | Существенная доля респондентов (66,1%) регулярно, либо время от времени, но не менее 2-3 раз в неделю обращаются к СМИ с целью узнать городские новости. Несмотря на незначительное снижение показателя в сравнении с 2023 годом (69,8%), процент респондентов, не интересующихся городскими событиями, не увеличился (26,7%) и остался на уровне 2023 года. Только прирост на 3,4% доли горожан, неопределившихся с ответом, способствовал небольшому снижению числа положительных альтернатив. |
| 21. | Количество позитивных и нейтральных сообщений об органах местного самоуправления в городском медийном пространстве | штук | 13 200 | 20 583 | 155,93 | Превышение планового показателя объясняется ростом информационных поводов, генерируемых органами местного самоуправления Череповца. Кроме того, на показателе отразилась информационная работа, связанная с реализацией проектов «Комфортная городская среда», «ФКГС» (строительство Набережной), освещение ремонта городских улиц и тротуаров, строительство новых социальных объектов. |
| 22. | Доля негативных сообщений об органах местного самоуправления в городском медийном пространстве | % | ≤ 2,5 | 0,2 | 1 250,00 | Негативный фон минимальный, что положительно характеризует деятельность ОМСУ. |
| 23. | Количество жителей города, охваченных социологическими исследованиями в течение года | человек | 4 084 | 4 559 | 111,63 | Показатель «Количество жителей города, охваченных социологическими исследованиями» корректируется в зависимости от объема финансирования из городского бюджета на проведение мероприятий, влияющих на изменение данного показателя (индикатора). |
| 24. | Доля обработанных сообщений в социальных сетях, поступивших через автоматизированную систему «Инцидент-менеджмент» | процент | 100 | 100 | 100,00 |  |