ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

за 2024 год

Муниципальная программа

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы

Ответственный исполнитель:

жилищное управление мэрии

Дата составления отчета: 24 февраля 2025 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный  исполнитель | Фамилия, имя, отчество | Телефон,  электронный адрес |
| Начальник отдела по реализации жилищных прав граждан жилищного  управления мэрии | Ефимова  Олеся Андреевна | 77 11 32  efimova.oa@cherepovetscity.ru |

Начальник жилищного управления мэрии  ОС. Жаркова

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые

за 2024 год, сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 22.10.2021 № 4072 (в редакции постановления мэрии города от 27.12.2024  
№ 3672).

Программа реализуется посредством трех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1: «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей города» (далее – Основное мероприятие 1);

Основное мероприятие 2: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» (далее – Основное мероприятие 2);

Основное мероприятие 3 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») (далее – Основное мероприятие 3).

Основной целью Программы является оказание социальной помощи в улучшении жилищных условий молодым семьям; ветеранам Великой Отечественной войны; ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005, гражданам, имеющим трех и более детей.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» [государственной программы](garantF1://12082235.100000) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на приобретение жилья.

В рамках решения данной задачи в 2024 году жилищные условия улучшили 2 молодые семьи.

2. Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В рамках решения данной задачи в 2024 году жилищные условия улучшили 4 инвалида, вставшие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005.

3. Предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей.

В рамках решения данной задачи 20 гражданам, имеющим трех и более детей предоставлены единовременные денежные выплаты взамен предоставления земельного участка.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы за 2024 год отражены в приложении 1.

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий

Программы за 2024 год

1. В рамках решения задачи «Предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-ми граждан Российской Федерации» на приобретение жилья проведены мероприятия, по результатам которых:

- за 2024 год жилищные условия улучшили 2 молодые семьи;

2. В рамках реализации задачи «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной про-граммы Российской Феде-рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» проведены мероприятия, по результатам которых:

- улучшили жилищные условия 4 гражданина из числа отдельных категорий граждан с использованием государственной поддержки на приобретение жилья.

3. В рамках реализации задачи «Предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей» проведены мероприятия, по результатам которых:

- предоставлены единовременные денежные выплаты взамен предоставления земельного участка 20 гражданам, имеющим трех и более детей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2024 год представлены в приложении 2.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

городского бюджета и иных средств на реализацию Программы

за 2024 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении 3.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы представлена в приложении 4.

4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении Программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего контроля за 2024 год

В соответствии с распоряжением мэрии города от 14.05.2024 № 602-р «О проведении внепланового контрольного мероприятия в мэрии города» в период с 05.06.2024 по 11.06.2024 в отношении мэрии города Череповца проведена внеплановая выездная проверка исполнения представления мэрии города от 18.09.2023 № 243/01-01-30/2023.

Результат контрольного мероприятия: представление исполнено, нарушения отсутствуют.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы,

и информация о внесенных в 2024 году изменениях в Программу

с указанием причин изменений

Информация о внесенных изменениях в Программу:

1. Постановлением мэрии города от 01.03.2024 № 512 в Программу внесены изменения в связи с:

- корректировкой значений целевых показателей (индикаторов) по Основному мероприятию 1;

- корректировкой значений целевых показателей (индикаторов) по Основному мероприятию 2 по категории инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

- корректировкой значений целевых показателей (индикаторов) по Основному мероприятию 2 по категории ветеранов боевых действий.

2. Постановлением мэрии города от 02.09.2024 № 2347 в Программу внесены изменения в связи с:

- корректировкой бюджетных ассигнований, суммы внебюджетных источников по Основному мероприятию 1;

- корректировкой значений целевых показателей (индикаторов) по Основному мероприятию 2;

- переименованием «ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» в «федеральный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».

3. Постановлением мэрии города от 27.12.2024 № 3672 в Программу внесены изменения в связи с:

- изменением ответственного исполнителя программы;

- корректировкой финансового обеспечение программы;

- корректировкой целевых показателей (индикаторов) программы;

- переименованием департамента строительства Вологодской области в Министерство строительства Вологодской области.

6. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

Программы с указанием причин, о сокращении (увеличении)

финансирования и (или корректировке), досрочном прекращении основных мероприятий Программы

С 31.12.2024 досрочно прекращено действие муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 22.10.2021 № 4072, в связи с вступлением с 01.01.2025 в законную силу муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» с периодами реализации 2025-2030 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 30.09.2024 № 2599, в рамках которой будет проходить дальнейшая реализация мероприятий для достижения соответствующих целей и задач.

5. Результаты оценки эффективности Программы за 2024 год (с приведением алгоритма расчета)

1. Показатель эффективности Программы рассчитывается по формуле:

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф – фактическое значение показателя;

Зп – плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей Программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

менее 95 % – неэффективное выполнение показателей Программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей Программы.

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 1:*

(2/2)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 2:*

(2/2)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя.

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 3:*

(4,2/4,2)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя.

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 4:*

(5/5)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 5:*

(4/4)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя.

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 6:*

(20/20)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 7:*

(20/20)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя

2. Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

Эс = , где

Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий Программы;

Зф1 – фактическое значение показателя 1;

Зп1 – плановое значение показателя 1;

Зф2 – фактическое значение показателя 2;

Зп2 – плановое значение показателя 2;

Зфn – фактическое значение показателя n;

Зпn – плановое значение показателя n;

n – количество показателей.

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

если значение показателя Эс равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Эс ниже 95%, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.

Эс = (2/2 + 2/2 + 4,2/4,2) + (5/5 + 4/4) + (20/20 + 20/20) / 7 \* 100% = 100 % - Следовательно, уровень эффективности Программы за 2024 год оценивается как высокий.

3. Эффективность расходования бюджетных средств Программы оценивается по итогам каждого календарного года и по итогам реализации Программы путем сравнения фактических расходов бюджетных средств, затраченных на реализацию Программы, с плановыми расходами бюджетных на реализацию Программы в со-соответствии со следующей формулой:

Бэ = Рф / Рп х 100%, где:

Бэ – бюджетная эффективность реализации Программы;

Рф - фактические расходы, затраченные на реализацию Программы;

Рп - плановые расходы на реализацию Программы.

Бюджетная эффективность Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

менее 95% - неэффективное расходование средств Программы;

95% и более - эффективное расходование средств Программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

Бэ = 8 656,6 тыс. руб. / 10 571,9 тыс. руб. \* 100% = 81,9 %

Факторы, повлиявшие на снижение оценки фактических расходов к запланированному уровню расходов Программы:

- предоставление социальной помощи гражданам носит заявительных характер. В 2024 году 1 ветеран боевых действий, включенный в список граждан-претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем, заявление на предоставлении выплаты не представил.

7. Сведения об участии в сфере реализации Программы

субъекта бюджетного планирования в 2024 году в федеральных целевых, программах, государственных программах Российской Федерации,

Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах,

мероприятиях и иных специальных механизмах отбора

с целью привлечения дополнительных средств

Предоставление социальных выплат молодым семьям в 2024 году осуществлялось в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» [государственной программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/71849506/1000) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством (ветераны великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов) в 2024 году осуществлялось в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» [государственной программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/71849506/1000) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в соответствии с Законом Вологодской области от 06.04.2009 № 1985-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан», в соответствии с Федеральными законами от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Принималось участие в реализации национального проекта «Демография» (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») в части предоставления единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете для индивидуального жилищного строительства.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Цель, задача направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора)  муниципальной программы | | | | Расчет значения  показателя | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023  год  факт | 2024 год план | 2024  год  факт | %  исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1: «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей города» | | | | | | | | | |
| 1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Со-действие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на приобретение жилья. | Количество молодых семей,  признанных получателями  социальных выплат в текущем году | семья | 5 | 2 | 2 | 100,0 | Количество молодых семей, включенных в Список претендентов в текущем году – 2 молодые семьи | - |
| 2. | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году | семья | 5 | 2 | 2 | 100,0 | Количество молодых семей, использовавших социальную выплату на приобретение жилого помещения – 2 молодые семьи | - |
| 3. | Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, | % | 15,6 | 4,2 | 4,2 | 100,0 | Дмс = Кмспп / Кмссуп \* 100% = 2 / 48 \* 100% = 4,2 %  Дмс - доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году (семей);  Кмспп - количество молодых семей, включенных Департаментом в список претендентов на получение социальных выплат (семей);  Кмсуп - количество молодых семей - участников Основного мероприятия, включенных жилищным управлением мэрии в Список молодых семей - участников (семья) | - |
| Основное мероприятие 2: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан  в соответствии с федеральным и областным законодательством» | | | | | | | | | |
| 4.  4.1.  4.2.  4.3. | Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | чел. | 11 | 5 | 5 | 100,0 | Кокгпп = Квовпп + Квбдпп + Кипп = 0+1 + 4 = 5, где  Кокгпп - количество граждан из числа отдельных категорий граждан, включенных в список претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем (чел.);  Квовпп - количество ветеранов Великой Отечественной войны, включенных в список претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем (чел.);  Квбдпп - количество ветеранов боевых действий, включенных в список претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем (чел.);  Кипп - инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, включенных в список претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем (чел.); | -  -  -  - |
| ветеранов Великой Отечественной войны | 1 | 0 | 0 | 100,0 | Квовпп=Офбвов/ЕДВвов = 0  Офбвов - объем средств федерального бюджета законом Вологодской области «Об областном бюджете» на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны (тыс. руб.) на 2024 г. не предусмотрен в связи с отсутствием граждан данной категории;  ЕДВ - единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилого помещения, установленная Федеральным законом «О ветеранах», которая определяется как произведение норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Вологодской области, утвержденного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья), и норматива общей площади жилого помещения из расчета 36 кв. м на одного человека (тыс. руб.) |
| ветеранов боевых действий | 3 | 1 | 1 | 100,0 | В списке ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий,  вставших на учет до 01.01.2005, в мэрии г. Череповца числится 1 гражданин; |
| инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 7 | 4 | 4 | 100,0 | В списке инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий,  вставших на учет до 01.01.2005, в мэрии г. Череповца числится 4 гражданина |
| 5.  5.1.  5.2.  5.3. |  | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | чел. | 4 | 4 | 4 | 100,0 | Количество ветеранов Великой Отечественной войны; ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, использовавших единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения в текущем году - 4 | - |
| ветеранов Великой Отечественной войны | 1 | 0 | 0 | 100,0 | - |
|  | ветеранов боевых действий | 1 | 0 | 0 | 100,0 | - |
| инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 2 | 4 | 4 | 100,0 | - |
| Основное мероприятие 3 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») | | | | | | | | | |
| 6. | Предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей. | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка | чел. | 49 | 20 | 20 | 100,0 | К= (Ооб - Ооб х Кар / 100) / ЕДВ =  (4535020,0 – 4468000,0 х 1,5 / 100) / 223,4 = 14535020,0 – 67020 / 223 400,00 = 20  К - количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка;  Ооб - объем средств областного бюджета, предусмотренный законом Вологодской области «Об областном бюджете» на единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (тыс. руб.);  Кар - объем расходов на администрирование полномочий, установленный законом Вологодской области (1,5%);  ЕДВ - единовременная денежная выплата взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, установленная законом Вологодской области (тыс. руб.) | - |
| 7. | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных получателями денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия | чел. | 49 | 20 | 20 | 100,0 | Количество граждан, имеющих трех и более детей, использовавших социальную выплату на приобретение жилого помещения в текущем году –  20 гражданин, имеющих трех и более детей |  |

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия в 2024 году | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия,  проблемы, возникшие в  ходе реализации  мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие 1: Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей города | Жилищное управление мэрии | Улучшение жилищных условий молодых семей; освоение бюджетных средств и своевременное исполнение обязательств по перечислению бюджетных средств | Выдано 2 свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, обе молодые семьи использовали социальную выплату на погашение основного долга по ипотечному кредиту. Бюджетные средства освоены в полном объеме. Обязательства по перечислению бюджетных средств исполнены. | - |
| 1.1. | Организация информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач основного мероприятия 1 | Жилищное управление мэрии | Информирование молодых семей об условиях участия в Мероприятии по обеспечению жильем молодых семей | Информация об условиях участия в Мероприятии и порядке получения социальных выплат на приобретение жилья размещена на странице жилищного управления мэрии официального интернет-портала правовой информации г. Череповца  (актуализируется с учетом внесения изменений в действующее законодательство).  Проведено порядка 600 устных консультаций. 42 молодые семьи включены в состав участников Мероприятия. | Информация в СМИ, информационные поводы для выступлений не подготавливались в связи с отсутствием необходимости |
| 1.2. | Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, и участниками Мероприятия | Жилищное управление мэрии | Признание молодых семей:  - нуждающимися в жилых помещениях,  - имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты,  - участниками Мероприятия.  Формирование списка молодых семей - участников Мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в очередном финансовом году по городу Череповцу | За 2024 год в целях участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей в жилищное управление мэрии города поступило:  - 42 обращения о признании семей нуждающимися в жилых помещениях (33 рассмотрены положительно, 9 – отрицательно);  - 25 обращений о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (24 рассмотрены положительно, 1 – отрицательно);  - 42 обращения о включении в состав участников мероприятия рассмотрены положительно.  По состоянию на 01.06.2024 сформирован список молодых семей - участников мероприятий ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», изъявивших желание получить социальную выплату в 2025 году по городу Череповцу, в который включены 72 семьи. | - |
| 1.3. | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Жилищное управление мэрии | Улучшение жилищных условий молодых семей, признанных получателями социальных выплат, освоение выделенных бюджетных средств | Выдано 2 свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, обе молодые семьи использовали социальную выплату на погашение основного долга по ипотечному кредиту. Денежные средства освоены в полном объеме. | - |
| 1.4. | Формирование нормативной правовой базы, связанной с механизмом реализации Программы | Жилищное управление мэрии | Создание правовой основы для реализации Основного мероприятия 1, своевременное внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирование правоотношений в процессе реализации Основного мероприятия 1 | Для расчета размера социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства постановлениями мэрии города от 08.02.2024 № 273, 17.05.2023 № 1301, 28.08.2024 № 2323, 31.10.2024 № 3015 утверждены нормативы стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по г. Череповцу на 1, 2, 3, 4 кв. 2024 г. | - |
| 2. | Основное мероприятие 2 Программы: Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством | Жилищное управление мэрии | Оказание социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.  Освоение бюджетных средств и своевременное исполнение обязательств по перечислению бюджетных средств | ЕДВ предоставлена 4 инвалидам, которые приобрели жилые помещения и улучшили жилищные условия  Денежные средства на лицевой блокированный счет получателя ЕДВ перечислены своевременно, освоены в полном объеме. | - |
| 2.1 | Организация информационно-разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач основного мероприятия 2 | Жилищное управление мэрии | Информирование граждан из числа отдельных категорий граждан об условиях и порядке получения государственной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с федеральным и областным законодательством путем размещения информации в СМИ, на странице жилищного управления мэрии официального интернет-портала правовой информации г. Череповца, подготовки информационных поводов для выступлений, проведение консультаций специалистами жилищного управления мэрии.  Формирование списков:  - ветеранов Великой Отечественной войны, принятых на учет нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда,  - ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005,  - инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005 | Информация для граждан  размещена на странице жилищного управления мэрии официального интернет-портала правовой информации г. Череповца (актуализируется с учетом изменений в действующее законодательство).  Проведено 4 устных консультаций.  Ежемесячно в Министерство строительства Вологодской области направляются списки принятых на учет нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда ветеранов ВОВ, по состоянию на 20 число месяца. По состоянию на 01.09.2024 сформированы и направлены в Министерство строительство Вологодской области списки: инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005. | Информация в СМИ, информационные поводы для выступлений не подготавливались в связи с отсутствием необходимости |
| 2.2. | Формирование списков претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем.  Выдача свидетельств о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета | Жилищное управление мэрии | Улучшение жилищных условий граждан из числа отдельных категорий граждан с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, освоение бюджетных средств и своевременное исполнение обязательств по перечислению бюджетных средств | Сформированы списки претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в 2024 г. Выданы свидетельства 4 инвалидам. | - |
| 2.3. | Формирование нормативной правовой базы, связанной с механизмом реализации основного мероприятия 2 | Жилищное управление мэрии | Создание правовой основы для реализации основного мероприятия 2, своевременное внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирование правоотношений в процессе реализации основного мероприятия 2 | - | Внесение изменений не требовалось |
| 3. | Основное мероприятие 3 Программы: «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)» | Жилищное управление мэрии | Оказание социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка. Улучшение жилищных условий многодетных семей.  Освоение бюджетных средств и своевременное исполнение обязательств по перечислению бюджетных средств | Принято 20 решений о предоставлении единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей. Улучшили жилищные условия 20 многодетных семей.  Денежные средства своевременно перечислены на счета граждан, освоены в полном объеме | - |
| 3.1. | Организация информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач основного мероприятия 3 | Жилищное управление мэрии | Информирование многодетных семей об условиях получения единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка путем размещения информации в СМИ, на странице жилищного управления мэрии официального интернет-портала правовой информации г. Череповца, подготовки информационных поводов для выступлений, размещения информационных буклетов в местах для всеобщего обозрения жилищного управления мэрии, проведение консультаций специалистами жилищного управления мэрии. Включение многодетных семей в Список граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории города Череповца | Информация на странице жилищного управления мэрии официального интернет-портала правовой информации г. Череповца размещена.  Информационная памятка размещена в местах для всеобщего обозрения жилищного управления мэрии.  Консультирование граждан осуществляется на постоянной основе.  В Список граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории г. Череповца по состоянию на 31.12.2024 включено 832 семьи. | Информация в СМИ, информационные поводы для выступлений не подготавливались в связи с отсутствием необходимости |
| 3.2 | Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка | Жилищное управление мэрии | Улучшение жилищных условий многодетных семей с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с областным законодательством, освоение выделенных бюджетных средств | Принято 20 решений о предоставлении единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей. Улучшили жилищные условия 20 многодетных семей. Денежные средства освоены в полном объеме | - |
| 3.3. | Формирование нормативной правовой базы, связанной с механизмом реализации основного мероприятия 3 | Жилищное управление мэрии | Создание правовой основы для реализации основного мероприятия 3, своевременное внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирование правоотношений в процессе реализации основного мероприятия 3 | - | Внесение изменений не требовалось |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной  программы  основного мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник | Расходы за 2024 год, тыс. руб. | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2024 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 | Кассовое  исполнение на |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие 1: «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | всего | 2103,0 | 1 472,0 | 1 472,0 |
| Жилищное управление мэрии | 2103,0 | 1 472,0 | 1472,0 |

Приложение 4

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы города

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2024 год (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | % освоения |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы | Всего | 14 450,3 | 12 535,0 | 86,7 |
| Федеральный бюджет | 3 050,4 | 1 135,1 | 37,2 |
| Областной бюджет | 6 049,5 | 6 049,5 | 100 |
| Городской бюджет | 1 472,0 | 1 472,0 | 100 |
| Внебюджетные источники | 3 878,4 | 3 878,4 | 100 |
| 2. | Основное мероприятие 1: «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей города» | Всего | 8 000,0 | 8 000,0 | 100 |
| Федеральный бюджет | 1 135,1 | 1 135,1 | 100 |
| Областной бюджет | 1 514,5 | 1 514,5 | 100 |
| Городской бюджет | 1 472,0 | 1 472,0 | 100 |
| Внебюджетные источники | 3 878,4 | 3 878,4 | 100 |
| 3. | Основное мероприятие 2: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» | Всего | 1 915,3 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 1 915,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 3 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») | Всего | 4 535,0 | 4 535,0 | 100 |
| Областной бюджет | 4 535,0 | 4 535,0 | 100 |