Муниципальная программа

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы

Исполнение за 2024 год по муниципальной программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы составило 8 656 582,25 рубля или 81,88% годового уточненного плана (10 571 882,25 рубля).

Исполнение за 2024 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14001L4970 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей города | 4 121 562,25 | 4 121 562,25* | 100,00 |
| 1400251760 | Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством | 1 915 300,00 | 0,00* | 0,00 |
| 140P172300 | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») | 4 535 020,00 | 4 535 020,00 | 100,00 |
|  | ВСЕГО | 10 571 882,25 | 8 656 582,25 | 81,88 |

* средства, перечисленные на лицевой счет для учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение для дальнейшего перечисления социальных выплат на приобретение жилья на лицевые счета граждан.

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, жилищного управления мэрии, выполнение в 2024 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя |  | % выполнения* | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год план | 2024 год факт |  |  |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей города» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году | семья | 2 | 2 | 100,00 |  |
| 2. | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году | семья | 2 | 2 | 100,00 |  |
| 3. | Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в текущем году | % | 4,2 | 4,2 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 2 «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | чел. | 5 | 4 | 80,00 | Показатель не выполнен в полном объеме в результате отказа от выплаты ветерана боевых действий |
| 4.1. | ветеранов боевых действий | чел. | 1 | 0 | 0,00 | Отказ получателя от выплаты, так как недостаточно средств на приобретение квартиры |
| 4.2 | инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | чел. | 4 | 4 | 100,00 |  |
| 5. | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | чел. | 4 | 4 | 100,00 |  |
| 5.1. | инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | чел. | 4 | 4 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 3 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка | чел. | 20 | 20 | 100,00 |  |
| 6.1. | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных получателями единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия | чел. | 20 | 20 | 100,00 |  |