Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства города Череповца» на 2022-2024 годы

Исполнение за 2024 год по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022-2024 годы составило 4 516 150 120,38 рублей или 97,46% от годового уточненного плана (4 633 939 450,54 рублей).

Исполнение за 2024 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800100120 | Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | 30 635 100,00 | 30 417 678,68 | 99,29 |
| 1800170030 |  | 9 315 700,00 | 9 315 700,00 | 100,00 |
| 1800155490 |  | 482 900,00 | 482 900,00 | 100,00 |
| 1800200110 | Возмещение затрат муниципальным унитарным предприятиям города в связи с оказанием услуг по эксплуатации электрических сетей ввиду выплат, связанных с заключением контракта о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции | 6 075 000,00 | 6 075 000,00 | 100,00 |
| 1800300110 | Возмещение затрат МУП «Теплоэнергия» по контролю и диагностике в части полномочий по исполнению обязательств концессионного соглашения в сфере теплоснабжения населения | 26 221 800,00 | 26 221 800,00 | 100,00 |
| 1800400110 | Финансовое обеспечение затрат МУП «Теплоэнергия» для обеспечения теплоснабжения населения в связи с расторжением концессионного соглашения по тепловым сетям с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» для проведения ремонтных и аварийных работ | 69 777 678,81 | 0,05 | 0,00 |
| 18004S3150 |  | 171 522 321,19 | 171 522 264,86 | 100,00 |
| 18005S3150 | Финансовое обеспечение затрат МУП «Теплоэнергия» для выполнения обязательств на возмещение фактических затрат по капитальному ремонту котла котельной № 2 в рамках договора аренды с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | 81 119 006,32 | 81 119 006,32 | 100,00 |
| 18006S3150 | Финансовое обеспечение затрат МУП «Теплоэнергия» на исполнение обязательств по договору купли-продажи имущества для обеспечения объектов теплоснабжения в связи с досрочным расторжением концессионного соглашения | 419 691 783,60 | 419 691 783,60 | 100,00 |
| 18007S1930 | Финансовое обеспечение затрат МУП «Теплоэнергия» фактически понесенных расходов концессионера на реконструкцию объекта концессионного соглашения в связи с его досрочным расторжением | 273 475 000,00 | 273 475 000,00 | 100,00 |
| 1810100110 | Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | 213 361 345,56 | 211 453 072,48 | 99,11 |
| 1810200110 | Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца | 159 300,00 | 30 480,00 | 19,13 |
| 18102S1400 |  | 1 896 658,63 | 1 896 658,63 | 100,00 |
| 1810472230 | Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 4 888 000,00 | 4 888 000,00 | 100,00 |
| 18105L2990 | Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории г. Череповца | 12 456 153,10 | 12 456 152,09 | 100,00 |
| 1810600110 | Мероприятия по обслуживанию зеленых насаждений | 2 991 700,00 | 2 991 700,00 | 100,00 |
| 1810670030 |  | 155 300,00 | 155 300,00 | 100,00 |
| 1820100110 | Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | 513 544 182,24 | 507 079 477,74 | 98,74 |
| 1820170030 |  | 87 425 800,00 | 87 425 800,00 | 100,00 |
| 18202S1360 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | 22587111,11 | 21518154,23 | 95,27 |
| 18203S1350 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2 073 824 905,54 | 2 052 978 261,23 | 98,99 |
| 18206S1190 | Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети | 135 631 313,14 | 135 631 313,14 | 100,00 |
| 1820700110 | Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | 15 000 000,00 | 3 371 250,30 | 22,48 |
| 182R171380 | Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | 214 376 000,00 | 214 376 000,00 | 100,00 |
| 182R153943 |  | 62 425 816,93 | 62 425 816,92 | 100,00 |
| 1830100110 | Капитальный ремонт жилищного фонда | 328 400,00 | 25 724,33 | 7,83 |
| 1830200110 | Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | 7 561 800,00 | 6 642 422,80 | 87,84 |
| 1830300110 | Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | 25 806 300,00 | 25 799 835,61 | 99,97 |
| 1830400110 | Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма | 16 200,00 | 10 959,92 | 67,65 |
| 1830600110 | Финансовое обеспечение затрат на замену в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | 61 250 000,00 | 61 250 000,00 | 100,00 |
| 18307S3510 | Финансовое обеспечение затрат на проведение капитального ремонта фасадов и крыш многоквартирных домов | 89 936 874,37 | 85 422 607,45 | 94,98 |
|  | ВСЕГО | 4 633 939 450,54 | 4 516 150 120,38 | 97,46 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, выполнение в 2024 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022-2024 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год план | 2024 год факт |  |  |
| 1. | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 84,0 | 55,4 | 65,95 | Показатель не выполнен в полном объеме. Данные по фактическому значению предоставляются по результатам социологического исследования, на которое влияет много субъективных и объективных причин. |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | 97,9 | 97,9 | 100,00 |  |
| 3. | Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30% | % | 91,0 | 91,0 | 100,00 |  |
| 4. | Выполнение плана мероприятий по контролю и диагностике в части полномочий по исполнению обязательств концессионного соглашения, утвержденного курирующим заместителем мэра города | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 5. | Выполнение аварийных и ремонтных работ на тепловых сетях города до трех календарных дней и получение паспорта готовности городского округа город Череповец Вологодской области к отопительному периоду до 15 ноября текущего года | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 6. | Полное исполненное обязательство МУП "Теплоэнергия" по возмещению фактических затрат ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» по капитальному ремонту котла котельной № 2 | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 7. | Полное исполненное обязательство МУП «Теплоэнергия» по договору купли - продажи имущества для обеспечения объектов теплоснабжения в связи с досрочным расторжением концессионного соглашения | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 8. | Полное исполненное обязательство МУП «Теплоэнергия» фактически понесенных расходов концессионера на реконструкцию объекта концессионного соглашения в связи с его досрочным расторжением | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | кв.м/чел. | 30,1 | 39,4 | 130,90 | Перевыполнение показателя обусловлено снижением численности населения и увеличения площади озеленения |
| 2. | Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования | % | 100 | 101 | 101,00 | Показатель перевыполнен в связи с образовавшимися дополнительными средствами за счет экономии от «основной» закупки |
| 3. | Количество посаженных деревьев, кустарников | ед. | 1 800 | 1826 | 101,44 | Показатель перевыполнен в связи с образовавшимися дополнительными средствами за счет экономии от «основной» закупки |
| 4. | Процент горения светильников наружного освещения | % | 98,5 | 98,9 | 100,39 | Показатель перевыполнен в связи с заменой светильников в 2021-2023 гг. |
| 5. | Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города | ед. | 273 | 273 | 100,00 |  |
| 6. | Количество оформленных фасадов зданий | Ед. | 2 | 2 | 100,00 |  |
| 7. | Доля выполненных работ по текущему содержанию, ремонту, благоустройству и озеленению активных зон отдыха | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 8. | Количество объектов, по которым завершена разработка проектно-сметной документации | Ед. | 1 | 0 | 0,00 | Показатель не выполнен в связи с переносом разработки проекта на 2025 год |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Процент уборки и содержания городских территорий | % | Не менее 80 | 80 | 100,00 |  |
| 2. | Объем ямочного ремонта | кв.м | 9 000 | 7 783,5 | 86,48 | Показатели выполнены не в полном объеме в связи со снижением количества участков дорог, требующих ямочного ремонта из-за увеличения объема отремонтированных улиц целиком |
| 3. | Процент выполнения ямочного ремонта | % | 100 | 86,48 | 86,48 |  |
| 4. | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | ед. | 0 | 0 | 100,00 |  |
| 5. | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям | % | 85,0 | 85,0 | 100,00 |  |
| 6. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 204 | 286 | 71,33 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияло большее количество дорожно-транспортных происшествий из-за недостаточного количества проводимой профилактической работы, невнимательности участников дорожного движения |
| 7. | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 1,0 | 2,45 | 41,82 | На невыполнение показателя повлияло повышение транспортной нагрузки на УДС города в связи с проводимыми мероприятиями по капитальному ремонту Октябрьского моста и невнимательность участников дорожного движения |
| 8. | Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу | % | 6 | 12,9 | 46,51 | На невыполнение показателя повлияло повышение транспортной нагрузки на УДС города в связи с проводимыми мероприятиями по капитальному ремонту Октябрьского моста и невнимательность участников дорожного движения |
| 9. | Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых | % | 65,0 | 94,70 | 145,69 | Перевыполнение показателя обусловлено реализацией проекта «умные остановки» |
| 10. | Количество вывезенных автомобилей, в т.ч. признанных бесхозяйными, брошенными | ед. | 3 000 | 2040 | 68,00 | Показатель выполнен не в полном объеме в связи со снижением количества автомобилей, признанных бесхозяйными, брошенными, а также количеством выявленных нарушений ПДД |
| 11. | Количество приобретенной специализированной техники | Ед. | 18 | 18 | 100,00 |  |
| 12 | Количество установленных «умных» остановочных павильонов | шт | 100 | 200 | 200,00 | Показатель перевыполнен в связи с переносом финансирования с 2025 года на 2024 год. Планируемые поставки «умных» остановок в течении 2024 – 2025 годов в количестве 200 штук выполнены в полном объеме в отчетном периоде. |
| 13 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения | чел. | 1,3 | 2,6 | 50,00 | Невыполнение показателя обусловлено повышением транспортной нагрузки на УДС города в связи с проводимыми мероприятиями по капитальному ремонту Октябрьского моста и большим количеством ДТП смертность в которых не связана с организацией дорожного движения на УДС города, а произошедших иным причинам (в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья пострадавших или вине водителей). |
| 14 | Количество полученных проектных работ, направленных на разработку программы развития регулярных пассажирских перевозок | ед. | 1 | 0 | 0,00 | Невыполнение показателя обусловлено отказом приемки выполненных работ в виду ненадлежащего их исполнения |
| Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество многоквартирных домов, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | ед. | 17 | 3 | 17,65 | Показатель выполнен не в полном объеме. Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме осуществляется по решению общего собрания собственников помещений в таком доме. Более 50% МКД в городе формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, что позволяет им выполнять работы по капитальному ремонту без привлечения дополнительных средств собственников. |
| 2. | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 3. | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 4. | Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период | % | 100 | 87,84 | 87,84 | Показатель не выполнен в полном объеме так как оплата перенесена на январь 2025 года в связи с поздним предоставлением документов на оплату. Документы возвращены без оплаты на доработку и повторно для оплаты не поступали (претензии по ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»). |
| 5. | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | тыс. руб. | 36 258,3 | 36 618,7 | 100,99 | На перевыполнение показателей повлияла проводимая работа по взысканию дебиторской задолженности |
| 6. | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 100 | 100,99 | 100,99 |  |
| 7. | Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | ед. | 78 | 78 | 100,00 |  |
| 8. | Количество отремонтированных многоквартирных домов | ед. | 10 | 10 | 100,00 |  |