 Заместитель мэра города,

 начальник департамента

 жилищно-коммунального хозяйства

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А. Ядов/

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца»

на 2022-2024 годы

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства

Отчетный период: 1 полугодие 2023 года

Дата составления отчета: июль 2023 года

Непосредственный исполнитель: начальник отдела планирования и исполнения

расходов и доходов департамента ЖКХ мэрии Романова Виктория Викторовна,

77-11-44, romanova.vv@cherepovetscity.ru.

1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

Программы, сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022 - 2024 годы (далее – Программа), утверждена постановлением мэрии города от 28.10.2021 № 4149 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022 - 2024 годы» (в редакции постановления от 14.03.2023 № 655).

Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (далее – департамент ЖКХ).

Цели Программы:

1. Повышение уровня благоустройства города.
2. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города.
3. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города.
4. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда.

Задачи Программы:

1. Организация содержания и благоустройство территорий общего пользования.

2. Создание условий для безопасности дорожного движения и обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети.

3. Надлежащее содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов города.

4. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме.

В рамках Программы реализуются следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города;

2. Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города, включает в себя мероприятия;

3. Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов), а также сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы за 1 полугодие 2023 года отражены в приложениях 1, 2 к отчету.

2. Результаты реализации основных мероприятий

Программы за 1 полугодие 2023 года

В 1 полугодии 2023 года реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов:

1. По подпрограмме 1. Развитие благоустройства города.

В рамках решения задачи по содержанию и благоустройству территорий общего пользования обеспечено санитарное благополучие территорий города в 1 полугодии 2023 году. В целях обеспечения санитарного благополучия территории города реализовывались мероприятия по благоустройству и содержанию кладбищ, организации текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, текущему содержанию парков, скверов, газонов, содержанию сетей дождевой канализации, благоустройству и содержанию пляжей, на период проведения праздничных и общественных мероприятий на территориях общего пользования устанавливались мобильные туалетные кабины, осуществлялась транспортировка тел умерших на территории города людей.

В целях озеленения городских территорий в 1 полугодии проводятся мероприятия по посадке цветов и уходу за ними, установке вертикальных цветочных композиций, ящиков с цветами и скамеек - цветочниц оформлению цветочных клумб, по омолаживанию, обрезке деревьев, валке, посадке деревьев и кустарников.

В рамках решения задачи по обеспечению наружного освещения процент горения светильников наружного освещения в 1 полугодии 2023 года составил 98,6%.

В рамках решения задачи части обеспечения украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий в 1 полугодии 2023 года было организовано праздничное украшение города к 34 мероприятиям, что составило 12% от плана.

1. По подпрограмме 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города.

В рамках решения задачи по обеспечению содержания и ремонта улично-дорожной сети города в 1 полугодии 2023 года процент выполнения ямочного ремонта составил 83,7%. Отсутствуют решения суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия.

В рамках решения задачи по обеспечению безопасности дорожного движения в 1 полугодии 2023 количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими – 141.

1. По подпрограмме 3. Содержание и ремонт жилищного фонда.

В рамках решения задачи по улучшению технического состояния общего имущества многоквартирных домов мероприятия запланированы на 2 полугодие 2023 года.

В рамках исполнения норм действующего жилищного законодательства Российской Федерации в части осуществления полномочий собственника муниципального жилищного фонда в 1 полугодии 2023 года произведена ежемесячно оплата взносов на капитальный ремонт МКД.

В рамках решения задачи по обеспечению неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений получен в 1 полугодии 2023 года доход в городской бюджет (плата за наем муниципальных жилых помещений) в размере 19 347,2 тыс. руб.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы представлены в приложении 3.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию Программы за 1 полугодие 2023 года

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы за 1 полугодие 2023 года представлен в приложении 4 к отчету.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы за 1 полугодие 2023 года представлена в приложении 5 к отчету.

4.  Иинформация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии 2023 года изменениях в Программу

В 2023 году в Программу ответственным исполнителем были внесены изменения:

1. Постановлением мэрии города от 14.03.2023 № 655 внесены изменения в части:

- уточнения финансовых показателей на 2023 и 2024 годы, в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 31.01.2023 г. № 1 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2022 № 165 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

- добавления нового мероприятия 2.3.3. «Ремонт искусственных сооружений, через МКУ «САТ»;

- целевого показателя (индикатор) «Количество посаженных деревьев, кустарников» на 2023 год в связи с уточнением расчета;

- добавления целевого показателя (индикатора): назван «Количество вывезенных автомобилей, признанных бесхозяйными брошенными» в подпрограмме 1, с изменением значений на 2023 год, на 2024 год в связи с переносом целевого показателя (индикатора) в подпрограмму 2;

- добавления целевого показателя (индикатор) «Количество вывезенных автомобилей, в т.ч. признанных бесхозяйными брошенными» в подпрограмму 2 с плановыми значениями на 2023 год, на 2024 год.

- целевого показателя (индикатор) «Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений)» на 2023 год, на 2024 год, с соответствующим изменением ожидаемого результата в паспорте подпрограммы 3.

1. Сведения о планируемых до конца 2023 года изменениях в Программ

Информация будет внесена по результатам решения Череповецкой городской думы на основании заявок на корректировку городского бюджета.

А также планируются изменения финансирования по мероприятиям: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «САТ»)», «Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города», «Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения», 3 «Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта», «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»), «Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца», Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан».

Будет добавлено дополнена мероприятием 2.1.5. Организация городского конкурса «Сделаем город чище!» (через МКУ «САТ»).

Будет внесено изменение в части целевых показателей (индикаторов): «Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период».

Приложение 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец 1 полугодия 2023 года, других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год |
| план | факт по состоянию на 01.07.2023 | Ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022-2024 годы |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 53,9 | 82,0 | - | 82,0 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | 81,1 | 81,3 | - | 81,3 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится  |
| 3 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | 89,9 | 90,0 | - | 90,0 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится  |
| Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» |
| 1 | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | кв.м/чел. | 30,1 | 30,1 | - | 30,1 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится  |
| 2 | Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования | % | 100 | 100 | - | 100 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится  |
| 3 | Количество посаженных деревьев, кустарников | ед. | 2 606 | 1 912 | 6 298 | 7 000 | Показатель перевыполнен в связи с изменением концепции озеленения города |
| 4 | Процент горения светильников наружного освещения, не менее | % | 98,6 | 98,5 | 98,6 | 98,6 | Окончательное значение будет представлено по итогам года |
| 5 | Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города | ед. | 219 | 273 | 34 | 273 | Окончательное значение будет представлено по итогам года |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» |
| 1 | Процент уборки и содержания городских территорий | % | 85 | 80 | - | 80 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится  |
| 2 | Объем ямочного ремонта | кв. м | 14 334,9 | 10 000 | 8 370,4 | 10 000 | Окончательное значение будет представлено по итогам года |
| 3 | Процент выполнения ямочного ремонта | % | 95,57 | 100 | 83,7 | 100 | Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года |
| 4 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | ед. | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |
| 5 | Доля дорожной сети Череповецкой агломерации, отвечающей нормативным требованиям | % | 73,68 | 82,11 | - | 82,11 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 6 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 284 | 229 | 141 | 229 | Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года |
| 7 | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года |
| 8 | Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу | % | 7,5 | 7 | - | 7 | Расчет показателя за полугодие не производится |
| 9 | Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых | % | 80,7 | 63,3 | 72,9 | 80 | Прогнозируемое перевыполнение показателя связано с привлечением внебюджетных источников |
| 10 | Количество вывезенных автомобилей, в т.ч. признанных бесхозяйными брошенными | Ед. | - | 3 000 | 1 074 | 3 000 | Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года |
| Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда» |
| 1 | Количество многоквартирных домов, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | ед. | 1 | 17 | 0,0 | 17 | Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года |
| 2 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 100 | 100 | 0,0 | 100 | Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года |
| 3 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в региональный фонд капитального ремонта | % | 100 | 100 | 72,7 | 100 | Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года |
| 4 | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | ед. | 7 | 8 | 0,0 | 8 | Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года |
| 5 | Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Количество приобретенных и установленных детских игровых и спортивных площадок | шт. | 0 | 3 | - | 3 | Расчет показателя за полугодие не производится |
| 7 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных помещений) | тыс. руб. | 32 545,2 | 29 327,6 | 19 347,2 | 29 327,6 | Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года |
| 8 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 119,32 | 100 | 66 | 100 | Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам года |
| 9 | Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | ед. | 18 | 0 | 0,0 | 0 |  |
| \*Фактические значения включены из отчетной информации по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022 - 2024 годы» за 2022 год |

Приложение 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной

программы/подпрограмм

|  № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | Балл | Показатель, отражающий общую оценку состояния благоустроенности территории города с точки зрения горожан  | Ежегодно, показатель за период (год) | Не расчетный показатель. Данные одного из социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец» в рамках ежегодного мониторинга системы сбалансированных целевых показателей города, критериев их оценки населением по утвержденному перечню. | - | 4 | Сведения социологического исследования МКУ ИМА «Череповец» | ДЖКХ |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности  | Ежегодно, показатель за период (год) | ДД = ПДн / ПДобщ х 100% | ДД - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям,ПДн – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км,ПДобщ – общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 3 | Форма федерального статистического наблюдения 1-ДГ | ДЖКХ |
| 3 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | Выраженная в процентах часть МКД города, износ основного фонда которых исчисляется в пределах от 0 до 30 % | Ежегодно, показатель за период (год) |  | П – значение показателя;Sобщ1  – общая площадь жилых помещений домов, имеющих соответствующий процент износа, (0 – 30 %); Sобщ– общая площадь жилищного фонда | 3 | Статистические сведения органов местного самоуправления (отдела управления жилищным фондом ДЖКХ мэрии) о жилищном фонде по состоянию на 31 декабря расчетного года по Форме № 1-жилфонд, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики | ДЖКХ |
| 4 | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | Кв.м./чел | Показатель, характеризующий обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования.Под озелененными местами общего пользования понимаются цветники, парки и скверы, которые находятся на городских землях | Ежегодно, показатель за период (год) | П = Sомоп/N | П – значение показателя;Sомоп – площадь озелененных мест общего пользования, кв.м.N– численность населения города, чел. | 3 | Данные по значению показателя предоставляют ДЖКХ мэрии и муниципального казенного учреждения «УКСиР» | ДЖКХ |
| 5 | Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования | % | Показатель, отражающий процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования – дуг, клумб, ящиков, топиарных фигур, вертикальных конструкций и пр.  | Ежегодно, показатель за период (год) | Отношение фактического количества установленных элементов озеленения к запланированному, выраженное в процентах |  Количество установленных элементов озеленения | 3 | Информативные сведения отдела эксплуатации территорий ДЖКХ мэрии о количестве фактически установленных на территориях общего пользования элементов озеленения | ДЖКХ |
| 6 | Количество посаженных деревьев, кустарников | Ед. | Показатель, отражающий фактическое количество посаженных деревьев, кустарников | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | Суммарное количество посаженных деревьев, кустарников 6 298 ед.  | Количество посаженных деревьев, кустарников | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства | ДЖКХ |
| 7 | Процент горения светильников наружного освещения | % | Процентное соотношение горения светильников наружного освещения к общему количеству светильников в городе | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | П=16504/16738\*100=98,6 | П – значение показателя; Св*горения* - количество горения светильников наружного освещение; Св*общ*. – общее количество светильников наружного освещения | 3 | Сведения организации, выполняющей работы по обеспечению искусственного освещения территории муниципального образования, ежемесячно предоставляемые в ДЖКХ мэрии | ДЖКХ |
| 8 | Количество мероприятий,к проведению которых организовано праздничное украшение города | Ед. | Показатель, отражающий фактическое количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение городских территорий | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | Суммарное количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение городских территорий34 ед. | Количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела транспорта департамента жилищно-коммунального хозяйства | ДЖКХ |
| 9 | Количество вывезенных автомобилей, в т.ч. признанных бесхозяйными брошенными  | Ед. | Показатель, отражающий фактическое количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | Суммарное количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными1 074 ед. | Количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными | 3 | Информативные (в произвольной форме) специалистов отдела МКУ «САТ»  | ДЖКХ |
| 10 | Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых | % | Показатель, отражающий степень оборудования остановок общественного транспорта остановочными павильонами | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | Отношение количества остановок общественного транспорта, оборудованных остановочными павильонами, к общему количеству остановок общественного транспорта, выраженное в процентах231/317\*100%=72,9% | Количество остановок общественного транспорта, оборудованных остановочными павильонами;Общее количество остановок общественного транспорта | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий ДЖКХ мэрии | ДЖКХ |
| 11 | Процент уборки и содержания городских территорий | % | Фактическое минимальное значение процента уборки и содержания городских территорий | Ежегодно, показатель за период (год) | Фактическое минимальное значение процента уборки и содержания городских территорий: отношение общей площади территории, подлежащей уборке, к площади убранной территории за отчетный период | Общая площадь территории, подлежащей уборке; площадь убранной территории за отчетный период | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии  | ДЖКХ |
| 12 | Объем ямочного ремонта | Кв.м | Показатель, отражающий объем выполненного ямочного ремонта | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | Фактически объем выполненного ямочного ремонта 8370,4 кв.м. | Площадь выполненного ямочного ремонта | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) МКУ «Спецавтотранс» о фактических объемах выполненного ямочного ремонта | ДЖКХ |
| 13 | Процент выполнения ямочного ремонта | % | Показатель, отражающий степень выполнения запланированного объема ямочного ремонта  | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | Отношение фактически выполненного объема ямочного ремонта к запланированному8 370,4/ 10 000\* 100%= 83,70% | Площадь выполненного ямочного ремонта | 3 | Информативные сведения МКУ «Спецавтотранс» о фактических объемах выполненного ямочного ремонта | ДЖКХ |
| 14 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | Ед. | Показатель, отражающий количество поступивших решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | Ежеквартально, показатель за период (раз в квартал) | Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия0 ед. | Количество решений суда | 3 | Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | ДЖКХ |
| 15 | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям | % | Показатель, характеризующий соответствие состояния дорожной сети Череповецкой городской агломерации нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Ежегодно, показатель за период (год)  | N=Sсоот/Sобщ \* 100% | N – значение показателя,Sсоот – общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, км;Sобщ – общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, км | 3 | Данные отдела по эксплуатации территорий ДЖКХ мэрии | ДЖКХ |
| 16 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Ед. | Показатель, отражающий фактическое количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | Суммарное количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими141 ед. |  Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела транспорта департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии | ДЖКХ |
| 17 | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | Расчетный показатель доли дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей | 1 раз в полугодие | 0/141=0% | КПин - количество дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей с пострадавшими пешеходами (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области); ОКдтп - общее количество дорожно-транспортных происшествий по городу (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области) | 3 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | ДЖКХ |
| 18 | Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу | % | Расчетный показатель доли дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета | 1 раз в год |  | КПжл - общее количество пешеходов, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу в период с 01.08 по 31.10 (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области); ОКдтп - общее количество пешеходов, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу в период с 01.08 по 31.10 (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области) | 3 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | ДЖКХ |
| 19 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | Шт. | Показывает количество МКД, в которых на основании решений общих собраний собственников выполнен капитальный ремонт их общего имущества за средства собственников, собранные дополнительно от взносов на капитальный ремонт | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | Суммарное количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников0 шт. | Количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с ДЖКХ сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами) | ДЖКХ |
| 20 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | Показывает долю возмещения затрат в части проведения капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период от суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 0/0\*100%=0% |  - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэра города от 12.12.2008 N 4421 за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период. | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с департаментом ЖКХ мэрии сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами, платежные поручения) | ДЖКХ |
| 21 | Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | Шт. | Показывает количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | Ежегодно, показатель за период (год) | Суммарное количество придомовых территорий МКД, на которых за соответствующий период времени в рамках предоставления субсидий на приобретение и сооружение детских площадок такие площадки установлены.0 шт. | Количество придомовых территорий МКД, на которых за соответствующий период времени в рамках предоставления субсидий на приобретение и сооружение детских площадок такие площадки установлены | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, договоры/счета на приобретение детского игрового оборудования, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами) | ДЖКХ |
| 22 | Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | Шт. | Показывает количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | Количество МКД, в которых за соответствующий период времени на основании решений общих собраний собственников выполнен капитальный ремонт их общего имущества, а именно – лифтов за счет средств субсидий.0 шт. | Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | 3 | Исполнительные сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты приемки выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными ими лицами. | ДЖКХ |
| 23 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | % | Показывает долю возмещения затрат в части оплаты взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд от общей суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 9 144,4/12 550,0 \* 100% = 72,7% | - значение показателя;- сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения полномочий собственника муниципального жилищного фонда в фонд капитального ремонта;- сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период. | 3 | Сведения планово-юридического отдела департамента ЖКХ мэрии, платежные поручения. | ДЖКХ |
| 24 | Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | Шт. | Показывает количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | Суммарное количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий период.0 шт. | Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий период | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ) | ДЖКХ |
| 25 | Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период | % | Показывает долю возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда от общей суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 3493851,52/3493851,52=100% | - значение показателя;- сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэрии города от 18.04.2013 N 1695 за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период;- сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ, платежные поручения) | ДЖКХ |
| 26 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам(плата за наем муниципальных жилых помещений) | Тыс.руб. | Показывает размер поступлений в бюджет по неналоговым доходам(плата за наем муниципальных жилых помещений). Расчетный показатель, показывающий объем средств, формирующих доходную базу городского бюджета за счет поступлений по платежам за использование муниципальных жилых помещений. | На отчетную дату либо как прогнозируемый объем поступлений на плановую дату | Значение определяется как общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам, администрируемым ДЖКХ. Значение данного показателя включает в себя поступления по платежам за использование муниципальных жилых помещений.19 347,2 тыс. руб. | Поступления в бюджет по неналоговым доходам | 3 | Годовой отчет департамента ЖКХ об исполнении городского бюджета, справка о перечислении поступлений в бюджет. Источники прогнозных данных - отчет АИС ЗИК об общей площади муниципальных жилых помещений, сведения Росреестра о прекращении прав муниципальной собственности, постановление мэрии города "Об установлении ставки платы за пользование жилыми помещениями (действующее на период расчета) | ДЖКХ |
| 27 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | Показывает долю выполнения плана по неналоговым доходам от планового объема поступления средств  | Ежеквартально, показатель за период | 19 347,2/ 29 327,6\* 100% = 66% | - общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, администрируемым ДЖКХ, на отчетную дату,- плановый объем поступлений в бюджет в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | 3 | Сведения о поквартальном распределении поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, справка о перечислении поступлений в бюджет | ДЖКХ |

Приложение 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия Программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Результат от реализации мероприятия за 1 полугодие 2023 года | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями Программы  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2022-2024 годы |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализация муниципальной программы | Департаментжилищно-коммунального хозяйства мэрии, МКУ «САТ», МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» | Повышение качества в решении вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории города | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии – 52,7% | 100% реализация мероприятия запланирована на полный календарный год. | х |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия на территории города. Повышение внешней привлекательности города, комфортного проживания. | Реализовывались мероприятия по:- озеленению территорий общего пользования,- благоустройству и содержанию кладбищ, организации текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы,- благоустройству и содержанию пляжей,- возмещению затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов, оплате электроэнергии на сетях наружного освещения,- текущему содержанию парков, скверов, газонов,- украшению города,- содержанию сетей дождевой канализации,- вывозу тел умерших людей и пр. | Срок окончания выполнения работ – 2 полугодие 2023 года. | Показатель 1 Программы, показатели подпрограммы 1: 1 - 6 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1.1.Озеленение территорий общего пользования | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству. | Оформили 5617м2 цветочных клумб (64 клумбы), 20 скамеек-цветочниц (80 м2), 221вертикальных конструкций(454кв.м),795 ящиков с цветами, высадили 956 деревьев. | Высадка деревьев и кустарников осуществляется в весенний и осенний период.  | Показатель Программы 1, подпрограммы 1: 2-3 |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия территорий города | Выполнены работы по благоустройству и содержанию кладбищ:- содержание Вечного огня на кладбище № 1 (поставка газа), - дератизация территорий кладбищ от крыс (двукратно) на территории г. Череповца | Срок окончания работ – до конца года | Показатель Программы 1 |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Расходы на содержание и обслуживание кладбищ, осуществляемые через МКУ «САТ» | МКУ «САТ» | Обеспечение санитарного благополучия территорий города | Выполнено:- произведена оплата коммунальных расходов по хлораторным станциям, -произведена оплата электроэнергии на 5 кладбище,- содержание хлораторных станций и дренажной системы 4-го кладбища | Срок окончания работ – до конца года | Показатель Программы 1 |
| 2.1.4. | Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия территории города | Выполнены работы по благоустройству и содержанию пляжей:- планировка и подсыпка песка, - исследование проб грунта (песка), речной воды (6 пляжей), экспертиза использования водного объекта (пляжа),- оплата договоров водопользования,- установка и обслуживание мобильных туалетных кабин на 3 пляжах;- дератизация контейнерных площадок на территориях городских пляжей;-стационарные туалетные модули установлены на двух пляжах: Ломоносовский пляж, пляж Строитель  | Срок окончания работ – до конца года | Показатель Программы 1 |
| 2.1.5. | Мероприятие 1.1.5. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение электроэнергией сетей наружного освещения и светофорных объектов | Проведена оплата электроэнергии в соответствии с ежемесячно выставленными счетами на ее потребление  | Срок окончания работ – до конца года | Показатель подпрограммы 1 - 4 |
| 2.1.6. | Мероприятие 1.1.6. Текущее содержание парков, скверов, газонов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Выполнение работ по текущему содержанию территорий общего пользования, кроме улично-дорожной сети. Обеспечение соответствия санитарного состояния объектов требованиям СанПиН. Обеспечение санитарного благополучия территорий города. | Выполнены работы по текущему содержанию парков, скверов, газонов: Заключен МК № Д08-23/ЭМ от 22.03.2023 на акарицидную обработку от клещей. | Срок окончания работ – до 31 сентября 2023 года  | Показатель Программы 1 |
| 2.1.7. | Мероприятие 1.1.7. Украшение города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Создание праздничного настроения путем украшения территорий города. | Организовано: - оказание услуг по украшению городских территорий к 34 праздничным мероприятиям, - оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин на время проведения праздничных мероприятий,- демонтаж новогодних елей, новогодних украшений города, демонтаж катальных горок,- праздничное оформление города к 78-летию Победы | Срок окончания работ – до конца года | Показатель Программы 1, подпрограммы 1 –5 |
| 2.1.8. | Мероприятие 1.1.8. Содержание сетей дождевой канализации | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Оплата услуг МУП «Водоканал» по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации. Обеспечение санитарного благополучия территорий города | Ежемесячная оплата услуг МУП «Водоканал» по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации. Обеспечение санитарного благополучия территорий города. | Срок окончания работ – до конца года | Показатель Программы1 |
| 2.1.9. | Мероприятие 1.1.9.Вывоз тел умерших людей | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия на территории города | Обеспечение заявок полиции на вывоз тел умерших граждан. Всего за 1 полугодие 2023 год обеспечено 124 заявки. | Срок окончания работ – до конца года | Показатель Программы1 |
| 2.1.10. | Мероприятие 1.1.10.Призовой фонд конкурса «Цветущий город» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству. | - | Срок окончания работ – до конца октября текущего года | Показатель Программы 1 |
| 2.1.11. | Мероприятие 1.1.11.Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение нормативной освещенности улиц, бесперебойной работы светофоров, проведение мероприятий по реконструкции сетей наружного освещения, устройство дополнительного освещения | Обеспечена освещенность улиц согласно нормативу, обеспечена бесперебойная работа светофоров, проведены мероприятия по реконструкции сетей наружного освещения, установлено дополнительного освещение.Проведен ежедневный контроль выполняемых мероприятий. | Срок окончания работ – до конца текущего года | Показатель подпрограммы 1 - 4 |
| 2.1.12. | Мероприятие 1.1.12.Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия на территории города, повышение комфортности проживания в нем. | Заключен контракт № К10-23 от 17.05.2023 Исполнитель ООО "СТРОЙ-ГИД" на установку туалетного модуля на территории ЗШК пляжа и территории на площади Химиков Второй МК № Д24-23 от 17.07.2023 на ул. Лесопильной. Исполнитель МУП «Водоканал» | Срок окончания работ – до конца текущего года. | Показатель Программы1 |
| 2.1.13 | Мероприятие 1.1.13.Озеленение территорий общего пользования через МКУ «САТ» | МКУ «САТ» | Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству. | Посадили 494 деревьев, 4848 кустарников. Проводились работы по озеленению территорий общего пользования через МКУ «САТ» | Работы запланированы до ноября 2023 года | Показатель Программы 1, подпрограммы 1: 2-3 |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2.Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия на территории города | ИП Солод Георгий Вячеславович № К03-23 от 09.03.2023. Выполнено два этапа обработки. | Срок окончания выполнения работ 31 августа 2023 года | Показатель Программы1 |
| 2.4. | Основное мероприятие 1.4.«Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Количество отловленных животных без владельцев- 222 особи (в том числе собак – 192, кошек-33) | Работы запланированны до конца 2023 года | Показатель Программы 1 |
| 2.5 | Основное мероприятие 1.5. Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории г. Череповца | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия на территории города | - | Работы запланированы на 2024 год | Показатель Программы1 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МКУ «САТ» | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий. Повышение уровня внешнего благоустройства города, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города в пределах жилых микрорайонов, приведение их в надлежащее состояние. Обеспечение транспортной доступности.  | Обеспечено летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города, нанесение разметки улиц, пешеходных переходов | Работы запланированы до конца 2023 года | Показатель Программы 2, подпрограммы 2:1-9 |
| 3.1.1. | Мероприятие 2.1.1.Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии  | Выполнены работы по проверке сметной стоимости, разработан проект организации дорожного движения  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 2.1.2.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «САТ») | МКУ «САТ»  | Финансирование содержания учреждения в рамках сметы. Проведены уборка и текущий ремонт мостовых сооружений города. Осуществлялась уборка в соответствии с погодными условиями, вывоз снега в зимний период, произведена уборка смета, выполнено 8,4 тыс.м2 ямочного ремонта, осуществлялся покос травы, ремонт детских площадок. |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 2.1.3Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ «САТ» | МКУ «САТ» |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии  | Повышение уровня внешнего благоустройства города, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города. Обеспечение транспортной доступности. | Заключен договор № К06-23 от 04.04.2023 на выполнение первого этапа работ с ООО "Гоара-строй" – работы выполнены.Заключен договор №К13-23 от 03.07.2023 на выполнение второго этапа работ с ООО "НЕРУДТРАНССТРОЙ"  | Работы будут выполнены до конца 2023 года | Показатель Программы 2, подпрограммы 2:1, 4 |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3.Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МКУ «САТ» | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий |  |  | Показатели подпрограммы 2:1-4, 6-8 |
| 3.3.1. | Мероприятие 2.3.1.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 21.04.2023 заключен контракт К09-23 с ООО «ЧДС», срок исполнения – до конца 2023 года  | Работы запланированы на 3,4 кварталы 2023 года |
| 3.3.2. | Мероприятие 2.3.2.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «САТ») | МКУ «САТ" | Финансирование содержания учреждения в рамках сметы | Работы запланированы до конца 2023 года |
| 3.3.3. | Мероприятие 2.3.3. Ремонт искусственных сооружений через МКУ «САТ» | МКУ «САТ» | Заключены контракты:243/23 от 17.04.2023;260/23 от 17.04.2023;262/23 от 17.04.2023 | Работы запланированы до конца 2023 года |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.4.Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий | 21.04.2023 заключен контракт К09-23 с ООО «ЧДС», срок исполнения – до конца 2023 года | Работы запланированы на 3,4 кварталы 2023 года | Показатели подпрограммы 2: 4-6 |
| 3.5. | Основное мероприятие 2.5.Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Увеличение пропускной способности дорог. | Заключен контракт К05-23 от 27.03.2023.  | Работы запланированы до конца 2023 года | Показатели подпрограммы 2: 6-8 |
| 4 | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда» |
| 4.1 | Основное мероприятие 3.2.Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | Мэрия города (жилищное управление) | Обеспечение соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам, обеспечение его эффективного использования | Ремонт в жилых помещениях не проведен | Работы запланированы до конца 2023 года | Показатели Подпрограммы 3: 4-7 |
| 4.2 | Основное мероприятие 3.3.Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ | В 1 полугодии проведена ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт | Исполнение будет обеспечено до 31.12.2023 | Показатель Подпрограммы 3 - 3 |
| 4.3 | Основное мероприятие 3.4.Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма | Мэрия города (жилищное управление) | Обеспечение поступлений в бюджет по неналоговым доходам в части платы за наем муниципальных жилых помещений | В 1 полугодии 2023 проведены ежемесячные приемы платежей | Исполнение будет обеспечено до 31.12.2023 | Показатели Подпрограммы 3: 7, 8 |

 Приложение 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 полугодие 2023 года |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 1 июля | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Всего | 752 357,2 | 803 048,7 | 440 777,9 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022 -2024 годы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 231 762,3 | 241 177,0 | 93 714,3 |
| МКУ «САТ» | 517 022,9 | 556 315,6 | 343 564,2 |
| Мэрия города (жилищное управление) | 3 572,0 | 5 556,1 | 3 499,4 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 35 138,2 | 35 138,2 | 18 525,7 |
| 2 | Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города | Всего | 141 635,7 | 157 588,9 | 67 421,7 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 129 617,3 | 147 545,5 | 62 937,8 |
| МКУ «САТ» | 12 018,4 | 10 043,4 | 4 483,9 |
|  |  | Всего | 141 310,9 | 157 264,1 | 67 421,7 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 129 292,5 | 147 220,7 | 62 937,8 |
| МКУ «САТ» | 12 018,4 | 10 043,4 | 4 483,9 |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 324,8 | 324,8 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Основное мероприятие 1.4. «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Основное мероприятие 1.5.Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории г. Череповца | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города | Всего | 545 522,1 | 579 229,9 | 342 156,7 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 40 517,6 | 32 957,7 | 3 076,4 |
| МКУ «САТ» | 505 004,5 | 546 272,2 | 339 080,3 |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1.Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | Всего | 506 977,5 | 540 685,3 | 338 774,5 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 2 547,5 | 2 547,5 | 415,6 |
| МКУ «САТ» | 504 430,0 | 538 137,8 | 338 358,9 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2.Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 2 032,5 | 2 032,5 | 0,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 33 730,5 | 33 730,5 | 1 053,7 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 33 156,0 | 25 596,1 | 332,3 |
| МКУ «САТ» | 574,5 | 8 134,4 | 721,4 |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.4.Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 2 376,0 | 2 376,0 | 2 280,5 |
| 3.5. | Основное мероприятие 2.5.Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 405,6 | 405,6 | 48,0 |
|  |  | Всего | 30 061,2 | 31 091,7 | 12 673,8 |
| 4 | Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 26 489,2 | 25 535,6 | 9 174,4 |
| Мэрия города (жилищное управление) | 3 572,0 | 5 556,1 | 3499,4 |
| 4.1. | Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 328,4 | 1 328,9 | 0,0 |
|  |  | Всего | 5 547,1 | 5 577,1 | 3 523,9 |
| 4.2. | Основное мероприятие 3.2.Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилого фонда | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 1 984,1 | 30,0 | 30,0 |
| Мэрия города (жилищное управление) | 3 563,0 | 5 547,1 | 3 493,9 |
| 4.3. | Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 24 176,7 | 24 176,7 | 9 144,4 |
| 4.4. | Основное мероприятие 3.4.Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма | Мэрия города (жилищное управление) | 9,0 | 9,0 | 5,5 |
| 4.5. | Основное мероприятие 3.5.Возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Погрешность при округлении данных до тысяч рублей с одной десятой в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках (приложение 4) составляет 0,1 тыс. руб. по причине суммирования округленных значений в расчете до тысяч руб.

Приложение 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 1 полугодие 2023 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План  | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022 -2024 годы | всего  | 1 386 721,1 | 661 204,8 | 47,7% |
| городской бюджет | 803 048,7 | 440 777,9 | 54,9% |
| областной бюджет | 543 519,5 | 215 675,3 | 39,7% |
| федеральный бюджет | 40 152,9 | 4 751,6 | 11,8% |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | всего  | 35 138,2 | 18 525,7 | 52,7% |
| городской бюджет | 35 138,2 | 18 525,7 | 52,7% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 2 | Подпрограмма 1.Развитие благоустройства города | всего  | 167 241,5 | 70 069,3 | 41,9% |
| городской бюджет | 157 588,9 | 67 421,7 | 42,8% |
| областной бюджет | 9 652,6 | 2 647,6 | 27,4% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | всего  | 158 764,1 | 68 350,2 | 43,1% |
| городской бюджет | 157 264,1 | 67 421,7 | 42,9% |
| областной бюджет | 1 500,0 | 928,5 | 61,9% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования | всего  | 20 135,7 | 0,0 | 0,0% |
| городской бюджет | 20 135,7 | 0,0 | 0,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.1.2.Благоустройство и содержание кладбищ | всего  | 100,2 | 14,6 | 14,6% |
| городской бюджет | 100,2 | 14,6 | 14,6% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.1.3.Расходы на содержание и обслуживание кладбищ, осуществляемые через МКУ «Спецавтотранс» | всего  | 4 541,4 | 1 994,7 | 43,9% |
| городской бюджет | 4 541,4 | 1 994,7 | 43,9% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2.1.4. | Мероприятие 1.1.4.Благоустройство и содержание пляжей | всего  | 1 770,9 | 900,3 | 50,8% |
| городской бюджет | 1 770,9 | 900,3 | 50,8% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2.1.5. | Мероприятие 1.1.5.Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения | всего  | 47 749,0 | 23 887,8 | 50,0% |
| городской бюджет | 47 749,0 | 23 887,8 | 50,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2.1.6. | Мероприятие 1.1.6.Текущее содержание парков, скверов, газонов | всего  | 318,0 | 0,0 | 0,0% |
| городской бюджет | 318,0 | 0,0 | 0,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2.1.7. | Мероприятие 1.1.7.Украшение города | всего  | 10 380,1 | 3 818,5 | 36,8% |
| городской бюджет | 10 380,1 | 3 818,5 | 36,8% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2.1.8. | Мероприятие 1.1.8.Содержание сетей дождевой канализации | всего  | 13 500,0 | 9 290,8 | 68,8% |
| городской бюджет | 13 500,0 | 9 290,8 | 68,8% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2.1.9. | Мероприятие 1.1.9.Вывоз тел умерших людей | всего  | 10,0 | 3,8 | 38,0% |
| городской бюджет | 10,0 | 3,8 | 38,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2.1.10. | Мероприятие 1.1.10.Призовой фонд конкурса «Цветущий город» | всего  | 2 000,0 | 0,0 | 0,0% |
| городской бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 0,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2.1.11. | Мероприятие 1.1.11.Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города | всего  | 47 226,8 | 25 022,0 | 53,0% |
| городской бюджет | 47 226,8 | 25 022,0 | 53,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2.1.12. | Мероприятие 1.1.12.Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин | всего  | 4 030,0 | 0,0 | 0,0% |
| городской бюджет | 4 030,0 | 0,0 | 0,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2.1.13. | Мероприятие 1.1.13.Озеленение территорий общего пользования через МКУ «САТ» | всего  | 7 002,0 | 3 417,7 | 48,8% |
| городской бюджет | 5 502,0 | 2 489,2 | 45,2% |
| областной бюджет | 1 500,0 | 928,5 | 61,9% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2.Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца | всего  | 5 003,3 | 0,0 | 0,0% |
| городской бюджет | 324,8 | 0,0 | 0,0% |
| областной бюджет | 4 678,5 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3.Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2.3.1. | Мероприятие 1.3.1.Вывоз брошенного транспорта с территории города | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2.4. | Основное мероприятие 1.4. «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | всего  | 3 474,1 | 1 719,1 | 49,5% |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| областной бюджет | 3 474,1 | 1 719,1 | 49,5% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2.5. | Основное мероприятие 1.5. Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории г. Череповца | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3. | Подпрограмма 2.Содержание и ремонт улично-дорожной сети города | всего  | 1 153 249,7 | 559 936,0 | 48,6% |
| городской бюджет | 579 229,9 | 342 156,7 | 59,1% |
| областной бюджет | 533 866,9 | 213 027,7 | 39,9% |
| федеральный бюджет | 40 152,9 | 4 751,6 | 11,8% |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1.Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | всего  | 540 685,3 | 338 774,5 | 62,7% |
| городской бюджет | 540 685,3 | 338 774,5 | 62,7% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.1.1. | Мероприятие 2.1.1.Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | всего  | 2 547,5 | 415,6 | 16,3% |
| городской бюджет | 2 547,5 | 415,6 | 16,3% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.1.2. | Мероприятие 2.1.2.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «САТ») | всего  | 535 214,1 | 338 091,3 | 63,2% |
| городской бюджет | 535 214,1 | 338 091,3 | 63,2% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.1.3. | Мероприятие 2.1.3.Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ «САТ» | всего  | 2 923,7 | 267,6 | 9,2% |
| городской бюджет | 2 923,7 | 267,6 | 9,2% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2.Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | всего  | 20 324,7 | 0,0 | 0,0% |
| городской бюджет | 2 032,5 | 0,0 | 0,0% |
| областной бюджет | 18 292,2 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3.Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  | всего | 337 305,2 | 10 537,4 | 3,1% |
| городской бюджет | 33 730,5 | 1 053,7 | 3,1% |
| областной бюджет | 303 574,7 | 9 483,7 | 3,1% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.3.1. | Мероприятие 2.3.1.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | всего | 255 961,6 | 3 323,0 | 1,3% |
| городской бюджет | 25 596,1 | 332,3 | 1,3% |
| областной бюджет | 230 365,5 | 2 990,7 | 1,3% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.3.2. | Мероприятие 2.3.2.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «САТ») | всего | 16 343,6 | 7 214,4 | 44,1% |
| городской бюджет | 1 634,4 | 721,4 | 44,1% |
| областной бюджет | 14 709,2 | 6 493,0 | 44,1% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.3.3. | Мероприятие 2.3.3.Ремонт искусственных сооружений через МКУ «САТ» | всего | 65 000,0 | 0,0 | 0,0% |
| городской бюджет | 6 500,0 | 0,0 | 0,0% |
| областной бюджет | 58 500,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.4.Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | всего | 214 376,0 | 205 824,5 | 96,0% |
| городской бюджет | 2 376,0 | 2 280,5 | 96,0% |
| областной бюджет | 212 000,0 | 203 544,0 | 96,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.5. | Основное мероприятие 2.5.Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства")  | всего | 40 558,5 | 4 799,6 | 11,8% |
| городской бюджет | 405,6 | 48,0 | 11,8% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 40 152,9 | 4 751,6 | 11,8% |
| 4. | Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда | всего  | 31 091,7 | 12 673,8 | 40,8% |
| городской бюджет | 31 091,7 | 12 673,8 | 40,8% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 4.1. | Основное мероприятие 3.1.Капитальный ремонт жилищного фонда | всего  | 1 328,9 | 0,0 | 0,0% |
| городской бюджет | 1 328,9 | 0,0 | 0,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 4.2. | Основное мероприятие 3.2.Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего  | 5 577,1 | 3 523,9 | 63,2% |
| городской бюджет | 5 577,1 | 3 523,9 | 63,2% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 4.2.1. | Мероприятие 3.2.1.Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг) | всего  | 4 587,8 | 3 523,9 | 76,8% |
| городской бюджет | 4 587,8 | 3 523,9 | 76,8% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 4.2.2. | Мероприятие 3.2.2.Ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего  | 989,3 | 0,0 | 0,0% |
| городской бюджет | 989,3 | 0,0 | 0,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 4.3. | Основное мероприятие 3.3.Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | всего  | 24 176,7 | 9 144,4 | 37,8% |
| городской бюджет | 24 176,7 | 9 144,4 | 37,88% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 4.4. | Основное мероприятие 3.4.Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма | всего  | 9,0 | 5,5 | 61,1% |
| городской бюджет | 9,0 | 5,5 | 61,1% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0% |

Погрешность при округлении данных до тысяч рублей с одной десятой в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках (приложение 5) составляет 0,1 тыс. руб. по причине суммирования округленных значений в расчете до тысяч руб.