ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Плана мероприятий

по реализации стратегии

социально-экономического

развития города Череповца

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Череповецкой городской Думы 06.07.2015 № 123 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в городе Череповце», решением Череповецкой городской Думы от 27.06.2023     № 84 «Об утверждении Стратегии развития городского округа город Череповец Вологодской области до 2035 года «Череповец – территория роста», постановлением мэрии города от 12.03.2021 № 1146 «О Порядке разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Череповца», в целях регламентирования процедур стратегического планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа город Череповец Вологодской области до 2035 года «Череповец – территория роста» (прилагается).

2. Управлению проектной деятельности мэрии обеспечить государственную регистрацию настоящего документа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 27.06.2023.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города.

5. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города	  В.Е. Германов

УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии города

от                         №

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития

городского округа город Череповец Вологодской области до 2035 года «Череповец – территория роста»

1. Стратегические цели и задачи. Взаимосвязь с флагманскими проектами

| Стратегическая цель | 1. Стимулирование рождаемости | 2. Рост продолжительности жизни | 3. Миграционная привлекательность города | 4. Стабилизация оттока населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель цели | Суммарный коэффициент рождаемости, единиц | Продолжительность жизни, лет | Коэффициент прибытия, ‰ | Коэффициент выбытия, ‰ |
| Целевое значение показателей цели на 2035 г. | 2,1 | 80,0 | 20,8 | 14,7 |
| Задачи | 1.1. Пропаганда семейных ценностей | 1.2. Репродуктивное образование | 1.3. Поддержка молодых семей | 2.1. Двигательная активность | 2.2. Активное долголетие | 2.3. Ранняя диагностика и профилактика заболеваний | 3.1. Привле-чение молодых специа-листов | 3.2. Внутренний туризм | 3.3. Творчество и профессиональная самореализация | 4.1. Развитие городской инфраструктуры | 4.2. Экология и озеленение | 4.3. Качество управления городом |
| Показатели задач | Коэффициент брачности (число браков на 1 000 человек), ‰ | Число абортов на 1 000 женщин репродуктив ного возраста, ‰ | Коэффициент разводимости (число разводов на 1 000 чел), ‰ | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | Доля граждан пожилого возраста, вовлченных в активную общественную деятельность, % | Смертность в трудоспособном возрасте, чел./100 тыс. населения | Численность молодых людей в воз-расте от 14 до 35 лет включительно, человек | Количество туристов и экскурсан-тов, тыс. человек/год | Доля креативной экономики, % | Индекс ка-чества го-родской среды, балл | Доля озеле-ненных пространств, соответствующих нормативному состоянию, % | Оценка горожанами доверия к муниципальной власти, балл |
| Целевое значение показателей задач на 2035 г. | 9,0 | 10,0 | 4,0 | 70,0 | 50,0 | 400,0 | 79573 | 425,0 | 15,0 | 270 | 70,0 | 65,0 |
| Перечень флагманских проектов и их влияние на достижение целей |
| 1. Информационная политика | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2. Семья вместе и сердце на месте | V | V | V |  |  |  |  |  |  | V |  | V |
| 3. Кампус СПО | V |  | V | V |  |  | V |  | V | V | V | V |
| 4. Промышленный технопарк |  |  |  |  |  |  | V |  | V | V |  |  |
| 5. Доступное жилье | V |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  |
| 6. Город у воды |  |  |  | V | V |  |  | V |  | V | V |  |
| 7. Город для молодежи |  |  |  | V |  |  | V | V | V | V | V |  |
| 8. Движение – жизнь |  |  |  | V | V | V |  |  |  |  |  | V |
| 9. Центры активного долголетия | V |  |  |  | V | V |  |  |  | V |  | V |
| 10. Центры общественной жизни |  | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  | V |
| 11. Выбираю Череповец |  |  |  |  |  |  | V | V | V |  |  | V |
| 12. Череповец гостеприимный |  |  |  |  | V |  | V | V |  | V | V |  |
| 13. Центр патриотического воспитания | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |
| 14. Центры культуры и творчества | V |  | V | V |  |  | V | V | V | V |  | V |

2. Сводный план реализации флагманских проектов (далее – ФП)

| № п/п | Комплекс мероприятий | Срок/этап реализации стратегии | Ответственный | Наименование муниципальной программы (далее- МП) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ФП «Информационная политика» (руководитель: мэр города) |
| 1.1 | Формирование команды проекта | 2024 г. I этап | Мэр города | - |
| 1.2 | Разработка актуальной концепции формирования информационной политики города, формирование организационной структуры | 2024 г. I этап | Команда проекта | - |
| 1.3 | Разработка и реализация мероприятий по направлениям | 2024-2035 гг. I, II, III этапы | Определяется в рамках реализуемых мероприятий | Определяется в рамках реализуемых мероприятий |
| 2 | ФП «Семья вместе и сердце на месте» (руководитель: заместитель мэра города, курирующий социальные вопросы) |
| 2.1 | Организация размещения социальной рекламы по повышению престижа семьи на городских рекламных конструкциях | 2023-2024 гг. I этап | Сектор рекламы комитета по управлению имуществом города | МП «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022 – 2025 годы» |
| 2.2 | Брендирование проекта, в том числе разработка логотипа | 2023-2024 гг. I этап | Управление по делам культуры мэрии | МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022 - 2027 годы» |
| 2.3 | Реализация образовательного проекта «Репродуктивное здоровье» в школах и детских садах | 2023-2035 гг. I, II, III этапы | Управление образования мэрии Отдел по реализации социальных программ мэрии | МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы» МП «Развитие образования» на 2025 - 2030 годы» МП «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023 - 2030 годы» |
| 2.4 | Организация регулярных мероприятий на базе образовательных учреждений «Выходной всей семьей» | 2023-2035 гг. I, II, III этапы | Управление образования мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии | МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы» МП «Развитие образования» на 2025 - 2030 годы» МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы» МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2025 – 2030 годы» |
| 2.5 | Организация проведения муниципального этапа фестиваля «Семейный лад» | 2023-2024 гг. I этап | Управление по делам культуры мэрии | МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022 - 2027 годы» |
| 2.6 | Организация мероприятий, посвященных Дню беременных | 2023-2035 гг. I, II, III этапы | Отдел по реализации социальных программ мэрии | МП «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023 - 2030 годы» |
| 2.7 | Проработка вопроса о расширении льготных категорий многодетных семей и перечня мер социальной поддержки, предоставляемых им в социальных учреждениях | 2023-2024 гг. I этап | Управление по делам культуры мэрии Управление образования мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии | МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022 - 2027 годы» МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы» МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы» |
| 2.8 | Реализация пилотного этапа создания родительских клубов в образовательных учреждениях общего и среднего образования | 2023-2024 гг. I этап | Управление образования мэрии | МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы» |
| 2.9 | Включение семейных номинаций в городские массовые конкурсные мероприятия | 2023-2024 гг. I этап | Управление по делам культуры мэрии Управление образования мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии | МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022 - 2027 годы» МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы» МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы» |
| 2.10 | Формирование и реализация медиаплана проекта на муниципальных информационных ресурсах и в СМИ в рамках муниципальных контрактов | 2024-2035 гг. I, II, III этапы | МКУ ИМА «Череповец» | МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2022 - 2024 годы» МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2025 - 2030 годы» |
| 2.11 | Развитие проекта (масштабирование пилотных мероприятий и разработка новых) | 2025-2035 гг. II, III этапы | Команда проекта | Определяется в рамках реализуемых мероприятий |
| 3 | ФП «Кампус среднего профессионального образования» (руководитель: первый заместитель мэра города) |
| 3.1 | Разработка концепции кампуса, оценка стоимости проекта | 2023-2024 гг. I этап | Управление архитектуры и градостроительства мэрии МАУ Череповец-Проект» | МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 - 2024 годы» МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» |
| 3.2 | Проработка вариантов размещения кампуса | 2023-2024 гг. I этап | Комитет по управлению имуществом города Управление архитектуры и градостроительства мэрии | МП «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022 - 2025 годы» МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 - 2024 годы» |
| 3.3 | Разработка проектно-сметной документации (ПСД) кампуса, прохождение государственной экспертизы ПСД | 2026-2027 гг. II этап | МАУ «Череповец-проект» | МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» |
| 3.4 | Подготовка территории под строительство кампуса | 2027-2028 гг. II этап | МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» |
| 3.5 | Строительство кампуса, ввод объекта в эксплуатацию | 2029-2032 гг. II, III этапы | МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» |
| 4 | ФП «Промышленный технопарк» (руководитель: первый заместитель мэра города) |
| 4.1 | Формирование земельного участка, постановка на кадастровый учет | 2023-2024 гг. I этап | Комитет по управлению имуществом города | МП «Развитие земельно-имущественного комплекса города Че-реповца» на 2022 - 2025 годы» |
| 4.2 | Обеспечение оснований для предоставления земельного участка под технопарк в аренду без проведения торгов (внесение изменений в Закон Вологодской области №4408-ОЗ) | 2023-2024 гг. I этап | АНО Агентство Городского Развития | МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022-2026 годы» |
| 4.3 | Внесение изменений в Генеральный план, правила земле-пользования и застройки города Установление/Изменение вида разрешенного использования участка | 2023-2024 гг. I этап | Управление архитектуры и градостроительства мэрии Комитет по управлению имуществом города | МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 - 2024 годы» |
| 4.4 | Анализ потребности потенциальных резидентов технопарка в производственных мощностях | 2023-2024 гг. I этап | АНО Агентство Городского Развития | МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022-2026 годы» |
| 4.5 | Разработка концепции территории технопарка | 2023-2024 гг. I этап | АНО Агентство Городского Развития, МАУ «Череповец-Проект» Управление архитектуры и градостроительства мэрии | МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022-2026 годы» МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» |
| 4.6 | Создание управляющей компании технопарка | 2024 гг. I этап | АНО Агентство Городского Развития Комитет по управлению имуществом города | МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022-2026 годы» |
| 4.7 | Разработка документации по планировке территории, проектно-сметной документации | 2024-2025 гг. I, II этапы | МАУ «Череповец-Проект» | МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» |
| 4.8 | Подготовка и подача заявки на включение в Реестр промышленных технопарков и управляющих компаний промышленных технопарков Минпромторга РФ | 2024-2025 гг. I этап | АНО Агентство Городского Развития | МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022-2026 годы» |
| 4.9 | Строительство зданий, помещений технопарка. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | 2025-2028 гг. II этап | Управляющая компания технопарка, МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» |
| 4.10 | Строительство объектов технологической инфраструктуры технопарка | 2027-2028 гг. II этап | Управляющая компания технопарка, МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» |
| 4.11 | Ввод объектов в эксплуатацию. Набор резидентов технопарка | 2028-2029 гг. II этап | Управляющая компания технопарка | - |
| 4.12 | Обеспечение деятельности технопарка | 2025-2029 гг. II этап | Управляющая компания технопарка | - |
| 5 | ФП «Доступное жилье» (руководитель: заместитель мэра города, курирующий вопросы строительства) |
| 5.1 | Расселение аварийных жилых домов №№ 33, 35, 41, 43 по ул. Красной | 2024-2025 гг. II, III этапы | Жилищное управление мэрии Комитет по управлению имуществом города | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2025-2030 годы» МП «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022-2025 годы |
| 5.2 | Разработка, согласование и утверждение концепции застройки 26 мкр. | 2023-2024 гг. I этап | Управление архитектуры и градостроительства мэрии | МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы» |
| 5.3 | Реализация мероприятий комплексного развития территории 26 мкр. | 2025-2035 гг. II, III этапы | Комитет по управлению имуществом города Управление архитектуры и градостроительства мэрии | МП «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022-2025 годы МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2025-2030 годы» |
| 5.4 | Реализация мероприятий комплексного развития территории 143 мкр. | 2024-2030 гг. I, II, III этапы | Комитет по управлению имуществом города Управление архитектуры и градостроительства мэрии | МП «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022-2025 годы МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы» МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2025-2030 годы |
| 5.5 | Реализация мероприятий комплексного развития территории 205 мкр. | 2023-2035 гг. I, II, III этапы | Комитет по управлению имуществом города Управление архитектуры и градостроительства мэрии Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии Жилищное управление мэрии | МП «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022-2025 годы МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2025-2030 годы МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022-2024 годы МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2025-2030 годы |
| 5.6 | Проработка возможности участия в программе Дом.РФ по строительству арендного жилья | 2023-2024 гг. I этап | Управление архитектуры и градостроительства мэрии | МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы» |
| 5.7 | Проработка вопроса по изменению зонирования территории на ул. Красной и ул. Белинского из промышленной в зону жилой застройки | 2023-2024 гг. I этап | Собственники земельных участков Управление архитектуры и градостроительства мэрии | МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы» |
| 5.8 | Актуализация документов территориального планирования. Проработка вопроса о реализации мероприятий комплексного развития территории ул. Красной и ул. Белинского | 2025-2035 гг. II, III этапы | Комитет по управлению имуществом города Управление архитектуры и градостроительства мэрии | МП «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022-2025 годы МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2025-2030 годы» |
| 6 | ФП «Город у воды» (руководитель: заместитель мэра города, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии) |
| 6.1 | Определение возможностей и ограничений использования водного и прибрежного пространства | 2023-2024 гг. I этап | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022–2024 годы» |
| 6.2 | Разработка концепции типового пляжа | 2024 г. I этап | Управление архитектуры и градостроительства мэрии Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы» МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022–2024 годы» |
| 6.3 | Реализация проектов благоустройства пляжей | 2024-2029 гг. I, II этапы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022–2024 годы» МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2025−2030 годы» |
| 6.4 | Благоустройство набережных, прибрежных зон и водного пространства (речной фонтан, подсветка портовых кранов и т.п.) | 2024-2035 гг. I, II, III этапы | МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022–2024 годы» МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2025−2030 годы» |
| 6.5 | Сопровождение инвестиционного проекта «Строительство вейк-парка» | 2023-2024 гг. I этап | Комитет по управлению имуществом города АНО Агентство Городского Развития инвестор | МП «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022 - 2025 годы» МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022–2026 годы» |
| 6.6 | Организация активностей на воде и у воды (катамараны, байдарки, яхтинг, автокемпинг, рыбный ресторан, места для пикников, рыбалка и т.п.) | 2025-2035 гг. I, II, III этапы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии АНО Агентство Городского Развития Управление архитектуры и градостроительства мэрии | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022–2024 годы» МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2025−2030 годы» МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022–2026 годы» МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2025-2030 годы» |
| 6.7 | Реализация комплекса новых массовых мероприятий у воды и на воде | 2023-2035 гг. I, II, III этапы | Управление по делам культуры мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии | МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022 - 2027 годы» МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы» МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2025 – 2030 годы» |
| 6.8 | Проработка возможности строительства лодочных причалов | 2024 г. I этап | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии Управление архитектуры и градостроительства мэрии | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022–2024 годы» МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 - 2024 годы» |
| 6.9 | Строительство лодочных причалов | 2025-2035 гг. II, III этапы | МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» МАУ «Череповец-Проект» | МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» |
| 6.10 | Строительство инженерной инфраструктуры для комплексного обслуживания туристических теплоходов | 2025-2026 гг. II этап | МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» |
| 6.11 | Проработка вопроса закупки речных судов для организации регулярных пассажирских и прогулочных рейсов | 2024-2025 гг. I, II этапы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022–2024 годы» МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2025−2030 годы» |
| 6.12 | Развитие проекта (масштабирование пилотных мероприятий и разработка новых) | 2025-2035 гг. II, III этапы | Команда проекта | Определяется в рамках реализуемых мероприятий |
| 7 | ФП «Город для молодежи» (руководитель: первый заместитель мэра города) |
| 7.1 | Создание «Уголков для молодежи» | 2023-2035 гг. I, II, III этапы | Управление архитектуры и градостроительства мэрии МАУ «Череповец-проект» МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 - 2024 годы» МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2025-2030 годы» МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» |
| 7.2 | Разработка концепции молодежного пространства под Архангельским мостом с привлечением молодежного сообщества | 2023-2024 гг. I этап | Управление архитектуры и градостроительства мэрии Управление по работе с общественностью мэрии | МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 - 2024 годы» |
| 7.3 | Изучение опыта по формированию молодежного пространства | 2023-2024 гг. I этап | Управление по работе с общественностью мэрии | МП ««Развитие молодежной политики» на 2022−2024 годы» |
| 7.4 | Создание молодежного пространства под Архангельским мостом | 2025-2030 гг. II, III этапы | МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» МАУ «Череповец-проект» | МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» |
| 7.5 | Организация регулярных школьных дискотек (пилотная школа) | 2023-2024 гг. I этап | Управление образования мэрии | МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы» |
| 7.6 | Развитие проекта (масштабирование пилотных мероприятий и разработка новых) | 2025-2035 гг. II, III этапы | Команда проекта | Определяется в рамках реализуемых мероприятий |
| 8 | ФП «Движение – жизнь» (руководитель: директор МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий) |
| 8.1 | Организация разработки концепции мобильного приложения «Движение – жизнь» (контроль пройденных шагов, система поощрений, мотивация к увеличению активности) | 2023-2024 гг. I этап | МАУ «ЦМИРиТ» Отдел по реализации социальных программ мэрии Комитет по физкультуре и спорту мэрии | МП «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023 - 2030 годы» МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022-2024 годы» |
| 8.2 | Организация разработки концепции мобильного приложения «В месте» (карта спортивных объектов, возможность записи, треки коллективных уличных занятий, группы по интересам и т.п.) | 2023-2024 гг. I этап | МАУ «ЦМИРиТ» Отдел по реализации социальных программ мэрии Комитет по физкультуре и спорту мэрии | МП «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023 - 2030 годы» МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022-2024 годы» |
| 8.3 | Разработка мобильных приложений. Апробация их работы | 2025-2026 гг. II этап | МАУ «ЦМИРиТ» | - |
| 8.4 | Разработка и реализация маркетингового плана по продвижению мобильных приложений | 2026-2035 гг. II, III этапы | МАУ «ЦМИРиТ» | - |
| 8.5 | Техническое обслуживание и доработка мобильных приложений под запросы пользователей | 2026-2035 гг. II, III этапы | МАУ «ЦМИРиТ» | - |
| 9 | ФП «Центры активного долголетия» (руководитель: заместитель мэра города, начальник финансового управления мэрии) |
| 9.1 | Реализация пилотного этапа проекта | 2023 – 2024 гг. I этап | Отдел по реализации социальных программ мэрии города ЧГО ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Управление по делам культуры мэрии Управление образования мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии Управление по работе с общественностью мэрии | МП «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023 - 2030 годы» МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022 - 2027 годы» МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы» МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы» МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2022 - 2024 годы» |
| 9.2. | Развитие проекта (масштабирование пилотных мероприятий и разработка новых) | 2025-2035 гг. II, III этапы | Команда проекта | Определяется в рамках реализуемых мероприятий |
| 10 | ФП «Центры общественной жизни» (руководитель: начальник управления по работе с общественностью мэрии) |
| 10.1 | Реконструкция библиотеки №1, организация ее деятельности как центра общественной жизни | 2023 – 2024 гг. I этап | Управление по делам культуры мэрии Управление по работе с общественностью мэрии | МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022 - 2027 годы» |
| 10.2 | Реконструкция и реорганизация библиотеки №2 под центр общественной жизни | 2023 – 2026 гг. I этап | Управление по делам культуры мэрии Управление по работе с общественностью мэрии | МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022 - 2027 годы» |
| 10.3 | Проработка возможностей реорганизации действующих библиотек города под центры общественной жизни | 2023 – 2024 гг. I этап | Управление по делам культуры мэрии Управление по работе с общественностью мэрии | МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022 - 2027 годы» |
| 10.4 | Организация и координация деятельности созданных центров общественной жизни | 2025-2035 гг. II, III этапы | Управление по делам культуры мэрии Управление по работе с общественностью мэрии | МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022 - 2027 годы» |
| 10.5 | Развитие проекта (масштабирование пилотных мероприятий и разработка новых) | 2025-2035 гг. II, III этапы | Команда проекта | Определяется в рамках реализуемых мероприятий |
| 11 | ФП «Выбираю Череповец» (руководитель: Глава города) |
| 11.1 | Разработка концепции позиционирования города в средствах массовой информации, сети Интернет | 2023-2024 гг. I этап | МКУ «ИМА «Череповец» | МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2022-2024 годы» |
| 11.2 | Реализация пилотных проектов в рамках позиционирования города в средствах массовой информации | 2025-2035 гг. II, III этапы | МКУ «ИМА «Череповец» | МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2025-2030 годы» |
| 11.3 | Организация взаимодействия с учреждениями профессионального образования по кадровому обеспечению муниципальных учреждений и предприятий | 2023-2029 гг. I, II этапы | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии Управление образования мэрии Управление по делам культуры мэрии | МП «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2023-2028 годы» |
| 11.4 | Организация привлечения студентов на стажировки и работу через федеральную электронную платформу «Россия – страна возможностей» | 2023-2024 гг. I этап | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии МАУ «Череповец-Проект» | МП «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2023-2028 годы» |
| 11.5 | Развитие проекта (масштабирование пилотных мероприятий и разработка новых по использованию электронной платформы «Россия – страна возможностей») | 2025-2035 гг. II, III этапы | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии Управление образования мэрии | МП «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2023-2028 годы» |
| 11.6 | Проведение информационно-социологической игры для старшеклассников «Мой выбор» | 2023-2024 гг. I этап | Территориальная избирательная комиссия | МП «Развитие образования» на 2022-2024 годы» |
| 11.7 | Развитие проекта (масштабирование пилотного мероприятия «Мой выбор» и разработка новых) | 2025-2035 гг. II, III этапы | Территориальная избирательная комиссия | МП «Развитие образования» на 2025-2030 годы» |
| 11.8 | Информирование учащихся 10-11 классов о жизни города, его развитии через участие первых лиц в «Разговорах о важном» | 2024-2035 гг. I, II, III этапы | Управление образования мэрии | МП «Развитие образования» на 2022-2024 годы» МП «Развитие образования» на 2025-2030 годы» |
| 11.9 | Организация общегородского Бала выпускников и уехавших студентов 1-2 курсов с участием первых лиц и работодателей города | 2024-2025 гг. I, II этапы | Управление по делам культуры мэрии Управление образования мэрии АНО Агентство Городского Развития | МП «Развитие образования» на 2022-2024 годы» МП «Развитие образования» на 2025-2030 годы» МП «Развитие молодежной политики» на 2022-2024 годы» МП «Развитие молодежной политики» на 2025-2030 годы» |
| 11.10 | Развитие проекта (масштабирование пилотного мероприятия «Бал выпускников» и разработка новых) | 2026-2035 гг. II, III этапы | Управление по делам культуры мэрии Управление образования мэрии АНО Агентство Городского Развития | МП «Развитие образования» на 2025-2030 годы» МП «Развитие молодежной политики» на 2025-2030 годы» |
| 11.11 | Организация Форума для выпускников районных школ с участием образовательных учреждений и работодателей Череповца | 2023-2024 гг. I этап | Управление по делам культуры мэрии Управление образования мэрии АНО Агентство Городского Развития | МП «Развитие образования» на 2022-2024 годы» |
| 11.12 | Развитие проекта (масштабирование пилотного мероприятия «Форум для выпускников районных школ» и разработка новых) | 2025-2035 гг. II, III этапы | Управление по делам культуры мэрии Управление образования мэрии АНО Агентство Городского Развития | МП «Развитие образования» на 2025-2030 годы» |
| 11.13 | Разработка концепции телеграмм-канала для выпускников | 2024-2025 гг. I, II этапы | МКУ «ИМА «Череповец» Управление образования мэрии | МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2022-2024 годы» МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2025-2030 годы» МП «Развитие образования» на 2022-2024 годы» МП «Развитие образования» на 2025-2030 годы» |
| 11.14 | Сопровождение и развитие телеграмм-канала | 2026-2035 гг. II, III этапы | МКУ «ИМА «Череповец» Управление образования мэрии | МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2025-2030 годы» МП «Развитие образования» на 2025-2030 годы» |
| 12 | ФП «Череповец гостеприимный» (руководитель: директор АНО Агентство Городского Развития) |
| 12.1 | Разработка и (или) актуализация бренда(ов) города, отражающего(их) идентичность, традиции и ценности Череповца | 2023-2025 гг. I, II этапы | АНО Агентство Городского Развития Туристско-информационный центр города Череповца Проектная группа «ШАГИ» (Управление архитектуры и градостроительства мэрии) | МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022 - 2026 годы» |
| 12.2 | Проведение информационной кампании «Череповец гостеприимный» | 2023-2025 гг. I, II этапы | МКУ «ИМА «Череповец» АНО Агентство Городского Развития Туристско-информационный центр города Череповца Управление по делам культуры мэрии | МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2022 - 2024 годы» МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2025 - 2030 годы» МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022 - 2026 годы» |
| 12.3 | Разработка стандарта туристического кода города и его внедрение | 2023-2025 гг. I, II этапы | Управление архитектуры и градостроительства мэрии АНО Агентство Городского Развития Туристско-информационный центр города Череповца Музейное объединение Управление по делам культуры | МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 - 2024 годы» МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2025 - 2030 годы» |
| 12.4 | Разработка и внедрение программ курсов повышения квалификации для сотрудников сфер, взаимодействующих с туристами (отельеров, рестораторов, экскурсоводов и сотрудников туристских компаний и т.п.) | 2023-2025 гг. I, II этапы | АНО Агентство Городского Развития Туристско-информационный центр города Череповца | МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022 - 2026 годы» |
| 12.5 | Реализация комплекса мероприятий «Входные ворота Череповца» | 2023-2030 гг. I, II, III этапы | АНО Агентство Городского Развития Туристско-информационный центр города Череповца Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» МАУ «Череповец-Проект» | МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022 - 2026 годы» МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» |
| 12.6 | Создание арт-объектов и фотозон на территории города в местах притяжения туристов, в том числе с использованием имеющихся товарных знаков и брендов города | 2023-2030 гг. I, II, III этапы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии Управление архитектуры и градостроительства мэрии | МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 - 2024 годы» МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2025 - 2030 годы» МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022 - 2024 годы» МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2025 - 2030 годы» |
| 12.7 | Обновление музейных экспозиций, в том числе через внедрение интерактивных и мультимедийных технологий в музейные экспозиции, адаптация музейной среды под потребности инвалидов и граждан с ограниченными возможностями | 2023-2030 гг. I, II, III этапы | Управление по делам культуры мэрии | МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022 - 2027 годы» |
| 12.8 | Разработка информационных материалов «Череповец гостеприимный», в том числе в формате печатной продукции, с дальнейшим их распространением | 2023-2035 гг. I, II, III этапы | АНО Агентство Городского Развития Туристско-информационный центр города Череповца | МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022 - 2026 годы» |
| 12.9 | Разработка новых туристических маршрутов (в том числе включение Череповца в национальные маршруты), туров и программ | 2023-2035 гг. I, II, III этапы | АНО Агентство Городского Развития Туристско-информационный центр города Череповца | МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022 - 2026 годы» |
| 12.10 | Реализация комплекса мероприятий по развитию индустрии гостеприимства | 2023-2035 гг. I, II, III этапы | АНО Агентство Городского Развития Туристско-информационный центр города Череповца | МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022 - 2026 годы» |
| 12.11 | Развитие проекта (масштабирование пилотных мероприятий и разработка новых) | 2025-2035 гг. II, III этапы | Команда проекта | Определяется в рамках реализуемых мероприятий |
| 13 | ФП «Центр патриотического воспитания» (руководитель: заместитель мэра города, курирующий общие вопросы деятельности мэрии) |
| 13.1 | Разработка и реализация мероприятий по методико-образовательному направлению | 2024-2035 гг. I, II, III этапы | Определяется в рамках реализуемых мероприятий | Определяется в рамках реализуемых мероприятий |
| 13.2 | Разработка и реализация мероприятий по информационному направлению | 2024-2035 гг. I, II, III этапы | Определяется в рамках реализуемых мероприятий | Определяется в рамках реализуемых мероприятий |
| 13.3 | Разработка и реализация мероприятий по профориентационному направлению | 2024-2035 гг. I, II, III этапы | Определяется в рамках реализуемых мероприятий | Определяется в рамках реализуемых мероприятий |
| 13.4 | Разработка и реализация мероприятий по культурно-историческому направлению | 2024-2035 гг. I, II, III этапы | Определяется в рамках реализуемых мероприятий | Определяется в рамках реализуемых мероприятий |
| 13.5 | Разработка и реализация мероприятий по направлению «Служение Отечеству» | 2024-2035 гг. I, II, III этапы | Определяется в рамках реализуемых мероприятий | Определяется в рамках реализуемых мероприятий |
| 13.6 | Разработка и реализация мероприятий по направлению «Спорт» | 2024-2035 гг. I, II, III этапы | Определяется в рамках реализуемых мероприятий | Определяется в рамках реализуемых мероприятий |
| 13.7 | Разработка и реализация мероприятий по направлению «Добровольчество» | 2024-2035 гг. I, II, III этапы | Определяется в рамках реализуемых мероприятий | Определяется в рамках реализуемых мероприятий |
| 14 | ФП «Центры культуры и творчества» (руководитель: заместитель мэра города, курирующий вопросы строительства) |
| 14.1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Театр для детей и молодежи» | 2023-2024 гг. I этап | МАУ «Череповец-Проект» | МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» |
| 14.2 | Строительство театра для детей и молодежи | 2025-2027 гг. II этап | МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» |
| 14.3 | Разработка концепции многофункционального парка культуры и отдыха в Зашекснинском районе | 2024-2025 гг. I, II этапы | Управление архитектуры и градостроительства мэрии | МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы» МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2025-2030 годы» |
| 14.4 | Передача территории парка культуры и отдыха в Зашекснинском районе из федеральной в муниципальную собственность | 2024-2026 гг. I, II этапы | Комитет по управлению имуществом города | МП «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022-2025 годы |
| 14.5 | Разработка ПСД на парк культуры и отдыха в Зашекснинском районе | 2026-2028 гг. II этап | МАУ «Череповец-Проект» | МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» |
| 14.6 | Поэтапная реализация мероприятий по строительству парка культуры и отдыха в Зашекснинском районе | 2028-2035 гг. II, III этапы | МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2025 - 2030 годы» |
| 14.7 | Капитальный ремонт здания МАУК «Дворец химиков» и благоустройство прилегающей территории | 2025-2026 гг. II этап | АО «Апатит» | - |
| 14.8 | Проведение конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции объекта «Концертный зал в Зашекснинском районе» | 2024-2025 гг. I, II этапы | Управление архитектуры и градостроительства мэрии | МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы» МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2025-2030 годы» |
| 14.9 | Разработка ПСД на строительство объекта «Концертный зал в Зашекснинском районе» | 2026-2027 гг. II этап | МАУ «Череповец-Проект» | МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» |
| 14.10 | Строительство концертного зала в Зашекснинском районе | 2028-2035 гг. II, III этапы | МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» |
| 14.8 | Комплексная модернизация БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел имени В.В. Верещагина» | 2024-2025 гг. II этап | Департамент строительства Вологодской области | - |
| 14.9 | Комплексная модернизация культурно-досугового центра «Северный» и прилегающей территории | 2024-2035 гг. II, III этапы | МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» |
| 14.10 | Модернизация библиотек | 2024-2035 гг. II, III этапы | МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» |

# Footnotes

I этап – 2023-2024 гг. – организационно переходный этап; основные достижения; II этап – 2025-2029 гг. – основные достижения; III этап – 2030-2035 гг. – укрепление и развитие успеха.