ОТЧЕТ

об итогах реализации национального проекта «Образование»

за 1 полугодие 2023 года на территории г. Череповца

региональный/муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | Плановое значение на конец 2023 года | Фактическое значение за 1 пол. 2023 года (накопительным итогом) | % достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | 93,0 | 86,0 | 92,5 | Исполнение планируется по итогу 2023 года |
| 2 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | 25 | 46,3 | 185,2 | Исполнение планируется по итогу 2023 года |
| 3 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 40 | 89,8 | 224,5 | Исполнение планируется по итогу 2023 года |
| 4 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 18,6 | 46,5 | 250,0 | Исполнение планируется по итогу 2023 года |
| 5 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, ед. (нарастающим итогом) | 40 | 37 | 92,5 | Исполнение планируется по итогу 2023 года |
| 6 | Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб», ед. (нарастающим итогом) | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 7 | Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, ед. | 3 | 0 | 0 | Исполнение планируется по итогу 2023 года |

II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта

–

III. Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения на 2023 год, тыс. руб. | Исполнение за 1 пол. 2023 года (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |  |  |  |  |
| 1.1 | Общий бюджет | 10 018,40 | 5 257,76 | 52,48 | Исполнение планируется по итогу 2023 года |
| 1.2 | Внебюджетное финансирование | – | – | – | – |
|  | ИТОГО: | 10 018,40 | 5 257,76 | 52,48 | Исполнение планируется по итогу 2023 года |

IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

Рисков не прогнозируется.