ОТЧЕТ

об итогах реализации национального проекта «Демография»

за 9 месяцев 2023 года

на территории г. Череповца

региональный/муниципальный проект

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя, ед. изм. | Плановое значение на конец года | Фактическое значение за 9 мес. 2023 г. (накопительным итогом) | % достижения | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных получателями единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия | 49 | 45 | 91,8 | ~~-~~ |

II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта

- общее количество многодетных семей, состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно – 849;

- количество многодетных семей, которым направлены уведомления о возможности получения единовременной денежной выплаты взамен земельных участков – 57;

- количество граждан, в отношении которых принято решение о предоставлении единовременной денежной выплаты взамен земельных участков – 45 (из них 11 обращений, поступившие в 2022 году в соответствии с частью 1 статьи 12.2 Закона Вологодской области от 08.04.2015 № 3627-ОЗ).

Консультирование многодетных семей о возможности получения единовременной денежной выплаты взамен земельного участка с разъяснением целей использования выплаты, условий предоставления документов, сроков перевода выплаты проводится на постоянной основе.

III. Сведения об исполнении бюджета проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения тыс. руб. | Исполнение за 9 мес. 2023 г. (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Предоставление денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с областным законодательством, в том числе: | 11 110,8 | 10 122,1 | 91,1 | - |
| 1.1 | выплаты | 10 946,6 | 10 015,8 | - | - |
| 1.2 | административные расходы | 164,2 | 106,3 | - | - |

IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта отсутствуют.