ОТЧЕТ

об итогах реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

за 9 месяцев 2023 года

на территории г. Череповца

региональный/муниципальный проект ««Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Вологодская область)»»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | Плановое значение на конец года | Фактическое значение за 9 месяцев 2023 года (накопительным итогом) | % достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подключение комплексов мониторинга транспортного потока к электроснабжению (устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения) (2 очередь, 2 этап), шт. | 6 | 6 | 100% |  |
| 2 | Разработка и внедрение программного обеспечения ИТС, шт. ПО | 3 | 3 | 100% |  |
| 3 | Подключение периферийных устройств мониторинга параметров транспортного потока к муниципальной сети передачи данных, шт. комплексов мониторинга | 65 | 33 | 51% |  |
| 4 | Модернизация подсистемы видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций в части размещения на улично-дорожной сети камер видеонаблюдения с применением алгоритмов машинного зрения для получения данных транспортного потока, шт. камер | 21 | 12 | 57% |  |
| 5 | Размещение на улично-дорожной сети автоматической дорожной метеостанции, шт. | 1 | 1 | 100% |  |
| 6 | Поставка контроллеров дорожных | 4 | 0 | 0% |  |

II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта

–

III. Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения, тыс. руб. | Исполнение за 9 месяцев 2023 года (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подключение комплексов мониторинга транспортного потока к электроснабжению |
| 1.1 | Общий бюджет | 1 154,55 | 1 154,55 | 100,0% |  |
| 1.2 | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0% | - |
| 2 | Разработка и внедрение программного обеспечения ИТС; Подключение периферийных устройств мониторинга параметров транспортного потока к муниципальной сети передачи данных; Модернизация подсистемы видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций в части размещения на улично-дорожной сети камер видеонаблюдения с применением алгоритмов машинного зрения для получения данных транспортного потока; Размещение на улично-дорожной сети автоматической дорожной метеостанции |
| 2.1 | Общий бюджет | 40 199,63 | 31 488,68 | 78,3% | - |
| 2.2 | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0% | - |
| 3 | Поставка контроллеров дорожных |
| 3.1 | Общий бюджет | 1 817,33 | 0 | 0% | - |
| 3.2 | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0% | - |
|  | ИТОГО: | 43 175,95 | 32 643,23 | 75,6% | - |

IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

| № п/п | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | – | – | – |