ОТЧЕТ

об итогах реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

за 9 месяцев 2023 года на территории г. Череповца

региональный/муниципальный проект «Жилье»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя, ед. изм. | Плановое значение на конец 2023 года | Фактическое значение за 9 мес. 2023 г. (накопительным итогом) | %достижения | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, единица | 2 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ:- по строительству объекта «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)» (срок исполнения работ с 01.04.2023 по 15.12.2023) и проведению строительного контроля;- по строительству объекта «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского пр.» (срок исполнения работ с 01.04.2023 по 30.06.2024) и проведению строительного контроля.В настоящее время ведутся работы по строительству данных объектов |
| 2 | Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м. | 95,0 | 87,7 | 92,3 | Согласно запланированным объемам |

II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта

–

III. Сведения об исполнении бюджета проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения на 2023 год, тыс. руб. | Исполнение за 9 мес. 2023 г. (накопительным итогом), тыс. руб.  | % исполнения | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства: «Магистральные сети для застройки во-сточной части Зашекснинского района (Теплосеть)» |
| 1.1 | Общий бюджет | 118 331,86 | 1 670,47 | 1,41% | Заключен муниципальный контракт 20.02.2023 на выполнения работ по строительству объекта «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)», со сроком исполнения работ с 01.04.2023 по 15.12.2023.Заключен муниципальный контракт на проведение строительного контроля 02.03.2023 |
| 1.2 | Внебюджетное финансирование | – | – | – | – |
| 2 | Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства: «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского пр.» |
| 2.1 | Общий бюджет | 198 726,96 | 196 082,55 | 98,67 | Заключен муниципальный контракт 01.03.2023 на выполнения работ по строительству объекта «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского пр.», со сроком исполнения работ с 01.04.2023 по 30.06.2024. Заключен муниципальный контракт на проведение строительного контроля 15.03.2023 |
| 2.2 | Внебюджетное финансирование | – | – | – | – |
|  | ИТОГО: | 317 058,82 | 197 753,02 | 62,37 |  |

IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

Проблемные вопросы и риски отсутствуют.