# [Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 7 ноября 2023 г. N 3201 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце" (с изменениями и дополнениями)](https://internet.garant.ru/document/redirect/407958887/0)

С изменениями и дополнениями от:

21 декабря 2023 г.

В соответствии с [Федеральным законом](https://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/20391229/0) мэрии города от 10.11.2011 N 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города" постановляю:

1. Утвердить [муниципальную программу](#sub_1000) "Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце" (прилагается).

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего общие вопросы деятельности мэрии города.

4. Постановление подлежит размещению на [официальном интернет-портале](https://internet.garant.ru/document/redirect/20337777/9944) правовой информации г. Череповца.

|  |  |
| --- | --- |
| Мэр города | В.Е. Германов |

УТВЕРЖДЕНА  
[постановлением](#sub_0)  
мэрии города  
от 07.11.2023 N 3201

# Муниципальная программа "Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце"

С изменениями и дополнениями от:

21 декабря 2023 г.

Ответственный исполнитель:

Мэрия города (управление административных отношений мэрии)

Дата составления проекта муниципальной программы: июль - август 2023 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный исполнитель | Фамилия, имя, отчество | Телефон, электронный адрес |
| Начальник управления административных отношений мэрии | Ларионова Ольга Николаевна | тел. 77-13-95, larionovaon@cherepovetscity.ru |
| Заместитель начальника управления административных отношений мэрии, начальник отдела профилактической работы | Соколова Анастасия Леонидовна | тел. 77-13-97,  sokolovaal larionovaon@cherepovetscity.ru |

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408254049/2) мэрии города Череповца Вологодской области от 21 декабря 2023 г. N 3788

Изменения [применяются](https://internet.garant.ru/document/redirect/408254049/17) к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35764324/5)

# Паспорт муниципальной программы "Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце" (далее - муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное автономное учреждение "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий" (далее - МАУ "ЦМИРиТ")  Управление образования мэрии  Управление по работе с общественностью мэрии  Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (далее - ДЖКХ)  Управление по делам культуры мэрии  Комитет по физической культуре и спорту мэрии  Управление по развитию городских территорий мэрии  МАУ "Центр комплексного обслуживания" (далее - МАУ "ЦКО")  Муниципальное казенное учреждение "Информационное мониторинговое агентство "Череповец" (далее - МКУ ИМА "Череповец")  Контрольно-правовое управление мэрии |
| Участники муниципальной программы | - |
| Подпрограммы муниципальной программы | [Подпрограмма 1](#sub_1001) "Профилактика преступлений, иных правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма в городе Череповце"  [Подпрограмма 2](#sub_1002) "Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца" |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня социальной безопасности и правопорядка в городе |
| Задачи муниципальной программы | 1. Профилактика правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних и лиц, ранее совершавших преступления;  2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;  3. Профилактика распространения психоактивных веществ и снижение масштабов их употребления на территории города |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения;  2. Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет;  3. Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних (число погибших на 100 пострадавших);  4. Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом "алкоголизм";  5. Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом "наркомания". |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2026 - 2032 годы |
| Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы | Всего 7 005,2 тыс. руб., в том числе по годам:  2026 год - 2 779,4 тыс. рублей;  2027 год - 704,3 тыс. рублей;  2028 год - 704,3 тыс. рублей;  2029 год - 704,3 тыс. рублей;  2030 год - 704,3 тыс. рублей;  2031 год - 704,3 тыс. рублей;  2032 год - 704,3 тыс. рублей. |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета | Всего 4 930,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2026 год - 704,3 тыс. рублей;  2027 год - 704,3 тыс. рублей;  2028 год - 704,3 тыс. рублей;  2029 год - 704,3 тыс. рублей;  2030 год - 704,3 тыс. рублей;  2031 год - 704,3 тыс. рублей;  2032 год - 704,3 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Стабилизация уровня преступности не выше уровня 2025 года.  2. Снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет к 2032 году по отношению к 2026 году в 3 раза.  3. Сокращение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних (число погибших на 100 пострадавших) к 2032 году по отношению к 2026 году на 40%.  4. Снижение количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом "наркомания" к 2032 году по отношению к 2026 году на 20%.  5. Снижение количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом "алкоголизм" к 2032 году по отношению к 2026 году на 20% |

# 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальная программа реализуется в сфере социальной безопасности населения города Череповца по следующим направлениям:

профилактика преступлений и иных правонарушений на территории города;

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

профилактика распространения психоактивных веществ и снижение масштабов их употребления на территории города.

В связи с тем, что органы местного самоуправления являются одним из наиболее приближенных уровней власти к населению, проблема обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории города - одна из наиболее актуальных.

Мэрией города Череповца совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу (далее - УМВД России по г. Череповцу) и иными правоохранительными органами города (отдел в городе Череповце УФСБ России по Вологодской области, прокуратура города, следственный отдел по г. Череповцу Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области) осуществляется систематическая работа по развитию городской системы профилактики правонарушений.

На уровне города Череповца функционируют межведомственные совещательные органы: городская межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, антитеррористическая комиссия города Череповца, городская антинаркотическая комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Череповца, административная комиссия города Череповца, межведомственная комиссия по противодействию экстремистской деятельности в городе Череповце, рабочая группа по социальной адаптации и ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, для оказания адресно-личностной помощи, деятельность которых направлена на повышение уровня социальной безопасности и правопорядка в городе.

За первое полугодие 2023 года сократилось количество преступлений против личности на 20% (с 260 до 208), в том числе фактов причинения тяжкого вреда здоровью на 31,3% (с 32 до 22).

Снизилось число совершенных краж в целом на 14,8% (с 877 до 747), в том числе краж из квартир на 46,2% (с 13 до 7), из автомашин на 41,7% (с 24 до 14), краж автомашин на 66,7% (с 12 до 4), краж из гаражей на 71,4% (с 21 до 6), краж дистанционной направленности на 12,6% (с 246 до 215), грабежей на 23,9% (с 71 до 54), хулиганств на 66,7% (с 3 до 1), угонов на 64,7% (с 17 до 6).

Стабильно снижается количество преступлений, совершенных на улицах на 17,1% (с 293 до 243)

Повысилась эффективность раскрытия преступлений в целом на 5,6%, в том числе категории тяжких и особо тяжких на 0,4%, краж на 18,1%, из квартир на 3,3%, из гаражей на 8,5%, из дач на 25%, дистанционных краж на 19,5%, дистанционных мошенничеств на 3,1%, грабежей на 2,8%, преступлений превентивно направленности на 6,3%, угонов на 24,1%.

В перечне приоритетных направлений остается противодействие незаконному обороту наркотиков. За первое полугодие 2023 года на территории города выявлено 168 преступлений (2022 - 148, +13,5%), связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Изъято по зарегистрированным преступлениям 892484 гр. наркотических веществ (2022 - 59699 гр., в 14,9 раз), по уголовным делам, направленным в суд, количество изъятых подконтрольных веществ составило 70518 гр. (2022 - 2936 гр., в 24 раза).

В ходе профилактических мероприятий выявлено 629 преступлений превентивной направленности (2022 - 354, +77,7%), уголовные дела в отношении 116 (2022 - 156, - 25,6%) лиц, совершивших данные преступления, направлены в суд.

Возросло количество преступлений, совершенных отдельными категориями лиц: пьяными на 13,3% (с 278 до 315), лицами, ранее судимыми на 57,2% (с 488 до 767), ранее совершавшими на 48,4% (с 847 до 1257), неработающими на 49,5% (с 736 до 1100). Следует отметить, что рост в основном наблюдается за счет роста выявленных преступлений, предусмотренных [ст. 158.1](https://internet.garant.ru/document/redirect/10108000/15810) УК РФ в 3,2 раза (с 153 до 482).

При проверке лиц, освобожденным из мест лишения свободы, имеющим непогашенную (неснятую) судимость, по месту жительства и постановке на профилактический учёт за первое полугодие 2023 года выдано 72 социальные карты, для проведения совместных мероприятий по социальной адаптации, трудоустроено 5 лиц.

За первое полугодие 2023 года преступность несовершеннолетних в городе увеличилась на 20,0% (с 30 до 36). На 62,5% (с 8 до 3) сократилось количество преступлений, совершенных ранее судимыми подростками, в 2 раза (с 4 до 2) сократилось количество подростков, совершивших данные преступления.

Вместе с тем на 8% (с 25 до 27) увеличилось количество несовершеннолетних участников преступлений. Удельный вес подростковой преступности в городе составляет - 2,4 (2022 - 2,6%).

В целях выявления и пресечения фактов нелегальной миграции осуществлялись оперативно-профилактические мероприятия, в ходе которых выявлено 317 нарушений (2022 - 297, +6,7%).

В связи с грубыми нарушениями миграционного законодательства судами принято 44 решения о выдворении за пределы Российской Федерации (2022 - 14, в 3,1 раза).

Сократилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами на 41,7% (с 24 до 14), на уровне прошлого года осталось количество преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан (10).

За первое полугодие 2023 года в г. Череповце на 19% (со 104 до 124) увеличилось количество зарегистрированных на территории города дорожно-транспортных происшествий, на 5% (со 128 до 135) - раненых, на 100% (с 2 до 4) увеличилось количество погибших.

На пешеходных переходах зарегистрировано 24 ДТП (2022 - 25, - 4%), в которых 1 человек погиб (2022 - 0, +100%) и 23 человека (2022 - 26, - 12%) получили травмы.

С участием транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров, зарегистрировано 20 ДТП (2022 - 10, +100%), в которых 1 человек погиб (2022 - 1) и 24 человека пострадали (2022 - 11, + в 2,2 р.).

В связи с тем, что ежегодно на территории города Череповца наблюдается рост дистанционной преступности большое внимание уделяется работе по предупреждению и профилактике преступлений в сфере информационных технологий.

За первое полугодие 2023 года на территории города зарегистрировано 826 фактов дистанционных преступлений, в том числе дистанционных мошенничеств - 611; краж, совершенных дистанционным способом - 215. Переведено денежных средств на общую сумму более 118 млн рублей.

На основе анализа состояния преступности в сфере информационно-телекоммуникационных технологий установлено, что основными способами совершения преступления, по-прежнему, остаются:

- звонок от родственников ("Родственник попал в беду").

- звонок службы безопасности банка (переводят как собственные, так и кредитные средства);

- покупка товаров через интернет;

- хищения через социальные сети и фейковые интернет-сайты, а также компенсация выплат.

В целях стабилизации оперативной обстановки, профилактики дистанционных хищений, а также предотвращения совершения преступлений в отношении социально незащищенных слоев граждан, сотрудниками УМВД России по г. Череповцу проводится комплекс профилактических мероприятий.

С целью информирования и повышения компьютерной и "мобильной" грамотности среди населения города информация по теме "Дистанционные преступления" размещена в различных СМИ города.

Еще одна проблема - это проблема употребления населением психоактивных веществ.

В городе сложилась неблагополучная обстановка со злоупотреблением населением, в том числе подростками и молодежью, алкогольной продукцией. Статистика привлечения несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) к административной ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, в частности за распитие пива и алкогольной продукции, и появление в состоянии опьянения в общественных местах, несмотря на тенденцию к уменьшению, вызывает обоснованную тревогу.

В целях обеспечения координации деятельности и консолидации усилий субъектов антинаркотической деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления на территории города разработан Межведомственный план по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце.

Мероприятия Плана реализуются без целевого финансирования в рамках текущего содержания исполнителей Плана, но с учетом возможностей города и объективно складывающейся ситуации.

Таким образом, для решения обозначенных задач и достижения высокого уровня их реализация требуется продолжение скоординированной работы органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных организаций, а также соответствующее финансирование запланированных мероприятий.

# 2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из стратегии социально-экономического развития городского округа город Череповец Вологодской области до 2035 года "Череповец- территория роста" и направлены на увеличение роста продолжительности жизни и достижение высокой оценки горожанами доверия к муниципальной власти.

# 3. Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы реализуемых подпрограмм

В составе муниципальной программы выделяются следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 "Профилактика преступлений, иных правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма в городе Череповце" ([приложение 1](#sub_1001) к муниципальной программе) направлена на реализацию комплекса мер по повышению эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, результативности борьбы с преступностью, в том числе среди несовершеннолетних;

подпрограмма 2 "Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца" ([приложение 2](#sub_1002) к муниципальной программе) направлена на организацию участия органов мэрии города и муниципальных учреждений в межведомственной деятельности по недопущению распространения психоактивных веществ, а также по снижению масштабов злоупотребления данными веществами населением города.

В связи со сложностью и специфичностью деятельности по противодействию распространения психоактивных веществ, используемыми методами в оперативно-служебной деятельности по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, мероприятия по недопущению распространения психоактивных веществ, а также по снижению масштабов злоупотребления данными веществами населением города выделяются в отдельную подпрограмму.

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408254049/5) мэрии города Череповца Вологодской области от 21 декабря 2023 г. N 3788

Изменения [применяются](https://internet.garant.ru/document/redirect/408254049/17) к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35764324/9)

# 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Мероприятие 1.1. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних.

Цель мероприятия - создание условий, способствующих снижению количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

изготовление информационных материалов профилактического характера, направленных на повышение ответственности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей);

распространение информационных материалов профилактического характера среди несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), представителей педагогических коллективов, в том числе в рамках организуемых мероприятий, профилактических акций и операций;

организация и проведение профилактических акций и операций, направленных на профилактику подростковой преступности;

сопровождение несовершеннолетних, совершивших преступления, в рамках реализации Порядка организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, коррекции детского и семейного неблагополучия;

содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан, нуждающихся в помощи государства, в том числе в свободное от учебы время;

организация и проведение мониторинга доступа учащихся образовательных учреждений города к сайтам сети Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред их здоровью;

организация рейдовых мероприятий по реализации требований действующего законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;

участие в проведении городских родительских собраний;

участие в реализации городских проектов, направленных на формирование механизмов самопомощи и стимулирования семейных ресурсов;

организация мероприятий городского семинара "Организация работы с детьми и их семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в условиях образовательных учреждений";

организация деятельности рабочей группы по ресоциализации несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы.

Мероприятие 1.2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Цель мероприятия - обеспечение участия в создании условий, способствующих недопущению террористических актов и снижению количества экстремистских проявлений.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

организационное обеспечение деятельности городской антитеррористической комиссии;

участие в проведении профилактической работы, направленной на устранение причин и условий террористической деятельности, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей;

изучение состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей;

реализация мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей;

реализация мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования и объектов физической культуры и спорта;

организация тренировочных занятий по отработке действий персонала на случай террористической опасности на объектах с массовым пребыванием людей;

организация процесса оформления Паспортов антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей;

выплаты денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества;

организационное обеспечение функционирования межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Череповце;

реализация Плана мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории г. Череповца;

мониторинг политических, социально-экономических процессов в городе, оказывающих влияние на ситуацию по противодействию экстремизму;

выявление национальных объединений, религиозных и общественных организаций и установление процесса взаимодействия с органами местного самоуправления, в том числе и в целях недопущения проявления экстремизма в их деятельности.

Мероприятие 1.3. Внедрение и/или эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах.

Цель мероприятия - повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается приобретение камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" для установки в общественных местах.

Мероприятие 1.4. Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Цель мероприятия - обеспечение деятельности по созданию условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы по социальной адаптации и ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Мероприятие 1.5. Привлечение общественности к охране общественного порядка.

Цель мероприятия - повышение активности граждан, общественных объединений в участии в охране общественного порядка, оказанию помощи полиции и органам местного самоуправления в предотвращении преступлений и правонарушений.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

организация и проведение межведомственных рейдовых мероприятий по обеспечению общественного порядка и профилактики правонарушений на территориях городских округов, местах отдыха горожан;

организационное обеспечение деятельности городского штаба народных дружин;

координация деятельности народных дружин в сфере охраны общественного порядка на территориях городских округов;

осуществление социальной поддержки членам народных дружин;

осуществление выплат народным дружинникам за охрану общественного порядка в местах отдыха;

обобщение и распространение опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактики правонарушений;

организация и проведение мероприятий (слеты, конкурсы, декады и др.) с участием народных дружин;

организация обучения членов народных дружин.

Мероприятие 1.6. Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе.

Цель мероприятия - повышение правовой культуры и социальной активности населения города.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

реализация порядка оказания бесплатной юридической помощи гражданам в соответствии с требованиями действующего законодательства;

проведение профилактических акций, направленных на формирование гражданской позиции горожан, активизацию работы по предупреждению правонарушений по месту жительства;

организация личных приемов населения руководителями органов мэрии;

реализация плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце.

Мероприятие 1.7. Участие в реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Цель мероприятия - повышение качества образовательного процесса, направленного на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, обучение безопасному поведению детей на дороге.

Деятельность по данному направлению предусматривает формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению, совершенствование материально-технического процесса образовательных учреждений.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

проведение тематических, информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий с обучающимися образовательных учреждений города;

обеспечение деятельности и функционирования отрядов юных инспекторов.

Мероприятие 1.8. Реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения" (федеральный проект "Безопасность дорожного движения").

Цель мероприятия - обеспечение условий для снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается проведение среди обучающихся образовательных организаций обучения на технических средствах обучения, наглядных учебных и методических материалах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Мероприятие 2.1. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города.

Цель мероприятия - выработка единых подходов и формирование согласованных планов мероприятий по противодействию зависимости от психоактивных веществ.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

организационное обеспечение деятельности городской антинаркотической комиссии;

организационное обеспечение деятельности рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи психоактивных веществ несовершеннолетним;

организация и проведение мониторинговых мероприятий по выявлению правонарушений в сфере антиалкогольного и антитабачного законодательства;

организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией;

обеспечение участия в акциях: оперативно-профилактической операции "Мак"; Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью";

формирование Межведомственного плана по противодействию распространения психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце.

Мероприятие 2.2. Информационное обеспечение деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ на территории города.

Цель мероприятия - освещение мероприятий, направленных на противодействие зависимости от психоактивных веществ на территории города.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается подготовка и размещение информационных материалов по противодействию распространению психоактивных веществ на муниципальных медиа ресурсах, в средствах массовой информации в рамках заключенных муниципальных контрактов, изготовление и размещение социальной рекламы.

# 5. Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и задач также привлекаются общественные и иные организации, которые не являются соисполнителями и/или участниками муниципальной программы, но в рамках своей профессиональной и общественной деятельности решают аналогичные цели и задачи. Среди таких организаций - правоохранительные органы (УМВД России по г. Череповцу, отдел в городе Череповце УФСБ России по Вологодской области, прокуратура города, следственный отдел по г. Череповцу Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области), учреждения здравоохранения, народные дружины, общественные молодежные организации.

# 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы включает в себя объем средств бюджетов всех уровней - федерального, областного, городского.

При определении объема финансовых средств учтены цены, сложившиеся на рынке, потребности в закупаемых товарах (работах, услугах), требования действующего законодательства.

Объем средств за счет средств городского бюджета утверждается решением Череповецкой городской Думы о городском бюджете и включает в себя:

меры социальной поддержки членам народных дружин;

выплаты народным дружинникам за охрану общественного порядка в местах отдыха;

выплаты денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в УМВД России по городу Череповцу незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества;

денежные средства на развитие правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

Информация по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение

социальных выплат, осуществляемых за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе города содержится в [приложении 7](#sub_1007) к муниципальной программе.

# 7. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет "собственных" средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлено в [приложении 5](#sub_1005) к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского, федерального, областного, внебюджетных источников на реализацию Программы (с расшифровкой по основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлена в таблице [приложения 6](#sub_1006) к муниципальной программе.

# 8. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

По результатам реализации муниципальной программы ожидается повышение качества и результативности противодействия преступности, обеспечения общественной безопасности, формирование у населения негативного отношения к употреблению психоактивных веществ.

# 9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

На решение задач и достижение целей муниципальной программы могут оказать влияние следующие риски:

- политические риски, связанные с постоянным изменением законодательства, отсутствием законодательных актов, регулирующих вопросы в сфере профилактики правонарушений;

- организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы, отдельных подпрограмм и основных мероприятий;

- финансово-экономические риски, связанные с сокращением в ходе реализации муниципальной программы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в муниципальную программу, корректировки целевых значений показателей в сторону снижения, отказа от реализации отдельных мероприятий;

- социальные риски, связанные с вероятностью повышения социальной напряженности населения (снижение доверия к власти и силовым структурам) в ходе реализации мероприятий, невозможностью учета социальных интересов разнонаправленных социальных групп, слабой активностью граждан.

Мерами регулирования и управления вышеуказанными рисками, способными минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, выступают:

- создание эффективной системы организации контроля за исполнением муниципальной программы;

- создание системы оценки деятельности соисполнителей муниципальной программы с установлением персональной ответственности за результаты реализации подпрограмм и основных мероприятий;

- внедрение инструментов поощрения учреждений и сотрудников, эффективно расходующих бюджетные средства, достигающих плановые показатели;

- предоставление полной и достоверной информации о реализации и оценке эффективности подпрограмм и основных мероприятий.

# 10. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм)

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) содержатся в [приложении 8](#sub_1008) к муниципальной программе.

# 11. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Для оценки эффективности муниципальной программы используются унифицированные формулы, позволяющие доступно и четко охарактеризовать степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы и оценить совокупную эффективность реализации мероприятий муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы основывается на следующих основных критериях:

- достижение цели муниципальной программы в целом за весь период реализации муниципальной программы;

- достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- достижение запланированного уровня затрат.

1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов муниципальной программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

П=Зф/Зп100%, где:

П - степень достижения планового значения показателя;

Зф - фактическое значение показателя (в соответствующих единицах измерения);

Зп - плановое значение показателя (в соответствующих единицах измерения).

Методика расчета эффективности для показателей муниципальной программы тенденцией развития которых является снижение значений:

ПСН=Зп/Зф100%, где:

Псн - степень достижения планового значения показателя, тенденцией развития которого является снижение значений;

Зп - плановое значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Зф - фактическое значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

Методика расчета эффективности для показателей муниципальной программы в связи с достижением отрицательного фактического значения:

ПО=100%-(Зф/Зп)100%, где:

По - степень достижения планового значения показателя в связи с достижением отрицательного фактического значения;

Зп - плановое значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Зф - фактическое значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) "Число фактов терроризма на территории города": в случае, если фактическое значение - 0, то исполнение по целевому показателю принимается как 100%.

Степень достижения по целевому показателю (индикатору) "Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения": положительной тенденцией развития показателя является снижение его значения.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

2. Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий муниципальной программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы по следующей формуле:

Эс=(Пn+...+ПСНn+...+ПОn+...)/*N*, где:

Эс - совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы;

Пn - степень достижения планового значения n-го показателя;

ПСНn - степень достижения планового значения n-го показателя тенденцией развития которого является снижение значений;

ПОn - степень достижения планового значения n-го показателя в связи с достижением отрицательного фактического значения;

N - количество показателей.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение Эс равно 95% и выше, то уровень реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

- если значение Эс ниже 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=БИ/БУ100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Приложение 1  
к [муниципальной программе](#sub_1000)

# Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений, иных правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма в городе Череповце" (далее - подпрограмма 1)

С изменениями и дополнениями от:

21 декабря 2023 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408254049/7) мэрии города Череповца Вологодской области от 21 декабря 2023 г. N 3788

Изменения [применяются](https://internet.garant.ru/document/redirect/408254049/17) к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35764324/17)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| Соисполнители подпрограммы 1 | МАУ "ЦМИРиТ"  Управление по делам культуры мэрии  Управление образования мэрии  Комитет по физической культуре и спорту мэрии  ДЖКХ  Управление по развитию городских территорий мэрии  Управление по работе с общественностью мэрии  МАУ "ЦКО"  МКУ ИМА "Череповец"  Контрольно-правовое управление мэрии |
| Участники подпрограммы 1 | - |
| Цель подпрограммы 1 | 1. Повышение результативности профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних и лиц, ранее совершавших преступления;  2. Обеспечение противодействия проявлениям терроризма и экстремизма;  3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Снижение роста повторной преступности среди несовершеннолетних;  2. Снижение роста общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними в возрасте до 16 лет;  3. Повышение ответственности родителей за воспитание своих несовершеннолетних детей;  4. Обеспечение комплексной антитеррористической защитой мест массового пребывания людей;  5. Обеспечение комплексной антитеррористической защитой объектов образования;  6. Обеспечение комплексной антитеррористической защитой объектов физической культуры и спорта;  7. Недопущение фактов терроризма на территории города;  8. Осуществление мероприятий, направленных на профилактику проявлений экстремизма;  9. Увеличение количества правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах;  10. Привлечение общественности к охране правопорядка;  11. Повышение правовой культуры и социальной активности населения города, в том числе путем проведения мероприятий разъяснительного характера;  12. Осуществление мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | 6. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно;  7. Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет;  8. Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания);  9. Доля мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве утвержденных мест массового пребывания людей;  10. Доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой;  11. Доля объектов физической культуры и спорта, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов физической культуры и спорта, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой;  12. Число фактов терроризма на территории города;  13. Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма;  14. Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах;  15. Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город";  16. Количество человеко/выходов членов народных дружин (далее - НД);  17. Количество предотвращенных преступлений и правонарушений с участием общественности;  18. Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города;  19. Процент выполнения мероприятий плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце от запланированных;  20. Охват обучающихся образовательных организаций мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  21. Количество обучающихся образовательных организаций, прошедших обучение на наглядном учебном пособии и изучивших методические материалы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | 2026 - 2032 годы |
| Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 | Всего 7 005,2 тыс. руб., в том числе по годам:  2026 год - 2 779,4 тыс. рублей;  2027 год - 704,3 тыс. рублей;  2028 год - 704,3 тыс. рублей;  2029 год - 704,3 тыс. рублей;  2030 год - 704,3 тыс. рублей;  2031 год - 704,3 тыс. рублей;  2032 год - 704,3 тыс. рублей. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет "собственных" средств городского бюджета | Всего 4 930,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2026 год - 704,3 тыс. рублей;  2027 год - 704,3 тыс. рублей;  2028 год - 704,3 тыс. рублей;  2029 год - 704,3 тыс. рублей;  2030 год - 704,3 тыс. рублей;  2031 год - 704,3 тыс. рублей;  2032 год - 704,3 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | 1. Снижение уровня повторной преступности среди несовершеннолетних к 2032 году по отношению к 2026 году не менее чем на 15%;  2. Снижение уровня общественно опасных деяний, совершаемых несовершеннолетними в возрасте до 16 лет к 2032 году по отношению к 2026 году не менее чем на 10%;  3. Увеличение количества профилактических мероприятий, проведенных с участием родительской общественности к 2032 году по отношению к 2026 году на 5%;  4. Недопущение фактов терроризма на территории города на 100%;  5. Недопущение фактов проявления экстремизма на территории города на 100%;  6. Увеличение количества предотвращенных преступлений и правонарушений с участием общественности к 2032 году по отношению к 2026 году на 15%;  7. Увеличение количества граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города к 2032 году по отношению к 2026 году на 5%;  8. Увеличение количества правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах к 2032 году по отношению к 2026 году на 13%;  9. 100% выполнения мероприятий плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце от запланированных;  10. Обеспечение 100% охвата обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  11. Повышение качества образовательного процесса путем совершенствования материально-технического оснащения образовательных организаций, осуществляющих обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |

# 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, основные проблемы в указанной сфере и прогнозы ее развития

Сферой реализации подпрограммы 1 является профилактика преступлений и иных правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних, в городе Череповце, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Формирование единой государственной системы профилактики преступлений и правонарушений - одна из наиболее приоритетных задач современной России.

Важным аспектом данной работы является объединение усилий органов власти всех уровней и направленности на нейтрализацию негативных процессов, протекающих в обществе и способствующих созданию причин и условий для совершения правонарушений, а также упреждающее воздействие в отношении определенных категорий лиц, предрасположенных в силу ряда социальных, экономических, общественных и иных факторов к девиантному поведению.

Благодаря своевременно принятым мерам и скоординированной работе всех субъектов профилактики удается сдержать рост преступности на территории города.

Еженедельно сотрудниками УМВД России по г. Череповцу проводятся рейдовые мероприятия с целью стабилизации оперативной обстановки на территории города, профилактики убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе совершенных в быту, преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на улицах и общественных местах. Особое внимание уделяется отработке округов города с наиболее сложной оперативной обстановкой.

Службой участковых уполномоченных полиции территориальных отделов полиции УМВД России по г. Череповцу проводятся определенные организационные и практические мероприятия, направленные на повышение эффективности профилактической работы, проводимой на административных участках, обеспечение охраны общественного порядка, профилактику и раскрытие преступлений.

За первое полугодие 2023 года участковыми уполномоченными полиции раскрыто 503 преступления, это в 2,6 раза больше, чем за предыдущий год.

Во взаимодействии с сотрудниками других служб УМВД России по г. Череповцу проведено 140 рейдовых мероприятий. Проведено 98 комплексных отработок административных участков, в ходе которых проводились проверки подучетных лиц, мест массового пребывания граждан, а также мероприятия по профилактике дистанционных мошенничеств.

Особую роль в охране общественного порядка занимают народные дружинники. В настоящее время 34 народные дружины численностью 285 человек работают на 26 округах. При участии общественности за первое полугодие 2023 года предотвращено 141 преступление.

В настоящее время большое внимание уделяется проведению профилактической работы по дистанционному мошенничеству.

В целях принятия исчерпывающих мер по стабилизации оперативной обстановки в г. Череповце, связанной с совершением дистанционных мошенничеств, в том числе при помощи банкоматов и других устройств перевода денежных средств, организована работа по привлечению работников городских управ и членов народных дружин к проведению мероприятий по профилактике дистанционных преступлений.

За первое полугодие 2023 года проведено 2547 профилактических бесед с жителями округов города и работниками организаций, в помещении которых установлены банкоматы или платежные терминалы, о необходимости реагирования на видимые признаки совершаемых дистанционных преступлений в отношении граждан в зонах банкоматов. Народными дружинниками вручено 2239 памяток по профилактике дистанционных преступлений.

Таким образом, создание единой системы профилактики преступлений и правонарушений в городе Череповце свидетельствует об актуальности данной проблемы, о необходимости обеспечения защиты прав и свобод жителей города, законности, правопорядка и общественной безопасности, противодействия проявлениям терроризма и экстремизма.

К числу основных мероприятий, реализуемых субъектами городской системы профилактики, относится профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, предупреждение преступлений в отношении несовершеннолетних. Работу планируется осуществлять, в том числе, посредством действенного метода предотвращения вовлечения их в противоправное поведение, путем создания условий для положительной социализации, проведения агитационно-пропагандистских мероприятий, осуществления конкретной помощи в поиске временной трудовой занятости, организации досуга и активного отдыха.

Неотъемлемой частью профилактической работы в отношении всех категорий граждан, и в частности, несовершеннолетних, является систематическая разъяснительная деятельность. Информирование населения происходит в различных формах: через средства массовой информации, посредством размещения наглядной агитации, распространения раздаточного материала, иной печатной продукции. Вся эта работа позволяет не только донести до населения объективные сведения о деятельности субъектов системы профилактики в соответствии с принципом гласности (открытости), но и обеспечить общественную поддержку (легитимность) проводимых профилактических мероприятий как одного из важнейших условий их эффективности.

За первое полугодие 2023 года наблюдается рост числа преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, в том числе состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции, в 1,43 раза.

По результатам анализа совершенных преступлений основными обстоятельствами совершения повторных преступлений являются бытовая и социальная необустроенность, отсутствие постоянного заработка, систематическое употребление спиртных напитков, а также устойчивая предрасположенность к совершению преступлений.

Для устранения причин и условий, способствующих совершению повторных преступлений ранее судимыми лицами, на заседаниях межведомственной рабочей группы по социальной адаптации и ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, указанным лицам оказывается помощь в трудовом и социальном устройстве.

На эффективность реализации мер, принимаемых в целях снижения повторной преступности, влияет не только скоординированная работа всех субъектов профилактики, но и сложность работы с рассматриваемой категорией граждан, нежеланием данных лиц изменить образ жизни.

В целях участия мэрии города в профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма осуществляются выплаты денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в УМВД России по г. Череповцу незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Внедрение в правоохранительную деятельность аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и иных средств визуального контроля и наблюдения, сигнализации и связи - одно из перспективных направлений в области профилактики правонарушений.

На территории города в настоящее время установлено 263 камеры видеонаблюдения. Сформирован план развития городской системы видеонаблюдения, одним из основных направлений которого является установка камер в местах массового пребывания людей.

Таким образом, в настоящее время выработан комплекс мероприятий, обеспечивающих профилактику преступлений и иных правонарушений в городе Череповце, который включает в себя:

методическое обеспечение работы с подростками, требующими внимания со стороны государства, неблагополучными семьями;

мероприятия, направленные на борьбу с терроризмом и экстремизмом;

мероприятия по ресоциализации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

усиление профилактического влияния на состояние преступности путем повышения правосознания граждан;

внедрение современных технических средств в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности;

привлечение общественности к обеспечению правопорядка, предупреждению преступности;

повышение правовой культуры и социальной активности населения города.

Вместе с тем, возникает необходимость продолжения работы, направленной на:

- обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов образования, физической культуры и спорта;

- формирование системы всесторонней работы с лицами, освободившимися из мест лишения свободы, по их трудоустройству и социальной адаптации;

- обеспечение безопасности дорожного движения с участием несовершеннолетних.

Информация об изменениях:

Раздел 2 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408254049/11) мэрии города Череповца Вологодской области от 21 декабря 2023 г. N 3788

Изменения [применяются](https://internet.garant.ru/document/redirect/408254049/17) к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35764324/19)

# 2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 1, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 1 определяются исходя из стратегии социально-экономического развития городского округа город Череповец Вологодской области до 2035 года "Череповец- территория роста" и направлены на увеличение роста продолжительности жизни и достижение высокой оценки горожанами доверия к муниципальной власти.

В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижение к 2032 году следующих результатов:

- снижение уровня повторной преступности среди несовершеннолетних к 2032 году по отношению к 2026 году не менее чем на 15%;

- снижение уровня общественно опасных деяний, совершаемых несовершеннолетними в возрасте до 16 лет к 2032 году по отношению к 2026 году не менее чем на 10%;

- увеличение количества профилактических мероприятий, проведенных с участием родительской общественности к 2032 году по отношению к 2026 году на 5%;

- недопущение фактов терроризма на территории города на 100%;

- недопущение фактов проявления экстремизма на территории города на 100%;

- увеличение количества предотвращенных преступлений и правонарушений с участием общественности к 2032 году по отношению к 2026 году на 15%;

- увеличение количества граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города к 2032 году по отношению к 2026 году на 5%;

- увеличение количества правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах к 2032 году по отношению к 2026 году на 13%;

- 100% выполнения мероприятий плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце от запланированных;

- обеспечение 100% охвата обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- повышение качества образовательного процесса путем совершенствования материально-технического оснащения образовательных организаций, осуществляющих обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Профилактика преступлений, иных правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма является сложным и трудоемким процессом. Уровень и объем задач по профилактике преступлений и иных правонарушений, предусмотренных мероприятиями подпрограммы 1, требуют решения на основе программно-целевого метода, рассчитанного на долгосрочный период. Данное обстоятельство подтверждается программными документами правоохранительной направленности областного уровня.

Программно-целевой метод позволит сконцентрироваться на решении назревших проблем, в указанные сроки комплексно решить поставленные задачи.

# 3. Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 1

Для решения целей и задач подпрограммы в реализации мероприятий подпрограммы участвуют общественные организации, народные дружинники, специалисты городских управ, медицинские организации.

# 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Перечень основных мероприятий подпрограммы и их характеристика содержатся в [приложении 4](#sub_1004) к муниципальной программе.

# 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы включает в себя объем средств бюджетов всех уровней - федерального, областного, городского.

Объем средств за счет средств городского бюджета утверждается решением Череповецкой городской Думы о городском бюджете и включает в себя:

меры социальной поддержки членам народных дружин;

выплаты народным дружинникам за охрану общественного порядка в местах отдыха;

выплаты денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в УМВД России по городу Череповцу незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества;

денежные средства на развитие правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

Информация по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение социальных выплат, осуществляемых за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе города содержится в [приложении 7](#sub_1007) к муниципальной программе.

Приложение 2  
к [муниципальной программе](#sub_1000)

# Подпрограмма 2 "Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца" (далее - подпрограмма 2)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| Соисполнители подпрограммы 2 | Управление по работе с общественностью мэрии  Управление образования мэрии  Управление по делам культуры мэрии  Комитет по физической культуре и спорту мэрии  МКУ ИМА "Череповец" |
| Участники подпрограммы 2 | - |
| Цель подпрограммы 2 | Обеспечение участия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в противодействии росту потребления психоактивных веществ на территории города |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Выработка системы мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ;  2. Информирование горожан о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, направленной на противодействие распространению психоактивных веществ |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | 22. Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных;  23. Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | 2026 - 2032 годы |
| Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 | Всего 0,0 тыс. рублей, в том числе:  2026 год - 0,0 тыс. рублей;  2027 год - 0,0 тыс. рублей;  2028 год - 0,0 тыс. рублей;  2029 год - 0,0 тыс. рублей;  2030 год - 0,0 тыс. рублей;  2031 год - 0,0 тыс. рублей;  2032 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | Всего 0,0 тыс. рублей, в том числе:  2026 год - 0,0 тыс. рублей;  2027 год - 0,0 тыс. рублей;  2028 год - 0,0 тыс. рублей;  2029 год - 0,0 тыс. рублей;  2030 год - 0,0 тыс. рублей;  2031 год - 0,0 тыс. рублей;  2032 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | 1. Реализация запланированного комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, на 100%;  2. Увеличение количества информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на 5% к 2032 году по отношению к 2026 году. |

# 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, обладающих психотропным воздействием, а также их влиянием на распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что представляет серьезную угрозу безопасности государства, экономике страны и здоровью ее населения.

Данная проблема, сопровождающаяся выраженными негативными социальными последствиями, стоит в ряду наиболее актуальных, в том числе и в Вологодской области, и в городе Череповце в частности.

Немаловажной проблемой для современного общества была и остается проблема алкоголизации населения. Игнорирование запрета на продажу алкоголя детям со стороны представителей торгового бизнеса побудило ужесточение мер административного законодательства. Но, несмотря на штрафные санкции, предусмотренную уголовная ответственность, проводимую профилактическую работу за подобные нарушения, случаи незаконных продаж продолжают выявляться. По этой причине решение проблемы алкоголизма должно заключаться не только в запретах и ограничениях, но и в массовой пропаганде вреда алкоголя. Необходимо прививать у людей неприятие к алкоголю с раннего детства, при этом работу следует проводить одновременно, как со школьниками, так и с их родителями.

# 2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 2, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 2 определяются исходя из стратегии социально-экономического развития городского округа город Череповец Вологодской области до 2035 года "Череповец- территория роста" и направлены на увеличение роста продолжительности жизни и достижение высокой оценки горожанами доверия к муниципальной власти.

В результате реализации подпрограммы 2 будет обеспечено достижение к 2032 году следующих результатов:

- реализация запланированного комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на 100%;

- увеличение количества информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на 5% к 2032 году по отношению к 2026 году.

Противодействие распространению психоактивных веществ является сложным и трудоемким процессом.

Уровень и объем задач, предусмотренные мероприятиями подпрограммы 2, требуют решения на основе программно-целевого метода, рассчитанного на долгосрочный период.

Программно-целевой метод позволит сконцентрироваться на решении назревших проблем, в указанные сроки комплексно решить поставленные задачи.

# 3. Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 2

Для решения целей и задач подпрограммы в реализации мероприятий подпрограммы участвуют общественные организации и медицинские организации.

# 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Перечень основных мероприятий подпрограммы и их характеристика содержатся в [приложении 4](#sub_1004) к муниципальной программе.

# 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2

Мероприятия подпрограммы 2 реализуются без финансового обеспечения.

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408254049/12) мэрии города Череповца Вологодской области от 21 декабря 2023 г. N 3788

Изменения [применяются](https://internet.garant.ru/document/redirect/408254049/17) к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35764324/1003)

Приложение 3  
к [муниципальной программе](#sub_1000)

# Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

С изменениями и дополнениями от:

21 декабря 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение показателя | | | | | | | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| [Муниципальная программа](#sub_1000) | | | | | | | | | | |  |
| Цель: повышение уровня социальной безопасности и правопорядка в городе | | | | | | | | | | | |
| 1. | Профилактика правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних и лиц, ранее совершавших преступления | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения | Ед. | 1 459 | 1 458 | 1 457 | 1 456 | 1 455 | 1 454 | 1 453 | Продолжительность жизни |
| 2. | Профилактика правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних и лиц, ранее совершавших преступления | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | Продолжительность жизни |
| 3. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних (число погибших на 100 пострадавших) | % | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | Продолжительность жизни |
| 4. | Профилактика распространения психоактивных веществ и снижение масштабов их употребления на территории города | Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом "алкоголизм" | Ед. | 1 450 | 1 406 | 1 364 | 1 323 | 1 283 | 1 245 | 1 208 | Продолжительность жизни |
| 5. | Профилактика распространения психоактивных веществ и снижение масштабов их употребления на территории города | Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом "наркомания" | Ед. | 500 | 485 | 470 | 456 | 443 | 429 | 416 | Продолжительность жизни |
| [Подпрограмма 1](#sub_1001) | | | | | | | | | | | |
| Цели: повышение результативности профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних и лиц, ранее совершавших преступления; обеспечение противодействия проявлениям терроризма и экстремизма; профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | | | | |
| 1. | Снижение роста повторной преступности среди несовершеннолетних | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | Ед. | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | X |
| 2. | Снижение роста общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними в возрасте до 16 лет | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | Ед. | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | X |
| 3. | Повышение ответственности родителей за воспитание своих несовершеннолетних детей | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 6395 | 6435 | 6475 | 6515 | 6555 | 6595 | 6635 | X |
| 4. | Обеспечение комплексной антитеррористической защитой мест массового пребывания людей | Доля мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве утвержденных мест массового пребывания людей | % | Не менее 50[\*](#sub_111) | Не менее 50[\*](#sub_111) | Не менее 50[\*](#sub_111) | Не менее 50[\*](#sub_111) | Не менее 50[\*](#sub_111) | Не менее 50[\*](#sub_111) | Не менее 50[\*](#sub_111) | Индекс качества городской среды |
| 5. | Обеспечение комплексной антитеррористической защитой объектов образования | Доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | Не менее  17,1[\*](#sub_111) | Не менее 17,1[\*](#sub_111) | Не менее 17,1[\*](#sub_111) | Не менее 17,1[\*](#sub_111) | Не менее 17,1[\*](#sub_111) | Не менее 17,1[\*](#sub_111) | Не менее 17,1[\*](#sub_111) | Индекс качества городской среды |
| 6. | Обеспечение комплексной антитеррористической защитой объектов физической культуры и спорта | Доля объектов физической культуры и спорта, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов физической культуры и спорта, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | Не менее 77,8[\*](#sub_111) | Не менее 77,8[\*](#sub_111) | Не менее 77,8[\*](#sub_111) | Не менее 77,8[\*](#sub_111) | Не менее 77,8[\*](#sub_111) | Не менее 77,8[\*](#sub_111) | Не менее 77,8[\*](#sub_111) | Индекс качества городской среды |
| 7. | Недопущение фактов терроризма на территории города | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Продолжительность жизни |
| 13. | Осуществление мероприятий, направленных на профилактику проявлений экстремизма | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | X |
| 14. | Увеличение количества правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 121 | 123 | 126 | 127 | 129 | 133 | 137 | X |
| 15. | Увеличение количества правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" | Ед. | 299 | 302 | 305 | 308 | 311 | 314 | 317 | X |
| 16. | Привлечение общественности к охране правопорядка | Количество человеко/ выходов членов народных дружин | Ед. | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | Оценка горожанами доверия к муниципальной власти |
| 17. | Привлечение общественности к охране правопорядка | Количество предотвращенных преступлений и правонарушений с участием общественности | Ед. | 261 | 272 | 281 | 286 | 291 | 293 | 298 | X |
| 18. | Повышение правовой культуры и социальной активности населения города, в том числе путем проведения мероприятий разъяснительного характера | Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 27300 | 27400 | 27500 | 27600 | 27700 | 27800 | 27900 | X |
| 19. | Повышение правовой культуры и социальной активности населения города, в том числе путем проведения мероприятий разъяснительного характера; | Процент выполнения мероприятий плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце от запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Оценка горожанами доверия к муниципальной власти |
| 20. | Осуществление мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Охват обучающихся образовательных организаций мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X |
| 21. | Осуществление мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Количество обучающихся образовательных организаций, прошедших обучение на наглядном учебном пособии и изучивших методические материалы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Чел. | 440 | 550 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | Х |
| [Подпрограмма 2](#sub_1002) | | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение участия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в противодействии росту потребления психоактивных веществ на территории города | | | | | | | | | | | |
| 22. | Выработка системы мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Продолжительность жизни |
| 23. | Информирование горожан о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, направленной на противодействие распространению психоактивных веществ | Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Ед. | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | Оценка горожанами доверия к муниципальной власти |

──────────────────────────────

\* Показатель будет скорректирован после определения количества объектов, на которые будут направлены выделенные денежные средства.

──────────────────────────────

Информация об изменениях:

Приложение 4 изменено. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408254049/13) мэрии города Череповца Вологодской области от 21 декабря 2023 г. N 3788

Изменения [применяются](https://internet.garant.ru/document/redirect/408254049/17) к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35764324/1004)

Приложение 4  
к [муниципальной программе](#sub_1000)

# Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм

С изменениями и дополнениями от:

21 декабря 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат, в том числе краткое описание | Последствия не реализации подпрограммы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| Начала реализации | окончания реализации |
| 1 | [Подпрограмма 1](#sub_1001) "Профилактика преступлений, иных правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма в городе Череповце" | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) Управление по работе с общественностью мэрии Управление образования мэрии | 2026 | 2032 | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | Увеличение количества преступлений, в том числе повторных, совершенных несовершеннолетними, ухудшение криминогенной обстановки в городе | 1, 2, 6, 7, 8 |
| 1.1.1 | Изготовление информационных материалов профилактического характера, направленных на повышение ответственности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) | МКУ "ИМА "Череповец" | 2026 | 2032 | Повышение уровня информированности родителей (законных представителей) в сфере законодательства, регулирующего меры ответственности за воспитание детей | Низкий уровень информированности родителей (законных представителей) в сфере законодательства, регулирующего меры ответственности за воспитание детей |
| 1.1.2 | Распространение информационных материалов профилактического характера среди несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), представителей педагогических коллективов, в том числе в рамках организуемых мероприятий, профилактических акций и операций | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 2026 | 2032 |
| 1.1.3 | Организация и проведение профилактических акций и операций, направленных на профилактику подростковой преступности | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 2026 | 2032 | Координация деятельности субъектов профилактики, направленной на профилактику подростковой преступности, в том числе повторной | Отсутствие скоординированной деятельности субъектов профилактики |
| 1.1.4 | Сопровождение несовершеннолетних, совершивших преступления, в рамках реализации Порядка организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, коррекции детского и семейного неблагополучия | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 2026 | 2032 | Координация деятельности субъектов профилактики, направленной на выявление и устранение причин и условий, способствующих отнесению несовершеннолетнего, его семьи к находящимся в социально опасном положении | Отсутствие скоординированной деятельности субъектов профилактики, направленной на выявление и устранение причин и условий, способствующих отнесению несовершеннолетнего, его семьи к находящимся в социально опасном положении |
| 1.1.5 | Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан, нуждающихся в помощи государства, в том числе в свободное от учебы время | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 2026 | 2032 | Обеспечение трудовой занятости подростков, нуждающихся в помощи государства, в том числе в свободное от учебы время с целью профилактики безнадзорности и правонарушений | Отсутствие трудовой занятости подростков |
| 1.1.6 | Организация и проведение мониторинга доступа учащихся образовательных организаций города к сайтам сети Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред их здоровью | Управление образования мэрии | 2026 | 2032 | Обеспечение защиты несовершеннолетних от воздействия информации, причиняющей вред их психическому и нравственному здоровью | Рост преступлений в отношении несовершеннолетних в сети Интернет |
| 1.1.7 | Организация рейдовых мероприятий по реализации требований действующего законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 2026 | 2032 |
| 1.1.8 | Участие в проведении городских родительских собраний | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 2026 | 2032 | Повышение уровня ответственности родителей (законных представителей) за воспитание несовершеннолетних детей | Низкий уровень ответственности родителей (законных представителей) за воспитание несовершеннолетних детей |
| 1.1.9 | Участие в реализации городских проектов, направленных на формирование механизмов самопомощи и стимулирования семейных ресурсов | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 2026 | 2032 |
| 1.1.10 | Организация мероприятий городского семинара "Организация работы с детьми и их семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в условиях образовательных организаций" | Управление образования мэрии | 2026 | 2032 |
| 1.1.11 | Организация деятельности рабочей группы по ресоциализации несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 2026 | 2032 | Координация деятельности субъектов профилактики, направленной на профилактику подростковой преступности, в том числе повторной | Увеличение количества преступлений, в том числе повторных, совершенных несовершеннолетними, ухудшение криминогенной обстановки в городе |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) Управление образования мэрии Управление по делам культуры мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии МАУ "ЦМИРиТ" МАУ "ЦКО" | 2026 | 2032 | Недопущение террористических актов, снижение количества экстремистских проявлений | Недостаточная антитеррористическая защищенность на территории городского округа, увеличение количества экстремистских проявлений | 1, 9, 10, 11, 12, 13, 15 |
| 1.2.1 | Организационное обеспечение деятельности городской антитеррористической комиссии | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 2026 | 2032 | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на профилактику терроризма | Отсутствие скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на профилактику терроризма |
| 1.2.2 | Участие в проведении профилактической работы, направленной на устранение причин и условий террористической деятельности, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии Управление образования мэрии Управление по делам культуры мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 2026 | 2032 | Создание условий для устранения причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей | Недостаточная антитеррористическая защищенность на территории городского округа, возможность совершения террористических актов |
| 1.2.3 | Изучение состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 2026 | 2032 | Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей | Недостаточная антитеррористическая защищенность на территории городского округа, возможность совершения террористических актов |
| 1.2.4 | Организация тренировочных занятий по отработке действий персонала на случай террористической опасности на объектах с массовым пребыванием людей | Управление образования мэрии Управление по делам культуры мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 2026 | 2032 | Совершенствование знаний, умений и навыков персонала на случай террористической опасности на объектах с массовым пребыванием людей | Низкий уровень или отсутствие знаний, умений и навыков персонала на случай террористической опасности на объектах с массовым пребыванием людей |
| 1.2.5 | Организация процесса оформления Паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 2026 | 2032 | Утверждение паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей в соответствии с формой, утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации | Снижение уровня антитеррористической защищенности объекта с массовым пребыванием людей, создание предпосылок для совершения преступлений, предусмотренных [статьей 205](https://internet.garant.ru/document/redirect/10108000/205) УК РФ (террористический акт), [статьей 281](https://internet.garant.ru/document/redirect/10108000/281) УК РФ (диверсия) |
| 1.2.6. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | Управление по делам культуры мэрии Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии  МАУ "ЦМИРиТ" | 2026 | 2032 | Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | Отсутствие антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов образовательных организаций и объектов физической культуры и спорта |
| 1.2.7 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования и объектов физической культуры и спорта | Управление образования мэрии  Комитет по физической культуре и спорту мэрии МАУ "ЦКО" | 2026 | 2032 | Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций и объектов физической культуры и спорта |
| 1.2.8 | Организационное обеспечение функционирования межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Череповце | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 2026 | 2032 | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на профилактику экстремизма | Отсутствие скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на профилактику экстремизма |
| 1.2.9 | Реализация Плана мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории г. Череповца | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 2026 | 2032 | Обеспечение профилактики экстремистской деятельности | Отсутствие скоординированной деятельности представителей профилактической системы, направленной на профилактику экстремизма |
| 1.2.10 | Мониторинг политических, социально-экономических процессов в городе, оказывающих влияние на ситуацию по противодействию экстремизму | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 2026 | 2032 | Своевременное выявление фактов экстремистских проявлений, принятие соответствующих профилактических мер | Несвоевременность выявления фактов экстремистских проявлений, принятия соответствующих профилактических мер |
| 1.2.11 | Выявление национальных объединений, религиозных и общественных организаций и установление процесса взаимодействия с органами местного самоуправления, в том числе и в целях недопущения проявления экстремизма в их деятельности | Управление по работе с общественностью мэрии | 2026 | 2032 | Поддержание необходимого уровня осведомленности о деятельности всех существующих национальных объединений, религиозных и общественных организаций, организация необходимого взаимодействия | Низкий уровень осведомленности о деятельности всех существующих национальных объединений, религиозных и общественных организаций, организации необходимого взаимодействия |
| 1.2.12 | Выплаты денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 2026 | 2032 | Недопущение незаконного хранения оружия, боеприпасов и взрывчатые веществ | Возможность совершения террористических актов |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Внедрение и/или эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | МАУ "ЦМИРиТ" | 2026 | 2032 | Увеличение количества правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Снижение эффективности регистрации и раскрываемости правонарушений в общественных местах, в том числе на улицах | 1, 14 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 2026 | 2032 | Снижение преступности среди лиц, ранее совершавших преступления | Увеличение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами вследствие социальной дезадаптации по возвращении из исправительной колонии | 1 |
| 1.4.1 | Обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы по социальной адаптации и ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 2026 | 2032 | Организация помощи и поддержки лицам, вернувшимся из мест лишения свободы, в целях их успешной адаптации |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Привлечение общественности к охране общественного порядка | Управление по развитию городских территорий мэрии Управление по делам культуры мэрии Управление по работе с общественностью мэрии | 2026 | 2032 | Повышение социальной активности граждан, общественных объединений в участии в охране общественного порядка, оказании помощи полиции в предотвращении правонарушений | Снижение социальной активности граждан, общественных объединений в участии в охране общественного порядка, оказании помощи полиции в предотвращении правонарушений, рост недоверия граждан к органам, осуществляющим исполнение действующего законодательства | 1,16,17 |
| 1.5.1 | Организация и проведение межведомственных рейдовых мероприятий по обеспечению общественного порядка и профилактики правонарушений на территориях городских округов, местах отдыха горожан | Управление по развитию городских территорий мэрии | 2026 | 2032 | Обеспечение процесса своевременного выявления и профилактики правонарушений на территориях городских округов, местах отдыха горожан | Отсутствие своевременной профилактики и выявления правонарушений на территориях городских округов, местах отдыха горожан |
| 1.5.2 | Организационное обеспечение деятельности городского штаба народных дружин | Управление по развитию городских территорий мэрии | 2026 | 2032 | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на взаимодействие с народными дружинами | Отсутствие скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на взаимодействие с народными дружинами |
| 1.5.3 | Координация деятельности народных дружин в сфере охраны общественного порядка на территориях городских округов | Управление по развитию городских территорий мэрии | 2026 | 2032 |
| 1.5.4 | Создание условий для осуществления социальной поддержки участникам народного движения по охране общественного порядка | Управление по развитию городских территорий мэрии | 2026 | 2032 |
| 1.5.5 | Осуществление выплат народным дружинникам за охрану общественного порядка в местах отдыха | Управление по делам культуры мэрии | 2026 | 2032 |
| 1.5.6 | Организация и проведение мероприятий (слеты, конкурсы, декады и др.) по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений | Управление по развитию городских территорий мэрии | 2026 | 2032 | Распространение передового опыта деятельности членов народных дружин на территории города | Отсутствие возможности к развитию системы участия граждан в вопросах охраны общественного порядка и профилактики правонарушений |
| 1.5.7 | Организация обучения членов народных дружин | Управление по развитию городских территорий мэрии | 2026 | 2032 | Повышение уровня информированности членов народных дружин для обеспечения качественной деятельности | Снижение качества участия народных дружинников в решении вопросов охраны общественного порядка и профилактики правонарушений |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) Управление по работе с общественностью мэрии Контрольно-правовое управление мэрии  МКУ "ИМА "Череповец" Управление по развитию городских территорий мэрии | 2026 | 2032 | Повышение правовой культуры населения города  Увеличение количества граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Недостаточная правовая информированность населения города Недостаточная активность горожан в мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | 1, 18, 19 |
| 1.6.1 | Реализация порядка оказания бесплатной юридической помощи гражданам в соответствии с требованиями действующего законодательства | Контрольно-правовое управление мэрии | 2026 | 2032 | Создание равных условий жителям города для использования правовых ресурсов | Отсутствие возможности использования правовых ресурсов |
| 1.6.2 | Проведение профилактических акций, направленных на формирование гражданской позиции горожан, активизацию работы по предупреждению правонарушений по месту жительства | Управление по развитию городских территорий мэрии | 2026 | 2032 | Профилактика правонарушений на территории города | Рост правонарушений по месту жительства граждан |
| 1.6.3 | Организация личных приемов населения руководителями органов мэрии | Управление по развитию городских территорий мэрии | 2026 | 2032 | Повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Низкий уровень правовой культуры и социальной активности населения города |
| 1.6.4 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений | МКУ ИМА "Череповец" | 2026 | 2032 | Освещение деятельности в сфере профилактики правонарушений | Низкий уровень осведомленности граждан о деятельности органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений |
| 1.6.5 | Реализация плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 2026 | 2032 | Профилактика правонарушений на территории города | Недостаточная правовая информированность населения города |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Участие в реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования мэрии | 2026 | 2032 | Сохранение достигнутого уровня охвата обучающихся образовательных организаций мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Повышение качества образовательного процесса путем совершенствования материально-технического оснащения | Увеличение количества правонарушений в области дорожного движения, совершенных при участии или по вине несовершеннолетних | 3, 20 |
| 1.7.1 | Проведение тематических, информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий с обучающимися образовательных организаций города | Управление образования мэрии | 2026 | 2032 | Проведение тематических, информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий с обучающимися образовательных учреждений города в полном объеме и с максимальным охватом обучающихся |  |
| 1.7.2 | Обеспечение деятельности и функционирования отрядов юных инспекторов | Управление образования мэрии | 2026 | 2032 | Обеспечение деятельности и функционирования отрядов юных инспекторов |  |
| 1.8 | Реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения" (федеральный проект "Безопасность дорожного движения") | Управление образования мэрии | 2026 | 2032 | Обеспечение условий для снижения детской смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий | Увеличение детской смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий | 3, 20, 21 |
| 1.8.1 | Проведение среди обучающихся образовательных организаций обучения на технических средствах обучения, наглядных учебных и методических материалах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования мэрии | 2026 | 2032 | Повышение качества образовательного процесса путем совершенствования материально-технического оснащения образовательных организаций, осуществляющих обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Увеличение детской смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий | 3, 20, 21 |
| [Подпрограмма 2](#sub_1002) "Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца" | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) Управление образования мэрии Управление по делам культуры мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии Управление по работе с общественностью мэрии | 2026 | 2032 | Реализация запланированных мероприятий, предусмотренных разработанным комплексом мероприятий | Отсутствие системы работы по противодействию распространению психоактивных веществ на территории города, рост употребления психоактивных веществ населением города | 4, 5, 22 |
| 2.1.1 | Организационное обеспечение деятельности городской антинаркотической комиссии | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 2026 | 2032 | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы в сфере противодействия распространению психоактивных веществ на территории города |
| 2.1.2 | Организационное обеспечение деятельности рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи психоактивных веществ несовершеннолетним | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 2026 | 2032 | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы в сфере противодействия распространению психоактивных веществ на территории города среди несовершеннолетних |
| 2.1.3 | Организация и проведение мониторинговых мероприятий по выявлению правонарушений в сфере антиалкогольного и антитабачного законодательства | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 2026 | 2032 | Своевременное выявление и профилактика административных правонарушений в сфере антиалкогольного и антитабачного законодательства |
| 2.1.4 | Организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) Управление образования мэрии Управление по делам культуры мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии Управление по работе с общественностью мэрии | 2026 | 2032 | Обеспечение участия населения города в мероприятиях в целях профилактики злоупотребления психоактивных веществ |
| 2.1.5 | Обеспечение участия в оперативно-профилактической операции "Мак", Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью" | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) Управление образования мэрии Управление по делам культуры мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии Управление по работе с общественностью мэрии | 2026 | 2032 | Обеспечение участия населения города в мероприятиях в целях профилактики злоупотребления психоактивных веществ | Высокий уровень участия населения города в мероприятиях по профилактике злоупотребления психоактивных веществ |
| 2.1.6 | Формирование Межведомственного плана по противодействию распространения психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 2026 | 2032 | Повышение уровня участия населения города в мероприятиях в целях профилактики злоупотребления психоактивных веществ |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Информационное обеспечение деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ на территории города | МКУ "ИМА "Череповец" | 2026 | 2032 | Сохранение достигнутого уровня по количеству информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города, снижение масштабов их злоупотребления населением города Череповца | Отсутствие информированности горожан о мерах, принимаемых на уровне города и направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, снижение масштабов их злоупотребления населением города Череповца | 4, 5, 23 |
| 2.2.1 | Подготовка и размещение информационных материалов по противодействию распространению психоактивных веществ (муниципальные медиа ресурсы, средства массовой информации в рамках заключенных муниципальных контрактов, социальная реклама) | МКУ ИМА "Череповец" | 2026 | 2032 | Повышение уровня осведомленности населения города о работе, организуемой в пределах города и направленной на противодействие распространению психоактивных веществ |

Приложение 5  
к [муниципальной программе](#sub_1000)

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год | | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | [Муниципальная программа](#sub_1000) | всего | 704,3 | 704,3 | 704,3 | 704,3 | 704,3 | 704,3 | 704,3 |
| Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Управление по развитию городских территорий мэрии | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 |
| Управление по делам культуры мэрии | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 |
| МАУ "ЦМИРиТ" | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 |
| МАУ "ЦКО" |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования мэрии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | [Подпрограмма 1](#sub_1001) | всего | 704,3 | 704,3 | 704,3 | 704,3 | 704,3 | 704,3 | 704,3 |
| Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Управление по развитию городских территорий мэрии | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 |
| Управление по делам культуры мэрии | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 |
| МАУ "ЦМИРиТ" | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 |
| МАУ "ЦКО" |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования мэрии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| МАУ "ЦКО" |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление по делам культуры мэрии |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии |  |  |  |  |  |  |  |
| МАУ "ЦМИРиТ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.3. Внедрение и/или эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | МАУ "ЦМИРиТ" | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.5. Привлечение общественности к охране общественного порядка | Управление по развитию городских территорий мэрии | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,1 |
| Управление по делам культуры мэрии | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 |

Информация об изменениях:

Приложение 6 изменено. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408254049/12) мэрии города Череповца Вологодской области от 21 декабря 2023 г. N 3788

Изменения [применяются](https://internet.garant.ru/document/redirect/408254049/17) к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35764324/1006)

Приложение 6  
к [муниципальной программе](#sub_1000)

# Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

С изменениями и дополнениями от:

21 декабря 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), год | | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | [Муниципальная программа](#sub_1000) "Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце" | всего | 2 779,4 | 704,3 | 704,3 | 704,3 | 704,3 | 704,3 | 704,3 |
| городской бюджет | 704,3 | 704,3 | 704,3 | 704,3 | 704,3 | 704,3 | 704,3 |
| областной бюджет | 2 075,1 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | [Подпрограмма 1](#sub_1001). Профилактика преступлений, иных правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма в городе Череповце | всего | 2 779,4 | 704,3 | 704,3 | 704,3 | 704,3 | 704,3 | 704,3 |
| городской бюджет | 704,3 | 704,3 | 704,3 | 704,3 | 704,3 | 704,3 | 704,3 |
| областной бюджет | 2 075,1 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| городской бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.3. Внедрение и/или эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | всего | 2 217,5 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 |
| городской бюджет | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 |
| областной бюджет | 2 075,1 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.5. Привлечение общественности к охране общественного порядка | всего | 531,9 | 531,9 | 531,9 | 531,9 | 531,9 | 531,9 | 531,9 |
| городской бюджет | 531,9 | 531,9 | 531,9 | 531,9 | 531,9 | 531,9 | 531,9 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7  
к [муниципальной программе](#sub_1000)

# Расчеты по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение социальных выплат, осуществляемых за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Показатель | Год | | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Социальные выплаты | | | | | |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление единовременной денежной выплаты членам народных дружин, участвующим в охране общественного порядка и профилактике правонарушений на территории муниципального образования "Город Череповец", в соответствии с [решением](https://internet.garant.ru/document/redirect/20389955/0) Череповецкой городской Думы от 23.04.2013 N 69 | Размер выплаты (тыс. руб./чел.) | не более 8,0[\*](#sub_1111) | не более 8,0[\*](#sub_1111) | не более 8,0[\*](#sub_1111) | не более 8,0[\*](#sub_1111) | не более 8,0[\*](#sub_1111) | не более 8,0[\*](#sub_1111) | не более 8,0[\*](#sub_1111) |
| Оценка численности получателей (чел.) | 98[\*\*](#sub_1112) | 98[\*\*](#sub_1112) | 98[\*\*](#sub_1112) | 98[\*\*](#sub_1112) | 98[\*\*](#sub_1112) | 98[\*\*](#sub_1112) | 98[\*\*](#sub_1112) |
| Объем бюджетных ассигнований на выплаты социального характера (тыс. руб.) | 347,1 | 347,1 | 347,1 | 347,1 | 347,1 | 347,1 | 347,1 |

──────────────────────────────

\* [Решение](https://internet.garant.ru/document/redirect/20389955/0) Череповецкой городской Думы от 23.04.2013 N 69 "О социальной поддержке".

\*\* С корректировкой на человеко-выходы.

──────────────────────────────

Информация об изменениях:

Приложение 8 изменено. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408254049/13) мэрии города Череповца Вологодской области от 21 декабря 2023 г. N 3788

Изменения [применяются](https://internet.garant.ru/document/redirect/408254049/17) к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35764324/1008)

Приложение 8  
к [муниципальной программе](#sub_1000)

# Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

С изменениями и дополнениями от:

21 декабря 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности\* | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [Муниципальная программа](#sub_1000) | | | | | | | | | |
| 1 | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения | Ед. | Расчетный показатель уровня преступности по количеству зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения, совершенных в городе Череповце, по отношению к общему количеству населения города | Полугодовая, годовая, за период |  | *N*ЗП - количество зарегистрированных преступлений в отчетном году, совершенных в городе Череповце;  *N*нас - общее количество населения города в отчетном году | 3 | Отчетность УМВД России по городу Череповцу, данные Росстата | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 2 | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | Расчетный показатель доли несовершеннолетних, достигших 14 лет и совершивших преступление, по отношению к общему количеству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | Полугодовая, годовая, за период |  | *N*нсп - количество несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления в отчетном году на территории города;  *N*несов - общее число населения города в возрасте от 14 до 18 лет в отчетном году | 3 | Отчетность УМВД России по городу Череповцу, данные Росстата | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 3 | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних (число погибших на 100 пострадавших) | % | Расчетный показатель тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий в зависимости от количества лиц, погибших или раненных в результате дорожно-транспортных происшествий | Полугодовая, годовая, за период | X:(X+Y)100= Z | Х - число погибших несовершеннолетних в ДТП  Y - число пострадавших несовершеннолетних в ДТП  Z - тяжесть последствий ДТП с участием несовершеннолетних | 3 | Отчетность УМВД России по городу Череповцу | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 4 | Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом "алкоголизм" | Ед. | Абсолютный показатель количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом "алкоголизм" | Полугодовая, годовая, за период | - | - | 3 | Отчетность БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер N 2" | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 5 | Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом "наркомания" | Ед. | Абсолютный показатель количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом "наркомания" | Полугодовая, годовая, за период | - | - | 3 | Отчетность БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер N 2" | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| [Подпрограмма 1](#sub_1001) | | | | | | | | | |
| 6 | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | Ед. | Абсолютный показатель количества несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, совершивших повторные преступления | Полугодовая, годовая, за период | - | - | 3 | Отчетность УМВД России по городу Череповцу | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 7 | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | Ед. | Абсолютный показатель количества деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет, признанных общественно опасными | Полугодовая, годовая, за период | - | - | 3 | Отчетность УМВД России по городу Череповцу | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 8 | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | Абсолютный показатель количества родительских собраний, проводимых в образовательных учреждениях, способствующих профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних | Полугодовая, годовая, за период | - | - | 3 | Данные управления образования мэрии, предоставленные на основании утвержденных руководителями подведомственных образовательных организаций графиков проведения родительских собраний | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 9 | Доля мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве утвержденных мест массового пребывания людей | % | Расчетный показатель доли мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой, в общем количестве утвержденных мест массового пребывания людей | Полугодовая, годовая, за период | d = (q / Q)\*100% | d - доля мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой;  q - места массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны);  Q - общее количество мест массового пребывания людей, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | 3 | Данные МАУ "ЦМИРиТ", ДЖКХ, управления по делам культуры мэрии | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 10 | Доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | Расчетный показатель доли объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), от общего количества объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | Полугодовая, годовая, за период | d = (q / Q)\*100% | d - доля муниципальных объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой;  q - количество объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны) (ед.);  Q - общее количество объектов образования, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой (ед.) | 3 | Данные управления образования мэрии, предоставленные на основании информации подведомственных управлению образования учреждений | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 11 | Доля муниципальных объектов физической культуры и спорта, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов физической культуры и спорта, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | Расчетный показатель доли муниципальных объектов физической культуры и спорта, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой, в общем количестве объектов физической культуры и спорта, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | Полугодовая, годовая, за период | d = (q / Q)\*100% | d - доля объектов физической культуры и спорта, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой;  q - муниципальные объекты физической культуры и спорта, обеспеченные комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны);  Q - общее количество объектов физической культуры и спорта, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | 3 | Данные комитета по физической культуре и спорту мэрии, предоставленные на основании информации подведомственных комитету по физической культуре и спорту учреждений | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 12 | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | Абсолютный показатель количества террористических актов, совершенных на территории города, и засвидетельствованных правоохранительными органами | Полугодовая, годовая, за период | - | - | 3 | Отчетность УМВД России по городу Череповцу | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 13 | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | Абсолютный показатель количества мероприятий в области профилактики экстремизма, проведенных в соответствии с Планом мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории города Череповца | Полугодовая, годовая, за период | - | - | 3 | отчетность участников плана мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории города Череповца, данные социального мониторинга | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 14 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | Абсолютный показатель количества правонарушений, совершенных в общественных местах и на улице, в выявлении которых использованы данные городской системы видеонаблюдения | Полугодовая, годовая, за период | - | - | 3 | Отчетность УМВД России по городу Череповцу | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 15 | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" | Ед. | Абсолютный показатель количества обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" | Полугодовая, годовая, за период | - | - | 3 | Отчетность МАУ "ЦМИРиТ" на основании статистических данных | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 16 | Количество человеко-выходов членов народных дружин | Ед. | Абсолютный показатель количества человеко/выходов народных дружинников в период реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в местах, предназначенных для отдыха горожан | Полугодовая, годовая, за период | - | - | 3 | Отчетность УМВД России по городу Череповцу, управления по развитию городских территорий мэрии на основании статистических данных глав городских управ | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 17 | Количество предотвращенных преступлений и правонарушений с участием общественности | Ед. | Абсолютный показатель количества предотвращенных преступлений и правонарушений с участием общественности | Полугодовая, годовая, за период | - | - | 3 | Отчетность УМВД России по городу Череповцу | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 18 | Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | Абсолютный показатель, характеризующий количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, обратившихся на приемы к руководителям органов мэрии, в управы города по месту жительства | Полугодовая, годовая, за период | - | - | 3 | Отчетность контрольно-правового управления, управления по развитию городских территорий о проведении мероприятий, направленных на оказание бесплатной юридической помощи и развитие правовой грамотности, правовой культуры и правосознания населения, собственные статистические данные | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 19 | Процент выполнения мероприятий плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце от запланированных | % | Расчетный показатель степени достижения плановых значений показателя в отношении проведенных мероприятий в рамках запланированных мероприятий плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце | Полугодовая, годовая, за период | Пр = (Ф/П) \* 100% | Пр - процент выполнения мероприятий плана;  Ф - фактическое количество проведенных мероприятий плана;  П - плановое количество мероприятий плана | 3 | Отчетность участников Плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 20 | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | Расчетный показатель охвата обучающихся системой профилактических мероприятий, направленных на формирование у несовершеннолетних лиц навыков безопасного поведения на дорогах с целью избежания случаев дорожно-транспортного травматизма | Полугодовая, годовая, за период | О = ПОпдд/ ОКО x 100% | ПОпдд - количество обучающихся, привлеченных к мероприятиям по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  ОКО - общее количество обучающихся образовательных учреждений | 3 | Отчетность управления образования мэрии | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 21 | Количество обучающихся образовательных организаций, прошедших обучение на наглядном учебном пособии и изучивших методические материалы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Чел. | Абсолютный показатель количества обучающихся образовательных организаций, прошедших обучение на наглядном учебном пособии и изучивших методические материалы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Годовая, по состоянию на 1 октября текущего года | - | - | 3 | Данные управления образования мэрии | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| [Подпрограмма 2](#sub_1002) | | | | | | | | | |
| 22 | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | Расчетный показатель степени достижения плановых значений показателя в отношении проведенных мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Полугодовая, годовая, за период | Пр = (Ф/П)\* 100% | Пр - процент выполнения комплекса мероприятий;  Ф - фактическое количество проведенных мероприятий;  П - плановое количество комплекса мероприятий | 3 | Отчетность участников мероприятий Межведомственного плана по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |
| 23 | Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Ед. | Абсолютный показатель количества информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Полугодовая, годовая, за период | - | - | 3 | Отчетность МКУ "ИМА "Череповец" на основании данных социального мониторинга | Мэрия города (управление административных отношений мэрии) |