

1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы, сведения о порядке сбора информации и

методике расчета значений целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа «Здоровый город» на 2022-2024 годы» (далее – Программа, муниципальная программа) утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4138.

Цель Программы: увеличение доли горожан, ведущих здоровый образ жизни.

Задачами Программы являются:

- анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города Череповца;

- развитие механизма межведомственного взаимодействия в разработке мероприятий, направленных на повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, выявление факторов риска развития заболеваний и их коррекцию;

- выработка системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечивались путём реализации программных мероприятий.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении 1 к настоящему отчету.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложение 1а к настоящему отчету.

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Реализация Программы в 2022 году позволила достичь следующих результатов:

1.1. В рамках задачи «Анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города Череповца»:

- количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни составило 663 ед.;

- проведены социологические исследования по оценке факторов, влияющих на здоровье, в режиме онлайн. Количество респондентов – 1 733 человека из числа взрослого населения, 1 685 человек из числа школьников 6-11 классов. В результате исследования:

доля населения, ведущего здоровый образ жизни, составила 70,7%;

доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) составила - 35,4%/4,7%;

доля курящего взрослого населения/доля курильщиков из числа школьников (6-11 классы) составила - 14,7%/5,2%;

- велась работа по обновлению данных Профиля здоровья г. Череповца, являющегося базой для дальнейшего планирования мероприятий по сохранению и укреплению здоровья горожан и выявлению изменений показателей общественного здоровья.

1.2. В рамках задачи «Развитие механизма межведомственного взаимодействия в разработке мероприятий, направленных на повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, выявление факторов риска развития заболеваний и их коррекцию» количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, составило 148 ед.

С целью достижения вышеуказанной задачи:

- продолжена реализация городского проекта «0-5-30», направленного на укрепление общественного здоровья и пропаганды здорового образа жизни;

- принято участие в мероприятиях, организованных Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» (далее – Ассоциация);

- отделом по реализации социальных программ мэрии принято участие в юбилейном Х Петербургском международном Форуме здоровья, в рамках которого подведены итоги и награждение победителей IV Конкурса «Здоровые города России», призером которого также был г. Череповец.

В рамках основного мероприятия «Здоровье на рабочем месте» мэрией города совместно с командой компании «Бриалит», службами охраны труда организаций города в МАУК «Дворец культуры «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева было организовано и проведено праздничное мероприятие, посвященное всемирному Дню охраны труда в формате деловой игры «Герои в касках».

Вопросы соблюдения требований охраны труда в подведомственных мэрии города предприятиях и учреждениях находятся на постоянном в контроле в отделе ведомственного контроля и охраны труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии. Специалисты отдела на регулярной основе проводили консультации по вопросам охраны труда и трудового законодательства, участвуют в расследовании несчастных случаев, произошедших на предприятиях города. На городском сайте размещены публикации по вопросам социального партнерства и безопасности труда.

В 2022 году мэрией города разработана Корпоративная программа укрепления здоровья сотрудников мэрии города Череповца «Начни с себя!» на 2023-2025 гг., подведомственными муниципальными учреждениями разработаны и реализуются более 90 здоровьесберегающих локальных программ.

1.3. В рамках задачи: «Выработка системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни» по основному мероприятию 3 «Пропаганда здорового образа жизни»:

- доля жителей-участников мероприятий Программы к общей численности населения составила 89,2%;

- количество участников массовых мероприятий составило 40 923 человека;

- количество активных участников мероприятий составило 63 280 человек;

- количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» составило 134 255 чел.

С целью достижения вышеуказанной задачи:

1.3.1. Проведена активная работа по информированию населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети «Вконтакте» За отчетный год количество посетителей группы и страницы «Здоровый Череповец» выросло на 23,5% по сравнению с 2021 годом; техническая поддержка сайта «Здоровый город».

1.3.2. В рамках Всемирного дня здоровья в апреле проведены тематические мероприятия, связанные с продвижением здорового образа жизни, формированием ответственного отношения горожан к своему здоровью, в их числе:

участие во Всероссийской акции «10000 шагов к жизни», организатором которой выступает ООО «Лига здоровья нации»;

спортивная акция «Заряжай!» на искусственном футбольном поле стадиона «Металлург» в форме массовой общегородской зарядки для всех желающих горожан, инициированной Городским общественным советом при поддержке мэрии города и спортивного клуба «Череповец»;

спортивный праздник «Зарядись здоровьем!» для жителей Зашекснинского района;

акции для участников семейных клубов, спортивно-интерактивные площадки, соревнования по фрироупу для участников проекта «Команда мэра» и участников дружины «Череповец», проект «Экстрим Спорт Фестиваль».

В июле-августе 2022 года традиционно состоялась акция «Шаг к здоровью», в рамках которой во всех районах города были организованы мобильные консультативно-диагностические пункты, где было возможно измерить рост, вес, давление, узнать индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина, послушать лекции о сахарном диабете, гипертонии, правильном питании, о подготовке детей к школе и многое другое.

В ноябре 2022 года в МАУК «Дворец Химиков» прошел Фестиваль науки Вологодской области «NAUKA 0+», в рамках которого отделом по реализации социальных программ мэрии организованы интерактивные площадки для детей и взрослых «Городок здоровья», где было возможно пройти обследование организма, изучить в микроскоп грибы, клетки человеческого организма, изучить строение зубов и даже поставить пломбу, погрузиться в познание секретов фармацевтики, увидеть как вредные привычки влияют на наш организм, получить практические советы по здоровью.

1.3.3. Мероприятия по профилактике табакокурения, употребления алкоголя и наркомании.

В рамках Всемирного дня без табака и областной информационно-коммуникационной кампании «Пространство без табака» в городе и на базе общеобразовательных организаций и учреждений среднего и высшего профессионального образования, в библиотеках города, в том числе с участием отдела по реализации социальных программ мэрии, проведены мероприятия для школьников, студентов, их родителей, направленные на профилактику табакокурения и наркомании:

беседы, лекции, диспуты, внеклассные часы, уроки здоровья, круглые столы, в том числе: классные часы на тему «Курение. Взгляд изнутри», беседа «Здоровый образ жизни», беседа-тренинг «Психологические способы снятия стресса»;

конкурсы стихотворений, рисунков, слоганов, презентаций, в том числе конкурсы «Лучший слоган», «Лучший рисунок», конкурс фотографий «Я за ЗОЖ», выставки литературы, флешмобы;

встречи с медицинскими специалистами;

массовые спортивные мероприятия, в том числе физкультурно-оздоровительные под лозунгом «Пространство без табачного дыма», городские соревнования по скриппингу, мастер-класс по флаг-футболу;

оформление стендов, стенгазет, размещение информации о вреде курения на информационных стендах;

интерактивные занятия «Мир без табака», «Тайна едкого дыма», «Секреты манипуляции: табак» (с просмотром и обсуждением мультфильма, творческие мероприятия (театральные игры и представления, интеллектуальные игры, КВН);

освещение на официальном сайте города, в социальных сетях информации о Всемирном дне без табака и вреде его употребления, распространение информационно-пропагандистских материалов.

В рамках областной информационно-коммуникационной кампании «Вологодская область – за трезвый образ жизни!» с 8 сентября по 28 октября:

город Череповец поддержал информационный флэшмоб «Я люблю трезвую Вологодчину» - разработана инфографика «Живи трезво Череповец!», размещена в социальных сетях в группе «Здоровый Череповец, а также страницах сайтов подведомственных учреждений образования, физкультуры и спорта, культуры, социальной защиты, официальном паблике города Череповца, городского общественного совета и пр.;

организованы и проведены мероприятия, направленные на привлечение внимания к актуальности проблемы пагубного влияния алкоголя и повышения ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, в образовательных организациях города, учреждениях образования, спорта и культуры, МКУ «Череповецкий молодежный центр» (далее – МКУ «ЧМЦ»), муниципального казенного учреждения «Информационное мониторинговое агентство «Череповец» (далее – МКУ «ИМА «Череповец»).

1.3.4. Мероприятия по профилактике вируса иммунодефицита человека (далее –ВИЧ).

В целях выполнения Плана мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на территории города Череповца в 2022 году дополнительно разработаны План мероприятий, посвященных Всемирному дню памяти жертв СПИДа, и План мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, в рамках реализации которых были организованы и проведены межведомственные мероприятия:

- общеобразовательными организациями города, учреждениями среднего и высшего профессионального образования (далее – СПО, ВПО), здравоохранения города:

акции «Красная ленточка», «Узнай свой ВИЧ-статус», по добровольному тестированию на ВИЧ для учащихся и педагогов, сотрудников учреждений здравоохранения с тематическими лекциями, в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»;

анкетирование среди обучающихся с целью определения информированности по вопросам ВИЧ-инфекции, изучения отношения к употреблению ПАВ и наркотических средств;

пресс-конференции, круглые столы, семинары, классные часы, лекции, тематические уроки и беседы по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДА на темы: «Мифы о ВИЧ-инфекции», «ЗОЖ. Репродуктивное здоровье», «Инфекционные заболевания», «Генетика человека «Наследственные и врожденные заболевания, заболевания, передающиеся половым путем», «Болезни цивилизации: ВИЧ-инфекция. Меры профилактики», «СПИД: вопросы и ответы», «ВИЧ и права человека», «Уголовная ответственность за распространение ВИЧ-инфекции»; тренинги для обучающихся по формированию мотивации ценностного отношения к жизни и здоровья, «Маршрут знаний о ВИЧ»;

конкурсы рисунков, плакатов «Здоровый город», «Я выбираю жизнь!», «Капля крови», «СПИДу - нет!», «ВИЧ, СПИД – касается каждого», «Молодёжь против СПИДа и наркотиков», организованы книжные полки и выставки «Знать, чтобы не оступиться»;

проведены культурно-развлекательные, спортивно-массовые и иные досуговые мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ, профилактику ВИЧ/СПИДа;

тематические методические совещания для педагогов, родительские собрания, по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и формирования толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям «Как поговорить с ребенком о ВИЧ?», «ВИЧ. Знать, чтобы жить», «Это касается каждого», «Организация работы по профилактике СПИД с учащимися»;

продемонстрированы видеоролики, презентации по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе авторские, учащимся школ и училищ «Молодые молодым против СПИДа», интерактивные программы;

распространены информационные материалы по ВИЧ-профилактике и пропаганде ЗОЖ, в том числе буклеты, памятки, брошюры, социальная реклама в печатном виде и посредством сайтов, социальных сетей, размещены на официальных сайтах учреждений, в социальной сети информационные публикации и профилактические видеоролики, направленные на противодействие распространению ВИЧ-инфекции;

- МКУ «ЧМЦ» проведены мероприятия в рамках Единых дней профилактики ВИЧ, потребления алкоголя, курения, в том числе специальных систем доставки никотина, психоактивных веществ в учреждениях СПО, где особое внимание было уделено студентам 1 курса CПO;

- на Форуме «ЧерВолонтер» была организована площадка по профилактике негативных явлений в молодежной среде, спикером которой стал Моисеев Олег Олегович, клинический психолог, руководитель Московского отделения ОО «Общее дело», член рабочей группы экспертного совета при Госдуме «Трезвость и здоровый образ жизни»;

- Центром профилактики и борьбы со СПИДом БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2» велась постоянная работа по совершенствованию ведомственного контроля за обеспечением инфекционной безопасности, профилактики внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции, а также за профессиональным заражением ВИЧ-инфекцией; принято участие в съемках видеоролика по профилактике ВИЧ совместно с БУЗ ВО «Вологодский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

1.3.5. В рамках мероприятия «Мероприятия для детей, пропагандирующие ЗОЖ и семейные ценности, в библиотеках города» проведены:

- познавательные программы, интерактивные часы, игры в командах, театрализованная игровая программа, слайд-беседы с элементами игры, комплексное мероприятие для участников проекта «Здоровая семья» (при организационном участии БФ «Дорога к дому»), кукольные спектакли, турниры, уроки здоровья;

- тематические книжные выставки «Опасная привязанность», «Все в твоих руках», «Планета здоровых людей», «100 советов для здоровья», «Стиль жизни – здоровье», «Молодость. Жизнь. Здоровье», «Береги себя для жизни», «Алкоголь. Только факты».

В рамках Всероссийского конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей» в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования (далее - МАУ ДО) «Детская художественная школа №1» и муниципальном автономном учреждении культуры (далее – МАУК) «Камерный театр» организованы и проведены выставки, на которых представлено 1 004 творческих работы.

С целью сохранения и укрепления здоровья детей и подростков в 5 общеобразовательных учреждениях города (школы №№ 10, 14, 17, 35, ЦО № 29) реализован пилотный проект ВОЗ «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и двигательной активности».

1.3.6. С целью организации творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина проведены литературные вечера с участием клуба художественного чтения «Открытие» под руководством лауреата конкурса чтецов А.Н. Волкова, вечера, посвященные праздникам Рождества, творчеству М.Ю. Лермонтова, 8 Марта, Дню Победы, 235-летию К.Н. Батюшкова, поэтический марафон с участием горожан, дню рождения А.С. Пушкина; практические занятия по мастерству художественного чтения.

1.3.7. В рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни средствами кино проведен показ тематических роликов, короткометражных фильмов в предкассовом фойе муниципального автономного учреждения культуры «Городской культурно-досуговый центр «Единение» (далее - МАУК «ГКДЦ «Единение») (с 10.00 до 20.00 час., 1 раз в 15 мин.), а также предсеансовые тематические программы.

1.3.8. Работа информационно-просветительских клубов МАУК «ГКДЦ «Единение».

На базе МАУК «ГКДЦ «Единение» велась работа клубов, целью которых является повышение информированности различных категорий населения по вопросам здорового образа жизни, проведены занятия клубов:

- «Здорово» по темам: «Грипп, ОРВИ, ковид - особенности течения и профилактика в пожилом возрасте», «Осложнение гипертонической болезни. Профилактика и лечение», «Артериальная гипертония и другие сердечно - сосудистые заболевания. Вопросы выявления, профилактики, лечения и диспансерного наблюдения», «Всемирный день почки. Профилактика заболеваний», «Профилактика и лечение органов пищеварения», «Профилактика и лечение заболеваний ЛОР органов»;

- «Здоровые привычки с детства» на темы: «Как беречь зубы», «Витамины и полезные продукты», «Здоровье космонавта».

1.3.9. В рамках реализации основного мероприятия 5 «Активное долголетие» были проведены различные мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, День памяти узников фашистских концлагерей, праздничные мероприятия, посвященные 8 марта, 23 февраля), а также прочие социокультурные мероприятия для граждан старшего поколения, общее количество принявших в них участие составило 36 053 человека.

Организовано и проведено чествование 286-ти ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия, 948 ветеранам направлены открытки к 9 мая.

Значение показателя «Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия» за 2022 год составило 36 339 человек.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2022 год отражены в приложении 2 к настоящему отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского

бюджета и иных средств на реализацию Программы за 2022 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы по итогам 2022 года отражены в приложениях 3-4 к настоящему отчету.

4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего

муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении

муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий

органами внутреннего и внешнего финансового контроля

Плановые и внеплановые проверки в отношении муниципальной программы в 2022 году контрольно-правовым управлением мэрии не проводились.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия контрольно-счетной палаты города Череповца в отчетном 2022 году не проводились.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,

информация о внесенных ответственным исполнителем в 2022 году изменениях

в муниципальную программу с указанием причин изменений

На основании проведенного в 2022 году анализа хода реализации Программы, письма первого заместителя Губернатора области, председателя Правительства Вологодской области А.В. Кольцова от 21.01.2021 № ИХ.01-0711/21 о необходимости разработки на муниципальном уровне программ укрепления общественного здоровья разработана и утверждена новая муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения г. Череповца» на 2023-2030 гг., в связи с чем муниципальная программа «Здоровый город» на 2022-2024 годы признана утратившей силу с 01.01.2023 (постановление мэрии города от 20.10.2022 № 3067).

Изменения в муниципальную программу ответственным исполнителем в 2022 году не вносились.

6. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и

(или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий

муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации Программы

В связи с разработкой новой муниципальной программы «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения г. Череповца» на 2023-2030 гг. предложения об изменении форм и методов управления Программой отсутствуют.

7. Сведения об участии в сфере реализации муниципальной

программы в 2022 году в федеральных целевых, программах,

государственных программах Российской Федерации, Вологодской области,

а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных

механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств

В отчетном году участие не принималось.

8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы основывается на следующих основных критериях:

- достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- достижение запланированного уровня затрат.

Оценка эффективности реализации программы производится на основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по итогам каждого календарного года программы и в целом по итогам программы. Инструментами контроля эффективности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

8.1. Оценка достижения плановых показателей.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществлена на основании анализа достижения результатов программы по итогам отчетного года в соответствии со следующей формулой:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi x 100%;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi x 100%, где:

Пплi - плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того планового значения показателя рассчитана для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Степень достижения планового значения показателя, % | Оценка эффективности выполнения показателя (эффективное/ неэффективное) |
|
|
| 1 | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения города | % | 401,8 | Эффективное |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 818,5 | Эффективное |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 316,4 | Эффективное |
| 4 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | ед. | 114,3 | Эффективное |
| 5 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | ед. | 128,7 | Эффективное |
| 6 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | чел. | 447,5 | Эффективное |
| 7 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | % | 128,6 | Эффективное |
| 8 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | % | 39,6/  212,8 | Неэффективное /  эффективное |
| 9 | Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | % | 190,5/  96,2 | Эффективное /  неэффективное |
| 10 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | чел. | 242,3 | Эффективное |

8.2. Совокупная эффективность реализации Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Здоровый город» за 2022 год произведена в соответствии с методикой оценки эффективности, утвержденной в муниципальной программе, на основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по итогам каждого календарного года программы в соответствии со следующей формулой:

base_23647_147973_32768

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, %;

Пi - степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы, %;

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Исходя из плановых и фактических значений целевых показателей реализации муниципальной программы за 2022 год, расчет эффективности программы произведен следующим образом:

Пэф=(401,8+818,5+316,4+114,3+128,7+447,5+128,6+39,6+212,8+190,5+96,2+242,3)/12

=261,4%.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается как высокий, поскольку показатель превышает 95,0%.

8.3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат.

Расчет степени достижения запланированного уровня затрат производится по формуле:

ЭБ= БИ/БУ \*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

В соответствии с формулой расчет сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию основных мероприятий муниципальной программы с их плановыми значениями выглядит следующим образом:

ЭБ = (31,2/66,9)\*100=46,6%.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | | | % исполнения | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора)  на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 факт[[1]](#footnote-1) | 2022 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города | % | 55,4 | 22,2 | 89,2 | 401,8 | Значительное перевыполнение показателя обусловлено активизацией жителей города по участию в мероприятиях, направленных на ведение здорового образа жизни, в связи со снятием ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, а также снижением среднегодовой численности населения |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 2 110 | 5 000 | 40 923 | 818,5 | Значительное перевыполнение показателя обусловлено активизацией жителей города по участию в мероприятиях, направленных на ведение здорового образа жизни, в связи со снятием ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 48 662 | 20 000 | 63 280 | 316,4 | Значительное перевыполнение показателя обусловлено активизацией жителей города по участию в мероприятиях, направленных на ведение здорового образа жизни, в связи со снятием ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции |
| 4 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | ед. | 592 | 580 | 663 | 114,3 | Перевыполнение показателя связано с повышением эффективности использования СМИ и Интернет-ресурсов по информированию населения по вопросам ведения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек |
| 5 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | ед. | 56 | 115 | 148 | 128,5 | Перевыполнение показателя связано с организацией в 2022 году работы по разработке здоровьеформирующих локальных программ в муниципальных учреждениях города |
| 6 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | чел. | 108 730 | 30 000 | 134 255 | 447,5 | Значительное перевыполнение показателя обусловлено активной работой по размещению материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также проведением онлайн мероприятий, привлекающих посетителей |
| 7 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | % | - | 55 | 70,7 | 128,5 | По итогам социального исследования мониторинг поведенческих факторов риска показал, что проблема вредных привычек, губительно влияющих на здоровье населения всех возрастов, не теряет своей актуальности, отмечается неблагоприятная тенденция роста доли взрослого населения, употребляющего алкоголь, и роста доли курильщиков из числа школьников |
| 8 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | % | - | 14/10 | 35,4/ 4,7 | 39,5/212,8 |
|
| 9 | Доля курящего взрослого населения/доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | % | - | 28/5 | 14,7/ 5,2 | 190,5/96,2 |
| 10 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | чел. | 10 396 | 15 000 | 36 339 | 242,3 | Значительное перевыполнение показателя обусловлено активизацией жителей старшего поколения в участии в социокультурных мероприятиях благодаря отмене ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции |

Приложение 1а

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели,  используемые  в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля жителей – участников мероприятий Программы к общей численности населения города | Проценты | Расчетный показатель доли населения города, охваченных мероприятиями программы, к общей численности населения города | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | П1 = Σ(n1 n2 n3 n4)/P \*100 = (40923+ 63280+134255+ 36339)/308200[[2]](#footnote-2) 100 = 89,2% | n1 – количество участников массовых мероприятий, чел.,  n2 – количество активных участников, чел.,  n3 – количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте», чел.,  n4 – количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  Р – среднегодовая численность населения города, чел. | 3 | Отчеты ответственных исполнителей о реализации мероприятий программы (показатели по количеству участников мероприятий). Данные Вологдастат, предоставляемые управлением проектной деятельности мэрии | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | Чел. | Абсолютный показатель, равный количеству пассивных участников мероприятий программы на отчетный финансовый год, к которым относятся зрители культурно-массовых, просветительских и спортивных мероприятий программы | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | П2 = 2873+31804+  6246 = 40923 участников, где 2873 чел. - Всемирный день здоровья, 31804 - культурно-развлекательные, спортивно-массовые и иные досуговые мероприятия, направленных на профилактику табакокурения, наркомании, ВИЧ, 6246 - тематические выставки литературы | Количество участников Всемирного дня здоровья.  Количество участников культурно-развлекательных, спортивно-массовых и иных досуговых мероприятий, направленных на профилактику табакокурения, наркомании, ВИЧ.  Количество участников тематических выставок литературы. | 3 | Отчеты ответственных исполнителей мероприятий Программы | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 3 | Количество активных участников | Чел. | Абсолютный показатель, равный количеству активных участников, непосредственно задействованных в организации и проведении мероприятий программы на отчетный финансовый год | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | П3 = 3418+1167+ 48977+3209+2763+1004+670+64+ 1508 +500 = 63280 участников, где 3418 - социальное исследование по ЗОЖ, 1167 – анкетирование по ВИЧ, 48977 - мероприятия, направленные на профилактику табакокурения, наркомании, ВИЧ (35560 - беседы, лекции и т.п., 10993- конкурсы стихотворений, рисунков, слоганов, презентаций; 480 - встречи с медиками; 1562 - интерактивные занятия, 382 -творческие мероприятия); 3209 – показы соцроликов в СПО, 2763 - мероприятия для детей ЗОЖ в библиотеках, 1004 - Всероссийский конкурс рисунков «Здоровые города глазами детей, 670 - занятия клубов МАУК «ГКДЦ «Единение», 64 – Здоровье на рабочем месте, 1508 - акция «Красная ленточка» и тестирование на ВИЧ, 500 - акция «Стоп ВИЧ/СПИД» | Количество участников социального исследования по ЗОЖ.  Количество участников анкетирования по ВИЧ, Количество участников мероприятий, направленных на профилактику табакокурения, наркомании, ВИЧ.  Количество участников встреч с медиками.  Количество участников интерактивных занятий.  Количество участников творческих мероприятия.  Количество студентов - зрителей соцроликов в СПО.  Количество детей – участников мероприятий ЗОЖ в библиотеках.  Количество участников Всероссийского конкурса рисунков «Здоровые города глазами детей.  Количество участников занятий клубов МАУК «ГКДЦ «Единение».  Количество участников основного мероприятия «Здоровье на рабочем месте».  Количество участников акции «Красная ленточка».  Количество участников акции «Стоп ВИЧ/ СПИД». | 3 | Отчеты ответственных исполнителей мероприятий Программы | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 4 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | Ед. | Общее количество информационных материалов по темам: наркотики, алкоголь, табакокурение, здоровое питание, двигательная активность, размещенных в средствах массовой информации, направленных на пропаганду здорового образа жизни на отчетный финансовый год | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | 663 | Количество информационных материалов по темам: наркотики, алкоголь, табакокурение, здоровое питание, двигательная активность, размещенных в средствах массовой информации, направленных на пропаганду здорового образа жизни | 3 | Статистика МКУ «ИМА «Череповец» | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 5 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Ед. | Общее количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в рамках Программы за отчетный финансовый год | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | 148 | Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в рамках Программы | 3 | Данные отдела по реализации социальных программ мэрии города Череповца (перечень партнеров) | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 6 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | Чел. | Сумма посетителей группы «Здоровый Череповец» и посетителей страницы в социальной сети «ВКонтакте» на отчетный финансовый год | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | П4 = 133847+408= 134255, где  133 847 - количество посетителей группы, 408 - количество посетителей страницы | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец».  Количество посетителей страницы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте». | 3 | Данные отдела по реализации социальных программ:  статистика посещений группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»;  статистика по количеству посетителей страницы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 7 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | Проценты | Отношение числа респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Изменили ли Вы свой образ жизни на более здоровый за последний год?», к общему числу опрошенных | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | П7 = (N/Q)\*100 = (2416/3418)\*100 = 70,7% | N - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Изменили ли Вы свой образ жизни на более здоровый за последний год?»,  Q - общее число опрошенных | 3 | Данные отдела по реализации социальных программ мэрии (социологическое исследование) | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 8 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | Проценты | Относительная величина, характеризующая долю взрослого населения, употребляющего алкоголь и долю учащихся 6-11 классов, которые употребляют алкоголь и алкогольные напитки | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | П8взр= (N/Q)\*100 = (613/1733)\*100 = 35,4%  П8шк =(N/Q)\*100 = (80/1685)\*100 = 4,7% | N - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Употребляете ли Вы алкоголь?»  Q - общее число опрошенных | 3 | Данные отдела по реализации социальных программ мэрии (социологическое исследование) | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 9 | Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | Проценты | Относительная величина, характеризующая долю курящего взрослого населения и долю учащихся 6-11 классов, которые утвердительно ответили на вопрос «Курите ли Вы?» | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | П9взр =(N/Q)\*100 =  (254/1733)\*100 = 14,7%  П9шк =(N/Q)\*100 = (88/1685)\*100 = 5,2% | N - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Курите ли Вы?»  Q - общее число опрошенных | 3 | Данные отдела по реализации социальных программ мэрии (социологическое исследование) | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 10 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | Чел. | Абсолютная величина, определяющая количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, в течение отчетного периода | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | П10 = 2451+2096+9953+ 8105+6280+7304+150 = 36339 чел., где 2451 чел. – охват отдела по реализации социальных программ мэрии, Дворец металлургов – 2 096 чел., Дворец культуры «Строитель» - 9953 чел., Дворец химиков – 8105 чел., МАУК «ГКДЦ «Единение» - 6 280 чел., музеи – 7304 чел., театр - 150 чел. | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия Программы  Количество ветеранов, для которых организовано поздравление с юбилейными датами.  Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия учреждений культуры города (Дворец культуры «Строитель», Дворец химиков, МАУК «ГКДЦ «Единение», музеи, театр). | 3 | Отчеты, предоставленные Череповецким городским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, МАУК «ГКДЦ «Единение», управление по делам культуры мэрии | Отдел по реализации социальных программ мэрии |

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы «Здоровый город» на 2022-2024 годы

| №  п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия  по состоянию на 1 января | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый[[3]](#footnote-3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Организационно-методическое обеспечение программы» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Запланированные результаты отражен в пунктах 1.1-1.4 таблицы | Достигнутые результаты отражены в пунктах 1.1-1.4 таблицы | - | Показатели[[4]](#footnote-4) №№ 1, 3, 5, 6 |
| 1.1. | Создание профиля здоровья города Череповца | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Создание электронной версии профиля здоровья, являющегося базой для дальнейшего планирования мероприятий по сохранению и укреплению здоровья горожан и выявления изменений показателей общественного здоровья | Продолжена работа по обновлению данных Профиля здоровья г. Череповца | - | Показатель № 1 |
| 1.2. | Социологические исследования в области общественного здоровья | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Мониторинг поведенческих факторов риска среди населения города разных возрастных категорий (социологические исследования) | Проведены социологические исследования по оценке факторов, влияющих на здоровье, в режиме онлайн | - | Показатели №№ 1, 3 |
| 1.3 | Взнос за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Подтверждение официальной аккредитации города как участника международного проекта «Здоровые города». Возможность использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ, осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России. Продвижение имиджа города Череповца как участника европейской сети «Здоровые города» в ВОЗ. | Принято участие в юбилейном Х Петербургском международном Форуме здоровья | Взнос за участие в проекте за 2022 год не оплачен в связи с тем, что счет на оплату в мэрию города не поступил | Показатели №№ 1, 3, 5 |
| 1.4. | Целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Участие в мероприятиях Ассоциации, которое необходимо для продвижения имиджа города в области охраны и укрепления здоровья населения на уровне Российской Федерации, а также на европейском уровне | Целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации в 2022 году, оплачен (распоряжение мэрии города от 30.03.2022 № 255-р «О расходовании средств») | - | Показатели №№ 1, 3, 5 |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков» | Управление образования, управление по делам культуры, комитет по физической культуре и спорту, мэрия города (управление по работе с общественностью мэрии, отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение количества горожан, получающих информацию о возможностях организации внешкольной и досуговой деятельности детей и молодежи | Достигнутый результат отражен в пункте 2.1 таблицы | - | Показатели №№ 1, 2, 3, 8, 9 |
| 2.1. | Городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий» | Комитет по физической культуре и спорту, управление образования,  управление по делам культуры, МКУ «ЧМЦ», мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение количества горожан, получающих информацию о возможностях организации внешкольной и досуговой деятельности детей и молодежи | 27 августа в Соляном Саду состоялась выставка кружков и секций «Твой выбор в мире открытий», которую посетили около 7 000 человек | - | Показатели №№ 1-3, 6, 8, 9 |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Пропаганда здорового образа жизни» | Управление по делам культуры мэрии, мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии), МКУ «ЧМЦ» | Запланированные результаты отражены в пунктах 3.1-3.11 таблицы | Достигнутые результаты отражены в пунктах 3.1-3.11 таблицы | - | Показатели №№ 1-3, 5, 7-9 |
| 3.1. | Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья | Управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «ЧМЦ»), управление по делам культуры мэрии (МАУК «ГКДЦ «Единение»), мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Привлечение жителей города к участию в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни | В рамках Всемирного дня здоровья организованы тематические мероприятия, связанные с продвижением здорового образа жизни, формированием ответственного отношения горожан к своему здоровью, с общим охватом более 4 000 человек | - | Показатели №№ 1, 3, 5-9 |
| 3.2. | Мероприятия для детей, пропагандирующие здоровый образ жизни и семейные ценности, в библиотеках города | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Объединение библиотек») | Участие школьников - посетителей библиотеки в тематических мероприятиях, пропагандирующих ЗОЖ и семейные ценности | В рамках пропаганды ЗОЖ и семейных ценностей в библиотеках города проведены тематические мероприятия с охватом более 3 000 человек | - | Показатели №№ 1, 3, 7-9 |
| 3.3. | Открытый городской конкурс «Здоровые города России» | Управление по делам культуры мэрии (МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 1») | Участие в конкурсе детей с работами по тематике здорового образа жизни и идеологии движения Здоровых городов (рисунок, плакат, разнообразные поделки и т.п.) | В рамках Всероссийского конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей» в МАУ ДО «Детская художественная школа № 1» и МАУК «Камерный театр» проведены выставки, на которых представлено 1 004 творческих работы | - | Показатели №№ 1, 3, 5, 6 |
| 3.4. | Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни средствами кино | Управление по делам культуры мэрии (МАУК «ГКДЦ «Единение») | Проведение киноклубов, пропагандирующих здоровый образ жизни | В рамках пропаганды здорового образа жизни средствами кино проведен показ тематических роликов, короткометражных фильмов в предкассовом фойе МАУК «ГКДЦ «Единение», а также предсеансовых тематических программ (12 120 показов) | - | Показатели №№ 1, 3, 7 |
| 3.5. | Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Повышение информированности различных групп населения по вопросам распространенности на территории города Череповца ВИЧ-инфекции, путях передачи, способах предупреждения заболевания | В рамках реализации Плана мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на территории города Череповца организованы и проведены межведомственные мероприятия для различных групп населения с общим охватом более 150 тыс. человек | - | Показатели №№ 1-3, 8, 9 |
| 3.6. | Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Формирование негативного отношения к употреблению психоактивных веществ путем проведения антинаркотической, антитабачной и антиалкогольной пропаганды. Работа с общественными организациями и медицинскими учреждениями с целью определения наиболее подходящих и эффективных путей просвещения молодых людей в области зависимости от психоактивных веществ. Обеспечение максимальной информированности студентов о негативных последствиях потребления ПАВ. | Организованы и проведены мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ с общим охват участников - более 130 тыс. человек | - | Показатели №№ 1-3, 8, 9 |
| 3.7. | Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии), управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «ЧМЦ»), управление образования | Привлечение горожан к участию в массовых мероприятиях антитабачной направленности | В рамках Всемирного дня без табака и областной информационно-коммуникационной кампании «Пространство без табака» организованы мероприятия, направленные на профилактику табакокурения и наркомании, с охватом более 100 тыс. человек | - | Показатели №№ 1-3, 6-9 |
| 3.8. | Социальная реклама здорового образа жизни | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Выпуск запланированного количества раздаточного материала, буклетов, баннеров, использование альтернативных носителей социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни | Распространены информационные материалы по ВИЧ-профилактике и пропаганде ЗОЖ, в том числе буклеты, брошюры, социальная реклама размещена посредством сайтов, социальных сетей, на официальных сайтах учреждений, в социальной сети размещены информационные публикации и профилактические видеоролики, направленных на противодействие распространению ВИЧ-инфекции (охват – более 100 тыс. чел.) | - | Показатели №№ 7-9 |
| 3.9 | Организация творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Объединение библиотек») | Проведение тематических вечеров и лекций для пожилых людей в библиотеках | В организованных мероприятиях, занятиях клубов приняли участие 637 человек пожилого возраста | - | Показатели №№ 1, 3 |
| 3.10 | Работа информационно-познавательного клуба «Здоровый город» | Управление по делам культуры мэрии (МАУК «ГКДЦ «Единение») | Проведение информационно-образовательных встреч по вопросам формирования здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности | На базе МАУК «ГКДЦ «Единение» организованы и проведены занятия клубов «Здорово», клуба «Здоровые привычки с детства» с общим охватом 670 человек | - | Показатели №№ 1, 3, 7 |
| 3.11 | Декады здоровья в школах | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Цикл тематических мероприятий, посвященных различным аспектам ведения здорового образа жизни, профилактике вредных привычек среди школьников, посредством информирования в лекционном, конкурсном и игровом формате. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам, активная пропаганда здорового образа жизни. Привлечение школьников к участию в мероприятиях, пропагандирующих различные аспекты здорового образа жизни – здоровое питание, двигательную активность, отказ от вредных привычек – в течение всего учебного года. | Цикл мероприятий, посвященных здоровому образу жизни, проведен для школьников в рамках мероприятий Программы 3.2, 3.4-3.7, отраженных в данной таблице | - | Показатели №№ 1-3, 4, 5, 7 |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Здоровье на рабочем месте» | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии | Разработка здоровьесберегающих программ, обмен опытом по вопросам охраны труда | Разработана Корпоративная программа укрепления здоровья сотрудников мэрии города, подведомственными муниципальными учреждениями разработаны более 90 здоровьесберегающих локальных программ | - | Показатели №№ 1, 3, 8, 9 |
| 4.1. | Проведение «круглого стола», посвященного Всемирному дню охраны труда | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии | Организация обмена опытом по вопросам охраны труда среди городских организаций | Организовано и проведено праздничное мероприятие, посвященное всемирному Дню охраны труда в формате деловой игры «Герои в касках» | - | Показатели №№ 1, 3 |
| 5 | Основное мероприятие 5 «Активное долголетие» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Запланированные результаты отражены в пунктах 5.1-5.6 таблицы | Достигнутые результаты отражены в пунктах 5.1-5.6 таблицы |  | Показатели №№ 1, 10 |
| 5.1. | Смотр-конкурса художественной самодеятельности среди ветеранских организаций | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга | 13 апреля 2022 года состоялся ежегодный городской смотр-конкурс творческих ветеранских коллективов города «Великих лет святая память», посвященного 77-ой годовщине Великой отечественной войны | - | Показатели №№ 1, 10 |
| 5.2. | Гала-концерт художественной самодеятельности среди ветеранских организаций | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга | 14 апреля 2022 года состоялся гала-концерт самодеятельных ветеранских коллективов прошел в ДК «Строитель», на сцене которого выступили солисты, ансамбли, хоры, дуэты и чтецы | - | Показатели №№ 1, 10 |
| 5.3. | Выставка «Дары осени» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга | 2 сентября 2022 года в физкультурно-оздоровительном комплексе на ул. Сталеваров, 45а, состоялась выставка «Дары осени», организатором которого традиционно является городской совет ветеранов, участие в котором приняли почти 140 человек из 17 ветеранских организаций | - | Показатели №№ 1, 10 |
| 5.4. | Информационная конференция «Твой выбор» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга | Мероприятие организовано и проведено Советом ветеранов в МАУК «ГКДЦ «Единение» для граждан пожилого возраста с целью доведения информации о формах организации досуга, планируемых мероприятиях в городе | - | Показатели №№ 1, 10 |
| 5.5. | Мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, Международный день пожилых людей, День снятия блокады города Ленинграда, мероприятие, посвященное чествованию «золотых» супружеских пар и пр.) | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | В мероприятиях, организованных отделом по реализации социальных программ мэрии, приняло участие 2 165 человек. Дополнительно в прочих социокультурных мероприятиях приняли участие 33 888 человек. | - | Показатели №№ 1, 10 |
| 5.6. | Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны | Проведено чествование 286 ветеранов с юбилейными датами | - | Показатели №№ 1, 10 |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря 2022 года | кассовое исполнение  по состоянию  на 31 декабря 2022 года |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Здоровый город» на 2022-2024 годы | Всего | 66,9 | 66,9 | 31,2 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 66,9 | 66,9 | 31,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.  Организационно-методическое обеспечение программы | Всего | 66,9 | 66,9 | 31,2 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 66,9 | 66,9 | 31,2 |

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы,  основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт по состоянию на 31 декабря 2022 года | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Здоровый город» на 2022-2024 годы | всего | 66,9 | 31,2 | 46,6 |
| городской бюджет | 66,9 | 31,2 | 46,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.  Организационно-методическое обеспечение программы | всего | 66,9 | 31,2 | 46,6 |
| городской бюджет | 66,9 | 31,2 | 46,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

1. Фактические данные за 2021 год отражены согласно отчетной информации по муниципальной программе «Здоровый город» на 2014-2023 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4805 (с изменениями от 29.10.2020 № 4411). [↑](#footnote-ref-1)
2. Данные Вологдастат за январь-сентябрь 2022 года. [↑](#footnote-ref-2)
3. Более подробная информация отражена в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-3)
4. Здесь и далее: нумерация показателей приведена в соответствии с Приложением 1 к настоящему отчету. [↑](#footnote-ref-4)