Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2021 г. N 1146

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Мэрии г. Череповцаот 27.06.2022 [N 1869](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=207791&dst=100005), от 13.10.2023 [N 2958](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=225055&dst=100005), от 04.06.2024 [N 1477](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=235286&dst=100005),от 18.11.2024 [N 3157](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=241501&dst=100005)) |  |

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480785&dst=18) от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", [решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=239611&dst=100042) Череповецкой городской Думы от 06.07.2015 N 123 "Об утверждении Положения о стратегическом планировании в городе Череповце", с целью регламентирования процедур стратегического планирования постановляю:

1. Утвердить [Порядок](#P35) разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Череповца (прилагается).

2. Признать утратившим силу [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=123707) мэрии города от 31.12.2015 N 6914 "О Порядке разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Череповца".

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города.

5. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города

В.Е.ГЕРМАНОВ

Утвержден

Постановлением

Мэрии г. Череповца

от 12 марта 2021 г. N 1146

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Мэрии г. Череповцаот 27.06.2022 [N 1869](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=207791&dst=100005), от 13.10.2023 [N 2958](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=225055&dst=100005), от 04.06.2024 [N 1477](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=235286&dst=100005),от 18.11.2024 [N 3157](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=241501&dst=100005)) |  |

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480785&dst=18) от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", [решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=239611&dst=100042) Череповецкой городской Думы от 06.07.2015 N 123 "Об утверждении Положения о стратегическом планировании в городе Череповце" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области, регламентирующими вопросы стратегического планирования, [Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=241792&dst=106163) города Череповца.

1.2. Порядок устанавливает состав и содержание Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Череповца (далее - План мероприятий), процедуру его разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации, определяет основных участников данных процессов.

1.3. План мероприятий определяет основные направления и планы деятельности участников стратегического планирования, направленные на достижение целей и приоритетов социально-экономического развития города, определенных в стратегии социально-экономического развития города (далее - Стратегия).

1.4. План мероприятий разрабатывается на основе положений Стратегии на период ее реализации.

1.5. План мероприятий и корректировка к нему утверждается постановлением мэрии города.

1.6. План мероприятий подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. Организация деятельности по представлению Плана мероприятий для обязательной государственной регистрации осуществляется управлением проектной деятельности мэрии (далее - уполномоченный орган).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=207791&dst=100006) Мэрии г. Череповца от 27.06.2022 N 1869)

2. Состав и содержание Плана мероприятий

План мероприятий содержит:

1) этапы реализации Стратегии, сроки которых определены Стратегией;

(пп. 1 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=235286&dst=100006) Мэрии г. Череповца от 04.06.2024 N 1477)

2) цели и задачи социально-экономического развития города, приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии;

3) показатели реализации Стратегии и их целевые значения.

(пп. 3 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=225055&dst=100006) Мэрии г. Череповца от 13.10.2023 N 2958)

4) комплекс мероприятий и перечень муниципальных программ, обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития города, указанных в Стратегии.

3. Разработка и корректировка Плана мероприятий

3.1. Основанием для разработки Плана мероприятий является утверждение Череповецкой городской Думой Стратегии.

Разработка и корректировка Плана мероприятий осуществляется путем подготовки уполномоченным органом проекта постановления мэрии города.

3.2. В целях разработки Плана мероприятий уполномоченный орган направляет руководителям стратегических проектов, а также ответственным исполнителям муниципальных программ запросы о предоставлении информации для формирования Плана мероприятий в соответствии с их компетенцией.

(п. 3.2 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=225055&dst=100008) Мэрии г. Череповца от 13.10.2023 N 2958)

3.3. Основанием для корректировки Плана мероприятий является поступление предложений участников процесса планирования.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=207791&dst=100007) Мэрии г. Череповца от 27.06.2022 N 1869)

3.4. На основании полученной информации уполномоченный орган формирует проект разработанного (откорректированного) Плана мероприятий (далее - проект Плана мероприятий) по [форме](#P110) согласно приложению к настоящему Порядку.

3.5. Проект Плана мероприятий подлежит рассмотрению на заседании Оперативного совета по стратегическому планированию (далее - Оперативный совет).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=207791&dst=100008) Мэрии г. Череповца от 27.06.2022 N 1869)

3.6. Оперативный совет рассматривает проект Плана мероприятий и принимает рекомендации о его одобрении либо доработке.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=207791&dst=100009) Мэрии г. Череповца от 27.06.2022 N 1869)

3.7. Уполномоченный орган проводит общественное обсуждение проекта Плана мероприятий в порядке, определенном постановлением мэрии города. При необходимости по итогам общественного обсуждения в проект вносятся дополнения и изменения.

3.8. Одобренный Оперативным советом проект Плана мероприятий направляется на согласование в соответствии с [Регламентом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=231972&dst=101262) мэрии города Череповца.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=207791&dst=100010) Мэрии г. Череповца от 27.06.2022 N 1869)

4. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=241501&dst=100006) Мэрии г. Череповца

от 18.11.2024 N 3157)

4.1. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляются в целях периодической комплексной оценки результативности и эффективности реализации решений, принятых в процессе стратегического планирования.

4.2. Мониторинг реализации Плана мероприятий осуществляется ежегодно уполномоченным органом совместно с участниками стратегического планирования в рамках подготовки ежегодного отчета о ходе исполнения Плана мероприятий.

4.3. Ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий содержит:

1) оценку достижения целей и задач социально-экономического развития города в разрезе целевых показателей, определенных Стратегией, за отчетный год;

2) информацию о выполнении основных мероприятий по реализации флагманских проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития города, за отчетный год.

4.4. Результаты мониторинга реализации Плана мероприятий отражаются в ежегодном отчете о ходе исполнения Плана мероприятий.

4.5. В целях формирования ежегодного отчета о ходе исполнения Плана мероприятий уполномоченный орган направляет руководителям стратегических проектов, а также ответственным исполнителям муниципальных программ запросы о предоставлении информации в соответствии с их компетенцией.

4.6. На основании полученной информации уполномоченный орган формирует проект ежегодного отчета о ходе исполнения Плана мероприятий в срок до 1 июня года, следующего за отчетным.

4.7. Проект ежегодного отчета о ходе исполнения Плана мероприятий подлежит рассмотрению на заседании Оперативного совета до 1 июля года, следующего за отчетным.

4.8. Контроль реализации Плана мероприятий осуществляется ежегодно Оперативным советом.

4.9. Оперативный совет рассматривает проект ежегодного отчета о ходе исполнения Плана мероприятий и одобряет его.

4.10. По результатам рассмотрения проекта ежегодного отчета о ходе исполнения Плана мероприятий Оперативным советом может быть принято решение о внесении изменений в План мероприятий, а также могут быть подготовлены предложения по повышению эффективности реализации Плана мероприятий.

Приложение

к Порядку

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=225055&dst=100011) Мэрии г. Череповцаот 13.10.2023 N 2958) |  |

ФОРМА

Плана мероприятий

1. Стратегические цели и задачи.
2. Взаимосвязь с флагманскими проектами

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическая цель | 1. Стимулирование рождаемости | 2. Рост продолжительности жизни | 3. Миграционная привлекательность города | 4. Стабилизация оттока населения |
| Показатель цели | Суммарный коэффициент рождаемости, единиц | Продолжительность жизни, лет | Коэффициент прибытия,  | Коэффициент выбытия,  |
| Целевое значение показателей цели на 2035 г. | 2,1 | 80,0 | 20,8 | 14,7 |
| Задачи | 1.1. Пропаганда семейных ценностей | 1.2. Репродуктивное образование | 1.3. Поддержка молодых семей | 2.1. Двигательная активность | 2.2. Активное долголетие | 2.3. Ранняя диагностика и профилактика заболеваний | 3.1. Привлечение молодых специалистов | 3.2. Внутренний туризм | 3.3. Творчество и профессиональная самореализация | 4.1. Развитие городской инфраструктуры | 4.2. Экология и озеленение | 4.3. Качество управления городом |
| Показатели задач | Коэффициент брачности (число браков на 1000 человек), %  | Число абортов на 1000 женщин репродуктивного возраста, % | Коэффициент разводимости (число разводов на 1000 чел), % | Доля горожан, систематически занимающихся физ. культурой и спортом, % | Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную общественную деятельность, % | Смертность в трудоспособном возрасте, чел./100 тыс. населения | Численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, человек | Количество туристов и экскурсантов, тыс. человек/год | Доля креативной экономики, % | Индекс качества городской среды, балл | Доля озелененных пространств, соответствующих нормативному состоянию, % | Оценка горожанами доверия к муниципальной власти, балл |
| Целевое значение показателей задач на 2035 г. | 9,0 | 10,0 | 4,0 | 70,0 | 50,0 | 400,0 | 79573 | 425,0 | 15,0 | 270 | 70,0 | 65,0 |
| Перечень флагманских проектов и их влияние на достижение целей |
| 1 | Информационная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Семья вместе и сердце на месте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кампус СПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Промышленный технопарк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доступное жилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Город у воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Город для молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Движение - жизнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Центры активного долголетия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Центры общественной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Выбираю Череповец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Череповец гостеприимный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Центр патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Центры культуры и творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сводный план реализации флагманских проектов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Комплекс мероприятий | Срок/этап реализации Стратегии | Ответственный | Наименование муниципальной программы |
| 1 | Наименование флагманского проекта (должность руководителя проекта) |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 2 | Наименование флагманского проекта (должность руководителя проекта) |
| 2.1 |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 3 | ... |