ОТЧЕТ

об итогах реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

за 2023 год

на территории г. Череповца

региональный/муниципальный проект

«Формирование комфортной городской среды»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | Плановое значение на конец года | Фактическое значение за 2023 г. (накопительным итогом) | % достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 50 | 50 | 100 | - |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | 1 | 100 | - |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании области с численностью населения свыше 1000 человек | 2,8 | 2,8 | 100 | - |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования области) | 3,4 | 3,4 | 100 | - |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуют проекты по созданию комфортной городской среды,% | 25 | 39 | 100 | Перевыполнение показателя связано с увеличением количества мероприятий по вовлечению жителей в решение вопросов о развитии городской среды |
| 6 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды,% | 90 | 90 | 100 |  |
| 7 | Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства,% | 100 | 100 | 100 | - |
| 8 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в муниципальном образовании области с численностью свыше 1000 человек, % | 1,3 | 1,3 | 100 |  |

II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы» первоначально было запланировано благоустройство 49 дворовых и 1 общественной территорий города. За счет средств экономии денежных средств общественной комиссией было принято решение о благоустройстве дополнительной дворовой территории. Итого в 2023 году благоустроены 50 дворовых территорий и 1 общественная территория. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг., муниципальной программы дополнен одной дворовой территорией. Актуализация перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. в 2023 году не проводилась.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий осуществлялось с участием граждан (трудовое участие граждан в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий предусмотрено программой).

III. Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения на 2023 год, тыс. руб. | Исполнение за 2023 г. (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы» |
| 1.1 | Общий бюджет: | 269 603 | 266 514 | 99 |  |
| 1.2 | Внебюджетное финансирование | – | – | – | – |
| 2 | Цифровизация городского хозяйства в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы» |
| 2.1 | Общий бюджет | 2 685 | 2 685 | 100 |  |
| 2.2 | Внебюджетное финансирование | – | – | – | – |
| 3 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования |
| 3.1 | Общий бюджет | 48 332 | 48 332 | 100 | Заключен муниципальный контракт 07.02.2023 на выполнения работ по благоустройству общественной территории сквера по ул. Архангельской в рамках капитального ремонта объекта: «Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68», окончание выполнения работ – 01.10.2023 года. Работы на объекте выполнены в полном объеме, исполнительная документация предоставлена в полном объеме. |
| 3.2 | Внебюджетное финансирование | – | – | – | – |
|  | ИТОГО: | 320 620 | 317 531 | 99 |  |

IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

–