ОТЧЕТ

об итогах реализации национального проекта «Образование»

за 1 квартал 2024 года на территории г. Череповца

региональный проект/муниципальный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России» Вологодская область)»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | Плановое значение на конец года | Фактическое значение за 1 кв. 2024 г. (накопительным итогом) | % достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализована программа комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» | 1 | 0 | 0 | Реализация программы запланирована в течение текущего года, окончательный срок декабрь 2024 г. |

II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта

В 2024 году в рамках проекта запланирована реализация 18 проектов:

1. Проект «В сердце доблесть их храним!».

2. Проект «Время истории».

3. Серия городских мероприятий «Один день в военном университете».

4. Военно - патриотическая игра для студентов и работающей молодёжи.

5. Проект «Лига КВН».

6. Городской слёт «МОЛОДЁЖКА» в формате палаточного лагеря.

7. Проект «Дебаты».

8. Молодёжный киноклуб с обсуждением.

9. Тренинги по публичным выступлениям.

10. Школа социального проектирования.

11. Школа актерского мастерства.

12. Проект «Добровольцы Череповца».

13. Проект «Команда мэра».

14. Проект «Лучший выпускник СПО».

15. Проект «Эко – актив».

16. Проект по развитию деятельности клубов молодых семей «Маленькая страна».

17. Акции просветительского - профилактического характера (#СТОПВИЧСПИД, Внимание, выпускник, Всемирный день без табака, Мат не наш формат).

18. Акции к памятным датам (День России; День Героев Отечества; День защитника Отечества; День Победы советского народа в Великой отечественной войне; День флага; день окончания Второй мировой войны и т.д.).

В 1 квартале 2024 года в рамках реализации проектов было проведено 49 мероприятий, которые посетило 6375 человек. Для привлечения внимания к мероприятиям и увеличения количества участников мероприятий запланирована организация рекламно-информационных кампаний.

Также в период с июня по октябрь 2024 года будут произведены общестроительные работы, охранная сигнализация, электромонтажные работы, антитеррористические мероприятия, пожарная охрана, в период с марта по ноябрь 2024 года предусмотрено приобретение материально-технического обеспечения (приобретение мебели и оборудования для помещений, приобретение компьютерной техники, оргтехники и программных продуктов, приобретение музыкального, светового и мультимедийного оборудования, настройка и подключение, оборудования для обеспечения безопасности и функционирования).

III. Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения, тыс. руб. | Исполнение за 1 кв. 2024 г. (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» |
| 1.1 | Общий бюджет | 47 821,8 | 1 443,3 | 3 | Оплата произведена за фактически оказанные услуги. Перенос сроков проведения ряда мероприятий, в связи с централизацией закупок (длительные процедуры подготовки, формирования, согласования заявок на приобретение товаров, работ, услуг) |
| 1.2 | Внебюджетное финансирование | – | – | – |  |
|  | ИТОГО: | 47 821,8 | 1 443,3 | 3 |  |

IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

| № п/п | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | – | – | – |