ОТЧЕТ

об итогах реализации национального проекта «Демография»

за 1 квартал 2024 года на территории г. Череповца

региональный/муниципальный проект «Спорт – норма жизни»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | Плановое значение на конец года | Фактическое значение за 1 кв. 2024 г. (накопительным итогом) | % достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет, % | 54,4 | 56,7 | 104,2% | Указаны фактические значения исполнения показателей за 2023 год. Значения показателей за 2024 год будут рассчитаны на основании годового статистического отчета по форме № 1-ФК, сформированного по состоянию на 31.12.2024 |
| 2 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся ФКиС в общей численности детей и молодежи, % | 85,0 | 84,0 | 98,8% |  |
| 3 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся ФКиС в общей численности граждан среднего возраста, % | 55,6 | 54,0 | 97,1% |  |
| 4 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся ФКиС в общей численности граждан старшего возраста, % | 21,0 | 19,0 | 90,5% |  |
| 5 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 45,34 | 48,47 | 106,9% |  |
| 6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, % | 9,0 | 10,5 | 116,7% | Указано фактическое значение исполнения показателя за 2023 год. Значение показателя за 2024 год будет рассчитано на основании годовых статистических отчетов по формам № 5-ФК и № 1-ДОД, сформированных по состоянию на 31.12.2024 |
| 7 | В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | 1,0 | 0 | 0 | Субсидия в 1 квартале 2024 года не поступала |

II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта

В отчетном периоде спортсмены, тренеры-преподаватели и иные специалисты, обеспечивающие подготовку спортивного резерва, принимали участие в официальных спортивных мероприятиях; осуществлялась закупка спортивного оборудования, спортивной формы и спортивного инвентаря с целью обеспечения спортсменов, тренеров и иных специалистов, обеспечивающих подготовку спортивного резерва.

III. Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения, тыс. руб. | Исполнение за 1 кв. 2024 г. (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области |
| 1.1 | Общий бюджет | 19 801,4 | 2 700,0 | 13,6 |  |
| 1.2 | Внебюджетное финансирование | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова и словосочетания, в нормативное состояние |
| 2.1 | Общий бюджет | 3 171,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Внебюджетное финансирование | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом |
| 3.1 | Общий бюджет | 388,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Внебюджетное финансирование | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: | 23 361,9 | 2 700,0 | 11,6 |  |

IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

| № п/п | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | х | х | х |