ОТЧЕТ

об итогах реализации национального проекта «Культура»

за 1 квартал 2024 года на территории г. Череповца

региональный/муниципальный проект «Культурная среда»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | Плановое значение на конец года | Фактическое значение за 1 кв. 2024 г. (накопительным итогом) | % достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | 1 | 0 | 0 | В рамках соглашения с Департаментом культуры ВО создаётся модельная библиотека на базе библиотеки №1 МАУК «Объединение библиотек» ул. Годовикова,10 |
| 2 | Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек | 1 | 0 | 100 | В рамках соглашения с Департаментом культуры ВО приобретается новое световое оборудование для МАУК «Камерный театр» |
| 3 | Число посещений культурных мероприятий, тыс. чел. | 1810,82 | 366,684 | 20,25 | Результат по итогам 1 квартала |

II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта

–

III. Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения, тыс. руб. | Исполнение за 1 кв. 2024 г. (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Создание модельной библиотеки №1 МАУК «Объединение библиотек» |
| 1.1 | Общий бюджет | 10 499 | 3 709 | 35 | В рамках заключенных договоров на выполнение текущего ремонта и приобретение оборудования для модельной библиотеки №1 (ул. Годовикова,10) |
| 1.2 | Внебюджетное финансирование | - | - | - | - |
| 2 | Приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности на сцене зала Камерного театра |
| 1.1 | Общий бюджет | 10 468 | 10 468 | 100 | В рамках заключённых договоров на поставку светового оборудования для МАУК «Камерный театр» |
| 1.2 | Внебюджетное финансирование | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 20 967 | 14 177 |  | - |

IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

Проблемные вопросы и риски отсутствуют.